

**Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2011 - 2014 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қарашадағы № 1294 Қаулысы

      Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2011 - 2014 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары мен Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдары Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан және 20 шілдеден кешіктірмей Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2010 жылға  30 қарашадағы

№ 1294 қаулысымен

бекітілген

 **Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық**
**дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған**
**КЕШЕНДI ЖОСПАРЫ**

      Ескерту. Кешенді жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 24.09.2013 № 999 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Iс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға
(iске асыруға)
жауаптылар | Орындау
(iске асыру)
мерзімдері | Болжамды шығыстар
(млн. теңге) | Қаржыландыру көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Астана қаласының қала маңы аймағындағы елдi мекендердiң бас жоспарларын әзiрлеу |
| 1. | 8 елдi мекеннiң (Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Ақмол, Қаражар, Қараөткел, Қоянды, Софиевка, Талапкер, Аршалы ауданындағы Жалтыркөл, Қостомар) бас жоспарларына және (немесе) егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларына өзгерістер енгiзу | мәслихат шешiмi, әкiмдiк қаулысы | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы
2-тоқсан | 2011 жыл – 20,0 | жергiлiктi бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 19,0 | жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 15,2 | жергiлiктi бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 4,8 | жергiлiктi бюджет |
| Инфрақұрылымдық проблемаларды шешу |
| 2. Сумен жабдықтау және су бұру |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Қаражар, Қараөткел, Қоянды, 96-разъезд, Тайтөбе, Талапкер, Қажымұқан, Қызылсуат, Аршалы ауданындағы Жiбек жолы ауылдарының жерасты су қорын растау жөніндегі iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 98,3
2013 жыл – 15,7 | республикалық бюджет |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылын сумен жабдықтау және кәрiз жүйелерiне күрделi жөндеу жүргiзу | ЭДСМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 301,2 | жергiлiктi бюджет |
| 3. | Целиноград ауданы Оразақ селосынан Ақмол ауылының 3-көтерiлу станциясына дейiнгi магистральдық сутартқы желілерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 70,0
2013 жыл – 4,5
2012 жыл – 668,2 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының (1, 2, 3, 4-шағын аудандары) жаңа құрылыс ауданындағы сумен жабдықтау және кәріз жүйесін қайта жаңарту  | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 135,0
2013 жыл – 461,7
2014 жыл – 148,9\*
2012 жыл – 297,0
2013 жыл – 76,8 | республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасына түзету жүргізу
б) сумен жабдықтау желiсiн қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,5
2012 жыл – 108,0
2013 жыл – 646,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту  | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 8,0
2014 жыл – 76,6\*
2014 жыл – 400,0
2014 жылдан кейін – 289,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 13,0
2013 жыл – 150,0
2014 жыл – 719,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын түзету
б) сумен жабдықтау желiлерін жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 20,0
2014 жылдан кейін – 400,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 9,0\*
2014 жылдан кейін – 45,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
б) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
в) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 2,6
2014 жылдан кейін – 300,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(селолар: 1. Шортанды ауданы Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар)  |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасына түзету жүргiзу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,5
2012 жыл – 90,0
2013 жыл – 365,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. Электрмен қамтамасыз ету |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол селосында (жаңа құрылыстар, 1, 2, 3, 4-шағын аудандар) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 265,5
2014 жыл – 29,5\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 40,0
2014 жылдан кейін – 870,5\*
2014 жылдан кейін – 96,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,0
2014 жылдан кейін – 250,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 21,0
2014 жыл – 732,2\*
2014 жылдан кейін – 400,0
2014 жыл – 123,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 1859,5
2014 жыл – 1254,2 | республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2014 жыл – 800,0
2014 жылдан кейін – 1947,0\*
2014 жыл – 303,4\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде  | 2012 жыл – 8,2
2014 жыл – 364,8
2014 жыл – 39,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 6,7
2014 жыл – 150,8
2014 жыл – 16,1\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,9
2014 жылдан кейін – 219,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 6,4
2013 жыл – 501,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 41,4
2014 жылдан кейін – 811,3
2014 жылдан кейін – 86,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 11,5
2014 жылдан кейін – 321,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,0
2014 жылдан кейін – 614,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 14. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 4,5
2014 жылдан кейін – 93,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,8
2013 жыл – 31,3
2014 жыл – 2,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 12,9
2014 жылдан кейін – 302,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. Жылумен жабдықтау |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол а. жылумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту.
Бу қазандығы | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 540,0
2012 жыл – 600,0
2013 жыл – 190,8
2014 жыл – 148,6\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол а. жылумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту (2-кезең).
Жылу желілері | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 100,0
2013 жыл – 121,4
2014 жыл – 13,4\* | республикалық бюджет |
| 5. Көлiк коммуникациялары |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының ұзындығы 25 км көше-жол желiсiне орташа жөндеу жүргiзу (кент iшiндегi қолданыстағы жолдар) | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 223,4
2013 жыл – 25,7 | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының көше-жол желiсiн салу (жаңа құрылыс)
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiн салу | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 15,0
2014 жыл – 500,0
2014 жылдан кейін – 2149,2\*
2014 жыл – 294,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы ауылының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2012 жыл – 300,0
2013 жыл – 105,5 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 1344,3 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 3,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 410,7  | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 3,0
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 475,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2013 жыл – 178,5
2013 жыл – 95,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 137,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,3
2012 жыл – 40,0
2014 жылдан кейін – 1 232,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қаражар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,8
2014 жыл – 130,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 0,9
2014 жыл – 74,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,8
2013 жыл – 241,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 3,2
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 212,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 14. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 198,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 0,9
2014 жылдан кейін – 210,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 275,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 17. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,2
2012 жыл – 70,0
2014 жыл – 594,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 18. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,7
2012 жыл – 50,0
2013 жыл – 61,8
2014 жыл – 89,3\* | жергiлiктi бюджет |
| IV кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Қызылсуат, Аршалы ауданы 2. Қостомар, 3. Жалтыркөл) |
| 19. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жалтыркөл селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2012 жыл – 70,0
2013 жыл – 65,0
2014 жыл – 56,6\* | жергiлiктi бюджет |
| 20. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Қостомар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,0
2012 жыл – 40,0
2013 жыл – 45,2
2014 жыл – 59,3\* | жергiлiктi бюджет |
| 21. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,9
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін –
107,2\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. Тұрғын үй құрылысы |
| I кiшi топ (селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында 36 пәтерлiк екі тұрғын үй салу | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы шілде – 2013 жылғы қаңтар | 2011 жыл – 131,3
2012 жыл – 212,3 | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосының инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар –2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 3800,0
2012 жыл – 2 213,2
2013 жыл – 2 425,0 | республикалық бюджет |
| Әлеуметтiк саланы дамыту |
| 7. Мектепке дейiнгi оқыту жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр, ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы ауылында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ЭДСМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 4,5
2012 жыл – 280,0 | жергiлiктi бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында 320 орындық балабақша құрылысын аяқтау | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы шілде – 2012 жылғы қаңтар | 2011 жыл – 370,0 | республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2012 жыл – 279,9
2013 жыл – 211,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2012 жыл – 281,4
2013 жыл – 279,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2011 жыл – 281,4
2013 жыл – 223,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,5
2013 жыл – 227,0
2014 жыл – 141,9\* | жергiлiктi бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданының 96-разъезд селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 4,5
2012 жыл – 167,1
2014 жыл – 80,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, БҒМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,5
2013 жыл – 227,0
2014 жыл – 117,9\* | жергiлiктi бюджет |
| 8. Орта бiлiм беру жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3.Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосында 1200 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 665,4
2013 жыл – 798,4 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында 1200 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 665,2
2013 жыл – 548,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында 900 оқушы орындық орта мектеп салу | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 637,4
2012 жыл – 328,2 | республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында 900 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,1
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 886,3 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,2
2013 жыл – 102,7
2014 жыл – 167,2
2014 жылдан кейін – 489,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданының 96-разъезд селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 7,4
2012 жыл – 248,8
2013 жыл – 299,4 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданының Максимовка селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,4
2014 жылдан кейін – 843,9\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 9. Денсаулық сақтау жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында ауысымда 250 адам қабылдайтын аудандық емхана салу
а) жобалау-сметалық құжаттаманы әзiрлеу
б) емхана салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 17,5
2012 жыл – 200,0
2013 жыл – 1085,7\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 3,0
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 88,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 3,8
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 87,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданының Қоянды селосында фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 1,0
2014 жыл – 70,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 3,0
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 88,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2012 жыл – 6,0
2013 жыл – 34,7 | жергiлiктi бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қаражар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 53,6 | жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,8
2014 жыл – 50,2\* | жергiлiктi бюджет |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 49,9 | жергiлiктi бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 48,8\* | жергiлiктi бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 11. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 0,4
2014 жыл – 67,5
2014 жыл – 7,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 50,3\* | жергiлiктi бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 50,3\* | жергiлiктi бюджет |
| IV кiшi топ
(1. Целиноград ауданы, Қызылсуат, Аршалы ауданы 2. Қостомар, 3. Жалтыркөл) |
| 14. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Қостомар селосында фельдшерлiк-акушерлiк бөлiмше салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 2,6
2014 жыл – 70,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жалтыркөл селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,6
2014 жыл – 48,9 | жергiлiктi бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 0,8
2014 жыл – 50,2\* | жергiлiктi бюджет |
| 10. Басқалар |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында жергiлiктi атқарушы органдардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету үшiн әкiмшiлiк ғимарат салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 100,0
2014 жыл – 300,0\* | жергiлiктi бюджет |

|  |
| --- |
| Бюджеттiк ресурстарға қажеттiлiк: |
| 1 | республикалық бюджет | 2011 жылы | 6 096,2 |
| 2012 жылы | 8 585,0 |
| 2013 жылы | 11 153,7 |
| 2014 жылы | 7 514,0 |
| 2014 жылдан кейін | 14 952,2 |
| Жиыны: |
 | 48 301,1 |
| 2 | жергiлiктi бюджет | 2011 жылы | 596,4 |
| 2012 жылы | 1 177,8 |
| 2013 жылы | 1 311,9 |
| 2014 жылы | 2 065,0 |
|
 |
 | 2014 жылдан кейін | 182,7 |
|
 | Жиыны: |
 | 5 333,8 |
|
 | Бюджеттiк қаражат, барлығы | 2011 жылы | 6 692,6 |
| 2012 жылы | 9 762,8 |
| 2013 жылы | 12 465,6 |
| 2014 жылы | 9 579,0 |
|
 |
 | 2014 жылдан кейін | 15 134,9 |
|
 | Жиыны: |
 | 53 634,9 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

      ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

      ӨДМ - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгi

      ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi

      \*республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес тиiстi жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру және нақтылау кезiнде нақтыланатын болады.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК