

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысы

      «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда, Индустрия және жаңа технологиялар министрліктері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, екі ай мерзімде Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асырылу барысының мониторингі әдістемесі мен нысанын әзірлесін және бекітсін.  
      3. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұлттық холдингтер, компаниялар мен ұйымдар (келісім бойынша) есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бекітілген нысан бойынша Бағдарлама мен Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.  
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.11.2013 № 1273 қаулысымен.  
      4. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Бағдарлама мен Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.11.2013 № 1273 қаулысымен.  
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары — Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешевке жүктелсін.  
      6. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.  
      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2010 жылғы 14 сәуірдегі   
№ 302 қаулысымен        
бекітілген

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасын**  
**үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014**  
**жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі**  
**іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.11.2013 № 1273 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шаралар атауы | | Аяқталу нысаны | | Жауапты орындаушылар | | | Іс-шараның орындалу мерзімі | Қажетті қаржыландыру көлемі (млн. теңге) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1. Салалық даму бағдарламалары | | | | | | | | | | |
| 1 | Қазақстан Республикасында мұнай-газ секторын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | МГМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 2 | Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 3 | Қазақстан Республикасында химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 4 | 2020 жылға дейін даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 5 | Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 6 | Қазақстан Республикасында фармацевтика өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ (жинақтау), ДСМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 7 | Қазақстан Республикасында құрылыс индустриясын және құрылыс материалдары өндірісін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 8 | Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | АШМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 9 | Қазақстан Республикасында жеңіл өнеркәсіпті дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 10 | Қазақстан Республикасының туристік индустриясының перспективалық бағыттарын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ТСМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 11 | Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ҰҒА | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 12 | Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ККМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 13 | Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | БАМ | | | 2010 жылғы  15 қыркүйек | - | |
| 14 | Қазақстан Республикасында электр энергетикасын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 15 | Қазақстан Республикасында минералдық-шикізат кешенін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ (жинақтау), МГМ, АШМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктері | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 16 | Қазақстан Республикасында еңбек нарығын реттеу мен еңбек ресурстарымен қамтамасыз етудің 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ | | | 2011 жылғы  1 желтоқсан | - | |
| 17 | Қазақстан Республикасында бәсекелестікті дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | БҚА | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 18 | Қазақстан Республикасында техникалық реттеу және сапа инфрақұрылымын құру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 19 | Қазақстан Республикасында қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 20 | Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 21 | Қазақстан Республикасында тарифтік саясат жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ТМРА | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 22 | Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 22-1 | Мыналарды:  Экспорттаушылардың шығындарын өтеу жолымен отандық өнімді сыртқы нарықтарға шығару бойынша мемлекеттік қолдау көрсетудің қағидалары мен шарттарын, экспорттау кезінде экспорттаушылардың шығындары өтелетін отандық өнім түрлерінің тізбесін әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ИЖТМ | | | 2010 жылғы  қазан |  | |
| 23 | Қазақстан Республикасында сауданы дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ЭДСМ | | | 2010 жылғы  1 қазан | - | |
| 24 | Мемлекеттік органдардың 2010 – 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарларына Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламада бекітілген индикаторларды қосу бөлігінде өзгерістер енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | Мүдделі мемлекеттік органдар | | | 2010 жылғы  маусым | - | |
| 24-1 | Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту жөніндегі 2011 – 2015 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | ЭДСМ | | | 2011 жылғы  маусым | - | |
| 2. Аумақтық даму | | | | | | | | | | |
| Өңірлерді дамыту бағдарламаларын әзірлеу | | | | | | | | | | |
| 25 | Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларының жобаларын әзірлеу және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен, өзге де мүдделі мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу | | Қорытындылар | | | ЭДСМ (жинақтау), МГМ, АШМ, ККМ, Еңбекмині, БҒМ, ИЖТМ, ДСМ, ҚТКШІА, Қаржымині, БҚА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | | 2010 жылғы  қазан | - | |
| 26 | Индустриялық саясат мәселелеріне ерекше ден қоя отырып, облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларының жобаларын бекітуге енгізу | | Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының шешімдері | | | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | | 2010 жылғы  желтоқсан | - | |
| 27 | «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | | ЭДСМ | | 2010 жылғы  сәуір | - | |
| 28 | Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған республикалық картасын әзірлеу және жаңа жобаларды енгізу үшін өзекті етуді жүргізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | | ИЖТМ (жинақтау), ЭДСМ | | 2010 жылғы сәуір, жарты жылда бір рет өзекті ету |  | |
| 29 | Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған өңірлік карталарын әзірлеу және жаңа жобаларды енгізу үшін өзекті етуді жүргізу | | Жергілікті атқарушы органдар әкімдерінің шешімі | | | ИЖТМ (жинақтау), ЭДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | | 2010 жылғы мамыр, жарты жылда бір рет өзекті ету | - | |
| 30 | Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған республикалық картасына енгізілген жобаларды іске асыруды және іске қосуды қамтамасыз ету | | Пайдалануға беру актілері | | | Орталық және жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын |  | |
| 31 | Қуаттарды игеру кестесіне сәйкес Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған республикалық картасына енгізілген жобалардың жобалық қуатына шығуын қамтамасыз ету | | Жобалық қуатқа шығу мониторингі | | | Орталық және жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | Жобаны іске асыру кестесіне сәйкес |  | |
| 32 | Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған өңірлік карталарына енгізілген жобаларды іске асыруды және іске қосуды қамтамасыз ету | | Пайдалануға беру актілері | | | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | | Жыл сайын |  | |
| 33 | Қуаттарды игерудің кестесіне сәйкес Қазақстанды индустрияландырудың 2010 – 2014 жылдарға арналған өңірлік карталарына енгізілген жобалардың жобалық қуатына шығуын қамтамасыз ету | | Жобалық қуатқа шығу мониторингі | | | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | | Жобаны іске асыру кестесіне сәйкес |  | |
| Экономикалық әлеуетті ұтымды аумақтық ұйымдастыру | | | | | | | | | | |
| 34 | 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының өндірістік қуаттарын ұтымды орналастырудың ұдайы өзекті етілетін схемасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | | ЭДСМ | | 2010 жылғы сәуір, жарты жылда бір рет өзекті ету | - | |
| 35 | Қазақстанның аумақтық-кеңістікте дамуының жобалық схемасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | | | ЭДСМ | | 2010 жылғы  1 желтоқсан | - | |
| 36 | Қазақстан Республикасының аумақтарын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу | | ӨДМ бұйрығы | | | ӨДМ | | 2013 жылғы  желтоқсан | 2 800 530 | |
| 3 Институционалдық қайта құру | | | | | | | | | | |
| Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 37 | «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | | ИЖТМ | | 2011 жылғы  3-тоқсан | Талап етілмейді | |
| 38 | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне кәсіптік стандарттарды әзірлеу бойынша құзыреттілікті белгілеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | | Еңбекмині | | 2010 жылғы  қыркүйек | Талап етілмейді | |
| 39 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | | ЭДСМ | | 2010 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 40 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Үкіметінің және уәкілетті мемлекеттік органдардың тексерілетін субъектілерге қойылатын талаптарды бекітетін нормативтік-құқықтық актілер қабылдауға құзыреттілігін қайта қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | | ЭДСМ | | 2010 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 41 | «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңына уәкілетті органға пайдалы қазбаларды өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарын бекіту жөнінде өкілеттіктер беру мәселесі бойынша өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 42 | Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ұйымдарда өндірістік практикаға арналған орындар беру және персоналға кейіннен біліктілік бере отырып, өндірісішілік оқыту бөлігінде (тікелей жұмыс орнында) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ЭДСМ, Қаржымині | | 2010 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 43 | Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банкроттық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | Қаржымині (жинақтау), Әділетмині Еңбекмині, ҚҚА | | 2011 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 44 | Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | БҚА (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | 2011 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 45 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу мен метрология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  маусым | Талап етілмейді | |
| 46 | Салық кодексіне 150 % мөлшеріндегі корпоративтік табыс салығы бойынша ҒЗТКӘ-ге арналған шығындарды шегеруге жатқызу бөлігінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | Қаржымині (жинақтау), БҒМ | | 2010 жылғы  шілде | Талап етілмейді | |
| 47 | «Арнайы экономикалық аймақтар туралы» жаңа редакциядағы Қазақстан Республикасы заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  мамыр | Талап етілмейді | |
| 48 | «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  қыркүйек | Талап етілмейді | |
| 49 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электр энергиясы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  шілде | Талап етілмейді | |
| Ұйымдастырушылық өзгерістер | | | | | | | | | | |
| 50 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру мақсатында «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ қаржылай және қаржылай емес қолдау құралдарының тізбесін кеңейту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныстар | | | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | 2010 жылғы  қыркүйек | Талап етілмейді | |
| 51 | Қазақстан Республикасы стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын ескере отырып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ даму стратегиясын әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | | ЭДСМ (жинақтау), Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | 2010 жылғы  қыркүйек | Талап етілмейді | |
| 52 | Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын ескере отырып, ұлттық басқарушы холдингті, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды, оның ішінде ӘКК-ні дамыту стратегиясын әзірлеу | | ИЖТМ-ге ақпарат | | | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, АШМ, БҒМ, Қаржымині, МГМ, Мәдениетмині, БАМ, ККМ, ҰҒА, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар (келісім бойынша), облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктері | | 2010 жылғы  қыркүйек | - | |
| 53 | Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын ескере отырып ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды, оның ішінде ӘКК-ні дамыту жоспарларын әзірлеу | | ИЖТМ-ге ақпарат | | | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, Қаржымині, АШМ, БҒМ, МГМ, Мәдениетмині, БАМ, ККМ, ҰҒА, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер және ұлттық компаниялар (келісім бойынша), облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктері | | 2010 жылғы  желтоқсан | - | |
| 54 | Ұлттық басқарушы холдингтердің және олардың еншілес компанияларының борыш мониторингі мен бағалау көрсеткіштерін және олардың қарыз алуы бойынша шектеулерді әзірлеу | | ЭДСМ бұйрығы | | | ЭДСМ (жинақтау), Қаржымині, ҚҚА, ҰБ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | 2010 жылғы  4-тоқсан | - | |
| 55 | Бизнес қажеттілігіне бағыттай отырып, «Ұлттық инновациялық қор» АҚ, «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ, «Экспортты дамыту және қолдау корпорациясы» АҚ, «Қазақстандық келісімшарт корпорациясы» АҚ қызметін құрылымдау | | ИЖТМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  желтоқсан | - | |
| 56 | Индустриялық даму институтын құру | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | | | ИЖТМ | | 2010 жылғы  мамыр | 100 | |
| 57 | «Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ-ға экспорттық-кредиттік агенттіктің функцияларын беру | | «Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ-ның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | 2010 жылғы  желтоқсан | 1 500 | |
| 58 | Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің бірінші орынбасарына (штат саны шеңберінде) индустрияландыру саясатын іске асыру мәселелері үшін жауапкершілік жүктеу | | Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары | | | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | | 2010 жылғы  маусым | - | |
| 4 Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру тиімділігін басқару | | | | | | | | | | |
| 59 | Салалық бағдарламаларды қалыптастыру бойынша әдістемелік құрал әзірлеу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | | | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ | | 2010 жылғы  мамыр | - | |
| 60 | Аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | | | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар | | 2010 жылғы  сәуір | - | |
| 61 | Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның көрсеткіштері бойынша статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету | | Стратегиялық бюллетень | | | СА | | Тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне | - | |
| 62 | Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның мониторингі | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітілген нысан бойынша есеп | | | ЭБЖМ (жинақтау), ИЖТМ | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | - | |
| 63 | Салалық бағдарламалардың мониторингі | | Бекітілген нысан бойынша есеп | | | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ | | Жылына екі рет, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 5 қаңтарға және 5 шілдеге |  | |
| 64 | Индустриялық-инновациялық даму бөлігінде аумақтардың даму бағдарламаларының мониторингі | | Бекітілген нысан бойынша есеп | | | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ | | Жылына екі рет, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 5 қаңтарға және 5 шілдеге |  | |
| Мұнай-газ секторы | | | | | | | | | | |
| 65 | Атырау мұнай өңдеу зауытында:  хош иісті көмірсутектерді: жобалық қуаты жылына 133 мың тонна бензол, жылына 496 мың тонна параксилол өндіру кешенін салу.  Жобаны іске асыру мерзімі: 2010 – 2014 жылдар;  мұнайды терең өңдеу кешенін салу.  Жобаны іске асыру мерзімі: 2011 – 2016 жылдар; | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | МГМ (жинақтау), «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 66 | Мұнай өңдеу қуаты жылына 6 млн. тоннаға дейін жететін Шымкент мұнай өңдеу зауытын (Оңтүстік Қазақстан облысы) жаңғырту және қайта жаңарту. Жобаны іске асыру мерзімі: 2011 – 2016 жылдар | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | МГМ (жинақтау), «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 67 | Мұнайды бастапқы өңдейтін қуаты жылына 7,5 млн тоннаға дейін жететін Павлодар мұнай-химия зауытын (Павлодар облысы) жаңғырту және қайта жаңарту. Жобаны іске асыру мерзімі: 2011 – 2016 жылдар | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | МГМ (жинақтау), «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 68 | Теңіз кен орнының (Атырау облысы) көмірсутек газын қайта өңдеуді көздейтін қуаты жылына 1,3 млн. тонна өнім болатын базалық мұнай-химия өнімін өндіру жөніндегі интеграцияланған газ-химия кешенін салу. Жобаны іске асыру мерзімі: 2009 – 2016 жылдар | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | МГМ (жинақтау), «ОХК» ЖШС (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 69 | Ақтау пластикалық масса зауытының базасында Қазақстанның климаттық жағдайына сәйкес келетiн, қуаты жылына 400 мың тонна жол битумын өндiретiн (Қаражанбас ауыр мұнайын өңдеу) битум зауытын салу (Маңғыстау облысы). Жобаны iске асыру мерзiмi: 2010 – 2013 жылдар | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | МГМ (жинақтау), «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| Мұнай-газ компанияларының сатып алуында жергілікті қамтуды ұлғайту үшін мынадай шаралар көзделеді | | | | | | | | | | |
| 70 | Мұнай-газ саласындағы ұлттық компаниялардың отандық машина жасау кәсіпорындарымен бірлесіп, жаңадан құрылатын өндірістерге тікелей қатысу немесе отандық тауар өндірушілер шығаратын өнімдерге ұзақ мерзімді тапсырыс беруге кепілдік беру арқылы сатып алудағы жергілікті қамту үлесін ұлғайтуды қамтамасыз ететін жаңа өндірістерді құруы | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | | МГМ (жинақтау), ИЖТМ, «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «Қазгеология» ұлттық компаниясы» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстан Инжиниринг» АҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 71 | Ірі мұнай-газ жобаларының төңірегінде «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» компаниясының (бұдан әрі – ҚПО) қолдауымен құрылған Ақсай индустриялық паркінің үлгісі бойынша технопарктер құрылатын болады. Жобаның мақсаты қазақстандық компаниялардың ҚПО тұрақты және ұзақ мерзімді қажет тауарларды өндіруін ұйымдастыру болып табылады. Дәл осы қағидат бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В» компаниясы және басқа ірі жер қойнауын пайдаланушылардың қажет өнімдерді өндіретін объектілер кешенін құру мүмкіндігін қарастыру | | ЭБЖМ-ге ұсыныстар | | | | МГМ (жинақтау), ИЖТМ, «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «PSA» ЖШС (келісім бойынша) | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 72 | Жер қойнауын пайдаланушылармен келісімшарттарға отандық МӨЗ-дерді мұнаймен міндетті түрде қамтамасыз ету талабын қосуды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | | МГМ | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 73 | Шикізатты қайта өңдеуге және отандық тауар өндірушілерден сатып алу деңгейін ұлғайтуға бағытталған ірі мұнай-газ кәсіпорындарымен меморандумдар жасасу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | | МГМ | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 74 | Елдiң оңтүстiк өңiрлерiн газбен қамтамасыз ету және газ импортына тәуелдiлiгiн жою мақсатында «Бейнеу – Бозой – Шымкент» газ құбырын кезең-кезеңімен пайдалануға енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | | МГМ (жинақтау), «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «ҚМГ» ҰК» АҚ-ның өз қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| Сервистiк инфрақұрылымды қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| 75 | Мұнай-газ өнеркәсiбiнiң бiлiктiлiгi жоғары кадрларға және ғылыми-зерттеу ресурстарына, сондай-ақ техникалық, басқарушылық және коммерциялық қызметтер көрсетуге сұранысын қанағаттандыруға арналған сервистік инфрақұрылым құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | БҒМ (жинақтау), МГМ, Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 76 | Мұнай-газ компанияларының қаражаты есебінен жоғары, техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды қайта даярлау жолымен мұнай-газ саласы кадрларымен қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | БҒМ (жинақтау), МГМ, жергілікті атқарушы органдар | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Тау-кен металлургия саласы | | | | | | | | | | |
| 77 | Ақтөбе қаласында жаңа ферроқорытпа зауытын салу (№ 4 цех) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімдігі, «ТНК «Қазхром» АҚ (келісім бойынша) | | 2014 жылғы  15 ақпан | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 78 | Мыс концентратын шығаруды жылына 85 мың тоннаға дейін арттыруды қамтамасыз ету (Шығыс Қазақстан облысы) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, «Kazakhmys Aktogay» ЖШС (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 79 | Қарағанды облысындағы индустриялық аймақта қосылған құны жоғары өнім шығаратын жоғары технологиялық аз тоннажды кемінде 3 өндіріс құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Қарағанды облысының әкімдігі | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 80 | Қуаты жылына 450 мың тонна шағын сортты илек шығаратын Қостанай илек зауытын салу бойынша жобаны іске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Қостанай облысының әкімдігі, «Eвраз Каспиан Сталь» АҚ (келісім бойынша) | | 2014 жылғы  15 ақпан | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 81 | Қостанай облысының Рудный қаласында қуаты жылына 1,8 млн. тонна металданған брикет шығаратын металданған өнім шығаратын зауыт салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Қостанай облысының әкімдігі, «ССГПО» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 82 | Павлодар облысында алюминийді қайта өңдеу өндірістерін орналастыру үшін индустриялық аймақ құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Павлодар облысының әкімдігі | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 83 | Астана қаласында қуаты жылына 25 тонналық аффинаж зауытын салу бойынша жобаны іске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Астана қаласының әкімдігі, «Тау-Кен Самұрық АҚ (келісім бойынша) | | 2014 жылғы  15 ақпан | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 84 | Жоғары бөліністегі металлургия өнімін өндіру саласында Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе және Павлодар облыстарында 25 шағын және орта кәсіпорын құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдіктері | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 85 | Ақсу-2 (Павлодар облысы), Дон (Хромтау, Ақтөбе облысы), Жiңiшке (Ақтөбе облысы) станцияларындағы темiр жолдың өткiзу қабiлетiн арттыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ККМ (жинақтау), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдіктері, «ENRC» ЖШС (келісім бойынша), «Ақсу ферроқорытпа зауыты» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 86 | Кәсіптік практиканы өндірістік кәсіпорындарда өту жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ИТЖМ, жергілікті атқарушы органдар | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 87 | Қатты пайдалы қазбаларды өндiру жөнiндегi тау-кен жұмыстарының жоспарын бекiтуге Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне өкiлеттiктер беру жөніндегі мәселені реттеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИТЖМ (жинақтау), МГМ | | 2013 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу | | | | | | | | | | |
| 88 | Шығыс Қазақстан облысында Металлургия және жоғары технологиялар орталығының жанынан өзіне тән қасиеттері бар жаңа материалдар ала отырып, минералды және техногендік шикізатты қайта өңдеудің жаңа технологияларына тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу үшін қондырғылар салу мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі, ИЖТМ-нің Өнеркәсіп комитетінің «Қазақстан Республикасының минералды тыңайтқыштарын кешенді өңдеу бойынша ұлттық орталығы» РМК | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 89 | Кәсiпорындарды жүйелi мониторингтеу, металлургия мен металл өңдеу өнiмдерiнiң қосылған құнын қалыптастыру үдерістерiне талдау және бақылау жүргiзу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| Тiкелей инвестициялар үшiн тартымды жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 90 | Мемлекет қатысатын жобаларды iске асыру үшін отандық өндiрушiлердің металл өнiмiн жеткiзуде басым құқығын қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), «Nadloc» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 91 | Жер қойнауын пайдаланушылардың, ұлттық компаниялардың және мемлекеттiк органдардың сала кәсiпорындарының тауарларын, жұмыстарын және көрсетілетін қызметтерiн сатып алуына мониторинг нәтижесі туралы есепті ұсыну | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Nadloc» АҚ (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 92 | Жоғары сапалы өнім алу мақсатында ішкі нарықта металдарды өткізуді ынталандыру үшін шаралар әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Ресурстық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 93 | Ресурстық базасы шектеулі отандық компанияларға тау-кен активтерін шетелден сатып алуға жәрдем көрсету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), СІМ | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Химия өнеркәсібі | | | | | | | | | | |
| 94 | Жамбыл облысында минералды тыңайтқыштар өндiрісін ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ  (жинақтау),  Жамбыл  облысының  әкімдігі,  «Еурохим-  тыңайтқыш» ЖШС  (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Еурохим-  тыңайтқыш»  ЖШС-ның  меншікті  қаражаты | |
| 95 | Күкiрт қышқылы цехын салу жобасын іске асыру (Ақмола облысы) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі, «ОХК» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 жылғы  15 ақпан | «ОХК» ЖШС-ның меншікті инвестициялары | |
| 96 | Күкiрт қышқылы цехын салу (Жамбыл облысы) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Жамбыл облысының әкімдігі, «КазФосфат» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 жыл  15 ақпан | «ҚазФосфат» ЖШС-ның меншікті инвестициялары | |
| 97 | Азот-фосфорлы тыңайтқыштар өндiрісін ұйымдастыру мәселесін пысықтау (Оңтүстiк Қазақстан облысындағы «Үшбас» және «Герес» кен орындары) | | ЭБЖМ-ге ұсыныстар | | | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, «Қазақстан минерал ресурстары» ЖШС (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазақстан минерал ресурстары» ЖШС-ның меншікті инвестициялары | |
| 98 | Мембраналық әдiс бойынша жылына 30 мың тонна каустикалық сода және өзге де өнiмдер – хлор, натрий гипохлоритi өндiрісін қамтамасыз ету (Павлодар облысы) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ИЖТМ (жинақтау), Павлодар облысының әкімдігі, «Каустик» ЖШС (келісім бойынша) | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Каустик» ЖШС-ның меншікті инвестициялары | |
| Инфоқұрылыммен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 99 | Жамбыл облысында кешендi минералды тыңайтқыштар өндiру зауытын салу жобасын энергетикалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мәселесi пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), Жамбыл облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 100 | Жамбыл облысында кешендi минералды тыңайтқыштар өндiру зауытын, Оңтүстiк Қазақстан облысында азот-фосфор тыңайтқыштарын өндiру зауытын салу жобаларын көлiк инфрақұрылымымен қамтамасыз ету мәселесiн пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ККМ, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу | | | | | | | | | | |
| 101 | Химия өндірісі саласында қызметi қазақстандық мамандар арасынан кемiнде 30 бiлiктi инженер даярлауға, өндiрiстердi жобалау жөнiндегi қазiргi заманғы әдiстемелер мен халықаралық стандарттарды енгiзуге, саланың инжинирингтiк қызметтерiндегi жергілікті қамтуды кемiнде 40 %-ға дейiн ұлғайтуға, сала кәсiпорындарының қызметiн ғылыми-инжинирингтiк сүйемелдеу жүйесiн қалыптастыруға бағытталатын мамандандырылған инжинирингтiк компания құру мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Тiкелей инвестициялар үшiн тартымды жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 102 | Химиялық өнімдер өндіру бойынша инвестициялық жобаларды, шағын және орта бизнес кәсiпорындарына жеңiлдетiлген кредит беру мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, ЭБЖМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ОХК» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 103 | Отандық өндiрушiлердiң минералды тыңайтқыштарын тұтынуды ынталандыру мақсатында ауыл шаруашылығының өндiрушiлерiн субсидиялау көлемiн ұлғайту мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | АШМ (жинақтау), ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Сауда саясаты | | | | | | | | | | |
| 104 | Экспорттаушы химия кәсіпорындарының өндірілетін өнімді ілгерілетуіне қаржылай және сервистік қолдауды жүзеге асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестиция жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 105 | Химиялық өнiмдердi экспорттауға лицензия алу рәсiмiн жеңiлдету, келісуші мемлекеттік органдарда келiсiмдер беру мерзiмiн азайту мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, мүдделі мемлекеттік органдар, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестиция жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 106 | 2011 – 2018 жылдар кезеңiнде Еуропалық Одақ (бұдан әрі – ЕО) елдерiнің аумағы арқылы сары фосфор тасымалдауға арналған цистерналардың өтуіне арнайы рұқсаттар алу мәселесiн пысықтау (2011 жылдан бастап ЕО елдерiнде оларға тыйым салынуына байланысты) | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, ЭБЖМ, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестиция жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 107 | Техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарында химия саласы үшін кадрлар даярлау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 108 | Өндірістік кәсіпорындарда өндірістік практикадан өту жүйесі енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Ресурстық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 109 | Химия өнеркәсiбi үшiн шикiзат кен орындары бойынша iздестіру жұмыстарын жүргiзу мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| Атом өнеркәсібі | | | | | | | | | | |
| 110 | Қазақстанда уранның шикізаттық базасын кеңейту мақсатында іздестіру және барлау жұмыстарының кешенін жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 111 | Жаңа өндіруші кешендерді пайдалануға енгізу, жұмыс істеп тұрған өндірістік қуаттарды кеңейту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| 112 | «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ-ның уранды өндірудің жоспарлық көлемімен қамтамасыз етуі | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| 113 | РФ жұмыс істеп тұрған бөлектеу кәсіпорнының қатысу үлесін «УБО» ЖАҚ алу жолымен жылына БЖБ 2,5 млн. көлемінде уран өндіру бойынша қызмет көрсетудің кепілдендірілген қол жетімділігін алу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| Әкімшілік кедергілерді алу | | | | | | | | | | |
| 114 | Атом өнеркәсібіндегі қызметті лицензиялау мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 115 | Қазақстан Республикасының ЖОО-да кадрлар даярлау, атом өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және біліктілігін арттыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| Машина жасау | | | | | | | | | | |
| 116 | Шығарылатын ассортиментті кеңейту жөніндегі икемді өндірістер құру мақсатында жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және машина жасау өнімінің жаңа түрлерін игеру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 117 | Бөлшектер мен құрамдас бөліктер өндірісін игеру арқылы жергіліктендіру деңгейін ұлғайта отырып, ірі құрастыру өндірістерін ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 118 | Қосылған құны жоғары машина жасау өнімдерін өндіру және сервистік қызмет көрсетуді дамыту (инжиниринг) бойынша қазіргі заманғы жаңа кәсіпорындар құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 119 | Экономикалық орындылықты ескере отырып, тікұшақ құрастыру өндірісінде жергілікті қамтуды ұлғайту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), ИЖТМ, ККМ, ӨДМ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 120 | Экономикалық орындылықты және нақты өнім түріне қажеттілік көлемін ескере отырып, республиканың мемлекеттік қорғаныс тапсырысындағы жергілікті қамту үлесін елеулі арттыру үшін орын алған проблемаларды шешуге және нақты әлеует құруға бағытталған бағдарламалық шараларды іске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 121 | Мемлекеттің әскери ұйымының әскери мақсаттағы тауарларына неғұрлым перспективалы қажеттіліктеріне сәйкес Қазақстанның қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен кәсіпорындарын дамытудың негізгі бағыттарын айқындау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 122 | Әскери мақсаттағы қазақстандық өнімдердің экспортын ұлғайту жөнінде шаралар әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 123 | Мемлекет пен қорғаныс кешенінің қорғаныс өндірісі саласындағы ҒЗТКЖ-ның саны мен сапасын арттыруға бағытталған өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 124 | Ауыл шаруашылығы техникасын негізгі жасаушылар мен жеткізушілердің сервистік орталықтарын құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 125 | Солтүстік Қазақстан облысында астық тасу вагондарын жасауды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ККМ, АШМ, «ЗИКСТО» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «ЗИКСТО» АҚ-ның меншікті инвестициялары | |
| Мемлекеттік қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары  Инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 126 | Каспий өңірінде кеме құрылысын дамыту үшін инфрақұрылымды ұйымдастыру мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | Қорғанысмині (жинақтау), МГМ, ККМ, ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша), Атырау және Маңғыстау облыстарының әкімдіктері | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 127 | Техникалық және кәсіптік және жоғары білім беру ұйымдарында машина жасау саласы үшін кадрлар даярлау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 128 | Өндіріс кәсіпорындарында өндірістік тәжірибеден өту жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Тікелей инвестициялар үшін тартымды жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 129 | «Астана – жаңа қала» АЭА аумағында арнайы және қосарланған мақсаттағы өнім өндірісі | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Қорғанысмині (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ-ның меншікті инвестициялары | |
| Фармацевтика өнеркәсібі | | | | | | | | | | |
| 130 | Шымкент қаласындағы «Химфарм» АҚ-ның өндірістік қуатын кеңейту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, «Химфарм» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «Химфарм» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 131 | Медициналық препараттар зауытының өндірістік базасын (Павлодар қаласы) тиісті өндірістік тәжірибе қағидаларына сәйкес келтіру, сондай-ақ ампула, вакцина, сарысу және антибиотиктер өндірісі бойынша жаңа желілерді іске қосу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Павлодар облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 132 | Павлодар облысының Павлодар қаласындағы «Ромат» ФК» фармацевтикалық зауытын жаңғырту және реконструкциялау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Павлодар облысының әкімдігі, «Ромат» ФК» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «ФК «Ромат» ЖШС-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 133 | Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы «Ромат» ФК» медициналық зауытын реконструкциялау жобасын іске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысы, «Ромат» ФК» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | «ФК «Ромат» ЖШС-ның меншікті және қарыз қаражаты\*\* | |
| 134 | Медициналық бұйымдар зауытында шприцтер шығаруды ұлғайту, инфузиялық ерітінділерді құю үшін системалар мен медициналық қалдықтарға арналған контейнерлер өндірісін жолға қою | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Павлодар және Атырау облыстарының әкімдіктері | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 135 | Алматы қаласында инъекциялық ерiтiндiлер, таблеткалар, капсулалар, «жұмсақ» дәрi нысандары мен шәрбәттар шығаратын, GMP талаптарына сай келетін жаңа зауыт салуды ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Алматы қаласының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 136 | Алматы облысында таблеткалар, капсулалар және құтылар шығаратын, GMP талаптарына сай келетін жаңа зауыт салуды ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Алматы облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру | | | | | | | | | | |
| 137 | Цемент өндірісінде 2014 жылға қарай жұмыс істеп тұрған және жаңа кәсіпорындарда цемент шығаруды жылына 7 млн. тоннаға жеткізу, цемент терминалдарын салу, жұмыс істеп тұрған зауыттарды техникалық қайта жарақтандыру және негізгі құралдардың тозу дәрежесін 30 %-ға дейін қысқарту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Маңғыстау облысының және Астана қаласының әкімдіктері | | | 2014 жылғы  15 ақпан | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 138 | «Құрғақ тәсіл қолданылатын» цемент зауытын салуды ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімдігі | | | 2014 жылғы  15 ақпан | Жеке инвестициялар\*\* | |
| Мемлекеттiк қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары  Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 139 | Тау-кен металлургия саласының мамандықтары бойынша өндіріс кәсіпорындарында өндірістік практикадан өту жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 140 | Техникалық және кәсіптік және жоғары білім беру ұйымдарында құрылыс саласы үшін кадрларды даярлау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 141 | Астана және Алматы қалаларында «Сәулет және құрылыс бейіндік мектептері» мамандануы бойынша әлемдік деңгейдегі колледждерді құру мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Техникалық реттеуді жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 142 | Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесiн реформалауды жүзеге асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), «ҚазҚСҒЗИ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 143 | Жаңа сметалық-нормативтiк база әзiрлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 144 | Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай жүйесін қайта құрылымдау және қалыптастыру жолымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру және республикалық деңгейдегі МҚҚК ақпараттық жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 145 | Уәкілетті органның қарамағында «Мемлекеттік қала құрылысы кадастры республикалық орталығы» бас мамандандырылған мемлекеттік кәсіпорнын және оның аумақтық бөлімшелерін құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 146 | Қауiпсiздiктi және инфрақұрылымның пайдаланылу мерзiмiн арттыру, қажеттi жөндеу жұмыстарының көлемiн азайту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерін құрылыс саласындағы (оның iшiнде өнеркәсiп, жол құрылысы және басқа да инфрақұрылым құрылысы) және стандарттар мен техникалық регламенттердi сақтау, жауапкершiлiктi күшейту жөнiндегi өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу бойынша ұсыныстар енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу | | | | | | | | | | |
| 147 | Тұрғын үй құрылысы саласында жаңа технологияларды әзiрлеуге бағытталған ғылыми зерттеулердi дамытуды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| Тікелей инвестициялар үшін қолайлы жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 148 | Индустриялық құрылыс комбинаттары шығаратын құрылыс материалдары, бұйымдар мен құрылғылар негізінде энергия тиімді материалдар мен технологияларды пайдалана отырып, көпқабатты және азқабатты тұрғын үй құрылысы үшін үлгілік жобалар сериясын әзірлеуді қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | \* | |
| 149 | Импорттық құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды негізсіз пайдалануға (баға, сапа) жол бермеу, сондай-ақ егер олардың өндірісі Қазақстанда жүзеге асырылатын болса, шетелдік өндірушінің негізгі құрылыс материалдарына, бұйымдарына, конструкцияларына қажеттілікті жиынтық ведомосқа енгізуге жол бермеу жолымен техникалық регламенттерді сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Әкімшілік кедергілерді азайту | | | | | | | | | | |
| 150 | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы лицензиялау жүйесін өзгерту бойынша ұсыныстар әзірлеу | | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | Талап етілмейді |
| 151 | Лицензияланатын қызмет түрлерін қысқарту және оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу, оның ішінде құрылыс объектісінің техникалық күрделілігіне, лицензиаттың жұмыс тәжірибесіне және меншікті капиталының болуына байланысты кіші түрлерге бөлу | | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | Талап етілмейді |
| Агроөнеркәсіптік кешен | | | | | | | | | | |
| Мемлекеттiк қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары  Инвестицияларды ынталандыру | | | | | | | | | | |
| 152 | Көктемгi егiс және жиын-терім жұмыстарын жүргiзу үшiн қажеттi жанар-жағармай материалдарының құнын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | \* |
| 153 | Минералды тыңайтқыштарды сатып алу шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | \* |
| 154 | Гербицидтерді сатып алу шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | \* |
| 155 | Жабық топырақтағы көкөніс өндірісін субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | 2015 жылғы  15 ақпан | | \* |
| 156 | Жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өскіндерін отырғызуды субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | \* |
| 157 | Мақта талшықтары мен шиті мақта сапасын сараптау шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың  15 ақпанына | | \* |
| 158 | Өсімдік шаруашылығын сақтандыру кезінде сақтандыру төлемін субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 159 | АШТӨ-ге су жеткізу қызметінің құнын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 160 | Бірегей және элиталық тұқымдарды субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 161 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 162 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 163 | Ақ қант өндіру үшін шикізат (қант қызылшасын) сатып алуға өңдеуші кәсіпорындар шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | | \* |
| 164 | Құрғақ сүт, сары май және ірімшік өндіру үшін шикізат сатып алуға өңдеуші кәсіпорындар шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | | \* |
| 165 | АӨК субъектілеріне негізгі және айналым қаражаттарын толықтыруға берілген кредиттер мен лизингтер бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 166 | АӨК субъектілерінің қаржылық институттар алдындағы қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | | \* |
| 167 | АӨК субъектілері АӨК басым бағыттарын дамытуға инвестициялық салымдар салған кездегі шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | | \* |
| 168 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді тиімді пайдалану бойынша шаралар әзірлеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | ӨДМ (жинақтау), АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | Талап етілмейді |
| 169 | АӨК ғылыми қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оның ішінде: | ЭБЖМ-ге ақпарат | | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | | \* |
| 170 | бағдарламалық-нысаналы | \* |
| 171 | гранттық қаржыландыру | \* |
| 172 | базалық қаржыландыру | \* |
| Білікті кадр ресурсымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 173 | Аграрлық саланың қажеттiлiктерiне сәйкес PhD докторларын, магистрлер мен бакалаврларды, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және ветеринариялық мамандықтардың техникалық және кәсіптік бiлiмi бар мамандарын даярлауға мемлекеттiк бiлiм тапсырысын ұлғайту бойынша ұсыныстар әзірлеу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 174 | Техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарында агроөнеркәсіптік кешен саласы үшін кадрларды даярлау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), АШМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Инфрақұрылымдық және ресурстық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 175 | Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 176 | Өсімдікті қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттер (энтомофагтар) және биопрепараттар құны бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | \* | |
| 177 | Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды қолдану арқылы жануарлардың аса қауіпті инфекциялық ауруларын диагностикалық зерттеуді жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 178 | Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шараларды өткізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 179 | Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 180 | Жануарлардың аса қауіпті ауруларын уақтылы анықтауды, жоюды және инфекция ошақтарын сауықтыруды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 181 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру рәсімін жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | \* | |
| 182 | Мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүйесін дамыту және АӨК субъектілері үшін мемлекеттік қызметтер көрсету жүйелерін дамытуды жүзеге асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Жеңіл өнеркәсіп | | | | | | | | | | |
| 183 | Жүндi бастапқы өңдейтiн кәсiпорындарды жаңғырту үшін, жүн бұйымдарын өндiретiн кiшi салаларды дамыту, сондай-ақ жүндi қайта өңдеу жөнiндегi толық технологиялық циклды ұйымдастыру үшін жүн кластерiн құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), АШМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 184 | Кардтық және таралған мақта-мата жібі, мата мен дайын тоқыма бұйымдары өндірісінің, жіп пен матаны бояу мен әрлеу, сондай-ақ дайын тiгiн бұйымдары өндiрiсiнiң толық технологиялық циклын «Оңтүстiк» АЭА аумағында ұйымдастыру (Оңтүстік Қазақстан облысы) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, «Оңтүстік» АЭА (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Оңтүстік» АЭА ның жеке инвестициялары | |
| 185 | Ауыл шаруашылығы жануарларының терiсiн тереңдете өңдеудi ұйымдастыру және бәсекеге қабiлеттi тауарлық былғары, тон-терi бұйымдары мен аяқ киiм шығару үшiн былғары және аяқ киiм кiшi саласын дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 186 | Кіші тігін саласы кәсіпорындарын жаңғырту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 187 | Шығыс Қазақстан облысында былғары өндiрiсiн реконструкциялау және жаңғырту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 188 | Оңтүстiк Қазақстан облысы, «Оңтүстiк» АЭА-да қазiргi заманғы тоқыма өндiрiсiн ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, «Оңтүстік» АЭА (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Оңтүстік» АЭА ның жеке инвестициялары | |
| 189 | Оңтүстiк Қазақстан облысында су сiңiргiш мақта және целлюлоза шығаруды ұйымдастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| Мемлекеттiк қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары  Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 190 | Техникалық, кәсіптік және жоғары білімді мамандарды даярлау есебінен жеңiл өнеркәсiп кадрларымен қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), БҒМ, Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Туристік сала | | | | | | | | | | |
| 191 | Ақмола облысының «Бурабай» АЭА шекарасында сауықтыру, мәдени-танымдық, экологиялық, iскерлiк, спорттық және туризмнiң басқа да түрлерi саласында ойын-сауық, тамақтануды ұйымдастыру, қонақүй, экскурсиялық, ақпараттық, көлiктiк қызметтер көрсетуге бағытталған туристік-ойын-сауық кешенін салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| Инфрақұрылымдық және ресурстық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 192 | Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарының әкімдіктерінің «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің жол бойындағы инфрақұрылымы объектілері құрылысының үлгі жобасын бекіту | | Үлгілік жобаларды бекіту, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарының әкімдіктері | | | 2014 жылғы  15 ақпан | \* | |
| 193 | «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында гольф-клуб салу және орналастыру үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ҚОСРМ, ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі, «КазТрансОйлСервис» АҚ (келісім бойынша) | | | 2013 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 194 | «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында гольф-клуб салу (гольф-клубын салу және орналастыру үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру бойынша оң шешім болған жағдайда) | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ҚОСРМ, ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі, «КазТрансОйлСервис» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  маусым | «ҚазТрансОйлСервис» АҚ-ның жеке инвестициялары | |
| 195 | Алматы қаласының маңында тау шаңғысы курорттарын салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ҚОСРМ, ӨДМ, Алматы облысының және Алматы қаласының әкімдіктері | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Жеке инвестициялар\*\* | |
| 196 | Ақмола облысында Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ҚОСРМ, ӨДМ, ККМ, Қаржымині, Ақмола облысының әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 197 | Маңғыстау облысындағы «Кендірлі» курорттық аймағын дамыту мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімдігі | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 198 | Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамытудың кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарындағы жобаларды іске асыру бойынша мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Бәсекелестікті дамыту | | | | | | | | | | |
| 199 | Туристік операторларды ірілендіру үшін заңнамалық жағдайлар жасау мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), БҚА | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Инвестициялар үшiн қолайлы жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 200 | Келу және ішкі туризмді дамыту үшін әкімшілік ресмиліктерді жеңілдету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), СІМ, ӨДМ | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 201 | Экотуризмді дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ҚОСРМ, ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар | | | | | | | | | | |
| 202 | Дата-орталықтарын салу бойынша жобаларға арналған жер гранттарын (табиғи гранттар) бөлу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 203 | Интернет желісінің қазақстандық сегментінде әлеуметтік жобаларды мемлекеттік қаржыландыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | МАМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Ғарыш қызметі | | | | | | | | | | |
| 204 | «KazSat-2» байланыс және хабар тарату спутнигінің штаттық қолданылуын қолдау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 205 | «KazSat-3» байланыс және хабар тарату спутнигін құру | | «KazSat-3» ҒА-ның түпкілікті қабылдап алу актісі | | ҰҒА | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | \* | |
| 206 | Резервтік жерден басқару кешені ҒА және байланысты мониторингтеу жүйесін құру (РЖБК) | | РЖБК пайдалануға енгізу актісі | | ҰҒА | | | 2013 жылғы  1 желтоқсан | \* | |
| 207 | Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешенін құру (ҒА ҚСК) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 208 | Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру (ЖҚЗҒЖ) | | ҒЖ ЖҚЗ пайдалануға енгізу актісі | | ҰҒА | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | \* | |
| 209 | Қазақстан Республикасында дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесінің жердегі инфрақұрылымын құру (ДЖСНЖ) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 210 | «Днепр» зымыран тасығышын коммерциялық қолдануда Қазақстан Республикасының қатысуын кеңейту мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 211 | «Бәйтерек» ғарыштық зымырандық кешенін (ҒЗК) құру туралы мәселені пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 212 | Ғарыш қызметі саласында ұлттық стандарттарды әзірлеу | | Әзірленген ұлттық стандарттар, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 213 | Зымырандық-ғарыштық қызметтің әсеріне ұшырайтын аумақтарда экожүйелердің жай-күйін кешенді бағалау бойынша нормативтік құжаттарды (Ғарыш зымыраны техникасының трансформацияланатын өнімдерінің шекті жол берілген әдістемелері, экологиялық-гигиеналық норативтері) әзірлеу және енгізу | | Ғарыш зымыран техникасы өнімдерінің жол берілетін шекті концентрациясының бекітілген әдістемелері мен нормативтері, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҰҒА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Жаңартылатын энергия көздерi | | | | | | | | | | |
| 214 | Ақмола, Жамбыл облыстары, Алматы облысында - Жоңғар қақпасы мен Шелек дәлiзiнде бірінші ЖЭС салу бойынша жобаларды іске асыру. Жел қондырғыларының болжамды белгіленген қуаты бiрiншi кезеңде 50-100 МВт құрайды | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, Ақмола, Алматы, Жамбыл облыстарының әкімдіктері, «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «Шеврон Мұнайгаз Инк.» корпорациясы (келісім бойынша), «Green Energy Almaty» ЖШС (келісім бойынша), «Ак Куат» ЖШС (келісім бойынша), «Vista International» ЖШС (келісім бойынша), «Central Asia Green Power» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «Шеврон Мұнайгаз Инк.» корпорациясы, «Green Energy Almaty» ЖШС, «Ак Куат» ЖШС, «Vista International» ЖШС, «Central Asia Green Power» ЖШС-лардың өз қаражаттары және қарыз қаражаты\*\* | |
| 215 | Сағатына 400 млн. кВт электр энергиясын шығаратын белгiленген қуаты 125 МВт жел парктерін салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Қарыз қаражаттары\*\* | |
| 216 | Сағатына 150 млн. кВт электр энергиясын шығарады деп межеленген қуаты 50 МВт-тан жоғары шағын ГЭС-тi пайдалануға беру жоспарланған Алматы, Жамбыл және Оңтүстiк Қазақстан облыстарында шағын ГЭС құрылысының жобаларын әзiрлеу және iске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері, «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ-ның өз қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| 217 | Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау мәселелерін реттеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар, «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  15 ақпан | Талап етілмейді | |
| 218 | Қазақстанда балама және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар, «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  15 ақпан | Талап етілмейді | |
| Мемлекеттiк қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары | | | | | | | | | | |
| 219 | Жаңартылатын энергия көздерiн қолдау, оның iшiнде: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жаңартылатын энергия көздерi объектiлерiн салу үшiн жер учаскелерiн беру кезiнде резервтеу; жаңартылатын энергия көздерiн пайдалана отырып өндiрiлген электр энергиясын сатып алу жөнiндегi мiндеттемелер; жаңартылатын энергия көздерiн электр энергиясын желiлер бойынша тасымалдағаны үшiн ақы төлеуден босату | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ҚОСРМ (жинақтау), ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар, «KEGOC» АҚ (келісім бойынша), «Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Басым секторлардың дамуын қолдаудың басты шаралары | | | | | | | | | | |
| 220 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жыл сайынғы экономикалық саясаттың негізгі бағыттары туралы бірлескен мәлімдемелерін қабылдау арқылы ақша-кредит және фискалдық саясатты қоса алғанда, келісілген макроэкономикалық саясатты қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бірлескен мәлімдемесіне қосу үшін ЭБЖМ-ге ұсыныстар | | ЭБЖМ (жинақтау), ҰБ (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 221 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің инфляцияға қарсы саясатының шараларымен бірге ұстап тұратын инфляцияның төмен деңгейін (жылдық инфляция деңгейі 2010 – 2014 жылдары 5,0 – 8,0 % шегінде (желтоқсан алдыңғы жылдың желтоқсанына қарағанда) қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ҰБ (келісім бойынша) (жинақтау), ЭБЖМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 222 | Екінші деңгейдегі банктер үшін бәсекеге қабілеттілік шарттарын теңдестіруге және банк жүйесінде шетелдік банктердің үлесін шектеуге бағытталған шаралар қабылдау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ҰБ (келісім бойынша) (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, БҚА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 223 | Макроэкономикалық тұрақтылықты, экономиканы әртараптандыруды қолдау және жыл сайынғы белгіленген республикалық бюджетке кепілдендірілген трансфертті қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 224 | Ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген трансферттің белгіленген мәнінің мөлшерін экономикадағы ахуалға байланысты 15 %-ға дейін төмендету немесе ұлғайту жағына түзету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Энергетика инфрақұрылымымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 225 | Атырау ЖЭО жобасын іске асыру. Қуаты 75 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Атырау ЖЭО» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Атырау ЖЭО» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| 226 | Орал ГЖЭС-і жобасын іске асыру. Қуаты 54 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Орал ГТЭС» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Орал ГТЭС» ЖШС-ның меншікті қаражаты | |
| 227 | Балқаш ЖЭС жобасын іске асыру. I-модульдің қуаты 1320 МВ | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «БЖЭС» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «БЖЭС» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* және\* | |
| 228 | Мойнақ ГЭС жобасын іске асыру. Қуаты 300 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «Мойнақ ГЭС» АҚ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «Мойнақ ГЭС» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| 229 | «Ақшабұлақ» кен орнындағы ГЖЭС. Жобаның қуаты 87 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Криталл Менеджмент» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Криталл Менеджмент» ЖШС-ның меншікті қаражаты | |
| 230 | Екібастұз МАЭС-2 (№ 3 блокты салу) жобасын іске асыру. Қуаты 600 – 660 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «Екібастұз МАЭС 2 станциясы» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «Екібастұз МАЭС 2 станциясы» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты \*\* | |
| 231 | Екібастұз МАЭС-1 (№ 8 блокты қалпына келтіру) жобасын іске асыру. Жобаның қуаты 500 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «Екібастұз МАЭС 1» ЖШС (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «Екібастұз МАЭС 1» ЖШС-ның меншікті қаражаты | |
| 232 | Ақсу ГРЭС-нің № 2 энергия блогын қалпына келтіру жобасын іске асыру. Қуаты 325 МВт | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Еуразиялық энергетикалық корпорация» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Еуразиялық энергетикалық корпорациясы» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| 233 | Шардара ГЭС-ін жаңғырту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), «Шардара ГЭС-і» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «Самұрық-Энерго» АҚ, «Шардара ГЭС» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| 234 | Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KEGOC» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «KEGOC» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* және\* | |
| 235 | 500, 220 кВ желілерімен Қазақстан ҰЭЖ-ге қоса отырып, 500 кВ «Алма» кіші станциясын салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KEGOC» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «KEGOC» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* және\* | |
| 236 | Қазақстанның Ұлттық электр желісін жаңғырту, ІІ кезең | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KEGOC» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «KEGOC» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| 237 | «Азиада – 2011» үшін Алматы қаласында және Алматы облысында трансформаторлық кіші станциялар салу нәтижесі бойынша есеп беру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 238 | ВЛ 500 кВ Солтүстік – Шығыс – Оңтүстік транзиті жобасын салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KEGOC» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына |  | |
| 1) I кезең «ВЛ 500 кВ Екібастұз–Семей–Өскемен» салу | | I кезең – «KEGOC» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| 2) II кезең «ВЛ 500 кВ Семей–Ақтоғай–Талдықорған–Алма» салу | | II кезең – «KEGOC» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 239 | Республикалық маңызы бар 3,9 мың км шамасындағы автожолдарды реконструкциялау және 5,6 мың км автожолдарды жөндеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, 15 шілде және 1 ақпанда | \* | |
| Жергілікті маңызы бар 11,5 мың км жолдарды реконструкциялау және жөндеу | | \* | |
| 240 | Республика әуежайларындағы ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын реконструкциялау (салу) | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), Қорғанысмині, жергілікті атқарушы органдар, әуежайлардың меншік иелері (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | \* | |
| 241 | Айлақ және қызмет көрсету инфрақұрылымын дамыту, оның ішінде: | |  | |  | | |  |  | |
| Ақтау айлағын солтүстік бағытта кеңейту жобасын іске асыру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), «АХТСА» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | «АХТСА» ҰК» АҚ-ның меншікті қаражаты және қарыз қаражаты\*\* | |
| Сауда флотының санын 11 бірлікке дейін, оның ішінде 9 танкер мен 2 құрғақ жүк таситын кемеге дейін жеткізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), «ҚМГ» АҚ (келісім бойынша), «НМСК «Казмортрансфлот» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | Қарыз қаражаты\*\* | |
| 242 | Автожол саласында мынадай жобаларды іске асыру:  негізгі транзит дәліздерінің автомобиль жолдары учаскелерін реконструкциялау: | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны |  | |
| «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» | | \* | |
| «Омбы – Павлодар – Майқапшағай» | | \* | |
| «Ақтау – Түрікменстан шекарасы» | | \* | |
| «Щучье – Көкшетау – Петропавл» | | \* | |
| «Ресей Федерациясының шекарасы – Орал – Ақтөбе» | | \* | |
| «Астана – Қостанай – Челябинск» | | \* | |
| «Астана – Ерейментау – Шідерті» | | \* | |
| 243 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының учаскелерін реконструкциялау: | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны |  | |
| «Алматы – Өскемен» | | \* | |
| «Қызылорда – Павлодар – Успенка – Ресей Федерациясының шекарасы» | | \* | |
| «Үшарал – Достық» | | \* | |
| «Бейнеу – Акжігіт – Өзбекстан шекарасы» | | \* | |
| 244 | Республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде төлем жүйесін енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині | | | 2013 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 245 | Ұзақтығы 1200 километр «Бейнеу – Жезқазған» және «Арқалық – Шұбаркөл» жаңа теміржолын салу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), ЭБЖМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | \* | |
| 246 | Өскемен, Бұқтырма, Шүлбі шлюздерін реконструкциялау және жаңғырту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), ЭБЖМ, ККМ-нің «Шығыс-Қазақстан» РМК СЖК (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | \* | |
| 247 | Мемлекеттік техникалық өзен флотының 19 бірлігін жаңарту және жаңғырту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), ЭБЖМ, ККМ-нің «Шығыс-Қазақстан» РМК СЖК (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, 2013 - 2014 жылдардың желтоқсаны | \* | |
| 248 | Қазақстан өңірлерінде көлік-логистикалық орталықтарды дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ (жинақтау), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның меншікті қаражаты | |
| Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу | | | | | | | | | | |
| 249 | Автожол саласында автожол көпiрлерiнiң темiр бетон аралық құрылымдарының ресурстарын болжау бөлiгiнде автожол саласында ғылыми қолданбалы зерттеулерді жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Инвестицияларды ынталандыру | | | | | | | | | | |
| 250 | Мемлекеттiк-жекешелік әрiптестiгі шарттарымен бiлiктi халықаралық жолаушылар операторлары арасынан стратегиялық инвесторларды темiржол жолаушылар тасымалының қазақстандық нарығына тарту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 251 | Темiржол саласы нарығын ырықтандыру және темiржол саласының мақсатты моделiне сәйкес мемлекеттiк реттеу реформалары | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ТМРА (жинақтау), БҚА, ККМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 252 | Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр – жол жолаушылар тасымалын субсидиялау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Тұрақты iшкi және халықаралық әуе тасымалдарын субсидиялау | | \* | |
| Техникалық реттеу | | | | | | | | | | |
| 253 | 11 әуежайды Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) санатымен қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ (жинақтау), Қорғанысмині, жергілікті атқарушы органдар, әуежайлардың меншік иелері | | | Жыл сайын, 2010 - 2014 жылдардың желтоқсаны | \* | |
| 254 | Қозғалыстағы автокөлiк құралдарын автоматты өлшеу жүйесi енгiзуді қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ | | | 2013 - 2014 жылдардың  желтоқсаны | \* | |
| 255 | Кәсiпорындардың меншікті қаражаты есебiнен ИСО 9001:2000, ИСО 9001, ИСО 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарына сәйкес менеджмент және сапа жүйесiн енгiзу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ (жинақтау), көлік-коммуникация кешенінің ведомстволық бағынысты кәсіпорындары (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | көлік-коммуникация кешенінің ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының меншікті қаражаты | |
| Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 256 | Көлiк және коммуникациялар мамандықтары бойынша кадрлар қажеттiлiгін ЖОО-да және ТжКБ оқу орындарында оқыту есебінен қанағаттандыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ (жинақтау), БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 257 | «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалдарының жұмысшыларды поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге байланысты 75 бiлiктiлiк және кәсiп бойынша кәсiптiк оқытуды (Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар, Тараз қалаларындағы «Темiр жол көлiгi қызметкерлерiн оқыту орталықтарында») іске асыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ККМ (жинақтау), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Ақпараттық коммуникациялармен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 258 | Радиожиілік спектрлік мониторингі жүйесін жаңғырту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ККМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| Минералдық–шикізат кешенін дамыту | | | | | | | | | | |
| 259 | Минералды шикізаттың тапшы түрлерін барлау саласына инвестиция тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау (салалық заңнамаға, пайдалы қазбалар қорларының сыныптамасы мен санаттылығына, геологиялық барлау жұмыстарының кезеңділігіне өзгерістер енгізу және тағы басқа), сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі Геологиялық саланы дамыту тұжырымдамасында көзделген геологиялық саланың инфрақұрылымын жетілдіру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Қаржымині, «Казгеология» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 260 | Елдің минералды-шикізат базасын дамыту міндетін шешуге «Қазгеология» ҰК» акционерлік қоғамын белсенді тарту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Казгеология» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 261 | «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-мен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының минералды шикізатын пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін шараларды әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 262 | Минералдық шикізат секторын дамыту үшін техникалық, кәсіптік және жоғары білім беру ұйымдарында кадрлар дайындау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 263 | Өңірлердің сұранысы мен ұсыныстары болжамын ескере отырып, салу мен пайдалану кезеңдерін қоса алғанда, алдағы кезеңге нақты мамандықтар бойынша кадрларға қажеттілікті талдауды жүргізу және мамандықтар мен кәсіптер жобаларын іске асыру үшін барлық қажеттілік негізінде мемлекеттік білімге тапсырыс беруді қалыптастыру (оның ішінде, жеке, арнайы дайындық) | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Еңбекмині, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 264 | Бесжылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасы еңбек ресурстарының болжамды теңгерімін әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Еңбекмині (жинақтау), ЭБЖМ, АШМ, БҒМ, ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 265 | Халықты еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың жай-күйі туралы хабардар етудің жаңа сапалы жүйесін құру және ақпараттық-консультациялық қызметтер желісін кеңейту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, АШМ, МГМ, ККМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Әкімшілік кедергілерді азайту | | | | | | | | | | |
| 266 | Рұқсат беру құжаттары мен рәсімдері санын қысқарту және заңнамалық деңгейде олардың түпкілікті тізбесін бекіту | | Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісіне Заң жобасы | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | 2013 жылдың  желтоқсаны | Талап етілмейді | |
| 267 | Қызметін бастағаны туралы хабарлама беру және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін декларациялау кезінде дәйексіз ақпарат бергені үшін кәсіпкерлердің жауапкершілігін енгізу мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | 2013 жылдың  желтоқсаны | Талап етілмейді | |
| 268 | Кәсіпорындарды ашу және жабу рәсімдерін оңайлату | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Әділетмині (жинақтау), ӨДМ, Қаржымині | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 269 | Сыртқы экономикалық қызметті реттеу рәсімдерін оңайлату | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), ӨДМ, Қаржымині | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Қолданыстағы және жаңадан енгізілген заң нормалары мен экономиканы реттеу құралдарының реттеушілік әсерін жария талдаудың орталықтандырылған жүйесін енгізу | | | | | | | | | | |
| 270 | Мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау қызметінде тәуекелдерді басқару жүйесін, Қазақстан Республикасы қаржы заңнамасының талаптарын сақтауға байланысты қадағалау мен бақылау, сондай-ақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау мен бақылауды қоспағанда, толық автоматтандыру мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 271 | Бақылаудың балама тетіктерін пайдалану және қауіпсіздікті қамтамасыз ету (жауапкершілікті сақтандыру, дербес қаржылық кепілдемелер, қоғамдық бақылау) және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің заңды құқықтарын, оның ішінде бизнеске жоспардан тыс тексерулер жүргізу және бақылаудың өзге де нысандарының тәртібін регламенттеу есебінен қорғаудың мемлекеттік кепілдіктерін күшейту мәселелерін пысықтау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 272 | «Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі» электрондық деректер базасын енгізу бойынша мәселені пысықтау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Бәсекелестікті дамыту | | | | | | | | | | |
| 273 | Оларды кейіннен қысқарту үшін табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) тізбесін айқындау қорытындысы бойынша есеп беру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | БҚА (жинақтау), ТМРА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 274 | Монополияға қарсы бақылауды күшейту мен бейінді емес активтерді жеке меншік сектордың қызметіне беру арқылы мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын ЖШС және АҚ-дың қызметін реттеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | БҚА (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Техникалық реттеу және сапа инфрақұрылымын құру | | | | | | | | | | |
| 275 | Нақты өндірістер шеңберінде өнім шығару үшін қажетті озық халықаралық стандарттарға негізделген ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу және қабылдау | | Стандарттар, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 276 | Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорының толыққанды жұмыс істеуін және оны халықаралық ұйымдардың құжаттарымен толықтыруды ұйымдастыру | | Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 277 | Менеджмент жүйесінің стандарттарын енгізуді және өнім сапасын арттыруды насихаттау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру, менеджмент жүйелерінің стандарттарын енгізу кезінде шағын және орта бизнес кәсіпорындарын субсидиялауды жүзеге асыру тетігін әзірлеу | | Семинарлар, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 278 | Мемлекеттік сатып алу жоспарын құру және бекіту кезінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұлттық стандарттар мен үкіметтік емес стандарттардың талаптарына сәйкестігін көрсету, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу ерекшеліктерін инновациялық өнімдерге (бар болса) пайдалану практикасын қайта жаңарту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 279 | Салаларды метрологиялық қамтамасыз ету және халықаралық деңгейде эталон базасының тепе-теңдігін растау үшін ұлттық эталон базасын жаңғырту | | Жаңғырту және жете жарақтандыру, ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 280 | Республиканың нормативтік құқықтық актілерінде ерікті стандарттарды пайдалану жолымен технологиялар трансфертін ынталандыру жөніндегі заңнамалық шаралар құру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 281 | Инновациялық өнім өндіру және оны айналымға шығару мен сәйкестігін ерікті растау үшін жағдайлар жасау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 282 | Стандарттау жөніндегі жұмыстарға бизнестің белсенді қатысуын көздейтін ұлттық стандарттарды әзірлеуді қаржыландыру жүйесін жетілдіру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 283 | Қазақстандық стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің (бұдан әрі – ТК) стандарттау жөніндегі халықаралық және мемлекетаралық техникалық комитеттердің жұмысына қатысуы | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Энергия үнемдеу | | | | | | | | | | |
| 284 | Мемлекеттiк энергетикалық тiзiлiм субъектiлерiнің міндетті энергетикалық аудиттен өтуін қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \*\* | |
| 285 | Мемлекеттiк энергетикалық тiзiлiм субъектiлерiнің энергия менеджменті жүйесін енгізуді қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | 2015 жылғы  15 ақпан | \*\* | |
| 286 | Уәкілетті орган, облыстардың жергілікті атқарушы органдары, республикалық маңызы бар қалалары, астана мен жылына жүз мың тонна және одан да көп шартты отын энергия ресурсын тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізім субъектісінің арасында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында ерікті келісімдер жасасу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | 2015 жылғы  15 ақпан | Талап етілмейді | |
| 287 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен бюджет секторы үшін ғимараттарға энергетикалық зерттеулер жүргізу және тиісті энергия үнемдеу іс-шараларын әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 288 | Ғимараттарда жылу тұтынуды едәуір азайтуға айтарлықтай ықпал ету мақсатында ғимараттарды жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйесімен жабдықтау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 289 | Коммуналдық кәсіпорындарда ИСО 50001 энергетикалық менеджмент жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \*\* | |
| 290 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтағы іс-шараларды қаржыландыру құралы ретінде - энергия сервистік шарттар мен компаниялар жүйесін енгізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ, жергілікті атқарушы органдар | | | 2015 жылғы  15 ақпан | Талап етілмейді | |
| 291 | Энергия үнемдеу саласында отандық мамандар даярлау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ (жинақтау), ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 292 | Халық арасында энергия үнемдеуді насихаттау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), ТМРА | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу | | | | | | | | | | |
| 293 | Ғылымды қаржыландыру құрылымын мынадай тепе-теңдікте өзгертуді қамтамасыз ету:  iргелi зерттеулер – 20 %, қолданбалы зерттеулер – 30 %, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер – 50 % | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 294 | ЖОО, ҒЗИ-лер және ғылыми орталықтар арасында бiрыңғай ғылыми желi құру, сондай-ақ грантты алуға үмiткерлер үшiн конкурстың тең шарттарын қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 295 | «Назарбаев Университеті» және Қазақстанның жұмыс iстеп тұрған iрi университеттерi базасында ұлттық зертханалар, инжинирингтiк, жобалау-конструкторлық бюролар құру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 296 | Әлеуметтік маңызы бар ауруларды диагностикалау үшін геномдық технологияларды пайдалану негізінде отандық жаңа тест-жүйелер құру | | Патенттер алу, әзірлемелерді енгізу үшін Қазақстан Республикасы ДСМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 297 | GMP стандарты бойынша биопрепараттарды шығаратын биофармацевтикалық зауыт құру | | ИЖТМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 298 | Ашытқы, тамаққа қолданылатын ақуыз, аминқышқылдарын, ферменттер, биоконсерванттар шығару бойынша микроағзалар мен биотехнологиялық өндірістердің топтамасын құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 299 | Ауыл шаруашылығының қажеттілігі үшін өсімдіктердің өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті сұрыптарын шығару | | Патенттер алу, әзірлемелерді енгізу үшін АШМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 300 | Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғаудың экологиялық таза биологиялық әдістерін әзірлеу | | Әзірлемелерді енгізу үшін АШМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 301 | Мұнай өнімдерімен ластанған топырақ және су экологиялық жүйелерін биоремедитациялау мақсатында пайдалану үшін микроағзалар штамдарының консорциумдарын құру | | Әзірлемелерді енгізу үшін МГМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 302 | Ауыр металдармен және пестицидтермен ластанған топырақты гипераккумулятор-өсімдіктерді пайдалану негізінде фоторемедитациялау тәсілдерін әзірлеу | | Әзірлемелерді енгізу үшін АШМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 303 | Күйікті емдеу үшін жасушалық препаратты алу және енгізу технологиясын әзірлеу | | Әзірлемелерді енгізу үшін ДСМ-ге беру | | БҒМ | | | 2014 жылғы  желтоқсан | \* | |
| 304 | 2015 жылға қарай кемінде 8 сындарлы технологиялар енгізу: | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 1) «Жасушалық және геномдық селекция» сындарлы технологиялар бағыты бойынша:  жасушалық селекция әдістерімен картоп сортын жасау және енгізу технологиясы;  жасушалық селекция әдістерімен жаздық жұмсақ бидайдың екі сұрпын жасау және енгізу технологиясы | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 2) «Био- және дәрілік препараттар жасау технологиясы» сындарлы технологиялар бағыты бойынша:  биопрепараттар-мұнай құрылымдарын өндіру технологиясы;  отандық штамм негізінде А/Н5N1 құс тұмауына қарсы «Kazfluvac» вакцинасын дайындау технологиясын әзірлеу;  отандық штамм негізінде А/Н5N1 құс тұмауына қарсы «Refluvac» вакцинасын дайындау технологиясын әзірлеу;  туберкулезге қарсы вакциналар дайындаудың отандық технологиясын әзірлеу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 3) «Жасушалық және молекулярлық инженерия» сындарлы технологиялар бағыты бойынша:  күйікті емдеу үшін жасушалық препаратты алу және енгізу технологиясы | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 4) «Өнімдердің биоқауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері» сындарлы технологиялар бағыты бойынша:  GMP қағидаларына сәйкес биопрепараттар шығару | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Инновациялық саясат | | | | | | | | | | |
| 305 | Инновациялық гранттарды, оның iшiнде бiрлесiп қаржыландыру шарттарында бөлу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 306 | Инновациялық қызметті қолдау бойынша жобалық қаржыландыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 307 | Технопарктер қызметi шеңберiнде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерiн ұсыну | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 308 | Ірi ұлттық компаниялармен және жер қойнауын пайдаланушылармен орта мерзімді перспективаға арналған технологиялық бағдарларды сипаттай отырып, технологиялық келісімдерді жаңарту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 309 | Отандық технологияларды коммерцияландыру және перспективалы шетел технологияларын жергіліктендіру жүйесiн дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 310 | Венчурлық қорлар қызметін дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 311 | Салалық конструкторлық бюролар желiсiн дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 312 | Қолданыстағы және жаңа технопарктердi дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 313 | Технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты негізінде әлемдік инновациялар орталықтарында екі тарапты орталық немесе бір тарапты өкілдік форматында технологиялар трансферті орталықтары мен технологиялық ынтымақтастық орталықтарын дамыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 314 | «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА-н одан әрі жедел дамытуды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), Алматы қаласы әкімдігі | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 315 | Жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарт қызметі бойынша жылдық жиынтық табысының 1 % ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жұмсау тетігін пысықтау, «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА-ның нысаналы қорының, сондай-ақ индустриялық-инновациялық инфрақұрылым элементтерін дамыту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ, МГМ, мүдделі мемлекеттік органдар, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 316 | Инновациялық жобалар тізілімін қалыптастыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  15 ақпан | \* | |
| 317 | Технологиялық болжамдау қорытындысы бойынша айқындалған сындарлы технологияларды дамытуды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 318 | PR-стратегиясын әзірлеуді, жастар мен кәсіпорындар қызметкерлерінің, бизнесмендер арасында конкурстар, семинарлар, көрмелер, конгрестер және халық арасында инновациялар мен инноваторлар туралы жағымды пікір қалыптастыратын өзге де іс-шараларды қамтитын кешенді насихаттауды іске асыру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «ТДЖҰА» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  15 ақпан | \* | |
| Тариф саясаты | | | | | | | | | | |
| 319 | Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2006 жылғы 4 тамыздағы № 191-НҚ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік техникалық шығындарын, шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық және технологиялық нормаларын бекіту ережесіне өзгерістер енгізу | | Агенттік бұйрығы | | ТМРА | | | 2013 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 320 | Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 17 шілдедегі № 213-НҚ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) тарифтерінің (бағаларының, алымдар ставкаларының) және тарифтік сметаларының шекті деңгейін бекіту ережесіне өзгерістер енгізу | | Агенттік бұйрығы | | ТМРА | | | 2013 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| 321 | Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2003 жылғы 27 қаңтардағы № 17-НҚ бұйрығымен бекітілген Сумен жабдықтауға және (немесе) суды бұруға және энергетика секторындағы табиғи монополия субъектiлерiне қызмет көрсететiн табиғи монополия субъектiлерi үшiн iске қосылған активтердiң реттелетiн базасына арналған пайда (таза табыс) ставкаларын есептеу жөнiндегi нұсқаулыққа өзгерістер енгізу | | Агенттік бұйрығы | | ТМРА | | | 2013 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Инвестицияларды тарту және арнайы экономикалық аймақтарды дамыту | | | | | | | | | | |
| 322 | Инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инженерлік инфрақұрылымды жобалау жұмыстарын және құрылысын жүргізу: | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), МГМ, жергілікті атқарушы органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚТЖ» ҰК АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына |  | |
| «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА | | \* | |
| «Индустриялық мұнай-химия ұлттық технопаркі» АЭА | | \* | |
| «Ақтау теңізпорты» АЭА-ның № 3 және № 1 аймақтары | | \* | |
| «Павлодар» АЭА | |  | |  | \* | |
| «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА | |  | |  | \* | |
| 323 | Инвестицияларды тарту және АЭА дамытуда сапалы серпілісті қамтамасыз етуі тиіс АЭА басқарушы компанияларын басқару үшін кәсіби халықаралық басқарушыларды тарту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 324 | Жұмыс істеп тұрған АЭА аумақтарын кеңейту және жаңа АЭА құру мәселелері пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 325 | «Павлодар» АЭА базасында химиялық кластерді құруды қамтамасыз ету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 326 | Индустриялық аймақтарды құру және жұмыс істеуі кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолдану мәселесін пысықтау | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), ЭБЖМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 327 | Ел өңірлерінде индустриялық аймақтардың инженерлік инфрақұрылымын салу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 328 | Алматы қаласының Алатау ауданында индустриялық аймақтың көлік және инженерлік инфрақұрылымы объектілері бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ, жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 329 | Қазақстан Республикасының индустриялық аймақтарды дамыту саласындағы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар | | ЭБЖМ-ге ұсыныс | | ӨДМ (жинақтау), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Индустрияландыру картасы | | | | | | | | | | |
| 330 | Индустрияландыру картасы жобаларын пайдалануға берудің белгіленген мерзімдерін қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | | | Әр жартыжылдықта 1 рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-іне | Талап етілмейді | |
| 331 | Индустрияландыру картасының пайдалануға берілген жобаларының жоспарлы қуатты игеруін қамтамасыз ету | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар | | | Әр жартыжылдықта 1 рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-іне | Талап етілмейді | |
| Сауда саясаты | | | | | | | | | | |
| 332 | БЭК құқықтық негізін құрайтын тиісті халықаралық құжаттарды әзірлеу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| 333 | Үшінші елдермен және елдер бірлестіктерімен преференциялық сауда туралы келісімдер жасасу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| 334 | Экспортты ілгерілетудің кешенді және агрессивті жүйесін, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экспорт стратегиясын әзірлеу мен қабылдау жолымен құру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар мен бизнес бірлестіктер, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 335 | Экспорттаушыларға ақпараттық және сараптамалық қолдау көрсету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 336 | Сыртқы нарықтарға отандық шикізаттық емес (өңделген) тауарларды, көрсетілетін қызметтерді ілгерілету бойынша шығындарды өтеу арқылы экспорттаушыларға қаржылық қолдау көрсету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 337 | Экспорттаушыларға нысаналы нарықтарда дистрибуция арналарына қол жеткізуге қолдау көрсету | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Ішкі сауда тиімділігін арттыру | | | | | | | | | | |
| 338 | Биржалық сауда инфрақұрылымын құру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині | | | 2013 жылғы  қараша | \* | |
| 339 | Сауданың ірі заманауи және орташа форматтарын жетілдіру | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині | | | 2013 жылғы  қараша | Талап етілмейді | |
| 340 | Төлемдерді, коммуналдық қызметтерді, тауарлар мен т.б. төлеудің қолма-қол ақшасыз электрондық жүйесін дамыту | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині | | | 2013 жылғы  қараша | Талап етілмейді | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 341 | Қазақстан Республикасының экспортты дамыту саласындағы заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныс енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  желтоқсан | Талап етілмейді | |
| Бағдарламаны қаржылық қолдау құралдары | | | | | | | | | | |
| 342 | «Қазақстан даму банкі» АҚ капиталдандыру мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 343 | Қазақстан Республикасының стресті активтерді басқару саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ЭБЖМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| 344 | Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын жақсарту және тікелей инвестициялар нарығын дамыту мақсатында заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ЭБЖМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| 345 | Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ЭБЖМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| Экономикалық әлеуеттi ұтымды аумақтық ұйымдастыру негiзiнде экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| 346 | Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Ақтау қалаларында орталықтары бар агломерацияларды басым дамыту арқылы өсу полюстерін қалыптастыру бойынша шаралар қабылдау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 347 | Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Ақтау қалаларында және осы қалаларға іргелес жатқан, қажетті ғылыми-техникалық, білім беру әлеуеті, коммуникациялық инфрақұрылымы бар, аумақтарда орталықтарымен қалыптастырылатын агломерацияларда жаңа жоғары технологиялық, инновациялық өндірістерді шоғарыландыру шараларын қабылдау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ, АШМ, МГМ, ККМ, БҒМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 348 | Қазақстан Республикасының Бас схемасын іске асыру мониторингін, ақпарат көзін жаңарту кезінде ақпараттық деректерді өзектендіруді жүргізу. Жобалық ұсыныстар мен негізгі ережелерге өзгерістер енгізуді әр бес жыл сайын, бас схеманы түзетуді – әр он жыл сайын жүзеге асыру | | Қазақстан Республикасы АҰБС-ның өзекті етілген талдамалық жүйесі | | ӨДМ (жинақтау), ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар | | | 2014 жылғы  1 желтоқсан | \* | |
| 349 | Экономикалық өсудің ұзақ мерзімді орталықтарында халықтың шоғырлануына жәрдемдесу бойынша шаралар қабылдау | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ӨДМ (жинақтау), ККМ, ЭБЖМ, Еңбекмині | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| Экономиканың басым секторларын дамытуда мемлекет пен бизнестiң өзара тиiмдi iс-қимылын қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 350 | Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламада көзделген шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп беру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | ИЖТМ (жинақтау), МГМ, Қаржымині, ұлттық басқарушы холдингтер (келісім бойынша), ұлттық холдингтер (келісім бойынша) және ұлттық компаниялар (келісім бойынша), жергілікті атқарушы органдар | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 351 | Әлеуметтік әріптестік қағидаты негізінде әлеуметтік-еңбек қатынастарын тиімді реттеу, кадрларды даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қызметі туралы ақпараттың айқындығы мен ашықтығына бағытталған бірыңғай коммуникациялық стратегияны құру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, ЭБЖМ, ККМ, ҚОСРМ | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 352 | Ірі инвестициялық жобаларды қолдаудың негізгі операторы ретінде «Қазақстан Даму банкі» АҚ сыйақы ставкаларын төмендету мақсатында «Қазақстан Даму банкі» АҚ бюджеттік өтінімінің негізінде «Қазақстан Даму банкі» АҚ тиісті мерзімде және көлемде жеңілдікті бюджеттік қарыздар беруі мәселесін пысықтау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 353 | Қаржылық және қаржылық емес қолдау құралдарын кеңейту арқылы АӨК дамытуды ынталандыру | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | \* | |
| 354 | Квазимемлекеттік секторда тәуекелдер шоғырлануының және қарыздық жүктемелерден «қызып кетуінің» алдын алу үшін, оның ішінде олардың қарыз алу деңгейін шектеу арқылы ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар берешектерінің ашық есептілігі енгізу | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «КазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | | «КазАгро» ҰБХ» АҚ-на еншілес акционерлік қоғамдардың борышы, борышқа қызмет көрсету, және жоспарланып отырған зайым алу туралы әр жартыжылдықта 1 рет, 2014 жылғы 25 қаңтарға және 2014 жылғы 25 шілдеге дейін | Талап етілмейді | |
| ЭБЖМ-ге ақпарат | | Мүдделі квазимемлекеттік сектордың субъектілері | | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыз берушілер алдындағы борыштық міндеттемелерін уақтылы және толық орындауын қамтамасыз ету жөнінде.  Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 355 | Көрсеткіштерді жоғарылатуды ынталандыру үшін ай сайынғы негізде сатып алудағы жергілікті қамту үлесінің есептерін тексеруді жүзеге асыру | | Сатып алудағы жергілікті қамту үлесін есептеу бойынша ЭБЖМ-ге ақпарат | | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың 25-күніне дейін | Талап етілмейді | |
| 356 | Сатып алудағы жергілікті қамтуды мониторингілеу, сондай-ақ өткізілген тексерістерді талдау негізінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ың жыл қорытындысы бойынша сатып алудағы жергілікті қамтудың жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі тиімділіктің басты көрсеткіштерін (КРІ) шығару | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына | Талап етілмейді | |
| 357 | Ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер және ұлттық компаниялар іс-қимылдары мыналарға шоғырлануға тиіс:  1) бизнес белсенділікті ықпалдастыру, салалық және салааралық кооперацияны қолдау және экспортты ілгерілету;  2) технологиялар трансферті, инновацияларды қолдау, консалтинг, инжиниринг, кадрларды оқыту және біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтерді қоса алғанда, кәсіпорындарды сервистік қолдау | | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | | ЭБЖМ (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, ұлттық басқарушы холдингтер (келісім бойынша), ұлттық холдингтер (келісім бойынша) және ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | | | Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына | Талап етілмейді | |
| 358 | Өткізу және дайындау кооперациясын ұйымдастыруға; шикізат пен азық-түлікті сатып алу арқылы нарықты және тауар өндірушілерді қолдау; ұсақ партиялардың, сертификаттаудың және «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ құрылымдарының басқа операцияларының шоғырлануымен қоса, қазақстандық өндірушілердің өнімдерін танымал брендтерге жақындатып, сыртқы нарықта экспорттау және ілгері жылжыту | | ЭБЖМ-ге ақпарат | | АШМ (жинақтау), «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | | | 2014 жылғы  30 желтоқсан | \* | |
| 359 | «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 1 тамыздағы № 607 Жарлығына сәйкес келтіру бөлігінде салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгеріс енгізу | | Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары | | Мүдделі мемлекеттік органдар | | | 2013 жылғы  қараша | \* | |

**Ескертпе:**  
      \* қаржыландыру көлемі тиісті жылдарға арналған республикалық және жергілікті бюджеттерде көзделген сомаға сүйене отырып нақтыланатын болады;  
      \*\* қаржыландыру және қарыз беру көздері жобаларды іске асыру бойынша тапсырыстардың келіп түсуіне қарай нақтыланатын болады

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚР | – | Қазақстан Республикасы |
| МГМ | – | Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі |
| ИЖТМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| БАМ | – | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ККМ | – | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ӨДМ | – | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| ЭБЖМ | – | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| МАМ | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| Әділетмині | – | Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі |
| Мәдениетмині |  | Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігі |
| ҚОСРМ | – | Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі |
| ҰҒА | – | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі |
| ҰК | – | ұлттық компания |
| БҚА | – | Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі |
| ТМРА | – | Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі |
| СА | – | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі |
| ҰБ | – | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі |
| АҚ | – | акционерлік қоғам |
| ҚТКШІА | – | Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі |
| ЖШС | – | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ҰӘҚ | – | ұлттық әл-ауқат қоры |
| ҰБХ | – | ұлттық басқарушы холдинг |
| ҒЗТҚЖ | – | ғылыми-зерттеу және тәжірбиелік-конструкторлық жұмыстар |
| ТДҰА | – | технологиялық даму бойынша ұлттық агенттік |
| ӘКК | – | әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация |
| КДҚ | – | кәсіпкерлікті дамыту қоры |
| ВАК | – | ведомствоаралық комиссия |
| БЖБ | – | бөлектеу жұмысының бірлігі |
| «УБО» ЖАҚ | – | «Уранды байыту орталығы» жабық акционерлік қоғамы |
| «ҚазҚСҒЗИ» АҚ | – | «Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты» акционерлік қоғамы |
| АШТӨ | – | ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер |
| АҰБС | – | Аймақтарды ұйымдастырудың бас схемасы |
| АӨК | – | Агроөнеркәсіптік кешен |
| ҒА ҚСК | – | Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешені |
| ЖҚЗҒЖ | – | жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесі |
| БЭК | – | бірыңғай экономикалық кеңістік |
| ЖОО | – | жоғары оқу орны |
| ҒЗИ | – | Ғылыми-зерттеу институты |
| ЖЭС | – | желэлектростанциясы |
| ГЭС | – | гидроэлектрстанциясы |
| ГТЭС | – | газтурбиналық электрстанциясы |
| МҚҚК | – | Мемлекеттік қалақұрылысы кадастры |
| ЖЭС | – | Жылу-электрстанциясы |
| ҚР ККМ РМҚ «Шығыс Қазақстандық СЖК» | – | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің республикалық мемлекеттік қазыналық «Шығыс Қазақстандық су жолдары кәсіпорны» |
| РМК | – | республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| РФ | – | Ресей Федерациясы |
| ЖАҚ | – | жабық акционерлік қоғам |
| ЖЖНЖ | – | Жоғарыдәлдік жерсерігі навигациясының жүйесі |
| ТКБ | – | техникалық және кәсіптік білім |
| ЖШК | – | жол берілетін шекті концентрация |
| ҒЗТ | – | ғарыштық зымыран техникасы |
| ҰЭЖ | – | Ұлттық электр желісі |
| ИСО | – | (International Organization for Standardization, ISO) – стандарттарды шығарумен айналысатын халықаралық ұйым |
| ТМС | – | табиғи монополиялар субъектісі |
| «ҚТЖ» ҰК» АҚ | – | «Қазақстан теміp жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| АБҰ | – | автономды білім беру ұйымы |
| ЖВЖ | – | жоғары вольтті желі |
| БХК | – | бірлескен химия компаниясы |
| ҰАК | – | ұлттық атом компаниясы |
| ЗИКСТО | – | Куйбышевқа 100 жыл атындағы зауыт |
| АХТСП | – | Ақтау халықаралық теңіз сауда порты |

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2010 жылғы 14 сәуірдегі   
№ 302 қаулысына       
қосымша

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің**  
**күші жойылған кейбір шешімдерінің**  
**ТІЗБЕСІ**

      1. «Электр энергетикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі № 384 қаулысы.  
      2. «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік жүйені жетілдірудің тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 сәуірдегі № 594 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 19, 216-құжат).  
      3. «Қазақстан Республикасында сауда мақсатында теңізде жүзуді дамыту тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 ақпандағы № 267 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 8, 82-құжат).  
      4. «Уран өндіретін кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндірудің салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі № 1006 қаулысы.  
      5. «Қазақстан Республикасының газ саласын 2015 жылға дейін дамытудың тұжырымдамасын мақұлдау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы № 25 қаулысы.  
      6. «Тауарлар экспортын жанама реттеу шаралары жөніндегі тұжырымдаманы мақұлдау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 шілдедегі № 714 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 21, 223-құжат).  
      7. «Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін және атом энергетикасын дамытудың 2002-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 20 тамыздағы № 926 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 27, 306-құжат).  
      8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі № 1006 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 ақпандағы № 199 қаулысы.  
      9. «Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамытудың 2004-2015 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы № 78 қаулысы.  
      10. «Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы № 669 қаулысы.  
      11. «Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесін дамытудың 2005-2011 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы № 1077 қаулысы.  
      12. «Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 1305 қаулысы.  
      13. «Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі № 387 қаулысы.  
      14. «Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы № 1227 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж. № 50, 612-құжат).  
      15. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы № 669 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 22 ақпандағы № 114 қаулысы.  
      16. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1377 және 2005 жылғы 25 сәуірдегі № 387 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі № 319 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы.  
      17. «Өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы № 483 қаулысы.  
      18. «Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарының желісін дамыту тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі № 337 қаулысы.  
      19. «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағын дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 қыркүйектегі № 895 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 35, 383-құжат).  
      20. «Қазақстан Республикасының кеме қатынасын дамытудың және ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі № 917 қаулысы (Қазақстан Республикасының 2006 ж., № 36, 394-құжат).  
      21. «Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы № 963 қаулысы.  
      22. «Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 37, 417-құжат).  
      23. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан мемлекеттік корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 7 мамырдағы № 363 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.  
      24. «Қорғас» шекара маңы ытымақтастығы халықаралық орталығын одан әрі дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы № 1061 қаулысы.  
      25. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 1305 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 маусымдағы № 514 қаулысы.  
      26. «Электр энергетикасы саласындағы берешекті өтеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 тамыздағы № 680 қаулысының 6-тармағының 1) тармақшасы.  
      27. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 7 қарашадағы № 1058 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 37, 417-құжат).  
      28. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі технологиялық даму бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 қарашадағы № 1131 қаулысы.  
      29. «Тәуелсіз салалық реттеуіштер құру тұжырымдамасын мақұлдау және тәуелсіз салалық реттеуіштер құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1153 қаулысы.  
      30. «Қазақстан Республикасының «электрондық үкіметті» дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-1 қаулысы.  
      31. «Табиғи монополиялар салаларындағы тарифтік саясатты жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1279 қаулысы.  
      32. «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды (арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар, технопарктер, бизнес-инкубаторлар) қалыптастыру және дамыту тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы № 1294 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 48, 596-құжат).  
      33. «Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1332 қаулысы.  
      34. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы № 483 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1401 қаулысы.  
      35. «Инфрақұрылымдық қызметтердің сапасын арттыруға және құнын төмендетуге бағытталған салалық стратегиялардың тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1362 қаулысы.  
      36. «Интернет желісі қазақстандық сегментінің (Казнет) бірыңғай ақпараттық кеңестігін қалыптастыру мен дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 сәуірдегі № 358 қаулысы.  
      37. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 мамырдағы № 435 каулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 24, 230-құжат).  
      38. «Қазақстан Республикасының көмір өнеркәсібін дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусым № 644 қаулысы.  
      39. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-1 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 қыркүйектегі № 883 қаулысы.  
      40. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-1 және 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 1223 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 қазандағы № 979 қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы.  
      41. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан мемлекеттік корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құру туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 қарашадағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 13-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 44, 500-құжат).  
      42. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы № 1077 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 48 қаулысы.  
      43. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1279 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 25 наурыздағы № 393 қаулысы.  
      44. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-1 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 452 қаулысы.  
      45. «Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2009-2015 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы № 641 қаулысы.  
      46. «Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың 2009-2015 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 712 қаулысы.  
      47. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы № 1077 және 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1203 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 мамырдағы № 730 қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 26, 230-құжат).  
      48. «Қазақстан Республикасының электр энергетикасындағы нарықтық қатынастарды одан әрі жетілдіру тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі № 465 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 18, 197-құжат).  
      49. «Қазақстанда экспедиторлық бизнесті дамыту тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 24 сәуірдегі № 579 қаулысы.  
      50. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 қыркүйектегі № 895 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 маусымдағы № 950 қаулысы.  
      51. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2305 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілген өзгерістердің 7, 8 және 32-тармақтары.  
      52. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-1 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2321 қаулысы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК