

**Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 184 Қаулысы

      «2011 жылды Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылы деп жариялау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 27 қаңтардағы № 1144 Жарлығының орындалуын үйлестіруді және бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), сондай-ақ өзге ұйымдар (келісім бойынша):  
      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;  
      2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне оның орындалу барысы туралы ақпарат берсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешевке жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы        
Үкіметінің              
2011 жылғы 25 ақпандағы       
№ 184 қаулысымен           
бекітілген

**Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.07.29 № 880, 2011.09.15 N 1061 Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Ақпарат ұсыну  мерзімі/ орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жиыны: | | | | 6 848 799 |  |
|  | Барлығы РБ: | | | | 5 570 232 |  |
|  | Барлығы ЖБ: | | | | 820 809 |  |
|  | Барлығы бюджеттен тыс қаражат: | | | | 444 870 |  |
|  | Барлығы көзделген қаражат шегінде: | | | | 2 500 |  |
|  | Барлығы РБ-да көзделген қаражат немесе бюджеттен тыс қаражат шегінде: | | | | 10 388 |  |
| 1. Мерейтойлық жыл бойы өткізілетін іс-шаралар | | | | | | |
| Ақпан – «Әлемдік қоғамдастық таныған Қазақстан» | | | | | | |
| 1. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Кеден одағы және  Бірыңғай экономикалық кеңістік (ЕурАзЭҚ) құру мәселелері бойынша халықаралық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | СІМ | 10 наурыз | 10 388 | РБ-да көзделген қаражат немесе бюджеттен тыс қаражат шегінде |
| 2. | Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуінің қорытындылары, ИКҰ мен ШЫҰ-ға төрағалық ету мәселелері бойынша салалық халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар сериясын ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БҒМ, ММ, БАМ, ҚСЗИ | тоқсан сайын | 25 285 | республикалық бюджет |
| 3. | Кейіннен ел өңірлерінде экспозицияларды көрсете отырып, «Әлемдік қоғамдастық таныған Қазақстан» атты фотокөрме ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тоқсан сайын | талап етілмейді | - |
| 4. | «Елдік үшін, ел үшін» атты жобаны іске асыруды қамтамасыз ету (Тәуелсіздік жетістіктерін насихаттауға, патриоттық сезімді нығайтуға, мемлекеттік рәміздерді танымал етуге бағытталған акциялар) | ММ-ге ақпарат | «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | тоқсан сайын | бюджеттен тыс қаражат | - |
| Наурыз - "Дәстүр" | | | | | | |
| 5. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан Әйелдерінің съезін және Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты концерт өткізу | Съезді және концертті ұйымдастыру | ӘОДСҰК, ММ | наурыз | 31 088 | республикалық бюджет |
| 6. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы нышандарын кеңінен пайдалана отырып, Халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік іс-шаралар, оның ішінде әйелдерді құттықтау және салтанатты қабылдаулар ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 наурыз | 10 485 | жергілікті бюджет |
| 7. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы нышандарымен «Наурыз мейрамын» мерекелеуге арналған салтанатты концерт өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, Астана қаласының әкімі | 10 сәуір | 26 000 | республикалық бюджет |
| 8. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында өңірлерде «Наурыз мейрамына» арналған мерекелік іс-шаралар, қайырымдылық акцияларын, халықтың әлеуметтік әлжуаз топтарына атаулы көмек көрсетуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 сәуір | 22 704 | жергілікті бюджет |
| 9. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» акциясының басталуын ұйымдастыру (сенбіліктер, елді мекендерді абаттандыру,  көгалдандыру және басқа да іс-шаралар өткізу) | ММ-ге ақпарат | БҒМ, Еңбекмині, АШМ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тоқсан сайын | 19 000 | республикалық бюджет |
| 10. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы нышандарын кеңінен пайдалана отырып, ұрпақтар сабақтастығына, ұлттық, дәстүрлі және отбасылық құндылықтарды құрметтеуге арналған конкурстар, фестивальдер, көрмелер ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 10 сәуір | 83 675 | жергілікті бюджет |
| 11. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында Қазақстан Республикасы Президентінің жүлдесі үшін күрестен «Қазақстан барысы» - «Барс Казахстана» атты жарыс ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ТСМ, «КТК» телеарнасы (келісім бойынша) | 10 сәуір | 42 597 | республикалық бюджет |
| 12. | «Ел қазынасы» жобасын іске асыруды қамтамасыз ету (тарихи-мәдени мұраны танымал етуге, өмірлік және отбасылық құндылықтарды насихаттауға, азаматтарды топтастыру мен біріктіруге бағытталған түрлі акциялар) | ММ-ге ақпарат | «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | ІІ тоқсаннан бастап тоқсан сайын | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 13. | «Тәуелсіздіктің құрдастары» жобасын іске асыруды қамтамасыз ету (жастарды еңбекке баулуға, ауыл аумақтарын тазартуға және абаттандыруға, патриоттық сезімді, жастардың бойында оң құндылықтар жүйесін қалыптастыруға, жас дарындарды қолдауға бағытталған акциялар) | ММ-ге ақпарат | «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | тоқсан сайын | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 14. | Барлық өңірлерде «Тәуелсіздіктің дара жолы» атты тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның жетістіктеріне арналған көрмелер, экспозициялар өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | тоқсан сайын | талап етілмейді | - |
| 15. | «Қазақстандық мазмұн – 2011» атты қазақстандық мазмұн мәселесі бойынша форум және көрме ұйымдастыру және өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, «NADLoC Жергілікті мазмұнды дамыту жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ (келісім бойынша) | шілде | 28 000 | республикалық бюджет |
| 16. | «Минералды шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталық» РМК-нің және «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» РМК-нің тұсаукесерін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 10 сәуір | талап етілмейді | - |
| 17. | «Тауар өндірісінің инновациялық технологиясы, жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің сапасын және қауіпсіздігін арттыру» тақырыбына конференция ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, ҚР жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары қауымдастығы (келісім бойынша) | 10 сәуір | 1 800 | бюджеттен тыс қаражат |
| 18. | «Шығыс-сүт» ЖШС-нің «Ультрапастерленген сүт өндіру» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, ИЖТМ | 10 сәуір | талап етілмейді | - |
| 19. | «Green Technology» ЖШС-нің «Алаңы 3 га жылыжай кешенін салу» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімі, ИЖТМ | 10 сәуір | талап етілмейді | - |
| 20. | Екібастұз қаласында «Күн батареялары өндірісін жасау» жобасы құрылысының орнында ескерткіш тас қалау шарасын өткізу | ММ-ге ақпарат | «Қазатомөнеркәсіп ҰАК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ | 10 сәуір | талап етілмейді | - |
| 21. | Индустриалдық және инновациялық қызметтерді дамытуға және танымал етуге бағытталған телевизилық бағдарламалар және басқа іс-шаралар конкурсын өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, АШМ, БАМ, мүдделі меморгандар, ұлттық компаниялар (келісім бойынша), азаматтық қоғам институттары (келісім бойынша) | наурыз, әрі қарай жыл бойы | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 22. | «Мықты көшбасшы – бизнес кепілі» атты форум өткізуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | шілде | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 23. | «Полиэтилен құбырларын шығару зауыты» (жоғары қысымды газ құбырлары) жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «Ақтөбеқұрылысхим-монтаж» ЖШС | ММ-ге ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі, ИЖТМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| Сәуір - "Ғылым және технология" | | | | | | |
| 24. | Мемлекет басшысының «Назарбаев университетіне» және ғылыми жетістіктер көрмесіне баруы | бару | БҒМ, «Назарбаев университеті» АҚ (келісім бойынша) | сәуір | талап етілмейді | - |
| 25. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында ақпараттық технологиялар паркінің, өнеркәсіп объектілерінің, алдыңғы қатарлы ғылыми мекемелердің тұсаукесерін өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 мамыр | талап етілмейді | - |
| 26. | Мемлекет басшысының «Алатау» АТП АЭА-на баруын ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, «ҰИҚ» АҚ, «ИТТО» АҚ, «АТП АЭА» ММ (келісім бойынша) | сәуір-мамыр | 38 000 | республикалық бюджет |
| 27. | Республика тәуелсіздігі 20 жылдығының нышандарын пайдалана отырып, білім және ғылымның өзекті мәселелері бойынша халықаралық форум өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ | 10 мамыр | 10 874 | республикалық бюджет |
| 28. | Республика бойынша Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференциялар, «Жаңа және алдыңғы қатарлы технологиялар» слеттерін өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 мамыр | 3 548 | жергілікті бюджет |
| 29. | Тәуелсіздік жылдарында салалардағы жетістіктерді көрсете отырып, Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелеріне арналған іс-шаралар өткізу | ММ-ге ақпарат | мүдделі мемлекеттік органдар | тоқсан сайын | талап етілмейді | - |
| 30. | Алыс және жақын шетелдерде имидждік мәдени іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, СІМ | сәуір, әрі қарай жыл бойы | - | бюджеттен тыс қаражат |
| Мамыр - "Бірлік" | | | | | | |
| 31. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан Халқы Ассамблеясының XVII сессиясын өткізу | сессияны ұйымдастыру | ҚХАХ (келісім бойынша), ММ | мамыр | 19 260 | республикалық бюджет |
| 32. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған мерекелік іс-шаралар, шерулер ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 мамыр | 20 000 | республикалық бюджет |
| 33. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында 7-9 мамырда Отан қорғаушылар күніне және Жеңіс күніне арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, Қорғанысмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 мамыр | 2 335 | республикалық бюджет |
| 34. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақтардың ІV құрылтайын өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 10 маусым | 100 000 | республикалық бюджет |
| 35. | «Мақсаттар бірлігі – рух бірлігі» Қазақстан халқының достығы фестивалін өткізу | ММ-ге ақпарат | ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 мамыр | 19 611 | жергілікті бюджет |
| 36. | «Бірлігіміз жарасқан 20 жыл – тек қана алға» ұранымен төзімділік пен халық бірлігі идеяларын насихаттайтын республикалық және өңірлік форумдар, фестивальдер, акциялар өткізу | ММ-ге ақпарат | ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «ҚАА» ЗТБ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 10 маусым | 1 716 | жергілікті бюджет |
| 37. | Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған іс-шаралар өткізу (Тәуелсіздік жылдарында ақталған тұлғалар туралы) | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 маусым | талап етілмейді | - |
| 38. | «Тау-кен металлургиясы саласындағы инновациялық технологиялар» атты VI халықаралық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 10 маусым | 1 500 | бюджеттен тыс қаражат |
| 39. | Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 24-ші жалпы отырысын ұйымдастыру және өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 10 маусым | 6 500 | республикалық бюджет |
| 40. | «№ 2 блокты қалпына келтіру» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «ЕЭК» АҚ | ММ-ге ақпарат | Павлодар облысының әкімі | 10 маусым | талап етілмейді | - |
| Маусым - "Патриотизм" | | | | | | |
| 41. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Балаларды қорғаудың халықаралық күніне арналған іс-шаралар өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 15 маусым | 3 945  3 620 | республикалық бюджет жергілікті бюджет |
| 42. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында Мемлекеттік рәміздер күніне арналған патриоттар форумын өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, БАМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 15 маусым | 61 500 | республикалық бюджет |
| 43. | 2011 жылдың І жарты жылдығының қорытындылары бойынша Индустриаландыру картасы жобаларының тұсаукесері жөніндегі жалпыұлттық телекөпір өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, БАМ | 10 шілде | 60 300 | республикалық бюджет |
| 44. | «Өнімділігін жылына 1 миллион тонна шикізатқа дейін ұлғайта отырып, Ақбақай алтын айыру фабрикасын реконструкциялау және жаңғырту (1 фаза)» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «Алтыналмас АК» АҚ | ММ-ге ақпарат | Жамбыл облысының әкімі, ИЖТМ | 10 шілде | талап етілмейді | - |
| 45. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында республикалық және өңірлік патриоттық акциялар, ойындар, фестивальдер, форумдар және слеттер өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ (келісім бойынша) | 10 шілде | 49 374 | жергілікті бюджет |
| 46. | «Жас-Ұлан» әскери әндердің республикалық фестивалін өткізу | ММ-ге ақпарат | Қорғанысмині, ММ, РҰ | 10 шілде | 656 | республикалық бюджет |
| 47. | Қазақстан Республикасында VII Бүкіләлемдік  Ислам Экономикалық Форумын өткізу және көрме  ұйымдастыру | Форум өткізу | ИЖТМ, СІМ | 7-9 маусым | 733 882 | республикалық бюджет |
| 48. | Қостанай қаласында «SsangYong» маркалы автомобильдерін құрастырып шығару өндірісі» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «АгромашХолдинг» АҚ | ММ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімі, ИЖТМ | 10 шілде | талап етілмейді | - |
| 49. | «Степногор құбыр зауыты» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «Арыстан» ЖШС | ММ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімі, ИЖТМ | 10 шілде | талап етілмейді | - |
| Шілде - "Қазақстан астанасы" | | | | | | |
| 50. | Астана қаласында астана күніне арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастыру (жеке кесте бойынша) | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімі | 1 маусым | 87 545 | жергілікті бюджет |
| 51. | Өнеркәсіптік және әлеуметтік-мәдени объектілерді іске қосуды Астана күніне орайластыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Алматы қаласының әкімдері | 20 шілде | талап етілмейді | - |
| 52. | Астана күніне орай бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру (шығармашылық ұжымдардың концерттері, спорттық іс-шаралар, мерекелік сауда) | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 шілде | талап етілмейді | - |
| 53. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында тәуелсіз Қазақстанның елордасына арналған өңірлік акциялар, конкурстар, фестивальдар өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 20 шілде | 65 183 | жергілікті бюджет |
| 54. | Өңірлерде Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығын мерекелеуге орайластырылған саябақтар мен аллеялардың ашылуын қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 тамыз | талап етілмейді | - |
| 55. | «Орынбор – Ақмешіт – Алматы – Астана» өнер керуенін ұйымдастыру және өткізу | ММ-ге ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 10 тамыз | 50 000 | жергілікті бюджет |
| 56. | «Аstana mining & metallurgy» II Халықаралық тау-металлургиялық конгресін өткізу | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 10 тамыз | 1 100 | бюджеттен тыс қаражат |
| 57. | «Жүк вагондарын шығару (3 іске қосу кешені)» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ҚР ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ | 10 тамыз | талап етілмейді | - |
| 58. | «Қорғас» шекарамаңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының қазақстандық және қытай бөліктері арасындағы өткізу кешенін ашу | ММ-ге ақпарат | Алматы облысының әкімі, ИЖТМ | 10 тамыз | талап етілмейді | - |
| Тамыз - "Тәуелсіздіктің құқықтық негіздері" | | | | | | |
| 59. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында ҚР Конституциясын түсіндіру жөнінде тамыз оқуларын өткізу | ММ-ге ақпарат | КК (келісім бойынша), Әділетмині | 10 қыркүйек | талап етілмейді | - |
| 60. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан саясаттанушыларының конгресін өткізу | конгрес өткізу | ММ | 10 қыркүйек | 6 092 | республикалық бюджет |
| 61. | Әлеуметтік қызмет, денсаулық сақтау, банк қызметкерлері, мәдениет және спорт жұлдыздары және т.б. өкілдерімен «Менің Қазақстаным» поезының ел ішіндегі турының салтанатты басталу рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ККМ, «ҚТЖ ҰК» АҚ (келісім бойынша) Еңбекмині, ДСМ, Әділетмині, Қаржымині, ММ, БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 10 қыркүйек | 170 000  325 000 | бюджеттен тыс қаражат республикалық бюджет |
| 62. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында 15 тамыз спорт күніне орайластырып  бизнестің, қоғам мен мемлекеттің қатысуымен I Спорттық форум өткізу | ММ-ге ақпарат | ТСМ, Астана қаласының әкімі | 30 тамыз | 29 541 | республикалық бюджет |
| 63. | Республика Конституциясының күніне арналған әскери шеру өткізу | шеру өткізу | Қорғанысмині, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісім бойынша), РҰ (келісім бойынша), Астана қаласының әкімі | тамыз | 771 957 | республикалық бюджет |
| 64. | Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған салтанатты жиналыс және мерекелік концерт ұйымдастыру | жиналыс пен концерт ұйымдастыру | КК (келісім бойынша), ММ | тамыз | 34 884 | республикалық бюджет |
| 65. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан Конституциясының күніне арналған өңірлік форумдар, конференциялар, шерулер өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Алматы қаласының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 10 қыркүйек | 16 932 | жергілікті бюджет |
| Қыркүйек - "Руханият" | | | | | | |
| 66. | Білім күнінің шеңберінде «Тәуелсіздік тағылымы» атты бейне сабақ өткізу | ММ-ге ақпарат | БАМ, БҒМ | 20 қыркүйек | талап етілмейді | - |
| 67. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында V Азаматтық форум өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, «ҚАА» ЗТБ (келісім бойынша) | 10 қазан | 21 000 | республикалық бюджет |
| 68. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Қазақстан халқы тілдерінің жыл сайынғы республикалық фестивалін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ (келісім бойынша) | 10 қазан | 2 609 | республикалық бюджет |
| 69. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында білімге, мәдениетке, рухани келісімге арналған республикалық және өңірлік акциялар, конкурстар, конференциялар, форумдар ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 10 қазан | 106  930 | жергілікті бюджет |
| 70. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында «Каспий – достық теңізі» V халықаралық фестивалін өткізу | ММ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 10 қазан | 66 046 | жергілікті бюджет |
| 71. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында Қазақстан драма театрларының республикалық фестивалін өткізу | фестивальді өткізу | ММ | 10 қазан | 19 500 | республикалық бюджет |
| 72. | «Еуропа үшін қоршаған орта» атты VII министрлер конференциясын өткізу | ММ-ге ақпарат | Қоршағанортамині, СІМ | 10 қазан | 500 000 | республикалық бюджет |
| 73. | «ТМД елдеріндегі исламның рөлі» атты халықаралық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, СІМ | 10 қазан | 76 146 | республикалық бюджет |
| Қазан - "Ауылда қайта түлету" | | | | | | |
| 74. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына орайластырған агроөнеркәсіптік сектор қызметкерлерінің республикалық форумын өткізу | ММ-ге ақпарат | АШМ, «Қазагро ҰБХ» АҚ | 10 қараша | 25 000 | бюджеттен тыс қаражат |
| 75. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында өткізілген  «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» атты акцияның қорытындыларын шығару | ММ-ге ақпарат | БҒМ, Еңбекмині, АШМ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қараша | талап етілмейді | бюджеттен тыс қаражат |
| 76. | Тәуелсіздіктің тойына орайластырылған жаңа ауыл шаруашылығы объектілерін пайдалануға беруді салтанатты іске қосу рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қараша | талап етілмейді | - |
| 77. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Береке бастауы» («Ас атасы - нан») атты Нан Фестивалін өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қараша | талап етілмейді | - |
| 78. | Қарттар күніне арналған іс-шаралар ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 15 қазан | талап етілмейді | - |
| 79. | «Теңіз металл конструкцияларын өндіру жөніндегі өнеркәсіптік кешен салу (І фаза)» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, «Қазақстан Каспиан Оффшор Индастриз» ЖШС | ММ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі, ИЖТМ | 10 қараша | - | - |
| 80. | «KAZENERGY» VI Еуразиялық форумын өткізу | форум өткізу | МГМ, «KAZENERGY» қауымдастығы | 4-5 қазан | 15 000 | бюджеттен тыс қаражат |
| 81. | «Өзен – Түрікменстанмен мемлекеттік шекара теміржол желісін салу» (1 іске қосу кешені)» жобасын іске қосуды ұйымдастыру, Маңғыстау облысы | ММ-ге ақпарат | ҚР ККМ, «ҚТЖ ҰК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ | 10 қараша | талап етілмейді | - |
| Қараша - "Үдемелі индустриялық - инновациялық даму" | | | | | | |
| 82. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында Қазақстан қаржыгерлерінің конгресін өткізу | ММ-ге ақпарат | ҚР Қаржыгерлер қауымдастығы (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша),  Қаржымині | 10 желтоқсан | 150 000 | бюджеттен тыс қаражат |
| 83. | Ішінде Инновациялық жетістіктер көрмесін қамтитын 2011 жылғы инновациялық қызметтің қорытындыларына арналған Елбасының қатысуымен іс-шара ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, «ҰИҚ» АҚ (келісім бойынша) | 10 желтоқсан | 126 525 | республиканский бюджет |
| 84. | Елбасының қатысуымен сапа саласындағы «Алтын сапа» конкурсының лауреаттары мен дипломанттарын марапаттау салтанатын ұйымдастыру | рәсімді ұйымдастыру | ИЖТМ | қараша | 120 000 | республикалық бюджет |
| 85. | «Кристалл Менеджмент» ЖШС Ақшабұлақ кен орнына газтрубиналық электр станциясын іске қосуды ұйымдастыру (Қызылорда облысы) | ММ-ге ақпарат | Қызылорда облысының әкімі, ИЖТМ | 10 желтоқсан | 17 775 | бюджеттен тыс қаражат |
| 86. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.09.15 N 1061 Қаулысымен. | | | | | |
| 87. | ХІХ Халықаралық мұнай-газ көрмесін және KIOGE конференциясын ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | МГМ | 10 желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 88. | «Арселор Миттал Теміртау» АҚ-ның «№ 2 Домен пешін салу» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімі, ИЖТМ | 10 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 89. | Ғылыми-техникалық ақпарат орталығын пайдалануға беруді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 10 желтоқсан | 23 000 | бюджеттен тыс қаражат |
| II. "Тәуелсіздіктің жиырма шыңы" - 20 жұлдызды күн щеңберіндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу (26 қарашадан 15 желтоқсанға дейін) | | | | | | |
| 26 қараша - "Менің Қазақстаным" | | | | | | |
| 90. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Елім менің» патриоттық әндердің республикалық конкурсын өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 6 000 | республикалық бюджет |
| 91. | «Менің Қазақстаным» пойызын қарсы алудың салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ККМ, Еңбекмині, БАМ, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 92. | Суретшілер форумы және «Өз елім» - «Мой Казахстан» сурет көрмесін ұйымдастыру | форум өткізу | ММ | 25 желтоқсан | 51 258 | республикалық бюджет |
| 27 қараша - "Атамекен" | | | | | | |
| 93. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған шекарашы жауынгерлердің қатысуымен іс-шара ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Қорғанысмині, ҰҚК (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 94. | «Дос жүрегін шекара бөле алмайды» III Халықаралық фестивальді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Атырау облысының әкімі | 25 желтоқсан | 1 500 | жергілікті бюджет |
| 28 қараша - "Ата заң" | | | | | | |
| 95. | «Тәуелсіздікке 20 жыл: конституциялық құрлыстың тәжірибесі мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, Әділетмині, ММ, БАМ, СІМ, КК (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 68 880 | республикалық бюджет |
| 96. | Орта, орта арнаулы және жоғарғы оқу орындарында Ата заңды білуге арналған тақырыптық кездесулер, сыныптық сағаттар, конкурстар өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, Әділетмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 29 қараша - "Бейбітшілік белдеуі" | | | | | | |
| 97. | Семей ядролық полигоны жабылуының 20 жылдығы шеңберінде ядролық қаруға қарсы форум өткізу | ММ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, СІМ | 25 желтоқсан | 20 000 | жергілікті бюджет |
| 98. | Республика бойынша «Қазақстан – ядролық қарусыз мемлекет» атты көрмелер мен экспозициялар өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 30 қараша - "Келісім" | | | | | | |
| 99. | Этносаралық және конфессияаралық төзімділік мәселелері бойынша халықаралық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | республикалық мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде | республикалық бюджет |
| 100. | Республика бойынша бейбітшілік, этносаралық келісім, патриотизм, ұлттық бірлік сияқты қазақстандық құндылықтарды одан әрі нығайтуға бағытталған іс-шаралар өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | республикалық және өңірлік мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде | республикалық  және жергілікті бюджеттер |
| 101. | «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» атты республикалық балалар суретінің конкурсын өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 2 500 | республикалық бюджет |
| 1 желтоқсан "Азаматтық қоғам" | | | | | | |
| 102. | Тәуелсіздік жылдарында азаматтық қоғамның дамуына елеулі үлес қосқан ҮЕҰ мен БАҚ өкілдеріне құрмет көрсетуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ММ, БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 103. | Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуына арналған үздік материалға журналистер мен фототілшілер арасында шығармашылық конкурс өткізу | ММ-ге ақпарат | БАМ | 25 желтоқсан | 5 382 | республикалық бюджет |
| 104. | «Шығыс Қазақстан облысындағы металлургия орталығы» жобасын іске асыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімі, «Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталық» РМК | 25 желтоқсан | - | - |
| 2 желтоқсан - "Дәстүр" | | | | | | |
| 105. | Мемлекет басшысының көпбалалы аналармен кездесуін ұйымдастыру | кездесуді ұйымдастыру | ӘОДСҰК, Еңбекмині | желтоқсан | 10 679 | республикалық бюджет |
| 106. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысын өткізу | айтысты өткізу | ММ | 2 желтоқсан | 23 460 | республикалық бюджет |
| 107. | Тіл мен мәдениетке құрметпен қарау тәрбиесіне арналған акция өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, «ҚАА» ЗТБ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 3 желтоқсан - "Болашақ" | | | | | | |
| 108. | «Болашақ біздің қолымызда» атты республикалық жастар форумын өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 10 625 | республикалық бюджет |
| 109. | Тәуелсіздікті нығайтудағы жастардың рөлін ашуға, мемлекеттік жастар саясатын түсіндіруге бағытталған іс-шаралар өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | 9 324 | жергілікті бюджет |
| 4 желтоқсан - "Сергектік" | | | | | | |
| 110. | Мемлекет басшысының тәуелсіздік жылдары Қазақстан спортының дамуына елеулі үлес қосқан аса көрнекті спортшылармен кездесуін ұйымдастыру | кездесу ұйымдастыру | ПӘ (келісім бойынша), ТСМ | желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 111. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ұлттық спорт түрлерінің фестивалін өткізу | ММ-ге ақпарат | ТСМ, Астана қаласының әкімі | 25 желтоқсан | 18 364 | республикалық бюджет |
| 112. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орайластырылған спорт кешендері мен орталықтары ашылуының салтанатты рәсімдерін өткізу | ММ-ге ақпарат | ТСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 5 желтоқсан - "Ғылым" | | | | | | |
| 113. | Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының кеңейтілген отырысын өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ, ҰҒА (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 114. | Қазақстанның ғылыми жетістіктері көрмесін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БҒМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 115. | Ғылым мен жаңа технологиялар саласындағы қайраткерлерге құрмет көрсетудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БҒМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 6 желтоқсан - "Мәдениет" | | | | | | |
| 116. | Тәуелсіздік жылдары тарихи-мәдени мұраны қалпына келтіру жөніндегі атқарылған жұмыстарды талқылай отырып, «Мәдени мұра» бағдарламасы қоғамдық кеңесінің отырысын ұйымдастыру | отырыс ұйымдастыру | ММ | 6 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 117. | «Қазақстанның жаңа археологиялық жаңалықтары» көрмесін ұйымдастыру | көрмені ұйымдастыру | ММ | 6 желтоқсан | 26 080 | республикалық бюджет |
| 118. | Тәуелсіздік жылдары жасалған қазақстандық фильмдердің мерекелік онкүндігінің ашылуын қамтамасыз ету | онкүндікті ашу | ММ | 6 желтоқсан | 24 373 | республикалық бюджет |
| 7 желтоқсан - "Алтын теңге" | | | | | | |
| 119. | Үздік қаржыгерлер мен халықаралық инвесторлар, сарапшылар, саясаттанушылардың қатысуымен экономикалық форум өткізу | ММ-ге ақпарат | ҚР Қаржыгерлер қауымдастығы (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша), Қаржымині | 25 желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 120. | Тәуелсіздік жылдары елдің қаржы жүйесінің дамуына елеулі үлес қосқан қаржыгерлерге құрмет көрсетуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Қаржымині | 25 желтоқсан | 2 500 | көзделген қаражат шегінде |
| 8 желтоқсан - "Шаңырақ" | | | | | | |
| 121. | Республика бойынша жаңа тұрғын-үй объектілерін пайдалануға берудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 122. | Мемлекеттік қызметкерлерге, жас отбасыларға, мәдениетке, өнерге еңбек сіңірген және т.б. қайраткерлерге пәтер кілттерін тапсырудың салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 9 желтоқсан "Ауыл" | | | | | | |
| 123. | Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орайластырылған «Дипломмен ауылға» республикалық жастар форумын өткізу | ММ-ге ақпарат | АШМ, БҒМ, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 6 000 | республикалық бюджет |
| 124. | Аграрлық сектордың үздік қызметкерлеріне, ауыл шаруашылығының еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 10 желтоқсан - "Астана" | | | | | | |
| 125. | Елорданың жаңа объектілерін пайдалануға берудің салтанатты рәсімдерін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімі | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 126. | Астананың дамуына елеулі үлес қосқан жұртшылық өкілдерімен Мемлекет басшысының  кездесуін ұйымдастыру | кездесуді ұйымдастыру | ПӘ, Астана қаласының әкімі | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 11 желтоқсан - "Білім" | | | | | | |
| 127. | «Болашақ» бағдарламасының үздіктері мен стипендиаттарының форумын өткізу | ММ-ге ақпарат | БҒМ | 25 желтоқсан | 10 000 | бюджеттен тыс қаражат |
| 128. | Тәуелсіздік жылдары білім саласының дамуына елеулі үлес қосқан саланың үздік қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсетуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 12 желтоқсан - "Денсаулық" | | | | | | |
| 129. | Денсаулық сақтау саласының жаңа объектілерін пайдалануға беру рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 130. | Тәуелсіздік жылдары денсаулық сақтау саласының дамуына елеулі үлес қосқан қызметкерлерге құрмет көрсетудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 131. | Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша бұқаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ТСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 13 желтоқсан - "Серпін" | | | | | | |
| 132. | 2011 жылдың екінші жартыжылдығында іске қосылған Индустриаландыру картасы жобаларының тұсаукесері жөніндегі жалпыұлттық телекөпір ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ | 25 желтоқсан | 60 300 | республикалық бюджет |
| 133. | «Жетіген – Қорғас» жаңа теміржолы қатынасы бойынша пойыз қозғалысы ашылуының салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ККМ, «ҚТЖ ҰК» АҚ (келісім бойынша, ИЖТМ | 25 желтоқсан | 23 548 | бюджеттен тыс қаражат |
| 134. | Тәуелсіздік жылдарында индустрия саласының дамуына елеулі үлес қосқан өнеркәсіптік саланың үздік қызметкерлеріне құрмет көрсетудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 135. | «Шарын өзенінде Мойнақ СЭС-ін салу» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Алматы облысының әкімі, ИЖТМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 136. | «Астана қаласында телерадиокешен салу «толық дайын ету» (1 іске қосу кешені)» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 137. | «Астана қаласындағы Тальго жолаушылар вагонын шығару жөніндегі  зауытты «толық дайын ету» (1 іске қосу кешені) салу» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 138. | «Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сырдария өзенінде селге қарсы Көксарай реттегіші» жобасын іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ТЖМ, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, ИЖТМ | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 14 желтоқсан - "Мемлекеттік тіл" | | | | | | |
| 139. | «Мемлекеттік тіл – ел бірлігінің басты факторы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | ММ-ге ақпарат | ММ, ҚХАХ | 25 желтоқсан | 4 500 | республикалық бюджет |
| 140. | «Тіл жанашыры» мемлекеттік тілді дамыту саласындағы қайраткерлерге  құрмет көрсету салтанатты рәсімін ұйымдастыру | рәсімді өткізу | ММ | 14 желтоқсан | республикалық мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде | республикалық бюджет |
| 15 желтоқсан - "Отан" | | | | | | |
| 141. | Мемлекеттік органдар мен ведомстволарда Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған салтанатты жиналыстар өткізу | ММ-ге ақпарат | Орталық және жергілікті атқарушы органдар | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 142. | Республика бойынша халықтың әл-ауқаты төмен топтарына кең ауқымды әлеуметтік қолдау көрсету, қайырымдылық акцияларын өткізу | ММ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат | - |
| 143. | Тәуелсіздік тақырыбы бойынша мәдениет және өнер саласындағы шығармаларды жасауға арналған «Тәуелсіздік толғауы» атты республикалық конкурсының финалын ұйымдастыру | конкурс өткізу | ММ | 15 желтоқсан | 46 581 | республикалық бюджет |
| 144. | Радиациялық стерилизация корпусының ИЛУ-10 электрондар жеделдеткішін іске қосуды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Ядролық технологиялар паркі» АҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| III. 15-16 желтоқсанда Астана қаласында өтетін салтанатты іс-шаралар | | | | | | |
| 145. | Қазақстан азаматтарын мемлекеттік наградалармен және мерейтойлық медальдармен марапаттау рәсімін ұйымдастыру | рәсім ұйымдастыру | ПӘ (келісім бойынша) | 15-16 желтоқсан | талап етілмейді | - |
| 146. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған салтанатты жиналыс, концерт және Мемлекет басшысының атынан қабылдау ұйымдастыру | жиналыс және концерт ұйымдастыру | ПӘ, ММ, Астана қаласының әкімдігі | 15-16  желтоқсан | 351 380 | республикалық бюджет |
| 147. | «Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы» атты салтанатты театрландырылған қойылым мен концерт ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 25 желтоқсан | 20 000 | жергілікті бюджет |
| IV. Ақпараттық-имидждік жұмыс  4.1 Ұйымдастыру шаралары | | | | | | |
| 148. | Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтуге арналған мерейтойлық медаль туралы, медаль және оның сипаттамасы туралы ережені бекітуге бағытталған Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын Мемлекет басшысының қарауына енгізу | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | ММ, ПІБ (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | I тоқсан | талап етілмейді | - |
| 149. | Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өту құрметіне арналған мерейтойлық медальдарды, оның куәлігін және медальға қаптаманы дайындау | ММ-ге ақпарат | ПІБ (келісім бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | II-III тоқсан | 171 980 | республикалық бюджет |
| 150. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы тақырыбы бойынша орталық және жергілікті баспа және электрондық БАҚ, Интернетте кеңейтілген ақпараттық жұмыс ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БАМ, орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тоқсан сайын | ақпараттық тапсырыс шеңберінде | республикалық және жергілікті бюджет |
| 151. | Мерейтой жылының әрбір тақырыптық бағытын жария ету жөнінде медиа – жоспар әзірлеу және бекіту | ММ-ге ақпарат | БАМ | 20 ақпан | талап етілмейді | - |
| 152. | Негізгі салтанатты және мерекелік іс-шаралардың республикалық телеарналар эфиріндегі көрсетілімін қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ | тоқсан сайын | республикалық ақпараттық тапсырыс шеңберінде | республикалық бюджет |
| 153. | Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығының қорытындысын және ИКҰ мен ШЫҰ-ға төрағалық ету кезеңіндегі рөлін отандық және шетелдік БАҚ-та кеңінен таныстыруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, СІМ, | тоқсан сайын | республикалық және аймақтық мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | республикалық және жергілікті бюджет |
| 154. | Шетелдерде Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету: шетелдік БАҚ-тарға материалдар орналастыру, халықаралық  ұйымдардың штаб-пәтерлерінде (БҰҰ, ЕҚЫҰ, ИКҰ және т.б.) тақырыптық іс-шаралар,  көрмелер өткізу, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде қабылдаулар жүргізу | ММ-ге ақпарат | СІМ | тоқсан сайын | 420 000 | республикалық бюджет |
| 4.2. Деректі және телевизиялық фильмдер, аудио-видео роликтер шығару | | | | | | |
| 155. | Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына арналған деректі фильмдер шығару және оларды кейіннен орналастыруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Хабар» агенттігі (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК (келісім бойынша) | тоқсан сайын | 506 000 | республикалық бюджет |
| 156. | Тәуелсіздік жетістіктеріне арналған аудио және бейнероликтерді шығаруды және кейіннен БАҚ-тарда орналастыруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Хабар» агенттігі (келісім бойынша) | тоқсан сайын | мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | республикалық бюджет |
| 157. | Республика тәуелсіздігіне арналған көркем фильмдерді шығаруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Хабар» агенттігі (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК (келісім бойынша) | тоқсан сайын | 150 000 | республикалық бюджет |
| 158. | Біздің еліміздің тарихында өшпес із қалдырған белгілі тұлғалардың өмірі мен қызметі туралы және тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуымен байланысты оқиғалар туралы телебағдарламалар мен ток-шоулар шығаруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Хабар» агенттігі (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК (келісім бойынша) | тоқсан сайын | 122 724 | республикалық бюджет |
| 159. | Қыркүйектен бастап, Тәуелсіздіктің әрбір жылы бойында Қазақстанның жетістіктері туралы бағдарламааралық көрсетілімнің шығуын қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Хабар» агенттігі (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК (келісім бойынша) | тоқсан сайын | 10 000 | республикалық бюджет |
| 4.3. Кітаптар, имидждік материалдар, сувенирлік өнімдер және көрнекі насихат құралдарын шығару | | | | | | |
| 160. | Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуының түрлі аспектілерін айшықтайтын кітап өнімдерін, ғылыми – публицистикалық очерктер  шығаруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | БАМ, БҒМ, СЗҚИ | тоқсан сайын | 216 690 | республикалық бюджет |
| 161. | Республика тәуелсіздігінің 20 жылдығы тақырыбына арналған көрнекі насихат құралдарын, сондай-ақ кәдесый өнімдерін әзірлеуді және шығаруды қамтамасыз ету | ММ-ге ақпарат | ММ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 25 желтоқсан | 175 000 | жергілікті бюджет |
| 162. | Мерейтойлық пошталық марканың салтанатты тұсаукесерін және оны айналымға шығаруды ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | БАМ, «Казпошта» АҚ (келісім бойынша) | 25 желтоқсан | 147 | бюджеттен тыс қаражат |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ПӘ                       - Қазақстан Республикасы Президентінің  
                           Әкімшілігі  
ҚжТҮКШІА                 – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын  
                           үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі  
ДҚҚ                      – Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы  
ЕурАзЭҚ                  – Еуразиялық экономикалық қауымдастық  
СЗҚИ                     – Қазақстан Республикасының Президенті  
                           жанындағы Стратегиялық зерттеулер  
                           жөніндегі қазақстандық институт  
ҰҚК                      – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік  
                           комитеті  
КК                       – Қазақстан Республикасының Конституциялық  
                           Кеңесі  
ІІМ                      – Қазақстан Республикасы Ішкі істер  
                           министрлігі  
ДСМ                      – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау  
                           министрлігі   
СІМ                      – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер  
                           министрлігі  
ИЖТМ                     – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа  
                           технологиялар министрлігі  
ММ                       – Қазақстан Республикасы Мәдениет  
                           министрлігі  
«Жас Отан» ЖҚ            – «Нұр Отан» ХДП-ның «Жас Отан» жастар  
                           қанаты  
МГМ                      – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ  
                           министрлігі  
Қорғанысмині             – Қазақстан Республикасы Қорғаныс  
                           министрлігі  
БҒМ                      – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  
                           министрлігі   
Қоршағанортамині         – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны  
                           қорғау министрлігі  
БАМ                      – Қазақстан Республикасы Байланыс және  
                           ақпарат министрлігі  
АШМ                      – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  
                           министрлігі  
ККМ                      – Қазақстан Республикасы Көлік және  
                           коммуникация министрлігі  
ТСМ                      – Қазақстан Республикасы Туризм және спорт  
                           министрлігі  
Еңбекмині                – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты  
                           әлеуметтік қорғау министрлігі  
Қаржымині                – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
ТЖМ                      – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар  
                           министрлігі  
ЭДСМ                     – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму  
                           және сауда министрлігі  
«Нұр Отан» ХДП           – «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы  
ҰҒА                      – Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым  
                           Академиясы  
ҰБ                       – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  
Ғарыш агенттігі          – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш  
                           агенттігі  
ӘОДСҰК                   – Қазақстан Республикасы Президентінің  
                           жанындағы Әйелдер істері және  
                           отбасы-демографиялық саясат жөніндегі  
                           ұлттық комиссия  
ЕҚЫҰ                     – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық  
                           ұйымы  
ИКҰ                      – Ислам Конференциясы ұйымы  
«ҚАА» ЗТБ                – Қазақстанның Азаматтық Альянсы  
РҰ                       – Республикалық ұлан  
ҚХАХ                     – Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы  
ПІБ                      – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс  
                           басқармасы  
ШЫҰ                      – Шанхай ынтымақтастық ұйымы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК