

**"Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту" жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың 2011 – 2015 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 шілдедегі № 877 Қаулысы

      «Мемлекет басшысының 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 ақпандағы № 1158 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың 2011 – 2015 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдармен және акционерлік қоғамдармен (келісім бойынша) бірлесіп, Жоспарда көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.  
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелсін.  
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                   К.Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2011 жылғы 29 шілдедегі   
№ 877 қаулысымен       
бекітілген

**«Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың 2011–2015 жылдарға арналған кешенді жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Іс-шара атауы | Орындаушылар | Аяқталу нысаны | Орындалу мерзімі | Жылдар бойынша қаржыландыру көлемдері (млн.теңге) | | | | | Қаржыландыру көздері | ББ коды |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне асыл тұқымды мал шаруашылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейін оны іске асыруға нормативтік-құқықтық актілер әзірлеу | АШМ (жинақтау), ҚазАгро (келісім бойынша) | ҚРҮ қаулысы | Заң қабылданғаннан кейін бір ай ішінде | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 2. Мал шаруашылығын дамыту жөніндегі шаралар мен тетіктер жүйесі | | | | | | | | | | | |
| 2 | Республика көлемінде селекциялық және асыл тұқымдық жұмысты басқарудың бірыңғай ақпараттық базасын енгізу | АШМ (жинақтау), ҚАИ (келісім бойынша) | ҚРҮ-ге ақпарат | 2011 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 3 | Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығын, оның ішінде қосымша қаржыландыруды және оларды дамыту жөніндегі жаңа бюджеттік бағдарламаларды енгізуді көздейтін азық өндірісінің дамуы бойынша мемлекеттік қолдау (субсидиялау) тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу | АШМ (жинақтау), ЭДСМ, Қаржымині ЖАО ҚазАгро (келісім бойынша) | ҚРҮ-ге ұсыныстар | Жыл сайын, желтоқсан |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |
| 4 | Ет бағытындағы ірі қара малдың асыл тұқымдық құндылығын индекстік бағалау әдістемесін әзірлеу | АШМ | АШМ бұйрығы | 2012 жылдың бірінші жарты жылдығы | - | 2,5 | - | - | - | РБ | 046 ББ шеңберінде |
| 5 | Ет бағытындағы ірі қара малдың асыл тұқымдық құндылығын индекстік бағалаудың халықаралық әдістемесіне көшуді қамтамасыз ету | АШМ, ҚазАгро (келісім бойынша), ЖАО | ҚРҮ-ге ақпарат | 2012 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 6 | Мал шаруашылығының мынадай саласында:  - 2011 жылы мал шаруашылығында;  - 2015 жылға дейін малдың басқа түрлері бойынша (бірлестіктер) қоғамдық бірлестіктер (қауымдастықтар) құру | ҚазАгро (келісім бойынша), ЕСО (келісім бойынша) | Қауымдастықтар құру | 2011-2015 жылдар | - | - | - | - | - | Мүшелік жарналар есебінен |  |
| 7 | Мал шаруашылығы саласы қызметкерлерінің беделін қолдау мен арттыруға бағытталған ұсыныстарды енгізу | АШМ (жинақтау),  Еңбекмині, ЖАО, ҚазАгро (келісім бойынша), | ҚРҮ-ге ақпарат | 2011 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 8 | Сиыр етіне арналған отандық стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру бойынша шаралар қабылдау | АШМ, ИЖТМ, ҚазАгро (келісім) бойынша | ИЖТМ –нің ТРМК бұйрығы | 2011-2013 жылдар | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 9 | Қазақстан етінің брендін әзірлеу және оның шет ел рыногына шығарудағы маркетингтік стратегиясы | ҚазАгро (келісім бойынша) | АШМ-ге ақпарат | 2011-2012 жылдар | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 10 | Ірі қара малды кепілге алудың есебін жүргізу және малды кепілге алу есебінің тұтас жүйесін құру бойынша ұсыныстар енгізу | АШМ (жинақтау), ҚазАгро (келісім) бойынша | ҚРҮ-ге ұсыныстар | 2011 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 11 | ҚазАгро өкілдерінің, бизнес, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру бойынша облыстық әкімдіктердің кеңейтілген өңірлік отырыстарын, сондай-ақ семинарлар мен кеңестер өткізу | АШМ, ЖАО, ҚазАгро (келісім бойынша) | Кеңестер өткізу | 2011 жыл ішінде | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 12 | «ҚазАгроМаркетинг» АҚ-ның құрылымындағы етті ірі қара мал шаруашылығында табынды басқару және консалтинг орталығын құру | АШМ, Қаржы мині, ҚазАгро (келісім бойынша) | Орталық құру | 2011 жыл | 301,6 | 280,0 | 299,6 | 320,5 | 345,0 | РБ | 057 ББ шеңберінде |
| 13 | «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізу жөніндегі медиа-жоспарды жүзеге асыру | БАМ (жинақтау), ЖРА, ЖАО, ҚазАгро (келісім бойынша) | АШМ-ге ақпарат | 2011 жылғы желтоқсан | 21181,0 | 19989.0 | 19989.0 | - | - | РБ | 025 ББ шеңберінде |
| 14 | Ескірген егістіктерді қоса алғанда, айдалған жердегі және түбегейлі жақсартылған жердегі көп жылдық шөптердің егістігіне, олардың жай-күйін анықтай отырып, түгендеу жүргізу | ЖРА (жинақтау), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 жылғы желтоқсан |  |  |  |  |  | ЖБ |  |
| 15 | Ақмола облысында ауыл шаруашылығы малдарын сату бойынша пилоттық базар салу | ҚазАгро (келісім бойынша), Ақмола облысының әкімдігі (келісім бойынша) | Объектіні пайдалануға енгізу | 2013 жылдың 2 жартыжылдығы |  |  |  |  |  | ҚазАгро қаражаты есебінен |  |
| 16 | Шетелдік селекцияның жоғарғы өнімді асыл тұқымды ірі қара малдарының 70,0 мың бас көлеміндегі импортымен жаңа асыл тұқымды шаруашылық-репродукторларды құруды және қолданыстағыларды кеңейтуді қаржыландыруды ұйымдастыру | ҚазАгро (келісім бойынша), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындылары бойынша) | 2600,0 | 6360,0 | 7420,0 | 8480,0 | 12240,0 | \*\*Ұлттық қордан қарыз алу есебінен |  |
| 8481,0 | 4208,0 | 4631,0 | 5192,0 | 7560,0 | РБ | 043 ББ шеңберінде |
| 17 | Бір мезгілде 150 мың бас ірі қара малды бордақылауда ұстайтын бордақылау алаңдары желісін құруды қаржыландыруды ұйымдастыру | ҚазАгро (келісім бойынша), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) | 3150,0 | 3600,0 | 5472,0 | 6300,0 | 6300,0 | \*\*Ұлттық қордан қарыз алу есебінен |  |
| 18 | «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын жүзеге асыруға қатысуға 300,0 мың аналық мал басына дейін ұстап отырған ұсақ және орта фермерлік шаруашылықтарды қаржыландыруды ұйымдастыру | ҚазАгро (келісім бойынша), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындысы) бойынша | 5200,0 | 7000,0\* | 8200,0\* | 8600,0\* | 9052,0\* | РБ | 043 ББ шеңберінде |
| 3. Жемшөп өндірісін дамыту жөніндегі шаралар | | | | | | | | | | | |
| 19 | Мемлекеттік сорт сынау жүйесін, жемшөп дақылдарының тұқым шаруашылығын және оларды мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу | АШМ | ҚРҮ-ге ұсыныстар | 2011 жылғы 4 тоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 20 | Тыңайтқыштардың (ограникалықтан басқа) құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын, оның ішінде жемшөп дақылдарын отандық өндірушілер өндірген гербицидтермен өңдеуге арналған шығындарды арзандату | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын қаңтар | 6053,8 | 6253,8 | 6453,8 | 6453,8 | 6453,8 | ЖБ |  |
| 21 | Егіс алаңдарын жемшөп дақылдарын егу үшін кеңейту жөнінде шаралар қабылдау | АШМ (жинақтау),  ЖАО | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын, желтоқсан |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |
| 22 | Кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында тұқымдық шаруашылықтар желісін кеңейту және жоғары репродукциялы жемшөп дақылдары тұқымдарын өндіру көлемін ұлғайту | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын (жарты жылдықтың  қорытындысы бойынша) | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 23 | Жаңа отандық тұқымдарды шығару және Қазақстанның жағдайына бейімделген жоғары өнімді импортты сорттар мен жемшөп дақылдарының будандарын енгізу | ҚАИ (келісім бойынша) | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын қаңтар | 150,2 | 165,2 | 181,7 | 200,0 | 215,0 | РБ | 042 ББ шеңберінде |
| 24 | Жайылымдық алқаптарды және жемшөп дақылдары алаңдарын кеңейту мақсатында «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасына қатысушыларға жайылымдық жер бөліп беру | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 -2015 жылдар | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 25 | Жайылым айналымдарын жүргізу және жайылымдық мал шаруашылығын дамыту арқылы жайылымдық алқаптарды жүйелі және ұтымды пайдалану жөнінде шаралар қабылдау | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 26 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдаланудың, оның ішінде ұтымсыз пайдаланылатын жерлердің жай-күйін талдау және оларды кейіннен ауыл шаруашылығы айналымына енгізу үшін әлеуетін анықтау | ЖРА (жинақтау), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 жыл желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 27 | Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы жерлерін, оның ішінде ұтымсыз пайдаланылатын жайылымдар мен шабындықтарды қайтарып алу және оларды «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасына қатысушылар арасында қайта бөлу жөнінде шаралар қабылдау | ЖРА (жинақтау), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 28 | Иесіздерін анықтай отырып, жайылымдықтарды суландыру үшін бұрғыланған, пайдаланылатын гидрогеологиялық су ұңғымаларға түгендеу жүргізу және оларды кейін коммуналдық меншікке ауыстыру | ЖРА (жинақтау), ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын желтоқсан | - | - | - | - | - | ЖБ |  |
| 29 | Жемшөп өндіру, дайындау, қайта өңдеу және сату жөніндегі қызметтерді көрсетуге мамандандырылған арнайы құрылымдар желісін кеңейту | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 30 | Жемшөп жинау, жемшөп дайындау және азықты қайта өңдеу техникаларын және  жабдықтарын сатып алуды, оның ішінде лизинг негізінде қаржыландыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ құрама жем кәсіпорындарын салу және қайта жаңғырту | АШМ (жинақтау),  ҚазАгро (келісім бойынша) | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын(жарты) Жылдықтың қорытындысы бойынша | 4500,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 8000,0 | РБ | 043 ББ шеңберінде |
| 31 | Суармалы жерлерге су беру мақсатымен жер суландыру жүйесіне жабдық алуды, сонымен қатар жайылымдық жерлерді суландыру мақсатында шахталық және құбырлық құдықтарды, инженерлік құрылыстарды салуды және реконструкциялауды қаржыландыруды қамтамасыз ету | АШМ (жинақтау), ҚазАгро (келісім бойынша) | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын (жарты жылдықтың Қорытындысы бойынша) |  |  |  |  |  | РБ | 2012-2015 жылдарға арналған бюджет бекітілген соң |
| 32 | Көпжылдық азықтық дақылдар егу және суландыру арқылы (оның ішінде Қарағанды облысы Шет ауданындағы «Қуаң жерлерді басқару» пилоттық инвестициялық жобасының үлгісіндегі жел агрегаттарын орнату арқылы) тыңайған және тозған жайылымдық жерлерді өнімділігі жоғары дақылдық шабындықтар мен жайылымдарға трансформациялау | АШМ, (жинақтау), Қоршаған-ортамині, Қаржымині ЖРА, ЖАО, ҚАИ (келісім бойынша) | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын, желтоқсан | - | - | - | - | - | - | 2012-2015 жылдарға арналған бюджет бекітілген соң |
| 4. Ветеринария жүйесін жетілдіру және мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ветеринария жүйесін бұдан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шараларға, оның ішінде, «on line» режимінде ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасы бойынша ақпарат беруді қамтамасыз ету үшін АШМ-нің корпоративтік байланысын орнатуға, сондай-ақ, ББАЖ тұғырнамасын қайта жаңғыртуға қосымша қаражат бөлу туралы сұрақты қарастыру | АШМ (жинақтау), Қаржымині | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын | 22894,0 | 36073,1 | 28705,3 | 27207,5 | 25000,0 | РБ | 011, 053, 009, 052, 081, 075 ББ шеңберінде |
| 34 | Жергілікті атқарушы органдардың мал дәрігерлері үшін арнайы автокөлік сатып алуға және материалдық-техникалық жарақтандыруға арналған шығыстарды 2012 жылдың бюджетіне қосу бойынша ұсыныс енгізу | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ЖАО | ҚРҮ-ге ұсыныстар | 2011 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 35 | Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу бойынша ветеринариялық іс-шаралар ұйымдастыру және жүргізу | ЖАО | АШМ-ге есеп | Жыл сайын(жарты жылдың қорытындысы бойынша | 6489,3 | 10392,8 | 10178,6 | 13209,7 | 14500,0 | РБ | 009 ББ шеңберінде |
| 36 | Ірі қара малды бірдейлендіруді аяқтау және ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын құру | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 жылғы 3 тоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 37 | Ветеринариялық зертханалар мен биоқоймаларды салу, қайта құру және материалды-техникалық жарақтандыру | АШМ | ҚРҮ-ге ақпарат | 2011-2012 жылдар | 5099,2 | 8179,1 | - | - | - | РБ | 011 ББ шеңберінде |
| 38 | Кеден одағы кәсіпорындарының тізіліміне енгізу үшін, шығарылған етті Ресей Федерациясының нарығына экспорттауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және мерзімдерде етті қайта өңдеу кәсіпорындарын тексеру | АШМ | ҚРҮ-ге ақпарат | Жыл сайын, (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 5. Мал шаруашылығын және ветеринарияны ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | |
| 39 | Мал шаруашылығын кадрлық қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу | АШМ (жинақтау), БҒМ | ҚРҮ-ге ұсыныстар | 2011 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 40 | Кадрларды даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ біліктілігін арттыру бойынша қысқа мерзімді курстар жүйесін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу | ҚАИ (келісім бойынша), ҚазАгро (келісім бойынша) | АШМ-ге ұсыныстар | 2011 жылғы үшінші тоқсан | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 41 | Мал шаруашылығын дамыту жөніндегі қолданыстағы және жаңадан құрылған ғылыми-өндірістік орталықтардың базасында ауыл шаруашылығын жүргізу негіздеріне фермерлерді оқытуды ұйымдастыру | ҚАИ (келісім бойынша), ҚАМ (келісім бойынша), ҚазАгро (келісім бойынша) | Оқыту курстары | Жыл сайын желтоқсан | 110,0 | 136,2 | 150,0 | 178,0 | 210,0 | РБ | 057 ББ шеңберінде |
| 6. Облыстар бөлінісінде етті мал шаруашылығын дамыту және оның экспорттық әлеуетін арттыру жөніндегі іс-шаралар | | | | | | | | | | | |
| 42 | Бордақылау алаңдарын, шаруашылық-репродукторларды, фермерлік шаруашылықтарды құру жөніндегі жобаға қатысатын агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің тізбесін жасау және жүргізу | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | Жыл сайын (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |
| 43 | Облыстар бөлінісінде жылдар бойынша шетелдік селекцияның асыл тұқымды жоғары өнімді ірі қара мал 70,0 мың басын импорттау арқылы шаруашылықтар-репродукторлар желісін құру (мың бас) | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011-2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Осы кешенді жоспардың 2-қосымшасына сәйкес бір мезгілде бордақылауда   138 мың басты күтіп ұстайтын бордақылау алаңдарының желісін облыстарда құруды ұйымдастыру | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Осы кешенді жоспардың 3-қосымшасына сәйкес «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасына қатысуға жұмылдыруда ұсақ және орта фермерлік шаруашылықтардағы жалпы 224,0 мың аналық басы | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың) қорытындысы бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ет бағытындағы табынның тұқымдық құрамын жақсартуға бағытталған шаралар кешенін қабылдау, олар мыналарды қамтиды:  - өнімділігі төмен малды алмастыру мақсатында асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды пайдалану және ет бағытындағы тұқымдық бұқалардың ұрығымен қолдан ұрықтандыру;  - шағылыс контингентін барынша қамту мақсатында қолдан ұрықтандыру бекеттері желісін (техник ұрықтандырушылар, жабдық, шығын материалы) құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;  - өнімділігі сүтті бағыттағы малды етті бағыттағы малға ауыстыру процесіне ЖҚШ-ға аналық мал басын тарту;  - ЖҚШ-да қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру үшін облыстық бюджеттен қажетті қаржы қаражаты көлемін бөлу;  - тұқымдық бұқаларды ӘКК немесе арнайы кәсіпорындар арқылы тұқымдық бұқаларды жалға беру тетігін енгізу | ЖАО | АШМ-ге ақпарат | 2011 – 2015 жылдар (жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |  |

\*- Осы «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың 2011-2015 жылдарға арналған кешенді жоспарында көрсетілген жыл сайынғы қаржыландыру көлемі республикалық және жергілікті бюджеттердің кіріс бөлігінің мүмкіндіктерін негізге ала отырып, тиісті қаржы жылына арналған бюджетті қалыптастыру кезінде түзетуге жатады  
\*\* Ұлттық қордан қаржы алу есебінен «Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 6 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:  
ҚРҮ         - Қазақстан Республикасының Үкіметі  
ҚРҮ қаулысы – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы  
АШМ         – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  
ИЖТМ ТРМК   – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа  
              технологиялар министрлігі Технологиялық реттеу және  
              метрология комитеті  
ЭДСМ        – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда  
              министрлігі  
Қаржымині   – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
БАМ         – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат  
              министрлігі  
ИЖТМ        – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа  
              технологиялар министрлігі  
БҒМ         – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
Еңбекмині   – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік  
              қорғау министрлігі  
Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау  
              министрлігі  
ЖАО         – жергілікті атқарушы орган  
ЖРБА        – Жер ресурстарын басқару агенттігі  
ҚЕСО        – Қазақстанның ет-сүт одағы  
СРК         – Су ресурстары комитеті  
ҚазАгро     – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы  
ҚАИ         – «ҚазАгроИнновация» акционерлік қоғамы  
ҚАМ         – «ҚазАгроМаркетинг» акционерлік қоғамы  
ББАЖ        – басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесі  
ІҚМ         – ірі қара мал  
ЖҚШ         – жеке-қосалқы шаруашылық  
ӘКК         – әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация  
ББ          – бюджеттік бағдарлама  
ЗТБ         – заңды тұлғалар бірлестігі  
РБ          – республикалық бюджет  
ЖБ          – жергілікті бюджет

«Ірі қара мал етінің экспорттық   
әлеуетін дамыту» жобасын іске    
асыру жөніндегі іс-шаралардың    
2011-2015 жылдарға арналған    
кешенді жоспарына 1-қосымша

**Шетелдік селекцияның жоғарғы өнімді ірі қара малының импортымен ет бағытындағы репродуктор-шаруашылықтар желісін құру жөнінде облыстар бөлінісіндегі жылдар бойынша жоспарлық көрсеткіштер (мың бас)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облыстардың атауы | Барлығы | соның ішінде жыл сайын | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ақмола | 4,7 | 3,5 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Алматы | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,5 |
| Ақтөбе | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
| Шығыс Қазақстан | 9,3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Жамбыл | 4,1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Батыс Қазақстан | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
| Қостанай | 9,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Қарағанды | 5,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Қызылорда | 2,7 |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| Павлодар | 4,0 |  | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Солтүстік Қазақстан | 4,0 |  | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| Оңтүстік Қазақстан | 6,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Барлығы | 70 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |

      \* көрсеткіштер индикативті болып табылады, түзетуге жатады.  
      Түзетуді АШМ-мен келісе отырып, «ҚазАгро» ҰБХ» жүргізеді

«Ірі қара мал етінің экспорттық   
әлеуетін дамыту» жобасын іске    
асыру жөніндегі іс-шаралардың    
2011- 2015 жылдарға арналған    
кешенді жоспарына 2-қосымша

**Ірі қара малды бордақылау үшін бордақылау алаңдары жүйесін құру жөнінде облыстар бөлінісіндегі жылдар бойынша жоспарлық көрсеткіштер (мың бас)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облыстардың атауы | Барлығы | Оның ішінде жылдар бойынша | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ақмола | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |  |
| Алматы | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Ақтөбе | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Шығыс Қазақстан | 20 |  | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| Жамбыл | 10,0 |  | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 3,9 |
| Батыс Қазақстан | 3,9 |  |  | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Қостанай | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Қарағанды | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Қызылорда | 5,0 |  |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Павлодар | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Солтүстік Қазақстан | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Оңтүстік Қазақстан | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Барлығы | 137,9 | 17,5 | 20,0 | 30,4 | 35,0 | 35,0 |

      \*көрсеткіштер индикативті болып табылады, түзетілуге жатады.  
      Түзетуді АШМ-мен келісе отырып, «ҚазАгро» ҰБХ» жүргізеді

«Ірі қара мал етінің экспорттық   
әлеуетін дамыту» жобасын іске    
асыру жөніндегі іс-шаралардың    
2011- 2015 жылдарға арналған    
кешенді жоспарына 3-қосымша

**«Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру» жобасына қатысуға жылдар бойынша облыстар бөлінісінде шағын және орта фермерлік шаруашылықтарды тарту (мың бас) бойынша жоспарлық көрсеткіштер**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облыстардың атауы | Барлы ғы | Жылдар | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ақмола | 17,2 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 |
| Алматы | 29,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 |
| Ақтөбе | 15,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
| Шығыс Қазақстан | 31,1 | 3,8 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Жамбыл | 16,5 | 1,6 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 |
| Батыс Қазақстан | 16,5 | 4,8 | 1,6 | 1,7 | 4,2 | 4,2 |
| Қостанай | 23,9 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 5,8 |
| Қарағанды | 15,2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Қызылорда | 8,7 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 |
| Павлодар | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Солтүстік Қазақстан | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Оңтүстік Қазақстан | 19,2 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| Барлығы | 224 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 |

      \*көрсеткіштер индикативті болып табылады, түзетілуге жатады.  
      Түзетуді АШМ-мен келісе отырып, «ҚазАгро» ҰБХ» жүргізеді

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК