

**Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2022 № 871 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданының әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдары және ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындысы бойынша 15 қаңтардан кешіктірмей олардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне берсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне берсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
Қазақстан Республикасының |  |
|
Премьер-Министрі |
К. Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2011 жылғы 3 қарашадағы№ 1283 қаулысыменбекітілген |

 **Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Ескерту. Кешенді жоспар жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Iс-шараның атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындауға жауаптылар |
Іске асыру мерзiмi |
Болжанатын шығыстар (млн. теңге) |
Қаржыландыру көздерi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейту |
|
1. |
Жезқазған ойпатының шегінде Солтүстік Тобылды, Сарыдала, Бөрісеңгір, Үңгірлісай, Кеңгір учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру |
геологиялық есеп |
ИИДМ |
2019 жыл |
2019 жылы – 233,6 |
РБ |
|
2. |
Күлен, Жезқазған ойпатының Оңтүстік-Шығыс бөлігі, Жанай, Оңтүстік Жезді, Оңтүстік Ащыкөл учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру  |
геологиялық есеп |
ИИДМ |
2019 – 2022 жылдар |
2019 жылы – 300 2020 жылы – 987,8\*
2021 жылы – 230,9\*
2022 жылы – 446,4\* |
РБ |
|
3. |
Техногенді минералды түзілімдерді:  1) Жезқазған мыс қорыту зауытының – 1000 мың тонна көлеміндегі үйінді қоқысын; 2) геологиялық-барлау жұмыстары бойынша қосымша іс-шараларды жүргізу және Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясында сараптама жүргізу арқылы № 1 және № 2 Жезқазған кен байыту фабрикасының 62371,9 мың тонна көлеміндегі № 3 қалдық қоймасын екінші мәрте өңдеуге тарту |
Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы отырысының хаттамасы |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, ЭМ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 74,4 2020 жылы – 50,0 |
"Қазақмыс корпорациясы" ЖШС қаражаты |
|
4. |
Пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу мақсатында Жезқазған кентінің және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және Геологиялық барлау ауылы елді мекендерінің жер учаскелерін мемлекет мұқтаждары үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды жүргізу: |  |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, АШМ, Қаржымині |
2019 – 2022 жылдар |  |  |
|
1 ) мыналарды:
жер учаскелерін және тұрғын үйді; |
заңды және жеке тұлғалардың өтемақы алуы |
2019 жылы – 1036,2 |
ЖБ |
|
шаруашылық құрылыстарды, гараждарды;  |
2019 жылы – 123,8 |
|
кәсіпкерлік объектілерін алып қойғаны үшін өтемақы төлеу; |
2019 жылы – 2552,0 |
|
2) тұрғын үй құрылысы; |
пайдалануға беру актісі | 2019 жылы – 1575,0
2020 жылы – 1575,0\* |
РБ |
|
2019 жылы – 175,0
2020 жылы – 175,0\* |
ЖБ |
|
3) Сәтбаев қаласы № 8 шағын ауданынан шаруашылық-нәжістік тазарту құрылыстарына дейін кәріз коллекторын салу; |
2021 жылы – 300,0\*
2022 жылы – 1245,1\* |
РБ |
|
2020 жылы – 100,0\*
2021 жылы – 183,5\*
2022 жылы – 183,5\* |
ЖБ |
|
4) Сәтбаев қаласында 320 орындық балабақша салу |
2019 жылы – 351,4 2020 жылы – 351,4\* |
ЖБ |
|
5. |
Жезқазған кентіндегі және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және Геологиялық барлау ауылы елді мекендерін қорғау кентірегінің мысқұрамды кендерінің қорларын өңдеудің басталуы |
құрамында мыс бар руданы өндіру |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) |
2020 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
"Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС жеке қаражаты |
|
2. Индустриялық-инновациялық даму |
|
6. |
Жезқазған қаласында өндірістік реагент өндіретін химиялық зауыттың құрылысы  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Каз Хим Синтез" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 300,0 2020 жылы – 580,0 |
ЖИ |
|
7. |
Құрылыс материалдарын өндіретін Жезқазған зауытының құрылысы  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "С және Жест" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 161,0 2020 жылы – 161,0 |
ЖИ |
|
8. |
Кейін өндіріс құра отырып, жұтаң сульфидті рудалар үшін гидрометаллургияға арналған технологиялар әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу  |
ИИДМ-ге ұсыныс |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 жыл |
- |
талап етілмейді |
|
9. |
Ұлытау ауданындағы Қияқты кен орнынан қоңыр көмір өндіруді ұйымдастыру |
қоңыр көмір өндіру |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 125,0 2020 жылы – 1000,0 |
ЖИ |
|
10. |
Сәтбаев қаласында қорғасын табақшалары өндірісін ұйымдастыру |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ЖШС
(келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 228,0 |
ЖИ |
|
11. |
Сәтбаев қаласында аумағы 12 га индустриялық парк құру |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 645,0 2020 жылы – 645,3\* |
ЖБ |
|
3. Кәсіпкерлікті дамыту |
|
12. |
Кеңгір кентінде супермаркет салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша), "ПИК Ютария ltd" ЖШС
(келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 1044,4 |
ЖИ |
|
13. |
Жезқазған қаласында "Самади" гипермаркетін салу  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Исина А.Б." ЖК (келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 400,0 |
ЖИ |
|
14. |
"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы (2-бағыт) шеңберінде Жезқазған, Сәтбаев қалаларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық қолдау шараларын көрсету |
ҰЭМ-ге ақпарат |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Даму" КДҚ" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
4. Агроөнеркәсіптік кешен |
|
15. |
Сәтбаев қаласында сүт-тауарлық ферма мен бордақылау алаңын салуды ұйымдастыру |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Айтбек И." ЖК (келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 25,0 |
ЖИ |
|
16. |
Сәтбаев қаласында суармалы егіншілікті ұйымдастыру үшін Жартас су қоймасынан ұзындығы 7 км сутартқыш салу мәселесін пысықтау |
АШМ-ға ұсыныс |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
- |
талап етілмейді |
|
17. |
Ұлытау ауылында мал шаруашылығын дамыту үшін жем-азық базасын құру (жылқы басын көбейту, жем-шөп дақылдарының, көпжылдық шөптердің егіс алқаптарын ұлғайту):
 1) лизингке ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу (жыл сайын 15 бірлік трактор, 5 бірлік комбайн, 60 бірлік ауыл шаруашылығы машинасы);
 2) көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына кредит беру  |
АШМ-ға ақпарат |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 160,0 2020 жылы – 178,0 |
АШТӨ қаражаты, "Қазагро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ |
|
18. |
Ұлытау ауданында жемшөп өндіру бойынша сервистік-дайындау орталығын құру, ірі қара малды бордақылауды және ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізуді ұйымдастыру |
АШМ-ға ақпарат |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 500,0 |
АШТӨ қаражаты, "Қазагро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ |
|
5. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
|
Жылумен жабдықтау |
|
19. |
Жезқазған қаласының жылу желілерін реконструкциялау: |
пайдалануға беру актісі |  |
2019 – 2021 жылдар |  |  |
|
1) 1-кезек; |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 жылы – 1107,2 2020 год – 1651,2\* |
РБ |
|
2) 2-кезек |
Қарағанды облысының әкімдігі, ҰЭМ |
2019 жылы – 400,0 2020 жылы – 1200,0\*
2021 жылы – 1200,0\*
2022 жылы – 474,0\* |
РБ |
|
2021 жылы – 474\* |
ЖБ |
|
20. |
Сәтбаев қаласының инженерлік желілерін және № 1 жылу станциясын жөндеу  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс Дистрибьюшн" ЖШС (келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 249,6 2020 жылы – 249,6 |
ЖИ |
|
Сумен жабдықтау және су бұру |
|
21. |
Жезқазған қаласын сумен жабдықтауды ескере отырып, Эскулин су жеткізгішінің құрылысын аяқтау |
пайдалануға беру актісі |
АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 500,0 |
РБ |
|
22. |
Үйтас-Айдос кен орнынан Қожамсейіт кен орнына дейін кеңейту арқылы су құбырын реконструкциялаудың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
мемлекеттік сараптама қорытындысы |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша), АШМ |
2019 жыл |
2019 жылы – 182,6 |
"Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС |
|
23. |
Жезқазған қаласының қалаішілік су құбырлары желісін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 – 2021 жылдар |  |  |
|
1) 1-кезек; |
2019 жылы – 317,3 2020 жылы – 820,0\*
2021 жылы – 1754,7\* |
РБ |
|
2019 жылы – 361,5 2020 жылы – 361,5\* |
ЖБ |
|
2) 2-кезек; |
2019 жылы – 429,2 2020 жылы – 923,8\* |
РБ |
|
2019 жылы – 233,3 2020 жылы – 233,3\* |
ЖБ |
|
3) 3-кезек |
2019 жылы – 251,0 2020 жылы – 831,1\* |
РБ |
|
2019 жылы – 196,0 2020 жылы – 196,0\* |
ЖБ |
|
24. |
Жезқазған қаласының шаруашылық-тұрмыстық су тазарту құрылысын реконструкциялау: |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 – 2022 жылдар |  |  |
|
2-кезек; |
2020 жылы – 1500,0\*
2021 жылы – 3439,4\*
2022 жылы – 3439,4\* |
РБ |
|
2019 жылы – 523,7
2020 жылы – 523,7\*
2021 жылы – 523,7\*
2022 жылы – 523,7\* |
ЖБ |
|
3-кезек |
2019 жылы – 500,0
2020 жылы – 1005,4\*
2021 жылы – 2000,0\* |
РБ |
|
2019 жылы – 219,1
2020 жылы – 219,1\*
2021 жылы – 219,1\*
2022 жылы – 219,1\* |
ЖБ |
|
25. |
Сәтбаев қаласындағы шаруашылық-нәжістік тазарту құрылыстарын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2020 – 2022 жылдар |
2020 жылы – 1000,0\*
2021 жылы – 2300,0\*
2022 жылы – 2700,0\* |
РБ |
|
2020 жылы – 700,0\*
2021 жылы – 500,0\*
2022 жылы – 300,0\* |
ЖБ |
|
26. |
Ұлытау ауылында орталық кәріз жүйесін салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 жыл |
2019 жылы – 960,7 | РБ |
|
2019 жылы – 128,0 |
ЖБ |
|
27. |
Сәтбаев қаласының 66, 74 тұрғын үй орамында кәріз желісін салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 107,6\* |
ЖБ |
|
28. |
Ұзындығы 15,8 км, аумағы 3,6 га болатын Талап суару жүйесінің магистральды арнасы бар Жезді су қоймасына реконструкция жүргізу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, АШМ |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 373,1 2020 жылы – 870,6 |
Азия даму банкінің қарыз қаражаты |
|
29. |
Жезқазған қаласында кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 – 2022 жылдар |
2020 жылы – 285,0\*2021 жылы – 3428,0\*
2022 жылы – 3428,0\* |
РБ |
|
2022 жылы – 921,7\* |
ЖБ  |
|
30. |
Жезқазған қаласында су бұру жүйесін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 802,5\* |
ЖБ |
|
Абаттандыруды және коммуналдық шаруашылықты дамыту |
|
31. |
Жезқазған қаласында аумағы 7 га болатын қалалық саябақты және скверлерді реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 94,0 |
ЖБ  |
|
6. Тұрғын үй құрылысы |
|
32. |
Жезқазған қаласында "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында жалға берілетін тұрғын үйлер салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 141,1 2020 жылы – 209,1\* |
РБ |
|
2019 жылы – 14,1 2020 жылы – 24,8\* |
ЖБ |
|
33. |
Сәтбаев қаласында "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында жалға берілетін көппәтерлі тұрғын үйлер салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 108,7 2020 жылы – 280,4\* |
РБ |
|
2019 жылы – 10,8 2020 жылы – 32,4\* |
ЖБ |
|
34. |
Жезқазған қаласында көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеуден өткізу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, "Қарағанды облысының тұрғын үй қорын жаңғырту орталығы" ЖШС (келісу бойынша) |
2020 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖИ |
|
7. Көлік инфрақұрылымы |
|
35. |
Жезқазған қаласындағы № 4 жол өткелін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 551,0 |
ЖБ |
|
36. |
Жезқазған қаласындағы № 1 жол өткелін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 839,9\* |
ЖБ |
|
37. |
Жезқазған қаласындағы № 2 жол өткелін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 583,3\* |
ЖБ |
|
8. Әлеуметтік инфрақұрылым |
|
Білім беру |
|
38. |
Кеңгір ауылында (Жезқазған қаласы) 140 орындық балабақша салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 484,1 |
МЖӘ шеңберінде ЖИ |
|
39. |
Жезқазған қаласында 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ |
2019 жыл |
2019 жылы – 1246,1 |
РБ |
|
2019 жылы – 138,4 |
ЖБ |
|
40. |
Сәтбаев қаласында Оқушылар сарайын салу  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 273,0 2020 жылы – 273,0\* |
ЖБ |
|
Денсаулық сақтау |
|
41. |
Жезқазған қаласындағы аурухана қалашығын қалпына келтіру |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 270,0 |
ЖБ |
|
Спорт |
|
42. |
Жезқазған қаласында бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 920,0\* |
ЖБ |
|
43. |
Жезқазған қаласында спорттың есу түрлеріне арналған спорт кешенін салу
  |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 150,0 |
ЖБ |
|
Мәдениет |
|
44. |
Жезқазған тарихи-археологиялық музейі ғимаратына жапсарлас құрылыс салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 160,9 |
ЖБ |
|
45. |
"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі аумағында қабылдау орталығын салу |
пайдалануға беру актісі |
МСМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 461,9 |
РБ |
|
46. |
Жезқазған қаласында мәдени-ойын сауық орталығын салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Шайжанова" ЖК (келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 90,0 |
ЖИ |
|
9. Экология және табиғатты пайдалану |
|
47. |
Жезқазған, Сәтбаев қалаларында қатты-тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту |
ЭМ-ге ақпарат |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 50,0 2020 жылы – 120,0 |
МЖӘ шеңберінде ЖИ |
|
48. |
Жезқазған қаласындағы Кеңгір су қоймасының айналасындағы 104 га аумаққа жасыл екпелер егу  |
орындалған жұмыстарды қабылдау актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС
(келісу бойынша) |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 110,0 2020 жылы – 110,0 |
ЖИ |
|
10. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар |
|
49. |
Жезқазған қаласында құтқару станциясын салу |
пайдалануға беру актісі |
ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 – 2021 жылдар |
2021 жылы – 101,0\* |
РБ |
|
2020 жылы – 4,0\* |
ЖБ |
|
50. |
Жезқазған қаласында 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу |
пайдалануға беру актісі |
ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 – 2022 жылдар |
2020 жылы – 20,6\*
2021 жылы – 271,9\*
2022 жылы – 271,9\* |
РБ |
|
51. |
Сәтбаев қаласында 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу |
пайдалануға беру актісі |
ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 – 2022 жылдар |
2020 жылы – 15,9\*
2021 жылы – 237,2\*
2022 жылы – 237,2\* |
РБ |
|
11. Құқықтық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту бойынша іс-шаралар |
|
52. |
Сәтбаев қаласында жедел басқару орталығы ғимаратын салу |
пайдалануға беру актісі |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2019 – 2020 жылдар |
2019 жылы – 18,3 2020 жылы – 415,7\* |
ЖБ |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК