

**"Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1145 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 1596 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. «Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1145 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламада:

      «Бағдарламаны іске асыру кезеңдері» деген 5-бөлім және Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары» деген 7-бөлім осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы қаулыға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес 1 және 2-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 1596 қаулысына

1-қосымша

**«5. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері**

      5.1. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі жұмыстың негізгі бағыттары

      Бағдарламаны іске асыру жөніндегі жұмыстың негізгі бағыттары мыналар болып табылады:

      1-бағыт. Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту:

      ТШИ тарту үшін жағдай жасау;

      Қазақстанның инвестициялық имиджін жылжыту;

      шетелдік инвесторлармен жүйелі жұмыс жасау;

      2-бағыт. АЭА мен ИА дамыту және құру:

      АЭА мен ИА инвестициялық тартымдылығын арттыру;

      3-бағыт. Экспортты жылжыту:

      экспорттаушыларды сервистік қолдау;

      экспорттаушыларды қаржылай қолдау.

      5.2. Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу құралдары мен тетіктерінің тізбелері

      1-бағыт. Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту

      ТШИ тарту үшін жағдай жасау (2010 – 2012 жылдар)

      Инвестициялық ресурстар үшін өткір бәсекелі күрес жағдайында Қазақстанда инвестициялар үшін бәсекелес - көрші елдерге қарағанда анағұрлым тартымды болатын инвестициялық ахуал жасалуы тиіс.

      Осы Бағдарламаның шеңберінде бизнес ахуалды жетілдіру жөніндегі Үкімет өткізетін шаралардың тиімділігін бағалау бойынша іс-шаралар көзделетін болады. Атап айтқанда, тұрақты негізде қажет болған жағдайда жедел шаралар қабылдау үшін бәсекелес елдерде инвестициялар үшін жағдайдың салыстырмалы мониторингі жүргізілетін болады.

      Бұдан өзге, тікелей инвестициялардың түсімдері бойынша мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, осы бағдарламаға 1-қосымшада келтірілген, Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жарты жылда бір рет берілетін ақпаратты қамтамасыз ету қажет. Тікелей шетелдік инвестициялардың түсімдері бойынша индикаторлар ТШИ тарту саласындағы Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің, орталық атқарушы органдардың және ұлттық компаниялардың (бақыланатын салалар аясында), жергілікті атқарушы органдардың жұмысына объективті бағалау жүргізуге мүмкіндік береді.

      Атап айтқанда, отандық және шетелдік тікелей инвестициялардың көлемі 2014 жылға қарай 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда кем дегенде 15%-ға өсуі тиіс. Аталған көрсеткішке қол жеткізу үшін 2011 – 2014 жылдары инвестициялардың жыл сайынғы өсу қарқыны кемінде 4% деңгейде ұстануы тиіс.

      Қызметін экономикалық қызметтің басым түрлерінде жүзеге асыратын инвесторлар үшін базалық ынталандыру пакеті.

      Ынталандырудың осы түрі Қазақстанның, оның ішінде шетелдің қатысуымен, өз режимі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтарды қоспағанда, Қазақстан аумағында инвестициялық қызметті жүзеге асыратын барлық резиденттері үшін қолданылатын болады.

      Қазіргі уақытта базалық ынталандыру пакеті инвесторларға арналған мынадай кепілдіктер мен преференцияларды қамтиды:

      1) Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасына сәйкес кедендік баж салықтарын төлеуден босату;

      2) «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік заттай гранттар;

      3) Салық кодексіне сәйкес салық преференциялары.

      Сонымен бірге, бұдан әрі инвестицияларды ынталандыру, заңнаманың тұрақтылығы мәселелері, сондай-ақ барынша маңызды инвестициялық жобалар үшін қосымша шаралар (Арнайы режим) бойынша әлемдік тәжірибені зерделеу көзделуде.

      Әдетте, ғылыми және технологиялық жобалар шикізатты өндіру жобаларымен салыстырғанда көп инвестициялық қатерлер әкеледі. Тиісінше, осындай жобаларға инвесторлар тарту үшін барынша қолайлы жағдайлар жасау және инвестициялық қатерлерді төмендету қажет.

      Осылайша, арнайы салықтық жеңілдіктер арқылы стратегиялық жобалар үшін өндірістердің Қазақстан үшін жаңа түрлерін құратын және/немесе кеңейтетін және кейінмен жоғары қайта бөлулер үшін технологиялық мүмкіндіктер ашатын жобаларға салынатын инвестицияларды ынталандыру қажет.

      Инвестициялық стратегиялық жобалар «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленген қызметтің басым түрлеріне сәйкес келуі және сонымен бір мезгілде өлшемдердің біріне сәйкес келуі қажет:

      1) инвестициялардың көлемі 5 миллион АЕК-тан (51 млн. АҚШ долларына жуық) астам болуы қажет;

      2) «Индустриялық-инновациялық дамуды мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленген жоғары технологиялық өнімдер тізбесіне сәйкес болу тиіс.

      Инвестициялық жобаны стратегиялық жобаға жатқызу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады және инвестордың кепілдік тапсырысын, өнеркәсіптік жеңілдіктерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар бойынша преференциялар алуын көздейді.

      Кепілдікті тапсырыспен қамтамасыз ету өнімнің өндірісіне болжанатын өткізу нарығына кепілдік беру жолымен инвесторларға инвестициялық қатерлерді төмендету үшін қажет.

      Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мемлекеттік органдармен, ұлттық компаниялармен және ұлттық холдингтермен кепілдік тапсырысын орналастыру мүмкіндігі мәселесін қарастыратын болады.

      Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі төмен өңірлердегі стратегиялық инвесторлар үшін көрсетілген жеңілдіктерден басқа өнеркәсіптік жеңілдіктерді беру мүмкіндігі қарастырылатын болады. Қазақстанның 44% жуық халқы ауылдық жерде өмір сүреді. Ауылдық жерде жұмыспен қамту және жастардың қалаларға ағылуы мәселесі ерекше өткір мәселе екені белгілі.

      Экономиканың шикізаттық емес секторына инвестициялар тартуды өрістету мақсатында әрбір әлеуетті ірі инвестормен жеке келіссөздер жүргізілетін болады.

      Тікелей шетелдік инвестициялар тарту бойынша жеке тәсілді іске асыру мынадай іс-шаралар жүргізуді қамтиды:

      1) мақсатты әлеуетті инвесторларды, ең алдымен ТҰК арасынан іздестіру және айқындау;

      2) мыналарды қоса алғанда, әрбір мақсатты инвестормен жұмыс жасау жөнінде «жол карталарын» әзірлеу және іске асыру;

      3) Қазақстанда бизнес ашуға және жүргізуге байланысты қажетті формальдылықтарды жүзеге асыруға жәрдемдесуді;

      4) Қазақстанда басты саяси көшбасшылармен және жетекші компаниялармен кездесулер ұйымдастыруды;

      5) инвестициялық жобаны әзірлеу сатысында да, оны іске асыру сатысында да консультациялық қызметтер ұсынуды;

      6) инвестициялық қолдауды.

      Сондай-ақ ТШИ тарту үшін маңызды шарт болып Қазақстандағы шетелдік инвесторлардың шығуы және болуы қолайлылығына бағытталған, мыналарды қамтитын, шараларын енгізу болып табылады:

      1) Бизнес-иммигранттар үшін визаның жаңа санатын енгізуді қоса алғанда, шетелдік инвесторлар үшін визалық режимнің шарттарын оңайлату;

      2) Кедендік және шекаралық қызметтердің қызметін жақсарту;

      3) Шетелдіктердің Қазақстан аумағында болуы шарттарын жақсарту шараларын енгізу ТШИ тарту үшін маңызды шарт болып табылады.

      Шетелдік инвесторлар үшін визалық режимнің жағдайларын оңайлату:

      Негізгі инвестор елдерден келген инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында ЭЫДҰ елдерімен визасыз режим енгізу мүмкіндігі қарастырылатын болады.

      Сондай-ақ, шетелдік азаматтарға визалық қолдауды ресімдеу шараларын салықтық берешектің барлығы/жоқтығы туралы анықтама беруді жою жолымен оңайлату жоспарлануда. Көрсетілген шаралардың қабылдануымен Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі артады.

      Кедендік және шекаралық қызметтердің қызметін жақсарту:

      Шетелдік азаматтың жүгінуіне жедел және дұрыс ықпал етуді, тілдік кедергіні жоюды қамтамасыз ету үшін кедендік және шекаралық  қызметтердің қызметкерлерін базалық ағылшын тілін білуге үйрету жоспарланып отыр.

      Сондай-ақ, кедендік және шекаралық қызметтер қызметкерлерін шетелдік азаматтарға қызмет көрсету мәдениеті бойынша оқыту тренингтерін жүргізу және іскерлік этиканы сақтау бойынша инструктаж жүргізу қамтамасыз етілетін болады.

      Шетелдіктердің Қазақстан аумағында болуы жағдайларын жақсарту:

      Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктердің болуын жеңілдету үшін шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың төлқұжаттарын тіркеу жүзеге асырылатын қонақүйлердің санын арттыру шараларын қабылдау, сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-үдерістерін оңтайландыру жоспарлануда.

      Сондай-ақ, шетелдіктердің қажетті мекенжайды іздеуімен байланысты қолайсыздықтарды болдырмау үшін Қазақстанның елді мекендерін, орыс және ағылшын тілдерінде транслитерациясын көрсете отырып, мемлекеттік тілдегі физикалық-географиялық нысандардың (аудандар, көшелер, алаңдар), сондай-ақ қоғамдық инфрақұрылым нысандарының (вокзалдар, кітапханалар, сауда орталықтары және т.б.) атаулары бар сілтемелермен қамтамасыз ету жоспарлануда.

      Бұдан өзге, анықтамалық қызметтері мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ақпарат беруді қамтамасыз ететін болады.

      Сондай-ақ, қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарын жетілдіру мақсатында, уәкілетті мемлекеттік органдар өз қызмет саласы бойынша басшылардың, мамандардың және басқа да мекеме қызметкерлерінің лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын, кәсіптік стандарттарды жасау жоспарланып отыр.

      Қазақстанның инвестициялық имиджін жылжыту (2010 – 2014 жылдар)

      Имиджді жылжытуда тиімді коммуникациялық стратегия жасау екі негізгі кезеңді көздейді:

      1. Инвестордың қабылдауын сәйкестендіру және имидждік науқанның мақсаттарын анықтау.

      2. Жарнамалық құралдарды таңдау және әзірлеу, бірыңғай РR стратегиясын әзірлеу.

      Негізгі жарнамалық құралдар:

      1) инвесторлар үшін бірыңғай тұрақты жаңартылатын көп тілді ақпараттық интернет-портал;

      2) ақпараттық-талдау және тұсаукесер баспа материалдарын даярлау және тарату, соның ішінде ақпараттық-сараптамалық анықтамалықтарды – Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға (ҮИИДМБ) сәйкес экономиканың басым секторлары бойынша инвесторлардың жолсілтемелерін шығару;

      3) шетелдік жетекші БАҚ-тарда тұрақты ақпараттық хабарламаларды, тақырыптық мақалалар мен жарияланымдарды, таныстыру бейнероликтердің прокатын қамтитын Қазақстанның ілгерінді инвестициялық имиджін ілгері жылжыту жөнінде шетелдік БАҚ-пен жоспарлы жұмыс. БАҚ-пен жұмыс барлық нысаналы аудиторияларға кешенді ақпараттық ықпалын қамтамасыз ете отырып, барлық мазмұнды бағыттар – саясат, экономика, туризм, мәдениет және тағы басқалары бойынша ұйымдастырылуы тиіс;

      4) халықаралық бизнес қоғамдастықта жария экономикалық және инвестициялық іс-шаралар - бизнес-форумдар, роуд-шоу, семинарлар, конференциялар, көрмелер өткізу және белсенді ілгерілету. Өткізілетін іс-шаралардың тиімділігін арттыру үшін рейтингтер беру жүйесін құру қажет;

      5) халықаралық жария инвестициялық және экономикалық іс-шараларға белсенді қатысу;

      6) шетелде де, ел ішінде де «КAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (бұдан әрі — «КAZNEX INVEST») — инвестиция тарту жөніндегі ұлттық мамандандырылған компанияның қызметін кеңінен жариялау;

      7) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің келу еліндегі әлеуетті инвесторлар қатысатын жоспарланып отырған іс-шаралар туралы хабарлап отыруы және Қазақстан туралы ақпараттық-таныстыру материалдарының іс-шаралары шеңберінде оны тарату.

      Брендтеу жұмыстары (Қазақстанның және/немесе елдің инвестициялық әлеуетінің және/немесе «KAZNEX INVEST» АҚ) бірнеше бағыттарда жүргізілетін болады:

      1) кейіннен 2012 – 2014 жылдары әлемдік телеарналарда бейнероликтердің және/немесе телебағдарламалардың циклдарын құра отырып 2011 жылы Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтерді әлемдік телеарналарға (ВВС, CNN және басқалары сияқты) орналастыру;

      2) Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы мақалаларды және жарнамалық модульді орналастыру:

      нысаналы аудиторияны барынша қамти отырып әлемдік мерзімді басылымдарда;

      мамандандырылған халықаралық салалық басылымдарда;

      халықаралық ірі әуе желілерінің борттық журналдарында Қазақстан Республикасының бес жұлдызды қонақ үйлерінде орналастыру;

      3) әуежайларда және басқа қоғамдық орындарда биллбордтарды орналастыру осы жұмыстағы жаңа құралдардың бірі болады.

      Әлемдік тәжірибе елге ауқымды инвестицияларды тартудың түрлі әдістері бар екендігін көрсетеді. Мысалы, инвестицияларды тартуға жоғары деңгейлі шетелдік бұрынғы ресми тұлғаларды «жалдау» тәжірибесі қолданылады. Бұл – бұрынғы президенттер, премьер-министрлер, беделді министрлер, ірі компаниялардың басшылардың, сондай-ақ ТҰК-тың бұрынғы саясаткерлері мен басшыларының арасынан беделді және танымал мүшелері бар бейресми ұйымдар. Шартты түрде оларды «инвестициялық кеңесшілер» деп атауға болады.

      Бұл адамдар әлемдік қауымдастықта үлкен беделге ие және Қазақстан Республикасының экономикасына шетелдік ірі компанияларды тарту үдерісінде өзіндік «кепіл» бола алады.

      Шетелдік инвесторлармен жүйелі жұмыс жасау (2011 – 2014 жылдар)

      Шетелдік инвесторлармен жүйелі жұмысты ұйымдастыру үшін шетелдік инвесторлар үшін «алғашқы өтініш жасау терезесі» және «бірыңғай консультант» қағидаты бойынша жұмыс істейтін Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Инвестициялар комитетін (Инвестициялар комитеті) шетелдік инвесторлармен жұмыс жүргізу жөніндегі бірыңғай үйлестіруші орган ретінде күшейту.

      Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі инвесторлармен жүргізілетін барлық жұмысқа тұрақты мониторинг жүргізу үшін осы жұмысқа тартылған барлық құрылымдардың инвестицияларды тарту бойынша атқарылған жұмысы туралы ақпарат беруі қажет болады.

      Сондай-ақ жыл сайын 2011 – 2014 жылдар аралығында жоғарыда анықталған мақсатты елдерде «КAZNEX INVEST» АҚ-ның екі-үштен өкілдіктерін құру ұсынылады. Келешекте өкілдіктердің табысы расталған жағдайда, олардың желісі, сондай-ақ штаты «КAZNEX INVEST» АҚ қызметкерлерінің негізгі контингенті әлеуетті инвесторлар орналасқан елдерде болуы үшін (мысалы, Аustrade австралия агенттігінің - штатының 80%, KOTRA корей агенттігінің - штатының 70%) кеңейтілетін болады. Сондай-ақ, «КAZNEX INVEST» АҚ өкілдіктерінің аталған агенттіктерінің мысалы бойынша экспортты жылжыту бойынша функциялар жүзеге асырылатын болады.

      Басым салаларда ірі инвестор компаниялардың белгіленген тізімі бойынша Инвесторлармен жұмыс кестесін әзірлеу қажет.

      Шетелдік инвесторлармен жүйелі жұмыс жасау үшін өнеркәсіптің басым секторлары белгіленген болатын, олардың бәсекеге қабілеттілігі және инвестициялық тартымдылық негізінде және іріктелген секторлар негізінде осы салаларға әлемдік салымдардың мөлшерлері бойынша 20 басым инвестор-елдер анықталды. Қазақстандағы бәсекелестік саланы дамыту болашағын және компаниялардың стратегияларын талдау (20 іріктелген елдің ішінен) негізінде әр салада Қазақстанға ТҰК тартудың шамамен алғандағы уақытша кезеңдер белгіленді (2010 – 2014 жылдары 78 ТҰК және 2015 – 2020 жылдары 81 ТҰК).

      Компаниялардың жоғарыда көрсетілген тізімі негізінде жауапты орындаушылар (Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелері, ҮАК, іскерлік кеңестер, орталық атқарушы органдар, мемлекеттік холдингтер, ұлттық компаниялар, әкімдіктер және олардың ведомствоға қарасты мекемелері) өз құзыреті шегінде Инвесторлармен жұмыс кестелерін ұсынуы қажет, онда инвестор-компанияларды тарту бойынша нақты орындау мерзімдері бар іс-шаралар белгіленетін болады. Жұмыстардың қосарлануын болдырмау мақсатында, Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен осы құжаттарды келісу қажет.

      Инвестициялар іздеу және тарту мәселелерінде үкіметаралық комиссиялардың (ҮАК) рөлі:

      1) оларды болашақ инвесторлар ретінде тарту үшін перспективалық елдермен сауда-экономикалық мәселелер бойынша ҮАК құру;

      2) ҮАК отырыстарында, инвестициялық қызметті жүзеге асырумен және экспортты жылжытумен байланысты өзекті мәселелерді қарастыру;

      3) ҮАК жұмыс жоспарларын құру және Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен келісу;

      4) ҮАК сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері жөніндегі қызметі туралы есептерді Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жолдау;

      5) басым салалардағы ірі инвестор-компанияларды ҮАК құрамына тарту жұмыстарын жүргізу жолымен күшейтілетін болады.

      Аталған мәселелер бойынша үйлестіруші орган Инвестиция комитеті болады. Тиісті елден тартылған инвестицияның нақты көлемінен көрінетін, осы бағдарламаға 1-қосымшада келтірілген мақсатты индикаторларға қол жеткізу ҮАК қазақстандық бөлігі жұмысының көрсеткіші болады. Жұмыстың нәтижесін бағалау бойынша ұқсас тәсіл Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелердің қызметіне де қолданылатын болады.

      ҮАК-тың қазақстандық тарапынан тең төрағалары Инвестицияларды тартуда мақсатты көрсеткіштердің жетістіктері бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауы қажет. Қазақстан Республикасының елшілері шетелде 2014 жылдары 15% төмен емес тікелей шетелдік инвестициялардың көлемін ұлғайтуда Қазақстан Республикасының мемлекеттік және өкілетті органдарына қажетті жәрдем көрсетеді.

      Сондай-ақ ТШИ тартуда іскерлік кеңестер маңызды рөл атқарады, соған байланысты, мына мәселелерін қоса алғанда, ТШИ тарту саласында іскерлік кеңестер қызметінің тиімділігін арттыру мәселелері қарастырылатын болады:

      1) іскерлік кеңестердің қызметін үлгілік ережемен регламенттеу;

      2) іскерлік кеңестерді басқару органдарын құру, «Атамекен» одағы» ҰЭП» ЗТБ жанынан іскерлік кеңестерді жалпы үйлестіру бойынша консультациялық кеңес құру;

      3) ҮАК құрамында қазақстандық іскерлік кеңестердің тең төрағаларының қатысуы мәселелерін қоса алғанда, ТШИ тарту саласында іскерлік кеңестер қызметінің тиімділігін арттыру мәселелері қарастырылатын болады.

      Бұдан өзге, Қазақстанның салалық тауашаларына түбегейлі талдау жүргізу бойынша қажетті шаралар қабылдау және қаржыландыруды қажет ететін инвестициялық жобаларды анықтау қажет.

      Түбегейлі талдауды қорытындылаудың маңызы нақты инвестициялық өнімді құрудан, яғни тауар жасаудан көрінеді. Салалық тауашаларды түбегейлі талдау оларды әрі қарай әзірлеу және жылжыту (жарнама) үшін барынша қызықты және перспективалы жобалардың тізбесін белгілеуге мүмкіндік береді.

      ТШИ тарту мақсатында және Қазақстанның инвестициялық әлеуеті мен Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне инвестициялық жобалар туралы аса сапалы және толық ақпаратты ұсыну үшін әлеуетті шетелдік инвесторларында кеңейтілген тізбе, сондай-ақ қызықты жобалар туралы, әсіресе елдің өңірлеріндегі, қажетті ақпарат болуы қажет.

      Жергілікті басқарудың барлық өңірлік органдары Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін шетелдіктерге әлеуетті қызықты жобалардың барлығы туралы хабардар етуі және сұратуына қарай толық ақпарат (яғни топталған өнім) беруі қажет.

      Инвестормен жұмыс жасаудың маңызды сәті оны Қазақстанның өңірлерінде сүйемелдеу болып табылады. Өңірлерде шетелдік инвесторлармен тікелей жұмысты жергілікті атқару органдары жүргізетін болады. Бұл үшін әрбір өңірде Инвесторларға қызмет көрсету орталықтары (ИҚО) құрылатын болады. ИҚО инвесторларға жедел қызмет көрсетуге арналған фронт-офистерге айналады және клиентпен тікелей қарым-қатынасты жүзеге асыратын болады: бастапқы құжаттарды, қажетті контактыларды және жобаны жылжытуды бастауға арналған басқа ақпаратты алу, сондай-ақ жер-жердегі шетелдік инвесторлардың жүгінуіне жедел әрі дұрыс ықпал етуді қамтамасыз етеді, әрі шын мәнінде «KAZNEX INVEST» АҚ өңірлік өкілдіктері ретінде жүреді.

      Сондай-ақ облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанындағы инвестициялық ахуал бойынша үйлестіру кеңестерін құрудың орындылығы қарастырылатын болады. Инвесторлардың өзекті мәселелерін, соның ішінде мемлекеттік және билік құрылымдарымен, шешу Үйлестіру кеңестерінің басты мақсатына айналады.

      Қазақстан Республикасында инвестициялардың барлық аспектілері бойынша сапалы және жүйелі жаңартылып отыратын ақпарат беру мақсатында, 2010 жылы Қазақстан Республикасының 12 тілдегі ұлттық инвестициялық веб-сайты www.invest.gov.kz жасалды.

      Жасалған веб-сайт ақпарат іздеудің негізгі құралы ретінде интернетті пайдаланатын шетелдік азаматтар үшін инвестициялық мүмкіндіктер туралы ақпараттың алғашқы көзі және Қазақстан Республикасының имиджін қалыптастырудың құралы болмақ.

      Ұлттық инвестициялық веб-сайтта Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері, Қазақстан Республикасының заңнамасы туралы, ҮИИДМБ шеңберінде елдің экономикасына инвестициялар тарту туралы, елде бизнес жүргізудің ерекшеліктері туралы, қазақстандық бастамашылардың инвестициялық жобалары туралы ақпарат, мемлекеттік органдардың байланыс ақпараты, Қазақстанның аумағындағы инвесторлардың жұмысын жеңілдететін анықтамалық ақпарат және т.б. болады. Осылайша, ұлттық инвестициялық веб-сайт республикаға инвестиция тартумен байланысты ұйымдастырушылық үдерістердің ашықтығын қамтамасыз етуге, шетелдік инвесторлармен өзара іс-қимыл бойынша жұмысты жүйелеуге және оңайлатуға, инвестордың шығындарын төмендетуге, сондай-ақ Қазақстанға инвестиция тартуды қосымша ынталандыруға мүмкіндік береді.

      Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін барлық мүдделі мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар ұлттық инвестициялық веб-сайттың тарауларын тұрақты жаңарту үшін сапалы және өзекті ақпарат берілуін қамтамасыз етуі қажет.

      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі инвесторлармен жүргізіліп жатқан жұмыстың тұрақты мониторингін жүргізетін болады, осыған байланысты бұл жұмысқа тартылған барлық құрылымдар www.baseinvest.kz Шетелдік инвесторлардың және инвестициялық жобалардың деректер қорына ақпарат енгізу жолымен шетелдік инвесторлар қол жеткізген уағдаластықтар және жоспарланып отырған, әрі өткізілген кездесулер туралы Министрлікті хабардар етіп отыруы тиіс.

      Инвестициялық жобалардың және шетелдік инвесторлардың деректер қоры Қазақстан Республикасының аумағында инвестициялық жобаларды көрсететін, сондай-ақ алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар негізінде, Қазақстан Республикасының аумағындағы әлеуетті және жұмыс істейтін инвесторлар туралы ақпаратқа қол жеткізуді ұйымдастыру үшін құрылымдалған онлайн ресурс болады.

      Барлық мүдделі мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар дерекқорының өз құзыреті шегінде уақытылы және сапалы толықтырылуын қамтамасыз етуі қажет.

      Осыған байланысты жыл сайын жергілікті атқарушы органдар үшін дерекқорын толықтыру бойынша оқыту семинарлары өткізілетін болады.

      Инвестициялық жобалардың дерекқорындағы ақпарат 12 тілде орналастырылған: қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, кәріс, жапон, итальян, испан, түрік, араб, қытай.

      Қазақстанда инвестициялық омбудсмен ретінде Қазақстан экономикасына инвестиция тарту, инвесторлардың ағымдағы қызметі, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасында инвестициялық қызмет үшін қолайлы жағдай жасау мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен ұлттық холдингтердің қызметтерін үйлестіру және бақылау жөнінде ұсыныстар әзірлеу бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан консультативтік-кеңесші орган болатын Инвестиция жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құру ұсынылады.

      2-бағыт. АЭА мен ИА дамыту және құру: АЭА мен ИА инвестициялық тартымдылығын арттыру (2011 – 2012 жылдар)

      Қазақстанның аумағында АЭА санын арттыру қажет. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген АЭА құру шарасына сәйкес Қарағанды, Павлодар және Алматы облыстарына АЭА-ны құру мүмкіндігін қарастыру ұсынылып отыр.

      Бұдан өзге, индустриялық аймақтардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық акт жасау қажет. Индустриялдық аймақтарды құру, жұмыс істеу және тарату тәртібі мен индустриялық аймақтардың аумақтарында мемлекеттік қолдаудың ықтимал шаралары осы нормативтік құқықтық актіні әзірлеу шеңберінде көзделетін болады.

      3-бағыт. Экспорттаушыларды сервистік қолдау (2010 – 2014 жылдар)

      Экономиканың жеті басым салаларына - жоғары өңдеуден өткен металлургия, химия және мұнай-газ-химия, жеңіл, фармацевтика және медицина өнеркәсіптері, машина жасау, агроөнеркәсіп кешені, құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарының өндірісі сай келетін өңделген тауарларды, қызметтерді жұмыс істеп тұрған және әлеуетті экспорттаушы кәсіпорындар экспорттаушыларды сервистік қолдауға қатысушылар болады.

      Тұрақты негізде отандық өңделген тауарларды, қызметтерді сыртқы нарыққа экспорттауды жылжытуға бағытталған іс-шаралар өткізілетін болады, соның ішінде:

      Шетелдерде сауда миссияларын ұйымдастыру және өткізу;

      «Сатушылар мен Сатып алушылардың кездесулерін» өткізу;

      Отандық тауарлық белгілерді сыртқы нарыққа жылжыту;

      «Қазақстанның экспорттық өнімі» анықтамалығын шығару және тарату;

      Кәсіпорындардың шетелдік салалық көрмелерге қатысуын ұйымдастыру;

      Қазақстандық өндірушілердің бірыңғай ұлттық стенді форматындағы халықаралық көрмелерде экспорттық әлеуетті көрсету;

      Электрондық сауда алаңқайлары арқылы шетелдік нарықтарға қазақстандық өнімдерді жылжыту;

      Салалық (зондтық) брендтерді ілгерілету;

      Шетелде қазақстандық экспорттық өнімдерді әлеуетті сатып алушыларды іздеу;

      «Қазақстандық өнімді сатып ал» акцияларын өткізу;

      Шетелде Қазақстандық бизнестің сауда үйлері желісін құру.

      Қазақстандық кәсіпорындардың экспорттық әлеуетін жүйелі дамыту мақсатында экспортқа бағдарланған кәсіпорындарды қолдаудың мынадай шаралары көзделетін болады:

      Экспорттық қызмет мәселелері бойынша кәсіпорындардың мамандары үшін оқыту тренингтерін өткізу;

      Арнайы әдебиетті шығару және тарату: «Шет елдері бойынша экспорттың жолсілтемесі»; «Экспорттаушыға көмек» нұсқамалық материалдары»; «Оңтайлы экспорттық бағдарларды анықтау бойынша ақпараттық-анықтамалық материалдар»;

      Қазақстандық кәсіпорындардың экспорттық дайындығына бағалау жүргізу;

      Отандық өнімдерді сыртқы нарыққа жылжыту бойынша стратегиялық маркетингтік жоспарлар жасау.

      «Қазақстан экспортының тауарлық және географиялық әртараптануының деңгейін бағалау мақсатында 2 жылда 1 рет, мүдделі тараптар арасында талдау нәтижелерін тарата отырып, әлемдік тауарлық нарықтардың даму қарқынына, Қазақстан Республикасының сыртқы сауда ахуалына талдау (Trade Performance Index) жүргізілетін болады.

      Бәсекелестік ұстанымдарды талдау және қазақстандық экспорттың тауарлық ұстанымдарына тұтынушылық трендті өзгерту мақсатында, әлем елдерінің және өңірлік экономикалық бірлестіктердің нарықтарына шолу (елдер бойынша шолу) жүргізілетін болады.

      Қазақстандық экспорттаушыларды жаңа әлеуетті өткізу нарықтары туралы ақпаратпен қамтамасыз ету үшін нақты тауарлар бойынша тартымды нарықтар, бәсекелі басымдықтар, қол жеткізу шарттары және экспортқа шығу үшін басқа да әлеуетті мүмкіндіктер туралы ақпаратты қамтитын ауқымсыз нысаналы талдаулар (бриф-талдаулар) өткізілетін болады.

      Өңделген экспорттың нақты көлемін бағалау үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті мен Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитетінің сыртқы сауда қызметінің мәселелері бойынша ақпараттық өзара іс-қимыл тәртібі әзірленіп, қабылданатын болады.

      «Экспорттық бағдарлылық» идеологиясын қалыптастыру үшін жеке және мемлекеттік секторларды тарта отырып, экспортқа бағыттау насихаты жүргізілетін болады.

      Экспорттаушыларға мақсатты нарықтардағы дистрибуция арналарына қол жеткізуге жәрдемдесу. Экспорттаушыларға мақсатты нарықтардағы дистрибуция арналарына қол жеткізуге жәрдемдесу үшін:

      1) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелердің ресурстарын пайдалану есебінен халықаралық желі, сауда өкілдіктерін, құрметті консулдар институтын құру;

      2) экспорттық ораманы дамыту үшін әлемнің үздік тәжірибесінің үлгісінде экспортты қолдау жүйесінің басты элементтерінің бірі ретінде мамандандырылған ұйымдар құру көзделіп отыр.

      Елде қазақстандық өндірушілерге тікелей кешенді жәрдемдесу мақсатында, 2010 – 2014 жылдары Экспортты дамыту және жылжыту жөніндегі ұлттық ұйымның (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің «КAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ», ол экономиканың өңдеуші секторының экспортын дамыту мен жылжыту жүйесінің операторы болып табылады) шетелдік өкілдіктер желісі ашылатын болады.

      Бірлескен стратегия әзірлеу және экспортты дамыту мен жылжытуға жәрдемдесу, сондай-ақ экспорттың дамуы мен ілгерілеуіне кедергі болатын әкімшілік және бюрократиялық шараларды жою мен бизнестің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың іс-қимылын үйлестіру мақсатында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің жанындағы Экспорттаушылар кеңесінің, сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық бойынша, қазақстандық экспорттаушылардың мүдделерін қорғау мен проблемаларын шешу бойынша үкіметаралық комиссиялардың жұмыстары жандандырылатын болады, сондай-ақ облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанынан экспорттаушылардың өңірлік кеңестері құрылатын болады.

      Мемлекеттің қазақстандық экспорттаушылар үшін пәрменді шаралармен қамтамасыз ету мақсатында 2010 жылдан бастап гуманитарлық көмек шеңберінде Қазақстанның өнім жеткізушілер қатарына кірігуі жүргізілетін болады.

      Отандық өндірушілер мен әлеуетті шетелдік сатып алушылар арасындағы тікелей байланыстарды жолға қоюға жәрдемдесу, өнімнің сапалық және бағалық көрсеткіштері бойынша ақпарат алмасу, экспорттық келісімшарттардың бөліктерін талқылау үшін шетелдерде Қазақстан Республикасының тұрақты сауда миссиялары, елдің әртүрлі өңірлерінде «Сатушылар мен Сатып алушылар» нысанындағы кездесулер, нақты тауарларды мақсатты жылжытудың іс-шаралары ұйымдастырылатын болады.

      Жоғарыда көрсетілген үдерісте шетелдегі Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелері маңызды рөл атқаруы тиіс. Шетелдік мекемелер:

      1) сатушылар мен сатып алушылар арасында кездесулерді ұйымдастыруға жәрдемдесуді;

      2) қазақстандық сауда миссияларының және делегациялардың болу еліне сапарларын ұйымдастыруға жәрдемдесуді;

      3) келу елдерінде экспорттық әлеует және Қазақстанның экспорттық кәсіпорындары туралы ақпаратты таратуды;

      4) қазақстандық компанияларға оларды шетелдік кәсіпкерлік көрмелерге қатысу мәселелеріне, сондай-ақ келу елдерінде шетелдік серіктестермен келіссөздер жүргізуді ұйымдастыруға ықпал етуді қамтамасыз етуі қажет.

      Ресей Федерациясымен өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі өткізетін Қазақстанның Ресеймен ынтымақтастықтағы сауда және инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесерін өткізу жөніндегі іс-шараларды бюджеттік қамтамасыз етілетін болады.

      Қазақстанның экспорттық әлеуетін дамытуда «Ұлттық чемпиондар» маңызды рөлді атқаруы тиіс. «Ұлттық чемпиондарды» іріктеу белгілерін жасау, «ұлттық чемпиондар» тізіміне енгізу үшін бақыланатын салалардағы және өңірлердегі үміткер-компанияларды анықтау жөнінде ұсыныстар, сондай-ақ осындай компанияларды қаржыландыруда тікелей инвестициялар қорларының (ТИҚ) үлесін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу жоспарлануда.

      Жоғарыда көрсетілген барлық мемлекеттік органдар мен ұйымдар, осы бағдарламаға 2-қосымшада келтірілген, шикізаттық емес экспорт бойынша нысаналы индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз етуі қажет, олардың нәтижелері бойынша жарты жылда бір рет Қазақстан Республикасының Үкіметіне Есеп жолданатын болады.

      Бұл экспортты ілгерілету индикаторлары 2006 жылдан бастап 2010 жылға дейін алдыңғы 5 жылдық кезеңде өңделген өнім экспортының орташа жылдық өсіміне негізделген, орташа жылдық өсім 10 пайызды (жыл сайын) құрайды. Соған байланысты, осы серпінді қатарды жалғастыра отырып, өңделген өнеркәсіптің өсуі бойынша 2014 жылға дейін көрсетілген болжамдық деректер алынған болатын.

      Шығындарды өтеу бағдарламасы.

      Экспорттаушылардың шығындарын өтеу. Мемлекеттік қолдау экономиканың өңдеуші секторының қазақстандық өнімдерін экспорттаушылардың тауарларды, қызметтерді сыртқы нарықтарға шығару кезінде шеккен шығындарын өтеу жолымен көрсетілетін болады. Бір шығынды өтеу шеңберінде экспорттаушыға шығынның бір немесе бірнеше түрін, бірақ шектеулерді ескере отырып, негізделген және құжатпен расталған шығындардың 50 % көп емес өтенуі мүмкін.

      Экспорттаушылардың отандық өңделген тауарларды, қызметтерді сыртқы нарыққа жылжыту бойынша шығындарының бөлігін өтеу қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі болып белгіленген, ол шығындарды өтеуге бағытталатын бюджет қаражатын бөлетін болады. Шығындарды өтеу Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің жанынан құрылатын Экспорттаушылардың шығындарын өтеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия шешімінің негізінде жүргізілетін болады.

      Қазақстандық өнімнің шикізаттық емес экспортының көлемдерін ұлғайтуды мемлекеттік қолдау шеңберінде Көлік-экспорттық сертификат (КЭС) енгізу жолымен де жүзеге асыру жоспарланып отыр.

      Бұл сертификат өңделген өнімді экспорттаушылардың көлік шығындарын 30% дейін жабуға мүмкіндік береді. КЭС экспорттаушы «KAZNEX INVEST» АҚ-ға экспорттық келісімшартты және тасымалдау төлем-шотын ұсынуына қарай берілетін болады және көлік пен экспедиторлық компаниялар қызмет үшін төлем ретінде қабылдайтын болады, содан кейін «KAZNEX INVEST» АҚ көлік компанияларына өтелетін болады.

      Экспорттаушының қарызды өтеуінің екі тәсілін ұсыну жоспарланып отыр:

      1) үш жыл ішінде 100% өтеу;

      2) экспорттаушының өтеуі мүмкін болмаған жағдайда – мемлекет 3 жыл мерзімге экспорттаушының жарғылық қорына кіреді.

      Саудалық қаржыландыру және сақтандыру, экспортқа сервистік қолдау көрсету және экспорттаушылардың шығындарын өтеу жөніндегі базалық шарттарды, қаражат бөлу тетіктерін, экспорттың өсуі және шикізаттық емес секторлардағы өнімділік жөніндегі нысаналы көрсеткіштерді Үкімет айқындайды.

      Экспорттық сауда операцияларын қаржыландыру. Экспортты сақтандыру және экспорттық сауда операцияларына кредит беру, сонымен қатар бірқатар жанама қызметтерді қамтитын экономиканың өңдеуші секторының шағын және орта бизнес өкілдерінің экспорттық сауда операцияларын қаржылай қолдауды жүзеге асыру үшін «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ (Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ негізінде) құрылды – бұдан әрі «ҚазЭкспортГарант».

      «ҚазЭкспортГарант» саудалық қаржыландыру құралдарын (экспорттық аккредитивтер) пайдалану көзделетін экспорттық мәмілелерді сақтандыру арқылы экспорттық операцияларды қолдауды жүзеге асыратын болады.

      Шикізаттық емес сектордың қазақстандық экспорттық өнімдерін сатып алушыларға кредит беру «ҚазЭкспортГарант» жарғылық капиталын ұлғайтуға республикалық бюджеттен транштық қаражат бөлу есебінен осы мәмілені қорландыру арқылы жүзеге асырылатын болады. Бұл қаражат жаңартпалы пайдаланылатын болады, ол көп қамтуды және экспорттың географиясын кеңейтуді қамтамасыз етеді.

      Кредиттік сақтандыруды қолдау «ҚазЭкспортГарант», экспорттаушылар, импорттаушылар және оларға қызмет көрсететін банктер арасында мемлекеттік – жеке әріптестік принципінде іске асырылатын болады, бұл ретте қаржы ресурстарының құны өзінің ұлттық экспортын қолдау кезінде әлемдік экспорттық-кредиттік агенттіктерімен бейімделген тетіктер мен құралдарды пайдалану есебінен төмендейтін болады.

      Кредиттік-сақтандыруды қолдаудың әлеуетті қатысушылары жұмыс істеп тұрған немесе жаңадан құрылған экономиканың өңдеуші секторының экспортқа бағдарланған кәсіпорындары (басымдық — КОБ), қазақстандық өнімнің шетелдік импорттаушылары, саудалық қаржыландыруды жүзеге асыратын қазақстандық және шетелдік банктер болады.

      Сақтандыру, қазақстандық экспорттаушының Банкін, сатып алушының тапсырмасымен экспорттаушының пайдасына қайтарып алынбайтын құжаттамалық аккредитив ашқан шетелдік Сатып алушының Банкі тарапынан төлемнің төленбеу қаупінен қорғау үшін жүзеге асырылатын болады.

      Саудалық экспорттық операцияларды қаржыландырудың артықшылықтары:

      1) кепілсіз кредит беру (жүкті тиеп жөнелту құжаттары беріледі және Импорттаушы Банктің кредиттік міндеттемелері күшіне енеді);

      2) кредит беру мөлшерлемесін екі есе азайту;

      3) жүкті тиеп жөнелту фактісі бойынша бірден экспорттық түсімнің түсуі;

      4) қазақстандық өнімдердің сұранысын ынталандыру.».

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 1596 қаулысына

2-қосымша

 **7. Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с
№ | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар
(мың теңге) | Қаржыландыру көздері | Бюджеттік бағдарлама № (егер болса) |
| 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | Барлығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |
| --- |
| Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту |
| Инвестициялық заңнаманы жетілдіру |
| 1 | Инвестицияларды ынталандыру бойынша, заңнаманың тұрақтылығы және барынша маңызды инвестициялық жобалар үшін қосымша шаралар мәселелері бойынша әлемдік тәжірибені зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I жарты- жылдық | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТШИ тарту үшін жағдайлар жасау |
| 2 | Қазақстан мен бәсеке-елдерде ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін салыстырмалы мониторинг жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 | Республикалық бюджет | 020 |
| 3 | Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымының елдерімен визасыз режимге ауысу туралы мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ, ІІМ, ИЖТМ, ҰҚК | 2012 жылдың I жарты- жылдығы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Салықтық қарыздың болмауы/болуы туралы анықтаманы беруді жою арқылы шетелдік азаматтарға ҚР СІМ-нің визалық қолдауын ресімдеу рәсімін оңайлату мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | СІМ, ҚМ, ИЖТМ | 2012 жылғы I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Бизнес-иммигранттар үшін тиісті санаттағы визалар беру бойынша шаралар кешенін қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ, Еңбекмині, ИЖТМ, ҰҚК, ІІМ | 2012 жылдың I жарты- жылдығы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кедендік және шекаралық қызметтер қызметкерлерін негізгі ағылшын тілін үйрету үшін, сондай-ақ іскерлік этиканы қадағалау жөнінде нұсқама жүргізе отырып шетелдік азаматтарға қызмет көрсету мәдениеті бойынша оқыту тренингтерін өткізуге қажетті іс-шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині, ҰҚК | 2012 жылғы III тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың паспорттарын тіркеуді жүзеге асырылатын қонақ үйлер санын ұлғайту бойынша шаралар қабылдау, шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетудің бизнес үрдісін оңтайландыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ІІМ, ТСМ, ҰҚК | Жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Өңірлердегі индустриялық дамытудың стратегиялық маңызды жобалары бойынша ТЭН әзірлеу мүмкіндігін қарастыру | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдіктері | 2012 жылғы
I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ҚР елді мекендерін физикалық-географиялық нысандарының (аудандар, көшелер, алаңдар), сондай-ақ қоғамдық инфрақұрылымның жаңа нысандарының (вокзалдар, кітапханалар, сауда орталықтары және т.б.) орыс және ағылшын тілдеріндегі транслитерациясымен бірге қазақ тіліндегі сілтеуіштермен қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдау | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдіктері | 2012 жылғы
I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Анықтамалық қызметтердің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ақпарат беруі бойынша қажетті шараларды қабылдау | ҚР Үкіметіне есеп | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ұйым жетекшілері, мамандары мен басқа да қызметкерлері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын, кәсіби стандарттарды әзірлеу | Министрліктердің бұйрықтары | Еңекминімен келісімі бойынша ИЖТМ, АШМ, МГМ, ККМ, ТСМ  | 2012 – 2014 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Жобалық қаржыландыруды дамытуды енгізу бойынша:
- ЭДСМ жанындағы мемлекеттің қатысуымен жобалық қаржыландыру схемасы бойынша іске асыру үшін ұсынылатын пилоттық инвестициялық жобаларды қарастыру жөніндегі;
- ИЖТМ жанындағы мемлекеттің қатысуынсыз (жеке жобалар) жобалық қаржыландыру схемасы бойынша іске асыру үшін ұсынылған пилоттық инвестициялық жобаларды қарастыру жөніндегі Жұмыс (Сарапшылық) топтарын құру. | ҚР Үкіметіне есеп | ИЖТМ, ЭДСМ | 2012 жылғы
I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық имиджін ілгерілету |
 |
| 13 | Брендтеу бойынша (Қазақстанның және/немесе елдің және/немесе «Казнекс Инвест» АҚ инвестициялық әлеуетін) жұмыстар жүргізу үшін қажетті шараларды қабылдау  | ҚР Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылдың соңына дейін | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Инвестицияларды тартуда экс-саясаткерлер мен бизнестің жоғары қызметтегі өкілдерін пайдалану мүмкіндігін қарастыру | ПӘ-ге жауап жобасымен бірге ҚР Үкіметіне ұсыныс  | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
І тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Үдемелі жеделдетілген индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес экономиканың басым секторлары бойынша инвесторлардың жол сілтегіш - ақпараттық-
талдамалық анықтамаларды шығару мүмкіндігін қарастыру | ҚР Үкіметіне есеп | ИЖТМ, МГМ, АШМ, ККМ, ТСМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
I тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Басымдығы бар елдерде болу елдерінде ықтимал инвесторлар қатысатын жоспарланатын іс-шаралар туралы ақпарат беруді және оларды Қазақстан туралы ақпараттық-
таныстыру материалдардың іс-шаралары шеңберінде таратуды қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін алға жылжыту бойынша ақпараттық-
таныстыру іс-шараларын өткізу (бизнес форумдар, роуд-шоу, «Investors Guide» анықтамалығы, кітапшалар, билбордтар, баспасөз конференциялары), соның ішінде: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 28 880 | 38 080 | 37 740 | 39 433 | 41 252 | 185 385 | Республикалық бюджет | 020 |
|
 | 2 өңірде (Астана, Алматы) баспасөз конференциялары;

 Тапсырыстық үгіттеуші билбордтарын өндіру;

 Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету жөніндегі бизнес-форумдарды өткізу;

 Сыртқы нарықтар үшін мамандандырылған журнал мен брошюраны дайындау және шығару |

 |

 | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 700 | 700 | 700 | 745 | 801 | 3 646 | Республикалық бюджет | 020 |
| жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 5 460 | 13 380 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 48 840 | Республикалық бюджет  | 020 |
| 2010 – 2011 ж. 25 қаңтар, 25 шілде | - | 22 000 | 23 540 | 25 188 | 26 951 | 97 679 | Республикалық бюджет | 020 |
| 2011 – 2014 жж. 25 қаңтар, 25 шілде | 22 720 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 35 220 | Республикалық бюджет | 020 |
| 18 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін алға жылжыту бойынша ақпараттық-
таныстыру іс-шараларын өткізу (бизнес форумдар, «Investors Guide» анықтамалығы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 290 000 | Республикалық бюджет | 001 |
| 19 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейне роликтерін дайындау және халықаралық БАҚ-да трансляциялау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы желтоқсан жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | - | 481 700  | 481 700 | 481 700 | 481 700 | 1 926 800 | Республикалық бюджет | 020 |
| 20 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы теле бағдарламалар циклдерін дайындау және халықаралық БАҚ-да трансляциялау орындылығын қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы желтоқсан  | - | - | - | - | - | - | Талап етілмейді |

 |
| 21 | Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейне роликтерін дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, БАМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы желтоқсан, жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 34 856 | 12 760 | 13 653 | 14 609 | 15 632 | 91 510 | Республикалық бюджет | 020 |
| 22 | Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарды жариялау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 – 2014 жж. 25 қаңтар, 25 шілде | 0 | 2 350  | 14 124 | 14 124 | 14 124 | 44 722 | Республикалық бюджет | 020 |
| 23 | Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарды жариялау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 – 2014 жж. 25 қаңтар, 25 шілде | 0 | 7 200 | 7 704 | 8 243 | 8 820 | 31 967 | Республикалық бюджет | 020 |
|
 | Шетелдік инвесторлармен жүйе жұмысты қалыптастыру |
| 24 | Инвестициялардың халықаралық нарықтарын зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 қаңтар  | 40 000 | 40 000 |

 |

 |

 | 80 000 | Республикалық бюджет | 001 |
| 25 | Шетелдік инвесторларды тарту және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 қаңтар, жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 210 464 | 254 507 | 260 844 | 260 844 | 260 844 | 1 247 503 | Республикалық бюджет | 020 |
| 26 | Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін ТШИ тартуға жәрдем көрсету (АҚШ млн. долл.):
2012 жылға – 72;
2013 жылға – 80;
2014 жылға – 93 | ИЖТМ-ге ақпарат | «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 27 | Тікелей инвестициялар Қорын құру кезінде, инвестициялық мандаты бар қазақстандық жобаларға, шетелдік инвестицияларды тарту коэфиценті «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға салынған инвестициядан, кемінде 1/1 болуын сақтау | ИЖТМ-ге ақпарат | «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 28 | Инвестициялық жобалар мен инвесторлардың дерекқорын әзірлеу және сүйемелдеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан, жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | Республикалық бюджет | 020 |
| 29 | «KAZNEX INVEST» АҚ-да шетелдік өкілдіктерді ашу бойынша ұсыныстар енгізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
І тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ведомстволық бағыныстағы ұйым шеңберінде инвесторларға қызмет көрсету бойынша орталық құру мүмкіндігін қарастыру | ИЖТМ-ге есеп | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдіктері | 2012 жылғы
I жарты жылдық | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Өңірлік үйлестіруші кеңестердің өңірлердің инвестициялық ахуалын жақсарту бойынша функцияларын беру мүмкіндігін қарастыру | ҚР Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭДСМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдіктері | 2012 жылғы
I жарты жылдық |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 32 | Экономикалық бағыт үшін жауапты дипломаттарға арналған жүйелік негізде оқыту семинарларын өткізу мүмкіндігін қарастыру (ИЖТМ, даму институттарының және т.б. мамандарының қатысуымен) | ҚР Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
І тоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 33 | Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің төрағалығымен инвестициялар бойынша комиссия құру (инвестициялық омбудсмен) | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының жобасы | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
І тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ТШИ түсімдері бойынша мақсатты индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз ету (1-қосымша) | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ИЖТМ, АШМ, ККМ, МГМ, БАМ, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), Облыстар-дың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2011 жылғы 25 қаңтар, жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 35 | Басым салаларда аса ірі инвестор-компаниялардың белгілі бір тізіміне сәйкес инвесторлармен жұмыс жасау кестесін әзірлеу | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ҮАК, ІК, ИЖТМ | 2012 жылғы
І тоқсан |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 36 | ТШИ тарту саласында ҮАК қызметін жандандыру мәселелерін пысықтау: басым елдермен сауда-экономикалық мәселелер бойынша ҮАК құру; ҮАК мәжілістерінде инвестициялық қызметті жүзеге асыру және экспортты алға жылжытумен байланысты мәселелерді қарастыру; басым салаларда ҮАК құрамына аса ірі инвестор-компанияларды тарту бойынша жұмыстар жүргізу | ҚР Үкіметіне есеп | СІМ, ҮАК тең төрағалар | 2012 жыл |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 37 | ТШИ саласында іскерлік кеңестер қызметінің тиімділігін арттыру мәселелерін пысықтау:
Іскерлік кеңестер қызметін үлгі ережемен регламенттеу:
іскерлік кеңестерді басқару органдарын құру; «Атамекен» Одағы» ҰЭП» ЗТБ тұсындағы іскерлік кеңестерді жалпы үйлестіру бойынша ақыл-кеңес беруші кеңес құру;
ҮАК құрамына қазақстандық іскерлік кеңестердің тең төрағаларының қатысуы;
ҮАК-тың қазақстандық бөлігінің іскерлік кеңесі тарапынан есеп берушілікті қамтамасыз ету. | ҚР Үкіметіне есеп | ИЖТМ, ЭДСМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), «Атамекен» Одағы» ҰЭП» ЗТБ, ҚР сауда-өнеркәсіп палатасы, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы II тоқсан |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 38 | Қаржыландыруды талап ететін инвестициялық жобаларды анықтау | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдері, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 25 қаңтар, жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 39 | Инвестицияларды тарту бойынша атқарылған жұмыстар туралы ақпарат беру | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдері, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | тоқсан сайын |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 40 | www.invest.gov.kz ұлттық инвестициялық веб-сайт тарауларын жаңарту үшін ақпаратты уақытылы беруді қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ККМ, МГМ, АШМ, БАМ, ЭДСМ, Қаржымині, Еңбекмині, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | тоқсан сайын |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 41 | www.invest.gov.kz ұлттық инвестициялық сайтының баннерін барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың, ҚР шетелдегі мекемелерінің сайттарында, сондай-ақ «Электрондық Үкімет» сайтында орналастыру  | ИЖТМ-не ақпарат | СІМ, ККМ, МГМ, АШМ, БАМ, ЭДСМ, Қаржымині, Еңбекмині, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
I тоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 42 | Инвестициялық веб-порталды әзірлеу және сүйемелдеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан | 15 000 | 25 799 | 24 569 | 24 569 | 24 569 | 114 506 | Республикалық бюджет | 020 |
| 43 | Инвесторлармен жүргізілетін жұмыстардың тұрақты мониторингін қамтамасыз ету:
барлық мүдделі мемлекеттік органдарға шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың дерекқорына қолжетімдігін қамтамасыз ету үшін арнайы кілт беру;
Шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың www.baseinvest.kz дерекқорына шетелдік инвесторлар туралы, шетелдік инвесторлармен өткізілген кездесулер мен қол жеткен уағдаластық туралы, шетелдік инвесторлармен бірге жүзеге асырылатын және жоспарланатын жобалар туралы ақпарат енгізу. | ИЖТМ-ге ақпарат беру | СІМ, МГМ, АШМ, ККМ, БАМ, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | тоқсан сайын |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 44 | Шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың дерекқорын толтыру бойынша оқыту семинарларын өткізу | ИЖТМ-ге ақпарат | «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдіктері | жыл сайын |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |

 |
| 45 | ҮИИДМБ жүзеге асыру үшін «ұлттық чемпиондарды» іріктеу бойынша өлшемдер әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша), CITIC KAZYNA (келісім бойынша), МГМ, ККМ, БАМ, АШМ | 2012 жылғы
I тоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 46 | Жетекшілік етілетін салалар мен өңірлерде «ұлттық чемпиондар» тізіміне енгізу үшін кандидат-компанияларды анықтау бойынша ұсыныстар беру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша), МГМ, ККМ, БАМ, АШМ, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы IV тоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| АЭА-ны және ИА-ны құру мен дамыту |
| АЭА және ИА-ның инвестициялық тартымдылығын арттыру |
| 47 | Өңірлерде 1-2 индустриялық аймақтарды құру мәселелерін анықтап алу | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалалырының әкімдіктері | 2012 жылғы
2 жартыжылдық |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 48 | «Қорғас» халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығы негізінде «Қорғас – Шығыс қақпасы» шекара маңы сауда-экономикалық аймақ» АЭА құру бойынша ұсыныстар енгізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭДСМ,
Алматы облысының әкімдігі | 2011 жылғы тамыз | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Қарағанды қаласында Қарағанды қаласының Индустриялық аймағы негізінде АЭА құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭДСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2011 жылғы тамыз | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | «Оңтүстік» АЭА инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, ОҚО әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 247 727 | 35 958 | - | - | - | 283 685 | Республикалық бюджет | 015 |
| 51 | «Астана – жаңа қала» АЭА (Астана қаласының ИА) инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, Астана қаласының әкімдігі | IV тоқсан 2012 жыл | 2 000 000 | 3 500 000 | - | - | - | 5 500 000 | Республикалық бюджет | 015 |
| 52 | «Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақты дамыту бойынша жобаның техникалық-
экономикалық негіздемесін түзету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, Алматы қаласының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | - | 53 549 | - | - | - | 53 549 | Республикалық бюджет |  105 |
| 53 | «Ақтау теңіз порты» АЭА-ның көліктік және инженерлік инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар жасау | ИЖТМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан | 1 700 000 | 3  021 088 | 1  032 000 | 2 466 000 | - | 8 219 088 | Республикалық бюджет | 015 |
| 54 | «Бурабай» АЭА 1-кезеңін пайдалануға беруді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ТСМ, ИЖТМ,
Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жылғы IV тоқсан | - | - | - | - | - | - | Жеке инвестициялар | - |
| 55 | Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы аумағының инфрақұрылымы мен қоршауларын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МГМ, ИЖТМ, Атырау облысының әкімдігі, «ҰИ МХТ» АЭА» ММ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 328 853 | 6 489 | - | 2 098 362 | 1 973 803 | 4 407 507 | Республикалық бюджет | 064 |
| Экспортты ілгерілету |
| Экспорттаушыларға сервистік қолдау |
| 56 | Қазақстандық өңделген өнім экспортын ілгерідету, соның ішінде: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 341 850 | 282 343 | 241 031 | 243 247 | 254 105 | 1 362 576 | Республикалық бюджет | 022 |
| Шетелдерде сауда миссияларын ұйымдастыру және өткізу;
«Сатушылар мен Сатып алушылардың кездесулерін» өткізу;
Сыртқы нарықта отандық сауда белгілерін ілгерілету;
«Қазақстанның экспорттық өнімі» анықтамалығын басып шығару және тарату;
Кәсіпорындардың шетелдік бағдарлы көрмелерге қатысуын ұйымдастыру;
Халықаралық көрмелерде қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін бірыңғай ұлттық стенд пішімінде жариялап көрсету;
Электрондық сауда алаңдар арқылы қазақстандық өнімді шетелдік нарықтарға ілгерілету;
Салалық (аймақтық) брендтерді ілгерілету;
Шетелдерде қазақстандық экспорттық өнімдерінің ықтимал сатып алушыларын іздеу |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 57 | Өңделген өнімді өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілеттерін дамыту, соның ішінде:
Кәсіпорын мамандары үшін экспорттық қызмет мәселелері бойынша оқыту тренингтерін өткізу;
Арнайы әдебиетті басып шығару және тарату:
«Шет елдері бойынша экспорттың жол сілтегіші»;
«Экспорттаушыға көмек» нұсқама материалдары»;
«Оңтайлы экспорттық бағыттарды анықтау жөніндегі ақпараттық-
анықтамалық материалдар»;
Қазақстандық өнімдердің экспорттық қаптамасын алға жылжыту және дамыту. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 74 100 | 74 256 | 60 480 | 63 664 | 67 070 | 339 570 | Республикалық бюджет | 022 |
| 58 | Қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға ықтимал өткізу нарықтары бойынша аналитикалық ақпарат беру, соның ішінде:
- Әлемдік тауар нарықтарының даму үдерісін талдау, мүдделі тараптар арасында нәтижелерін тарату арқылы Қазақстан Республикасының сыртқы сауда жағдайын талдау (Trade Performance Index).
- Бәсекелік ұстанымдарға мониторинг жасау және қазақстандық экспорттың тұтынушылық трендін өзгерту мақсатында әлемнің белгілі бір елдерінің және өңірлік экономикалық бірлестіктердің нарықтарын шолу (шартты түрде: елдік шолу).
- Жаңа экспорттық нарықтарға шығу мақсатында нақты тауарлар бойынша ауқымсыз мақсатты талдау жүргізу (шартты түрде: бриф-талдау) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 116 599 | 48 732 | 88 463 | 77 500 | 98 959 | 430 253 | Республикалық бюджет | 022 |
| 59 | Қазақстандық өндірушілерді гуманитарлық жеткізілімдер жүйесіне қосу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 60 000 | 101 650 | 24 602 | 25 374 | 26 381 | 238 007 | Республикалық бюджет | 022 |
| 60 | Экспортқа бағыттаушылық идеологиясын құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | 107 401 | 87 440 | 78 200 | 82 414 | 86 923 | 442 378 | Республикалық бюджет | 022 |
| 61 | Шетелдерде экспорт және инвестициялар бойынша ұлттық операторлардың өкілдіктерін ашу және қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде  | - | 43 844 | 49 444 | 52 005 | 56 608 | 201 901 | Республикалық бюджет | 022 |
| 62 | Мәскеу қаласында конференция, Қазақстанның Ресеймен ынтымақтастығындағы сауда және инвестициялық мүмкіндіктері тұсаукесерін көрсету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭДСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |

 |

 | 13 030 | 13 030 | 13 030 |

 | Республикалық бюджет | 029 |
| 63 | ИЖТМ жанындағы Экспорттаушылар кеңесін жаңарту | ИЖТМ бұйрығы | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |

 |
| 64 | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанындағы экспорттаушылардың өңірлік кеңесін құру | Әкімдер бұйрығы | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы
I тоқсан  |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |

 |
| 65 | Экспортты дамыту және алға жылжытудың экономикалық құралдарын заңнамалық бекіту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ЭДСМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |

 |
| 66 | Сыртқы сауда қызметі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Кедендік бақылау комитеті мен Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитеті арасындағы өзара ақпараттық іс-қимыл тәртібін әзірлеу және қабылдау | Қаржымині Кедендік бақылау комитеті мен ИЖТМ Инвестиция комитетінің бірлескен бұйрығы  | ИЖТМ, Қаржымині | 2010 жылғы желтоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |
 |
| 67 | Өңірлерде экспорттаушыларға қолдау көрсету бойынша шаралар кешенін әзірлеу | Өңірлерде экспорттаушыларға қолдау көрсету бойынша іс-шаралар жоспары  | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы желтоқсан |

 |

 |

 |

 |

 |

 | Талап етілмейді |

 |
| 68 | «Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтік орталығы» ақпараттық ресурсының ақпараттық-маркетингтік орталықтарының мемлекетаралық желісін жетілдіру және ықпалдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭДСМ | 2011 жылғы желтоқсан | - | 39 800 | - | - | - | 39 800 | Республикалық бюджет | 049 |
| 69 | Шикізаттық емес экспорт бойынша нысаналы индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз ету (2-қосымша) | ИЖТМ-ге ақпарат | Облыстар-дың, Астана және Алматы қалалараның әкімдіктері, СІМ | жыл сайын жарты жылда бір рет |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| Экспорттаушыларды қаржылық қолдау |
| 70 | Экспорттаушылар шығындарының орнын өтеу бойынша ведомствоаралық комиссия құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы
IV тоқсан  | - | - | - | - | - | - | Талап етілмейді | - |
| 71 | Экспорттаушылардың сыртқы нарықта отандық өңделген өнімдерді, қызметтерді алға жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігінің орнын толтыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 25 қаңтар, 25 шілде жыл сайын | 143 915 | 210 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 2  453 915 | Республикалық бюджет | 022 |
| 72 | Шетелдік компаниялар тарапынан шикізаттық емес сектордың қазақстандық өніміне деген сұранысты кеңейту және қамтамасыз ету жүйесін жасау үшін «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жыл желтоқсан | 1 500 000 | - | - | - | - | 1 500 000 | Республикалық бюджет | 019 |
| 73 | Қазақстан Республикасының экспорттық-несиелік агенттік қызметінің сұрақтары жөніндегі заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ҚҚА (келісім бойынша) | I тоқсан
2012 жыл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Экспорттаушылардың көліктік шығындарының бір бөлігін өтеу түрінде өңделген экспортты ынталандыру бойынша қаржылық құралды қолданудың мақсатқа сәйкестігін зерттеу (есептеулер, үлгілер, ережелер) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, ЭДСМ, ҚМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | I тоқсан
2012 жыл |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      **Ескертпе:**

**аббревиатуралардың толық жазылуы:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПӘ | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
| «Қазақтелеком» АҚ | «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы |
| «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ | «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы |
| «KAZNEX INVEST» АҚ | «KAZNEX INVEST» акционерлік қоғамы |
| ҮИИДМБ | Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы |
| «ҰИ МХТ» АЭА» ММ | «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы» мемлекеттік мекемесі |
| ИА | индустриялық аймақтар |
| ҰҚК | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ІІМ | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі |
| СІМ | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| ИЖТМ | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| МГМ | Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі |
| ҮАК | Сауда-экономикалық ынтымақтастық бойынша үкіметаралық комиссия |
| БАМ | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі |
| АШМ | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ККМ | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
| ТСМ | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі |
| ЭДСМ | Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі |
| «Атамекен Одағы» ҰЭП» ЗТБ  | «Атамекен Одағы» Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы» заңды тұлғалар бірлестігі |
| ТШИ | тікелей шетелдік инвестициялар |
| БАҚ | бұқаралық ақпарат құралдары |
| АЭА | арнайы экономикалық аймақ |
| ТЭН | техникалық-экономикалық негіздеме |
| ОҚО | Оңтүстік Қазақстан облысы |

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 1596 қаулысына

3-қосымша

Қазақстан Республикасында

2010-2014 жылдары

инвестицияларды тарту, арнайы

экономикалық аймақтарды дамыту

және экспортты ынталандыру

бағдарламасына

1-қосымша

 **Инвестицияларды тарту жөніндегі индикаторлар**
**Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелеріне арналған индикаторлар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТШИ ағыны,**
**млн. АҚШ долл.** | **Нысаналы индикаторлар** | **Жалпы көрсеткіш** |
| **Басым елдер** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | **2011-2014** |
| АҚШ | 2009,2 | 2080 | 2152,4 | 2227,7 | **8468,9** |
| Канада | 676,3 | 700 | 724,4 | 749,8 | **2850,4** |
| Нидерланды | 6936,5 | 7353 | 7793,9 | 8261,5 | **30344,7** |
| Франция | 1451,5 | 1560 | 1677,3 | 1803,2 | **6492,3** |
| Ұлыбритания | 1317,1 | 1363 | 1411,0 | 1460,3 | **5551,7** |
| Италия | 702,0 | 755 | 811,2 | 872,1 | **3139,9** |
| Швейцария | 465,0 | 481 | 498,1 | 515,6 | **1960,1** |
| Германия | 307,6 | 331 | 355,4 | 382,1 | **1375,7** |
| Түркия | 82,8 | 86 | 88,7 | 91,8 | **349,0** |
| Швеция | 34,2 | 35 | 36,6 | 37,9 | **144,0** |
| Испания | 15,8 | 16 | 17,0 | 17,6 | **66,7** |
| Люксембург | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | **28,4** |
| Қытай | 751,2 | 796 | 844,1 | 894,7 | **3286,3** |
| Жапония | 632,6 | 680 | 731,1 | 785,9 | **2829,7** |
| Оңтүстік Корея | 193,1 | 208 | 223,1 | 239,9 | **863,6** |
| Үндістан | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | **0,9** |
| Малайзия | - | - | - | - | **-** |
| БАЭ | 393,4 | 417 | 444,1 | 470,7 | **1725,1** |
| Сауд Арабиясы | - | - | - | - | **-** |
| **ЖИЫНЫ** | **15975,2** | **16868** | **17815,8** | **18818,3** | **69477,0** |

Салалық министрліктер мен ведомстволарға, ұлттық компаниялар мен холдингтерге арналған индикаторлар

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТШИ ағыны, млн. АҚШ долл.** | **Нысаналы индикаторлар** | **Жалпы көрсеткіш** |
| **Салалар** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2011-2014** |
| Ауыл шарушылығы, аң аулау, орман шаруашылығы және балық аулау | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,5 | 192,8 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 583,5 | 583,5 | 583,5 | 1 750,5 |
| Өңдеуші өнеркәсіп | 1 873,0 | 1 941,6 | 2 010,1 | 2 078,8 | 6 030,4 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 3 374,1 | 3 374,1 | 3 374,1 | 10 122,4 |
| Электр қуатын, газды және суды өндіру және тарату | 81,7 | 84,1 | 86,5 | 88,9 | 259,5 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 671,7 |
| Құрылыс, құрылыс материалдарын өндіру | 585,7 | 607,2 | 628,6 | 650,1 | 1 885,8 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 558,1 | 558,1 | 558,1 | 1 674,4 |
| Автокөліктерді және үйде пайдаланылатын бұйымдарды сату, жөндеу | 1 147,6 | 1 189,6 | 1 231,6 | 1 273,6 | 3 694,9 |
| Қонақ үйлер мен мейрамханалар | 83,3 | 86,3 | 89,4 | 92,4 | 268,1 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 8 605,3 | 8 605,3 | 8 605,3 | 25 816,0 |
| Көлік және байланыс | 163,1 | 169,0 | 175,0 | 181,0 | 525,5 |
| Өзіндік орны бар жобалар | 0 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 965,1 |
| **ЖИЫНЫ** | **3 994,2** | **17 806,6** | **17 952,2** | **18 097,9** | **53 856,7** |
| **Өзіндік орны бар жобалар** |
 | **4 139,9** | **4 285,5** | **4 431,2** | **12 856,6** |

Мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда, шикізаттық емес негізгі капиталға инвестициялардың ағыны бойынша жергілікті атқарушы органдарға арналған индикаторлар

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шикізаттық емес секторға инвестициялардың ағыны** | **Нысаналы индикаторлар** | **Жалпы көрсеткіш** |
| **Салалар** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2011-2014** |
| Ақмола обл. | 500 | 632 | 687,5 | 758,6 | 2 578,1 |
| Ақтөбе обл. | 156,5 | 162,7 | 169,2 | 176,0 | 507,9 |
| Алматы обл. | 1 350,0 | 1 405,0 | 1 465,0 | 1 508,0 | 5 728,0 |
| Атырау обл. | 1 025,0 | 1 435,0 | 2 009,0 | 2 812,6 | 7 281,6 |
| Батыс Қазақстан обл. | 40,68 | 42,75 | 45,5 | 47,5 | 176,43 |
| Жамбыл обл. | 363,7 | 418,3 | 481,0 | 553,2 | 1 816,2 |
| Қарағанды обл. | 945,6 | 1 040,2 | 1 144,2 | 1 258,6 | 4 388,6 |
| Қостанай обл. | 166,2 | 163,5 | 135,8 | 1 210,8 | 1 676,3 |
| Қызылорда обл. | 400,0 | 420,0 | 442,0 | 486,0 | 1 748,0 |
| Маңғыстау обл. | 56,5 | 1 007,2 | 1 047,5 | 1 089,4 | 3 200,6 |
| Оңтүстік Қазақстан обл. | 89,0 | 91,7 | 94,1 | 97,2 | 372 |
| Павлодар обл. | 428,3 | 445,4 | 463,2 | 481,7 | 1 818,6 |
| Солтүстік Қазақстан обл. | 17 | 20 | 23 | 25 | 85 |
| Шығыс Қазақстан обл. | 29,5 | 303,4 | 304,6 | 305,6 | 913,7 |
| Астана қ. | 1 255,4 | 1 325,2 | 1 397,0 | 1 439,9 | 5 417,5 |
| Алматы қ. | 1 719 | 1 771 | 1 824 | 1 896 | 7 210 |
| **ЖИЫНЫ** | **8 542,38** | **10 683,35** | **11 732,6** | **14 146,1** | **45 104,43** |

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 1596 қаулысына

4-қосымша

Қазақстан Республикасында

2010-2014 жылдары

инвестицияларды тарту, арнайы

экономикалық аймақтарды дамыту

және экспортты ынталандыру

бағдарламасына

2-қосымша

 **Экспортты ілгерілету жөніндегі индикаторлар**
**Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелеріне арналған индикаторлар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Өңделген өнімнің экспорты**
**млн. АҚШ долл.** | **Индикаторлар** | **Жалпы көрсеткіш** |
| **Әріптес елдер** | **2011 ж.** | **2012 ж.** | **2013 ж.** | **2014 ж.** | **2011-2014 жж.** |
| **Азия** |
| Қытай | 3 622,6 | 3 984,9 | 4 383,4 | 4 821,7 | 16 812,7 |
| Түркия | 869,2 | 956,1 | 1 051,7 | 1 156,9 | 4 034,0 |
| Иран | 805,2 | 885,7 | 974,3 | 1 071,7 | 3 737,0 |
| Жапония | 593,2 | 652,5 | 717,8 | 789,5 | 2 753,0 |
| Ауғанстан | 380,3 | 418,3 | 460,2 | 506,2 | 1 765,0 |
| Корея Республикасы | 255,8 | 281,3 | 309,5 | 340,4 | 1 187,0 |
| Үндістан | 109,7 | 120,7 | 132,8 | 146,0 | 509,2 |
| Моңғолия | 24,6 | 27,1 | 29,8 | 32,8 | 114,4 |
| Ирак | 20,8 | 22,8 | 25,1 | 27,6 | 96,4 |
| Пәкістан | 17,0 | 18,7 | 20,6 | 22,6 | 78,9 |
| Таиланд | 15,5 | 17,1 | 18,8 | 20,7 | 72,1 |
| Иордания | 15,2 | 16,7 | 18,3 | 20,2 | 70,3 |
| БАЭ | 13,4 | 14,8 | 16,3 | 17,9 | 62,4 |
| Вьетнам | 10,9 | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 50,7 |
| Сирия | 6,6 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 30,4 |
| Гонконг | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 23,2 |
| Сингапур | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 16,9 |
| Ливан | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 11,9 |
| **ЕК** |
| Ұлыбритания | 988,5 | 1 087,4 | 1 196,1 | 1 315,7 | 4 587,7 |
| Германия | 796,2 | 875,8 | 963,3 | 1 059,7 | 3 694,9 |
| Италия | 443,6 | 487,9 | 536,7 | 590,4 | 2 058,6 |
| Нидерланды | 382,5 | 420,8 | 462,8 | 509,1 | 1 775,2 |
| Франция | 329,2 | 362,2 | 398,4 | 438,2 | 1 528,0 |
| Польша | 308,4 | 339,2 | 373,1 | 410,4 | 1 431,1 |
| Финляндия | 191,9 | 211,1 | 232,2 | 255,4 | 890,5 |
| Венгрия | 88,1 | 96,9 | 106,6 | 117,3 | 408,9 |
| Латвия | 83,6 | 92,0 | 101,2 | 111,3 | 388,2 |
| Испания | 69,3 | 76,3 | 83,9 | 92,3 | 321,8 |
| Швеция | 64,7 | 71,2 | 78,3 | 86,2 | 300,5 |
| Словакия | 60,6 | 66,6 | 73,3 | 80,6 | 281,0 |
| Литва | 49,5 | 54,4 | 59,9 | 65,9 | 229,7 |
| Бельгия | 49,1 | 54,0 | 59,4 | 65,4 | 227,9 |
| Румыния | 46,4 | 51,0 | 56,1 | 61,7 | 215,2 |
| Чехия | 44,2 | 48,7 | 53,5 | 58,9 | 205,3 |
| Дания | 28,2 | 31,0 | 34,1 | 37,5 | 130,9 |
| Эстония | 20,6 | 22,7 | 24,9 | 27,4 | 95,7 |
| Словения | 13,3 | 14,6 | 16,1 | 17,7 | 61,8 |
| Кипр | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 38,8 |
| Австрия | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 28,9 |
| Болгария | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 7,0 | 24,4 |
| **ЕурАзЭК** |
| Ресей | 2 440,2 | 2 684,2 | 2 952,6 | 3 247,8 | 11 324,8 |
| Қырғызстан | 337,8 | 371,6 | 408,7 | 449,6 | 1 567,6 |
| Беларусь | 219,0 | 240,9 | 265,0 | 291,5 | 1 016,4 |
| Тәжікстан | 196,1 | 215,7 | 237,3 | 261,0 | 910,1 |
| **ЕурАзЭК тыс** |
| Өзбекстан | 709,8 | 780,7 | 858,8 | 944,7 | 3 294,0 |
| Украина | 460,7 | 506,8 | 557,5 | 613,2 | 2 138,1 |
| Әзербайжан | 101,1 | 111,2 | 122,4 | 134,6 | 469,3 |
| Түрікменстан | 88,4 | 97,3 | 107,0 | 117,7 | 410,4 |
| Грузия | 16,1 | 17,8 | 19,5 | 21,5 | 74,9 |
| Молдова | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 56,7 |
| Армения | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 38,8 |
| **Жиыны** | **15 438,9** | **16 982,8** | **18 681,0** | **20 549,1** | **71 651,8** |

Жергілікті атқарушы органдарға арналған индикаторлар

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Өңделген өнімнің экспорты, млн. АҚШ долл.** | **Индикаторлар** | **Жалпы көрсеткіш** |
| **ҚР өңірлері** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2011-2014** |
| Ақмола обл. | 382,3 | 420,5 | 462,6 | 508,8 | 1 774,2 |
| Ақтөбе обл. | 2 068,7 | 2 201,0 | 2 405,0 | 3 094,0 | 9 768,7 |
| Алматы обл. | 172,6 | 189,9 | 208,8 | 229,7 | 801 |
| Атырау обл. | 85,5 | 94,5 | 104,5 | 115,5 | 399,5 |
| Шығыс Қазақстан обл. | 1 774,3 | 1 951,7 | 2 146,9 | 2 361,6 | 8 234,5 |
| Жамбыл обл. | 231,5 | 254 | 280,1 | 308,1 | 1 073,7 |
| Батыс Қазақстан обл. | 105,5 | 132,4 | 158 | 197,9 | 593,8 |
| Қарағанды обл. | 3 400,0 | 3 740,0 | 4 114,0 | 4 731,0 | 15 985,0 |
| Қостанай обл. | 299,6 | 329,6 | 362,5 | 398,8 | 1 390,5 |
| Қызылорда обл. | 39,8 | 43,8 | 48,2 | 53 | 184,8 |
| Маңғыстау обл. | 148,4 | 163,2 | 179,6 | 197,5 | 688,7 |
| Павлодар обл. | 798,3 | 878,1 | 965,9 | 1 062,5 | 3 704,8 |
| Солтүстік Қазақстан обл. | 85 | 93,5 | 102,9 | 113,1 | 394,5 |
| Оңтүстік Қазақстан обл. | 1 205,1 | 1 325,6 | 1 458,2 | 1 604 | 5 592,9 |
| Алматы қ. | 3 361,3 | 3 697,4 | 4 067,2 | 4 473,9 | 15 599,8 |
| Астана қ. | 206,2 | 226,8 | 249,5 | 274,5 | 957 |
| **ЖИЫНЫ** | 14 364,1 | 15 742 | 17 313,9 | 19 723,9 | 67 143,4 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК