

**Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 - 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі № 1212 Қаулысы

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.

      Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамыту проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса беріліп отырған Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.  
      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және Шығыс Қазақстан облысының әкiмi Жоспарда көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жартыжылдықтың қорытындылары бойынша, 20 қаңтардан және 20 шiлдеден кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне олардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.  
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.  
      3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгi жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.  
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне жүктелсiн.  
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.  
      5. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2012 жылғы 18 қыркүйектегі  
№ 1212 қаулысымен       
бекітілген

**Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық**  
**дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған**  
**КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ**

      Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | | Жобаның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға (іске асыруға) жауаптылар | Орындау мерзімдері | Болжамды шығыстар  (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері  (млн. теңге) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Семей қаласының жұмыспен қамтудың оңтайлы құрылымын қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 1 | | «Ақтөбе Ертіс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құс фабрикасын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 457 | «Ертіс» ӘКК қарыз қаражаты 202 (40,2 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 300 (59,8 %) |
| 2 | | «Мұздыбай – 1» шаруа қожалығының сыйымдылығы 6000 тонналық жерасты көкөніс қоймасын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 248 | «Қазагро-қаржы» АҚ қарыз қаражаты 100 (17,6 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 468,7 (82,4 % ) |
| 3 | | «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Семей медициналық препараттар зауытын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 5430 | қарыз қаражаты – 3380 (74,6%), меншікті қаражат – 1150 (25,4%) |
| 4 | | «Жаңа Семей шпал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында полиэтилен және алдын ала оқшауланған құбырлар өндірісін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 300 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 130 (43,3 %), қарыз қаражаты 170 (56,7 %) |
| 5 | | «Семей жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында құрылыс материалдары өндірісін кеңейту | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 534,9 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 354,9 (66,3 %), қарыз қаражаты 180 (33,7 %) |
| 6 | | «Kondiz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кондитерлік фабрикасында крекер өндіру бойынша 2 желі орнату | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  II тоқсан | 2014 жылы – 2500 | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | |
| 7 | | Семей қаласы Озерки аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 246,6 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 27,4 | жергілікті бюджет |
| 8 | | Семей қаласы Бұлақ аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 198,6 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 22,1 | жергілікті бюджет |
| 9 | | Семей қаласы Холодный ключ кентінің су құбыры желілерін реконструкциялауды және кеңейтуді» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 10 | | «Гидростроитель» шағын ауданындағы қолданыстағы су құбыры желілерін реконструкциялаумен Новобаженово ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 11 | | «Қайнар ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 12 | | «Мұқыр ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 13 | | «Абыралы ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 14 | | «Комсомол кентінің су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 15 | | «Большой аралында Ертіс өзенінен су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 16 | | «Контрольный кентіндегі су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 17 | | «Су құбыры желілерін реконструкциялай отырып, Затон аралындағы су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 18 | | «Ағын суларды биологиялық тазарту арқылы тазарту құрылыстарын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 19 | | Холодный ключ кентінен Селевин көшесіне дейін кәріз желілерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 250,0\*  2014 жылы – 199,3\* | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 27,8\*\*  2014 жылы – 73,6\*\* | жергілікті бюджет |
| 20 | | «Шульбинск кентінің кәріз жүйесін реконструкциялау. Тазарту құрылыстары» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 21 | | «ЖЭО-1 аумағынан кәріз коллекторын және су құбырын шығару» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | | |
| 22 | | Қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 6950,  2014 жылы – 8000,  2015 жылы – 8000 | республикалық бюджет |
| 23 | | 342 квартал орталық жылыту пунктін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 38,0 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 3,4 | жергілікті бюджет |
| 24 | | Семей қаласы Энергетик шағын ауданындағы тұрғын үйлер үшін «5 интернат» қазандығын реконструкциялау. Объект: «5 интернат» қазандығы | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысы-ның әкімдігі, ӨДМ | 2013 – 2014 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 154,5  2014 жылы – 473,1 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 17,2 | жергілікті бюджет |
| 25 | | «Қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау,  2-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 26 | | «Семей қаласының қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау, 3-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 27 | | «Қосалқы жабдықтары және суды дайындайтын қондырғысы бар екі қазандықты ауыстыра отырып, «МЭН» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 28 | | «Зооветинститут» қазандығын және жылу желілерін қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 29 | | «506 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 30 | | «501 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 31 | | «410 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 32 | | «Дорожник» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 33 | | «14 ықшам ауданың қазандығын және жылу желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 34 | | Қаланың жылумен жабдықтау схемасын әзірлеу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 2\*\* | жергілікті бюджет |
| 35 | | Тихий переулок, 8 көшесіндегі тұрғын үйге жылу желісін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 15,1\*\* | жергілікті бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | |
| 36 | Ақсай кентінде жеке құрылыс үйлерінің электр желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2014 жылы – 33,9  2015 жылы – 405\*  2016 жылы – 431,3\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 29\*\*  2016 жылы – 67,7\* | жергілікті бюджет |
| Тұрғын үй шаруашылығы | | | | | | | |
| 37 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін алты тұрғын үй салу бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 38 | 72 пәтерлік 9 қабатты кредиттік үш тұрғын үй салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 495\*  2016 жылы – 300\* | республикалық бюджет |
| 39 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін 6 тұрғын үйдің үшеуіне инженерлік желілер салу бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 40 | 72 пәтерлік 9 қабатты 3 кредиттік тұрғын үйдің инженерлік желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 148,5 | республикалық бюджет |
| 41 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге электр желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  I тоқсан | 2013 жылы – 69,8  2014 жылы – 758,5\* | республикалық бюджет |
| 2014 жылы – 92\*\* | жергілікті бюджет |
| 42 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге жылу желілерін салуды бастау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18\*, | республикалық бюджет |
| 2015 – 1,8\*\* | облыстық бюджет |
| 43 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге су құбыры желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18,0\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 1,8\*\* | жергілікті бюджет |
| 44 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге кәріз желілері құрылысын бастау | | ӨДМ-ге ақпарат | ҚР ӨДМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 1,8\*\* | жергілікті бюджет |
| Жылу энергетикасы | | | | | | | |
| 45 | ЖЭО-3 құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | «Самұрық-Энерго» АҚ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Самұрық-Энерго» АҚ қаржыландыру |
| Әлеуметтік инфрақұрылым | | | | | | | |
| Білім беру | | | | | | | |
| 46 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны республикалық меншіктен коммуналдық меншікке беру | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 47 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы бұрынғы 140 орындық балабақшаны реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  II тоқсан | 2014 жылы – 8,6\*\* | жергілікті бюджет |
| 48 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 286,0\*\* | жергілікті бюджет |
| 49 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолданып, концессия схемасы бойынша 5 балабақша салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 2651,0 | инвесторлардың қаржысы |
| 50 | «Холодный ключ кентінде 230 орындық балабақша салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 51 | № 34 орта мектебіне 100 орындық шағын орталықтың қосалқы құрылысын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 220,3\*\* | жергілікті бюджет |
| 52 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  I тоқсан | 2014 жылы – 10,8\*\* | жергілікті бюджет |
| 53 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп құрылысын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | 2016 жылы -  422\* | республикалық бюджет |
| 54 | Шақаман ауылындағы орта мектепке қазандық салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 46,5\*\* | жергілікті бюджет |
| 55 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің жанындағы 40 орындық интернатты реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 98,3\*\* | жергілікті бюджет |
| 56 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің қазандығын реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 37\*\* | жергілікті бюджет |
| Денсаулық сақтау | | | | | | | |
| 57 | Жедел медициналық жәрдем станциясын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ДСМ | 2014 – 2015 жылғы  ІV тоқсан | 2013 жылы – 489,0  2014 жылы – 500\*  2015 жылы – 369,1\* | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 31,9  2014 жылы – 50,0\*\*  2015 жылы – 43,1\*\* | жергілікті бюджет |
| Мәдениет | | | | | | | |
| 58 | «Полковничий аралында көрме залының (Бейбітшілік мұражайы) салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Мәдениетмині | 2015 жылғы  І тоқсан | талап етілмейді |  |
| Спорт | | | | | | | |
| 59 | Хоккей модулін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 212\*\*,  2016 жылы – 397\*\* | жергілікті бюджет |
| 60 | «Ұшақтар кентінде 3000 орындық жабық футбол манежінің салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | СДШІА, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 5. Көлік кешені | | | | | | | |
| 61 | Семей қаласы көшелерінің жүргінші бөлігін, тротуарларды орташа және ағымдағы жөндеу және жолдарды реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 757,0  2014 жылы – 1023,7  2015 жылы – 515,3 | жергілікті бюджет |
| 62 | 2 жерүсті жаяу жүргінші өтпелерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2014 жылы – 40,0\*\*  2015 жылы – 40\*\* | жергілікті бюджет |
| 6. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар | | | | | | | |
| 63 | «Семей қаласының Полковничий, Смычка аралдарында Ертіс өзені жағалауын бекіту» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 7. Өзгелер | | | | | | | |
| 64 | Семей қаласының елді мекендерін егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 170,0\*\*  2014 жылы – 25,4\*\*  2015 жылы – 25,1\*\* | жергілікті бюджет |
| 65 | «Ертіс өзенінің жағалауын абаттандыру» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 66 | Семей қаласының коммуналдық кәсіпорындарында электр энергиясын есепке алудың автоматты жүйесін енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан |  | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 67 | Семей қаласының 2020 жылға дейінгі даму келешегі бойынша зерттеулер (брендинг) жүргізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | \*\* | жергілікті бюджет |
| 68 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласының микрокредит және шағын және орта бизнесті субсидиялауды алушыларын көбейту | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 69 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде өз ісін құру және кеңейту үшін Семей қаласының ауылдық елді мекендерінің өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыссыз және табысы аз тұрғындарына микрокредиттер беру | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 70 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласында кәсіпкерлік белсенділікті және бизнес климатты жақсарту бойынша шаралар кешенiн қабылдау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурстарға қажеттілік | | | | | | |
|  | Республикалық бюджет |  |  |  |  | 28991,9 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 8391,4 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 9975,6 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 9471,6 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 1553,3 |
|  | Жергілікті бюджет |  |  |  |  | 4424,5 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 1045,5 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 1368,4 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 1546,0 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 464,6 |
|  | Бюджеттен тыс қаражаттар |  |  |  |  | 11586,6 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 750,3 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 3554,9 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 7281,4 |
|  | Жиыны |  |  |  |  | 45003,0 |

      Ескертпе:  
      \* - республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге республикалық бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады  
      \*\* - жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған жергілікті бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ӨДМ | – | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ИЖТМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |
| Мәдениетмині | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| СДШІА | – | Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі |
| ЖЭО | – | жылу-энергия орталығы |
| «Ертіс» ӘКК | – | «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы |
| «Қазагро-қаржы» АҚ | – | «Қазагро-қаржы» акционерлік қоғамы |
| «Самұрық-Энерго» АҚ | – | «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК