

**"Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2012 – 2013 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 шілдедегі № 919 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 қазандағы № 1334 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. «Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2012 – 2013 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 шілдедегі № 919 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2012 – 2013 жылдарға арналған жоспарында:  
      «1. Щучинск-Бурабай курорттық аймағының (бұдан әрі – ЩБКА) туристік әлеуетін дамыту жөніндегі шаралар» деген бөлімде:  
      реттiк нөмiрі 19, 20, 21, 22, 23, 24 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Щучье көлінің жағалауын абаттандыру (прокатқа беру және қоғамдық тамақтандыру объектілері бар велосипед, жаяу жүргіншілер және шаңғы жолдары) | Мемлекеттік сараптаманың (бұдан әрі – МС) оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2013 жылдар | 1 972,0 | 272,0 | 1 700,0 | РБ |
| 20 | Бурабай көлі курорттық аймағының инженерлік инфрақұрылымын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2015 жылдар | 123,1 | 20,8 | 102,3 | РБ |
| 21 | Бурабай көлі ауданындағы туристік маршруттарды жайғастыру (прокатқа беру және қоғамдық тамақтандыру объектілері бар велосипед, жаяу жүргіншілер және шаңғы жолдары) | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 370,0 | 70,0 | 300,0 | РБ |
| 22 | Бурабай кентіндегі демалу саябағын салу (жабық аквапарк және белсенді демалыс аймағымен) | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 1 087,1 | 87,1 | 1 000,0 | РБ |
| 23 | Мұздан ертегі қалашығын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2013 жылдар | 444,0 | 364,0 | 80,0 | РБ |
| 24 | «Оқжетпес» шипажайының қосымша емдеу бөлімшесі бар 100 нөмірлік тынығу корпусын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 125,0 |  | 125,0 | РБ |

                                                                   »;  
      «жиыны (24 іс-шара)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жиыны  (24 іс-шара) |  |  |  | 4121,2 | 813,9 | 3307,3 |  |

                                                                   »;  
      «2. ЩБКА экологиялық проблемаларын шешу жөніндегі шаралар» деген бөлімде:  
      реттiк нөмiрі 40-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Шучье қаласының 4-ші кезектегі орамішілік су құбырлары желілерін салудың (93,08 км) МС бар жобалық-сметалық құжаттарын (бұдан әрі – ЖСҚ) әзірлеу»;  
      «БАРЛЫҒЫ» деген жолда:  
      6-бағандағы «13696,0» деген сандар «17817,2» деген сандармен ауыстырылсын;  
      7-бағандағы «3611,9» деген сандар «4425,8» деген сандармен ауыстырылсын;  
      8-бағандағы «10084,1» деген сандар «13391,4» деген сандармен ауыстырылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           С. Ахметов*

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК