

**"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын (I кезең) бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 130 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 1 сәуірдегі № 313 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 – 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын (I кезең) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 130 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 241-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 – 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (I кезең) осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2013 жылғы 1 сәуірдегі  
№ 313 қаулысына      
қосымша

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2011 жылғы 11 ақпандағы  
№ 130 қаулысымен      
бекітілген

**Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың**  
**2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске**  
**асыру жөніндегі 2011 – 2015 жылдарға арналған**  
**іс-шаралар жоспары (І кезең)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | \* | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі, жылы | Қаржыландырылуы | | | | | | | | | | |
| Болжамды шығыстар (млн. теңге) | | | | | | | | | | |
| 2011 жыл\*\*\* | | 2012 жыл\*\*\* | | 2013 жыл\*\*\* | | 2014 жыл\*\*\* | | 2015 жыл\*\*\* | | Барлығы |
| Сомасы | \*\* | Сомасы | \*\* | Сомасы | \*\* | Сомасы | \*\* | Сомасы | \*\* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Мақсат: білім беру қызметтеріне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдарланған қаржыландыру жүйесін жетілдіру | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: 2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа барлық білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі енгізіледі | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  педагогтердің жалпы санының 30 %-ы біліктілікті арттырудың жаңа жүйесі бойынша біліктілігі арттырудан өтті | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландырудың әдістемесін әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  ІV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 бейіндік мектеп базасында жалпы орта білім берудің жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесін кейіннен байқаудан өткізуді бір өңірге қолдану арқылы байқаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2013 - 2015 |  |  |  |  | 38,283 | РБ | 147,163 | РБ | 191,450 |  | 376,896 |
| 3 | ТжКБ жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесінің әдістемесін әзірлеу және бекіту | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2013 | Дүниежүзілік банкпен «Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасының шеңберінде | | | | | | | | | | |
| 4 | ТжКБ жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесін екі өңірдің базасында байқаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы   шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | ЖАО, БҒМ | 2013 - 2014 | жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде (№ 360012 «Біліктілікті арттыру мен кадрларды даярлау» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 5 | ШКМ-дан басқа мектепке дейінгі білім беруден бастап ТжКБ-ға дейінгі барлық білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесіне көшуді жүзеге асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2015 | жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде | | | | | | | | | | |
| 6 | Актуарлық есептеулер жүргізе отырып, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің жұмыс істеу тетігін әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ, «Қаржы орталығы» АҚ (келісім бойынша) | 2011  ІІ тоқсан | «Қаржы орталығы» АҚ-ның меншікті қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 7 | «Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | - | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК-қа енгізу | БҒМ | 2011  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 8 | Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың жаңа жүйесін енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, «Өрлеу» ҰБАО» АҚ (келісім бойынша), «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ (келісім бойынша) | 2015 | РБ-ден, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ көзделген қаражат шегінде | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: педагог мамандығының беделін арттыру | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: педагогтердің жалпы санына шаққанда жоғары және бірінші санаты бар біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі — 49 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | магистр дәрежесі бар бейіндік мектеп педагогтерінің үлесі - кемінде 10 %  педагогтердің жалпы санынан ағымдағы жылы білім беру ұйымдарына жаңадан жұмысқа келген жас мамандардың үлесі - 4,5 %  жаратылыстану-математика циклі пәндерін ағылшын тілінде оқытатын педагогтердің үлесі - 10 %  академиялық және ғылыми дәрежесі бар біліктілікті арттыру жүйесі мамандарының үлесі - 5 %  біліктілігін арттыру мен тағылымдамадан, оның ішінде өндірістік кәсіпорындар базасында өткен, ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының үлесі, жыл сайын - 20 %  елде біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен жоғары оқу орындарының профессорлар-оқытушылар құрамының үлесі, жыл сайын - 20 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Педагог қызметкерлердің біліктілік санаты үшін лауазымдық жалақысының мөлшерін есептеу үшін пайдаланылатын саралау коэффициенттерін енгізуді көздейтін педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жаңа моделіне ұсыныстар, нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеу тетігін әзірлеу, педагог қызметкерлердің орташа жалақысын экономиканың жеке секторындағы жалақыға жақындату | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ, Еңбекмині | 2011 III тоқсан  - 2015 |  | | | | | | | | | | |
| 5373,880 | РБ | 15733,719 | РБ |  |  |  |  |  |  | 21107,599 |
| 10 | Жаңа жүйе бойынша біліктілікті арттыру бағдарламаларын әзірлеу | - | мұғалімдердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдардың біліктілікті арттыру бағдарламалары | БҒМ, «Өрлеу» ҰБАО» АҚ (келісім бойынша), «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ (келісім бойынша) | 2011 IV тоқсан – 2013 I тоқсан | РБ-ден көзделген қаражат, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ меншікті қаражаты шеңберінде | | | | | | | | | | |
| 11 | Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды ықпалдастырылған түрде оқыту үшін (инклюзивті білім беру) мамандардың біліктілігін арттыруға  мемлекеттік тапсырысты ұлғайту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | 2,352 | РБ | 2,564 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 14,794 |
| 12 | Мектепке дейінгі жастағы даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізу үшін мамандардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011, 2013 - 2015 | 2,352 | РБ | 0 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 12,230 |
| 13 | Педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін оқу жабдығын сатып алу («Өрлеу» ҰБАО» АҚ, «Өрлеу» ҰБАО» АҚ-ның 16 өңірлік БАИ, 8 ЖОО) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, «Өрлеу» ҰБАО» АҚ (келісім бойынша), ЖАО | 2011, 2014 - 2015 | 500,000 | РБ |  |  |  |  | 76,275 | РБ | 76,275 | РБ | 652,550 |
| 14 | «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына БАИ әдіскерлеріне арналған біліктілік талаптарына ғылыми дәрежесінің болуын енгізу бөлігінде толықтырулар енгізу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 15 | Жаңа білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін ТжКБ ұйымдарының 5000 педагог қызметкерінің Қарағанды, Алматы, Шымкент, Орал және тағы басқа қалалардағы біліктілікті арттыру жөніндегі өңіраралық орталықтарда (кемінде 72 сағат) біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету (жыл сайын 1000 адам) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы) | | 27,214 | РБ | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | 27,214 |
| 16 | Шет елдерде 144 арнайы пәндер оқытушысы мен өндірістік оқыту шеберінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету (2011 - 24 адам, 2012 - 24 адам, 2013 - 32 адам, 2014 - 32 адам, 2015 - 32 адам) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | 13,680 | РБ | 6,842 | РБ | 9,760 | РБ | 14,880 | РБ | 21,760 | РБ | 66,922 |
| 17 | ПОҚ ел ішінде біліктілігін арттыруды, қайта даярлауды, оның ішінде ЖОО-ның жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындарымен және ҒЗИ-мен көпжақты кооперациясы шеңберінде жоғары технологиялық кәсіпорында тағылымдамадан өткізуді жүзеге асыру | - | ЖОО-ның БҒМ-ге есебі | ЖОО-лар | 2011 - 2015  IV тоқсан | мемлекеттік тапсырыс шеңберінде және ЖОО-ның қаражаты есебінен (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 18 | ЖОО-ның алдыңғы қатарлы және шетелдік өнеркәсіптік кәсіпорындарымен басым бағыттар бойынша көпжақты кооперациясы мақсатында жыл сайын шет елдерде ПОҚ біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ИЖТМ | 2014 - 2015 |  |  | 183,690 | РБ |  |  | 242,720 | РБ | 242,720 | РБ | 669,130 |
| 19 | Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия отырысының хаттамасымен бекітілетін халықаралық «Болашақ» стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім үшін ағылшын тілді педагог кадрлар даярлауды енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 20 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім педагог мамандықтарының МЖМБС-ға базалық пәндер цикліндегі шет тілі бойынша кредиттер көлемін ұлғайту бөлігінде толықтыру енгізу (көптілді білімі бар педагог кадрларды даярлау үшін) | - | бұйрық | БҒМ | 2011  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 21 | ШЖМ үшін педагогтерді, педагог кадрларды даярлайтын ЖОО-лардағы бейіндік мектептер үшін білім беру магистрлерін даярлау | - | бұйрық | БҒМ | 2011  II тоқсан | көзделген мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 22 | Педагогтердің біліктілік деңгейін растау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | - | әдістемелік ұсынымдар | БҒМ, ҚазҰПУ | 2011 - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 23 | Педагогтердің біліктілік деңгейін растауға арналған тест тапсырмаларының құрылымын айқындау, тест тапсырмалары, сауалнамалар базасын жаңарту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2012 - 2014 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 24 | Кейіннен бір өңір мен бір қалаға тарата отырып, 4 мектеп базасында оқытушыларды аттестаттау рәсімін байқаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2013 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 25 | Базалық ЖОО-ларда магистрлер мен PhD докторларын мақсатты даярлау тетігін әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011 – 2012  II тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 26 | Педагогикалық мамандықтардың үлгілік оқу бағдарламаларына көптілді білім беру бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  II тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 27 | Өндірістік практикадан өту және әрі қарай жұмысқа орналасу мүмкіндігімен ҮИИДМБ-ның басым бағыттары бойынша жетекші отандық және шетелдік компаниялармен ынтымақтастықты қамтамасыз ету | - | шарттар, меморандумдар, келісімдер | БҒМ, ИЖТМ | 2012  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 28 | Педагогикалық қызметке бейімділігін айқындау үшін педагогикалық мамандықтарға түсу кезінде шығармашылық емтихандарды енгізу жөніндегі ұсыныстар енгізу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ, жұмысшылар мен жұмыс берушілердің салалық бірлестіктері | 2013  II тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 29 | Қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру жұмысын жүргізу («Жыл мұғалімі» конкурсы, акциялар, БАҚ-пен бірлескен жобалар, мастер-кластар, жаңашыл педагогтар форумдары, конкурстар, педагогикалық әулеттер жиыны, ғылыми-практикалық семинарлар мен симпозиумдар, семинар-тренингтер және дөңгелек үстелдер) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | көзделген қаражат шегінде (№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 30 | Математика мұғалімдерін TEDS-M халықаралық салыстырмалы зерттеуіне қатысуға даярлау | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2014 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалыптастыру | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикаторлар:  білім беру ұйымдарының 45 %-да қамқоршылық кеңестер құрылды  білім беру ұйымдары басшыларының 50 %-ы менеджмент саласында біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өтті | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіші: азаматтық ЖОО-да корпоративті басқару қағидаттарын енгізу - 65 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Білім берудегі менеджмент мәселесі бойынша мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, орта білім жүйесінің басшы қызметкерлерін даярлау мен біліктілігін арттыруға арналған мемлекеттік тапсырысты ұлғайту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | 9,600 | РБ | 10,244 | РБ | 10,590 | РБ | 33,292 | РБ | 45,412 | РБ | 109,138 |
| 32 | ЖОО-лардың педагогикалық мамандықтағы оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеу | - | директорлар кеңесінің шешімі | «Өрлеу» ҰБАО» АҚ (келісім бойынша) | 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 33 | Жоғары білім беру жүйесінің басшы қызметкерлері мен оқытушыларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыруды жүзеге асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖОО-лар | 2012 - 2015 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 34 | ТжКБ-ны дамыту және кадрлар даярлау жөніндегі салалық және өңірлік кеңестерді құру мен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге ақпарат | Мүдделі мемлекеттік органдар1, ЖАО, БҒМ | 2011 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 35 | ТжКБ-ны дамыту және кадрлар даярлау жөніндегі салалық және өңірлік кеңестер қызметін талдау |  | БҒМ-ге ақпарат | Мүдделі мемлекеттік органдар1, ЖАО,  БҒМ, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП (келісім бойынша) | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 36 | Білім беру ұйымдарының басшы қызметкерлері арасында нәтижеге бағдарланған жоспарлау бойынша оқыту семинарларын өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011  III тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 37 | Меншік нысанына қарамастан, барлық білім беру ұйымдарында жоспарлау, мониторинг және жұмыс нәтижелерін бағалау жүйесін кезең-кезеңімен енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 IV тоқсан  - 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 38 | Білім беру ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестерінің жұмыс істеуі жөнінде республикалық семинар өткізу | - | ұсынымдар | БҒМ, ЖОО-лар, ЖАО | 2011  IV тоқсан | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 39 | Білім беру ұйымдарында корпоративтік басқару қағидаттарының жұмыс істеуін байқаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2012 - 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 40 | «Қамқоршылық кеңес қызметінің және оны сайлау тәртібінің үлгілік ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 22 қазандағы № 501 бұйрығына басқару, қаржыландыру деңгейі әртүрлі ұйымдарда (АҚ, ММ, РМК, РМҚК) қамқоршылық кеңестер құруды нақтылау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | - | бұйрық | БҒМ | 2014  І тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 41 | Орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестер құру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 42 | Пилоттық жобаның нәтижесі оң болған жағдайда ЖОО-ларға корпоративтік басқару мен стратегиялық жоспарлау қағидаттарын енгізу | - | ЖОО-лардың БҒМ-ге есебі | ЖОО-лар | 2014 - 2015  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 43 | ЖОО-лар ректорларын тағайындау тетіктерін қайта қарау жөніндегі ұсыныстар енгізу.  Барлық аккредиттелген ЖОО-ларда ректорлардың сайланбалылығы жөніндегі ұсынымдар әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 44 | ЖОО-ларда олардың қызметінің ашықтығы мәніне әлеуметтік зерттеу жүргізу | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар | 2012 - 2015 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 45 | Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық орталығын Білім статистикасы және бағалау ұлттық орталығы етіп қайта атау | - | ҚР ҮҚ | БҒМ | 2011  ІV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 46 | Білім статистикасын ЮНЕСКО, ЭЫДҰ және АҚШ халықаралық білім статистикасының талаптарын ескере отырып жетілдіру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ҰБСБО | 2011 - 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 47 | Облыстарда және Алматы қаласында білім статистикасы, мониторинг және сапаны бағалау инфрақұрылымын құру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 |  |  |  |  |  |  | 188,242 | РБ |  |  | 188,242 |
| 48 | Балалардың «Жалпы оқыту» қозғалысының бастапқы деректері, мониторингі негізінде бірыңғай электрондық білім статистикасының базасын жасау, байқаудан өткізу, енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2013 - 2015 | «e-learning» электрондық оқыту жүйесі шеңберінде | | | | | | | | | | |
| 49 | Облыстардың, Астана, Алматы қалалары білім басқармаларының білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы жыл сайынғы облыстық баяндамалар түрінде ашық есептілік тетіктері мен нысандарын әзірлеу, енгізу | - | БҒМ-ге ақпарат (ҰБСБО) | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 50 | Жыл сайын білім беруді дамыту мониторингісінің қорытындысын жариялау (білім жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама, білім статистикасының ұлттық жинақтары) және ҚР БҒМ мен ҰБСБО веб-сайттарына орналастыру | - | БҒМ-ге ақпарат | ҰБСБО | 2011 - 2015  ІІІ тоқсан | Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 51 | Барлық білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын басқару тетігін әзірлеу және енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 52 | Әлеуметтік тапсырыс жүйесін және коммерциялық емес үкіметтік емес ұйымдарды, оның ішінде агенттіктерді мемлекеттік қаржыландыру тетігін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ | 2011  ІV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: білім беру ұйымдарының 50 %-да электрондық оқыту жүйесі қолданылады | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  оқытуда АКТ-ны пайдалану бойынша біліктілігін арттырудан өткен педагогтер үлесі олардың жалпы санына шаққанда - 90 %  1 компьютерге келетін оқушылар саны - 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Электрондық оқыту жүйесін пайдаланудың халықаралық стандарттары және техникалық регламенттері негізінде бастапқы статистикалық деректерді жинақтауды қоса алғанда, электрондық оқыту жүйесінің нормативтік құқықтық базасын әзірлеу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ККМ | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 54 | Электрондық оқыту жүйесін енгізуді ескере отырып, білім беру деңгейлері бойынша МЖМБС-ны әзірлеу және бекіту | - | ҚР ҮҚ | БҒМ | 2012  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 55 | Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу, оның ішінде: 2011 ж. – 44 ұйымда, 2012 ж. - 537, 2013 ж. - 926, 2014 ж. - 1317, 2015 ж. - 1311 | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 1371,700 | РБ | 11978,426 | РБ | 12244,700 | РБ | 24942,600 | РБ | 25156,600 | РБ | 75694,026 |
| 56 | Білім беру ұйымдарының өткізу қабілеті 4–10 Мбит/сек. болатын Интернет желісіне қол жеткізуін қамтамасыз ету, оның ішінде: 2011 ж. - 44, 2012 ж. - 537, 2013 ж. - 926, 2014 ж. - 1317, 2015 ж. - 1311 | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 78,500 | РБ | 904,568 | РБ | 9458,600 | РБ | 16837,800 | РБ | 24621,100 | РБ | 51900,568 |
| 57 | Электрондық оқыту жүйесінің жұмыс істеуі үшін оқытушылар мен электронды оқыту жүйесінің әкімшілерін даярлау және біліктілігін арттыру, жыл сайын 8 мың адам | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ККМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 184,800 | РБ | 183,399 | РБ | 184,800 | РБ | 203,640 | РБ | 203,640 | РБ | 960,279 |
| 58 | Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын толық қамтитын цифрлық білім контентімен ашық қолжетімділікте, оның ішінде осы салада қызметтер көрсететін ұйымдардың қызметтерін пайдалана отырып қамтамасыз ету (контентті жылына 30 %-ға жаңарту) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2014 - 2015 |  |  | 3056,662 |  |  |  | 2199,400 | РБ | 2199,400 | РБ | 7455,462 |
| 59 | Университеттік интернет-ресурстарға қойылатын талаптарды әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011 IV тоқсан - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 60 | Жетекші шетелдік ЖОО-лар үлгісі бойынша университеттік интернет-ресурстар құру | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар | 2012 - 2014 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: балаларды мектепке дейінгі сапалы тәрбиемен және оқытумен толық қамтуды, балаларды мектепке даярлау үшін олардың мектепке дейінгі тәрбиелеудің және оқытудың әртүрлі бағдарламаларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 74 %-ын мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке дейінгі шағын орталықтар үлесі – 60 %  мектепалды дайындығымен қамтамасыз етілген 5–6 жастағы балалар үлесі -100 %  балабақшалардың жалпы санынан жеке меншік балабақшалар үлесі - кемінде 12 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі «Балапан» бағдарламасын іске асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2014 | 419,741 | РБ | 249,406 | РБ |  |  |  |  |  |  | 669,147 |
| Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер», № 012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | |  |  |  |
| 62 | Балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту жөніндегі 2015 жылға арналған қосымша іс-шараларды көздеу бойынша ұсыныстар енгізу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ, ЖАО | 2013  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 63 | Мектепке дейінгі және мектептегі жалпы білім беру ұйымдарында даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін мамандарға қатысты «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ, ЖАО | 2011  III тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 64 | Әрбір аудан орталығында психологиялық-педагогикалық түзеу кабинетінің және облыс орталықтарында оңалту орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | 1697,100 | ЖБ | 1844,300 | ЖБ | 1874,500 | ЖБ | 1851,200 | ЖБ | 1915,200 | ЖБ | 9182,3 |
| 65 | Жалпы білім беру ұйымдарының педагогтерін даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеу үшін қайта даярлау бойынша оқу бағдарламаларын, оның  ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балаларды ықпалдастыра оқытудың модульдік бағдарламаларын әзірлеу | - | оқу бағдарламалары | БҒМ | 2011 - 2015 | 4,320 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,320 |
| республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 66 | Кохлеарлы имплантантты, аутизмді, психикалық дамуы кешеуілдеген, тірек-қимыл аппараты бұзылған мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу бағдарламаларын әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011, 2013 | 0,864 | РБ | 0 | РБ | 1,728 | РБ |  |  |  |  | 2,592 |
| 67 | Мектепке дейінгі білім берудің педагог қызметкерлерін даярлауға арналған оқу бағдарламаларын жаңарту | - | оқу бағдарламалары | БҒМ | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, оның тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, елдің экономикалық игіліктері үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне көшу | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикаторлар:  1, 5, 11-сыныптарда 12 жылдық оқыту моделіне көшу жүзеге асырылды  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» жобасы шеңберінде Қазақстанның барлық өңірлеріндегі мектептер саны - 20  жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беретін оқу бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылар үлесі – 60 %  Қазақстандық жалпы білім беретін мектеп оқушыларының PISA (50-55 орын), TIMSS (10-15 орын) халықаралық салыстырма зерттеулеріндегі нәтижелері  инклюзивті білім үшін жағдай жасалған мектептер үлесі олардың жалпы санынан ұлғайды - 30 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  бейіндік мектептердің жалпы санынан жаратылыстану-математика бағытындағы мектептердің үлесі - кемінде 15 %  мектептердің жалпы санынан сервистік қызмет көрсететін жаңаша түрлендірілген кабинеттері (химия, биология, физика, лингафонды мультимедиалық кабинеттер) бар мектептер үлесі - 40 %  мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы мектептердің үлесі – 2 %  оқушы орнының тапшылығы - 45 мың  үш ауысымда сабақ жүргізетін мектептер үлесі - 0,2 %  тасымалдауға мұқтаж балалардың жалпы санынан мектепке және мектептен үйлеріне сапалы әрі ыңғайлы тасымалдаумен қамтылған мектеп оқушыларының үлесі - 80 %  «тірек мектептер» – ШЖМ-ға арналған ресурстық орталықтар саны - 160  оқушылардың жалпы санынан білім беру ұйымдарындағы спорт секциялары қызметімен орта білім беру ұйымдарындағы оқушыларды қамту - 25 %  оқушылардың жалпы санынан оқушыларды балалар-жасөспірімдер спорт мектебімен қамту – 12 %  көркем, музыкалық, техникалық, ғылыми шығармашылықпен қамтылған мектеп жасындағы балалардың үлесі - 23 %  оқушылардың жалпы санынан спорт секциялары қызметімен ЖОО-ларда оқитындарды қамту - 20 %  даму мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті біліммен қамтылған балалардың үлесі – 25 %  күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан оқушыларды тегін дәрумендендірілген ыстық тамақпен қамтамасыз ету — 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Ұлттық тестілеудің тесттік тапсырмалар базасын, оның ішінде логикалық сипаттағы тапсырмалармен толықтыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы   шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2012 | 35,406 | РБ | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  | 71,406 |
| 69 | Ұлттық тестілеуді өткізу үшін Ұлттық тестілеу орталығы филиалдарының материалдық-техникалық базасын жаңарту | - | бұйрық | БҒМ | 2011  IV тоқсан | 142,460 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,460 |
| 70 | Жазбаша тапсырмаларды қоса отырып, оқушылардың қалыптасу және құзыреттілігі деңгейін анықтауға бағдарланған 12 жылдық мектепті бітірушілер үшін ұлттық тест тапсырмаларын әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2015  IV тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,470 | РБ | 23,470 |
| 71 | Компьютерлік тестілеуді енгізу арқылы білім беру ұйымдарындағы ОЖБ-ны өткізу технологиясын жетілдіру: | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2014 |  | | | | | | | | | | |
| ОЖБ өткізу технологиясын әзірлеу | 5,000 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
| ОЖБ рәсімін бағдарламалық сүйемелдеуді тәуелсіз сараптамадан өткізу | 3,000 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |
| байқаудан өткізу |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| жаңа технологияны енгізу |  |  |  |  |  |  | 70,788 | РБ |  |  | 70,788 |
| 72 | Халықаралық зерттеулерді (PISA, TIMSS, PIRLS) дайындау мен өткізу және зерттеулер қорытындысы бойынша ұлттық есептерді дайындау | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы   шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | 40,000 | РБ | 239,106 | РБ | Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | 14,698 | РБ | 17,306 | РБ | 311,11 |
| 73 | Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының базасында Республикалық ШЖМ-ды дамыту орталығын құру және 14 облыста өңірлік орталықтардың, «Өрлеу» ҰБАО» АҚ БАИ жанындағы зертханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде көрсетілген ұйымдарды ашу немесе ШЖМ-ға жетекшілік ету мәселелерін ББ мамандарына жүктеу | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша), «Өрлеу» ҰБАО» АҚ (келісім бойынша) | 2011  II тоқсан | штаттық сан лимитінің шегінде | | | | | | | | | | |
| 74 | Бейіндік мектептерге, оларды жарақтандыруға қойылатын талаптарды әзірлеу | - | ӨДМ-ге ұсыныстар | БҒМ | 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 75 | ШЖМ, тірек мектептері (ресурстық орталықтар) үшін әдістемелік құралдар әзірлеу | - | әдістемелік құралдар | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша) | 2012  III тоқсан |  |  | 6,969 | РБ |  |  |  |  |  |  | 6,96 |
| 76 | Өңірлерде тірек мектептерінің (ресурстық орталықтардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету, 2011 жылы - 26, 2012 жылы - 28, 2013 жылы - 31, 2014 жылы - 35, 2015 жылы - 40 | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | 23,2 | ЖБ | 64,400 | ЖБ | 88,800 | ЖБ | 119,200 | ЖБ | 143,000 | ЖБ | 438,6 |
| 77 | 2015 жылға қарай жалпы білім беретін білім беру ұйымдарының барлық оқушыларын жергілікті бюджеттер есебінен оқулықтарды қайта басып шығару кестесіне сәйкес жыл сайын кезең-кезеңімен 100 % сатып алу жолымен тегін оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету: 2011 ж. 4, 6, 11-сыныптар үшін, 2012 ж. - 1, 7, 8-сыныптар, 2013 ж. - 2, 9 сыныптар, 2014 ж. - 3, 5, 11-сыныптар, 2015 ж. - 1, 5, 11 сыныптар үшін оқулықтар мен ОӘК-ні сатып алу | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2014 | 5429,8 | ЖБ | 6419,200 | ЖБ | 6742,900 | ЖБ | 7233,000 | ЖБ | 4207,100 | ЖБ | 30032,000 |
| 78 | Пәндер мен сабақтарды оқыту үшін барлық орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарын әдістемелік құралдармен, дидактикалық және үлестірмелі материалдармен, көрнекі құралдармен қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге есеп | ЖАО, ЖОО-лар | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 409,900 | ЖБ | 423,000 | ЖБ | 832,900 |
|  |  |  |  |  |  | ЖОО-лардың меншікті қаражаты есебінен | | | | |
| 79 | 12 жылдық оқыту моделін ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу | - | қолданбалы зерттеулер | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша) | 2012 - 2014 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 80 | 12 жылдық оқыту моделі бойынша білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптарды әзірлеу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша) | 2011 - 2012 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 81 | 12 жылдық оқыту моделіне көшуді нормативтік, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету | - | бұйрық | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша) | 2011 - 2014 | 16,326 | РБ | 17,400 | РБ | 16,326 | РБ | 16,326 | РБ |  |  | 66,378 |
| 82 | Оқулықтарды әзірлеу және сараптамадан өткізу функцияларын бөлу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 83 | 12 жылдық мектептерге арналған оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен ОӘК-ні әзірлеу және сараптамадан өткізу | - | бұйрық | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша), «Оқулық» РҒПО (келісім бойынша) | 2013 - 2014 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 84 | Оқу процесінде пайдалануға ұсынылған оқулықтар мен оқу құралдарының тізбесіне енгізу үшін математика, жаратылыстану және техникалық ғылымдар бойынша үздік шетелдік оқулықтар тізбесін құру | - | бұйрық | БҒМ | 2011  III тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 85 | 12 жылдық оқыту моделіне көшуге байланысты эксперименттік режимде жалпы білім беретін мектептерді оқу әдебиеттерімен қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша), ЖАО | 2011 - 2013  III тоқсан | 30,791 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,791 |
| республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | |  |  |  |  |  |
| 86 | Стратегиялық әріптестерді тартумен Халықаралық бакалавриат бағдарламаларын әзірлеуге, енгізу мен авторландыруға байланысты іс-шараларды ұйымдастыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ (келісім бойынша) | 2011 - 2015 | 226,127 | РБ | 732,014 | РБ | 770,788 | РБ | 740,943 | РБ | 770,343 | РБ | 3240,215 |
| 87 | Бейіндік мектептерді салу (2012 жыл – 0, 2013 жыл – 0, 2014 жыл - 16, 2015 жыл - 16) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 0 |  | 0 |  | 10000,000 | РБ | 16000,000 | РБ | 16000,000 | РБ | 42000,000 |
| 88 | ЖОО-лар мен колледждер жанында қажеттілікке сәйкес бейіндік мектептер құру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖОО-лар | 2015  II тоқсан |  |  |  |  |  |  | ЖОО-лар қаражаты | | | | |
| 89 | «Бейіндік мектеп» бейіндік оқыту бағдарламаларын әзірлеу және байқаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА (келісім бойынша), ЖАО | 2013 - 2014 |  |  | Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | |  |  |
| 90 | 20 Назарбаев Зияткерлік мектебін салу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ (келісім бойынша) | 2011 - 2014 | 31513,300 | РБ | 14291,961 | РБ | 3000,000 | РБ |  |  |  |  | 48805,261 |
| 91 | Мүгедек балалардың білім беру ресурстарына қолжетімдігін қамтамасыз ету үшін аталған санаттағы балаларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 92 | Үйде білім алатын мүгедек балалардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыс орындарын компьютерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету жинағымен, осы орындардың Интернетке қосылуын қамтамасыз ету, оның ішінде: 2011 ж. - 3000 бала, 2012 ж. - 2962 бала, 2013 ж. - 3490 бала | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2013 | 1737,100 | РБ | 1718,258 | РБ | 2061,000 | РБ |  |  |  |  | 5516,358 |
| 93 | Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді жалпы білім беретін ұйымға және кері үйге тегін тасымалдауды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік қызмет стандартын әзірлеу | - | ҚР ҮҚ | БҒМ, ЖАО | 2011  ІІ тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 94 | Тиісті мектептері жоқ елді мекендерде тұратын балаларды мектепке жайлы тасымалдауды ұйымдастыру және мектеп автобустарын сатып алу, оның ішінде: 2014 ж. - 376 бірлік, 2015 ж. - 454 бірлік | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 2759,957 | РБ | 3584,836 | РБ | 6344,793 |
| 95 | Мектепте тамақтандыруды ұйымдастыруды мониторингілеу жөніндегі өңірлік ведомствоаралық сарапшылық топтар құру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге есеп | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 96 | Күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан мектеп оқушыларын тегін ыстық және дәрумендендірілген тамақпен қамтамасыз ету: 2011 ж. - 205 мың, 2012 ж. - 215 мың, 2013 ж. - 230 мың, 2014 ж. - 245 мың, 2015 ж. - 255 мың | - | БҒМ-ге есеп | ЖАО | 2011 - 2015 | 7223,9 | ЖБ | 2787,900 | ЖБ | 2910,800 | ЖБ | 3176,600 | ЖБ | 3287,200 | ЖБ | 19386,4 |
| 97 | Білім беру және ішкі істер органдарының «Мектепке жол», «Қамқорлық» акцияларын, «Түнгі қаладағы балалар» рейдтік іс-шараларын, оқытумен қамтылмаған балаларды анықтау бойынша аулаларды аралауды өткізуі | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | демеушілер қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 98 | Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағу үшін қорғаншыларға (қамқоршыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуді жүзеге асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2013 | 3111,681 | РБ | 4159,712 | РБ | 5561,495 | РБ |  |  |  |  | 12832,888 |
| 99 | 3 ауысымдық және апаттық жағдайдағы мектептер орнына жаңа мектептер салу (2011 жыл – 25, 2012 жыл – 50, 2013 жыл - 4, 2014 жыл - 3) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 23440,828 | РБ | 35052,716 | РБ | 1517,140 | РБ | 13300,000 | РБ | 15900,000 | РБ | 89210,684 |
| 100 | Білім беру ұйымдарын жаңа түрлендірілген пәндік кабинеттермен жарақтандыру, жыл сайын 569 ұйым | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2014 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 101 | Білім беру ұйымдарын сервистік қызмет көрсетумен лингафонды және мультимедиалық кабинеттермен жарақтандыру, жыл сайын 459 ұйым | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2014 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы) және ЖБ-ден көзделген қаражат шегінде | | | | | | | | | | |
| 102 | Жалпы білім беретін мектептердің спорт залдарын қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтау | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2013 - 2015 | демеушілер қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 103 | Қосымша білім беру педагогтарын және аралас мамандықтар педагог-ұйымдастырушыларын даярлау бағдарламаларын жетілдіру | - | бұйрық | БҒМ | 2012  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 104 | Республика бойынша қосымша білім беру ұйымдарының желісін 625-ке дейін арттыру | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО, БҒМ | 2011 - 2015 | жергілікті бюджеттен көзделген қаражат шегінде | | | | | | | | | | |
| 105 | Мектеп жасындағы балаларды 100% медициналық тексерумен қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 106 | Білім беру ұйымдарындағы және балалар-жасөспірімдер мектептеріндегі балаларды спорт секцияларымен қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес ТжКБ жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдасу | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикаторлар:  қатысушылардың жалпы санынан кәсіби даярлық деңгейін бағалаудан және біліктілікті беруден алғашқы реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі - 75 %  ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алған түлектердің оқуды бітіргеннен кейінгі алғашқы жылы жұмыспен қамтылғандардың және еңбекке орналасқандардың үлесі - 78 %  ұлттық институционалды аккредиттеу рәсімінен өткен колледждердің үлесі - 10 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  мамандықтардың жалпы санынан кәсіптік стандарттармен қамтамасыз етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі - 30 %  ТжКБ мамандықтары бойынша жұмыс берушілердің қатысуымен (кәсіптік стандарттар негізінде) әзірленген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының үлесі - 50 %  жұмыс берушілердің және халықаралық сарапшылардың қатысуымен әзірленген ықпалдастырылған оқыту бағдарламаларының үлесі - 40 %  ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс есебінен оқитындардың жалпы санынан кәсіпорындар базасында практикадан өтуге арналған орындармен қамтамасыз етілген білім алушылар үлесі - 85 %  білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қаражаты есебінен ТжКБ білім алушыларының үлесі - 1 %  техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған типтік жастағы жастардың үлесі - 20 %  ТжКБ жүйесінде енгізілген оқушы орындарының саны - 2660 оқушы орны  ТжКБ оқушылары үшін жатақханаларда жаңадан енгізілген орындар саны - 1300 орын  ТжКБ оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жарақтандырылған оқу орындарының үлесі - 75 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Экономика салаларының мамандықтары бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру | - | БҒМ-ге ақпарат | Мүдделі мемлекеттік органдар1, жұмыс берушілер мен жұмысшылардың салалық бірлестіктері, Еңбекмині | 2011 - 2015 | Дүниежүзілік банкпен «Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасы шеңберінде | | | | | | | | | | |
| 108 | Жұмыс берушілердің қатысуымен ТжКБ мамандықтары бойынша (кәсіби стандарттар негізінде) үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және басып шығару | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2015 | 17,500 | РБ | 68,288 | РБ | 17,500 | РБ | 17,700 | РБ | 17,900 | РБ | 138,888 |
| 109 | Жұмыс берушілердің қатысуымен ТжКБ мамандықтары бойынша (кәсіби стандарттар негізінде) ықпалдастырылған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және басып шығару | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2015 | 16,900 | РБ | 15,113 | РБ | 16,900 | РБ | 29,400 | РБ | 29,900 | РБ | 108,213 |
| 110 | Жұмыс берушілердің қатысуымен жалпы кәсіби және арнайы пәндер бойынша үлгілік оқыту бағдарламаларын әзірлеу және басып шығару | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2015 | 16,500 | РБ | 79,924 | РБ | 16,500 | РБ | 72,200 | РБ | 72,800 | РБ | 257,924 |
| 111 | Жұмыс берушілерді тарта отырып, арнайы техникалық пәндер бойынша оқу әдебиеті мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, байқаудан өткізу және басып шығару | - | ХӘБ шешімі | БҒМ, «РҒӘО» АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 118,100 | РБ | 126,500 | РБ | 244,600 |
|  |  |  |  |  |  | 93,100 | РБ | 111,400 | РБ | 204,500 |
| 112 | Облыстық оқу-әдістемелік кабинеттерін құру және олардың жұмыс істеуі | - | ЖАО-ның БҒМ-ге ақпараты | ЖАО, БҒМ | 2011 - 2015 | 121,000 | ЖБ | 410,100 | ЖБ | 411,400 | ЖБ | 434,000 | ЖБ | 463,000 | ЖБ | 1839,500 |
| 113 | Колледждер салу есебінен ТжКБ оқу орындарының желісін кеңейту (2013 жыл - 4, 2014 жыл - 38) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО, ӨДМ | 2011 - 2014 | 330,000 | РБ | 2016,143 | РБ | 2063,602 | РБ | 24751,843 | РБ |  |  | 29161,588 |
| 114 | Кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша 4 өңіраралық орталықтың құрылысы: Атырау қаласында мұнай-газ саласы үшін, Екібастұз қаласында отын-энергетика саласы үшін, Өскемен қаласында машина жасау саласы үшін, Шымкент қаласында өңдеу саласы үшін | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы  шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО, ӨДМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2012 - 2014 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 005 «Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 115 | Жұмыс істеп тұрған колледждер жанынан жатақханалар салу және оны реконструкциялау (2012 ж. - 2, 2013 ж. - 3, 2014 ж. - 4, 2015 ж. - 4) | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | 89,6 | ЖБ | 1389,260 | ЖБ | 1737,240 | ЖБ | 655,600 | ЖБ | 2217,800 | ЖБ | 6089,5 |
| 116 | Колледждердің білім алушыларын мемлекеттік стипендиямен қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы  № 931 Жарлығы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | ЖАО, БҒМ | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 13778,751 | РБ | 13893,261 | РБ | 27672,012 |
| 117 | ТжКБ оқу орындарында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемін арттыру (жыл сайын саны 40 адам Ауғанстан азаматтарын және теңіз мамандықтары бойынша білім алушыларды қабылдау) | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 22,719 | РБ | 114,714 | РБ | 216,603 | РБ | 307,512 | РБ | 336,328 | РБ | 997,876 |
| 118 | Колледждердің институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | колледждердің меншікті қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 119 | ТжКБ оқу орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту, оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларын заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 600,000 | РБ | 2425,000 | РБ |  |  | 2279,308 | РБ | 2279,308 | РБ | 7583,616 |
| 1345,000 | ЖБ | 618,300 | ЖБ | 695,100 | ЖБ | 1712,900 | ЖБ | 1817,400 | ЖБ | 6188,700 |
| 120 | ТжКБ оқу орындарында кәсіптік бағдарлау жұмысын және мансаптық басшылық жүйесін енгізу | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2012 - 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 121 | «Кәсіптік білім және әріптестердің бизнес-диалогы» жыл сайынғы форумын өткізу | - | ұсынымдар | БҒМ | 2011 - 2015  IV тоқсан | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  (№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | 11,000 | РБ | 11,500 | РБ | 22,500 |
| 122 | ТжКБ-ны дамыту мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар өткізу | - | ұсынымдар | БҒМ | 2011 - 2015  ІІІ тоқсан | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  (№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | 6,000 | РБ | 6,000 | РБ | 12,000 |
| 123 | ТжКБ оқу орындарының білім алушылары арасында кәсіби шеберліктің «Мамандық бойынша үздік» конкурстарын, музыкалық колледждер арасында орындаушылардың республикалық конкурстарын өткізу | - | бұйрық | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015  ІІІ тоқсан | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 010 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 124 | ТжКБ оқу орындары түлектерінің, оның ішінде сертификатталған дерекқорының жұмыс істеуі | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | Еңбекмині, БҒМ, ЖАО | 2012 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 125 | Халықаралық практикаға сәйкес біліктілікті тәуелсіз сертификаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін нормативтік құқықтық жағдайлар жасау | - | БҒМ-ге ақпарат | Мүдделі мемлекеттік органдар, жұмыс берушілердің салалық бірлестіктері | 2011 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 126 | Мамандардың біліктілігін сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу | - | БҒМ-ге ақпарат | Жұмыс берушілер қауымдастығы, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, жұмыс берушілердің салалық бірлестіктері | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) және жұмыс берушілердің қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 127 | Кадрларды даярлау үшін ТжКБ оқу орындарын бейіні бойынша ұлттық холдингтер мен компанияларға бекіту | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 128 | Жалпы орта білім негізінде қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын енгізе отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары жіктеуішін қайта қарау | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 129 | Колледждерде жұмыс істеу үшін шетелдін оқытушыларды тарту, жыл сайын 60 адам | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | ЖАО, БҒМ | 2011 - 2015 | жергілікті бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 261024000 «ТжКБ ұйымдарында мамандарды даярлау» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: еңбек нарығының, елдің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін, жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік практикаларға сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикаторлар:  жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан алғашқы реттен өткен жоғары оқу орындары түлектерінің оған қатысқандардың жалпы санынан үлесі - 35 %  мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған жоғары оқу орындары түлектерінің мамандығы бойынша жоғары оқу орнын бітірген жылы жұмысқа орналасқандар үлесі - 78 %  әлемнің үздік университеттері рейтингінде көрсетілген Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны - 1  халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық институционалдық аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі - 50 %  халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі - 20 %  отандық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске енгізудің негізінде білім мен ғылымды ықпалдастыру жолымен инновациялық қызметті жүзеге асыратын ЖОО-лар үлесі - 10 %  соңғы 5 жыл ішінде импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары бар профессор-оқытушы құрамның және ғылыми қызметкерлер үлесі - 2 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс көлемінен магистратура бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитындар үлесі - 20 %  оның ішінде бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс көлемінен біржылдық магистратура бағдарламалары бойынша - 14 %  2012 жылдан бастап жыл сайын мемлекеттік тапсырыстың өсуімен PhD докторлық бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылар үлесі - кемінде 1000 адам  Қазақстан Республикасында кредиттерді ауыстырудың еуропалық үлгісі (ECTS) бойынша кредитті қайта ауыстырудың қазақстандық моделін енгізген ЖОО үлесі - 100 %  2015 жылдан бастап «Болашақ» бағдарламасының стипендиаттары магистратурада, докторантурада, бакалавриатта – бір семестрден бір академиялық жылға дейін оқиды, ғылыми тағылымдамадан өтеді - 100 %  Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапханаға қолжетімділігі бар жоғары оқу орындарының үлесі - 55 %  мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі үлгілік оқу жоспарларындағы жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, бакалавриатта таңдау компонентін ұлғайту - 70 %  жоғары импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары бар «Назарбаев Университетінің» магистранттары мен докторанттарының үлесі - 10 %  жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің, оның ішінде коммерциялық негізде оқитындардың үлесі - 2,5 %  техникалық жоғары оқу орындарының жалпы санынан инновациялық құрылымдар, ғылыми зертханалар, технопарктер, орталықтар құрған жоғары оқу орындарының үлесі - 20 %  жоғары оқу орындарының жалпы санынан ғылыми және жобалау-конструкторлық ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерін құрған жоғары оқу орындарының үлесі - 10 %  магистратура мен докторантураны аяқтаған, жоғары оқу орнын бітірген жылы ЖОО-лар мен ғылыми ұйымдарға еңбекке орналасқан жоғары оқу орындары түлектерінің үлесі - 10 %  азаматтық ЖОО-лардың білім беру қызметін МЖӘ есебінен қаржыландыру үлесі - 10 %  азаматтық ЖОО-лардың ғылыми және инновациялық қызметін МЖӘ есебінен қаржыландыру үлесі - 10 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | ЖОО-ларды бітірушілердің жұмыс берушілер қоғамдастығының тәуелсіз сараптамасынан өтуі | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП (келісім бойынша) | 2014 - 2015 | республикалық бюджет қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 131 | Ұлттық біліктілік жүйесі шеңберінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу | - | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | БҒМ, ЖОО-лар | 2014 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 132 | Бакалаврлар, магистрлер және PHD докторлар біліктілігін Дублин дескрипторына сәйкестендіру | - | ұсынымдар | БҒМ | 2015  І тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 133 | ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта есептеудің қазақстандық моделі жөніндегі халықаралық семинарлар өткізу | - | бұйрық | БҒМ, ЖОО-лар | 2011  ІІІ тоқсан | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 134 | 2013 жылға дейін магистрлер (5000 адамға дейін) мен докторларды (500 адамға дейін) даярлауға мемлекеттік тапсырысты және 2014 - 2015 жылдары магистратура (бакалавриат тапсырысының көлемінен 20 %) мен докторантура (кемінде 1000 бірлік) бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыстың үлесін ұлғайту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015  ІІІ тоқсан | 496,515 | РБ | 1836,521 | РБ | 3183,348 | РБ | 22383,842 | РБ | 23832,722 | РБ | 51732,948 |
|  |  |  |  |  |  | 429,05 | РБ | 2364,933 | РБ | 2793,983 |
| 135 | ҮИИДМБ басымдықтарына сәйкес келетін мамандықтар бойынша бакалавриаттың мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ИЖТМ | 2011 - 2015 | бөлінген мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 136 | Білім беру ұйымдары, кәсіпорындар және ҮИИДМБ жобалары үшін мамандарды даярлайтын ЖОО-ларда мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын студенттер арасында практикадан өту және еңбекке орналасу жөніндегі шарттар жасасу | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар, ЖАО | 2012 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 137 | Болон процесі шеңберінде студенттердің ұтқырлығын, сондай-ақ студенттердің шетелде ҚР Президентінің «Болашақ» стипендиясы есебінен білім алуын (барлық оқу кезеңінде 1 семестрден кем емес) қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖОО-лар, «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы» ШЖҚ-дағы РМК, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (келісім бойынша) | 2011 - 2015 | 200,000 | РБ | 68,994 | РБ |  |  | 342,000 | РБ | 342,000 | РБ | 952,994 |
|  | «Болашақ» стипендиясы шеңберінде (№ 028 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | |  |
| 138 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау үшін кафедрааралық байланыстар бойынша ЖОО-лар арасында шарттар жасасу және олардың одан әрі ынтымақтастығы | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 139 | МЖМБС-ға педагогикалық және техникалық мамандықтар бойынша практикаға арналған кредиттер көлемін ұлғайту жөніндегі өзгерістер енгізу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  І тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 140 | Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарының жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету Еуропалық желісі (ENQA) әзірлеген Еуропалық өңірдегі жоғары білім сапасын қамтамасыз ету стандарттары мен нұсқаулығына сәйкестендіруді қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 141 | Студенттердің ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (АКТ) және кеңжолақты интернетке тең қолжетімділігін қамтамасыз ету | - | ЖОО-лардың БҒМ-ге есебі | ЖОО-лар | 2011 - 2012 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 142 | Болон процесінің міндетті, ұсынымдық және факультативтік параметрлерін орындау | - | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | ЖОО-лар | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 143 | ЖОО-лардың мамандықтар бойынша үлгілік оқу жоспарларында академиялық еркіндігін кеңейту, таңдау компоненті мен міндетті компоненттер арасындағы арақатынасты белгілеу: бакалавриатта - 70:30, магистратурада - 80:20, PhD докторантурада - 90:10 | - | бұйрық | БҒМ | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 144 | Қазақстан ЖОО-ларының әлемдік рейтингтерге қатысуы | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖОО-лар | 2011 - 2015 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 145 | Қазақстан Республикасының жетекші жоғары оқу орындарына шетелдік ғалымдар мен консультанттарды тарту, жыл сайын кемінде 300 адам | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | 1948,603 | РБ | 2516,184 | РБ | 1948,603 | РБ | 1948,603 | РБ | 1948,603 | РБ | 10310,596 |
| 146 | Жұмыс берушілер есебінен стипендия төлеу арқылы жоғары білімді кадрлар даярлау | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар | 2013 - 2015 | жұмыс берушілердің қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 147 | Назарбаев Университетінің тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-ларға дербестік ұсыну қағидаттарын және тетіктерін әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2013 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 148 | Профессор-оқытушы құрамның және ғылыми қызметкерлердің импакт-факторлы ғылыми журналдардағы жарияланымдарының санын есепке алу тетігін әзірлеу | - | бұйрық | БҒМ | 2011  III тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 149 | Назарбаев Университеті магистранттары мен докторанттарының жоғары импакт-факторлы журналдардағы жарияланымдарының санын есепке алу тетігін әзірлеу | - | БҒМ-ге ақпарат | «Назарбаев университеті» ДБҰ (келісім бойынша) | 2014  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 150 | Аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының ұлттық тізілімін құру | - | бұйрық | БҒМ | 2011  III квартал | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 151 | Коммерциялық емес үкіметтік емес аккредиттеу ұйымдарының Қазақстан Республикасы БҒМ Ұлттық аккредиттеу органдарының тізіліміне енуін ынталандыру жөніндегі шаралар әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2012  ІІІ тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 152 | Жоғары оқу орындарының коммерциялық емес үкіметтік емес аккредиттеу ұйымдарында, оның ішінде агенттіктерде институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтуі | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар | 2012  IІІ тоқсан | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 153 | Жоғары оқу орындары мен колледждерді мемлекеттік аттестаттауды ұлттық аккредиттеумен ауыстыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2015  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 154 | Білім беру ұйымдарын лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын жетілдіру | - | ҚР ҮҚ | БҒМ | 2012  II тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 155 | Қазақстанның жоғары оқу орындарын Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасын орындау мен білім беру қызметін лицензиялау қағидаларын орындауды бақылау (лицензиядан кейінгі бақылау) түріндегі мемлекеттік бақылаудан өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2015 I тоқсаннан бастап | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 156 | ЖОО-лардың оқу әдебиеті қорын үнемі толықтыру | - | ЖОО-лардың БҒМ-ге есебі | ЖОО-лар | 2011 - 2015  IV тоқсан | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 157 | Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарын базалық, оның ішінде мемлекеттік тілдегі оқулықтармен және экономикалық, техникалық, жаратылыстану ғылымдары бойынша шетелдік оқулықтармен қамтамасыз ету | - | тақырыптық жоспар | БҒМ, ҚР ЖОО-лар қауымдастығы | 2015  I тоқсан | 137,747 | РБ | 200,002 | РБ |  |  |  |  | 200,000 | РБ | 537,749 |
| 158 | ЖОО-лардың оқу-зертханалық базасын жеке инвесторлардың қаражатын тарту есебінен жаңарту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы   шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | жеке инвесторлардың қаражаты есебінен | | |  |  |
| 159 | ЖОО-лардың материалдық-техникалық базасын нығайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қоса қаржыландыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 1000,000 | РБ | 1000,000 | РБ | 2000,000 |
| 160 | ЖОО-ларды жіктеуге арналған өлшемдер әзірлеу: ұлттық зерттеу, ұлттық жоғары оқу орындары, зерттеу университеттері, академиялар, институттар | - | бұйрық | БҒМ, ИЖТМ, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП (келісім бойынша) | 2013  ІІ тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 161 | Ұлттық рейтингтерді өткізуде мемлекеттік қаржылық қолдауды қамтамасыз ету | - | рейтингтер | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 162 | Шетелдік студенттерді тарту, халықаралық шарттар шеңберінде баламалы алмасуды, сондай-ақ Ауғанстан азаматтарына арналған білім беру бағдарламаларын іске асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 163 | Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана арқылы студенттердің әлемнің жетекші университеттерінің білім беру ресурстарына қолжетімділігін қамтамасыз ету | - | БҒМ-ға ақпарат | ЖОО-лар, Қазмем ҒТА | 2012 - 2015 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 164 | Жеке секторды тарта отырып, ЖОО-ларды, ғылыми ұйымдар мен өндірісті инновациялық инфрақұрылым құруға ынталандыру жөніндегі ұсыныстар енгізу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2011  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 165 | Жұмыс істеп тұрған ЖОО-ларда қазіргі заманғы жабдықтары бар ғылыми және жобалық-конструкторлық ұйымдардың бірлескен құрылымдық бөлімшелерін, оның ішінде жеке сектордың қаражатын тарту арқылы ЖОО-лардың құрылымдық бірліктері болып табылатын 4 орталық құру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖОО-лар | 2011 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200,000 | РБ | 4200,000 |
| ЖОО-лардың материалдық және материалдық емес активтері, материалдық базаны нығайтуға, ғылыми зерттеулерге арналған қаражаты және жеке инвесторлардың қаражаты есебінен  (№ 055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 166 | Инновациялық құрылымдарды: бизнес-инкубаторларды, технопарктерді, ғылыми әзірлемелер мен технологияларды коммерцияландыру орталықтарын ЖОО-лардың негізінде құру үшін базалық ЖОО-ларды айқындау тетіктерін әзірлеу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2012  IV тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 167 | «Энергетика», «Мұнай өңдеу және мұнай-газ секторының инфрақұрылымы», «Химиялық өнеркәсіп», «Металлургия және дайын металлургиялық өнімдер өндірісі», «Машина жасау», «Жеңіл өнеркәсіп» бағыттары бойынша бизнес-инкубаторлар, технопарктер, ғылыми әзірлемелер мен технологияларды коммерцияландыру орталықтарын құру | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖОО-лар, БҒМ | 2013 - 2015 | ЖОО-лардың материалдық және материалдық емес активтері, материалдық базаны нығайтуға, ғылыми зерттеулерге арналған қаражаты және жеке инвесторлардың қаражаты есебінен  (№ 055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 168 | Ұлттық аккредиттеу орталығын қайта құру арқылы Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығын құру | - | ҚР ҮҚ | БҒМ | 2011 - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 169 | Аудармашылар бюросын құру | - | бұйрық | БҒМ, ЖОО-лар | 2011  II тоқсан | ЖОО-лардың меншікті қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
| 170 | Зерттеу университеттерінің даму бағдарламаларын әзірлеу |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2013 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 171 | Құқықтық дербестік бере отырып, ҒЗИ-ны зерттеу университеттеріне қосу туралы ұсыныстар әзірлеу | - | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2014  I тоқсан | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 172 | Білім алушыларды және дипломдық жұмыстарды дайындау үшін 5 ұлттық және 15 инженерлік зертханалық жабдықтарға қол жеткізуді қамтамасыз ету |  | шарттар, келісімшарттар | ЖОО-лар, ҒЗИ | 2012 - 2015 | ЖОО-лар қаражаты есебінен | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: барлық жастағы адамдар үшін білім берудің түрлі нысандары мен типтерін енгізу | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері: жұмыс берушілермен бірлесіп, техникалық және қызмет көрсету еңбегінің қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары үшін модульдік оқу бағдарламаларының саны - 20 бірлік | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Техникалық және қызмет көрсету еңбегі қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары үшін модульдік оқу бағдарламаларын әзірлеуді ұйымдастыру | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО, «РҒӘО» АҚ (келісім бойынша) | 2012 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 174 | Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау орталығын құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 51,864 | РБ | 51,864 | РБ | 103,728 |
| 175 | Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін анықтау жөніндегі ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша тестілеу өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2012 - 2013 |  |  | 0 | РБ | 6,189 | РБ |  |  |  |  | 6,189 |
| 176 | ҚАЗТЕСТ жүйесінің тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен сарапшылардың біліктілігін арттыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011  IV тоқсан | 3,988 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,988 |
| 177 | ҚАЗТЕСТ, оның ішінде жаһандық желісі бойынша компьютерлік тестілеуді әзірлеу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2013  IV тоқсан |  |  |  |  | 13,500 | РБ |  |  |  |  | 13,500 |
| 178 | Тілдерді меңгерудің халықаралық стандарты негізінде «Балабақша-мектеп, колледж - жоғары оқу орны» мемлекеттік тілді оқытудың үздіксіз жүйесін енгізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2012 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
|  | Мақсат: жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімін, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нысаналы индикатор: жастардың жалпы санынан жастар саясаты мен патриоттық тәрбие саласындағы іс-шараларды іске асыруға белсенді түрде қатысатын жастар үлесі - 31 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нәтижелер көрсеткіштері:  депутаттардың жалпы санынан барлық деңгейлердегі өкілді органдарға сайланған жастар үлесі – 3,9 %  жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастар үлесі - 28 %   мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруға тартылған республикалық жастар ұйымдарының үлесі - 20 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Девиантты және деликвентті мінез-құлықты балалармен жұмысты күшейту | - | БҒМ-ге ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 180 | Ұйымның тәрбие қызметінің сапасы мен нәтижелілігін және білім алушылардың тәрбиелігі деңгейін бағалау өлшемдерін әзірлеу | - | әдістемелік ұсынымдар | БҒМ | 2011 - 2012 | талап етілмейді | | | | | | | | | | |
| 181 | ЖОО-ларда тәрбие жұмысын ақпараттық-талдамалық және әдістемелік қамтамасыз ету | - | әдістемелік ұсынымдар, талдамалық баяндама | БҒМ | 2011 - 2015 | 8,960 | РБ | 9,800 | РБ | 10,700 | РБ | 11,760 | РБ | 12,870 | РБ | 54,090 |
| 182 | Мемлекеттік рәміздерді насихаттауға бағытталған «Менің Қазақстаным» республикалық жастар форумын өткізу | - | ұсынымдар | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 183 | Жастар мен жастар ұйымдарына арналған ресурстық орталықтардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету арқылы жастарға арналған консультациялық, ақпараттық-талдамалық және басқа да қызметтер көрсету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | 106,920 | РБ | 116,550 | РБ | 127,040 | РБ | 424,132 |
| 184 | Студенттік кеңестердің, қызығушылықтар бойынша клубтардың, жастар ісі комитеттерінің және жастар ҮЕҰ қызметін дамыту жөнінде жағдайлар жасау арқылы студенттерді ЖОО-лардағы тәрбие жұмысына тарту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 94,500 | РБ | 89,204 | РБ | 112,300 | РБ | 122,400 | РБ | 133,400 | РБ | 551,804 |
| 185 | Жастар арасында мемлекеттік тілді танымал етуге бағытталған іс-шараларды өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 186 | Алматы қаласының үлгісінде облыстардың, Астана қаласының жастар саясаты басқармаларының жұмысын құру және ұйымдастыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | ЖАО | 2011 - 2015 | штат санының лимиті шегінде | | | | | | | | | | |
| 187 | Ұйымдастырушылық дағдысы және көшбасшылық қасиеттері бар студенттер арасынан белсенді жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының басшыларын оқытуға бағытталған «Жастардың кадрлық резерві», «Мемлекеттік қызметші мектебі» жобаларын іске асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 188 | Жыл сайынғы Ұлттық Дельфи ойындарын өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 189 | Жобаларды іске асыру арқылы жастар ортасында қайырымдылық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 190 | Еріктілер, әскери-патриоттық ұйымдар, әскери-спорттық, әскери-іздестіру және спорттық-техникалық клубтар желісін қалыптастыру арқылы студент жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуді дамыту | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | 180,000 | РБ | 151,863 | РБ | 213,850 | РБ | 233,100 | РБ | 254,080 | РБ | 1032,893 |
| 191 | Жастардың жастар саясатын дамытуға қатысты ұсыныстарын талқылау жөніндегі халықаралық сарапшылардың және ҮЕҰ қатысуымен өңірлік кездесулерді ұйымдастыру | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011  ІІІ тоқсан | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 192 | Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы   шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2011 - 2015 | жергілікті бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 261037100 «Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының қызметін ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
| 193 | Жоғары оқу орындары проректорларының, жастар ісі комитеттері өкілдерінің қатысуымен ЖОО-лардағы тәрбие жұмысының өзекті мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-практикалық іс-шараларды өткізу | - | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы    шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | БҒМ | 2011 - 2015 | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы) | | | | | | | | | | |
|  | Шығындар жиыны: | | | |  | 72337,740 | РБ | 98256,242 | РБ | 52806,899 | РБ | 145900,021 | РБ | 140414,089 | РБ | 509714,991 |
|  | 15929,600 | ЖБ | 14039,430 | ЖБ | 14460,740 | ЖБ | 15592,400 | ЖБ | 14473,700 | ЖБ | 74495,870 |
| Барлығы: | 88267,340 |  | 112295,672 |  | 67267,639 |  | 161492,421 |  | 154887,789 |  | 584210,861 |

      Ескертпе:  
      \* өлшем бірлігі  
      \*\* қаржыландыру көзі  
      \*\*\* іс-шаралар бойынша қаражат көлемі «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жыл сайын нақтыланатын болады

      аббревиатуралардың толық жазылуы:  
      ӨДМ - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі  
      АҚ - акционерлік қоғам  
      «Назарбаев Университеті» ДБҰ - «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы  
      «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы  
      «Өрлеу» ҰБАО» АҚ - «Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» акционерлік қоғамы  
      «РҒӘО» АҚ – «Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-әдістемелік орталығы» акционерлік қоғамы  
      ЖОО - жоғары оқу орны  
      МЖБС - мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты  
      МЖӘ - мемлекеттік-жеке меншік әріптестік  
      ҮИИДМБ - Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама  
      ММ - мемлекеттік мекеме  
      АКТ - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  
      БАИ - біліктілікті арттыру институты  
      ҚазҰПУ – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  
      ЖБ - жергілікті бюджет  
      ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  
      ЖАО - жергілікті атқарушы органдар  
      ШЖМ - шағын жинақталған мектептер  
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі  
      ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институты  
      ҰБСБО - Ұлттық білім сапасын бағалау орталығы  
      ҰБСБО - Ұлттық білім статистикасы мен бағалау орталығы  
      ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар  
      «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП - «Атамекен» Одағы» Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы  
      облБАИ - облыстық біліктілікті арттыру институты  
      ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы  
      МАБ - мемлекеттік аралық бақылау  
      ҚР ҮҚ - Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы  
      ПОҚ - профессорлық-оқытушылық құрам  
      РБ - республикалық бюджет  
      РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын  
      РМҚК - республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын  
      ББҰБРИ - Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институт  
      ҚР - Қазақстан Республикасы  
      РҒПО - республикалық ғылыми-практикалық орталығы  
      БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары  
      АҚШ - Америка Құрама Штаттары  
      ТжКБ - техникалық және кәсіптік білім  
      ОӘК - оқу-әдістемелік кешен  
      ОӘК - оқу-әдістемелік кеңес  
      ББ – Астана, Алматы қалалары, облыстарының білім басқармалары  
      ҮИИД - үдемелі индустриялық-инновациялық даму  
      1 Мұнай және газ, Көлік және коммуникация, Индустрия және жаңа технологиялар, Ауыл шаруашылығы, Білім және ғылым министрліктері, Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК