

**2013 жылы көрнекті мәдениет, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің мерейтойларын дайындау және өткізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 маусымдағы № 573 қаулысы

      «Мерейтойлар мен атаулы күндерді мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі № 1465 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған:  
      1) Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;  
      2) Абылай ханның туғанына 300 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;  
      3) Қазақстанның халық суретшісі Әубәкір Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;  
      4) ақын Қалижан Бекхожиннің туғанына 100 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары;  
      5) КСРО халық әртісі Мұқан Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуын  дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2013 жылғы 5 маусымдағы  
№ 573 қаулысымен     
бекітілген

**Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуын дайындау және**  
**өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуына орай іс-шаралар өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  II тоқсан | 008 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 11 000,0 |
| 2. | Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында «Төле би Әлібекұлы және ұлт тарихы» республикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2013 жылғы  маусым | Бюджеттен тыс қаражат | 1 000,0 |
| 3. | Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуына орай салтанатты жиын және концерт өткізу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жылғы  ІІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 30 000,0 |
| 4. | Жамбыл облысы Шу ауданында Төле би ескерткішін қалпына келтіру және саябақ ашу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жылғы  ІІІ тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 10 000,0 |
| 5. | Республикалық ақындар айтысын өткізу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жылғы  ІIІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 5 000,0 |
| 6. | Ақындардың поэзиялық шешендік өнерінің республикалық сайысын (мүшәйра) өткізу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жылғы  ІIІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 2 000,0 |
| 7. | Жазушы-драматург Б. Әбілтаевтың «Төле би» драмасын облыстық қазақ драма театрында сахналау | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жыл бойы | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 8. | «Төле би және оның ұлағатты мұралары» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жылғы  ІІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 5 000,0 |
| 9. | Төле бидің туғанына 350 жыл толуына орай кітапханалар мен мұражайларда көрмелер өткізу және бұрыштар ашу | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 10. | Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуына орай спорт ойындарынан жарыстар ұйымдастыру | Жамбыл облысының әкімі | 2013 жыл бойы | Жергілікті бюджет | 2 597,0 |
| 11. | «Төле би – тура би, сөз сардары» тақырыбында республикалық ғылыми-теориялық конференция өткізу | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2013 жылғы  ІV тоқсан | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 12. | Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толуына орай салтанатты мәдени-бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2013 жылғы  ІV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 15 000,0 |
| 13. | Төле би Әлібекұлының шешендік өнерін дәріптеу мақсатында жастар арасында шешендік өнер шеберлерінің республикалық сайысын өткізу | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2013 жылғы  ІV тоқсан | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 14. | Төле, Қазыбек, Әйтеке билердің тарихи мұражайын ашу | Оңтүстік Қазақстан облысының әкім | 2013 жылғы  ІV тоқсан | Жергілікті бюджет | 500 000,0 |
| 15. | Республикалық және облыстық мәдениет ұйымдарында Төле бидің туғанына 350 жыл толуы мерейтойына арналған тақырыптық және әдеби-музыкалық кештер, кітап көрмелерін, сынып сағаттарын, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру және өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 16. | «Қаз дауысты Қазыбек би» спектаклін қою | Қарағанды облысының әкімі | 2013 жыл бойы | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 17. | Төле бидің туғанына 350 жыл толуына орай конференция өткізу | Ақмола облысының әкімі | 2013 жыл бойы | Жергілікті бюджет | 800,0 |
| 18. | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет  Жергiлiктi бюджет  Бюджеттен тыс қаражат | 11 000,5  555 897,0  26 000,0 |

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2013 жылғы 5 маусымдағы  
№ 573 қаулысымен      
бекітілген

**Абылай ханның туғанына 300 жыл толуын дайындау және өткізу**  
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми конференция өткізу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2013 жылғы  II тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 4 000,0 |
| 2. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған іс-шараларды өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  III тоқсан | 008 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 18 000,0 |
| 3. | Тарихшылардың «Абылай хан – қазақ елінің тәуелсіздігі мен бірлігінің символы» ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІI тоқсан | Жергілікті бюджет | 6 873,0 |
| 4. | «Абылай хан» энциклопедиясын шығару | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІI тоқсан | Жергілікті бюджет | 11 350,0 |
| 5. | «Абылай ханның қасында Бұқарекең жырлайды» театрландырылған музыкалық кешін ұйымдастыру | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІI тоқсан | Жергілікті бюджет | 900,0 |
| 6. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған салтанатты жиналыс пен өнер шеберлерінің концертін өткізу | Алматы қаласының әкімдігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 7. | «Абылай хан және оның дәуірі» кітап көрмесін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 8. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына орай «Тәуелсіздіктің ұлы рухы» өңірлік театр фестивалін өткізу | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІI тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 16 873,0 |
| 9. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстар өткізу | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  ІIІ тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 50 824,0 |
| 10. | «Елдік пен ерліктің мәңгілікті ғұмыры» қазақ халық аспаптар ансамблі мен оркестрлерінің республикалық фестивалін өткізу. Өнер шеберлері мен көркемөнерпаз халық шығармашылығы ұжымдарының гала-концерті | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IIІ тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 29 321,0 |
| 11. | «Азат рухтың Абылай ханы» салтанатты театрландырылған мереке | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IIІ тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 160 854,0 |
| 12. | Кәдесый өнімдерін жасау | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IIІ тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 10 076,0 |
| 13. | С. Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалық-драма театрында «Жас Абылай» спектаклін қою | Қарағанды облысының әкімдігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 14. | «Қазақ елі егемендік жаршысы хан Абылай» тақырыбындағы облыстық конференциясын өткізу | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 150,0 |
| 15. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған ұлттық спорт ойындарын өткізу | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 16. | С. Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық қазақ музыкалық-драма театрында «Абылай хан» спектаклін қою | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 900,0 |
| 17. | «Абылай хан және оның дәуірі» монографиясын шығару | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 1 500,0 |
| 18. | Астана қаласында Абылай ханның  туғанына 300 жыл толуына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу | Астана қаласының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 19. | Абылай ханның туғанына 300 жыл толуына арналған облыстық ақындар айтысы | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 500,0 |
| 20. | Республикалық, облыстық және аудандық кітапханаларда Абылай ханның өмірі мен қызметіне арналған кітап көрмелерін, әдеби кештер мен оқырман конференцияларын, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2013 жыл бойы | Қаржыландыру талап етілмейді | - |
| 21. | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2013 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет  Бюджеттен тыс қаражат | 18 000,0  28 673,0  273 448,0 |

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2013 жылғы 5 маусымдағы  
№ 573 қаулысымен      
бекітілген

**Қазақстанның халық суретшісі Әубәкір Исмайыловтың туғанына 100**  
**жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстанның халық суретшісі Ә. Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына орай көрме өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  I жартыжылдық | Талап етiлмейді | - |
| 2. | Қазақстанның халық суретшісі Ә. Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына орай көрме өткiзу | Қарағанды облысының әкімідігі | 2013 жылғы  II тоқсан | Талап етiлмейдi | - |
| 3. | Қазақстанның халық суретшісі Ә. Исмайыловтың шығармашылығына арналған дөңгелек үстел ұйымдастыру | Қарағанды облысының әкімідігі | 2013 жылғы  II тоқсан | Талап етiлмейдi | - |
| 4. | Қазақстанның халық суретшісі Ә. Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына орай дөңгелек үстел өткiзу | Қазақстанның  Суретшілер одағы (келісім бойынша) | 2013 жылғы  II тоқсан | Талап етiлмейді | - |
| 5. | Мақалалар шығару, Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында Қазақстанның халық суретшісі Ә.Исмайыловтың шығармашылығына арналған дәрістер өткiзу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi | 2013 жылғы  II тоқсан | Талап етiлмейдi | - |
| 6. | Ә. Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты іс-шара өткiзу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi | 2013 жылғы  II жартыжылдық | 008 «Әлеуметтiк-маңызды және мәдени iс-шараларды өткiзу» республикалық бюджеттiк бағдарламасы | 5 000,0 |
| 7. | «Әубәкір Исмайыловтың картиналарындағы Дешті-Қыпшақтардың мифологиялық кеңістігі» кітап-альбомын шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi | 2013 жылғы  IV тоқсан | 018 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 6 900,0 |
| 8. | Ә. Исмайылов туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi | 2013 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты өткiзу» республикалық бюджеттiк бағдарламасы | 5 400,0 |
| 9. | Облыстық мәдениет ұйымдарында Қазақстанның халық суретшісі   Ә. Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына арналған көрмелер өткiзу | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2013 жыл бойы | Талап етiлмейдi | - |
| 10. | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi | 2013 жыл бойы | Талап етiлмейдi | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет | 17 300,0  - |

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2013 жылғы 5 маусымдағы  
№ 573 қаулысымен    
бекітілген

**Ақын Қалижан Бекхожиннің туғанына 100 жыл толуын дайындау және**  
**өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Қалижан Бекхожин поэмаларының поэтикасы» таңдамалы шығармалар жинағын басып шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 018 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 1 870,0 |
| 2. | Қалижан Бекхожиннің туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 008 «Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 10 000,0 |
| 3. | Салтанатты жиналыс және Қазақстанның өнер шеберлерінің концертін өткізу | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 4. | Ақын Қалижан Бекхожиннің туғанына 100 жыл толуына орай «Жырдың гүлін терген ақын» мерейтойлық кешін өткізу | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 200,0 |
| 5. | Павлодар қаласында Қалижан Бекхожиннің ескерткішін орнату | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Жергілікті бюджет | 60 253,0 |
| 6. | Ақын Қалижан Бекхожиннің туғанына 100-жыл толуына орай облыстық көркемсөз оқу шеберлерінің конкурсын өткізу | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 7. | Баянауыл жерінде ақын Қалижан Бекхожиннің туғанына 100 жыл толуына орай «Қазақ поэзиясының қабырғалы қаламгері» мерейтойлық еске алу кеші | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 8. | «Қалижан Бекхожиннің шығармалары және қазіргі қазақ поэзиясы» ғылыми-практикалық конференциясы | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 2 940,0 |
| 9. | «Өлеңімен шежіре өрнектеген» кітап көрмесін өткізу | Павлодар облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет  Бюджеттен тыс қаражат | 11 870,0  65 453,0  2 940,0 |

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2013 жылғы 5 маусымдағы  
№ 573 қаулысымен     
бекітілген

**КСРО халық әртiсi Мұқан Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуын**  
**дайындау және өткізу жөнiндегi іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында М. Төлебаевтың туғанына  100 жыл толуына арналған фестиваль өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  ІI тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 2. | Салтанатты жиналыс пен өнер шеберлерінің концертін өткізу | Алматы қаласының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 3 000,0 |
| 3. | М.Төлебаев атындағы ауылда композитордың туғанына 100 жыл толуына орай «Мұқанның мұрасы» ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 17 000,0 |
| 4. | М. Төлебаевтың өмірі мен шығармашылық жолы туралы кітаптар сериясын шығару | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 10 197,0 |
| 5. | Мұқан Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай халықаралық және республикалық сайыстар өткізу | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 6 675,0 |
| 6. | «Біржанның інілері – Сараның сіңлілері» республикалық айтыс өткізу | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 7. | М. Төлебаев атындағы ауылда Мұқан Төлебаевтың кеуде мүсінін (бюст) орнату | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 17 000,0 |
| 8. | Талдықорған қаласында М. Төлебаевтың ескерткішін орнату | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 47 000,0 |
| 9. | Қазақстан Республикасының Композиторлар одағының «М. Төлебаев және бүгінгі қазақ музыкасы» бағдарламасы аясында Жетісу ән мектебінің концертін ұйымдастыру | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IІ тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 10. | М. Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты іс-шараны өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | 008 «Әлеуметтік маңызды және мәдени шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 10 000,0 |
| 11. | Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында М. Төлебаевтың «Біржан-Сара» операсының жаңартылған қойылымының премьерасы | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | 009 «Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 10 210,0 |
| 12. | Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында М. Төлебаевтың фотомұрағатынан көрме ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жылғы  IІІ тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 13. | Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының, Қ. Байсейітов атындағы саз колледжі және І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті әншілерінің қатысуымен «М. Төлебаев қазақ романсы мен хор жанрының негізін қалаушы» концертін өткізу | Алматы облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 14. | «Мұқан Төлебаев» кітап-альбомын басып шығару (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жыл  бойы | 018 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 5 060,0 |
| 15. | «Мукан Тулебаев» монографиясын басып шығару (орыс тілінде) | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жыл  бойы | 018 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 2 640,0 |
| 16. | Республикалық кітапханаларда М. Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған кітап көрмелерін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2013 жыл  бойы | Талап етілмейді | - |
| 17. | М. Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған іс-шаралар кешенін өткізу: конкурстар, фестивальдер, дәріс-концерттер, М.Төлебаев атындағы халық аспаптар оркестрінің гастрольдері, кітап көрмесі, мектептердегі сынып сағаттары, оқырмандар конференциясы, кітап тұсаукесерлері, композиторлардың форумдары, әдеби-сазды кештер, суретшілердің көрмесі, спорттық сайыстар, сондай-ақ Алматы облысының қалалар мен аудандарының Мәдениет күндері аясында концерттер мен театрландырылған қойылымдар | Алматы облыстық әкімдігі | 2013 жыл | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет | 27 910,0  102 372,0 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК