

**Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2014 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 1 сәуірдегі № 292 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 тамыздағы № 464 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.08.2016 № 464 қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесін одан әрі дамыту шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 720 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2014 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша):  
      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;  
      2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпарат берсін.  
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2014 жылғы 1 сәуірдегі   
№ 292 қаулысымен       
бекітілген

**Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесін одан әрі**  
**жаңғыртудың 2014 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік**  
**бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1441; 09.04.2015 N 209 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | Болжанатын шығыстар, млн. теңге | | | | | | | | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік бағдарламаның нөмірі |
| оның ішінде | | | | | | | |
| 2014-2020 жылдарға барлығы | 2014 жыл\* | 2015 жыл\* | 2016 жыл\* | 2017 жыл\* | 2018 жыл\* | 2019 жыл\* | 2020 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бағдарламаның мақсаты:  елдің құқық қорғау жүйесін жаңғырту арқылы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін тиімді қорғау | | | | | | | | | | | | | | |
| Бағдарламалық мақсат:  қоғамның құқық қорғау жүйесіне сенімділік деңгейін арттыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар:  1) азаматтардың құқық қорғау органдарына сенімділік деңгейі 2020 жылы 60 %-дан төмен болмайды;  2) «Полиция көрсететін қызметтердің сенімділігі» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде Қазақстан Республикасының позициясы 2020 жылы 56-орынға дейін жақсарады;  3) 2020 жылы құқық қорғау органдары көрсететін қызметтердің 100 %-ы сапалы және уақтылы болады. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Сенімді құқық қорғау жүйесін қалыптастыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндет:  құқық қорғау органдарының имиджін арттыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне негізді шағымдардың үлесі 2016 жылы - 10 %-ды, 2020 жылы - 5 %-ды құрайды; | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 жылы құқық қорғау органдары ұсынатын барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 100 %-ға стандарттау қамтамасыз етіледі;  электрондық нысанда және Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы ұсынылатын мемлекеттік көрсететін қызметтердің үлесі 2020 жылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жалпы санының - 60 %-ын құрайды;  құқық қорғау органдары ұсынатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына халықтың қанағаттануы деңгейі 2020 жылы - 70 %-ды құрайды;  азаматтардың өз қауіпсіздігін (қорғалуын) ұғыну деңгейі 2016 жылы - 40 %-ды, 2020 жылы - 60 %-ды құрайды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | БАҚ-ты мониторингтеу нәтижелерінің негізінде имидждік саясатты жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Медиа-жоспарды жетілдіру | БП  (келісім бойынша) | Жыл сайын | 2,3 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Құқық қорғау органдары электрондық нысанда және Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсететін мемлекеттік қызметтер санын ұлғайту | БАА-ге ұсыныстар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша) ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 1 ақпаннан кешіктірмей | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | «Электрондық үкімет» веб-порталында, интернет-ресурстар мен басқа БАҚ-та құқық қорғау органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызметі туралы есептерді орналастыру | Есептер | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша) ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 30 сәуірден кешіктірмей | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін құқық қорғау органдары ұсынатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді анықтау тұрғысынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтерді түгендеу | ҰЭМ-ге ұсыныстар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша) ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 1 мамырдан және 1 қазаннан кешіктірмей | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Көрсетілетін қызметті берушілердің, мүдделі жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен құқық қорғау органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызметі туралы есептерді талқылауды өткізу | Жария талқылаулар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша) ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Халықтың учаскелік полиция инспекторларына сенімділік деңгейін арттыру, олардың қызметін бағалау өлшемдерін қайта қарау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | ІІМ | 2014 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7. | ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің объектілерін салу кезінде өртке қарсы қорғау жүйелерінің жай-күйін бақылаудың жаңа құралдық әдістерін енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | ЭКСПО-2017 ВАК-қа ұсыныстар енгізу | ТЖМ | 2014 жылғы 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Құқық қорғау органдарының бөлімшелерінде келушілерді, оның ішінде көрсетілетін қызметтер сапасын ескеру мақсатында электрондық есепке aлу жүйесін енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9. | Құқық қорғау органдарының ведомстволық интернет-ресурстарында, ғимараттарының вестюбильдерінде құқық қорғау органдарының қызметін регламенттейтін ақпаратты және нормативтік құқықтық актілері орналастыру | Ақпараттық бөлімдер мен стенділер | БП (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ, МҚІА (келісім бойынша) | 2014 жыл | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10. | Өртке қарсы қызметтің жұмысы туралы имидждік фильмдер жасау | Фильмдерді көрсету | ТЖМ (жинақтау), БАА | 2014 жыл | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  | РБ | 001 |
| 11. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің әрекеті туралы имидждік фильм жасау | Фильмдерді көрсету | МҚІСҚА (келісім бойынша, жинақтау), ИДМ | 2015 жыл | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 12. | Құқық қорғау органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер сапасын бағалау жүйесін әзірлеу және енгізу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), МҚІА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, МҚІА (келісім бойынша) | 2014 жыл - жобаны әзірлеу; 2015-2020 жылдар-  жүйені енгізу | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13. | Халықтық  құқық қорғау органдарының қызметіне сенімділік деңгейін айқындау мақсатында статистикалық байқау жүргізу | Статистикалық байқау нысандары мен әдістерін әзірлеу  Статистикалық байқаулар жүргізу | ҰЭМ | 2015 жыл 2016- 2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14. | Құқық қорғау органдарының мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету сапасын бақылау және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын қоғамдық мониторингтеу нәтижелерін ескере отырып, стандарттарын жетілдіру | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), ІІМ | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15. | Қолданыстағы телебағдарламалар шеңберінде прокуратура органдарының қызметін жария ету | Телебағдарламалар | БП (келісім бойынша), ИДМ | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16. | Полицияның құқық бұзушылықтардың алдын алу саласындағы қызметін насихаттайтын бейнероликтері жасау | Телебағдарламалар мен бейнероликтерді көрсету | ІІМ (жинақтау), ИДМ | 2014-2020 жылдар | 171,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | РБ | 001100 |
| 17. | Прокуратура органдарының қызметі туралы 35 бейнеролик, 1 ойын және 5 деректі фильм жасау | Бейнероликтер мен фильмдерді көрсету | БП (келісім бойынша), ИДМ | 2014-2020 жылдар | 149,1 | 17,1 | 21,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | РБ | 001/ 100 |
| 18. | Экономикалық тергеулер қызметі қызметкерінің жағымды образын қалыптастыру бойынша қабылданатын шараларды жария ету | Ақпараттық-түсіндіру акциялары, БАҚ-тағы жарияланымдар, ақпараттық брошюралар, жадынамалар, үнқағаздар | Қаржымині | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 19. | Құқық қорғау органдары атқарған жұмыс пен жоспарланып отырған іс-шаралар, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері жол берген бұзушылықтар мен оларға қатысты қолданылған шаралар туралы мәліметтерді БАҚ-та және ведомстволық интернет-ресурстарда орналастыру | БАҚ-тағы жарияланымдар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20. | Тергеу изоляторларындағы жауап алу бөлмелерінде бейнебақылау жүйелерін кезең-кезеңмен енгізу | Үкіметке ақпарат | ІІМ (жинақтау), Қаржымині | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 21. | УҰИ-дағы жауап алу бөлмелерінде бейнебақылау жүйелерін кезең-кезеңмен енгізу | Үкіметке ақпарат | ІІМ (жинақтау), ІІМ, ЖАО | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Құқық бұзушылықтарға қарсы күрес және олардың профилактикасына халықты, азаматтық қоғам институттарын тарту нысандарын дамыту. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндет:  халықтың, азаматтық қоғам институттарының құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасау нысандарын дамыту. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  анықтауға және жолын кесуге азаматтардың және олардың бірлестіктерінің қатысуы ықпал еткен құқық бұзушылықтардың үлесі 2016 жылы - 8 %-ға, 2020 жылы - 10 %-ға артады;  құқық қорғау бағытындағы қоғамдық құрылымдардағы азаматтардың үлесі 2016 жылы - 7 %-ға, 2020 жылы - 16 %-ға артады. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Құқық қорғау органдарының ҮЕҰ-мен және қоғамдық бірлестіктермен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың профилактикасы бойынша өзара іс-қимыл жасау тетігін жетілдіру | Меморандумдар | БП (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ, ҮЕҰ және қоғамдық бірлестіктер | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23. | Жұмыспен қамту органдарына тиісті өтініш білдірген жағдайда ішкі істер органдарының есебінде тұрған;  - аз қамтылған және қолайсыз отбасылардан шыққан 14 жасқа толған кәмелетке толмағандарды ата-аналарының бірінің, қорғаншысының, қамқоршысының, немесе асырап алушысының жазбаша келісімімен демалыс кезеңінде жұмысқа орналастыруға жәрдем көрсету туралы мәселені пысықтау | Бірлескен бұйрық | ДСӘДМ (жинақтау), ІІМ, БҒМ, ЖАО | 2015 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 24. | Есірткіге тәуелді адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету жүйесін кеңейту туралы мәселені пысықтау және ВАК қарауына енгізу | Құқық бұзушылықтардың профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешімі | ІІМ (жинақтау), ДСӘДМ, Еңбекмині | 2015 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 25. | Құқық қорғау органдарының құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы есебі | Есептер | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26. | Қолданыстағы циклдік телебағдарлама шеңберінде құқық қорғау қызметі саласында әзірленіп жатқан заң жобаларын талқылау жөніндегі жеке телебағдарламаларды көрсету | Телебағдарламалар | ИДМ (жинақтау) БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Азаматтардың құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын қалыптастыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндет:  халықтық құқықтық тәрбиесін, құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын арттыру жөніндегі шаралар жүйесін жетілдіру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері: | | | | | | | | | | | | | | |
| білім алушыларды құқықтық тәрбиелеуді жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының үлес салмағы 2016 жылы - 80 %-ды, 2020 жылы - 100 %-ды құрайды;  жасалған және жасалатын құқық бұзушылықтар бойынша белсенді азаматтық ұстанымды арттыру 2016 жылы - 20 %-ға, 2020 жылы - 50 %-ға артады. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Құқық бұзушылықтардың алдын алуда, анықтау мен жолын кесуде белсенді азаматтық ұстанымы мен құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық жасағаны үшін азаматтарды көтермелеу тетігін жетілдіру | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар | БП (келісім бойынша, жинақтау), ІІМ, ЭСЖКА (келісім бойынша), Қаржымині, ТЖМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мектепке дейінгі және жалпы білім беру мекемелерінің оқу бағдарламаларына құқықтық оқыту мен тәрбиелеу сабақтарын енгізу | Оку бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | БҒМ (жинақтау), Әділетмині, БП (келісім бойынша),  МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ЖАО | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 29. | Құқық қорғау органдарының ғимараттарында азаматтар құқықтық ақпаратқа, оның ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша ақпаратқа еркін және тегін қол жеткізетін ақпараттық порталдарды енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | Әділетмині (жинақтау), БП (келісім бойынша),  МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ИДМ | 2015 жылғы 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Азаматтардың өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы құқықтық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған 2 бейнероликті (анимациялық фильмдерді) жыл сайынғы әзірлеу | Бейнероликтерді көрсету | ІІМ (жинақтау), ИДМ | 2014-2018 жылдар | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | РБ | 001 |
| 31. | Заң жобалау қызметінің шеңберінде құқық қорғау органдарының қоғамдық пікірді ескергені туралы халықты хабардар ету | Ақпаратты БАҚ-та және ведомстволық интернет-ресурстарда орналастыру | БП (келісім бойынша),  МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2014-2020 жылдар | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32. | Азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік жөніндегі құқықтық санасын қалыптастыруға бағытталған бейнероликтерді әзірлеу | Бейнероликтерді көрсету | МҚІСҚА (келісім бойынша, жинақтау), ИДМ | 2014-2020 жылдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Кәмелетке толмағандар арасында мәдени-адамгершілік тәрбиелеуге және құқық бұзушылықтардың профилактикасына бағытталған іс-шаралар жүйесін жетілдіру | Бірлескен құқықтық, мәдени, әлеуметтік, педагогикалық, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу  Жұмыс бағыты бойынша оқу орындарында сабақтар (оның ішінде интерактивті) өткізу | БП (келісім бойынша),  МҚІСҚА(келісім бойынша), БҒМ, ІІМ, Қаржымині, ЖАО, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік органдар | 2014-2020 жылдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Қылмыстық қол сұғушылықтардан ерікті сақтандыру жүйесін одан әрі дамыту | Ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын өткізу | БП (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині | 2014-2020 жылдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Азаматтардың өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы құқықтық тәрбиесін арттыруға бағытталған үгіт-насихат материалдарын (жадынамалар, брошюралар, баннерлер) әзірлеу | Билбордтарды, брошюраларды, жадынамаларды әзірлеу және орналастыру | ІІМ (жинақтау), Әділетмині, ЖАО | 2014-2020 жылдар | 63,8 | 17,4 | 14,4 | 14,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | РБ | 001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Сот актілері мен өзге де актілердің орындалуын қамтамасыз ету. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндет:  сот актілері мен өзге де актілерді орындаудың тиімді жүйесін құру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  аяқталған атқарушылық іс жүргізулердің жалпы санында толық көлемде орындалған атқарушылық құжаттардың үлесі 2016 жылы - 83 %-ға дейін, 2020 жылы - 85 %-ға дейін артады, жиынтық мәнде 2016 жылы - 15 %-ға дейін, 2020 жылы - 25 %-ға дейін артады; орындау мерзімдері бұзылған атқарушылық іс жүргізулердің үлес салмағы 2016 жылы - 20 %-ға. 2020 жылы - 30 %-ға азаяды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Сот актілерін орындау тәртібін бұзумен және сот шешімдерін орындамаумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу жөніндегі функцияларды САОК-ке беру және САОК-тың құқық қорғау функцияларын жүзеге асыратын жекелеген қызметкерлері не құқық қорғау органының қызметкері мәртебесін беру жөніндегі мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | Әділетмині | 2014 жылғы 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сот орындаушыларына атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындауда жәрдемдесетін мамандырылған бөлімше құру | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | Әділетмині | 2014 жылғы 4 тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 38. | Мемлекеттен не мемлекеттің қатысуымен өндіріп алу туралы актілерді, сондай-ақ кейіннен олардың қызметін әкімшілендіре отырып, мемлекет үшін маңызы бар өзге де мәселелер бойынша жеке сот орындаушыларына жеке заңды және тұлғалардың пайдасына сот актілерін орындау жөніндегі өкілеттіктерді одан әрі кезең-кезеңмен беру | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына ұсыну | Әділетмині | 2016 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағдарламалық мақсат:  құқық қорғау органдары мен сот-сараптамалық қызметі жұмысының тиімділігін арттыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар:  1) «Transparency International» рейтингінде Қазақстанның ұстанымы жемқорлықты ұғыну индексі бойынша 2020 жылы 80-орынға дейін жақсарады;  2) 2020 жылы сот сараптамасы органы зертханаларының 85 %-ы халықаралық аккредитация алады;  3) 2020 жылы құқық қорғау органдарының лайықты кадрларын іріктеудің, аттестаттау мен ілгерілетудің айқындылығы мен объективтілігін 100 % қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Құқық қорғау жүйесінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерінің тиімділігін арттыру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндеттер:  құқық қорғау қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру;  құқық қорғау органдарының нақты міндеттерді орындау тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған қызметін оңтайландыру;  ювеналдық әділет жүйесін жетілдіру;  пенитенциарлық сипаттағы шаралардың тиімділігін қамтамасыз ету, оның ішінде қоғамның құқық қорғау органдарымен топтасуы кезінде. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  2020 жылы құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер құқық қорғау қызметінің енгізілетін стандарттарына 100-% сәйкес келтірілетін болады;  рецидивті қылмыстардың деңгейі 2017 жылы - 4 %-ды, 2020 жылы - 3,6 %-ды құрайды;  кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың үлес салмағы 2017 жылы - 5,6 %-ды, 2020 жылы - 5,3 %-ды құрайды; құқық бұзушылықтар келтірген залалдың өтелуі 2017 жылы 50 %-ды, 2020 жылы 80 %-ды құрайды;  бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдарды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету 2017 жылы - 40 %-ды, 2020 жылы - 50 %-ды құрайды;  Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы әзірленген ұлттық мемлекеттік стандарттарының үлесі 2020 жылы 87,7 %-ды құрайды;  «жасыл дәліз» бойынша электрондық декларациялауды пайдалана отырып, тауарларды кедендік тазарту бойынша уақыттың қысқаруы 2015 жылы 50 %-ды, 2020 жылы - 70 %-ды құрайды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Әрбір қала және ірі ауыл мектептерінде «мектептегі» полиция инспекторлары лауазымдарын кезең-кезеңмен енгізу | Үкіметке ұсыныстар | ІІМ (жинақтау), ЖАО | Жыл сайын, 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 40. | Қылмыстық жазасын өткерген адамдарды әлеуметтік бейімдеу және оңалту нысандарын (әдістерін) жетілдіру | Үкіметке ұсыныстар | Еңбекмині (жинақтау), ІІМ, ЖАО | 2014 жылғы 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ерекше ұстау режиміндегі (ұлдар мен қыздар үшін) республикалық арнайы білім беру ұйымдарын құру туралы мәселені пысықтау | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына ұсыну | БҒМ (жинақтау), БП (келісім бойынша), ІІМ, Әділетмині | 2014 жылғы 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Киберқылмысқа қарсы күрес орталығын құру мәселесін пысықтау | Президент  Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | ІІМ (жинақтау), ЭБЖМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 43. | Штат санын қайта бөлу арқылы 110 жедел-криминалистік бөлімшелерінің кадр әлеуетін күшейту | Бұйрық | ІІМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 44. | Сотталғандарды еңбекке тарта отырып түзеу мекемелерінің аумағында өндірістер құратын кәсіпкерлік субъектілерін қолдауға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | ІІМ (жинақтау), БП (келісім бойынша), ЭБЖМ, Қаржымині, ҰКП | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 45. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 N 209 қаулысымен. | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Қылмыстық процеске қатысушыларды қорғауды ұйымдастыру жөніндегі бөлімшелерді күшейту мәселесін пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | ІІМ (жинақтау), ЭБЖМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 47. | Мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлімшелерінің бірыңғай консультативті-кеңесші органын құрудың орындылығы туралы мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | ЭСЖКА (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Кеден органдары көрсететін қызметтер сапасын арттыру мақсатында сыртқы экономикалық қызметтегі тауарларды электрондық декларациялау жүйесін енгізу | Үкіметке ұсыныстар | Қаржымині | 2015 жыл | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 49. | Ведомстволық есептілік нысандарын оңтайландыру және қысқарту | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша) ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 50. | Құқық қорғау органдарының қызметі мен құқық қорғау қызметін өткеру тәртібін жетілдіруге бағытталған заңнамалық актілерге түзетулер енгізу | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына шығару | БП (келісім бойынша, жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, Әділетмині | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 51. | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ақшалай қаражатын арттыру, зейнетақымен қамсыздандырылуы, әлеуметтік қорғалуы (оның ішінде кеден органдарының қызметкерлеріне "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 9-тарауының ережелерін қолдану) жөніндегі ұсыныстарды әзерлеу | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша, жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ҰЭМ, ДСӘДМ | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 52. | ҚАЖ мекемелеріндегі сотталғандармен тергеу жүргізу қамауға алынғандарға медициналық қызмет көрсету, сондай-ақ санитариялық эпидемиологиялық қадағалау функцияларын ІІМ қарамағынан ДСМ-ге берудің орындылығы туралы мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | ІІМ (жинақтау), ДСӘДМ, ҰЭМ | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 53. | Жұмыспен қамту органдарына жүгінген жағдайда, интернаттық ұйымдардың түлектерін жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету жөніндегі тетіктерді жетілдіру | Үкіметке ұсыныстар | ДСӘДМ (жинақтау), БҒМ, ЖАО | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 54. | Сотталған адамдарды қайта әлеуметтендіру жөніндегі тетіктерді жетілдіру | Сотталғандарға арналған арнайы бағдарламалар | ІІМ (жинақтау), ДСӘДМ, ЖАО | 2015 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 55. | Штат санын қайта бөлу арқылы ҚАЖ мекемелерін оңтайландыру шеңберінде КАЖ мекемелерінде психолог нұсқаушылар лауазымдарын және қоныс-колонияларында еңбек және тұрмыстық құрылыс жөніндегі аға нұсқаушы лауазымдарын енгізу | Бұйрық | ІІМ | 2015 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Қаржымині және Алаяқтыққа қарсы күрес бойынша Еуропалық бюро арасындағы келісімге қол қою | Келісім | Қаржымині | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 57. | Қолдағы штат санын қайта бөлу жолымен сотқа дейінгі іс жүргізуде зерттеулер жүргізу жөніндегі экономикалық тергеу бөлімшелерінің қызметін құру | Бұйрық | Қаржымині | 2017 жылғы 4-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 58. | Өрт қауіпсіздігі саласындағы бірыңғай нормативтік-техникалық реттеуді қалыптастыру | 28 Ұлттық стандарт әзірлеу | ІІМ | 2014-2020 жылдар | 88,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | РБ | 004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Жаңа технологияларға қолжетімділік және құқық қорғау органдарының инфрақұрылымын дамыту. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндеттер:  құқық қорғау органдарының ақпараттық-талдау жүйелерін құру және жетілдіру;  құқық қорғау органдары объектілерінің инфрақұрылымын жаңғырту. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  жедел-қызмет жұмысында ақпарат негіздерін пайдаланушы қызметкерлердің үлесі 2016 жылы - 50 %-ды, 2020 жылы - 90 %-ды құрайды;  қағаз жүзіндегі құжат айналымы 2016 жылы - 40 %-ға, 2020 жылы - 70 %-ға қысқарады;  ақпараттық-талдау жүйесін пайдалана отырып, тергеудің нәтижелілігі 2016 жылы - 15 %-ға, 2020 жылы - 30 %-ға артады;  есепке алу объектілері бойынша құқық қорғау органдарының криминалистикалық есептерінің толықтығы 2016 жылы - 60 %-ға дейін, 2020 жылы - 80 %-ға дейін артады;  құқық қорғау органдарын ақпараттық-коммуникациялық жарақтандыру деңгейі 2020 жылы 75 %-ды құрайды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ҚАЖ мекемелерінде қылмыстардың профилактикасы, алдын алу және жолын кесу жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | ІІМ (жинақтау), ҰҚК (келісім бойынша) | Жыл сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Босатылғаннан кейін сотталғандарды нарықтық қатынастар жағдайында бейімдеу мақсатында олардың құқықтық сауаттылығын арттыру шеңберінде әлеуметтік- экономикалық тақырыптағы сабақтар өткізу | Сабақтар | ІІМ | Жыл сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ҚАЖ мекемелерінде ұсталатын адамдарды кәсіптік оқытуды ұйымдастыру, олардың арасында кәсіптік консультациялық және кәсіптік бағдарлау жұмысын жүргізу | Сотталғандарды кәсіптік оқыту | ІІМ | Жыл сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ҚАЖ мекемелерінің есебінен өндіріс түрлерін кеңейту | Өндірістердің жаңа түрлерін ашу | ІІМ | Жыл сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Қаржы полициясы органдарында жұмыстарды іс жүзінде орындамай, қызметтерді көрсетпей, тауарларды тиемей, мәмілелер жасайтын кәсіпкерлік субъектілері және қылмыстардың осы түріне қатысы бар адамдарды криминалдық есепке алу бойынша деректер қорын құру | Дерекқор енгізу | ЭСЖКА (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 64. | Жалған кәсіпорындарды есепке алу бойынша дерекқорын Әділетминінің, Қаржымині, Қаржы мониторингі комитетімен және Салық комитетінің есепке алу жүйелерімен интеграциялау | Бірлескен бұйрық | ЭСЖКА (келісім бойынша, жинақтау), Қаржымині, Әділетмині | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 65. | Интерграцияланған деректер банкі мен ІІМ Ахуал орталығының жабдықтарын жаңғырту | Орындалған жұмыстар актілері | ІІМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 353,2 | 353,2 |  |  |  |  |  |  | РБ | 002 |
| 66. | Деректерді беру желісі мен ІІМ телефониясын жаңғырту | Орындалған жұмыстар актілері | ІІМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 1 776,9 | 1776,9 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 67. | Кеден органдарының инфрақұрылымын (шекара маңы аудандарында және кеден аумағының ішінде көліктік-логистикалық орталық) салу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу | Үкіметке ұсыныстар енгізу | Қаржымині | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 68. | Астана қаласының әуежайында желілік полиция бөлімінің әкімшілік ғимаратын салу жөніндегі мәселені пысықтау | ЭКСПО-2017 ВАК-қа ұсыныстар енгізу | ІІМ (жинақтау), Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ, ӨДМ | 2014 жылғы 4-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 69. | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде түзеу мекемесін салу және пайдалануға беру үшін концессионерды таңдау жөніндегі конкурсты өткізу | Конкурстық құжаттама | ІІМ | 2015 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Банктік, салықтық, дәрігерлік және өзге де құпиялардың, сондай-ақ жеке өмірге қол сұғылмаушылықтың кепілдіктерін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, меншік нысандарына қарамастан, өзге мекемелердің, ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне қол жеткізу құқығымен құқық қорғау және арнайы органдардың бірыңғай ақпарат алмасу жүйесін (ҚАОБАЖ) жетілдіру | Пайдалануға беру актісі | БП (келісім бойынша, жинақтау), мемлекеттік органдар | 2014- 2015 жылдар | 791,5 | 381,8 | 409,7 | - | - | - | - | - |  |  |
| 71. | ҚАЖ орталықтандырылған автоматтандырылған дерекқорын әзірлеу және енгізу | Пайдалануға қабылдау актісі | ІІМ | 2014-2015 жылдар | 615,9 | 292,6 | 323,2 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 72. | МҚІСҚА «Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесін» дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | МҚІСҚА (келісім бойынша) | 2014 - 2015 жылдар | 940 | 493,2 | 446,8 | - | - | - | - | - | РБ |  |
| 73. | ЖБО құратын шағын қалаларды техникалық жарақтандыру | Орындалған жұмыстар актісі | ІІМ | 2014-2016 жылдар | 4560 | 2 280 | - | 2 280 | - | - | - | - | РБ |  |
| 74. | ІІМ көші-қон полициясының ақпараттық жүйесін құру | Орындалған жұмыстар актілері | ІІМ | 2014-2016 жылдар | 648,6 | 549,6 | 80,6 | 18,3 |  |  |  |  | РБ |  |
| 75. | Құқық қорғау органдарының деректерін өңдеу орталығын құру жөніндегі мәселені пысықтау | Пайдалануға беру актісі | БП (келісім бойынша, жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ, ИДМ | 2017 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 76. | Учаскелік полиция пункттеріне арналған үй-жайларды ғимараттарды кезең-кезеңмен салу және сатып алу, сондай-ақ олардың материалдық-техникалық базасын нығайту | Үкіметке ақпарат | ІІМ (жинақтау), Қаржымині, ЖАО | 2014-2020 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Мемлекеттік- жекешелік әріптестік шеңберінде типтік мамандандырылған түзеу мекемелерін салу мәселесін пысықтау | Үкіметке ақпарат | ІІМ (жинақтау), Қаржымині, ЖАО | 2014-2020 жылғы 4-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Кадр саясатын және ведомстволық білім беруді жаңғырту. | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндеттер:  жоғары кәсіптік кадр құрамын қалыптастыру;  құқық қорғау органдарында ғылыми-зерттеу қызметін жетілдіру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  2020 жылы құқық қорғау органдарының негізгі бөлімшелерін сапалы кадрмен қамтамасыз ету 70 % қанағаттандырылады;  2017 жылы практикалық бөлімшелер біліктілігін арттыру жүйесімен, практика қажеттілігіне арналған бағыттылықпен 100 % қанағаттандырылады;  қызметкерлердің қызмет өткеру шарттарына қанағаттануы 2016 жылы - 70 %-ды, 2020 жылы - 90 %-ды құрайды; ведомстволық білім беру бағдарламаларының практикалық бағытын 2016 жылы - 50 %, 2020 жылы - 70 % қамтамасыз ету;  құқық қорғау органдарының қызмет бағыттары бойынша мамандарға қажеттілік 2016 жылы - 70 %, 2020 жылы - 90 % қамтамасыз ету;  халықаралық стандарттарға жауап беретін біліктілікті арттырудан өткен ғылыми және ғылыми-педогогикалық кадрлардың саны 2016 жылы - 40 %-ды, 2020 жылы - 70 %-ды құрайды;  құқық қорғау қызметін жетілдіруге бағытталған ғылыми жұмыстардың саны 2016 жылы - 50 %-ды, 2020 жылы - 80 %-ды құрайды,  2020 жылға қарай құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 100 %-ы құқық қорғау органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету саласында біліктілік арттырады. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Жоғарғы оқу орындарының базасында атқарушылық іс-жүргізу органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру бойынша біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру | Оқу-білім беру мекемелерімен шарттар жасасу | Әділетмині | 2014 жыл | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 79. | ТЖ және олардың салдарын алдын алу саласындағы қызметті ғылыми қамтамасыз ету | Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу | ІІМ | 2014-2016 жылдар | 117,0 | 43,5 | 45,5 | 28,0 |  |  |  |  | РБ | 004 |
| 80. | БП жанынан жоғары оқу орнын құру | Президент Жарлығының жобасы | БП (келісім бойынша, жинақтау), ЭБЖМ, БҒМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 81. | Қаржымині Кедендік бақылау комитеті қызметкерлерінің кәсіптік құзыреттілігін бағалауға қойылатын жаңа тәсілдерді әзірлеу | Бұйрық | Қаржымині | 2014 жылғы 3-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 82. | ҚАЖ психологтары үшін өңірлік оқыту семинарларын өткізу | Семинар | ІІМ | 2014 жылғы 3-4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 83. | Атқарушылық іс жүргізу органдарының қызметкерлерін ІІМ және ЭСЖКА оқу орындарында оқыту, қайта даярлау мәселесін пысықтау | ІІМ-мен, ЭСЖКА-мен ведомствоаралық келісім жасасу | Әділетмині, ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 84. | Дамыған шет елдердің құқық қорғау органдары қолданатын атыс, дене дайындығының озық технологиялары мен әдістемесін зерделеу, сондай-ақ күрестің жауынгерлік тәсілдерін меңгеру | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша, жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 85. | ДСӘДМ оқу орындарында ҚАЖ медициналық персоналдарының біліктілігін арттыру | Біліктілігін арттыру туралы куәлік | ІІМ (жинақтау), ДСӘДМ | 2014 - 2015 жылдардың 4-тоқсаны | 28,045 | 19,051 | 8,994 | - | - | - | - | - |  |  |
| 86. | Штат саны мен қызметтік жүктемелердің ғылыми негізделген нормативтерін әзірлеу | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ҰЭМ, ДСӘДМ | 2014-2016 жылдар | 71,0 | 71,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 87. | Полиграфологтарды даярлау, аттестаттау, әдістемелік қамтамасыз ету, пайдаланылатын аппараттарды сертификаттау және полиграфологтар қызметінің сапасын бақылау жөніндегі бірыңғай орталықты құру мәселесін пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша, жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ҰЭМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 88. | Құқық қорғау органдарын спорттық-атыс кешендерімен, мамандандырылған полигондармен және зертханалармен одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша, жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89. | Құқық қорғау органдарындағы ғылыми қызметті нысаналы қаржыландыру жөніндегі мәселені пысықтау | ЭБЖМ-ге ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша, жинақтау), ІІМ, БҒМ, Қаржымині, Әділетмині | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89-1. | Қызмет өткеру жағдайларына қанағаттану дәрежесін айқындау тұрғысынан қызметкерлерге ішкі сауал жүргізу тәртібін әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89-2. | Қызмет өткеру жағдайларына қанағаттану дәрежесін айқындау тұрғысынан қызметкерлерге ішкі сауал жүргізу және қызметін оңтайлы ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдау | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 4-тоқсан (2015 жылдан бастап) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 90. | Прокуратура органдарының персоналын басқарудың интеграцияланған жүйесін әзірлеу мен енгізу жөніндегі ұсыныстар енгізу (пилоттық жоба) | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | БП (келісім бойынша) | 2015 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 91. | Қаржымині Оқу-әдістемелік орталығын Қаржымині Мемлекеттік кірістер комитетінің Біліктілікті арттыру институты етіп қайта қарау мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныстар енгізу | Қаржымині (жинақтау), БҒМ | 2015 жылғы 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Құқық қорғау органдарының оқу орындарында ғылыми, педагогикалық кадрларды, басқарушы персоналды, кадр аппараттарының қызметкерлерін ведомстволық даярлау жүйесін дамыту | Іс-шаралар жоспары | БП (келісім бойынша, жинақтау), ІІМ, Қаржымині, БҒМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 93. | Ведомстволық ЖОО-ның отандық және шетелдік білім беру және ғылыми мекемелерімен ынтымақтастығын және ақпарат алмасуын дамыту | Бұйрықтар, меморандумдар, келісімдер | БП (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 94. | Кадрлық процестерді басқарудың жаңа ғылыми тәсілдері мен инновациялық технологияларын негізге ала отырып, құқық қорғау органдарының кадр бөлімшелерін жаңғырту | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 95. | Кадрлық қамтамасыз ету нәтижелерін және кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасын бағалау әдістемесін әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 96. | Лауазымдарға қойылатын жаңа талаптарды белгілеу және оларды бағалаудың объективті әдістерін енгізу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2016 жылғы 1-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 97. | Кадрларға қажеттіліктерді болжау әдістемесін әзірлеу, қысқа мерзімді перспективаға арналған мамандықтардың басым тізбесін айқындау | Бұйрық | БП (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині, ТЖМ | 2016 жылғы 1-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 98. | Кадрларға қажеттіліктерді қамтамасыз ету жөніндегі жоспарды әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 1 желтоқсаннан кешіктірмей (2016 жылғы екінші тоқсаннан бастап) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 99. | Қызметке кандидаттардың және кадр резервіне қойылғандардың ведомстволық деректер банкі олардың бәсекеге қабілеттілік рейтингісін көрсете отырып құру, сондай-ақ олармен жұмыс істеу тәртібін әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2016 жылғы 1-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 100. | Ауыстыруға жататын лауазымдар тізбесін көрсете отырып, жеке құрамды жоспарлы ауыстыру және басшылық құрамның ротациясы тәртібін әзірлеу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2016 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 101. | Кадр резервіне қою, көтермелеу үшін іріктеу тәртібін жетілдіру, сондай-ақ аттестаттау жүргізудің бірыңғай стандарттарын енгізу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2016 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 102. | Басшы лауазымдарға конкурстық іріктеуді өткізу тәртібін әзірлеу және бос орындар бойынша ақпараттық- анықтамалық жүйені құру | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2016 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 103. | 8 сағаттық жұмыс күн режимін қамтамасыз ету, жұмыстың үстеме сағаттары үшін міндетті түрде ақшалай өтемақы төлеу бөлігінде еңбек заңнамасының сақталуын ескере отырып, қызметкерлер жұмысын ұйымдастыру сапасын арттыру | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 104. | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің корпоративтік мәдениетінің стандартын әзірлеу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 105. | Қызметтік ұжымдардағы моральдық-психологиялық ахуалдың әлеуметтік мониторингі бағдарламасын әзірлеу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 106. | Моральдық-психологиялық ахуалды жасау және қолдау жөніндегі жұмыстар жоспарларын әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | Жыл сайын, 1 желтоқсаннан кешіктірмей (2017 жылғы 3-тоқсаннан бастап) |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 107. | Қызметтің әрбір бағыты бойынша тиімділікті арттыру үшін қызметкерлер әрекеттерінің технологиялық схемалары мен жұмыс стандарттарын әзірлеу | Бұйрықтар | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 108. | Кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және олардың тиімділігін бағалау тәртібін жетілдіру | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 109. | Жоғары білімі бар қызметкерлерді кәсіптік оқытуды ұйымдастыру тәртібін жетілдіру | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 110. | Жас мамандарды кәсіптік бейімдеу және тәлімгерлікті жүзеге асыру тәртібін жетілдіру | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 111. | Аттестаттаудан кейінгі кезеңде және кадр резервінде болу кезеңінде кәсіптік дамыту тәртібін әзірлеу | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2017 жылғы 3-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 112. | .Қызметтің әрбір бағыты бойынша қызметкерлердің әрекеттері мен жұмыс стандарттарының технологиялық схемаларына сәйкес орындалатын ұйымдастыру тәртібін жетілдіру | Ревизия актілері | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Каржымині | 2017 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 113. | Штат санын практика талаптары мен ғылыми негізделген жүктеме нормативтеріне сәйкес келтіре отырып, құқық қорғау органдарының ұйымдық-штаттық құрылысын барлық деңгейде ынталандыру | НҚА жобасы | БП (келісім бойынша), МҚІСҚА (келісім бойынша), ІІМ, Қаржымині | 2018 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 Құқық қорғау жүйесін сот-сараптамалық қамтамасыз етуді жаңғырту | | | | | | | | | | | | | | |
| Міндет:  сот-сараптамалық қызметті халықаралық аккредиттеу стандарттар деңгейіне дейін жетілдіру. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  2016 жылы сот сараптама органдарының 100 %-ы бір ведомствода орталықтандыратын болады;  2020 жылы медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерге қатысты комиссиялық сараптама жүргізу кезінде денсаулық сақтау саласындағы тәуелсіз аккредиттелген сарапшылардың 100 % қатысуы қамтамасыз етілетін болады;  мемлекеттік органдардың сот сарапшыларының жүктемелері 2020 жылы 25 %-ға төмендейді;  жеке сот сарапшылары жүргізген сот сараптамаларының үлесі 2020 жылы кемінде 5 %-ды құрайды;  «Сот сараптамасы» мамандығы бойынша магистрлердің үлес салмағы 2020 жылы 10 %-ды, «Сот сараптамасы» мамандығы бойынша (PhD) құқық докторлары 2 %-ды құрайды;  2020 жылы сарапшы кадрлармен қамтамасыз етілу кемінде 95 %-ды құрайды;  2017 жылы сот сараптама органдарының 100 %-ы жүргізілетін сараптамалардың мерзімдерін, сапасын бақылаудың ведомствоаралық жүйесіне енгізілетін болады;  ССО, СМО сарапшы кадрларының, материалдық-техникалық қамсыздандырылуының 90 %-ы 2020 жылы халықаралық стандарттарға сәйкес келетін болады;  2020 жылы сараптамалардың 90 %-ы заңнамада белгіленген мерзімдерде жүргізілетін болады;  2020 жылы сот сараптамасының аудандық және ауданаралық бөлімшелері аудандардың 90 %-ында, өңірлік молекулярлық-генетикалық бөлімшелер облыс орталықтарының 70 %-ында жұмыс істейтін болады;  2020 жылы қызметтік міндеттемелерін орындаған кезде сот сарапшыларын бюджет қаражаты есебінен сақтандыру 100 %-ды құрайды;  расталмаған тұжырымдары бар қайта сараптаулардың үлес салмағы 2020 жылға қарай 2 %-ға дейін төмендейді. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | Сот сараптамалық зерттеулердің жаңа әдістемелерін енгізу | Сот сараптамалық зерттеулер әдістемелерінің мемлекеттік тізіліміне әдістемелерді енгізу | Әділетмині, ДСӘДМ | Жыл сайын | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 115. | ССО, СМО сот сарапшыларының біліктілігін арттыру жөніндегі мәселені пысықтау | Халықаралық сертификаттар алу | Әділетмині, ДСӘДМ | Жыл сайын | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 116. | ССО сот сарапшыларын мемлекеттік тапсырыс бойынша даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі мәселені пысықтау | БҒМ-ге ұсыныстар енгізу | Әділетмині | 2014 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 117. | СМО сот-медициналық сарапшыларын мемлекеттік тапсырыс бойынша даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі мәселені пысықтау | Бұйрық | ДСМ | 2014 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 118. | ССО сараптамалық бөлімшелерінің кадр әлеуетін 303 бірлікке кезең-кезеңмен нығайту жөніндегі мәселені пысықтау | Президент Әкімшілігіне ұсыныстар енгізу | Әділетмині | 2014 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 119. | «Сот сараптамасы» мамандығы бойынша магистрлер, құқық докторларын даярлау жөніндегі мәселені пысықтау | БҒМ-ге ұсыныстар енгізу | Әділетмині | 2014 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 120. | 2014 жылы СМО кадр әлеуетін 85 бірлікке нығайту | Бұйрық | ДСМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | 649,6 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | РБ |  |
| 121. | Сот-сараптамалық кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру бойынша арнайы оқу орталығын құру жөніндегі мәселені пысықтау | Үкіметке ұсыныстар енгізу | Әділетмині (жинақтау), ДСМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 122. | Сот сарапшыларын әлеуметтік қорғауды заңнамалық бекіту жөніндегі мәселені пысықтау | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына шығару | Әділетмині (жинақтау), ДСМ, Еңбекмині, ЭБЖМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 123. | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының теңгеріміндегі мәйітханалардың ғимараттарын бірлесіп пайдалану жөніндегі мәселені пысықтау | Үкіметке ұсыныстар енгізу | ДСМ (жинақтау), Әділетмині, ЖАО | 2014 жылғы 3-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 124. | Сараптамалық зерттеулердің заманауи әдістемелерін әзірлеу, апробациялау, халықаралық аккредиттеу талаптарына сәйкес заманауи тәсілдерді жетілдіру жөніндегі мәселені пысықтау | Сот-сараптамалық зерттеулер әдістемелері мемлекеттік тізіліміне әдістемелерді енгізу | ДСМ | 2014 жылғы 3-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 125. | Сот сараптамаларын жүргізу жөніндегі мемлекеттік функцияларды бір ведомствода орталықтандыру (2014 жылы CMC-ті ДСМ-нен Әділетминіне беру, 2015 жылы СНС-ті ДСМ-нен Әділетминіне беру, 2016 жылы СПС-ті ДСМ-нен Әділетминіне беру) | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына шығару | Әділетмині (жинақтау), ДСМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 126. | Жеке сот сарапшыларының институтын одан әрі дамыту мен ынталандыру жөніндегі мәселені пысықтау | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына шығару | Әділетмині | 2014 жылғы 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | ССО зертханаларын халықаралық аккредиттеу стандарттарын енгізу жөніндегі мәселені пысықтау, ССО ғимараттарын, зертханалары мен институттарының жабдықтарын халықаралық аккредиттеу стандарттарына сәйкес келтіру | Сараптамалық комиссия құру  Үкіметке ұсыныстар енгізу. Аккредиттеу туралы сертификаттар алу | Әділетмині | 2014 жылғы 4-тоқсан 2015 жылғы 3-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 128. | Сот сараптамаларының жаңа түрлерін (лингвистикалық, діни, гендік түрлендірілген объектілер, техногенді апаттар, ақпараттық технологиялар саласында және тағы басқа) кеңейту жөніндегі мәселені пысықтау | Бұйрық | Әділетмині, ДСӘДМ | 2015 жылғы 1-тоқсан |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 129. | Жеке сот сарапшыларының палатасын құру жөніндегі мәселені пысықтау | Заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ВАК қарауына шығару | Әділетмині | 2015 жылғы 2-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 130. | ССО және СМО сот сараптамасы қызметтерінің бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Үкіметке ұсыныстар енгізу | Әділетмині (жинақтау), ДСМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 131. | Зертханаларды аккредиттеудің халықаралық стандарттарын енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Аккредиттеу туралы халықаралық сертификаттарды алу | ДСӘДМ, ИДМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 132. | ССО материалдық техникалық базасын кезең-кезеңмен нығайту: зертханаларды жаңғырту | Тауарларды, жұмыстарды көрсетілетін қызметтерді қабылдап алу-беру актілері | Әділетмині | 2014-2016 жылдар | 4858,1 | 1 495,6 | 1471,3 | 1019,1 | 872,1 | - | - | - |  |  |
|  | Шығындар жиыны |  |  |  | 15 913,2455 | 7 935,051 | 2958,694 | 3515 | 1031,7 | 159,6 | 156,6 | 156,6 |  |  |

\* - бағдарламаны қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде түзетілетін болады

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

МҚІСҚА     - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және  
             сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі  
БП         - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы  
ІІМ        - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  
ДСӘДМ      - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  
             даму министрлігі  
ЖАО        - Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары  
БҒМ        - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
Қаржымині  - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
ҰЭМ        - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі  
ҰҚК        - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті  
Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  
ҚАЖ        - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  
             Қылмыстық-атқару жүйесі  
ҰБ         - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  
ССО        - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот  
             сараптамалары орталығы  
СМО        - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің  
             Сот медицинасы орталығы  
ҰКП        - Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  
ВАК        - Қазақстан Республика Үкіметінің жанындағы Заң жобалау  
             қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия  
ЭКСПО-2017 - Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған  
ВАК          көрмесін және Алматы қаласында 28-ші қысқы Дүниежүзілік  
             универсиада-2017-ні дайындау және өткізу кезеңінде  
             қауіпсіздік пен құқық тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі  
             ұсыныстар әзірлеу үшін ведомствоаралық комиссия  
БАҚ        - бұқаралық ақпарат құралдары  
УҰИ        - уақытша ұстау изоляторы  
ҮЕҰ        - үкіметтік емес ұйымдар  
ІІО        - Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары  
ЖБО        - Жедел басқару орталығы  
НҚА        - нормативтік құқықтық акті  
CMC        - сот-медициналық сараптама  
СНС        - сот-наркологиялық сараптама  
СПС        - сот-психиатриялық сараптама  
ИДМ        - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму  
             министрлігі  
ХҚО        - халыққа қызмет көрсету орталығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК