

**Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2014 - 2016 жылдарға арналған жоспарын (II кезең) бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 мамырдағы № 476 қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру, шетелдік және отандық инвесторлар үшін тартымды инвестициялық ахуал жасау, Ақмола облысына туристер ағынын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ** **ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2014 - 2016 жылдарға арналған жоспары (II кезең) (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық, жергілікті атқарушы және басқа да ұйымдар:

      1) Жоспарды іске асыру бойынша шаралар қабылдасын;

      2) жыл сайын, жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 1 қаңтарға және 1 шілдеге Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі жыл сайын, 20 қаңтарға және 20 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2014 жылғы 12 мамырдағы

№ 476 қаулысымен

бекітілген

 **Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың**
**2014-2016 жылдарға арналған жоспары (II кезең)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Шығыстар, барлығы (млн. теңге) | оның ішінде жыл бойынша | Қаржыландыру көзі |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Щучинск-Бурабай курорттық аймағының (бұдан әрі - ЩБКА) туристік әлеуетін дамыту жөніндегі шаралар |
| 1. | «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне барғанға дейін ерекше қорғалатын табиғи аумақты пайдаланғаны үшін төлемақы сомасын төлеуді қамтамасыз ету мәселесін пысықтау (тиісті бақылау тетігін қоса алғанда) | Қабылдау-беру актісі | ПІБ, ЭБЖМ, ҚОСРМ, ҰБ | 2014 жылғы шілде | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 2. | «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде туризм индустриясы жобаларына жеңілдікті кредит беру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, ӨДМ, «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (келісім бойынша), ҚР ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 3. | ЩБКА экологиялық туризмді дамыту бойынша ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, ҚОСРМ, ПІБ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 4. | Гольф-клуб салу және орналастыру үшін «ҚазТрансОйл Сервис» АҚ-ға ұзақ мерзімді пайдалануға берілген ауданы 33,0 га жерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы жерден қосалқы жерге ауыстыру мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ, ПІБ, ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 5. | Бурабай кентінде туристік әлеуетті кеңейтуге және дамытуға, жаңа ойын-сауық кешендерін құруға, сервистік қызметтер көрсетуге, жаңа инвесторларды тарту үшін жаңа алаңдарды босатуға жер учаскелерін және жеке меншік үйлерді бұзу мен алып қоюға өтемақыға қаражат бөлу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 6. | Бурабай көлі курорттық аймағының инженерлік инфрақұрылымының құрылысы | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2014-2016 жылдар | 4 357,9 | 102,3 | 2 000,0 | 2 225,6 | РБ |
| 7. | Бурабай көлі ауданындағы туристік маршруттарды абаттандыру (велосипед, жаяу жүргіншілер жолдарымен прокат және қоғамдық тамақтандыру объектілері бар шаңғы жолдары) | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2014-2016 жылдар | 1816,3 | 913,8 | 536,2 | 366,3 | РБ |
| 8. | Бурабай кентінде демалыс саябағының құрылысы (жабық аквапаркімен және белсенді демалыс аймағымен бірге) | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2014-2016 жылдар | 5 786,3 | 71,0 | 2 003,7 | 3 711,6 | РБ |
| 9. | Щучье көлінен «Ракушка» тамашалау алаңына дейін велосипед, жаяу жүргіншілер жолдарын салып, туристік бағдарды абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ПІБ | 2015 жыл | 22,3 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | РБ |
| 10. | «Бурабай» МҰТП-да кордондар мен орманшылық ғимараттарын салу бойынша ұсыныстар енгізу | Уәкілетті мемлекеттік органның экономикалық оң қорытындысы | ПІБ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 11. | Бурабай курорттық аймағын дамытудың әзірленген жүйелі жоспарын ескере отырып, Бурабай әкімшілік ауданы аумағын дамыту және кала құрылысын жоспарлау мен дамытудың кешенді жобасын түзету |

Ақмола облысының мәслихаты сессиясының шешімі |

Ақмола облысының әкімдігі |

2014-2015 жылдар | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | ЖБ |
|
 | Жиыны: (11 іс-шара) |

 |

 |

 | 12024,8 | 1 114,1 | 4 577,2 | 6333,5 |

 |
| 2. ЩБКА экологиялық проблемаларын шешу жөніндегі шаралар |
| 12. | "Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы  (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) су қоймаларын тазалау және  санациялау" жобалық-сметалық құжаттамасын (бұдан әрі - ЖСҚ әзірлеу) | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ҚОСРМ | 2014 жылғы шілде | 33,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 13. | Су қоймаларын тазалау және санациялау (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) | МС оң қорытындысы | ҚОСРМ | 2014-2016 жылдар | 5966,4 | 1966,4 | 2000,0 | 2000,0 | РБ |
| 14. | Щучинск-Бурабай курорттық аймағы көлдерінің су сапасы мен көлемінің (деңгейі) көтерілуі мәселесін кешендік шешу бойынша ғылыми зерттеу жүргізу | Ғылыми зерттеу жұмыстарының есебі | ҚОСРМ | 2014 жыл | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 15. | Үлкен Чебачье көлінің солтүстік жазық жағалауындағы Бурабай метеостанциясы ауданында қызметтік ғимарат салу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 16. | Реагентсіз технологияларды қолдану арқылы талдамалық аспаптармен зертханаларды жарақтандыру | Қабылдау-беру актісі | ҚОСРМ | 2014-2015 жылдар | 290,4 | 61,8 | 228,6 | 0,0 | РБ |
| 17. | Атмосфералық ауаның ластануын бақылайтын, автоматты газ анализаторы бар қосымша 4 стационарлық бекеттерді сатып алу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 18. | Мобильді экозертханалар сатып алу | Қабылдау- беру актісі | ҚОСРМ | 2014 жыл | 49,9 | 49,9 | 0.0 | 0.0 | РБ |
| 19. | Зертханаларды GPS/NN жиынтығымен қамтамасыз ету | Қабылдау- беру актісі | ҚОСРМ | 2014 жыл | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 20. | Қолданыстағы 4 бақылау пункттерін жаңарту (оларды заманауи газ анализаторларымен қамтамасыз ету) | Қабылдау- беру актісі | ҚОСРМ | 2014 жыл | 179,9 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 21. | Су сынамасын тұрақты іріктеу үшін зертханаларды электрі қозғалтқышты және тіркемесі бар моторлы қайықпен жарақтандыру | Қабылдау- беру актісі | ҚОСРМ | 2014 жыл | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 22. | Үлкен Чебачье көлінің солтүстік жазық жағалауында Бурабай метерологиялық станциясын кеңейту үшін 0,65 га жер учаскесін бөлу | Жер телімін бөлу туралы әкімдіктің шешімі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 23. | Щучинск қаласында қоқыстарды қайта өңдеу зауытын және қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу жөніндегі ұсыныстар енгізу (ТЭН, ЖСҚ әзірлеу) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ, ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 24. | Бурабай кентінен Ақылбай кентіне дейін Үлкен және Кіші Чебачье көлдерінің солтүстік жағалаулары бойынша инженерлік желілерді салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ПІБ | 2015 жыл | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | РБ |
| 25. | Бурабай кентінде кәріздік тазалау құрылыстарын салу | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014-2015 жылдар | 1603,0 | 1103,0 | 500,0 | 0,0 | РБ |
| 26. | Бурабай кентіндегі жылумен жабдықтау желісін (10,5 км) және қазандықты (20 ккал/сағ салу) | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 1 857,1 | 1 857,1 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 27. | Щучинск қаласының 4-кезектегі орамішілік су құбырлары желісін (93,08 км) салуға МС-мен бірге ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 28. | Щучинск қаласының 4-кезектегі магистральды су құбырлары желісінің (96,4 км) реконструкциялау және салу МС-мен бірге ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 29. | Щучинск қаласының Қараөткел ауылының 14 БСО-ларына су құбырларын салу МС-мен бірге ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 30. | Бурабай кентінің нөсер кәрізі құрылысының МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 31. | Щучинск қаласының су бұру желілері мен нысандарын (81,9 км) реконструкциялаудың МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 32. | Щучье көлінің айналасына орналасқан сауықтыру орындарына сумен жабдықтау және су бұру құрылысының МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 33. | Қатаркөлдің кәріздік коллекторын салудың МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 34. | Қатаркөл ауылының су бұру желілері мен объектілерін салудың МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 35. | Щучинск қаласының орамішілік кәріздер желісін (99 км) салудың МС мен ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ, МС оң қорытындысы | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 36. | Щучинск қаласына 50 км жылу жүйесін сала отырып, 95 гкал/сағ орталық қазандық салу ТЭН әзірлеу | МС шешімі, Мемкомиссиясының қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 37 | Щучинск қаласының 4-кезектегі орамішілік су құбырлары желісін (93,08 км) салу | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 750,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | РБ |
| 38. | Щучинск қаласының 4-кезектегі магистральды су құбырлары желісін (96,4 км) реконструкциялау және салу | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | РБ |
| 39. | Бурабай кентінде КСС-ның коллекторлармен үшінші кезектегі су бұру жүйесін реконструкциялау | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 680,0 | 0,0 | 330,0 | 350,0 | РБ |
| 40. | Щучинск қаласының су бұру желілері мен объектілерін (81,9 км) реконструкциялау | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 2200,0 | 0,0 | 500,0 | 1700,0 | РБ |
| 41. | Щучинск қаласы Қатаркөл ауылының 14 БСО-ларына су құбырларын салу | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 700,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | РБ |
| 42. | Щучье көлінің айналасына орналасқан сауықтыру орындарын сумен жабдықтау және су бұру | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 1500,0 | 0,0 | 300,0 | 1200,0 | РБ |
| 43. | Қатаркөл ауылының су бұру нысандары мен желісінің құрылысы | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 1200,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 | РБ |
| 44. | Қатаркөлдің кәріздік коллекторның құрылысы | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 1600,0 | 0,0 | 600,0 | 1000,0 | РБ |
| 45. | Щучинск қаласының орамішілік кәріздер желісінің (99 км) құрылысы | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 2300,0 | 0,0 | 500,0 | 1800,0 | РБ |
| 46. | Бурабай кентінің нөсерлік кәріз құрылысы | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | РБ |
| 47. | Щучинск қаласында нөсерлік кәріздің құрылысына (12 км) | МС қорытындысы, мемкомиссиясының қабылдау актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | РБ |
| 48. | Щучинск қаласында нөсерлік кәріздің құрылысына ЖҚС әзірлеу (12 км) | МС қорытындысы, мемкомиссиясының қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 49. | Щучинск қаласындағы 1 733 га алаңның егжей-тегжейлі жоспар жобасын әзірлеу | Ақмола облысы әкімдігінің қаулысы | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 50. | Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын іске асыру үшін бекітілген қала құрылысы құжаттарына сәйкес жер пайдаланушылардың учаскелерін (Щучинск қ. - 2456 га, Бурабай қ. - 512 га), олардың шекараларын анықтау бойынша түгендеу жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ӨДМ, ИЖТМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 51. | Жылжымайтын мүлікті бағалау және аз қабатты тұрғын үйлерді бұзу, сондай-ақ Қылшықты көлі маңындағы ауданы 23,5 га жер учаскелерін алуды жүргізу бойынша ұсыныстар енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 52. | "ЩБКА" аумағында туризм нысандарын салу және олардың жұмыс істеу үшін "Бурабай" МҰТП ерекше қорғалатын табиғи аумағындағы жерді аудару және ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерін кеңейту бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ПІБ, ҚОСРМ, ИЖТМ, ӨДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| Жиыны:(41 іс-шара) | 22 952,6 | 5 565,4 | 6 937,2 | 10 450 |

 |
| 3. ЩБКА-да көліктік-логистикалық және телекоммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту жөніндегі шаралар |
| 53. | Бурабай кентінің жол желілерінің құрылысы және оны жаңалау (1, 2, 3-кезек) | Мемкомиссияның қабылдау актісі | ККМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014-2015 жылдар | 997,7 | 680,0 | 317,7 | 0,0 | РБ |
| 54. | Щучинск-Зеренді жолдарын реконструкциялау ЖІЖ әзірлеу (80 км) | МС оң қорытындысы | ККМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014-2016 жылдар | 7 880,2 | 300,0 | 4 000,0 | 3 580,2 | РБ |
| 55. | Щучинск қ. жолдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін МС-мен ЖІЖ әзірлеу (3-кезек) | МС оң қорытындысы | Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жылғы қаңтар | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 56. | Щучинск қаласында ПК 10+00 бастап Коммунистическая көш. дейін Пролетарская көшесіне, Трудовая көшесінен "Астана-Көкшетау" тас жолына дейін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ККМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 57. | Щучинск қаласының Трудовая-Коммунистическая көшелеріне (3,8 км) күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ККМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 58. | Щучинск қаласының жол өтпесін реконструкциялау | Мемкомиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 59. | Зеленый бор ауылының ішкі жолдарын реконструкциялауға (10 км) МС-мен ЖІЖ әзірлеуді аяқтау | Мемкомиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жылғы шілде | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 60. | Қатаркөл ауылының ішкі жолдарын реконструкциялауға (12 км) МС-мен ЖІЖ әзірлеуді аяқтау | Мемкомиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жылғы шілде | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 61. | Зеленый бор-Мәдениет жолдарына орта жөндеу жұмыстарын жүргізу жөніндегі мәселені пысықтау (27 км) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ККМ | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 62. | Көкшетау-Омбы 280 км жолдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге ЖІЖ әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 63. | Щучинск қ. жолдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша ұсыныстар енгізу (1, 2-кезек) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ККМ | 2014-2015 жылдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 64. | Көкшетау қаласының әуежайын құрал-жабдықтармен жабдықтау жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 65. | Көкшетау-Атырау/Ақтау, Көкшетау-Ақтөбе авиарейстерін республикалық бюджеттен субсидиялау мүмкіндіктерін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2014 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 66. | Астана-ЩБКА-Көкшетау әуежайын бағытын 100 пайыздық ұялы байланыспен жабдықтау бойынша жұмыстарды аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАА | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 67. | ЩБКА аумағын сандық эфирлік хабар тарату қызметтерімен қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАА | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 68. | Бурабай қ. көшелік-жол желісі құрылысы мен оны реконструкциялау бойынша жұмыстар жүргізу үшін жеке құрылыстар мен жер телімдерін алып қою және бұзу құнын бағалау | МС-тың оң қорытындысы | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жыл | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| Жиыны: (16 іс-шара) |

 | 9 110,0 | 1212,2 | 4 317,7 | 3 580,2 |

 |
| 4. ЩБКА қауіпсіздікпен қамтамасыз ету шаралары |
| 69. | Ақмола облысы Бурабай аудандық ІІД-нің ІІБ ғимаратының құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, ІІМ | 2015 жылғы желтоқсан | 1942,8 | 1- 005,0 | 743,3 | 0,0 | РБ |
| 112,0 | 82,0 | 0,0 | ЖБ |
| 70. | Ақмола облысы Бурабай аудандық ІІД-нің ІІБ полициясының Бурабай кенті бөлімі ғимаратының құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, ІІМ | 2015 жылғы қаңтар | 787,7 | 708,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 79,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 71. | Ақмола облысы Бурабай аудандық ІІД-нің ІІБ кавалерлік взводына арналған ғимараттың құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, ІІМ | 2015 жылғы қаңтар | 80,7 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 8,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 72. | Ақмола облысы Бурабай аудандық ІІД-нің ІІБ жеке полиция құрамына арналған 100 пәтерлік тұрғын үй құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, IIМ | 2015 жылғы қаңтар | 681,9 | 613,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 68,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 73. | Бурабай ауданының ішкі істер органдарының штаттық санын арттыру және оны қамтамасыз ету үшін қосымша бюджеттік қаражатты бөлу мәселесін талқылау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | IIМ | 2014 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 74. | Щучинск қаласының N 20 өрт сөндіру депосының авариялық жағдайдағы ғимаратының орнына 4 автомобильдік өрт сөндіру депосының құрылысы және типтік жобаның жергілікті жерге таңу бойынша ЖСҚ әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу (Кіші және Үлкен Чебачье көлі) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 75. | Щучинск қаласының N 19 өрт сөндіру депосының авариялық жағдайдағы ғимараттарының орнына 2 автомобильдік өрт сөндіру депосының құрылысы және типтік жобаның жергілікті жерге таңу бойынша ЖСҚ әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу (Кіші және Үлкен Чебачье көлі) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 76. | Өрт сөндіру қызметтерінің бөлімшелері үшін апаттан құтқару жабдықтарын сатып алу бойынша ұсыныстар енгізу (Кіші және Үлкен Чебачье көлдерінде қайта енгізілетіндер үшін) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ | 2015 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 77. | Бурабай көлі жағалауына судан құтқару станциясының құрылысы мен үлгілік жобасының жергілікті жеріне таңу бойынша ЖСҚ әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жыл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
|
 | Жиыны: (9 іс-шара) |

 |

 | 3493,1 | 2667,8 | 825,3 | 0,0 |

 |
| 5. Ақмола облысы Бурабай курорттық аймағының жүйелі жоспарын дамытудың ұсынымдарын есепке ала отырып, ЩБКА туристік әлеуетін дамыту жөніндегі шаралар |
| 78. | ЩБКА аумағына Қазақстанның курортология институтын құру жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, ДСМ, ИЖТМ, ПІБ, консалтингтер мен серіктестіктер (келісім бойынша) | 2014 жыл шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 79. | Кадрларды даярлау процесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | ИЖТМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі, БҒМ, ИЖТМ | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 80. | ЩБКА аумағында туристтік ақпарат орталығын ашу мәселесін пысықтау | ИЖТМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 81. | Қосымша инфрақұрылым құруға және қызмет көрсетуге бағытталған шағын және орта бизнестердің перспективалы жобаларын айқындау, сондай-ақ оларды іске асыру үшін инвесторлар іздеу бойынша іс-шаралар өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі, "Kaznex invest" АҚ (келісім бойынша), ҚР ҰКП (келісім бойынша) | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 82 | ЩБКА дестинациясын дамытудың Жол картасын жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 83 | ЩБКА стратегиясын ілгерілетуді анықтау және туризм жөніндегі халықаралық және ішкі іс-шараларда дестинация маркетингімен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жылғы шілде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 84 | Халықаралық стандартқа сай "жұмсақ" курорттық инфрақұрылымын құру жөніндегі мәселені пысықтау (шағын сәулеттік үлгіде сілтемелерін орнату, қоғамдық көлік қою орындарын, қолайлы жаяу жүргіншілер мен тротуарлар аймағын құру және т.б.) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2015 жылғы қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
| 85 | Жарнамалық-ақпараттық материалдарды әзірлеу жөніндегі мәселені пысықтау | ИЖТМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2015-2016 жылдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Талап етілмейді |
|
 | Жиыны: (8 іс-шара) |

 |

 |

 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 |
|
 | Барлығы: (85 іс-шара) |

 |

 |

 | 47 580,6 | 10 559,5 | 16 657,4 | 20 363,7 |

 |

      Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ИЖТМ            - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа

                  технологиялар министрлігі

ЭБЖМ            - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

                  жоспарлау министрлігі

ДСМ             - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ҚОСРМ           - Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су

                  ресурстары министрлігі

ККМ             - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация

                  министрлігі

ІІМ             - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ТЖМ             - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

                  министрлігі

ӨДМ             - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

БҒМ             - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

БАА             - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат

                  агенттігі

ПІБ             - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

ҰБ              - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ҚР ҰКП          - Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер

                  палатасы

"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік

                  қоғамы

ІІД             - Ішкі істер департаменті

ТЖД             - Төтенше жағдайлар департаменті

БСО             - балаларды сауықтыру орталығы

ТЭН             - техникалық-экономикалық негіздеме

ЖСҚ             - жобалық-сметалық құжаттама

ЖІЖ             - жобалық-іздестіру жұмысы

МС              - мемлекеттік сараптама

КСС             - кәріздік - сорғы станциясы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК