

**Техникалық реттеу және метрология жүйесін жетілдіру жөніндегі 2020 жылға дейінгі кешенді жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 маусымдағы № 635 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса берiлiп отырған Техникалық реттеу және метрология  жүйесін жетілдіру жөніндегі 2020 жылға дейінгі кешенді жоспар (бұдан әрi – Жоспар) бекiтiлсiн.  
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де ұйымдары (келiсiм бойынша):  
      1) Жоспарды iске асыру жөнiндегi шараларды қабылдасын;  
      2) жартыжылдық қорытындылары бойынша 5 шiлдеден және 5 қаңтардан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.  
      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi жыл сайын, 25 шiлдеге және 25 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берудi қамтамасыз етсiн.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2014 жылғы 10 маусымдағы   
№ 635 қаулысымен       
бекітілген

**Техникалық реттеу және метрология жүйесін жетілдіру жөніндегі**  
**2020 жылға дейінгі кешенді жоспар**

      Ескерту. Жоспарда орыс тіліндегі мәтінге өзгерістер енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 100 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Орындауға жауапты | Орындау мерзімі | Болжанатын шығыстар (мың теңге) (\*) | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Техникалық регламенттер базасын қалыптастыру | | | | | | |
| 1 | «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның хаттамасы | ИЖТМ, ККМ, ІІМ | 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін | талап етілмейді |  |
| 2 | Сынақ зертханаларын дамыту үшін мемлекеттік қолдау шараларын көрсету мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, МГМ, ККМ, ТЖМ, АШМ, БҒМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы III тоқсан | талап етілмейді |  |
| 3 | Техникалық регламенттердің реттеуші әсерін бағалау (РӘБ) бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | әдістемелік ұсынымдар | ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, салалық мемлекеттік органдар, ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 4 | Техникалық регламентердің реттеуші әсерін бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдарды қолдану бойынша семинарларды өткізу | семинарлар | ИЖТМ | 2015 – 2020 жылдар | 2015 – 24 000  2016 – 2 036  2017 – 2 178  2018 – 2 331  2019 – 2 494  2020 – 2 668  Жиыны: 35 707 | республикалық бюджет |
| 5 | «Техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптама жүргізу, қабылдау, өзгерту және жою ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 маусымдағы № 517 қаулысына РӘБ жүргізу және енгізу бөлігінде өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, АШМ, ДСМ, БҒМ, ТЖМ, ККМ, ІІМ, Еңбекмині, ҚОСРМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 6 | КО ТР әзірлеу жөніндегі жоспарды іске асыру | ИЖТМ-ге ақпарат | ІІМ, ДСМ, МГМ, ҚОСРМ, АШМ, ККМ, ТЖМ, Еңбекмині | жыл сайын 25 қаңтар және 25 шілде | талап етілмейді |  |
| 7 | Өндірілетін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық регламенттерге және стандарттарға сәйкестігіне талаптар белгілеуді көздейтін инвестициялық жобаларды бағалау жөніндегі мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ЭБЖМ, АШМ, МГМ, Қаржымині, ӨДМ, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы II тоқсан | талап етілмейді |  |
| 8 | Кеден одағындағы Қазақстан Республикасының келіссөздік ұстанымын айқындау үшін техникалық реттеу жөніндегі өңірлік штабтардың тиімді жұмысын қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 25 қаңтар және 25 шілде | талап етілмейді |  |
| 9 | Салалық мемлекеттік органдар жанындағы техникалық реттеу саласында құрылған және жұмыс істеп тұрған сараптамалық кеңестерді құру және жұмысын жандандыру | ИЖТМ-ге ақпарат | салалық мемлекеттік органдар | жыл сайын 25 қаңтар және 25 шілде | талап етілмейді |  |
| 10 | Техникалық сарапшылар тізбесін қалыптастыру және олардың КО мәселелері бойынша жұмыс (келіссөз) топтарының отырыстарына қатысуын қамтамасыз ету | Мемлекеттік органдардың бұйрықтары | мемлекеттік органдар | 2014 жылғы III тоқсан | талап етілмейді |  |
| 2. Бәсекеге қабілетті өнім өндіру үшін жағдай жасау | | | | | | |
| 11 | «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның хаттамасы | ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 12 | Қазақстан Республикасының менеджмент жүйесін дамыту бойынша 2020 жылға дейінгі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2015 жыл | талап етілмейді |  |
| 13 | Жыл сайын стандарттау саласында кемінде 1000 бірлік нормативтік құжат әзірлеу | ИЖТМ бұйрығы | ИЖТМ | жыл сайын желтоқсан | 2014 – 592 288  2015-1 185 789  2016-1 268 794  2017-1 357 610  2018-1 452 642  2019-1 554 327  2020-1 663 130  Жиыны – 9 074 580 | республикалық бюджет |
| 14 | КО ТР өзара байланысты ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды талдау және жүйелеу | Стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу және қайта қарау бойынша салалық мемлекеттік органдарға ұсыныс | ИЖТМ | жыл сайын қараша | 2014 – 21 605  2015 – 26 677  2016 – 28 544  2017 – 30 542  2018 – 32 680  2019 – 34 967  2020 – 37 415  Жиыны: 212 430 | республикалық бюджет |
| 15 | Халықаралық, өңірлік және шет елдердің ұлттық стандарттарын, сондай-ақ деректер базасын толықтыру және бейімдеу (аудару) | Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 25 544  2015 – 45 297  2016 – 48 468  2017 – 51 860  2018 – 55 491  2019 – 59 375  2020 – 63 531  Жиыны: 349 566 | республикалық бюджет |
| 16 | Қабылданып жатқан КО ТР мемлекеттік тілге аудару | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2015 жылғы 25 қаңтар | 2014 – 9 764  2015 – 8 187  Жиыны: 17 951 | КО жаңа ТР қабылданған соң қаржыландыру |
| 17 | Республиканың кәсіпорындары мен ұйымдарында техникалық регламенттерді, стандарттарды, оның ішінде менеджмент жүйесіне арналған стандарттарды енгізу жөніндегі өңірлік жоспарларды қабылдау және оларды іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы ққ. әкімдіктері | жыл сайын шілде, қаңтар, | талап етілмейді |  |
| 18 | Техникалық реттеу және метрология саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында грант және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша конкурстарға қатысу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | талап етілмейді |  |
| 19 | Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын дамыту және функционалдығын кеңейту және оны сүйемелдеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ (жинақтау), ІІМ, ДСМ, МГМ, ҚОСРМ, АШМ, ККМ, Еңбекмині, ТЖМ, ӨДМ | жыл сайын 2020 жылға дейін | 2014 – 70 983  2015 – 74 883  2016 – 77 284  2017 – 82 221  2018 – 87 977  2019 – 94 135  2020 – 100 725  Жиыны: 588 208 | республикалық бюджет |
| 20 | «ИЖТМ ТРМК «Қазақстан стандарттау институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу және Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық және фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығының қызметін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 166 129  2015 – 211 817  2016 – 222 865  2017 – 242 162  2018 – 259 112  2019 – 277 249  2020 – 296 657  Жиыны: 1 675 991 | республикалық бюджет |
| 21 | Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жетілдіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ (жинақтау), ҰБ (келісім бойынша), БҒМ, СА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 7 300  2015 – 7 822  2016 – 8 369  2017 – 8 955  2018 – 9 582  2019 – 10 253  2020 – 10 971  Жиыны: 63 252 | республикалық бюджет |
| 22 | Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер жіктеуішін (анықтамалығын) ұлттық және үкіметтік емес стандарттармен толықтыру мәселесін пысықтау | Қаржыминіне ұсыныс | ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 23 | Кәсіпорындарда менеджмент жүйесін енгізу жөнінде өңірлік (салалық) семинарлар өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 4 073  2015 – 22 500  2016 – 24 075  2017 – 25 760  2018 – 27 563  2019 – 29 493  2020 – 31 557  Жиыны: 165 023 | республикалық бюджет |
| 24 | Техникалық реттеу және метрология саласында кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 11 803  2015 – 12 428  2016 – 13 298  2017 – 14 229  2018 – 15 225  2019 – 16 291  2020 – 17 431  Жиыны: 100 705 | республикалық бюджет |
| 25 | Сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор дәрежесін беру тетігін қайта қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2015 жыл | талап етілмейді |  |
| 26 | Қазақстан Республикасының техникалық реттеу мемлекеттік жүйесінде Персоналды (сарапшы – аудиторларды) сертификаттау органын құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 27 | Калибрлеу зертханалары желісін дамыту бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 28 | Халықаралық талаптарға сәйкес зертханалардың біліктілігін тексеру провайдерлері желісін құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 29 | ISO/IEC 17020 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес инспекция органдары желісін дамыту бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 30 | Қазақстанда GLP халықаралық орталығын ұйымдастыру және оны тіркеу бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы ІV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 31 | СЕN, CENELEC әріптес органы мәртебесін алу туралы мәселені пысықтау | СЕN, CENELEC қарары | ИЖТМ, ЭБЖМ | 2014 жыл | талап етілмейді |  |
| 32 | СЕN, CENELEC қызметіне қатысу үшін мүшелік жарналардың төленуін қамтамасыз ету | Мүшелік жарналықтар | ЭБЖМ | 2015 – 2020 жылдар | 2015 – 11 091  2016 – 11 091  2017 – 11 091  2018 – 11 091  2019 – 11 091  2020 – 11 091  Жиыны: 66 546 | республикалық бюджет |
| 3. Отандық тауарларды халықаралық және өңірлік нарықтарға ілгерілетуге жәрдемдесу | | | | | | |
| 33 | Аккредиттеу саласындағы халықаралық және өңірлік ұйымдардың, оның ішінде КО және ЕЭҚ жұмысы шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 43 251  2015 – 84 851  2016 – 92 913  2017 – 96 965  2018 – 101 300  2019 – 105 940  2020 – 110 903  Жиыны – 636 123 | республикалық бюджет |
| 34 | Өнімнің қауіпсіздік көрсеткіштерін қамтамасыз ету жөніндегі Кеден одағы техникалық регламенттері талаптарының сақталуын ұйымдастыру бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | талап етілмейді |  |
| 35 | Электрондық негізде аккредиттеу жұмыстарын жүргізу үшін «Аккредиттеу» ААЖ құру, енгізу және сүйемелдеу орындылығы мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 36 | Аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдардың талаптарын ескере отырып, ұлттық аккредиттеу жүйесін жетілдіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 37 | Өзара сауда айналымы және сәйкестікті бағалау жөніндегі нәтижелерді өзара тану үшін әлеуетті серіктес елдердің тізбесін және өнімдер тізбесін талдау және айқындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ЭБЖМ, СІМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 38 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы халықаралық, өңірлік және өзге де ұйымдардың (ИСО, ХЭК, МАК, ILAC, IAF, СООМЕТ) жұмысы шеңберіндегі ынтымақтастық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ҰКП (келісім бойынша) | жыл сайын 25 қаңтар | талап етілмейді |  |
| 39 | Стандарттау жөніндегі халықаралық, мемлекетаралық техникалық комитеттердің қызметіне қазақстандық тараптың қатысуы бойынша жұмыстарды кеңейту | Қазақстанның халықаралық, мемлекетаралық техникалық комитеттерге, ISO, ХЭК, МАК-нде енуі | ИЖТМ, мүдделі органдар | жыл сайын 25 қаңтар | талап етілмейді |  |
| 40 | МАК қызметін ақпараттық қамтамасыз ету орталығын құру және жұмыс істеуі бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ЭБЖМ, СІМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 41 | 2017 жылы Астана қаласында ILAC/IAF Бас ассамблеясын өткізу мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, СІМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 42 | Астана қаласында ИСО Бас ассамблеясын өткізу туралы ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, СІМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 4. Метрологиялық тәуелсіздікті қамтамасыз ету және өлшем бақылауының жетістігі | | | | | | |
| 43 | «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша тұжырымдаманы әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның хаттамасы | ИЖТМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 44 | Қазақстан Республикасының ұлттық эталондық базасын жаңғырту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2015 – 2020 жылдар | 2015 – 349 600  2016 – 334 900  2017 – 229 500  2018 – 400 000  2019 – 420 000  2020 – 450 000  Жиыны: 2 184 000 | республикалық бюджет |
| 45 | Мемлекеттік эталондарды және эталондық жабдықты қамтамасыз ету және оларға қызмет көрсету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2015 – 2020  жылдар | 2014 – 236 291  2015 – 290 246  2016 – 310 522  2017 – 332 216  2018 – 355 569  2019 – 380 459  2020 – 407 091  Жиыны: – 2 312 394 | республикалық бюджет |
| 46 | Метрология және стандарттау саласында қолданбалы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу | Ғылыми-зерттеулер жүргізу туралы қорытынды есеп | ИЖТМ, БҒМ | 2015 – 2020 жылдар | 2015 – 133 155  2016 – 64 250  2017 – 57 214  2018 – 61 219  2019 – 65 504  2020 – 70 090  Жиыны: 451 432 | республикалық бюджет |
| 5. Мемлекеттік бақылаудың тиімділігін арттыру | | | | | | |
| 47 | Өнімнің өмірлік циклінің бүкіл кезеңінде оның сапасы мен қауіпсіздігі үшін нарыққа қатысушылардың шамалас жауапкершілігін белгілеуге бағытталған нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ӨДМ, ЭБЖМ, ТҚҚА ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 48 | Өткізу кезеңінде олардың қауіпсіздігі мен сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру үшін өнімдердің үлгісін сатып алу және сынау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын | 2014 – 73 341  2015 – 92 453  2016 – 98 925  2017 – 105 850  2018 – 113 259  2019 – 121 188  2020 – 129 671  Жиыны: 734 687 | республикалық бюджет |
| 49 | Жабдықтармен және өлшем құралдарымен жиынтықталған жылжымалы зертханаларды күтіп ұстау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 26 600  2015 – 61 120  2016 – 65 398  2017 – 69 976  2018 – 74 874  2019 – 80 115  2020 – 85 724  Жиыны: 463 807 | республикалық бюджет |
| 50 | Бұқаралық ақпарат құралдарында техникалық реттеу саласындағы ақпаратты орналастыру, сондай-ақ тұтыну білімін арттыру (жарияланымдар, сөз сөйлеулер) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, АШМ, ТҚҚА, БАА | жыл сайын 25 қаңтар | талап етілмейді |  |
| 51 | Асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды және өңделмеген табиғи алмастарды сараптамадан өткізу мен мемлекеттік бақылауды одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ҰБ (келісім бойынша), ЭБЖМ, ІІМ | 2015 жылғы III тоқсан | талап етілмейді |  |
| 52 | ТРМК мен оның аумақтық бөлімшелерінің штат санын көбейту мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы ІV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі және техникалық реттеу және метрология саласында сыбайлас құқық бұзушылықтың алдын алу | | | | | | |
| 53 | Е-мемстандарт электрондық порталын жаңғырту бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ, «ҰАҚ» АҚ | 2014 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 54 | Өнімді каталогтау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | жыл сайын 25 қаңтар | 2014 – 13 171  2015 – 17 944  2016 – 16 560  2017 – 17 719  2018 – 18 959  2019 – 20 286  020 – 21 707  Жиыны: 126 346 | республикалық бюджет |
| 55 | Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімінің және Кеден одағының бірыңғай нысаны бойынша ресімделіп берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестігі туралы декларацияның бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерін қалыптастыру, жүргізу және мониторингтеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 – 2020  жылдар | 2014 – 38 725  2015 – 38 027  2016 – 39 848  2017 – 41 850  2018 – 44 053  2019 – 46 476  2020 – 49 142  Жиыны: 298 121 | республикалық бюджет |
| 56 | Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін қалыптастыру және мониторингтеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат \* | ИЖТМ | 2014 – 2020 жылдар | 2014 – 8 961  2015 – 10 551  2016 – 10 630  2017 – 10 713  2018 – 11 463  2019 – 12 265  2020 – 13 124  Жиыны: 77 707 | республикалық бюджет |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  
ҰБ                 – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
ЭБЖМ               – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік  
                     жоспарлау министрлігі  
ӨДМ                – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі  
Қаржымині          – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
СІМ                – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  
ККМ                – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация  
                     министрлігі  
МГМ                – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ  
                     министрлігі  
ТЖМ                – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар   
                     министрлігі  
ДСМ                – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау  
                     министрлігі  
ІІМ                – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  
БҒМ                – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   
                     министрлігі  
ҚОСРМ              – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су  
                     ресурстары министрлігі  
Еңбекмині          – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты  
                     әлеуметтік қорғау министрлігі  
АШМ                – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  
                     министрлігі  
ИЖТМ               – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа  
                     технологиялар министрлігі  
ТҚҚА               – Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқығын  
                     қорғау агенттігі  
СА                 – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі  
БАА                – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат  
                     агенттігі  
ТРМК                – Техникалық реттеу және метрология комитеті  
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  
                           акционерлік қоғамы  
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ  – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік  
                     қоғамы  
«ҰАТ» АҚ           - «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы   
ҰКП                – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  
КО                 – Кеден одағы   
КО ТР              – Кеден одағының техникалық регламенттері   
ЕЭК                – Еуразиялық экономикалық кеңістік  
ТМД                – Тәуелсіз Мемлекеттер Достатығы   
МАК                – Мемлекетаралық комиссия   
СЕN,CENELEC        – Ресми түрде мойындалған техникалық нормалаудың  
                     және стандарттаудың еуро жүйесін қалыптастыратын  
                     ұйымдар: стандарттау бойынша еуро комитеті  
                     (Орталық - СЕN) және электротехникалық  
                     стандарттау еуро комитеті (CENELEC)  
ИСО және МЭК       – Халықаралық стандарттау саласында қызметті  
                     жүзеге асыратын негізгі халықаралық ұйымдар  
                     Халықаралық электр техникалық комиссия – электр,  
                     электрондық және сабақтас технологиялар  
                     саласындағы стандарттау жөніндегі халықаралық  
                     коммерциялық емес ұйым  
GLP                – «Good Laboratory Practice», тиісті зертханалық  
                     тәжірибе – зертханалық зерттеулер нәтижесінің  
                     дұрыстығы мен келісілуін қамтамасыз етуге  
                     бағытталған нормалар, қағидалар және нұсқаулар  
                     жүйесі  
ААЖ                – автоматтандырылған ақпараттық жүйе  
ILAC               – Халықаралық аккредиттеудің зертханалық   ынтымақтастығы   
IAF                – Халықаралық аккредиттеу форумы  
COOMET             – Орталық және Шығыс Еуропа мемлекеттері   
                     метрологиялық мекемелерінің ынтымақтастық ұйымы   
\*                  - қаулы етілетін бөліктің 3-тармағына сәйкес   
                     Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат беру,  
\*                  - қаржыландыру көлемі тиісті жылға арналған  
                     республикалық бюджетте көзделген соманы негізге  
                     алып нақтыланады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК