

**"Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 78 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 қазандағы № 1139 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. «Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 78 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      «4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі жыл сайын 1 ақпанға және 1 тамызға қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаевқа жүктелсін.»;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:

      «Бірінші кезең (2013 - 2014 жылдар) - басқарудың төменгі деңгейлеріндегі қолданыстағы жүйенің әлеуетін кеңейту» деген бөлімде:

      «3. Ақпараттық-насихаттау қызметі» деген кіші бөлім алып тасталсын;

      «Екінші кезең (2015 - 2020 жылдар) - жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту» деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |
| --- |
| Екінші кезең (2015 - 2020 жылдар) - жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту |
| 4. Жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту |
| 1. | 1.Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҰЭМ, Әділетмині, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), ЭЗИ АҚ (келісім бойынша), «Нұр Отан» партиясының ҚСИ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-жарты жылдық | талап етілмейді |
| 2. | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының іске асырылуын: | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын наурыз | талап етілмейді |
| 1) | ауылдық округтер, ауылдар, кенттер, аудандық маңызы бар қалалар әкімдерінің меншікті кірістерінің көздерін қалыптастыру; |
| 2) | халықтың жиындары мен жиналыстарын өткізу, олардың өкілеттіктері және шешім қабылдауы; |
| 3) | жергілікті маңызы бар проблемаларды шешуге бөлінген бюджеттік қаражаттың пайдаланылуын мониторингтеуге жергілікті тұрғындардың қатысуы бөлігінде талдау |
| 3. | Заңнаманы жетілдіру, оның ішінде қала әкімінің тұрғындармен Заңда айқындалған тәртіппен қоғамдық тәртіптің сақталуын және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің тиісінше жұмыс істеуі, елді мекендердегі санитариялық жағдай мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауы үшін мәслихаттарға қоғамдық құрылымдар (комитеттер, кеңестер және басқа да) құру құқығын бекіту мәселесі бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының бірінші кезеңінде көзделген шаралардың іске асырылу барысы туралы өңірлердің тәжірибесін өңірлерге шыға отырып зерделеу  | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 4. | Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша озық халықаралық тәжірибені шетелдік мемлекеттерге шыға отырып зерделеу | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2014-2016 жылдар | ҮЕҰ қаражаттары есебінен |
| 5. 1) | Мыналарды: қала әкімінің тұрғындармен Заңда айқындалған тәртіппен қоғамдық тәртіптің сақталуын және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің тиісінше жұмыс істеуі, елді мекендердегі санитариялық жағдай мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауы үшін мәслихаттарға қоғамдық құрылымдар (комитеттер, кеңестер және басқа да) құру құқығын бекітуді; | Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасы | ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), ЭЗИ АҚ (келісім бойынша), «Нұр Отан» партиясы ҚСИ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 2) | салықтардың, алымдардың және басқа да міндетті төлемдердің бір бөлігін жергілікті басқару деңгейіне беру арқылы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық дербестігін кеңейтуді; |
| 3) | жергілікті өзін-өзі басқару органдарының меншігін қалыптастыру арқылы
жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының
экономикалық
дербестігін кеңейтуді; |
| 4) | облыстық және аудандық деңгейлердегі атқарушы органдардың іске асыру функцияларын оңтайландыру есебінен басқарудың төменгі деңгейіндегі әкімдердің өкілеттіктерін кезең-кезеңмен кеңейтуді көздейтін «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу |
| 6. | Жергілікті атқарушы органдарға қатысты Қазақстан Республикасы ҰЭМ, Қаржымині, 2015 жылғы мәслихаттардың, жергілікті халықтың жиындары мен жиналыстарының бақылау функцияларын күшейту бөлігінде Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, жергілікті өкілді органдар (келісім бойынша), «ҚМДБ» РҚБ (келісім бойынша), ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2015 жылғы наурыз | талап етілмейді |
| 7. | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық және экономикалық дербестігінің берік негізін жасауды көздейтін Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңін іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | ҰЭМ, Қаржымині, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), «Нұр Отан» партиясының ҚСИ (келісім бойынша), облыстардың,  Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1 қыркүйек | талап етілмейді |
| 8. | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық және экономикалық дербестігінің берік негізін жасауды көздейтін Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңін іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | ҰЭМ, Қаржымині, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), «Нұр Отан» партиясының ҚСИ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2015 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 9. | Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңін және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының іске асырылу барысын талдау | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2016 жылғы ақпан | талап етілмейді |
| 10. | Мектепке дейінгі және орта білімді ұйымдастыру бойынша функцияларды беру бөлігінде басқарудың төменгі деңгейіндегі әкімдердің өкілеттіктерін кеңейту бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу және ұсыныстар әзірлеу | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2017 жылғы қаңтар | талап етілмейді |
| 11. | Әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт ұйымдары объектілерін ұстауды ұйымдастыру мәселелері бойынша функцияларды басқарудың төменгі деңгейіндегі әкімдерге беру мәселесі бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу және ұсыныстар әзірлеу | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, ДСӘДМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2018 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 12. | Ауылдық округтер деңгейінде әкімшілік-аумақтық бірліктерді оңтайландыруды жүргізу мүмкіндігі туралы ұсыныстар әзірлеу (толыққанды жергілікті өзін-өзі басқаруды қалыптастыру үшін әлеуетті ұлғайту мақсатында) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2018 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 13. | Облыстық маңызы бар қалалар, облыс аудандары және қалалардағы аудандар әкімдерінің сайланбалылығын енгізу мүмкіндігі туралы мәселені зерделеу және пысықтау | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚР ЗШИ (келісім бойынша), «Нұр Отан» партиясының ҚСИ (келісім бойынша) | 2018 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 14. | Облыс-аудан, аудан-ауыл деңгейлері бойынша жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару функцияларының аражігін одан әрі ажырату бойынша (функцияларды бере отырып) ұсыныстар әзірлеу | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2019 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 15. | Жергілікті өзін-өзі басқарудың бюджеті мен мүлкін қалыптастыру, өкілді органын құру және ұйымдастыру мүмкіндігі, олардың құқықтық мәртебесі туралы ұсыныстар әзірлеу | ҰЭМ-ге талдамалық жазба | ҰЭМ, Әділетмині, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2019 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 16. | Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңінің іске асырылу барысын талдау және жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту үшін ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2019 жылғы шілде | талап етілмейді |

|  |
| --- |
| 5. Ақпараттық-насихаттау қызметі |
| 1. | Өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға құқықтар мен мүмкіндіктерді іске асыру мәселелері бойынша халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | Дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу, БАҚ-та сөз сөйлеу | ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | жергілікті бюджет қаражатының шегінде |
| 2. | Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының екінші кезеңін іске асырудың негізгі ережелерін түсіндіру жөніндегі іс-шаралар (халықпен кездесулер өткізу) | Семинарлар өткізу, БАҚ-та сөз сөйлеу | ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | жергілікті бюджет қаражатының шегінде |
| 3. | Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі тұжырымдамалық бағыттарын және ерекшеліктерін түсіндіру мәселелері жөніндегі дөңгелек үстелдер өткізуді ұйымдастыру | Семинарлар өткізу | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | жергілікті бюджет қаражатының шегінде |
| 4. | Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасының негізгі ережелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарды жариялау (мақалалар, сұхбат, сөз сөйлеу  және басқа да) | БАҚ-та жарияланым | ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде |
| 5. | Жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңнаманың негізгі ережелерін практикада қолдану мәселелері бойынша жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жүйелі түрде консультативтік және әдістемелік көмек көрсетуді ұйымдастыру | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына әдістемелік көмек | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | талап етілмейді |
| 6. | Өңірлердің оң тәжірибесін және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жұмысының үздік практикасын тарату | БАҚ-та жарияланым | ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | талап етілмейді |

                                                              »;

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      «ҰЭМ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика  министрлігі

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрлігі

      ДСӘДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және  әлеуметтік даму министрлігі

      МСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт  министрлігі

      ИДМ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

      «Нұр Отан» партиясының ҚСИ - «Нұр Отан» партиясының қоғамдық саясат институты

      «ҚМДБ» РҚБ - «Қазақстанның мәслихат депутаттарының бірлестігі»   республикалық қоғамдық бірлестігі

      ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар

      БАҚ — бұқаралық ақпарат құралдары

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК