

**Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2015 - 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1444 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 қарашадағы № 939 Жарлығының 2-тармағының 1) тармақшасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Іс-шаралар жоспарын орындауға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:

      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) жылдың қорытындысы бойынша есепті жылдан кейінгі 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жылдың қорытындысы бойынша есепті жылдан кейінгі 20 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жылдың қорытындысы бойынша есепті жылдан кейінгі 20 наурыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | К.Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1444 қаулысымен бекітілген |

**Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасын іске**  
**асыру жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға арналған іс-шаралар**  
**жоспарын бекіту туралы**

      Ескерту. Іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 03.02.2016 № 48; 03.03.2018 № 107 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі (млн. теңге) | Қаржыландыру көзі (РБ, ЖБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Бәсекеге қабілетті мәдени орта қалыптастыру үшін жағдай жасау | | | | | | |
| 1. | Саланың даму серпінін бағалауға бағытталған әлеуметтанушылық зерттеулер сериясын жүргізу | әлеуметтік зерттеулер жүргізу туралы талдамалық есеп | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | РБ |
| 2. | "Бәйтерек-fest" жастар шығармашылық фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | ДІАҚМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде   (2018 жылы – 15,13;  2019 жылы – 15,13) | РБ |
| 3. | Мәдениет қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау курстарын ұйымдастыру | шығармашылық есеп | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде   (2015 жылы – 10,9; 2016 жылы – 8,6; 2017 жылы – 7,7; 2018 жылы – 6,4) | РБ  007 |
| 4. | ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген объектілер аумағының шекарасын, қорғау аймағын айқындау және деректер базасын құру | карта-схема | МСМ | жыл сайын | 2015 жылы – 5,3;  2016 жылы – 6,0;  2017 жылы – 6,0;  2018 жыл – 6,0. | РБ |
| 5. | Ауылдар мен моноқалалардың мәдениет саласына менеджерлердің қажеттілігін мониторингтеу | мониторинг жүргізу туралы есеп | МСМ, ЖАО | жыл сайын | - | қаражат талап етпейді |
| 6. | Мәдениет және өнер мамандықтары бойынша кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 7. | "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет және тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | МСМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЖАО | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 8. | "E-culture.kz" виртуалдық порталын құру мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ, ИДМ, Қаржымині, ЖАО | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 9. | Астана қаласында "Silk Road" Еуразиялық мәдени даму кеңесінің штаб-пәтерін ашу орындылығы туралы мәселені зерделеу | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 10. | Әлемдік деңгейдегі демалыс ойын-сауық орталықтарын құру және ұлттық мәдени брендтерді қалыптастыру жөніндегі салалық кешенді бизнес-жоспар әзірлеу мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ, ИДМ, ҰЭМ, ҰКП, ЖАО | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 11. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 12. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 13. | Бірыңғай репертуарлық, кадрлық саясатты қалыптастырудың және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының гастрольдық қызметін ұйымдастырудың нақты тетігін пысықтау | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2016 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 14. | Патронат және дарынды ауыл жастарын ілгерілету жөніндегі ұйымдастыру іс-шаралары жоспары (жол картасы) | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі | МСМ, ЖАО | 2019 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 15. | Мәдени туризмнің трансұлттық маршруттарын дамыту бойынша start up жобасын әзірлеу | бірлескен бұйрық | МСМ, ИДМ, ҰКП, ЖАО | 2019 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 2. Ұлттың мәдени кодын және қазіргі заманғы мәдени кластерлерді қалыптастыру | | | | | | |
| Шығармашылық кластерлер | | | | | | |
| Ғылым мен зерттеу қызметін дамытудың тірек орталықтары ретіндегі музейлер, қорық-музейлер | | | | | | |
| 16. | Қорық-музейлерді жаңғырту жолдарын айқындайтын бас жоспарларды әзірлеу | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде   (2015 жылы – 4,5; 2016 жылы – 5,0) | РБ  033-101 |
| 17. | "Қола дәуіріндегі Қазақстан (б.з дейінгі XVIII-IX ғғ.) Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік музейінің археологиялық коллекциясы" ғылыми-қолданбалы зерттеуін жүргізу | ғылыми каталог | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 5,0;  2016 жылы – 4,3. | РБ |
| 18. | "Қазақтардың дәстүрлі мәдениеті бойынша Ресей этнографиялық музейі жинағынан этнографиялық коллекция" ғылыми-қолданбалы зерттеуін жүргізу | ғылыми каталог | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 9,0;  2016 жылы – 9,1. | РБ |
| 19. | Музей ісі және археология жөніндегі көркемдік кеңес құру және оның жұмыс істеуі | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2015 – 2019 жылдар | - | қаражат талап етпейді |
| 20. | Виртуалдық музейлер желісін құру және музей қорына цифрлау бойынша ұсыныстар енгізу | МСМ-ге ұсыныстар енгізу | ЖАО | 2019 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 20-1. | "Музейдегі түн" акциясын өткізу | іс-шараны өткізу | МСМ, ЖАО | жыл сайын | - | қаражат талап етпейді |
| 20-2. | "Ғасырлар аманаты" халықаралық музейлер фестивалін өткізу (ғылыми-практикалық конференция, мультимедиялық жобалардың тұсаукесері, "Өнерfest" сәндік- қолданбалы өнер көрмесі, тарихи реконструкция) | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (8,0) | ЖБ |
| 20-3. | "Алаштың алтын шаңырағы" инновациялық музей жобасын іске асыру аясында Мәлік Ғабдуллиннің туған жерінде этномәдени фестиваль өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (0,63) | ЖБ |
| 20-4. | "Жас ғабдуллиншілдер" инновациялық музей жобасын іске асыру аясында музей клубтарының жанында жас патриоттар республикалық форумын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (0,43) | ЖБ |
| Тарихи-мәдени мұраны сақтау | | | | | | |
| 21. | Көне Тараз археологиялық ескерткіштерін реставрациялау және консервациялау,  I-XIX ғғ. (шығыс моншасы, мешіт, медресе, бекініс қорғандары), Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2017 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде (2015 жылы – 20,4; 2016 жылы – 18,0; 2017 жылы – 39,4) | РБ  033-100 |
| 22. | Сығанақ қалашығының Орталық мешіт-медресесін және Дарбазасын реставрациялау, XIII-XVII ғғ., Қызылорда облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 22,6 | РБ |
| 23. | Қараман ата қорымының ескерткіштерін консервациялау және музейлендіру, XI-XIX ғғ., Маңғыстау облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (15,6) | РБ  033-100 |
| 24. | Қожа Ахмет Яссауи кесенесін реставрациялау,  XIV ғ., Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл,  2017 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 54,7; 2017 жылы – 40,0) | РБ  033-100 |
| 25. | Көне Сауран ескерткіштерін реставрациялау және консервациялау, XIII-XVIII ғғ., Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 15,4; | РБ |
| 26. | Республикалық маңызы бар музейлердің материалдық-техникалық базасын жаңғырту | республикалық маңызы бар музейлердің материалдық-техникалық базасын күшейту | МСМ | 2015 жыл | 18,9 | РБ |
| 27. | Кейінгі орта ғасырдағы Түркістанның мәдени мұра объектілерін консервациялау және реставрациялау (магистральдық көше, хан ордасы, хан мешіті және Жәудір кешенінің объектілері: мешіт, медресе және мұнаралар), Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 22,3 | РБ |
| 28. | Баласағұн сарайы кешенін реставрациялау және консервациялау, VI-VIII ғғ, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 16,3 | РБ |
| 29. | Дәуітбек (Шамансұр) кесенесін реставрациялау, ХІІІ ғ., Тараз қаласы, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 14,2 | РБ |
| 30. | Әулие ата (Қарахан) кесенесін реставрациялау, ХІ ғ., Тараз қаласы, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 24,6 | РБ |
| 31. | Алаша хан кесенесін реставрациялау ХІ-ХІІ ғғ., Қарағанды облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 6,9 | РБ |
| 32. | Жошы ханның кесенесін реставрациялау, ХІІ ғ. бірінші жартысы, Қарағанды облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 12,0 | РБ |
| 33. | Жер астындағы Шақпақ ата мешітін консервациялау және музейлендіру X-XI ғғ., Маңғыстау облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (7,1) | РБ  033-100 |
| 34. | Казарма ғимаратын реставрациялау, XIX ғ. соңы, қазіргі Тарих музейі, Түркістан қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 26,4 | РБ |
| 35. | 1890 жылғы Б.А. Колпаковский атындағы Верный қалалық училищесінің ғимаратын реставрациялау, Алматы қаласы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 16,2 | РБ |
| 36. | "Жаркент мешіті" архитектуралық-көркемдік музейін реставрациялау,   XIX ғ., Алматы облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 22,6 | РБ |
| 37. | Қали Жүніс шығыс моншасын реставрациялау (қазіргі ҰЖЖ-дағы көне қалалар музейі), ХІХ ғ. соңы, Тараз қаласы, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 16,8 | РБ |
| 38. | Орал қаласындағы жазалаушы атамандар үйін жаңғырту, XIX ғ., Батыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 20,0 | РБ |
| 39. | Қазалы қаласының көне бөлігі – қала құрылысы кешенін, Ғанибай үйі мен мешітін – казіргі кітапхананы, Ғ.Мұратбаев музейін – бұрынғы совдеп ғимаратын, Ноғай (Нұралы мешіті) мешітін реставрациялау, Қызылорда облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 36,5 | РБ |
| 40. | "Ұлы Жібек жолының" сериялық аталымдарына қосу үшін ескерткіштерді сақтау және пайдалану жөніндегі менеджмент-жобаларды дайындау:  1. Оңтүстік Қазақстан бөлігі;  2. Сырдария бөлігі | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2018 жылдар | 2015 жылы – 6,3;  2016 жылы – 7,0;  2017 жылы – 7,0;  2018 жылы – 7,0. | РБ |
| 41. | Ескі Түркістан қалашығының қамал қорғандарын реставрациялау, XVII-XIX ғғ., Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 19,5. | РБ |
| 42. | Шопан ата қорымының ескерткіштерін консервациялау және музейлендіру XIII-XV ғғ., Маңғыстау облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 24,8;  2016 жылы – 24,8 | РБ |
| 43. | Абдолла Ишан мешітін реставрациялау (Үшарал), 1900 жыл, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 22,5;  2016 жылы – 21,1 | РБ |
| 44. | Талғар (Талхиз) қалашығының тарихи және археологиялық объектілері кешенін реставрациялау және консервациялау, Х-XV ғғ., Алматы облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 18,6;  2016 жылы – 18,0 | РБ |
| 45. | Отырар оазисі ескерткіштерін қалпына келтіру, реставрациялау және консервациялау (үлкен собор мешіті, басты қала қақпасы, "Хамам" шығыс моншасы,  Х ғ. және Отырар қалашығының т.б. XIV–XV ғғ. ескерткіштері), Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2017 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 22,2; 2016 жылы – 22,2; 2017 жылы – 35,3) | РБ  033-100 |
| 46. | Сарайшық қалашығының археологиялық ескерткіштерін реставрациялау және консервациялау,   XI-XIV ғғ., Махамбет ауданы, Атырау облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл,  2018 жыл | 2016 жылы – 14,6;  2018 жылы – 6,6. | РБ |
| 47. | Ақыртас сарай кешенін реставрациялау, VII-VIII ғғ. (екінші кезең), Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жылы – 22,0;  2016 жылы – 22,0;  2017 жылы – 20,2. | РБ |
| 48. | Қарасақал қорымы кешенін реставрациялау, ХVII-XХ ғғ., Байғанин ауданы, Ақтөбе облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2016 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 4,6; 2016 жылы – 18,6) | РБ  033-100 |
| 49. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 50. | Ғ. Құрманғалиев атындағы облыстық филармония ғимаратын (бұрынғы көпес Каревтің үйі) реставрациялау, 1901 жыл, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | 12,4 | РБ |
| 51. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 52. | Шілдехананы реставрациялау, ХIV ғ., Түркістан қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | 20,2 | РБ |
| 53. | Шығыс моншасын реставрациялау, VІ-ХVІІІ ғғ., Түркістан қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | 18,6 | РБ |
| 54. | Жүніс бай мешітін реставрациялау (Әулие ата), 1906 жыл, Тараз қаласы, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | 16,2 | РБ |
| 55. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 56. | Дүзен (Жүзен) кесенесін реставрациялау, 1863-1866 жж., Қарағанды облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жылы – 28,4;  2017 жылы – 16,4. | РБ |
| 57. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 58. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 59. | Р. Бағланова атындағы аудандық мәдениет үйінің (бұрынғы шіркеу) ғимаратын реставрациялау, 1904 ж., Қазалы ауданы Қызылорда облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (14,3) | РБ  033-100 |
| 60. | Құтқарушы Христос шіркеуін реставрациялау ХIХ ғ., Қызылорда қ., Қызылорда облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (20,2) | РБ  033-100 |
| 61. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 62. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 63. | Жамбыл атындағы облыстық драма театрының (бұрынғы Халық үйі) ғимаратын реставрациялау, 1902 ж., Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (18,6) | РБ  033-100 |
| 64. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.03.2018 № 107 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | | | | | |
| 65. | Шоқай Датқа кесенесін реставрациялау, XVIII ғ. Сарысу ауданы, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2017 жыл | 12,0 | РБ |
| 66. | Сисем ата қорғанының объектілерін реставрациялау, XIII-XIX ғғ., Маңғыстау облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2017 – 2018 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2017 жылы – 21,0; 2018 жылы – 20,0) | РБ  033-100 |
| 67. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.03.2018 № 107 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | | | | | |
| 68. | Ноғай Ишан кесенесін абаттандыра отырып реставрациялау, Жамбыл облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2017 жыл | 20,0 | РБ |
| 69. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 70. | Арыстан Баб кесенесін реставрациялау, ХІ-ХІХ ғғ., Отырар ауданы, Оңтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2018 жыл | 24,2. | РБ |
| 71. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 72. | Қозы Көрпеш – Баян сұлу мазарын реставрациялау, IX-X ғғ., Аягөз ауданы, Шығыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2018 жыл | 18,2. | РБ |
| 72-1. | Облыс аумағындағы археологиялық ескерткіштерге ғылыми зерттеу барлау жұмыстарын жүргізу (жойылу қаупі төніп тұрған археологиялық қорғандарға қазба жұмыстарын жүргізу) | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (жыл сайын 10,0) | ЖБ |
| 72-2. | Облыс аумағындағы ескерткіштерге ғылыми-зерттеу, археологиялық барлау жұмыстарын жүргізу (жойылу қаупі төніп тұрған қорғандар, ежелгі мекендердің қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу) | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| Әдебиет, кітап шығару мен кітапхана ісі | | | | | | |
| 73. | Қазақстандықтардың мәдени ділін, отансүйгіштігін, жастар үшін құндылық нұсқаулары мен бағдарын қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік мәні бар әдебиетті басып шығару | әлеуметтік мәні бар әдебиетті басып шығару | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | РБ |
| 74. | Республикалық маңызы бар кітапханалардың материалдық-техникалық базасын күшейту | республикалық маңызы бар кітапханалардың материалдық-техникалық базасын күшейту | МСМ | 2015 жыл | 27,1 | РБ |
| 75. | 2020 жылға дейін елдің кітапхана қорын кешенді цифрлауды аяқтау жөніндегі салалық іс-қимыл жоспарын жасау | салалық іс-қимыл жоспары | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 76. | Әдебиет, кітап шығару және кітапхана ісі жөнінде көркемдік кеңес құру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2019 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 76-1. | "Ақтөбе өңірінің әдеби антологиясы" (ХV ғасырдан бастан бүгінге дейін) виртуалды электронды кітапхана блогын жүргізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018-2019 жылдар | - | қаржы талап етіл  мейді |
| 76-2. | "Жыр жазамын жүрегіммен" республикалық ақындар конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,7) | ЖБ |
| 76-3. | "Өлкетану қорын цифрлық форматқа көшіру: толық мәтінді мәліметтер базасын жасақтаудың қазіргі жағдайы мен келешегі" республикалық конференциясын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (1,0) | ЖБ |
| 76-4. | Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының "Мағжан.kz" тарихи-әдеби порталын құру | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (1,2) | ЖБ |
| 76-5. | "Тұлға", "Ұлы есімдер-ұрпақ жадында" және "Ақмола облысы ауылдарының энциклопедиясы" инновациялық жобалары аясында электрондық CD-дискілер шығару | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі |  | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 76-6. | "Жас тұлпар" инновациялық әдеби жобасының аясында Ақмола облысы жас ақындарының кітабын шығару | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі |  | көзделген қаражат шеңберінде  (1,0) | ЖБ |
| Бейнелеу өнері, дизайн және сәулет өнері | | | | | | |
| 77. | Бейнелеу өнері, дизайн және сәулет жөнінде көркемдік кеңес құру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 78. | Алматы қаласында Ә.Шәріповтің ескерткішін жасау және орнату | көрсетілген қызметтердің актісі | МСМ | 2015 жыл | 94,9 | РБ |
| 79. | Көрме қызметі шеңберінде қазақстандық бейнелеу өнерін танымал ету | қазақстандық бейнелеу өнерін танымал ететін іс-шараларды өткізу | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 79-1. | "Plein Air Aktobe" халықаралық кескіндеме симпозиумын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 79-2. | Ақтөбе облысының қолөнер шеберлерінің орталығын ашу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 79-3. | Бурабайда Солтүстік өңірі суретшілерінің "Қылқалам шебері" пленэрін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (0,2) | ЖБ |
| Театр, цирк, хореография, музыка және орындаушылық өнер | | | | | | |
| 80. | "Таңшолпан" республикалық шығармашылық байқауын өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | РБ |
| 81. | "Елім менің" республикалық патриоттық әндер конкурсын өткізу | республикалық конкурс өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 9,6; 2016 жылы – 9,4; 2017 жылы – 7,7; 2018 жылы – 9,4) | РБ  033-105 |
| 82. | "Тәуелсіздік толғауы" республикалық конкурсын өткізу | республикалық конкурс өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 25,0; 2016 жылы – 24,4; 2017 жылы – 22,6; 2018 жылы – 23,1) | РБ  033-105 |
| 83. | Шәмші Қалдаяқов әндерінің халықаралық фестивалін өткізу | халықаралық фестиваль өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 17,6; 2016 жылы – 14,7; 2017 жылы – 33,6) | РБ  033-105 |
| 84. | "Опералия" халықаралық фестивалін өткізу | халықаралық фестиваль өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 106,8; 2016 жылы – 85,9; 2017 жылы – 35,7) | РБ  033-105 |
| 85. | Республикалық ақындар айтысын өткізу | республикалық айтыс өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 9,2; 2016 жылы – 9,3; 2017 жылы – 18,6; 2018 жылы – 9,3) | РБ  033-105 |
| 86. | Филармониялар мен концерттік ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жаңарту мәселелерін қарау | МСМ-ге ақпарат | ЖАО | жыл сайын | - | қаражат талап етпейді |
| 87. | Филармониялар мен концерттік ұйымдарға жас кадрларды тарту бойынша мәселелерді қарау | МСМ-ге ақпарат | ЖАО | жыл сайын | - | қаражат талап етпейді |
| 88. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 89. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 90. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 91. | Театр, цирк, хореография, музыкалық және орындаушылық өнер жөнінде көркемдік кеңес құру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 92. | "Өнеріміз саған – Қазақстан!" республикалық фестивалін өткізу | республикалық фестиваль өткізу | МСМ | 2015 жыл,  2017 жыл | көзделген қаражат шеңберінде (2015 жылы – 11,2;  2017 жылы – 2,5) | РБ  033-105 |
| 93. | Қазақстан халқы Ассамблеясының аясында Қазақстанның ұлттық (этникалық) театрларының республикалық фестивалін өткізу | республикалық фестиваль өткізу | МСМ | 2015 жыл,  2017 жыл | көзделген қаражат шеңберінде (2015 жылы – 22,9; 2017 жылы – 25,3) | РБ  033-105 |
| 94. | ШЫҰ, ТҮРІКСОЙ және ЕАЭҚ іс-шараларына шығармашылық ұжымдардың қатысуын қамтамасыз ету | іс-шараларды өткізу | МСМ | 2015 – 2018 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 20,5; 2016 жылы – 28,5; 2017 жылы – 23,0; 2018 жылы – 25,4) | РБ  033-105 |
| 95. | Қазақстанның драма театрларының республикалық фестивалін өткізу | республикалық фестиваль өткізу | МСМ | 2015 – 2018 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 23,0; 2016 жылы – 15,6; 2017 жылы – 15,6; 2018 жылы – 15,3) | РБ  033-105 |
| 96. | "Мюзикл әртісі" мамандығы бойынша кәсіби актерлардың алғашқы түлектерінің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу | актерлардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу | МСМ | 2016 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 96-1. | Орталық Азия елдерінің халықаралық театрлық фестивалін өткізу | халықаралық фестиваль өткізу | МСМ, СІМ | 2016 жыл | 25,0 | РБ |
| 96-2. | "Текті сөздің төресі – терме" республикалық конкурсын өткізу | конкурс өткізу | МСМ | 2016-2018 жыл дар | көзделген қаражат шеңберінде  (2016 жылы – 9,03; 2017 жылы – 8,06; 2018 жылы – 7,6) | РБ  021-000 |
| 96-3. | "Жұбановтар әлемі" халықаралық фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (20,0) | ЖБ |
| 96-4. | "Жібек жолы" республикалық эстрадалық әндер конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (8,0) | ЖБ |
| 96-5. | "Ассалаумағалей  кум" халықаралық қуыршақтар театры фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (6,2) | ЖБ |
| 96-6. | "Ел есінде екі алып" Қуандық Шаңғытбаев және Тахауи Ахтановтың республикалық әдеби фестивалі аясында іс-шаралар өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 96-7. | Танымал күйші Б.Басығараның   90 жылдығына арналған "Ақжелең" республикалық күйшілер конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 96-8. | Н.Тапалова атындағы "Назерке" халықтық хореографиялық би ұжымдарының конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 96-9. | "Едіге" дастанының   700 жылдығына арналған республикалық жыршы-жыраулар конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 96-10. | "Осень Синегорья" халықаралық театр фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (5,0) | ЖБ |
| 96-11. | "Көкшетау - тал бесігім" инновациялық жобасын іске асыру аясында халықаралық музыка фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жыл - 3,2;  2019 жыл - 3,4) | ЖБ |
| 96-12. | "Ғасырлар үні" инновациялық жобасын іске асыру аясында халықаралық фольклорлық-этнографиялық фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 – 2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жыл- 2,4;  2019 жыл - 2,5) | ЖБ |
| 96-13. | "Гәккулеткен, аққу жеткен Көкшетау" инновациялық жобасын іске асыру аясында республикалық дәстүрлі әншілер фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жыл - 2,6;  2019 жыл - 2,6) | ЖБ |
| 96-14. | Ақан сері, Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Иманжүсіп Құтпанұлының әндерін орындаушылар дың "Арқа әуендері" атты өңіраралық конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (2,0) | ЖБ |
| 96-15. | "Биле, жастық" республикалық би фестивалі | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (1,1) | ЖБ |
| 96-16. | "Бурабай толқындары" республикалық телевизия конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (4,7) | ЖБ |
| 96-17. | Мектеп оқушылары арасында "Бала акын-жас дарын" атты облыстық айтыс | МСМ-ге ақпарат | Ақмола облысы  ның әкімдігі | 2018 – 2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жыл - 0,8;  2019 жыл - 0,83) | ЖБ |
| Қазіргі заманғы мәдени кеңістіктің ең маңызды кластері ретінде киноиндустрияны дамыту | | | | | | |
| 97. | "Еуразия" халықаралық кинофестивалін өткізу | халықаралық кинофестиваль өткізу | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 157,7; 2016 жылы – 157,7; 2017 жылы – 892,7) | РБ  033-105 |
| 98. | "А" класындағы шетелдік халықаралық кинофестивальдарға қазақстандық фильмдердің қатысуы | "А" класындағы шетелдік халықаралық кинофестивальдардың бағдарламаларында қазақстандық фильмдерді көрсету | МСМ | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 7,4;  2016 жылы – 5,4; 2017 жылы – 4,8; 2018 жылы – 3,9) | РБ  033-105 |
| 99. | Шетелде және Қазақстанда қазақстандық кино күндерін өткізу | шетелдерде және Қазақстанда қазақстандық киноларды көрсету | МСМ | 2015 – 2018 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2015 жылы – 13,0; 2016 жылы – 7,3; 2017 жылы – 6,5; 2018 жылы – 6,6) | РБ  033-105 |
| 100. | Киноиндустрия жөнінде көркемдік кеңес құру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 101. | 2020 жылдан кейін "Kazakh Animation" деректі және анимациялық фильмдерді жасау жөніндегі мемлекеттік кинофабрика құру мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 101-1. | Ақтөбе облысында киностудия ашу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысы  ның әкімдігі | 2019 жыл | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 101-2. | Компьютерлік анимация саласын дамыту бойынша шараларды пысықтау | ПМК -ге ақпарат | МСМ, ҚМ | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде | РБ  033-104 |
| 101-3. | Компьютерлік анимация саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018 жыл | - | қара  жат талап етпей  ді |
| 3. Мәдени-туристік кластерлер | | | | | | |
| "Астана – Еуразия жүрегі" кластері | | | | | | |
| 102. | "Astana Piano Passion" халықаралық жас пианистер байқау-фестивалін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2015 жыл | 150,0. | ЖБ |
| 103. | 2020 жылға дейін "Astana Musical" мемлекеттік мюзикл театрын құру мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 104. | 2020 жылға дейін "Astana World Theatre Festival" бүкіләлемдік театр фестивалін өткізу мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 105. | "Этноауыл және қолөнершілер көшесі" пилоттық жобасын   2020 жылға дейін іске қосу мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 106. | "Астана балет" театрының шығармашылық-өндірістік процесіне Ұлттық хореография академиясының оқушылары мен студенттерін тарту | Ұлттық хореография академиясының оқушылары мен студенттердің "Астана балет" театрының сахнасына шығуы | МСМ | 2016 – 2019 жылдар | - | қаражат талап етпейді |
| 107. | EXPO 2017 халықаралық көрмесін өткізу шегінде мәдени-ойын-сауық бағдарламасы мәселесін пысықтау | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ | 2017 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| "Алматы – Қазақстанның еркін мәдени аймағы" кластері | | | | | | |
| 108. | "Алма fest" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 109. | "Оркестрлер фестивалі" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 110. | "Ұлы дала рухы" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 111. | "Gakku дауысы" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ,  демеу  шілік қара  жат |
| 112. | "The Spirit of Tengri" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ,  демеу  шілік қара  жат |
| 113. | "Star of Asia" фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ,  демеу  шілік қара  жат |
| 114. | 2020 жылға дейін өңірдің перспективалы имидждік іс-шараларын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі, ИДМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 115. | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.02.2016* № 48 *қаулысымен.* | | | | | |
| 116. | "Боралдай сақ қорғандары" музей кешенін салу және оны ЮНЕСКО-ның халықаралық мұра тізіміне енгізу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | ЖАО | 2016 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| "Табиғат пен көшпенді мәдениет тұтастығы" кластері | | | | | | |
| 117. | Халит Янгуразов мешітін жаңғырту, XX ғ. басы, Петропавл қаласы, Солтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 жыл | 32,6 | РБ |
| 118. | Торғайдағы Жангелді музей кешенін жөндеу, Қостанай облысы Жангелді ауданы | МСМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 2018 жыл | 112,8 | ЖБ |
| 119. | "Көне Торғай және Ұлы дала: бөлшек және тұтас" археологиялық жинағын шығару | МСМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 2015 жыл | 0,5 | ЖБ |
| 120. | Қостанай облысының аумағын зерттеу және аудандар бойынша археологиялық ескерткіштер жиынтығын жасау | МСМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 2015 жыл | 1,5 | ЖБ |
| 121. | И. Байзақов атындағы облыстық филармонияның ғимаратын салу мәселесін пысықтау, Павлодар облысы | МСМ-ге ақпарат | Павлодар облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 122. | Археологиялық зерттеулер жүргізу және "Ботай" археологиялық ескерткішін музейлендіру мәселесін пысықтау, Солтүстік Қазақстан облысы | МСМ-ге ақпарат | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 123. | Бейнелеу өнері музейінің ғимаратын реставрациялау (бұрынғы көпес Юзефовичтің үйі), 1909 жыл, Петропавл қаласы, Солтүстік Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2016 жыл | 22,6 | РБ |
| 124. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.03.2018 № 107 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | | | | | |
| 125. | Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 03.03.2018 № 107 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | | | | | |
| "Алтай маржаны" кластері | | | | | | |
| 126. | Ұлттық шығармашылықты және қолөнерді қолдау тұжырымдамасын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 127. | Шығыс Қазақстанның мәдениет саласындағы имидждік іс-шараларын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 128. | Сақ қорғандарының қорымында археологиялық олжаларды консервациялау және реставрациялау (Берел, Шілікті), Шығыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2018 жылдар | 2015 жылы – 58,0;  2016 жылы – 20,0;  2017 жылы – 20,0;  2018 жылы – 20,0. | РБ |
| 129. | Жидебай ауылындағы "Жидебай-Бөрілі" кешенін реставрациялау, Шығыс Қазақстан облысы | орындалған жұмыстардың актісі | МСМ | 2015 – 2016 жылдар,  2018 жыл | 2015 жылы – 2,2;  2016 жылы – 12,6;  2018 жылы – 12,6. | РБ |
| "Ұлы Жібек жолын жаңғырту" кластері | | | | | | |
| 130. | Арыстан Баб – Сайрам – Түркістан – Айша Бибі кесенесі – Отырар қалашығы бағыты бойынша бірыңғай туристік маршрут әзірлеу | мүдделі ОМО-ға ұсыныстар | МСМ, ИДМ, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 131. | ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген объектілердің қызметін жандандыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 132. | Ұлттық шығармашылық және қолөнершілікті қолдау тұжырымдамасын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 133. | Оңтүстік Қазақстанның мәдениет саласындағы имидждік іс-шараларын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 134. | Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Абайыл кен орнында жер астындағы музей (Сталактит үңгірі) құру мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| "Каспий қақпасы" кластері | | | | | | |
| 135. | Тарихи тұлғалар мен тарихи оқиғалар бойынша монографиялар басып шығару мәселесін пысықтау:  - Жаһанша Досмұхамедов  - Бақытжан Қаратаев  - Сырым Датұлы  - Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы | МСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | жыл сайын | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 136. | Қазақ композиторы Дина Нұрпейісованың 155 жылдығына арналған домбырашылар байқауын өткізу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | 2,0 | ЖБ |
| 137. | 2020 жылға дейін өңірдің перспективалық имидждік іс-шараларын әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИДМ | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 138. | Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының "Қостам" қорымының объектілерін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2015 жыл | 16,4 | ЖБ |
| 139. | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының "Айғыр" қорымының объектілерін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2015 жыл | 9,7 | ЖБ |
| 140. | Өңірдің ерекше мәдени бренді ретінде этномәдени іс-шараларды өткізу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жыл | - | қаражат талап етпейді |
| 141. | Ақтөбе қаласында облыстық тарихи-өлкетану музейін салу | МСМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2015 – 2017 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 142. | Маңғыстау облысы Қарақия ауданының "Айтман" қорымы объектісін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2016 жыл | 13,8 | ЖБ |
| 143. | М. Өскенбаев атындағы дәстүрлі күй орындаушыларының республикалық конкурсы | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2016 – 2018 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 144. | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының "Қосбайыр" қорымы объектісін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2017 жыл | 19,3 | ЖБ |
| 145. | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының "Қостам-1" қабір басындағы ескерткіш объектілерін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2017 жыл | 14,5 | ЖБ |
| 146. | Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының "Ешкіқырған" қорымы объектілерін реставрациялау | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2017 жыл | 22,2 | ЖБ |
| 147. | Н. Жантөриннің 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық театр фестивалі | МСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 жыл | 38,4 | ЖБ |
| 148. | "Дала пирамидасы" музейін салу мәселесін пысықтау (патшалық қорғандар, б.з.д VІ-ІV ғғ.) | МСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ |
| 4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру | | | | | | |
| Қазақстанның киелі географиясы | | | | | | |
| 149. | Қазақстанның киелі жерлері туралы энциклопедияны (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) шығару | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 16,0;  2019 жылы – 16,0) | РБ  033-107 |
| 150. | "Қазақстанның киелі географиясы" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2019 жыл | 31,6 | РБ  033-107 |
| 151. | Ақпараттық қорларда танымал ету үшін жалпыхалықтық тізімге енген объектілердің 3D моделін жасау | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 1598,9;  2019 жылы – 1598,9) | РБ  033-107 |
| 152. | "Қазақстанның киелі географиясы" картасына енгізілген объектілерді инфрақұрылымды дамыту арқылы реставрациялау бойынша жұмыстар жүргізу | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 401,2;  2019 жылы – 456,4) | РБ  033-107 |
| 153. | Киелі объектілер аумағында Сапар орталықтар құрылысын салу | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 1158,3  2019 жылы – 187,6 | РБ  033-107 |
| 154. | Киелі объектілер туралы ғылыми-танымал деректі фильмдерді түсіру | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018 жыл | көзделген қаражат шеңберінде  (62,8) | РБ  033-104 |
| Жаһандану әлеміндегі заманауи мәдениет | | | | | | |
| 155. | Мәдениет туындыларын шетелдік аудиторияға шығару үшін дайындау, аудару және бейімдеу бойынша шаралар кешенін өткізу | ПМК -ге ақпарат | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 2230,2;  2019 жылы – 1506,8) | РБ  006, 033-103, 033-104, 033-105, 033-106, 033-107, 033-108, 033-116,  041 |
| 156. | Шетелде "Жаһандық әлемдегі заманауи мәдениет" жобасы аясында мәдени іс-шаралар өткізу | гастрольдер, мәдениет күндері, көрмелер | МСМ | 2018-2019 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде  (2018 жылы – 3385,7;  2019 жылы – 2941,6) | РБ  033-105, 106, 107 |

      Ескертпе:

      шығыстар "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтыланады

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

      ҰКП – Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      ОМО – орталық мемлекеттік органдар

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      ЮНЕСКО – Білім, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы

      ШЫҰ – Шанхай ынтымақтастық ұйымы

      ТҮРІКСОЙ – Түрік мәдениетінің халықаралық ұйымы

      ЕАЭҚ – Еуразиялық экономикалық одақ

      ИСЕСКО – Білім, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша ислам ұйымы

      ҰЖЖ – Ұлы Жібек жолы

      РБ – республикалық бюджет

      ЖБ – жергілікті бюджет

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК