

**Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңін (2016 – 2018 жылдар) бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі № 213 қаулысы.

      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңі (2016 – 2018 жылдар) (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындауға жауапты мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері:

      1) Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жыл сайын, 20 қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі жыл сайын, 10 ақпанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
Қазақстан Республикасының |
 |
|
Премьер-Министрі |
К.Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2016 жылғы 14 сәуірдегі№ 213 қаулысыменбекітілген |

 **Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңі (2016 – 2018 жылдар)**

      Ескерту. Іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңіне өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.04.2017 № 169 қаулысымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Іс-шаралар |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындалу мерзімі |
Болжамды шығыстар (млн. теңге) |
Қаржыландыру көзі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Ұлттық заңнаманы жетілдіру және оны іске асыру мониторингі |
|
1. Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу |
|
1. |
Министрлердің, әкімдердің мүгедектік мәселелері жөніндегі кеңесшілері туралы үлгілік ережені әзірлеу және оны Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы үйлестіру кеңесінің шешімімен қабылдау жөнінде ұсыныстар дайындау  |
ДСӘДМ-ге ұсыныстар |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ өкілдері (келісім бойынша) |
2016 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
2. |
"Мүгедектердi оңалтудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 26 бұйрығына оңалтудың техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарына бірыңғай талаптар қою бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу  |
ДСӘДМ-нің бұйрығы |
ДСӘДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ өкілдері (келісім бойынша) |
2017 жылғы сәуір |
талап етілмейді |
 |
|
3. |
Қызмет көрсетудің кіріктірілген моделін ескере отырып, Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандартын әзірлеу |
ДСӘДМ-нің бұйрығы |
ДСӘДМ, БҒМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ өкілдері (келісім бойынша) |
2018 жылғы қыркүйек |
талап етілмейді |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2. Ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар қабылдау |
|
4. |
Мүгедектік белгісі бойынша кемсітушілікті жоюға бағытталған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріндегі мүгедектік дефинициясы мен индикаторларын өзгертуге ұсыныстар әзірлеу |
ДСӘДМ-ге ұсыныстар |
БҒМ, ІІМ, ҰЭМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ өкілдері (келісім бойынша) |
2016 жылғы маусым |
талап етілмейді |
 |
|
5. |
Мүгедектерге немесе құрамында мүгедектері бар отбасыларға ұсынылатын және олар тұратын үй-жайларды арнайы құралдармен және жабдықтармен қайта жарақтандыру тетігін енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу |
ДСӘДМ-ге ұсыныстар |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы мамыр |
талап етілмейді |
 |
|
2. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерінің қолжетімділігі |
|
1. Объектілердің қолжетімділігі |
|
6. |
Объектілерге мүгедектердің бару ықтималдылығын бағалауға байланысты оларды түгендеудің және бейімдеудің өңірлік жоспарларын бекіту |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жыл сайын, 1 ақпанға дейін |
талап етілмейді |
 |
|
7. |
Өңірлерде әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін паспорттау және бейімдеу жұмыстарын ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат  |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
8. |
Объектілерді, ғимараттарды, инженерлік инфрақұрылымды, көше-жол желісін салуға арналған жобалық құжаттамаларды келісу кезінде облыс әкімдері кеңесшілерінің, қоғамдық кеңес мүшелерінің, мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері өкілдерінің қатысу мәселесін қарау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
9. |
Мүгедектер баратын объектілерді салу және бейімдеу кезінде ҚНжЕ-нің сақталуы бойынша ұсынымдар әзірлеу және өңірлерге ұсыну |
ұсынымдар |
ҰЭМ, ДСӘДМ |
2016 жылғы тамыз |
талап етілмейді |
 |
|
10. |
Объектілерді салу кезінде мүгедектер мен халықтың жүріп-тұруы шектеулі өзге де топтарына қолжетімді орта құруды ескере отырып, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер талаптарының сақталуын мониторингтеу және бақылау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ҰЭМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
2. Көлік инфрақұрылымының қолжетімділігі |
|
11. |
Мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілері мен сілтегіштерін орнату |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
2016 ж. – 49,1: РБ – 29,4; ЖБ – 19,7;
2017 ж. – 11,8: РБ – 5,9; ЖБ – 5,9;

2018 ж. – 12,5: РБ – 5,0; ЖБ – 7,5. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
12. |
Мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жүргіншілер өтетін жолдарды дыбыстайтын құрылғылармен жарақтау |
Еңбекминіне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
2016 ж. – 78,0: РБ – 46,8; ЖБ – 31,2;
2017 ж. – 34,2: РБ – 17,1; ЖБ – 17,1;

2018 ж. – 32,7: РБ – 13,1; ЖБ – 19,6. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
13. |
"Инватакси" қызметтерін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
  |
Еңбекминіне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
2016 ж. – 485,9:
РБ – 145,8;
ЖБ – 340,1;
2017 ж. – 387,0:
РБ – 77,4;
ЖБ – 309,6;
2018 ж. – 414,1:
РБ – 41,4;

ЖБ – 372,7. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
14. |
Теміржол құрамдарын тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектерге қолжетімді арнайы купесі бар вагондармен жабдықтауды ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ИДМ, теміржол тасымалдаушылары (келісім бойынша)  |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
теміржол тасымалдаушыларының қаражаты есебінен |
|
15. |
Мүгедектердің арнайы көлік құралдарын қоюға арналған тұрақ орындарын бөлу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
16. |
Жүріп-тұруы қиын, оның ішінде көру қабілеті бұзылған мүгедектерге қоғамдық көлік пен жолаушы аялдамаларының қолжетімділігін ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
|
17. |
Қызметтердің сапасын жақсарту және авто, теміржол вокзалдары кешендерін, әуежайларды және вокзал жанындағы аумақтарды мүгедектерге арналған қызметтерге қолжетімділік талаптарымен сәйкестендіру жөнінде шаралар қабылдау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ИДМ (жинақтау), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей  |
 |
меншік иесінің қаражаты есебінен |
|
18. |
Қоғамдық кеңестердің өңірлерде объектілерге бейімдеу жүргізілуіне мониторинг ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
3. Мүгедектік профилактикасы және оның алдын алу |
|
1. Балалар |
|
19. |
Отбасыны жоспарлау және Медициналық көрсетілімдер бойынша жүктілікті үзу жөніндегі комиссияның жұмысын мониторингтеу
  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
20. |
Туа біткен даму кемшіліктерін және мүгедектікке әкелетін тұқым қуалайтын ауруларды анықтау үшін балаларды ерте скринингтеуді мониторингтеу және оның тиімділігін талдау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
21. |
Медициналық ұйымдарда шала туылған балалардың күтімін мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
22. |
Әлеуметтік қорғау және білім беру жүйесінің ұйымдарымен өзара іс-қимыл бойынша медициналық ұйымдардағы балалар сурдологиялық кабинеттерінің қызметін талдау  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
23. |
Есту қабілеті бұзылған балаларды есту-сөйлеуге бейімдеуді жүргізу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
РБ – 372,6:
2016 ж. – 115,9;
2017 ж. – 124,0;
2018 ж. – 132,7. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылым ды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
24. |
Кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және баптау жөніндегі көрсетілетін қызметтер |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
тоқсан сайын, есептi тоқсан-нан кейiнгi айдың 10-күнiне дейін |
РБ – 2627,5: 2016 ж. – 603,1; 2017 ж. – 1197,2; 2018 ж. – 827,2. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
25. |
Кохлеарлық имплантация жүргізу мониторингі және операция алдындағы және операциядан кейінгі есту-сөйлеуді оңалтуды қамтамасыз ету |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
26. |
Ретинопатиясы бар шала туылған нәрестелерге уақтылы офтальмологиялық көмек көрсетуді мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
27. |
Онкогемотологиялық патологиясы бар балаларға арналған, оның ішінде балалар санаторийлерінің базасындағы стационарлардың қызметін мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
28. |
Туберкулезбен ауырған және АИТВ инфекциясымен өмір сүретін балаларды оңалту және санаторийлік-курорттық емдеу жүргізуді мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
2. Еңбек етуге қабілетті халық |
|
29. |
Жұмыс істейтін халықты мерзімді профилактикалық тексеруді ұйымдастырудың тиімділігін мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге
ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
30. |
Алғашқы медициналық-санитариялық көмек және күндізгі стационарлар деңгейінде мүгедектерді алғашқы және екінші медициналық оңалтуды ұйымдастыру мониторингі |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
31. |
Кейіннен пациентті/мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасының медициналық бөлігін түзете отырып, мүгедектің денсаулық жағдайын динамикалық бақылауды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы қараша |
талап етілмейді |
 |
|
32. |
Мүгедектік көрсеткішінің қарқындылығы, оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес оңалтуды жүргізу бойынша өңірлердің рейтингін қалыптастыру (Әлеуметтік проблемалар картасы шеңберінде) |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
33. |
Протездік-ортопедиялық бұйымдардың сапасын арттыру және оларды уақтылы ұсыну үшін "Республикалық протездiк-ортопедиялық орталық" АҚ мен Травматология және ортопедия ҒЗИ-дің өзара іс-қимылы жөніндегі пилоттық жобаны жүргізу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
"РПОО" АҚ, "ТОҒЗИ" РМК |
2017 жылғы 20 қаңтарға дейін |
 |
ЖБ 003 және 009 "Мүгедектерді әлеуметтік қолдау" бюджеттік бағдарламалары бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
34. |
Мүгедектерге медициналық-әлеуметтік сараптама, оңалту және әлеуметтік қолдау жүргізу бойынша электрондық композиттік қызметті ұсыну |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
35. |
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша Тіршілік-тынысы мен денсаулықтың қызмет етуінің, шектелуінің халықаралық жіктемесінің ережелерін ескере отырып, мүгедектікті белгілеу өлшемшарттарының балдық жүйесін әзірлеу жөнінде ұсыныс дайындау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
ДСӘДМ  |
2017 жылғы ақпан |
РБ – 19,8 |
РБ 001 "Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша  |
|
36. |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен (жөргектермен, несеп қабылдағыш-тармен, нәжіс қабылдағыштармен) қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
РБ – 10779,9: 2016 ж. – 3113,5; 2017 ж. – 3696,0; 2018 ж. – 3970,4. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
36-1. |
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес естуі бойынша мүгедектер үшін ымдау тілі маманының әлеуметтік қызметтерін ұсыну көлемін жылына отыз сағаттан алпыс сағатқа дейін ұлғайту |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
РБ – 953,1: 2017 ж. – 454,7; 2018 ж. – 498,4. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
36-2. |
Мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың тізбесін кеңейту |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
РБ – 4779,7: 2017 ж. – 2183,8, 2018 ж. – 2595,9. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
37. |
Шалғайдағы ауылдарда тұратын мүгедектерге оңалту құралдарын (протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоспағанда) үйге жеткізіп беруді ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша) |
тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне дейін |
 |
"Қазпошта" АҚ көзделген қаражаты шегінде |
|
3. Егде жастағы адамдар |
|
38. |
Медициналық-әлеуметтік алғашқы көмек деңгейінде егде адамдар клубын ұйымдастыруды мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
39. |
Егде жастағы адамдарда қанайналымы жүйесінің ауруларын, онкологиялық ауруларды, глаукоманы, қант диабетін анықтауға арналған скринингті мониторингтеу  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
40. |
Егде жастағы адамдарға ақылы қызметтерді қоса алғанда, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуді мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жыл сайын 20 қаңтарға дейін |
талап етілмейді |
 |
|
4. Инклюзивті білім беруді дамыту |
|
1. Жалпы орта білім |
|
41. |
Балалардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олар үшін жалпы білім беретін мектептердің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
БҒМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
42. |
Үйде оқитын мүгедек балалардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқу орындарын компьютерлік техника кешенімен және бағдарламалық қамсыздандырумен жабдықтау, осы орындарды кең жолақты Интернетке қосу  |
БҒМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
ЖБ 067 "Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
43. |
Көру қабілеті бұзылған балаларды ірі қаріптері және Брайль қарпі бар оқулықтармен және ОӘК-мен кезең-кезеңімен қамтамасыз ету |
БҒМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жыл сайын, 20 қаңтарға дейін |
РБ – 145,0 |
РБ 099 "Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
44. |
Мүмкіндіктері шектеулі баланы оңалтудың жеке бағдарламаларын даярлау мәселелері бойынша ПМПК және МӘС-пен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және оны іске асыру  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
45. |
Үйде, жалпы білім беретін мектептерде, арнайы (түзету) мектептерде оқитын балалар бойынша статистикалық мәліметтерді ұсыну |
БҒМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
46. |
Кәсіп алуға бағдарланған арнайы (түзету) мектептер үшін арнайы оқу бағдарламаларын қайта қарау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
БҒМ |
2017 жылғы қыркүйек |
РБ – 2,7 |
РБ 099 "Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша, Дүниежүзілік банктің қарызы есебінен |
|
47. |
МӘМ-де әлеуметтік-педагогикалық қызметтер көрсету тәсілдерін қайта қарау  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы қыркүйек |
талап етілмейді |
 |
|
48. |
Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі консультативтік-кеңесші органдардың отырыстарында инклюзивті білім беруді енгізу және дамыту нәтижелерін қарау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді  |
 |
|
2. Кәсіптік білім беру |
|
49. |
Техникалық және кәсіптік білім беретін, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беретін оқу орындарында мүгедектігі бар адамдарды оқытуға квота белгілеуге арналған мамандықтар тізбесін жыл сайын нақтылау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
БҒМ  |
жыл сайын, 20 қазанға дейін |
талап етілмейді |
 |
|
50. |
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге тең жағдай мен кедергісіз қолжетімділік жасау  |
БҒМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ЖОО  |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
ЖБ және ЖОО көзделген қаражаты шегінде  |
|
51. |
Мүгедектердің білім алуы үшін жағдайлар жасалған техникалық және кәсіптік білім беретін, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беретін оқу орындарын мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
БҒМ |
2017 жылғы қаңтар |
талап етілмейді |
 |
|
52. |
Техникалық және кәсіптік білім беретін, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беретін оқу орындарында мүгедектігі бар адамдарды оқытуға арналған квотаның орындалуын мониторингтеуді жүргізу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
БҒМ  |
жыл сайын, 20 желтоқсанға дейін  |
талап етілмейді |
 |
|
5. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсыну үшін жағдайларды жақсарту |
|
53. |
Сыйымдылығы шағын әлеуметтік үйлердің, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының желісін дамыту мәселесін қарау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жыл сайын, 20 қаңтарға дейін |
талап етілмейді |
 |
|
54. |
МӘМ-ді әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына кезең-кезеңімен қайта құру мәселесін пысықтау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді |
 |
|
55. |
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
РБ – 2967,2:
2016 ж. – 837, 3;
2017 ж. – 1022,0;
2018 ж. – 1107,9. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
56. |
Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға психологиялық көмек пен кеңестер беретін онлайн-қолдау қызметін ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҚРМУ (келісім бойынша) |
жарты жылда бір рет есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
БҰҰДБ қаражаты есебінен  |
|
57. |
Мүгедектер мен егде жастағы адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсынатын қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
РБ – 37,5:
2016 ж. – 12,1;
2017 ж. – 12,4; 2018 ж. – 13,0. |
РБ 001 "Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша  |
|
6. Мүгедектігі бар адамдарды жұмыспен қамту |
|
58. |
Мемлекеттік қолдау шараларын пайдалана отырып, мүгедектерді нәтижелі жұмыспен қамтуға тарту |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері |
тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне дейін |
"Жұмыспен қамту жол картасы 2020" бағдарламасы, аумақтарды дамыту бағдарламалары бойынша көзделген қаражат шегінде |
РБ 044 "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру", ЖБ 002, 003 және 004 "Жұмыспен қамту бағдарламасы" бюджеттік бағдарламалары бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
59. |
Жалпы орта, кәсіптік және техникалық, жоғары білім алғаннан кейін мүгедектігі бар бітірушілерді жұмыспен қамту туралы мәліметтерді ұсыну |
ДСӘДМ-ге ақпарат  |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
талап етілмейді  |
 |
|
60. |
Арнайы жұмыс орындарын субсидиялау және жұмыс орындарына квота белгілеу тетігін енгізу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2018 жылдан бастап тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне дейiн |
РБ – 206,9\* |
 |
|
61. |
Мүгедектерді жұмысқа орналастыруға квоталарды іске асыратын ұйымдардың тізбесін айқындау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
Талап етілмейді  |
 |
|
62. |
Мүгедектерді жұмысқа орналастыру квотасына сәйкес мүгедектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне дейін |
талап етілмейді  |
 |
|
63. |
Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін ұйымдастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне дейін |
талап етілмейді  |
 |
|
64. |
Қазақ соқырлар қоғамы мен Қазақ саңыраулар қоғамы кәсіпорындарында өндірістік практика базаларын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
ДСӘДМ-ге ұсыныстар |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, Қазақ соқырлар қоғамы (келісім бойынша), Қазақ саңыраулар қоғамы (келісім бойынша) |
2016 жылғы тамыз |
талап етілмейді  |
 |
|
65. |
Қазақ соқырлар қоғамы мен Қазақ саңыраулар қоғамының кәсіпорындарында 29 жастан асқан адамдарды оқыту мүмкіндігін зерделеу  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, Қазақ соқырлар қоғамы (келісім бойынша), Қазақ саңыраулар қоғамы (келісім бойынша) |
2016 жылғы қыркүйек |
талап етілмейді  |
 |
|
66. |
Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері немесе мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар ұсынатын немесе жеткізетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мониторингтеу |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жыл сайын, 20 қаңтарға дейін |
талап етілмейді  |
 |
|
67. |
Мүмкіндіктері шектеулі әйелдерді кәсіпкерлік қызметке тарту арқылы оларды қолдау |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
"Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
жыл сайын, 20 қаңтарға дейін |
 |
"Даму" КДҚ" АҚ қаражаты есебінен |
|
7. Мәдени және спорттық өмірге араласу, бос уақыт пен демалысты өткізу |
|
68. |
Мәдениет объектілерінің: концерт ұйымдарының, театрлардың, мәдени-демалыс ұйымдарының, кітапханалардың, музейлер мен музей-қорықтардың, цирктердің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
МСМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
Көзделген қаражат шегінде |
|
69. |
Мүгедектігі бар адамдар үшін спорт объектілері мен ғимараттарының қолжетімділігін қамтамасыз ету |
МСМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
Көзделген қаражат шегінде |
|
70. |
Концерт ұйымдарын, театрларды, мәдени-демалыс ұйымдарын, кітапханаларды, музейлер мен музей-қорықтарды, цирктерді мүгедектерге арналған арнайы құрылғылармен (электрондық ақпарат жеткізгіштер, аудио- және бейнеплеерлер, Брайль қарпімен басылған кітаптар, арнайы пернетақтамен жарақталған компьютерлер және т.б.) қамтамасыз ету  |
МСМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
Көзделген қаражат шегінде |
|
71. |
Мүгедектер арасында аудандық, облыстық және республикалық спорт жарыстарын ұйымдастыру  |
МСМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
Көзделген қаражат шегінде |
|
72. |
Мүгедек спортшыларды халықаралық жарыстарға даярлау және қатыстыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
МСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
РБ – 139,2:
2016 ж. – 46,4,
2017 ж. – 46,4,
2018 ж. – 46,4.  |
РБ 036 "Жоғары жетістіктер спортын дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
8. Қоғамның мүгедектігі бар адамдарға оң қарым-қатынасын қалыптастыру |
|
73. |
Кедергісіз орта құру жөніндегі ақпараттық бейнероликтерді орналастыру |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ИДМ |
2016 жылғы маусым  |
 |
"Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу" 087 бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде  |
|
74. |
Жаңалық телехабарларын трансляция-лауды сурдоаударма-мен сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
Еңбек-миніне ақпарат |
облыс-тардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктір-мей |
2016 ж. – 490,3: РБ – 294,2; ЖБ – 196,1; 2017 ж. – 350,4:РБ – 175,2; ЖБ – 175,2; 2018 ж. – 374,9: РБ – 149,9; ЖБ – 225,0. |
РБ 058 "Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
|
75. |
Республикалық телеарналардың эфирінен берілетін телехабарлар аясында мүгедектерді қолдау, қоғамға бейімдеу және мүгедектігі бар адаммен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдылары тақырыбын жария ету |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ИДМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей |
 |
"Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу" 087 бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
76. |
Бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамның мүгедектік проблемаларына деген позитивті қарым-қатынасын қалыптастыруға бағытталған публикациялар мен мақалалар жариялау, телеарналардан хабарлар тарату |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
ИДМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
жарты жылда бір рет, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10-күнiнен кешіктірмей  |
 |
"Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу" 087 бюджеттік бағдарламасы бойынша және ЖБ-тен көзделген қаражат шегінде  |
|
77. |
Сайлау туралы ақпараттың барлық қажетті балама қолжетімді форматтарда (ірі қаріптерді, Брайль тілін, ымдау тілін пайдалану және басқа) қолжетімді болуын және таратуды қамтамасыз ету |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
сайлау науқандары кезеңінде |
талап етілмейді |
 |
|
78. |
Сайлау өткізу кезінде үй-жайлардың мүгедектерге қолжетімділігін қамтамасыз ету  |
ДСӘДМ-ге ақпарат |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
сайлау науқандары кезеңінде |
талап етілмейді |
 |
|
79. |
Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияның сақталуын мониторингтеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ДСӘДМ (жинақтау), АҚҰО, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы ақпан |
талап етілмейді |
 |
|
80. |
Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияның ережелеріне сәйкес Мүгедектердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі жыл сайынғы ұлттық есепке ұсыныстар  |
ДСӘДМ-ге ұсыныстар |
БҒМ, ҰЭМ, Қаржымині, СІМ, ИДМ, ІІМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰКП, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2016 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |

      Ескертпе:

      \* қаржы көлемі 2018 жылға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
"Қазпошта" АҚ  |
- |
"Қазпошта" акционерлік қоғамы |
|
"ҚТЖ" ҰК" АҚ |
- |
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"РПОО" АҚ |
- |
"Республикалық протездік-ортопедиялық орталық" акционерлік қоғамы  |
|
"Даму" КДҚ" АҚ |
- |
"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
|
АИТВ |
- |
адамның иммун тапшылығы вирусы |
|
ЖОО |
- |
жоғары оқу орындары |
|
"Азаматтарға арналған үкімет" МК |
- |
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы |
|
ҚРМУ |
- |
Қазақстан-Ресей медицина университеті  |
|
ЖБ |
- |
Жергілікті бюджет |
|
ІІМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
ДСӘДМ |
- |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі  |
|
СІМ |
- |
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
ИДМ  |
- |
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі  |
|
МСМ |
- |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі  |
|
ҰЭМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі  |
|
БҒМ |
- |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  |
|
Қаржымині |
- |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
МӘМ |
- |
медициналық-әлеуметтік мекеме |
|
МӘС |
- |
медициналық-әлеуметтік сараптама |
|
ҮЕҰ |
- |
үкіметтік емес ұйымдар  |
|
ҰКП |
- |
"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  |
|
АҚҰО |
- |
Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық |
|
Қазақ саңыраулар қоғамы |
- |
"Қазақ саңыраулар қоғамы" қоғамдық бірлестігі |
|
Қазақ соқырлар қоғамы |
- |
"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігі |
|
ПМПК |
- |
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация  |
|
БҰҰДБ |
- |
Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы |
|
РБ |
- |
республикалық бюджет |
|
"ТОҒЗИ" РМК |
- |
"Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны  |
|
ҚНжЕ |
- |
құрылыс нормалары мен ережелері |
|
ОӘК  |
- |
оқу-әдістемелік кешен  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК