

**Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 912 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 387 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша):

      1) Жоспарды іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

      2) жарты жылда бір рет, есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі:

      1) Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясының (бұдан әрі – Кешенді стратегия) іске асырылуына мониторинг пен жыл сайынғы бағалауды жүргізуді қамтамасыз етсін;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Кешенді стратегияның орындалуы туралы шоғырландырылған есепті 2020 жылғы 25 ақпаннан кешіктірмей қарауға енгізсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Б. Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2016 жылғы 29 желтоқсандағы№ 912 қаулысыменбекітілген |

 **Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 - 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар**
**жоспары**

      Ескерту. Іс-шаралар жоспарына өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 24.07.2017 № 443 қаулысымен

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шаралар |
Аяқтау нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындау мерзімі |
Болжамды шығыстар (мың теңге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру жөніндегі индикаторларды есептеу тетігін әзірлеу |
әдістемелік ұсынымдар |
ІІМ (жинақтау), ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
2. |
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарды жұмысқа және тұрмыстық орналастыру бойынша "Қақпа алдында кездесу" әлеуметтік жобасын әзірлеу  |
әлеуметтік жоба |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині, ҮЕҰ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
2017 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
3.
  |
ҚАЖ мекемелерін тарату кезінде босатылатын штат санын қайта бөлу есебінен пробация қызметін нығайту жөніндегі шаралар қабылдау |
бұйрық |
ІІМ  |
2017 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
4. |
ІІМ-нің ведомстволық сайтында "Қайта әлеуметтендіру" ақпараттық жаңартылатын айдарын құру |
ақпараттық айдар |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
5. |
Босатылғаннан кейін сотталғанды тұрақты немесе уақытша тұрғылықты жері бойынша тіркеу тетігін пысықтау  |
бірлескен хаттамалық шешім |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
6. |
ҚАЖ мекемелері бірінің базасында сотталғандардың қазіргі ақпараттық технологиялар арқылы отбасыларымен бейнекездесулер ұсынудың пилоттық жобасын жүзеге асыру  |
пилоттық жоба |
ІІМ  |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
7. |
"Әлеуметтік бондтар" қағидаты бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру мүмкіндігін пысықтау  |
жұмыс тобы, хаттамалық шешім |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині, Қаржымині, ҰЭМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
8. |
ІІМ Қостанай академиясының тақырыптық жоспарларына сотталғандарды қайта әлеуметтендіру мәселелерін зерделеуді қосу |
тақырыптық жоспарлар |
ІІМ
  |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
9. |
Жұмысқа орналастыру кезінде БП-ның арнайы есептері бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы ақпаратпен танысу құқығы бар адамдар шеңберін шектеу жөніндегі шаралар қабылдау |
бұйрық |
БП (келісім бойынша) |
2017 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
10. |
ККО қызметінің тиімділігін арттыру және ҮЕҰ жұмысына тарту мақсатында олардың ұйымдастырушылық құрылымы мен құзыретін қайта қарау
  |
бұйрық |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 3-тоқсан |
талап етілмейді |
|
11. |
Тұрақты мекенжайы жоқ адамдарды бейімдеуге арналған жұмыс істеп тұрған орталықтарды өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіруге арналған орталықтарға қайта бейіндеу мәселесін пысықтау |
жұмыс тобы, хаттамалық шешім |
Еңбекмині (жинақтау), ІІМ, ҰЭМ, БП (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 3-тоқсан |
талап етілмейді |
|
12. |
ҚАЖ мекемелерінде ұсталатын азаматтарды пробацияның барлық кезеңдерінде (сотқа дейінгі, үкімдік, пенитенциарлық, пенитенциарлықтан кейін) қайта әлеуметтендірудің жеке бағдарламаларын жасау әдістемесін әзірлеу |
әдістемелік ұсынымдар |
ІІМ  |
2017 жылғы 3-тоқсан |
талап етілмейді |
|
13. |
ҚАЖ мекемелерінен босатылғандардың әлеуметтік маңызды немесе өзге де ауыр аурулардан зардап шеккен науқастарды емдеу сабақтастығы тетігін әзірлеу  |
бұйрық |
ІІМ (жинақтау), ДСМ |
2017 жылғы 3-тоқсан |
талап етілмейді |
|
14. |
Пробация қызметінің жұмысына жеке басты зерделеудің қазіргі заманғы әдістерін, оның ішінде қайта әлеуметтендіру процесін дараландыру мақсатында (Risk-needs-responsibility) қылмыстардың қайталану тәуекелдері мен оңалту мүмкіндіктерін бағалауды талдауға негізделген) тәуекелдердің алдын алу жүйесін енгізу |
әдістемелік ұсынымдар |
ІІМ (жинақтау),
БП (келісім бойынша) |
2017 жылғы 4-тоқсан |
талап етілмейді |
|
15. |
Пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды қайта әлеуметтендіру процесіне волонтерлерді тарту  |
пилоттық жоба |
ІІМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 4-тоқсан |
талап етілмейді |
|
16. |
ҚАЖ мекемелері бірінің базасында "оңалту түрмесі" пилоттық жобасын жүзеге асыру |
пилоттық жоба |
ІІМ |
2018 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
17. |
Пробация қызметінде ерікті тәлімгерлер институтының пилоттық жобасын енгізу ("тең теңімен" қағидаты бойынша) |
пилоттық жоба |
ІІМ |
2018 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
18. |
Оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, сотталғандардың білім алуы жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асыру |
пилоттық жоба |
ІІМ (жинақтау), БҒМ |
2018 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
19. |
Қылмыстық жазаларын өтеп жатқан адамдардың және қауіпсіздігі аралас мекемелерде қамауда ұсталатын адамдардың сандық және сапалық құрамына әлеуметтік зерттеулер жүргізу әдістемесін әзірлеу |
әдістеме |
ІІМ (жинақтау), ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2018 жылғы 2-тоқсан |
талап етілмейді |
|
20. |
ІІМ Қостанай академиясының базасында пробация мамандарын оқыту орталығын құру  |
бұйрық |
ІІМ |
2019 жылғы 1-тоқсан |
талап етілмейді |
|
21. |
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету |
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің жеке бағдарламалары |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
22. |
Пробация қызметінде есепте тұрған кәмелетке толмағандарды оңалту мәселелері бойынша қоғамдық бірлестіктермен және коммерциялық емес қорлармен меморандумдар жасасу  |
меморандумдар |
ІІМ (жинақтау), ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
23. |
ҮЕҰ қолдауымен пробация қызметінде есепте тұрған кәмелетке толмағандарға арналған пробация бөлмелерін ашу  |
пробация бөлмелері |
ІІМ (жинақтау), ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
24. |
Пробация қызметінде есепте тұрған кәмелетке толмағандарды әлеуметтік іс-шараларға тарту |
конкурстар, спорттық жарыстар, жастар қозғалысы |
ІІМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
25. |
Сотталғандарды және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарды жұмыспен қамтудың жеке нысандарын дамытуға кәсіпкерлік субъектілерін тарту |
шарттар |
ІІМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
26. |
Бас бостандығынан айыруға сотталғандарға жұмыс орындарын құру үшін ҚАЖ кәсіпорындарында жаңа өндіріс түрлерін ашу |
жаңа өндіріс түрлері |
ІІМ
  |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
27. |
Сотталғандарды қайта әлеуметтендіру саласындағы әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру үшін ҮЕҰ мен қоғамдық бірлестіктерді, оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде тарту  |
меморандумдар, келісімшарттар |
ІІМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
28. |
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылатын адамдар бойынша Еңбекмині ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған ІІМ ҚАЖ орталықтандырылған автоматтандырылған дерекқоры арқылы ақпараттық өзара іс-қимылды іске асыру |
ақпараттық алмасу |
ІІМ (жинақтау), Еңбекмині |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
29. |
ІІМ Қостанай академиясында пробация қызметі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету  |
біліктілігін арттыру курстары  |
ІІМ  |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |
|
30. |
Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017 – 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы барысы туралы есептерді бұқаралық ақпарат құралдарында және ІІМ ведомстволық сайтында орналастыру |
жарияланымдар |
ІІМ |
2017 – 2019 жылдар |
талап етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
БП |
– |
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы  |
|
ІІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
Қаржымині |
– |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі  |
|
БҒМ |
– |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  |
|
ДСМ -
Еңбекмині -
 |
 |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
 |
|
ҰЭМ  |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі  |
|
ҮЕҰ |
– |
үкіметтік емес ұйымдар |
|
ККО |
– |
қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың жанындағы консультациялық-кеңесші орган |
|
ҚАЖ |
– |
қылмыстық-атқару жүйесі |

|  |
| --- |
|

 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК