

**Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 817 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі № 188 өкімін iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі  іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ өзге де ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі жылына екі рет, 25 қаңтарға және 25 шілдеге қарай Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *Б. Сағынтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 817 қаулысымен бекітілген |

**Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Болжанып отырған шығыстар  (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ұйымдастыру-дайындық іс-шаралары | | | | | | |
| 1. | Астана туралы үздік BrandBook конкурсын өткізу және Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдық мерейтойының логотипін бекіту | BrandBook,  логотип | Астана  қаласының  әкімдігі,  Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі (келісім бойынша) | 2017 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 2. | Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдық мерейтойының логотипімен пошта маркаларын шығаруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне  ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі, "Қазпошта"  АҚ (келісім бойынша) | 2017 жылғы  10 желтоқсанға дейін  (1 кезең),  2018 жылғы 10 шілдеге дейін  (2 кезең) | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 3. | Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдық мерекелік медалінің және монеталарының эскизін әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2018 жылғы  қаңтар | – | қаражат талап етілмейді |
| 4. | Астана қаласын мерекелік сыртқы безендіру, кіру магистральдары және  іс-шараларды өткізу орындарын ресімдеудің эскиздік тұжырымдамасын бекіту | тұжырымдама | Астана  қаласының  әкімдігі | 2017 жылғы  қараша | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 5. | Көрнекі насихат құралдарының эскиздерін Астана Республикасы Президентінің Әкімшілігіне келісуге енгізу (бірыңғай символика, билбордтар, баннерлер, ұран сөздер) және оларды өңірлерге жіберуді қамтамасыз ету | Астана Республикасы  Президентінің Әкімшілігіне  ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2017 жылғы  10 желтоқсанға дейін | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 6. | "Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған сыйлық" жобасын іске асыру (жеке жоспар бойынша) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері,  ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2018 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ, басқа қаражат |
| 7. | Астана күнін мерекелеудің кешенді бағдарламасын бекіту (2018 жылғы  10 маусымнан - 10 шілдеге дейін) | іс-шаралар жоспары | Астана қаласының  әкімдігі, МСМ,  мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) | 2018 жылғы  мамыр | – | қаражат талап етілмейді |
| Қоғамдық-маңызды және мәдени-бұқаралық іс-шаралар | | | | | | |
| 8. | "Мәңгілік елдің Елордасы" шығармашылық симпозиумдарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ, демеушілік қаражат |
| 9. | "Астана – тәуелсіз Қазақстанның символы!" тақырыптық экспозициялардың, көрмелердің, архивтік тұсаукесерлердің республика бойынша ашылуын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 10. | Өңірлерде Астананың  20 жылдығына арналған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының күндерін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры (келісім бойынша) | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | басқа қаражат |
| 11. | "Астана – Тәуелсіздіктің жемісі" салтанатты   іс-шараларын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2017 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 12. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығын беруді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2017 жылғы  желтоқсан, 2018 жылғы  желтоқсан, | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 13. | Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша "Парыз" конкурсының лауреаттарын марапаттау рәсімін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині,  облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2017 жылғы желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ, МБ |
| 14. | Мемлекеттік мекемелердің, меншіктің барлық нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың еңбек ұжымдарында Тәуелсіздік Күнін мерекелеуге арналған мерекелік салтанатты  жиындарды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының  әкімдігі, МСМ,  мүдделі мемлекеттік органдар және ұйымдар (келісім бойынша) | 2017 жылы желтоқсан | – | қаражат талап етілмейді |
| 15. | Елорданы Алматыдан Астана қаласына көшіру бойынша мерекелік концертті ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2017 жылғы  10 желтоқсан | – | ЖБ |
| 16. | "Еркіндіктің дастаны – Астана" фотокөрмесінің ашылуын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2017 жылғы  13 желтоқсан | – | қаражат талап етілмейді |
| 17. | Қазақстан Республикасының конькимен жүгіру чемпионаты аясында Астана қаласының ашық біріншілігін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2017 жылғы  14-15 желтоқсан | – | қаражат талап етілмейді |
| 18. | "Astana Winter Land" қысқы фестивалінің салтанатты ашылуы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2017 жылғы  22 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 19. | Астананың 20 жылдығы туының аясында қысқы спорт түрлерінен  спорттық-бұқаралық  іс-шараларды, спартакиадаларды, жарыстарды өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2017 жылғы желтоқсан -  2018 жылғы наурыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 20. | Астана қаласының  20 жылдығына арналған Н. Тілендиев атындағы  ІІІ "Өз елім"   республикалық конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2018 жылғы 5 қаңтар | – | қаражат талап етілмейді |
| 21. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық ұлан ән және би ансамблінің  Х "Ел Жүрегі – Астана"   гала - концертін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ІІМ | 2018 жылғы  10 қаңтар | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 22. | Астананың 20 жылдығына арналған "Елорданың еліміздің шағын және орта кәсіпкерлігін дамытудағы үлесі" атты республикалық қоғамдық кеңестің отырысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "Нұр Отан" партиясы  (келісім бойынша) | 2018 жылғы  26 қаңтар | 20,3 | "Нұр Отан" партиясының өз қаражаты есебінен |
| 23. | "Ұлы даланың Ұлы музыкасы" гала-концертін және Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өнер музейі қорының көркем сурет және акварель көрмесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қаңтар | 314341\* | РБ |
| 24. | Тәуелсіз Қазақстан мен оның елордасының құрылысындағы ел Президентінің рөлі, мәні және өңірлерді дамытудағы Астананың үлесі туралы дәрістерді, сынып сағаттарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы қаңтар - мамыр | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 25. | Астананың 20 жылдығына арналған Қазақстанның барлық өңірлеріне Астана қаласының мәдениет ұйымдары мәдени турының басталуын ұйымдастыру (арнайы кесте бойынша) | гастрольдік турлардың кестесі | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы ақпан, бұдан әрі мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 26. | "ZhAstArt – Астана армандар орындалатын қала" жас суретшілер слетін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы ішінде, әрбір екі апта сайын | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 27. | "Астана–Нано" нанотехнологиясы бойынша Олимпиада өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  10 ақпан | – | қаражат талап етілмейді |
| 28. | "Астаналар парады: Астананың 20 жылдығы – әлемнің 20 астанасы" халықаралық мәдени жобаның басталуын ұйымдастыру: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, Астана қаласының әкімдігі,  СІМ | 2018 жылғы ақпан,  бұдан әрі мерекелеудің барлық кезеңі бойы |  | РБ |
|  | Қазақстандағы Өзбекстанның туризм жылы, Қазақстандағы Ресей және Әзірбайжан күндері; |  |  | 2018 жылғы  25 ақпан,  3-4 тамыз,  28-29 шілде | 257332\* |  |
|  | Третьяковск мемлекеттік галереясы қорының өнер туындыларының көрмесі, Мәскеу қ., Ресей; |  |  | 2018 жылғы  ақпан | 139056\* |  |
|  | Шетелдік әртістердің қатысуымен  ІІ халықаралық "Бауыржан FEST" әзіл фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  1 мамыр | 76539\* |  |
|  | "Ұлы Моғолдар. Тарих артефактілері" көрмесі, Дели қ., Үндістан; |  |  | 2018 жылғы  мамыр | 160510\* |  |
|  | Азия спортшыларының қатысуымен "Ұлы дала рухы" ұлттық спорт түрлері бойынша фестиваль; |  |  | 2018 жылғы  мамыр-қыркүйек | 216308\* |  |
|  | "Астана Опера" театрының және Бейжің ұлттық опера театрының бірлескен қойылымының тұсаукесері (Дж.Пуччинидің "Турандот" операсы); |  |  | 2018 жылғы  14-17 маусым | 341589\* |  |
|  | Әлемдік жұлдыздардың қатысуымен "Voice of Astana" халықаралық эстрада музыкасының фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  15-17 маусым | 2202992\* |  |
|  | Ұлыбританияның, Испанияның, Италияның, Ресейдің, Францияның жетекші шетел орындаушылары мен ұжымдарының қатысуымен "Астана"  ІІ Бүкіләлемдік театрлар фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  17-26 маусым | 766840\* |  |
|  | АҚШ, Польша, Нидерланды, ҚХР балет труппаларының қатысуымен ІІ "Eurasian Dance Festival" халықаралық балет өнерінің фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  19-24 маусым | 266752\* |  |
|  | Вена опера театрының гастрольдері, Аустрия; |  |  | 2018 жылғы  28 маусым -  3 шілде | 839046\* |  |
|  | Шетелдік сатира және әзіл әртістерінің қатысуымен "Astana Azil Star Fest" халықаралық әзіл фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  30 маусым -  1 шілде | 229223\* |  |
|  | Әлемдік санаттағы жұлдыздардың қатысуымен "Денис Тен және оның достары" мұз айдынындағы шоу; |  |  | 2018 жылғы  маусым |  | демеушілік қаражат |
|  | "Бозоқ қазынасы", "Есіл батыр" "All Stars show", "Трапеция мектебі" театралдық-спорттық саябағының ашылуы (театралдық-цирк шоуы); |  |  | 2018 жылғы  маусым -  тамыз | 1833855\* |  |
|  | XIV "Еуразия" халықаралық кинофестивалін өткізу; |  |  | 2018 жылғы  1-8 шілде | 709142\* |  |
|  | Нью–Йорк Сити Балет гастрольдері, АҚШ; |  |  | 2018 жылғы  4-8 шілде | 1049525\* |  |
|  | "Первый канал. Всемирная сеть" Ресей телекомпаниясымен бірлесіп "Менің бақытым Астана" атты алты сериялық көркемдік-телевизиялық фильмді түсіру; |  |  | 2018 жылғы  5 шілде  (тұсаукесер) | 400000\* |  |
|  | Жібек жолы халықаралық симфониялық оркестрінің гастрольдері, Берлин қ., Германия; |  |  | 2018 жылғы  10 шілде | 922471\* |  |
|  | шетел ансамбльдерінің қатысуымен The Spirit of the Dance халық биінің заманауи этникалық музыка және би фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  28-29 шілде | 259233\* |  |
|  | Францияның Ұлттық музейлер бірлестігі – Гранд-Пале жинағының өнер туындылары көрмесін ұйымдастыру, Париж қ.; |  |  | 2018 жылғы  шілде - қараша | 629263\* |  |
|  | Әлемнің жетекші спортшыларының қатысуымен қазақ күресінен халықаралық "Әлем барысы" турнирі; |  |  | 2018 жылғы  26-27 тамыз | 7219\* |  |
|  | Британдық музей қорының "100 зат арқылы дүниежүзілік тарих" көрмесі; |  |  | 2018 жылғы қыркүйек - 2019 жылғы наурыз | 123369\* |  |
|  | "Астана мюзикл" театрының Р.Кочанте, Л.Пламондон авторларымен "Notre Dame de Paris" мюзиклінің бірлескен қойылымының тұсаукесері; |  |  | 2018 жылғы  қыркүйек-қазан | 997415\* |  |
|  | Әлемнің жетекші хор ұжымдарының қатысуымен "Астана – әлем дауысы" халықаралық фестивалі; |  |  | 2018 жылғы  10-11 қазан | 230223\* |  |
| 29. | "Аялаған Астана" республикалық балалар музыкалық телевизиялық байқауын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2018 жылғы  31 наурыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 30. | "Астананы көшіру феномені: геотарихи байланыс және қазіргі заманғы ақиқат" жалпы республикалық лекторийлерді өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  наурыз | – | қаражат талап етілмейді |
| 31. | Елімізде "Астана – Отанымыздың жүрегі, Тәуелсіздігіміздің тірегі" тақырыбында ашық сабақтар мен ең үздік шығармалар конкурстарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  наурыз | – | қаражат талап етілмейді |
| 32. | Астананың 20 жылдығына арналған "Астана – бейбітшілік пен келісім қиылысы" атты көктемгі іс-шаралар сериясын республика бойынша іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  наурыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 33. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу туының аясында Шаңғы тебуден халықаралық жарыстарды өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ,  Шаңғы спорты федерациясы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  наурыз | 46849\* | РБ |
| 34. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу туының аясында биатлоннан Азияның ашық чемпионатын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ,  Халықаралық биатлоншылар одағы (келісім бойынша) | 2018 жылғы наурыз | 46849\* | РБ |
| 35. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында ғалымдардың, шығармашылық зиялы қауым өкілдерінің, қоғам қайраткерлерінің қатысуымен "Астана – тәуелсіз Қазақстанның символы"   ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Жамбыл  облысы әкімдігі | 2018 жылғы наурыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 36. | "Астана даңғылдары" атты үздік экскурсиялық жаяу жүргіншілердің маршруты конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы наурыз -  сәуір | – | қаражат талап етілмейді |
| 37. | Астананың 20 жылдығы аясында "Аялы ағаш – саялы" жалпы республикалық қайырымдылық акциясын іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы наурыз -  сәуір | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 38. | Өткен жүзжылдықта астана болған қалалар Каир, Исламабад, Анкара, Мәскеу, Бразилиада халықаралық дөңгелек үстелдердің сериясын іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ | 2018 жылғы наурыз -  шілде | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 39. | Студенттер, магистранттар және докторанттар арасында "Астана – ғылым, білім беру және мәдениет орталығы" тақырыбында үздік ғылыми мақала республикалық конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ,  БҒМ-нің  "Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты" РМҚК,  БҒМ-нің "Мемлекет тарихы институты" ММ | 2018 жылғы  11 сәуір | – | қаражат талап етілмейді |
| 40. | "Астана – халық бірлігінің символы" атты  ғылыми - практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ,  БҒМ-нің "Ғылым ордасы" РМК,  "ҰМҒТСО" АҚ (келісім бойынша), БҒМ-нің "Жану проблемалары институты" РМК | 2018 жылғы  11 сәуір | – | бюджеттен тыс қаражат |
| 41. | Астананың 20 жылдығы аясында "Жастар. Ғылым. Инновациялар" атты ғылыми жетістіктердің республикалық көрмесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ (келісім бойынша), "Өнімді инновацияларды ынталандыру" жобасын басқару тобы  (келісім бойынша) | 2018 жылғы  11 сәуір | – | бюджеттен тыс қаражат |
| 42. | "Нұр Отан" партиясы комиссиясының  "20 жылдағы Астана қаласының индустриалды-инновациялық дамуы" атты отырысын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "Нұр Отан" партиясы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  19 сәуір | 20,3 | "Нұр Отан" партиясының өз қаражаты есебінен |
| 43. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында "Астана уақыт арқылы" республикалық көрмесінің ашылуын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  24 сәуір - 16 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 44. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған "Ақмола - Целиноград - Астана. Қалалар хроникасы" іс-шаралар циклын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  24 сәуір - 16 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 45. | "Ел жүрегі – Астана" ән конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  сәуір | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 46. | "Астана – Қазақстанның қасиетті орталығы" ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Атырау облысының әкімдігі | 2018 жылғы  сәуір | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 47. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған "Көктемгі Астана" атты жалпы республикалық спорттық марафонын іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  сәуір | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 48. | Астананың 20 жылдығы аясында "Eurasian Book Fair - 2018" Еуразиялық халықаралық кітап  көрме-жәрмеңкесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  сәуір | 57588\* | РБ |
| 49. | "Әлемдік 20 кітапхана Астанада" деректі кітаптардың, сирек қорлардың көрмесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  сәуір | 31133\* | РБ |
| 50. | "Менің Астанам!" атты балалар шығармашылығының мектеп конкурстарын бастауды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы сәуір-мамыр | – | қаражат талап етілмейді |
| 51. | "Астана би ырғағында" халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, "Қазақ ұлттық хореография академиясы" КЕАҚ  (келісім бойынша) | 2018 жылғы  3-6 мамыр | 73038\* | РБ |
| 52. | Астананың 20 жылдығы аясында аралас жекпе-жек бойынша Азия чемпионатын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы 12-17 мамыр | 82703\* | РБ |
| 53. | "Астана – үшінші мыңжылдықтың елордасы" атты халықаралық   ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, БҒМ-нің  "Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты" РМҚК, БҒМ-нің  "Р. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты" РМҚК, БҒМ-нің "Философия, саясаттану және дінтану институты" РМҚК | 2018 жылғы  18 мамыр | – | бюджеттен тыс қаражат |
| 54. | "Астана – Тәуелсіздіктің триумфы және Қазақстанның болашаққа деген ұмтылысының нышаны" семинарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "Нұр Отан" партиясы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  18 мамыр | 453,8 | "Нұр Отан" партиясының өз қаражаты есебінен |
| 55. | Әлемдік жетекші сән үйлерінің қатысуымен "Kazakhstan Fashion Week" жоғары сән аптасын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  24-27 мамыр | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 56. | А. Аданның "Жизель" балетінің премьерасын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы 25-26 мамыр | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 57. | Астананың 20 жылдығы аясында белгілі шетелдік және қазақстандық спикерлердің қатысуымен "Астананың болашағы туралы айтамыз" атты сарапшылық алаң жұмысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "Нұр Отан" партиясы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  28 мамыр | 1000,0 | "Нұр Отан" партиясының өз қаражаты есебінен |
| 58. | Астана құрдастарының қатысуымен "АСТАНА KZ" атты республикалық флешмобын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  мамыр | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 59. | "Астана – болашақтың қаласы" атты жастар флешмобын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2018 жылғы мамыр | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 60. | "Нұр келбеті – Астана" халықаралық суретшілер фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы мамыр | 79298\* | РБ |
| 61. | Астананың 20 жылдығы аясында көркем гимнастикадан үшінші "Жұлдыз" кубогіне арналған халықаралық турнирін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, Көркем гимнастиканың халықаралық федерациясы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  мамыр-маусым | 16239\* | РБ |
| 62. | Астананың 20 жылдығына арналған колледж студенттері арасында "Worldskills" ұлттық чемпионатын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  мамыр-маусым | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 63. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында "Бала дауысы – 2018" балалардың ұлттық ән конкурсын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  1 маусым | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 64. | "Тәуелсіздік қарлығаштары" республикалық балалар фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  1 маусым | – | демеушілік қаражат |
| 65. | Елорданың "20 сәті" интерактивті жобасын іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  10 маусым -  10 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 66. | "Astаna Animation Fest" атты 3D-анимациялық фестиваль-конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  10 маусым -  10 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 67. | "Astanа Art Fest" халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  10 маусым -  1 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 68. | Астананың 20 жылдығы аясында мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін "Творчество без границ" – "Ашық жүрек" фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  12 маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 69. | "Астана шетел суретшілерінің өнерінде" халықаралық көрмесінің ашылуын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  20 маусым - 6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 70. | "Астана – жастардың және болашақтың қаласы" халықаралық жастар слетін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2018 жылғы  20-22 маусым | көзделген қаражат шегінде | МБ |
| 71. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында өткізілетін "Әскери керней"  VII халықаралық   байқау-конкурсын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ІІМ | 2018 жылғы  22-23 маусым | 21150\* | ЖБ |
| 72. | Астананың 20 жылдығы аясындағы "**Nomad** **Way" көшпенділер мәдениетінің халықаралық фестивалін өткізу** | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  22-24 маусым | 288209\* | РБ |
| 73. | "The Spirit of Astana" этникалық музыка халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  23-24 маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 74. | "Астана – Еуразиялық дипломатия орталығы" архив құжаттары мен суреттер көрмесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ | 2018 жылғы  25 маусым | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 75. | "Сахнадан сәлем!" халықаралық театр фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 76. | Елорданың 20 жылдығы аясында ЮНЕСКО- мен бірлесіп ұйымдастырылатын "Астана: бейбітшілік пен келісім орталығы" халықаралық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры (келісім бойынша) | 2018 жылғы маусым | көзделген қаражат шегінде | басқа қаражат |
| 77. | Астананың 20 жылдығы аясында "Қазақстан – Ұлы дала елі" көрмесін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  маусым | 123433\* | РБ |
| 78. | "Сәлем саған – Астана" балалар және жастар оркестрлері мен ансамбльдерінің парадын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  маусым | 16941\* | РБ, ЖБ |
| 79. | "Астана – бейбітшілік қаласы" атты халықаралық  ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ | 2018 жылғы  маусым | 65000\* | РБ |
| 80. | "Жыр арнадым, Астана!" елорданың поэтикалық конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  маусым | – | қаражат талап етілмейді |
| 81. | Астананың 20 жылдығы аясында жас көшбасшылар форумын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2018 жылғы маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 82. | **Астананың 20 жылдығы аясында б**алалар жазушыларының халықаралық форумын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  маусым | 10362\* | РБ |
| 83. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған Олимпиада чемпионы  А. Винокуровтың жүлдесі үшін республикалық көпкүндік веложарыс өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2018 жылғы  маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 84. | Астананың 20 жылдығына арналған "Әлем жазушылары: сөз арқылы келісімге" 2018 –   халықаралық әдеби биеннале өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  маусым | 85193\* | РБ |
| 85. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған "Астана – Орынбор" халықаралық жастар форумын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2018 жылғы  маусым | көзделген қаражат шегінде | МБ |
| 86. | "Астана 2018 – Еуразияның оқитын астанасы" халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы маусым | 37401\* | РБ |
| 87. | Астананың  20 жылдығына арналған PhotoFEST.KZ халықаралық фотофестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы маусым | 184714\* | РБ |
| 88. | Астананың 20 жылдығы аясында туристік жаңа маршруттарды құру мақсатында Қазақстанның 20 табиғи аймағы бойынша экспедицияларды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы маусым | 200553\* | РБ |
| 89. | "Туған күніңмен, Астана!" шығармашылық бастамалардың республикалық кездесуін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  маусым -  шілде | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 90. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған жалпы республикалық веложарыс өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  маусым -  шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 91. | "20 жылда мен не істедім?" атты жалпы республикалық  онлайн-конкурсын іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы  маусым -  шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 92. | Астана қаласының  20 жылдығына арналған архив құжаттарының, кинофотоқұжаттардың тақырыптық көрмесін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  маусым -  шілде | – | қаражат талап етілмейді |
| 93. | Астананың  20 жылдығына арналған "Бозоқ" көшпенділер интерактивті қаласының жұмысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  маусым -  тамыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 94. | Астананың 20 жылдығын мерекелеумен ұштастырылған "Этноауыл" ұлттық мәдени кешенінің жаңа маусымының ашылуын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  маусым-қыркүйек | 474225\* | РБ |
| 95. | "Астана – жаһандық бастамалар орталығы" жастар конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Павлодар облысының әкімдігі | 2018 жылғы  1 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 96. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында "Азия Жаңғырығы" халықаралық цирк өнерінің фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  2-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 97. | "Астана кубогы" көңілді тапқырлар клубы – халықаралық ойынын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  3 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 98. | Астананың 20 жылдығы аясында "Star of Asia" бірегей форматтағы халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  3-4 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 99. | "Астана Арқау" түрік музыкасының халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  3-5 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 100. | "Ел жүрегі – Астана" республикалық   ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімдігі | 2018 жылғы  4 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 101. | "International Street danсe Session" фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  4-5 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 102. | Халықаралық қаржы жүйесі көшбасшыларының, шетелдік БАҚ өкілдерінің қатысуымен "Астана" Халықаралық қаржы орталығының тұсаукесерін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "Астана" Халықаралық қаржы орталығы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  4-5 шілде | көзделген қаражат шегінде | өзге қаражат |
| 103. | "Астана самалы" үрмелі оркестрлердің халықаралық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  4-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 104. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында халықаралық биеннале өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, Қазақстан Суретшілер одағы (келісім бойынша) | 2018 жылғы  4-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 105. | Астананың 20 жылдығы аясында "Серпер" халықтық оркестрлер фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  4-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 106. | Астананың  20 жылдығына ұштастырылған "Шаттық" халықаралық балалар фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  4-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 107. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған "Есілім еркем" атты елорданың жетекші шығармашылық ұжымдарының   гала-концертін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 108. | "Astana karnaval" мерекелік шеруін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  6 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 109. | "Биле, Астана!" халықаралық хореографиялық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  6-10 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 110. | "I love Astana" мюзикласын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  10 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 111. | "Сан-Ремо жұлдыздары Астанада" концертін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  15 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 112. | Астананың 20 жылдығы туының аясында теннистен Қазақстан Республикасы Президентінің кубогын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  16 шілде | 7184\* | РБ |
| 113. | Астананың 20 жылдығы аясында қазіргі заманғы хореография кешін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы 17-23 шілде | 193085\* | РБ |
| 114. | **Астананың 20 жылдығына арналған "Burabai**  **Summer** **Festival"**  **балалар - жасөспірімдер шығармашылығының халықаралық фестивалін** өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  18-22 шілде | 158737\* | РБ |
| 115. | "Шәкәрім. Тәуелсіздік. Астана" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2018 жылғы  20 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 116. | Ашық аспан аясында "Опералия" халықаралық фестивалінің шеңберінде  М. Төлебаевтың   "Біржан-Сара" операсының қойылымын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  20-30 шілде | 126877\* | РБ |
| 117. | Астананың 20 жылдығы аясында Мариин театрының гастрольдерін ұйымдастыру (Ресей Федерациясы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы 24-30 шілде | 400696\* | РБ |
| 118. | "Астана-2018" халықаралық авторлық ән фестивалін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  27-29 шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 119. | Астананың қалыптасуы мен дамуына арналған халықаралық сәулетшілер конгресін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы шілде | 139566\* | РБ |
| 120. | Астана күнін мерекелеуге орай ұштастырылған салтанатты іс-шараларды өткізу | Жеке жоспар бойынша | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы шілде | – | қаражат талап етілмейді |
| 121. | Астананың 20 жылдығына арналған "Қазақстан барысы" қазақ күресі бойынша республикалық турнир өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  шілде | 15984\* | РБ |
| 122. | Мемлекеттік мекемелердің, меншіктің барлық нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың еңбек ұжымдарында Астананың 20 жылдығына арналған мерекелік салтанатты  іс-шараларды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) | 2018 жылы шілде | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ, демеушілік қаражат |
| 123. | Елорданың қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан азаматтарды салтанатты түрде марапаттауды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) | 2018 жылғы  шілде | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ, демеушілік қаражат |
| 124. | Аз қамтылған отбасылардың балалары, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, мектеп олимпиадаларының, біріншіліктерінің және жарыстарының жеңімпаздары үшін Астанада экскурсиялар ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 125. | Астананың 20 жылдығына арналған "Жайдарман" көңілді тапқырлар  клубы ойындарын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жылғы  шілде | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 126. | Астананың 20 жылдығы туының аясында "Астана" спорттық марафонын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  шілде, қыркүйек | 14044\* | РБ |
| 127. | Астананың 20 жылдығы   туының аясында республикалық ат жарысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Алматы облысының әкімдігі | 2018 жылғы шілде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 128. | Елорданың мерекесіне арналған "Астананың мәдени мәтіні" атты   ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  тамыз | 3956\* | РБ |
| 129. | Астананың 20 жылдығы туының аясында "Ұлы дала аламаны" (150 шақырым) ат жарысын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  тамыз | 85872\* | РБ |
| 130. | Астананың 20 жылдығымен ұштастырылған "Өнеріміз саған – Қазақстан!" республикалық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  тамыз | 14762\* | РБ |
| 131. | Астананың 20 жылдығы аясында Қазақстанның  20 тау шыңына құрамында халықаралық альпинистер тобы бар экспедицияларды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  тамыз | 64953\* | РБ |
| 132. | Астананың 20 жылдығы аясында бүкіләлемдік оқу конгресін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 28745\* | РБ |
| 133. | Астана қаласының  20 жылдығын мерекелеу аясында зиялы қауым шығармашылығы және ТМД елдерінің ғылымы гуманитарлық форумын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ | 2018 жылғы қыркүйек | 111739\* | РБ |
| 134. | Астананың 20 жылдығына арналған ХХVI Қазақстанның драма театрларының республикалық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 135. | "Астана марафон-2018" халықаралық қайырымдылық жарысын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 136. | Астананың 20 жылдығы аясында жыл сайынғы республикалық әдеби конкурс – "Алтын тобылғы" әдеби сыйлығын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры (келісім бойынша) | 2018 жылғы  қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | өзге қаражат |
| 137. | П.Чайковскийдің "Пиковая дама" операсының тұсаукесерін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 138. | Астананың 20 жылдығы аясындағы бүкілқазақстандық кітапханашылар съезін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 26658\* | РБ |
| 139. | Шетелдік шеберлердің қатысуымен театр өнері қайраткерлерінің республикалық практикумын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 37932\* | РБ |
| 140. | Астананың 20 жылдығына арналған "Құрманғазы және Ұлы дала сазы" халықаралық фестивалін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 79919\* | РБ |
| 141. | "Мерейлі Отбасы" ұлттық конкурсының  гала-концертін және жеңімпаздарын марапаттау рәсімін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 50854\* | РБ |
| 142. | Астананың  20 жылдығына арналған "Positive" қысқа метражды фильмдер халықаралық фестивалін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қыркүйек | 804981\* | РБ |
| 143. | Астананың 20 жылдығы аясында VII Орталық Азия елдерінің халықаралық театр фестивалін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қазан | 49164\* | РБ |
| 144. | Астананың 20 жылдығына ұштастырылған  "Шертпе күй" және Ә. Қашаубаев атындағы республикалық фестивальдерін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  қазан | 53494\* | РБ |
| 145. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында "Жастарға инвестициялар" халықаралық конференциясын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жылғы  қазан-қараша | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 146. | Астананың 20 жылдығы аясында "Балбөбек" балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығы   фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  1-3 қараша | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 147. | Дж. Россинидің "Севильский цирюльник" операсының премьерасын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  1-5 қараша | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 148. | Астананың 20 жылдығы аясында "Шабыт" халықаралық шығармашылық жастар фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы  3-7 қараша | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 149. | Астана қаласының  20 жылдығын мерекелеу аясында өткізілетін республикалық жастар форумын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жылғы қараша, желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 150. | Астана қаласының  20 жылдығын мерекелеу аясында өткізілетін  VIII Қазақстанның азаматтық форумын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жылғы қараша | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 151. | Т. Қажығалиевтың "Қозы Көрпеш-Баян Сұлу" балетінің премьерасын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы 1 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 152. | Астананың 20 жылдығына арналған дебат турнирін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 2018 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 153. | Астананың 20 жылдығы аясында республикалық ақындар айтысын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  желтоқсан | 59423\* | РБ |
| 154. | Астананың 20 жылдығы аясында "Елім менің" және "Тәуелсіздік толғауы" республикалық патриоттық әндер конкурстарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 155. | Астананың 20 жылдығы аясында "Бәйтерек–fest" жастар шығармашылық фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жыл | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 156. | Астананың 20 жылдығы аясында "Туған жер" патриоттық шығармашылық фестивалін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДІАҚМ | 2018 жыл | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 157. | Астананың 20 жылдығын мерекелеумен ұштастырылған жаңа объектілерді пайдалануға берудің салтанатты рәсімін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) | 2018 жыл | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ, демеушілік қаражат |
| Ақпараттық-имидждік жұмыс | | | | | | |
| 158. | Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеуге арналған  іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі медиа-жоспарды бекіту | медиа - жоспар | АКМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2017 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 159. | Қосымша шынайылықпен "Астана – болашақ қаласы" кітабын шығаруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімдігі | 2017 жылғы  желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 160. | Астананың 20 жылдық мерейтойын мерекелеу аясында өткізілетін  іс-шаралардың шеңберінде шетелдік БАҚ пресс-турларын ұйымдастыру | жеке кесте бойынша | СІМ, АКМ | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 161. | "Астанаға 20 жыл!" фирмалық брендтік өнімін шығаруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  наурыз -  сәуір | 10000\* | РБ |
| 162. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған Ақмола облысы бойынша халықаралық  Қазақстан-Ресей ақпараттық - жарнамалық турын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2018 жылғы мамыр | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 163. | Астананың 20 жылдығына орайластырылған елорданың киелі жерлері бойынша туристік маршруттарды әзірлеу және ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, Астана қаласының әкімдігі | 2018 жылғы мамыр | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 164. | Астананың құрылу тарихы және оның Тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы рөлі туралы энциклопедия және мерейтойлық фотоальбом шығаруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана  қаласының  әкімдігі | 2018 жылғы маусым | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 165. | Астананың 20 жылдығы аясында Қазақстанның мәдени-туристік кластерлер туралы имидждік деректі фильмдер шығаруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы шілде | 146509\* | РБ |
| 166. | Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығына арналған кітап шығару жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ | 2018 жылғы  желтоқсан | 74534\* | РБ |
| 167. | Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында Қазақстан Республикасының Президенті  Н. Ә. Назарбаевтың елорданың басты архитекторы ретінде деректі фильмдер және телевизиялық бағдарламалардың циклін дайындауды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 168. | "Астана қаласына  20 жыл" атты телехабарлар циклін, жарияланымдар,  интернет-акциялар, аудио/бейнероликтер, арнайы репортаждар көрсетуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 169. | Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығына арналған деректі фильмдер көрсетуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 170. | Елорданың 20 жылдығын мерекелеуге арналған Астананың киелі, тарихи жерлері туралы реалити шоуды іске қосуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, Астана қаласының әкімдігі | 2018 жыл | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 171. | Астананың 20 жылдығына арналған Астана және оның тұрғындары туралы "Қайырлы таң" форматында бағдарламалар циклін дайындауды және орналастыруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, Астана қаласының әкімдігі | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 172. | Астананың қалыптасуы мен дамуы туралы БАҚ-та интернет-роликтер, пікірлер сериясын көрсетуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 173. | Астананың 20 жылдығын мерекелеуге арналған әлеуметтік желілерде (инфографика, постерлер, видеоқұттықтаулар және т.б.) тақырыптық медиа өнімдерді дайындау және таратуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ, ЖБ |
| 174. | Қазақстан Республикасының барлық шетелдік мекемелерінде елорданың 20 жылдығын мерекелеумен ұштастырылған салтанатты қабылдауларды өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ |
| 175. | "Қазақстандағы 100 жаңа есім" жобасының қатысушыларын елорданың 20 жылдығын мерекелеумен ұштастырылған  іс-шараларға қатысуға тарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | мерекелеудің барлық кезеңі бойы | – | қаражат талап етілмейді |

      Ескертпе:

      \* Шығыстар Республикалық бюджет комиссиясы отырысының қарауына енгізілетін болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АҚ | – | акционерлік қоғам |
| АҚМ | – | Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
| АҚШ | – | Америка Құрама Штаттары |
| БАҚ | – | бұқаралық ақпарат құралдары |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ДІАҚМ | – | Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| КЕАҚ | – | коммерциялық емес акционерлік қоғам |
| ҚХР | – | Қытай Халық Республикасы |
| ММ | – | мемлекеттік мекеме |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| РМК | – | республикалық мемлекеттік кәсіпорын |
| РМҚК | – | республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ТМД | – | Тәуелсіз мемлекеттер достастығы |
| "ҰМҒТСО" АҚ | – | "Ұлттық мемлекеттік ғылыми–техникалық сараптама орталығы" АҚ |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ЮНЕСКО | – | Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК