

**XI Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 наурыздағы № 137 қаулысы

      2018 жылы ХІ Астана экономикалық форумының тиімді ұйымдастырылуын және өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған ХІ Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *Б. Сағынтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 наурыздағы № 137 қаулысымен бекітілген |

**ХІ Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі**   
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушы | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ХІ Астана экономикалық форумын (бұдан әрі - форум) ұйымдастыру және өткізу бойынша келісілген консультантпен ("GVA Қазақстан" ЖШС) шарттар жасасу | шарттар | 2018 жылғы сәуір | "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 3,1 млрд. теңгеден аспайтын сомаға республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат, оның ішінде 540 млн. теңгеден аспайтын сомаға кешенді сүйемелдеу. |
| 2. | Форумға қатысушыларға шақыру хаттарын жіберу | шақыру хаттары | 2018 жылғы наурыз-сәуір | "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 3. | Ұйымдастыру комитетінің форум тұжырымдамасы мен архитектурасын бекітуі | форум тұжырымдамасы  мен архитектурасы | 2018 жылғы сәуір | ҰЭМ,  "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 4. | Ақылы негізде шақырылатын спикерлерді, модераторларды келісу | ҰЭМ мақұлдау хат | 2018 жылғы наурыз-сәуір | "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 5. | Спикерлермен, модераторлармен шарттар жасау | шарттар | 2018 жылғы сәуір | "GVA Қазақстан" ЖШС (келісу бойынша),  "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша) | республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат |
| 6. | Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін пленарлық отырыс және дөңгелек үстел бағдарламасын келісу | Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін пленарлық отырыс және дөңгелек үстел бағдарламасы | 2018 жылғы сәуір | ҰЭМ,  "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 7. | Форум бағдарламасын келісу | Ұйымдастыру комитетімен келісілген форум бағдарламасы | 2018 жылғы сәуір | ҰЭМ,  "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісу бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісу бойынша) | талап етілмейді |
| 8. | Форумды өткізу | іс-шара | 2018 жылғы 17,18,19 мамыр | ҰЭМ,  "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражаттар |
| 9. | Қорытынды есептерді қабылдау | көрсетілген қызметтерді қабылдау актісі | 2018 жылғы шілде-тамыз | ҰЭМ,  "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша),  "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 10. | Форум қорытындылары бойынша ұсынымдар дайындау | форум қорытындылары бойынша ұсынымдар | 2018 жылғы маусым | "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша),  "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша) | республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат |
| 11. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне форум қорытындылары және онда берілген ұсынымдар туралы хабарлау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне хат | 2018 жылғы шілде | ҰЭМ,  "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | талап етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| ҰЭМ | – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ | – "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
| "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ | – "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
| "ЭЗИ" АҚ | – "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы |
| "ҚЭБҚ" КҚ | – "Қазақстандық экономикалық бастамалар қоры" корпоративтік қоры |
| "GVA Қазақстан" ЖШС | – "GVA Қазақстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК