

**XI Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 наурыздағы № 137 қаулысы

      2018 жылы ХІ Астана экономикалық форумының тиімді ұйымдастырылуын және өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған ХІ Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Б. Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2018 жылғы 27 наурыздағы№ 137 қаулысыменбекітілген |

 **ХІ Астана экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі**
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Іс-шара |
Аяқталу нысаны |
Орындалу мерзімі |
Жауапты орындаушы |
Қаржыландыру көзі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
ХІ Астана экономикалық форумын (бұдан әрі - форум) ұйымдастыру және өткізу бойынша келісілген консультантпен ("GVA Қазақстан" ЖШС) шарттар жасасу  |
шарттар |
2018 жылғы сәуір |
"ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
3,1 млрд. теңгеден аспайтын сомаға республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат, оның ішінде 540 млн. теңгеден аспайтын сомаға кешенді сүйемелдеу.
  |
|
2. |
Форумға қатысушыларға шақыру хаттарын жіберу |
шақыру хаттары |
2018 жылғы наурыз-сәуір |
"GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |
|
3. |
Ұйымдастыру комитетінің форум тұжырымдамасы мен архитектурасын бекітуі |
форум тұжырымдамасы
мен архитектурасы |
2018 жылғы сәуір |
ҰЭМ,
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |
|
4. |
Ақылы негізде шақырылатын спикерлерді, модераторларды келісу |
ҰЭМ мақұлдау хат |
2018 жылғы наурыз-сәуір |
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |
|
5. |
Спикерлермен, модераторлармен шарттар жасау |
шарттар |
2018 жылғы сәуір |
"GVA Қазақстан" ЖШС (келісу бойынша),
"ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша) |
республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат |
|
6. |
Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін пленарлық отырыс және дөңгелек үстел бағдарламасын келісу |
Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін пленарлық отырыс және дөңгелек үстел бағдарламасы |
2018 жылғы сәуір |
ҰЭМ,
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |
|
7. |
Форум бағдарламасын келісу |
Ұйымдастыру комитетімен келісілген форум бағдарламасы |
2018 жылғы сәуір |
ҰЭМ,
"ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісу бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісу бойынша) |
талап етілмейді |
|
8. |
Форумды өткізу  |
іс-шара |
2018 жылғы 17,18,19 мамыр |
ҰЭМ,
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражаттар |
|
9. |
Қорытынды есептерді қабылдау |
көрсетілген қызметтерді қабылдау актісі |
2018 жылғы шілде-тамыз |
ҰЭМ,
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша),
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |
|
10. |
Форум қорытындылары бойынша ұсынымдар дайындау |
форум қорытындылары бойынша ұсынымдар |
2018 жылғы маусым |
"GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша),
"ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша) |
республикалық бюджет және бюджеттен тыс қаражат |
|
11. |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне форум қорытындылары және онда берілген ұсынымдар туралы хабарлау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне хат |
2018 жылғы шілде |
ҰЭМ,
"ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБҚ" КҚ (келісім бойынша), "GVA Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
талап етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
|
ҰЭМ |
– Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ |
– "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
|
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ |
– "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
|
"ЭЗИ" АҚ |
– "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы |
|
"ҚЭБҚ" КҚ |
– "Қазақстандық экономикалық бастамалар қоры" корпоративтік қоры |
|
"GVA Қазақстан" ЖШС |
– "GVA Қазақстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК