

**Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 772 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы "Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 94-тармағын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

      2. Жол картасының орындалуына жауапты орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері және ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Жол картасын іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын;

      2) жарты жылдың соңғы айының 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 02.04.2019 № 153 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 02.04.2019 № 153 қаулысымен.

      4. Осы қаулының іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Б. Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 30 қаңтардағы№ 27 қаулысыменбекітілген  |

 **Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы**

      Ескерту. Жол картасы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 02.04.2019 № 153; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 14.11.2019 № 850; 22.04.2020 № 239 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шараның атауы |
Аяқталу нысаны |
Орындауға (іске асыруға) жауаптылар |
Орындау мерзімі |
Болжамды шығыстар, мың теңге |
Қаржыландыру көздері |
Күтілетін нәтиже |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. ТІРЕК ІС-ШАРАЛАР |
|
1. |
Астана қаласында Жастар жылының салтанатты ашылу рәсімін өткізу |
ашылу рәсімі |
ҚДМ, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, "Нұр Отан" партиясы (келісу бойынша) |
2019 жылғы қаңтар |
250 000 мың теңге |
РБ
003 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
2. |
"ZEREN 2019" жастардың республикалық білім беру лагерін өткізу |
сертификаттар тапсыру |
АҚДМ |
2019 жылғы шілде-тамыз |
200 000 мың теңге |
РБ 007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылғандар саны кемінде –
600 адам |
|
3. |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.04.2020 № 239 қаулысымен. |
|
4. |
Қазақстан-Ресей жастар ынтымақтастығы форумын өткізу (Қостанай қаласы) |
форум |
АҚДМ |
2019 жылғы ІІ тоқсан |
50 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 5000 адам |
|
5. |
ҚХА-ның "Жастар синергиясы" форумын ұйымдастыру және
өткізу |
форум |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
25 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
6. |
Жастар жылының жабылуы шеңберінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің отырысын өткізу |
хаттама |
АҚДМ |
2019 жылғы IV тоқсан |
100 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қорытындылау |
|
2. ЖАҢА БАСТАМАЛАР |
|
1) жастарды, оның ішінде жұмысшы жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері бойынша: |
|
7. |
Жұмысшы жастар (жас мамандар) үшін жыл сайын үш қалаға (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент) кемінде бір мың жалға берілетін пәтерлер салуды қамтамасыз ету, осы мақсаттарға 2017 – 2021 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көзделген қаражат көлемін қайта бөлу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ИИДМ,
ҰЭМ
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
21 600 000 мың теңге
оның ішінде: РБ бюджеттен қосымша қаражат – 15 000 000 мың теңге, көзделген қаражат шеңберінде – 6 600 000 мың теңге |
РБ |
жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
|
8. |
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жүйесі шеңберінде жас мамандарға тұрғын үй беруді, олардың әлеуметтік және еңбекке бейімделуін көздеу мақсатында кәсіпорындар мен жұмыс берушілерді ынталандыру шараларын әзірлеу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ИИДМ,
ҰЭМ,
Еңбекмині,
ҰБ (келісу бойынша)
  |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
|
2) жастарды еңбекпен қамту мәселелері бойынша: |
|
9. |
"Жастар – Ел тірегі" ұлттық жобасын әзірлеу, оған мына жобаларды енгізу:
- "Жас кәсіпкер" -жастар кәсіпкерлігін дамыту бойынша,
- "Жас маман" "100/200" қағидаты бойынша білікті мамандарды даярлау |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына
өзгерістер енгізу |
Еңбекмині, АҚДМ, ҰЭМ, АШМ, БҒМ, Қаржымині, ИИДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2019 жылғы
I тоқсан |
- |
- |
жобамен қамтылған жастардың саны |
|
10. |
"Бизнес Бастау" жобасы шеңберінде жастарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту |
сертификаттар табыстау |
АШМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
4 500 000 мың теңге |
РБ |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 60 мың жастарды оқыту |
|
11. |
ЖОО және ТжКББ студенттерін кәсіпкерлік негіздеріне оқыту |
оқу бағдарламасы |
БҒМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 180 мың жастарды оқыту |
|
12. |
Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жас кәсіпкерлер үшін мемлекеттік гранттар беру |
гранттар |
ҰЭМ, Еңбекмині, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
1 800 000
мың теңге |
РБ |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 600 мың жастарды тарту |
|
13. |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін жастарға мемлекеттік гранттар беру |
гранттар |
Еңбекмині,
ИИДМ,
"Атамекен" ҰКП (келісу бойынша),Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
14 392 500мың теңге |
РБ
  |
кәсіпкерлікке үш жыл ішінде 30 мың жастарды тарту |
|
14. |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде қала және ауыл жастарына микрокредит беру |
микрокредиттер беру |
ҰЭМ, АШМ, Еңбекмині,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
162 210 393 мың теңге |
РБ |
жастарға үш жыл ішінде 15 мың микрокредит беру |
|
15 |
Жастардың стартап қозғалысын дамыту |
АҚДМ-ге ақпарат |
ЦДИАӨМ,
ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
әзірленген стартап жобалардың саны |
|
16. |
Жас қазақстандықтарды кәсіптік бағдарлауға бағытталған "Өзіңді тап" жобасын іске қосу |
"Өзіңді тап" жобасы |
Еңбекмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
700 000
мың теңге |
РБ |
жобамен қамтылған жастар саны |
|
3) білім беруді және волонтерлікті дамыту мәселелері бойынша: |
|
17. |
"100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде
20 ЖОО мен 180 колледжді жаңғырту, ол мынаны көздейді:
- лизинг негізінде материалдық-техникалық базаны жарақтандыру;
- шетелдік мамандарды тарту |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, Еңбекмині,
ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша)
"БРК-Лизинг" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
57 859 496 мың теңге |
РБ |
үш жыл ішінде жаңа стандарттар бойынша 200 мыңнан астам маман даярлау |
|
18. |
ЖОО студенттері үшін онлайн оқыту мәселелерін пысықтау |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
ЖОО 150 мың студент онлайн оқытумен қамту |
|
19. |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жастарды жастар практикасымен қамтуды ұлғайту |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
11 362 500 мың теңге |
РБ |
"Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 30 мың адамды қамту |
|
20. |
"Дипломмен – ауылға!" бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген мамандарға біржолғы жәрдемақы мөлшерін 70 АЕК-тен 100 АЕК-ке дейін арттыру |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
ҰЭМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
1 200 000 мың теңге |
ЖБ |
үш жылдың ішінде 15 мың жастарды тарта отырып-
"Дипломмен – ауылға!" бағдарламасын жандандыру |
|
21. |
Жұмыспен қамтылмаған, жұмыс істемейтін, оқымайтын және біліктілігін арттырмайтын (NEET) жастардың көрсеткішін жыл сайын 1п%-ға қысқарту |
АҚДМ стратегиялық жоспары |
Еңбекмині, БҒМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл |
талап етілмейді |
- |
NEET үлесін жыл сайын 1 % - ға төмендету |
|
22. |
Ашық университет
(Open U) платформасына елдің ЖОО мен колледждерін қосу |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
қашықтықтан оқуды пайдаланатын жастардың үлесін арттыру |
|
23. |
Волонтерлік қызметпен белсенді айналысатын ЖОО-ның студенттеріне стипендия мөлшерін 30 %-ға арттыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ |
2019 – 2021 жылдар |
7 200 000 мың теңге |
РБ |
волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесін арттыру (50 мың студент) |
|
24. |
Жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін гранттық қаржыландыруды жыл сайын 3 млрд. теңгеге ұлғайту |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ |
2020 – 2021 жылдар |
6 000 000 мың теңге |
РБ |
ғылыми қызметкерлер құрамындағы жас ғалымдардың үлесін арттыру |
|
4) жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту мәселелері бойынша: |
|
25. |
Нұр-Сұлтан қаласының тәжірибесі негізінде еліміздің барлық өңірлерінде елді мекендердің жасыл экожүйесін дамытуды қарастыру |
іс-шаралар жоспары |
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
жасыл желектер алаңдарын, азаматтардың абаттандыру және экология жағдайына қанағаттануын ұлғайту |
|
26. |
"Жасыл Ел" қозғалысының негізінде "Жасыл қала – жасыл ауыл" жалпыұлттық жобасын жүзеге асыру |
жалпыұлттық жоба |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
9 256мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастарды жұмыспен қамтылуын ұлғайту |
|
27. |
Құрылыс компанияларының жобаларына жастардың қатысуы үшін квота бөлу мәселесін пысықтау |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, ИИДМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
жұмыспен қамтылған жастардың үлесі |
|
28. |
2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасын әзірлеу |
2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасы |
Қорғанысмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019
жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
әскерге шақырылатынжастағы оқушы жастарды әскери-патриоттық тәрбиемен қамту |
|
29. |
Еліміздің жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері (Community Service) циклінің құрамына волонтерлік қызмет бойынша бөлімді енгізу мәселесін пысықтау |
оқу бағдарламалары |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ, АҚДМ, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар
  |
талап етілмейді |
- |
волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесі |
|
30. |
Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілікке және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу саласындағы жобаларды іске асыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл
  |
50 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әлеуметтік және экологиялық жобаларды орындайтын ҮЕҰ үлесі |
|
31. |
Жастар туризмін ұйымдастыру жүйесін жетілдіру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар
  |
талап етілмейді |
- |
ішкі туризмге сұраныс деңгейі |
|
32. |
Қазақстанның жас жазушыларының
шығармашылығын қолдау үшін Әдебиет академиясын ашу мүмкіндігін қарастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
- |
|
33. |
Жастар медиа-ортасының перспективалы өкілдерін тарту арқылы әлемдік аренада Қазақстанның ұлттық брендін ілгерілетудің және тұрақтандырудың ақпараттық-маркетингтік стратегиясының жаңа құралдарын құру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ, СІМ |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
Халықаралық туристік нарықта ұлттық туристік брендті позициялау |
|
34. |
Ежелгі өнерді дамыту мақсатында еліміздің барлық өңірлерінде бүркітшілер орталықтарын ашу мүмкіндігін қарастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
спорт түрі – Жыртқыш құстармен аң аулауды дамыту және оны танымал ету |
|
35. |
Өзін-өзі қорғау, джиу-джитсу және тағы басқалар бойынша тегін мастер-кластарды көздейтін жастарға арналған спорт клубтарын дамыту жөніндегі шараларды қабылдау |
спорт клубтарын дамыту |
МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
Спорт түрлері бойынша тегін көрсетілімдерді өткізу және ұйымдастыру, салауатты өмір салтын насихаттау |
|
5) жас отбасын қолдау, денсаулық және әлеуметтік инклюзивтілік мәселелері бойынша: |
|
36. |
Өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадаларды өткізу практикасын жандандыру |
өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадалар |
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар
  |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
спортпен айналысатын жастардың үлесі |
|
3. ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫ ГРАНТТЫҚ ҚОЛДАУ |
|
37. |
Тіршілік ету ортасын жақсартуға (урбанистика) және жергілікті қоғамдастықтарды дамытуға бағытталған жергілікті жастар бастамаларын қолдау жөніндегі жобаны іске асыру (қалалар мен ауылдар деңгейінде)
  |
үздік практикалар жинағын шығару |
АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
100 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
50-ден астам шығармашылық ұжымдарды, жастар волонтерлік ұйымдарын, белсенді азаматтық ұстанымы бар жастар топтарын қолдау |
|
38 |
Жастар арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алуға
бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу  |
грант |
АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың
әкімдіктері |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы
17 815
мың теңге,
2020 жылы
18 710 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және
отбасы саясатын іске асыру" |
жастарды іс-шаралармен қамту
қамту – 500 адам |
|
39 |
Инновациялық жобалардың фестиваль-көрмесін өткізуді ұйымдастыру |
инновациялық жобалардың фестиваль-көрмесін өткізу |
АҚДМ |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы 24 563
мың теңге,
2020 жылы
24 182 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – кемінде 500 адам |
|
40 |
Жастардың ішкі туризмін дамыту |
гранттар |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
10 420
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны –
100 адам |
|
41 |
Әлеуметтік жобалаудағы, gr, фандрайзингтегі, әлеуметтік коммуникациялардағы жаңа тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау және жастар ҮЕҰ көшбасшылары ның конференциясын өткізу |
бағдарламаға қатысушыларға сертификат беру |
АҚДМ |
2019 жыл |
40 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
100-ден астам ҮЕҰ жастар көшбасшыларын және әлеуметтік кәсіпкерлерді кәсібилендіру,
үкіметтік емес секторлардың перспективалығы, жастардың белсенділігін нәтижелі бағытқа бағдарлау |
|
42 |
Ажырасу деңгейін төмендету мақсатында татуласу үшін берілген уақыт бойы ажырасуға бастамашы болған жұбайларға психологиялық көмек көрсету мақсатында "Бақытты отбасы" отбасылық соттар жанынан Отбасын ресурстық қолдау орталықтарын ашу |
грант |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
300 000
мың теңге
  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
іс-шаралар кешені |
|
43. |
Отбасы институтын нығайтуға және отбасылық құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған отбасылық консультация беру жөніндегі әлеуметтік жобалар кешенін іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
326 909
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әлеуметтік жобалар кешені |
|
44. |
"Құқық қорғаушы" бірыңғай call орталығын құру арқылы кешенді жобаларды іске асыру |
грант |
АҚДМ
  |
2019 жыл ішінде |
300 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қамтылған жастар саны – 5000 адам |
|
45 |
Жастардың өзін-өзі басқару органдары жүйесін дамыту |
іс-шаралар |
АҚДМ |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы 26 939мың теңге,
2020 жылы 26 896 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылған жастар саны – кемінде500 адам |
|
46 |
Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін шағын гранттар бағдарламасын іске асыру, оның ішінде мүгедектерге, қарт адамдарға, жетімдерге, жалғызбасты және баспанасыз адамдарға көмек көрсету мақсатында жас волонтерлердің базасын құру, "Студенттік бастама" жалпыреспубли калық волонтерлік қозғалысын құру, "Ашық жүрек" жобасын іске асыру |
республикалық волонтерлер слеті, үздік волонтерлік практикалар жинағы |
АҚДМ
  |
2019 жылғы
ІІ-ІІІ тоқсандар |
100 000
мың теңге |
РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобада қамтылған жастардың саны |
|
47. |
Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 14.11.2019 № 850 қаулысымен. |
|
48 |
"Ұлы дала мұрасы" халықаралық скауттар слетін өткізу |
іс-шараны өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғы
ІІІ тоқсан |
25
000
мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 350 адам |
|
49. |
"Жастар керуені" республикалық жобасын іске асыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғыІІІ тоқсан |
203 545
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
50. |
Ұйымдастырушылық дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерін меңгерген жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының жетекшілерін оқытуға бағытталған "Жастар кадрлық резеврі" жобасын іске асыру |
жобаны іске асыру |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
6 661
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 50 адам |
|
51. |
Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы 5 235
мың теңге,
2020
жылы 5 528 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
52 |
Этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы
11 887
мың теңге,
2020 жылы
11 995 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 200 адам |
|
53 |
КТК қозғалысының 20 жылдығына арналған "Жайдарман" КТК жобасын іске асыру |
"Жайдарман" ойындары |
АҚДМ |
2019 жылғы
ІІІ тоқсан |
50 000
мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
30 команданың қатысуымен кемінде
8 КТК ойындарын өткізу |
|
54 |
Абайдың 175 жылдығына арналған "Мүшайра" жас ақындардың республикалық конкурсын ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ, "Nur Otan" партиясы (келісу бойынша) |
2020 жыл
ішінде |
24 696
мың теңге |
РБ007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
55 |
Республикалық дебаттық турнир өткізу |
республикалық турнир өткізу |
АҚДМ, "Nur Otan" партиясы (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
50
000
мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – кемінде 200 адам |
|
56 |
"Қазақстанды таны" әлемдік блогерлердің форумын өткізу |
форум өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғы шілде |
200
003
мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
57. |
Барлық өңірлерде "BookCrossing" әлеуметтік жобасын іске асыру |
"BookCrossing" орнату |
АҚДМ |
2019 жылғы IV тоқсан |
30 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
58. |
Ауылдық және қалалық жерлердегі балалар мен жастар үшін адам құқықтары, анти-буллинг бойынша семинарлар сериясын өткізу |
білім беру курсы |
АҚДМ |
2019-2020 жылдар |
2019 жылы 15 000
мың теңге,
2020 жылы 14 597 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқушылардың бойында құқыққа және заңды мінез-құлыққа құрметпен қарауды қалыптастыру, оқушыл ардың өз құқықтарын түсінуі |
|
59. |
Жастар ұйымдарымен және нетворкинг бойынша тәжірибе алмасу жобаны іске асыру |
жобаны іске асыру |
АҚДМ |
2019 жыл |
100 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобаға қамтылғын жастар ұйымдарының саны |
|
60. |
"JastarSportFest" жобасын іске асыру |
спорттық акциялар, жарыстар |
АҚДМ |
2019 жыл |
150 000мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
спортпен айналысатын жастардың үлесін арттыру |
|
61. |
Жастарға, оның ішінде ерекше қамқорлықты қажет ететін жастарға мәдени іс-шаралар кешенін өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
50 000
мың теңге
  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
– |
|
62. |
"Бәйтерек-fest" фестивалі аясында шығармашыл жастарды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
9 864
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
– |
|
63. |
Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 14.11.2019 № 850 қаулысымен. |
|
64. |
Талантты жастар, студенттер, ауыл жастарының жас мамандары үшін "Хакатон "Social Assembly" өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
14 286 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әзірленген жобалардың саны |
|
65. |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.04.2020 № 239 қаулысымен. |
|
66. |
"Медиация жастар арасындағы бірлікті нығайту факторы ретінде" әлеуметтік жобасын іске асыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
3 921
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастар арасында жанжалдарды азайту |
|
67. |
Өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын жүргізу үшін менторлардың 4 тобын барып оқытуды ұйымдастыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
167 453
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылған жастар саны – 5000 адам |
|
67-1 |
Жастар арасында салауатты өмір салты құндылықтарын танымал ету және арттыру бойынша жобаны іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
20
000 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Спорт пен айналысатын және салауатты өмір салтын ұстанатын жастардың санын арттыру |
|
67-2 |
Жастар еңбек отрядтарының қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
15
013 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобада қамтылған жастардың саны |
|
67-3 |
Жастар ресурстық орталықтарының қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
30
000 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Жастар ресурстық орталықтарының бірыңғай талаптар мен стандарттарға сәйкестік деңгейін арттыру, Жастар ресурстық орталықтарының қызметінен пайда алған жастардың санын ұлғайту, ең үздік жастар ресурстық орталықтарын айқындау және қолдау |
|
67-4 |
"Еңбекқор жастар" ақпараттық науқанын өткізу |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
70
000 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастарды ауыл шаруашылығы өндірісіне тартуға және жас мамандарды ауылда бекітуге жәрдемдесу |
|
67-5 |
Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша тұжырымдамалық тәсілдерді қалыптастыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
15
000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың негізгі бағыттарын әзірлеу |
|
67-6 |
Қарт адамдарды қолдау бойынша кешенді іс-шараларды іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
15
000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Қарт адамдардың әлеуметтік жұмыспен қамтылуын және белсенділігін арттыру;
қарт адамдардың қосымша білім мен дағдыларды алуы үшін жағдай жасауда ведомствоаралық өзара іс-қимылды жандандыру;
қарт адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу |
|
67-7 |
Жастар және отбасы саясаты салаларын әдістемелік сүйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін өткізу |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
10
000 мың теңге
  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру туралы халықтың хабардар болуын арттыру;
Жастар және отбасы саясаты мәселелерімен айналысатын мамандардың біліктілігін арттыру |
|
67-8 |
"Ұқыпты жастар" жобасын іске асыру бойынша іс-шаралар кешенін өткізу |
грант |
АҚДМ |
2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша |
17
000 мың теңге |
РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағдарланған әрекеттердің ұтымды моделін қалыптастыру;
жастардың хабар дар болуын және қаржылық, құқықтық сауаттылығын арттыру |
|
67-9 |
Өмірде қиын жағдайға тап болған жастарды (жас отбасыларды) кешенді әлеуметтік-психологиялық қолдау бойынша жобаны іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жылғы тамыз-қараша |
60
589 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Өмірде қиын жағдайға тап болған жастар мен жұмыстың баламалы нысандарын құру |
|
4. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ |
|
68. |
Колледж студенттері арасында Worldskills Kazakhstan чемпионатын өткізу |
чемпионат
өткізу |
БҒМ |
2019 жылғы ІІІ–ІV тоқсан |
275 872
мың теңге |
РБ
203 "Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" |
чемпионатқа қатысушылар саны – 1 000 адам |
|
69. |
Репродуктивті және психикалық денсаулық мәселелері бойынша жастарға онлайн кеңес беру үшін сайт әзірлеу |
веб-сайт |
ДСМ
ЮНФПА (келісу бойынша) |
2019 жылғы
IV тоқсан |
500 мың теңге |
РБ
070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" |
консультациядан өткен жастар саны – 300 адам |
|
70. |
Білім беру ұйымдарына ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу бойынша семинарлар жүргізу |
оқытушы семинарлар өткізу |
ДСМ, ДДСҰ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
ДДСҰ бөлген қаражат есебінен |
ДДСҰ қаражаты |
қатысушылар саны |
|
71. |
Білім беру ұйымдарында ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері,
ДСМ, БҒМ |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
білім беру ұйымдарын қамту |
|
72.

  |
Қала аумағында "АтырауАгро Өнімдерінің" қатысуымен алма бағын өңдеу үшін аумағы 1 гектар жер учаскесін бөлу мүмкіндігін қарастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
2019 жылғы
I тоқсан |
талап етілмейді |
- |
көгалдандыру және абаттандыру деңгейін, азық-түлік белдеуін ұлғайту |
|
73. |
Жастар денсаулық орталықтарының қызметіне мониторинг жүргізу |
есеп |
ДСМ |
2019 жыл ішінде тоқсан сайын |
2 134 мың теңге |
РБ
070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" |
мониторингтеу |
|
74. |
Ұлттық спорт түрлерінен фестиваль өткізу |
фестиваль |
МСМ |
2019 жыл ішінде |
1 094 мың теңге |
РБ
035 "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту шеңберінде" |
жастарды іс-шаралармен қамту –
1000 адам |
|
75. |
Қазақстан Республикасында паралимпиадалық ойындарды өткізу |
паралимпиадалық ойындар |
МСМ |
2019 жыл ішінде |
11 700мың теңге |
РБ
036 "Жоғары жетістікті спортты дамыту" |
жастарды іс-шаралармен қамту – 1000 адам |
|
76. |
Қазақстан РеспубликасыныңX жазғы Универсиадасын өткізу |
жазғы Универсиада |
БҒМ, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 жылғы мамыр |
109 040 мың теңге |
РБ
204 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" |
іс-шараға қатысқан жастар саны – 5550 адам |
|
77. |
Денсаулық мәселесі бойынша бейнероликтерді түсіру және тарату |
бейнероликтер |
ДСМ |
2019 жылғы ІІІ тоқсан |
8 343мың теңге |
РБ
061 "Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту" |
бейнероликтер |
|
78. |
Жастар денсаулық орталығы үшін жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау бойынша ақпараттық білім беру материалдарының топтамасын әзірлеу |
ақпараттық материалдар |
ДСМ,
ЮНФПА (келісу бойынша) |
2019 жылғы
ІV тоқсан |
2 300мың теңге |
ЮНФПА-ның
қаражаты |
ақпараттық-білім беру материалдар топтамасы |
|
79. |
Қазақстан Республикасында кәмелеттік жасқа толмағандар арасында суицидтің алдын алу бағдарламасын іске асыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл
ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
оқудан өткен жастар саны – 100 адам |
|
80. |
Жұмыс берушілер арасында қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша "Сенім" байқауына "Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині
  |
2019 жылғы ІІ тоқсан |
- |
бюджеттен
тыс қаражат
есебінен |
"Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу |
|
81. |
Еңбек әулеттері мен өндіріс қызметкерлері арасындағы "Еңбек жолы" байқауын, оның ішінде "Үздік жас қызметкер" номинациясы бойынша жүлделі орындарды кеңейту |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині |
2019 – 2021 жылдар ІІ тоқсан |
56 393 мың теңге |
РБ
001 "Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" |
жүлделі орындарды кеңейту |
|
82. |
"Айбын" республикалық әскери-патриоттық жастар жиынын ұйымдастыру |
"Айбын" республикалық әскери-патриоттық
жиыны |
Қорғанысмині |
2019 жылғы маусым |
73 150
мың теңге |
РБ
047
"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету " |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
83. |
Бос уақыт қызметі бойынша өңірлік іс-шаралар жоспарын іске асыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл
ішінде |
- |
МЖӘшеңберінде |
жастардың бос уақытты ұйымдастырудың сапасына қанағаттану деңгейі |
|
84. |
Өңірлерде жастар үйлерін құру мүмкіндігін қарау |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы ІІ тоқсан |
талап етілмейді |
- |
жастар үйлерінің қызметімен қамтылған ҮЕЖ саны |
|
85. |
Жергілікті жерлердегі инфрақұрылымдардың мемлекеттік және халықаралық стандарттардың сәйкестігіне талдау жүргізу |
талдау жүргізу |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
талап етілмейді |
- |
халықтың жағдайларға қанағаттану деңгейі |
|
86. |
Балалар үйлерінің түлектерін, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар жастарды жұмысқа орналастыруға және тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдесу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
жұмыссыз жастардың саны %, тұрғын үймен қамтылған жастар саны % |
|
87. |
"Қазақстандық отбасылар – 2019" ұлттық баяндамасын әзірлеу |
баяндама |
АҚДМ |
2019 жылғы қараша-желтоқсан |
20 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
баяндаманы дайындауға сарапшыларды кеңінен тарту, кемінде 150 адам |
|
88. |
Қысқа мерзімді курстар мен ТжКББ, сондай-ақ онлайн режимінде (кәсіптік бағдарлау, практикалық оқыту, тәлімгерлік, оқуды аяқтағаннан кейін тұрақты жұмысқа орналастыру:
- ауыл жастары;
- мүмкіндігі шектеулі жастар;
-оорта білімді жұмыспен қамтылған жастар;
- жұмыс тәжірибесі жоқ жастар;
- табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен жастар;
- жас балалары бар әйелдер |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
курсты бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан жастар саны |
|
89. |
Жастар арасында "Менің үлесім" челлендж акцияларын өткізуді ұйымдастыру |
акциялар өткізу |
АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, жастар ҮЕҰ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
талап етілмейді |
- |
акцияға қатысқан жастардың саны |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АКДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      ҚХА – Қазақстан халқы Ассамблеясы

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      "Атамекен" ҰКП – "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      "БРК-Лизинг" АҚ – "БРК-Лизинг" акционерлік қоғамы

      ДДСҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

      жастар ҮЕҰ – жастар үкіметтік емес ұйымдары

      ЖОО – жоғар оқу орындары

      ЖБ – жергілікті бюджет

      КТК – көңілді тапқырлар клубы

      "Қоғамдық келісім" РММ – "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі

      РБ – республикалық бюджет

      ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру

      ҮЕҰ– үкіметтік емес ұйымдар

      ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

      ЮНФПА – Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрғын халық саласындағы қоры

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК