

**"Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 153 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жарты жылдың соңғы айының 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 153 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысымен бекітілген |

**Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға**   **(іске асыруға) жауаптылар** | **Орындау мерзімі** | **Болжамды**  **шығыстар,**   **мың теңге** | **Қаржыландыру көздері** | **Күтілетін нәтиже** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. ТІРЕК ІС-ШАРАЛАР | | | | | | | |
| 1. | Астана қаласында Жастар жылының салтанатты ашылу рәсімін өткізу | ашылу  рәсімі | ҚДМ,  Астана, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері,  "Нұр Отан" партиясы  (келісу бойынша) | 2019 жылғы  қаңтар | 250 000  мың теңге | РБ  003 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 500 адам |
| 2. | "ZEREN 2019" жастардың республикалық білім беру лагерін өткізу | сертификаттар тапсыру | АҚДМ | 2019 жылғы шілде-тамыз | 200 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | оқытылғандар саны кемінде –  600 адам |
| 3. | Шымкент қаласында еңбекші жастардың форумын өткізу | еңбекші жастар  форумы | АҚДМ, Еңбекмині,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы қыркүйек | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 2000 адам |
| 4. | Қазақстан-Ресей жастар ынтымақтастығы форумын өткізу (Қостанай қаласы) | форум | АҚДМ | 2019 жылғы  ІІ тоқсан | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 5000 адам |
| 5. | ҚХА-ның "Жастар синергиясы" форумын ұйымдастыру және  өткізу | форум | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 25 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 500 адам |
| 6. | Жастар жылының жабылуы шеңберінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің отырысын өткізу | хаттама | АҚДМ | 2019 жылғы  IV тоқсан | 100 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қорытындылау |
| 2. ЖАҢА БАСТАМАЛАР | | | | | | | |
| 1) жастарды, оның ішінде жұмысшы жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері бойынша: | | | | | | | |
| 7. | Жұмысшы жастар (жас мамандар) үшін жыл сайын үш қалаға  (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент) кемінде бір мың жалға берілетін пәтерлер салуды қамтамасыз ету, осы мақсаттарға 2017 – 2021 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көзделген қаражат көлемін қайта бөлу | АҚДМ-ға ақпарат | ИИДМ,  ҰЭМ  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 21 600 000 мың теңге  оның ішінде: РБ бюджеттен қосымша қаражат – 15 000 000 мың теңге, көзделген қаражат шеңберінде – 6 600 000 мың теңге | РБ | жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
| 8. | Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жүйесі шеңберінде жас мамандарға тұрғын үй беруді, олардың әлеуметтік және еңбекке бейімделуін көздеу мақсатында кәсіпорындар мен жұмыс берушілерді ынталандыру шараларын әзірлеу | АҚДМ-ға ақпарат | ИИДМ,  ҰЭМ,  Еңбекмині,  ҰБ (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | талап етілмейді | жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
| 2) жастарды еңбекпен қамту мәселелері бойынша: | | | | | | | |
| 9. | "Жастар – Ел тірегі" ұлттық жобасын әзірлеу, оған мына жобаларды енгізу:  - "Жас кәсіпкер" -жастар кәсіпкерлігін дамыту бойынша,  - "Жас маман" "100/200" қағидаты бойынша білікті мамандарды даярлау | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына  өзгерістер енгізу | Еңбекмині, АҚДМ, ҰЭМ, АШМ, БҒМ, Қаржымині, ИИДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) | 2019 жылғы  I тоқсан | - | - | жобамен қамтылған жастардың саны |
| 10. | "Бизнес Бастау" жобасы шеңберінде жастарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту | сертификаттар табыстау | АШМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша),  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 4 500 000 мың теңге | РБ | кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 60 мың жастарды оқыту |
| 11. | ЖОО және ТжКББ студенттерін кәсіпкерлік негіздеріне оқыту | оқу бағдарламасы | БҒМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша),  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 180 мың жастарды оқыту |
| 12. | Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жас кәсіпкерлер үшін мемлекеттік гранттар беру | гранттар | ҰЭМ, Еңбекмині,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 1 800 000  мың теңге | РБ | кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 600 мың жастарды тарту |
| 13. | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы  шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін жастарға мемлекеттік гранттар беру | гранттар | Еңбекмині,  ИИДМ,  "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 14 392 500 мың теңге | РБ | кәсіпкерлікке үш жыл ішінде 30 мың жастарды тарту |
| 14. | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы  шеңберінде қала және ауыл жастарына микрокредит беру | микрокредиттер беру | ҰЭМ, АШМ, Еңбекмині,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 162 210 393  мың теңге | РБ | жастарға үш жыл ішінде  15 мың микрокредит беру |
| 15. | Ірі бизнеспен бірлесіп Жастар стартаптарын қолдау қорын құру мәселесін пысықтау | АҚДМ-ге ақпарат | ИИДМ,  ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді | - | әзірленген стартап жобалардың саны |
| 16. | Жас қазақстандықтарды кәсіптік бағдарлауға бағытталған "Өзіңді тап" жобасын іске қосу | "Өзіңді тап" жобасы | Еңбекмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | 700 000  мың теңге | РБ | жобамен қамтылған жастар саны |
| 3) білім беруді және волонтерлікті дамыту мәселелері бойынша: | | | | | | | |
| 17. | "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде  20 ЖОО мен 180 колледжді жаңғырту, ол мынаны көздейді:  - лизинг негізінде материалдық-техникалық базаны жарақтандыру;  - шетелдік мамандарды тарту | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, Еңбекмині,  ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша)  "БРК-Лизинг" АҚ (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | 57 859 496 мың теңге | РБ | үш жыл ішінде жаңа стандарттар бойынша 200 мыңнан астам маман даярлау |
| 18. | ЖОО студенттері үшін онлайн оқыту мәселелерін пысықтау | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | ЖОО 150 мың студент онлайн оқытумен қамту |
| 19. | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы  шеңберінде жастарды жастар практикасымен қамтуды ұлғайту | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 11 362 500 мың теңге | РБ | "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 30 мың адамды қамту |
| 20. | "Дипломмен – ауылға!" бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген мамандарға біржолғы жәрдемақы мөлшерін 70 АЕК-тен 100 АЕК-ке дейін арттыру | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ҰЭМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | 1 200 000 мың теңге | ЖБ | үш жылдың ішінде 15 мың жастарды тарта отырып-  "Дипломмен – ауылға!" бағдарламасын жандандыру |
| 21. | Жұмыспен қамтылмаған, жұмыс істемейтін, оқымайтын және біліктілігін арттырмайтын (NEET) жастардың көрсеткішін жыл сайын 1п%-ға қысқарту | АҚДМ стратегиялық жоспары | Еңбекмині, БҒМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл | талап етілмейді | - | NEET үлесін жыл сайын  1 % - ға төмендету |
| 22. | Ашық университет  (Open U) платформасына елдің ЖОО мен колледждерін қосу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | қашықтықтан оқуды пайдаланатын жастардың үлесін арттыру |
| 23. | Волонтерлік қызметпен белсенді айналысатын ЖОО-ның студенттеріне стипендия мөлшерін  30 %-ға арттыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ | 2019 – 2021 жылдар | 7 200 000 мың теңге | РБ | волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесін арттыру (50 мың студент) |
| 24. | Жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін гранттық қаржыландыруды жыл сайын 3 млрд. теңгеге ұлғайту | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ | 2020 – 2021 жылдар | 6 000 000 мың теңге | РБ | ғылыми қызметкерлер құрамындағы жас ғалымдардың үлесін арттыру |
| 4) жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту мәселелері бойынша: | | | | | | | |
| 25. | Нұр-Сұлтан қаласының тәжірибесі негізінде еліміздің барлық өңірлерінде елді мекендердің жасыл экожүйесін дамытуды қарастыру | іс-шаралар жоспары | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | жасыл желектер алаңдарын, азаматтардың абаттандыру және экология жағдайына қанағаттануын ұлғайту |
| 26. | "Жасыл Ел" қозғалысының негізінде "Жасыл қала – жасыл ауыл" жалпыұлттық жобасын жүзеге асыру | жалпыұлттық жоба | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | 9 256 мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жастарды жұмыспен қамтылуын ұлғайту |
| 27. | Құрылыс компанияларының жобаларына жастардың қатысуы үшін квота бөлу мәселесін пысықтау | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, ИИДМ, ҰЭМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | жұмыспен қамтылған жастардың үлесі |
| 28. | 2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасын әзірлеу | 2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасы | Қорғанысмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019  жылғы желтоқсан | талап етілмейді | - | әскерге шақырылатынжастағы оқушы жастарды әскери-патриоттық тәрбиемен қамту |
| 29. | Еліміздің жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері (Community Service) циклінің құрамына волонтерлік қызмет бойынша бөлімді енгізу мәселесін пысықтау | оқу бағдарламалары | БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ, АҚДМ, ЖОО (келісу бойынша) | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесі |
| 30. | Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілікке және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу саласындағы жобаларды іске асыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | әлеуметтік және экологиялық жобаларды орындайтын ҮЕҰ үлесі |
| 31. | Жастар туризмін ұйымдастыру жүйесін жетілдіру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | талап етілмейді | - | ішкі туризмге сұраныс деңгейі |
| 32. | Қазақстанның жас жазушыларының  шығармашылығын қолдау үшін Әдебиет академиясын ашу мүмкіндігін қарастыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді | - | - |
| 33. | Жастар медиа-ортасының перспективалы өкілдерін тарту арқылы әлемдік аренада Қазақстанның ұлттық брендін ілгерілетудің және тұрақтандырудың ақпараттық-маркетингтік стратегиясының жаңа құралдарын құру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, СІМ | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді | - | Халықаралық туристік нарықта ұлттық туристік брендті позициялау |
| 34. | Ежелгі өнерді дамыту мақсатында еліміздің барлық өңірлерінде бүркітшілер орталықтарын ашу мүмкіндігін қарастыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | спорт түрі – Жыртқыш құстармен аң аулауды дамыту және оны танымал ету |
| 35. | Өзін-өзі қорғау, джиу-джитсу және тағы басқалар бойынша тегін мастер-кластарды көздейтін жастарға арналған спорт клубтарын дамыту жөніндегі шараларды қабылдау | спорт клубтарын дамыту | МСМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді | - | Спорт түрлері бойынша тегін көрсетілімдерді өткізу және ұйымдастыру, салауатты өмір салтын насихаттау |
| 5) жас отбасын қолдау, денсаулық және әлеуметтік инклюзивтілік мәселелері бойынша: | | | | | | | |
| 36. | Өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадаларды өткізу практикасын жандандыру | өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадалар | Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 – 2021 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | спортпен айналысатын жастардың үлесі |
| 3. ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫ ГРАНТТЫҚ ҚОЛДАУ | | | | | | | |
| 37. | Тіршілік ету ортасын жақсартуға (урбанистика) және жергілікті қоғамдастықтарды дамытуға бағытталған жергілікті жастар бастамаларын қолдау жөніндегі жобаны іске асыру (қалалар мен ауылдар деңгейінде) | үздік практикалар жинағын шығару | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | 100 000 мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | 50-ден астам шығармашылық ұжымдарды, жастар волонтерлік ұйымдарын, белсенді азаматтық ұстанымы бар жастар топтарын қолдау |
| 38. | Жастар арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу | грант | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | 17 815  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жастарды іс-шаралармен қамту – 500 адам |
| 39. | Инновациялық идеялардың фестиваль-көрмесін ұйымдастыру | инновациялық идеялар фестивалін өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 24 563  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – кемінде 500 адам |
| 40. | Ішкі жастар туризмін дамыту бойынша іс-шаралар өткізу | гранттар | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 10 420  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны –  100 адам |
| 41. | Әлеуметтік жобалаудағы, GR, фандрейзингтегі, әлеуметтік коммуникациялардағыжаңа тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау және жастар ҮЕҰ көшбасшыларының конференциясын өткізу | бағдарламаға қатысушыларға сертификат беру | АҚДМ | 2019 жыл | 40 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | 100-ден астам ҮЕҰ жастар көшбасшылар  ын және әлеуметтік кәсіпкерлерді кәсібилендіру,  үкіметтік емес секторлардың  перспективалығы, жастардың белсенділігін нәтижелі бағытқа бағдарлау |
| 42. | "Бақытты отбасы" жас аналар мен әкелердің отбасылық клубы шеңберінде отбасын қолдауға бағытталған кешенді іс-шаралар өткізу | грант | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 300 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | іс-шаралар кешені |
| 43. | Отбасы институтын нығайтуға және отбасылық құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған отбасылық консультация беру жөніндегі әлеуметтік жобалар кешенін іске асыру | грант | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 326 909  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | әлеуметтік жобалар кешені |
| 44. | "Құқық қорғаушы" бірыңғай call орталығын құру арқылы кешенді жобаларды іске асыру | грант | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 300 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қамтылған жастар саны – 5000 адам |
| 45. | Жастардың өзін-өзі басқару органдары жүйесін дамыту бойынша іс-шаралар кешенін өткізу | іс-шаралар | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 26 939  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | оқытылған жастар саны – кемінде  500 адам |
| 46. | Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін шағын гранттар бағдарламасын іске асыру | республикалық волонтерлар слеті, үздік волонтерлік тәжірибелер жинағы | АҚДМ | 2019 жылғы  ІІ-ІІІ тоқсан | 70 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – кемінде 500 адам |
| 47. | "Студенттік бастама" жалпыреспубликалық волонтерлік қозғалысын құру "Ашық жүрек" жобасын іске асыру, мүгедектерге, қарттарға, жетімдерге, жалғызбасты және баспанасыз адамдарға көмек көрсету мақсатында жас волонтерлердің базасын құру мүмкіндігін қарастыру | волонтерлік қозғалыс | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | 30 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | Жобамен қамтылған жастардың саны |
| 48. | "Ұлы дала мұрасы" республикалық скауттар слетін ұйымдастыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жылғы  ІІІ тоқсан | 25 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 350 адам |
| 49. | "Жастар керуені" республикалық жобасын іске асыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жылғы ІІІ тоқсан | 203 545  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 500 адам |
| 50. | Ұйымдастырушылық дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерін меңгерген жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының жетекшілерін оқытуға бағытталған "Жастар кадрлық резеврі" жобасын іске асыру | жобаны іске асыру | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 6 661  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 50 адам |
| 51. | Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шаралар өткізу | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 5 235  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 100 адам |
| 52. | Этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 11 887  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 200 адам |
| 53. | Көңілді тапқырлар клубы қозғалысының  20 жылдығына арналған "Жайдарман КТК" жобасын іске асыру | "Жайдарман" ойындары | АҚДМ | 2019 жылғы  ІІІ тоқсан | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | 30 команданың қатысуымен кемінде 8 КТК ойындарын өткізу |
| 54. | "Мүшайра" жас ақындардың республикалық конкурсын ұйымдастыру бойынша кешенді іс-шаралар өткізу | іс-шаралар  өткізу | АҚДМ,  "Нұр Отан" партиясы  (келісу бойынша) | 2019 жыл  ішінде | 24 696  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 100 адам |
| 55. | Дебаттық қозғалысты дамыту бойынша іс-шаралар топтамасын өткізу | республикалық турнир өткізу | АҚДМ,  "Нұр Отан" партиясы (келісу бойынша) | 2019 жыл ішінде | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – кемінде 200 адам |
| 56. | "Қазақстанды таны" жас блогерлердің форумын өткізу | форум өткізу | АҚДМ | 2019 жылғы шілде | 200 003  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 500 адам |
| 57. | Барлық өңірлерде "BookCrossing" әлеуметтік жобасын іске асыру | "BookCrossing" орнату | АҚДМ | 2019 жылғы  IV тоқсан | 30 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | қатысушылар саны – 100 адам |
| 58. | Ауылдық және қалалық жерлердегі балалар мен жастар үшін адам құқықтары, анти-буллинг бойынша семинарлар топтамасын өткізу | білім беру курсы | АҚДМ | 2019 жыл | 15 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | оқушылардың бойында құқық және заңды мінез-құлыққа құрметпен қарауды қалыптастыру, оқушылардың өз құқықтарын түсінуі |
| 59. | Жастар ұйымдарымен және нетворкинг бойынша тәжірибе алмасу жобаны іске асыру | жобаны іске асыру | АҚДМ | 2019 жыл | 100 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жобаға қамтылғын жастар ұйымдарының саны |
| 60. | "JastarSportFest" жобасын іске асыру | спорттық акциялар, жарыстар | АҚДМ | 2019 жыл | 150 000 мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | спортпен айналысатын жастардың үлесін арттыру |
| 61. | Жастарға, оның ішінде ерекше қамқорлықты қажет ететін жастарға мәдени іс-шаралар кешенін өткізу | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 50 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | – |
| 62. | "Бәйтерек-fest" фестивалі аясында шығармашыл жастарды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 9 864  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | – |
| 63. | "Jas.Qz" жастар қозғалысын дамыту | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 252 602  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жобаны іске асыруға тартылған жастар саны |
| 64. | Талантты жастар, студенттер, ауыл жастарының жас мамандары үшін "Хакатон "Social Assembly" өткізу | іс-шаралар өткізу | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | 14 286  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | әзірленген жобалардың саны |
| 65. | ҚХА "Ауыл әкімі болғым келеді!" әлеуметтік жастар жобасы конкурсын өткізу | конкурс өткізу | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | 5 567  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жобамен қамтылған ауыл жастарының саны |
| 66. | "Медиация жастар арасындағы бірлікті нығайту факторы ретінде" әлеуметтік жобасын іске асыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | 2019 жыл ішінде | 3 921  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | жастар арасында жанжалдарды азайту |
| 67. | Өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын жүргізу үшін менторлардың 4 тобын барып оқытуды ұйымдастыру | іс-шаралар өткізу | АҚДМ | 2019 жыл ішінде | 167 453  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | оқытылған жастар саны – 5000 адам |
| 4. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ | | | | | | | |
| 68. | Колледж студенттері арасында Worldskills Kazakhstan чемпионатын өткізу | чемпионат  өткізу | БҒМ | 2019 жылғы ІІІ–ІV тоқсан | 275 872  мың теңге | РБ  203 "Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" | чемпионатқа қатысушылар саны – 1 000 адам |
| 69. | Репродуктивті және психикалық денсаулық мәселелері бойынша жастарға онлайн кеңес беру үшін сайт әзірлеу | веб-сайт | ДСМ  ЮНФПА (келісу бойынша) | 2019 жылғы  IV тоқсан | 500  мың теңге | РБ  070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" | консультациядан өткен жастар саны – 300 адам |
| 70. | Білім беру ұйымдарына ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу бойынша семинарлар жүргізу | оқытушы семинарлар өткізу | ДСМ, ДДСҰ (келісу бойынша) | 2019 жыл ішінде | ДДСҰ бөлген қаражат есебінен | ДДСҰ қаражаты | қатысушылар саны |
| 71. | Білім беру ұйымдарында ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері,  ДСМ, БҒМ | 2019 жыл ішінде | бөлінген қаражат шегінде | ЖБ | білім беру ұйымдарын қамту |
| 72. | Қала аумағында "АтырауАгро Өнімдерінің" қатысуымен алма бағын өңдеу үшін аумағы 1 гектар жер учаскесін бөлу мүмкіндігін қарастыру | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2019 жылғы  I тоқсан | талап етілмейді | - | көгалдандыру және абаттандыру деңгейін, азық-түлік белдеуін ұлғайту |
| 73. | Жастар денсаулық орталықтарының қызметіне мониторинг жүргізу | есеп | ДСМ | 2019 жыл ішінде тоқсан сайын | 2 134  мың теңге | РБ  070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" | мониторингтеу |
| 74. | Ұлттық спорт түрлерінен фестиваль өткізу | фестиваль | МСМ | 2019 жыл ішінде | 1 094  мың теңге | РБ  035 "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту шеңберінде" | жастарды іс-шаралармен қамту –  1000 адам |
| 75. | Қазақстан Республикасында паралимпиадалық ойындарды өткізу | паралимпиадалық ойындар | МСМ | 2019 жыл ішінде | 11 700 мың теңге | РБ  036 "Жоғары жетістікті спортты дамыту" | жастарды іс-шаралармен қамту – 1000 адам |
| 76. | Қазақстан Республикасының X жазғы Универсиадасын өткізу | жазғы Универсиада | БҒМ, ЖОО (келісу бойынша) | 2019 жылғы мамыр | 109 040  мың теңге | РБ  204 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" | іс-шараға қатысқан жастар саны – 5550 адам |
| 77. | Денсаулық мәселесі бойынша бейнероликтерді түсіру және тарату | бейнероликтер | ДСМ | 2019 жылғы ІІІ тоқсан | 8 343 мың теңге | РБ  061 "Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту" | бейнероликтер |
| 78. | Жастар денсаулық орталығы үшін жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау бойынша ақпараттық білім беру материалдарының топтамасын әзірлеу | ақпараттық материалдар | ДСМ,  ЮНФПА (келісу бойынша) | 2019 жылғы  ІV тоқсан | 2 300 мың теңге | ЮНФПА-ның  қаражаты | ақпараттық-білім беру материалдар топтамасы |
| 79. | Қазақстан Республикасында кәмелеттік жасқа толмағандар арасында суицидтің алдын алу бағдарламасын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл  ішінде | бөлінген қаражат шегінде | ЖБ | оқудан өткен жастар саны – 100 адам |
| 80. | Жұмыс берушілер арасында қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша "Сенім" байқауына "Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині | 2019 жылғы  ІІ тоқсан | - | бюджеттен  тыс қаражат  есебінен | "Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу |
| 81. | Еңбек әулеттері мен өндіріс қызметкерлері арасындағы "Еңбек жолы" байқауын, оның ішінде "Үздік жас қызметкер" номинациясы бойынша жүлделі орындарды кеңейту | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині | 2019 – 2021 жылдар  ІІ тоқсан | 56 393  мың теңге | РБ  001 "Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" | жүлделі орындарды кеңейту |
| 82. | "Айбын" республикалық әскери-патриоттық жастар жиынын ұйымдастыру | "Айбын" республикалық әскери-патриоттық  жиыны | Қорғанысмині | 2019 жылғы маусым | 73 150  мың теңге | РБ  047  "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету " | қатысушылар саны – 500 адам |
| 83. | Бос уақыт қызметі бойынша өңірлік іс-шаралар жоспарын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл  ішінде | - | МЖӘ шеңберінде | жастардың бос уақытты ұйымдастырудың сапасына қанағаттану деңгейі |
| 84. | Өңірлерде жастар үйлерін құру мүмкіндігін қарау | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жылғы  ІІ тоқсан | талап етілмейді | - | жастар үйлерінің қызметімен қамтылған ҮЕЖ саны |
| 85. | Жергілікті жерлердегі инфрақұрылымдардың мемлекеттік және халықаралық стандарттардың сәйкестігіне талдау жүргізу | талдау жүргізу | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | талап етілмейді | - | халықтың жағдайларға қанағаттану деңгейі |
| 86. | Балалар үйлерінің түлектерін, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар жастарды жұмысқа орналастыруға және тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдесу | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | бөлінген қаражат шегінде | ЖБ | жұмыссыз жастардың саны %, тұрғын үймен қамтылған жастар саны % |
| 87. | "Қазақстандық отбасылар – 2019" ұлттық баяндамасын әзірлеу | баяндама | АҚДМ | 2019 жылғы қараша-желтоқсан | 20 000  мың теңге | РБ  007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" | баяндаманы дайындауға сарапшыларды кеңінен тарту, кемінде 150 адам |
| 88. | Қысқа мерзімді курстар мен ТжКББ, сондай-ақ онлайн режимінде (кәсіптік бағдарлау, практикалық оқыту, тәлімгерлік, оқуды аяқтағаннан кейін тұрақты жұмысқа орналастыру:  - ауыл жастары;  - мүмкіндігі шектеулі жастар;  -оорта білімді жұмыспен қамтылған жастар;  - жұмыс тәжірибесі жоқ жастар;  - табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен жастар;  - жас балалары бар әйелдер | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері | 2019 жыл ішінде | бөлінген қаражат шегінде | ЖБ | курсты бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан жастар саны |
| 89. | Жастар арасында "Менің үлесім" челлендж акцияларын өткізуді ұйымдастыру | акциялар өткізу | АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, жастар ҮЕҰ (келісу бойынша) | 2019 жыл ішінде | талап етілмейді | - | акцияға қатысқан жастардың саны |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АКДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      ҚХА – Қазақстан халқы Ассамблеясы

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      "Атамекен" ҰКП – "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      "БРК-Лизинг" АҚ – "БРК-Лизинг" акционерлік қоғамы

      ДДСҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

      жастар ҮЕҰ – жастар үкіметтік емес ұйымдары

      ЖОО – жоғар оқу орындары

      ЖБ – жергілікті бюджет

      КТК – көңілді тапқырлар клубы

      "Қоғамдық келісім" РММ – "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі

      РБ – республикалық бюджет

      ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру

      ҮЕҰ– үкіметтік емес ұйымдар

      ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

      ЮНФПА – Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрғын халық саласындағы қоры

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК