

**"Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 153 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жарты жылдың соңғы айының 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 2 сәуірдегі№ 153 қаулысынақосымша |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 30 қаңтардағы№ 27 қаулысыменбекітілген  |

      **Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с**
**№** |
**Іс-шараның атауы** |
**Аяқталу нысаны** |
**Орындауға**
**(іске асыруға) жауаптылар** |
**Орындау мерзімі** |
**Болжамды**
**шығыстар,**
**мың теңге** |
**Қаржыландыру көздері** |
**Күтілетін нәтиже** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**1** |
**2** |
**3** |
**4** |
**5** |
**6** |
**7** |
**8** |
|
1. ТІРЕК ІС-ШАРАЛАР |
|
1.       |
Астана қаласында Жастар жылының салтанатты ашылу рәсімін өткізу |
ашылу
рәсімі |
ҚДМ, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері,
"Нұр Отан" партиясы
(келісу бойынша) |
2019 жылғы
қаңтар |
250 000
мың теңге |
РБ
003 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
2.       |
"ZEREN 2019" жастардың республикалық білім беру лагерін өткізу |
сертификаттар тапсыру  |
АҚДМ |
2019 жылғы шілде-тамыз |
200 000
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылғандар саны кемінде –
600 адам  |
|
3.       |
Шымкент қаласында еңбекші жастардың форумын өткізу |
еңбекші жастар
форумы |
АҚДМ, Еңбекмині, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы қыркүйек |
50 000
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 2000 адам |
|
4.       |
Қазақстан-Ресей жастар ынтымақтастығы форумын өткізу (Қостанай қаласы) |
форум  |
АҚДМ |
2019 жылғы
ІІ тоқсан |
50 000
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 5000 адам |
|
5.       |
ҚХА-ның "Жастар синергиясы" форумын ұйымдастыру және
өткізу |
форум  |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
25 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
6.       |
Жастар жылының жабылуы шеңберінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің отырысын өткізу |
хаттама |
АҚДМ |
2019 жылғы
IV тоқсан |
100 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қорытындылау |
|
2. ЖАҢА БАСТАМАЛАР |
|
1) жастарды, оның ішінде жұмысшы жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері бойынша: |
|
7.       |
Жұмысшы жастар (жас мамандар) үшін жыл сайын үш қалаға (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент) кемінде бір мың жалға берілетін пәтерлер салуды қамтамасыз ету, осы мақсаттарға 2017 – 2021 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көзделген қаражат көлемін қайта бөлу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ИИДМ,
ҰЭМ
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
21 600 000 мың теңге
оның ішінде: РБ бюджеттен қосымша қаражат – 15 000 000 мың теңге, көзделген қаражат шеңберінде – 6 600 000 мың теңге |
РБ |
жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
|
8.       |
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жүйесі шеңберінде жас мамандарға тұрғын үй беруді, олардың әлеуметтік және еңбекке бейімделуін көздеу мақсатында кәсіпорындар мен жұмыс берушілерді ынталандыру шараларын әзірлеу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ИИДМ,
ҰЭМ,
Еңбекмині,
ҰБ (келісу бойынша)

 |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі |
|
2) жастарды еңбекпен қамту мәселелері бойынша: |
|
9.       |
"Жастар – Ел тірегі" ұлттық жобасын әзірлеу, оған мына жобаларды енгізу:
- "Жас кәсіпкер" -жастар кәсіпкерлігін дамыту бойынша,
- "Жас маман" "100/200" қағидаты бойынша білікті мамандарды даярлау |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына
өзгерістер енгізу |
Еңбекмині, АҚДМ, ҰЭМ, АШМ, БҒМ, Қаржымині, ИИДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2019 жылғы
I тоқсан |
- |
- |
жобамен қамтылған жастардың саны |
|
10.       |
"Бизнес Бастау" жобасы шеңберінде жастарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту |
сертификаттар табыстау |
АШМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
4 500 000 мың теңге |
РБ |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 60 мың жастарды оқыту |
|
11.       |
ЖОО және ТжКББ студенттерін кәсіпкерлік негіздеріне оқыту |
оқу бағдарламасы |
БҒМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша)  |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді  |
- |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 180 мың жастарды оқыту |
|
12.       |
Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жас кәсіпкерлер үшін мемлекеттік гранттар беру |
гранттар |
ҰЭМ, Еңбекмині, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
1 800 000
 мың теңге |
РБ |
кәсіпкерлік қызметке үш жыл ішінде 600 мың жастарды тарту |
|
13.       |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін жастарға мемлекеттік гранттар беру |
гранттар |
Еңбекмині,
ИИДМ,
"Атамекен" ҰКП (келісу бойынша),Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
14 392 500мың теңге |
РБ

 |
кәсіпкерлікке үш жыл ішінде 30 мың жастарды тарту  |
|
14.       |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде қала және ауыл жастарына микрокредит беру  |
микрокредиттер беру |
ҰЭМ, АШМ, Еңбекмині,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
162 210 393 мың теңге |
РБ |
жастарға үш жыл ішінде 15 мың микрокредит беру  |
|
15.       |
Ірі бизнеспен бірлесіп Жастар стартаптарын қолдау қорын құру мәселесін пысықтау |
АҚДМ-ге ақпарат |
 ИИДМ,
ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
әзірленген стартап жобалардың саны |
|
16. |
Жас қазақстандықтарды кәсіптік бағдарлауға бағытталған "Өзіңді тап" жобасын іске қосу |
"Өзіңді тап" жобасы |
Еңбекмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
700 000
мың теңге |
РБ |
жобамен қамтылған жастар саны |
|
3) білім беруді және волонтерлікті дамыту мәселелері бойынша: |
|
17. |
"100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде
20 ЖОО мен 180 колледжді жаңғырту, ол мынаны көздейді:
- лизинг негізінде материалдық-техникалық базаны жарақтандыру;
- шетелдік мамандарды тарту  |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, Еңбекмині,
ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша)
"БРК-Лизинг" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
57 859 496 мың теңге |
РБ |
үш жыл ішінде жаңа стандарттар бойынша 200 мыңнан астам маман даярлау |
|
18. |
ЖОО студенттері үшін онлайн оқыту мәселелерін пысықтау |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
ЖОО 150 мың студент онлайн оқытумен қамту |
|
19. |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жастарды жастар практикасымен қамтуды ұлғайту |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
11 362 500 мың теңге |
РБ |
"Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 30 мың адамды қамту  |
|
20. |
"Дипломмен – ауылға!" бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген мамандарға біржолғы жәрдемақы мөлшерін 70 АЕК-тен 100 АЕК-ке дейін арттыру |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
ҰЭМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
1 200 000 мың теңге |
ЖБ |
үш жылдың ішінде 15 мың жастарды тарта отырып-
"Дипломмен – ауылға!" бағдарламасын жандандыру |
|
21. |
Жұмыспен қамтылмаған, жұмыс істемейтін, оқымайтын және біліктілігін арттырмайтын (NEET) жастардың көрсеткішін жыл сайын 1п%-ға қысқарту  |
АҚДМ стратегиялық жоспары |
Еңбекмині, БҒМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл |
талап етілмейді |
- |
NEET үлесін жыл сайын 1 % - ға төмендету |
|
22. |
Ашық университет
(Open U) платформасына елдің ЖОО мен колледждерін қосу  |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
қашықтықтан оқуды пайдаланатын жастардың үлесін арттыру |
|
23. |
Волонтерлік қызметпен белсенді айналысатын ЖОО-ның студенттеріне стипендия мөлшерін 30 %-ға арттыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ |
2019 – 2021 жылдар |
7 200 000 мың теңге |
РБ |
волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесін арттыру (50 мың студент) |
|
24. |
Жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін гранттық қаржыландыруды жыл сайын 3 млрд. теңгеге ұлғайту |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ  |
2020 – 2021 жылдар |
6 000 000 мың теңге |
РБ |
ғылыми қызметкерлер құрамындағы жас ғалымдардың үлесін арттыру |
|
4) жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту мәселелері бойынша: |
|
25. |
Нұр-Сұлтан қаласының тәжірибесі негізінде еліміздің барлық өңірлерінде елді мекендердің жасыл экожүйесін дамытуды қарастыру  |
іс-шаралар жоспары |
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
жасыл желектер алаңдарын, азаматтардың абаттандыру және экология жағдайына қанағаттануын ұлғайту |
|
26. |
"Жасыл Ел" қозғалысының негізінде "Жасыл қала – жасыл ауыл" жалпыұлттық жобасын жүзеге асыру |
жалпыұлттық жоба |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
9 256мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастарды жұмыспен қамтылуын ұлғайту |
|
27. |
Құрылыс компанияларының жобаларына жастардың қатысуы үшін квота бөлу мәселесін пысықтау |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, ИИДМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 – 2021 жылдар |
талап етілмейді |
- |
жұмыспен қамтылған жастардың үлесі |
|
28. |
2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасын әзірлеу |
2025 жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбиелеу бағдарламасы |
Қорғанысмині, БҒМ, АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019
жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
әскерге шақырылатынжастағы оқушы жастарды әскери-патриоттық тәрбиемен қамту |
|
29. |
Еліміздің жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері (Community Service) циклінің құрамына волонтерлік қызмет бойынша бөлімді енгізу мәселесін пысықтау  |
оқу бағдарламалары |
БҒМ, АШМ, ДСМ, МСМ, ИИДМ, АҚДМ, ЖОО (келісу бойынша)  |
2019 – 2021 жылдар

 |
талап етілмейді |
- |
волонтерлікке уақыт бөлетін халықтың үлесі  |
|
30. |
Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілікке және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу саласындағы жобаларды іске асыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл

 |
50 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әлеуметтік және экологиялық жобаларды орындайтын ҮЕҰ үлесі  |
|
31. |
Жастар туризмін ұйымдастыру жүйесін жетілдіру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар

 |
талап етілмейді |
- |
ішкі туризмге сұраныс деңгейі  |
|
32. |
Қазақстанның жас жазушыларының
шығармашылығын қолдау үшін Әдебиет академиясын ашу мүмкіндігін қарастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
- |
|
 33. |
Жастар медиа-ортасының перспективалы өкілдерін тарту арқылы әлемдік аренада Қазақстанның ұлттық брендін ілгерілетудің және тұрақтандырудың ақпараттық-маркетингтік стратегиясының жаңа құралдарын құру |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ, СІМ  |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
Халықаралық туристік нарықта ұлттық туристік брендті позициялау |
|
34. |
Ежелгі өнерді дамыту мақсатында еліміздің барлық өңірлерінде бүркітшілер орталықтарын ашу мүмкіндігін қарастыру  |
АҚДМ-ға ақпарат |
МСМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
спорт түрі – Жыртқыш құстармен аң аулауды дамыту және оны танымал ету  |
|
35. |
Өзін-өзі қорғау, джиу-джитсу және тағы басқалар бойынша тегін мастер-кластарды көздейтін жастарға арналған спорт клубтарын дамыту жөніндегі шараларды қабылдау |
спорт клубтарын дамыту |
МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
- |
Спорт түрлері бойынша тегін көрсетілімдерді өткізу және ұйымдастыру, салауатты өмір салтын насихаттау |
|
5) жас отбасын қолдау, денсаулық және әлеуметтік инклюзивтілік мәселелері бойынша: |
|
36. |
Өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадаларды өткізу практикасын жандандыру |
өңірлік жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадалар |
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 – 2021 жылдар

 |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
спортпен айналысатын жастардың үлесі |
|
3. ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫ ГРАНТТЫҚ ҚОЛДАУ  |
|
37. |
Тіршілік ету ортасын жақсартуға (урбанистика) және жергілікті қоғамдастықтарды дамытуға бағытталған жергілікті жастар бастамаларын қолдау жөніндегі жобаны іске асыру (қалалар мен ауылдар деңгейінде)

 |
үздік практикалар жинағын шығару |
АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
100 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
50-ден астам шығармашылық ұжымдарды, жастар волонтерлік ұйымдарын, белсенді азаматтық ұстанымы бар жастар топтарын қолдау  |
|
38. |
Жастар арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу  |
грант  |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
17 815
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастарды іс-шаралармен қамту – 500 адам |
|
39. |
Инновациялық идеялардың фестиваль-көрмесін ұйымдастыру |
инновациялық идеялар фестивалін өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
24 563
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – кемінде 500 адам |
|
40. |
Ішкі жастар туризмін дамыту бойынша іс-шаралар өткізу |
гранттар |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
10 420
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны –
100 адам |
|
41. |
Әлеуметтік жобалаудағы, GR, фандрейзингтегі, әлеуметтік коммуникациялардағыжаңа тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау және жастар ҮЕҰ көшбасшыларының конференциясын өткізу |
бағдарламаға қатысушыларға сертификат беру |
АҚДМ |
2019 жыл |
40 000
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
100-ден астам ҮЕҰ жастар көшбасшылар
ын және әлеуметтік кәсіпкерлерді кәсібилендіру,
үкіметтік емес секторлардың
перспективалығы, жастардың белсенділігін нәтижелі бағытқа бағдарлау |
|
42. |
"Бақытты отбасы" жас аналар мен әкелердің отбасылық клубы шеңберінде отбасын қолдауға бағытталған кешенді іс-шаралар өткізу |
грант |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
300 000
мың теңге

 |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
іс-шаралар кешені |
|
43. |
Отбасы институтын нығайтуға және отбасылық құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған отбасылық консультация беру жөніндегі әлеуметтік жобалар кешенін іске асыру |
грант |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
326 909
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әлеуметтік жобалар кешені |
|
44. |
"Құқық қорғаушы" бірыңғай call орталығын құру арқылы кешенді жобаларды іске асыру |
грант |
АҚДМ

 |
2019 жыл ішінде |
300 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қамтылған жастар саны – 5000 адам |
|
45. |
Жастардың өзін-өзі басқару органдары жүйесін дамыту бойынша іс-шаралар кешенін өткізу |
іс-шаралар  |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
26 939
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылған жастар саны – кемінде
 500 адам |
|
46. |
Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін шағын гранттар бағдарламасын іске асыру |
республикалық волонтерлар слеті, үздік волонтерлік тәжірибелер жинағы |
АҚДМ |
2019 жылғы
ІІ-ІІІ тоқсан |
70 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – кемінде 500 адам |
|
47. |
"Студенттік бастама" жалпыреспубликалық волонтерлік қозғалысын құру "Ашық жүрек" жобасын іске асыру, мүгедектерге, қарттарға, жетімдерге, жалғызбасты және баспанасыз адамдарға көмек көрсету мақсатында жас волонтерлердің базасын құру мүмкіндігін қарастыру |
волонтерлік қозғалыс |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы желтоқсан  |
30 000 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
Жобамен қамтылған жастардың саны |
|
48. |
"Ұлы дала мұрасы" республикалық скауттар слетін ұйымдастыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғы ІІІ тоқсан |
25 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 350 адам |
|
49. |
"Жастар керуені" республикалық жобасын іске асыру |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғыІІІ тоқсан |
203 545
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
50. |
Ұйымдастырушылық дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерін меңгерген жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының жетекшілерін оқытуға бағытталған "Жастар кадрлық резеврі" жобасын іске асыру |
жобаны іске асыру  |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
6 661
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 50 адам |
|
51. |
Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
5 235
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
52. |
Этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
11 887
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 200 адам |
|
53. |
Көңілді тапқырлар клубы қозғалысының 20 жылдығына арналған "Жайдарман КТК" жобасын іске асыру |
"Жайдарман" ойындары |
АҚДМ |
2019 жылғы
ІІІ тоқсан |
50 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
30 команданың қатысуымен кемінде 8 КТК ойындарын өткізу |
|
54. |
 "Мүшайра" жас ақындардың республикалық конкурсын ұйымдастыру бойынша кешенді іс-шаралар өткізу  |
іс-шаралар
өткізу |
АҚДМ,
"Нұр Отан" партиясы
(келісу бойынша) |
2019 жыл
ішінде  |
24 696
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
55. |
Дебаттық қозғалысты дамыту бойынша іс-шаралар топтамасын өткізу |
республикалық турнир өткізу |
АҚДМ,
"Нұр Отан" партиясы (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
50 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – кемінде 200 адам |
|
56. |
"Қазақстанды таны" жас блогерлердің форумын өткізу |
форум өткізу |
АҚДМ |
2019 жылғы шілде |
200 003
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
57. |
Барлық өңірлерде "BookCrossing" әлеуметтік жобасын іске асыру |
"BookCrossing" орнату |
АҚДМ |
2019 жылғы IV тоқсан |
30 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
қатысушылар саны – 100 адам |
|
58. |
Ауылдық және қалалық жерлердегі балалар мен жастар үшін адам құқықтары, анти-буллинг бойынша семинарлар топтамасын өткізу |
білім беру курсы |
АҚДМ |
2019 жыл |
15 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқушылардың бойында құқық және заңды мінез-құлыққа құрметпен қарауды қалыптастыру, оқушылардың өз құқықтарын түсінуі |
|
59. |
Жастар ұйымдарымен және нетворкинг бойынша тәжірибе алмасу жобаны іске асыру |
жобаны іске асыру |
АҚДМ |
2019 жыл |
100 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобаға қамтылғын жастар ұйымдарының саны |
|
60. |
"JastarSportFest" жобасын іске асыру |
спорттық акциялар, жарыстар |
АҚДМ |
2019 жыл  |
150 000мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
спортпен айналысатын жастардың үлесін арттыру |
|
61. |
Жастарға, оның ішінде ерекше қамқорлықты қажет ететін жастарға мәдени іс-шаралар кешенін өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
50 000
мың теңге

 |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
– |
|
62. |
"Бәйтерек-fest" фестивалі аясында шығармашыл жастарды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру  |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
9 864
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
– |
|
63. |
"Jas.Qz" жастар қозғалысын дамыту  |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
252 602
мың теңге

 |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобаны іске асыруға тартылған жастар саны |
|
64. |
Талантты жастар, студенттер, ауыл жастарының жас мамандары үшін "Хакатон "Social Assembly" өткізу |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
14 286 мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
әзірленген жобалардың саны |
|
65. |
ҚХА "Ауыл әкімі болғым келеді!" әлеуметтік жастар жобасы конкурсын өткізу  |
конкурс өткізу |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
5 567
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жобамен қамтылған ауыл жастарының саны |
|
66. |
"Медиация жастар арасындағы бірлікті нығайту факторы ретінде" әлеуметтік жобасын іске асыру  |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
3 921
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
жастар арасында жанжалдарды азайту |
|
67. |
Өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын жүргізу үшін менторлардың 4 тобын барып оқытуды ұйымдастыру  |
іс-шаралар өткізу |
АҚДМ |
2019 жыл ішінде |
167 453
мың теңге  |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
оқытылған жастар саны – 5000 адам  |
|
4. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ |
|
68. |
Колледж студенттері арасында Worldskills Kazakhstan чемпионатын өткізу |
чемпионат
өткізу |
БҒМ |
2019 жылғы ІІІ–ІV тоқсан |
275 872
мың теңге |
РБ
203 "Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" |
чемпионатқа қатысушылар саны – 1 000 адам |
|
69. |
Репродуктивті және психикалық денсаулық мәселелері бойынша жастарға онлайн кеңес беру үшін сайт әзірлеу |
веб-сайт |
ДСМ
ЮНФПА (келісу бойынша) |
2019 жылғы
IV тоқсан |
500 мың теңге |
РБ
070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" |
консультациядан өткен жастар саны – 300 адам |
|
70. |
Білім беру ұйымдарына ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу бойынша семинарлар жүргізу |
оқытушы семинарлар өткізу |
ДСМ, ДДСҰ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
ДДСҰ бөлген қаражат есебінен |
ДДСҰ қаражаты |
қатысушылар саны |
|
71. |
Білім беру ұйымдарында ДДСҰ "Денсаулыққа ықпал ететін мектептер", "Салауатты университеттер" жобаларын енгізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері,
ДСМ, БҒМ |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
білім беру ұйымдарын қамту |
|
72.

 |
Қала аумағында "АтырауАгро Өнімдерінің" қатысуымен алма бағын өңдеу үшін аумағы 1 гектар жер учаскесін бөлу мүмкіндігін қарастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі  |
2019 жылғы
 I тоқсан |
талап етілмейді  |
- |
көгалдандыру және абаттандыру деңгейін, азық-түлік белдеуін ұлғайту |
|
73. |
Жастар денсаулық орталықтарының қызметіне мониторинг жүргізу |
есеп  |
ДСМ  |
2019 жыл ішінде тоқсан сайын  |
2 134 мың теңге |
РБ
070 "Қоғамдық денсаулықты сақтау" |
мониторингтеу |
|
74. |
Ұлттық спорт түрлерінен фестиваль өткізу |
фестиваль |
МСМ |
2019 жыл ішінде |
1 094 мың теңге |
РБ
035 "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту шеңберінде" |
жастарды іс-шаралармен қамту –
1000 адам |
|
75. |
Қазақстан Республикасында паралимпиадалық ойындарды өткізу |
паралимпиадалық ойындар |
МСМ |
2019 жыл ішінде |
11 700мың теңге |
РБ
036 "Жоғары жетістікті спортты дамыту" |
жастарды іс-шаралармен қамту – 1000 адам |
|
76. |
Қазақстан РеспубликасыныңX жазғы Универсиадасын өткізу |
жазғы Универсиада |
БҒМ, ЖОО (келісу бойынша) |
2019 жылғы мамыр  |
109 040 мың теңге |
РБ
204 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету" |
іс-шараға қатысқан жастар саны – 5550 адам |
|
77. |
Денсаулық мәселесі бойынша бейнероликтерді түсіру және тарату |
бейнероликтер |
ДСМ |
2019 жылғы ІІІ тоқсан |
8 343мың теңге |
РБ
061 "Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту" |
бейнероликтер  |
|
78. |
Жастар денсаулық орталығы үшін жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау бойынша ақпараттық білім беру материалдарының топтамасын әзірлеу |
ақпараттық материалдар |
ДСМ,
ЮНФПА (келісу бойынша) |
2019 жылғы
ІV тоқсан |
2 300мың теңге |
ЮНФПА-ның
қаражаты |
ақпараттық-білім беру материалдар топтамасы |
|
79. |
Қазақстан Республикасында кәмелеттік жасқа толмағандар арасында суицидтің алдын алу бағдарламасын іске асыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл
ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ  |
оқудан өткен жастар саны – 100 адам |
|
80. |
Жұмыс берушілер арасында қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша "Сенім" байқауына "Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині

 |
2019 жылғы ІІ тоқсан |
- |
бюджеттен
тыс қаражат
 есебінен |
"Еңбекті қорғау жөніндегі үздік жас инженер" номинациясын енгізу |
|
81. |
Еңбек әулеттері мен өндіріс қызметкерлері арасындағы "Еңбек жолы" байқауын, оның ішінде "Үздік жас қызметкер" номинациясы бойынша жүлделі орындарды кеңейту |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині |
2019 – 2021 жылдар ІІ тоқсан |
56 393 мың теңге |
РБ
001 "Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" |
жүлделі орындарды кеңейту |
|
82. |
"Айбын" республикалық әскери-патриоттық жастар жиынын ұйымдастыру |
"Айбын" республикалық әскери-патриоттық
жиыны |
Қорғанысмині |
2019 жылғы маусым |
73 150
мың теңге |
РБ
047
"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету " |
қатысушылар саны – 500 адам |
|
83. |
Бос уақыт қызметі бойынша өңірлік іс-шаралар жоспарын іске асыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл
ішінде |
- |
МЖӘшеңберінде |
жастардың бос уақытты ұйымдастырудың сапасына қанағаттану деңгейі  |
|
84. |
Өңірлерде жастар үйлерін құру мүмкіндігін қарау |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы ІІ тоқсан |
талап етілмейді |
- |
жастар үйлерінің қызметімен қамтылған ҮЕЖ саны |
|
85. |
Жергілікті жерлердегі инфрақұрылымдардың мемлекеттік және халықаралық стандарттардың сәйкестігіне талдау жүргізу |
талдау жүргізу |
АҚДМ,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
талап етілмейді |
- |
халықтың жағдайларға қанағаттану деңгейі |
|
86. |
Балалар үйлерінің түлектерін, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар жастарды жұмысқа орналастыруға және тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдесу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
жұмыссыз жастардың саны %, тұрғын үймен қамтылған жастар саны % |
|
87. |
"Қазақстандық отбасылар – 2019" ұлттық баяндамасын әзірлеу |
баяндама |
АҚДМ |
2019 жылғы қараша-желтоқсан |
20 000
мың теңге |
РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру" |
баяндаманы дайындауға сарапшыларды кеңінен тарту, кемінде 150 адам |
|
88. |
Қысқа мерзімді курстар мен ТжКББ, сондай-ақ онлайн режимінде (кәсіптік бағдарлау, практикалық оқыту, тәлімгерлік, оқуды аяқтағаннан кейін тұрақты жұмысқа орналастыру:
- ауыл жастары;
- мүмкіндігі шектеулі жастар;
-оорта білімді жұмыспен қамтылған жастар;
- жұмыс тәжірибесі жоқ жастар;
- табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен жастар;
- жас балалары бар әйелдер |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері |
2019 жыл ішінде |
бөлінген қаражат шегінде |
ЖБ |
курсты бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан жастар саны |
|
89. |
Жастар арасында "Менің үлесім" челлендж акцияларын өткізуді ұйымдастыру |
акциялар өткізу |
АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдіктері, жастар ҮЕҰ (келісу бойынша) |
2019 жыл ішінде |
талап етілмейді |
- |
акцияға қатысқан жастардың саны |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АКДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      ҚХА – Қазақстан халқы Ассамблеясы

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      "Атамекен" ҰКП – "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      "БРК-Лизинг" АҚ – "БРК-Лизинг" акционерлік қоғамы

      ДДСҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

      жастар ҮЕҰ – жастар үкіметтік емес ұйымдары

      ЖОО – жоғар оқу орындары

      ЖБ – жергілікті бюджет

      КТК – көңілді тапқырлар клубы

      "Қоғамдық келісім" РММ – "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі

      РБ – республикалық бюджет

      ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру

      ҮЕҰ– үкіметтік емес ұйымдар

      ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

      ЮНФПА – Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрғын халық саласындағы қоры

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК