

**"Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 176 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қарашадағы № 784 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2021 № 784 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдары мен ұйымдары (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етіп, жылдың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 176 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің |
|  | 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысымен бекітілген |

**Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Iс-шара атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға**  **(iске асыруға) жауаптылар** | **Орындау (iске асыру) мерзiмi** | **Болжамды шығыстар\***  **(млн. теңге)** | **Қаржыландыру көздерi** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Жаңаөзен қаласының шамадан тыс қоныстану проблемасын шешу | | | | | | |
| 1. | Жаңаөзен қаласының мұқтаж азаматтары үшін Ақтау қаласында сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй сатып алу | шарттар жасасу | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 2 900,0 | республикалық бюджет |
| 2. | Жаңаөзен қаласының жастары арасынан жұмысқа орналастырылған азаматтарға Ақтау қаласының жатақханаларында тұрғаны үшін жалға алу төлемақысын субсидиялау | Еңбекминіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | жыл сайын  2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 236,3  2020 жылы – 236,3  2021 жылы – 236,3  2022 жылы – 236,3  2023 жылы – 236,3  2024 жылы – 236,3  2025 жылы – 236,3 | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,  "Өзенмұнайгаз" АҚ  қаражаты |
| 3. | Жаңаөзен қаласындағы халықтың әлеуметтік осал топтарының қоныс аударуы үшін кейіннен коммуналдық тұрғын үй қорына бере отырып, Ақтау қаласында тұрғын үй сатып алу | қабылдау-беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2019 – 2021  жылдар | 2019 жылы – 1 000,0  2020 жылы – 1 500,0  2021 жылы – 1 500,0 | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  қаражаты |
| 4. | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына сәйкес көшіп келетін өңірлерге қоныс аудару шығыстарын субсидиялау | Еңбекминіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 20,0  2020 жылы – 20,0  2021 жылы – 20,0 | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  қаражаты |
| 5. | "Кендірлі" курорттық демалыс аймағын дамыту, оның ішінде инвесторлар тарту арқылы мейрамханалар, демалыс базаларын, балаларды сауықтыру лагерьлерін және өзге де туризм индустриясы объектілерін салу мәселесін пысықтау | МСМ-ге ұсыныстар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 – 2025 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 6. | Ақтау қаласының курорттық аймағын (Құрық паром кешеніне дейін) дамыту, оның ішінде 2025 жылға дейін 45 қонақ үй кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 3 000,0  2020 жылы – 7 000,0  2021 жылы – 7 000,0  2022 жылы – 7 000,0  2023 жылы – 7 200,0  2024 жылы – 1 500,0  2025 жылы – 7 300,0 | жеке  инвестициялар |
| ІІ. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету | | | | | | |
| 7. | Кемінде 9 мың адамның жұмыс орнын сақтай отырып, "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның кен орындарында мұнай өндiру деңгейiн 5,5 млн. тонна көлемінде қамтамасыз ету | ЭМ-ге ақпарат | "Өзенмұнайгаз" АҚ  (келісу бойынша) | 2019 – 2025 жылдар | талап етiлмейдi | "Өзенмұнайгаз" АҚ  (келісу бойынша) |
| 8. | Мазутталған топырақты биологиялық тазарту бойынша шараларды қабылдау | ЭМ-ге ақпарат | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша),  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 995,0  2020 жылы – 995,0  2021 жылы – 4 975,0  2022 жылы – 4 975,0  2023 жылы – 4 597,0 | "Өзенмұнайгаз" АҚ  қаражаты |
| 9. | Өндірістік қуаттарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін Жазғұрлы депрессиясындағы мұнай және газ кен орындары тобын геологиялық барлау және өнеркәсіптік пайдалануға өту жобасын іске асыру мәселесін пысықтау | ЭМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз"  ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | - | - |
| Ағымдағы өндірістік қуаттарды кеңейту және жаңғырту | | | | | | |
| 10. | Орталық мұнай тапсыру пунктін салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 1 700,0 | жеке  инвестициялар |
| 11. | Қант құрағын өңдеу және оның негізінде құмшекер өндіретін кіші зауыт салу және пайдалану | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 86,6 | жеке  инвестициялар |
| 12. | Шағын газ поршеньді электр станциясы базасында электр энергиясын өндіретін кәсіпорын салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 5 400 | жеке  инвестициялар |
| 13. | Ақтау теңіз порты АЭА аумағында штангалы тереңдік сорғы дайындау, жөндеу және сервистік қызмет көрсету цехын салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | 2020 жылы – 250,0  2021 жылы – 250,0 | жеке  инвестициялар |
| 14. | Қолданыстағы шикізат көлемін есепке ала отырып, жаңа газ өңдеу зауытын салуды қоса алғанда, "Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС жаңғырту | орындалған жұмыстар актісі | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2019 – 2022 жылдар | 2019 жылы – 2 705,0  2020 жылы – 35 139,0  2021 жылы – 34 725,0  2022 жылы – 34 725,0 | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  қаражаты |
| 15. | Кеспе тастар, жиектастар, суағарлар, резеңке жабындар өндіретін цех ашу жолымен Жаңаөзен қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу комбинатының өндірісін кеңейту | ЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 130,0 | жеке  инвестициялар |
| ІІІ. Халықты жұмыспен қамтамасыз ету, экономикалық белсенділікті ынталандыру,  жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға жәрдемдесу | | | | | | |
| Жаңаөзен қаласының тұрғындарын жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары | | | | | | |
| 16. | Жалпы білім беретін мектеп түлектерін Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы бойынша республика өңірлеріндегі сұранысқа ие мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік оқу орындарында, жоғарғы оқу орындарында оқыту, жыл сайын кемінде 200 бала | БҒМ-ға ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | жыл сайын,  2019 – 2025 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 17. | Өңірдің (оның ішінде Жаңаөзен қаласының) еңбекке қабілетті тұрғындарынан кемінде 250 адамды ТШО-ның "Болашақ кеңейту жобасының – сағалық қысымды басқару жобасының" аясында айқындалған екі мердігерлік оқу орталығы базасында оқыту, кәсіби даярлау және қайта даярлау | Еңбекминіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "ТенгизШевройл" ЖШС  (келісу бойынша) | жыл сайын,    2019 – 2021 жылдар | көзделген қаражат шегінде | "ТенгизШевр  Ойл" ЖШС  қаражаты |
| 18. | Өңір аумағында іске асырылып жатқан инвестициялық жобаларда жұмыс орындарының санынан кемінде 20 % квота көлемінде Жаңаөзен қаласының жұмыссыз тұрғындарын жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету | меморандум жасасу | Маңғыстау облысының әкімдігі,  жұмыс беруші компаниялар  (келісу бойынша) | жыл сайын,  2019 – 2025 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 19. | Жаңаөзен қаласы "Өзенинвест" МКК-нің (350 жұмыс орнына дейін) міндеттемелерін ұлғайту тетігі арқылы коммуналдық шаруашылық объектілерін ұстау қызметін кеңейту бойынша шаралар қабылдау | ЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша),  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 2100,0  2020 жылы – 600,0  2021 жылы – 600,0  2022 жылы – 600,0  2023 жылы – 600,0  2024 жылы – 600,0  2025 жылы – 600,0 | "Өзенмұнайгаз" АҚ,  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ  қаражаты |
| Шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын құру | | | | | | |
| 20. | Жаңаөзен қаласы халқын бизнес негіздеріне оқыту бойынша жыл сайын кемінде 500 адамды қамту | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰКП (келісу бойынша) | жыл сайын,  2019 – 2025 жылдар | 2019 жылы – 38,5  2020 жылы – 38,5  2021 жылы – 38,5  2022 жылы – 38,5  2023 жылы – 38,5  2024 жылы – 38,5  2025 жылы – 38,5 | жергілікті бюджет |
| 21. | Жаңаөзен қаласының жастары қатарынан шыққан кәсіпкерлер үшін "Коворкинг орталығын" құру | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жыл | 220,0 | жеке  инвестициялар |
| 22. | Маңғыстау облысының өңірдің мұнай-газ саласы кәсіпорындарының жұмыскерлері үшін жергілікті тауар өндірушілер арқылы тамақ өнімдерін, арнайы киімдер мен арнайы аяқ киімдерді сатып алуға тапсырыстар көлемімен белгіленген тәртіппен қамтамасыз ету | шарт жасасу | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісу бойынша), өңірдің мұнай-газ және сервистік компаниялары  (келісу бойынша) | 2019 – 2025  жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 23. | Жаңаөзен қаласы технопаркінің өндірістік алаңын (индустриялық аймағын) шағын және орта бизнес жобаларымен толтыруды қамтамасыз ету (орта мерзімді кезеңде кемінде 30 кәсіпорын) | ИИДМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "Каспий" ӘКК (келісу бойынша),  ҰКП (келісу бойынша) | 2019 – 2022 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| ІV. Жаңаөзен қаласының әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын қолдау | | | | | | |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 24. | Жаңаөзен қаласындағы 50 кереуеттік стационары бар медициналық орталықтың құрылысын аяқтау | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "Өзенмұнайгаз" АҚ  (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 1 800,0    2019 жылы – 1 200,0 | "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты,    МЖӘ аясында жеке инвестициялар |
| 25. | Жаңаөзен қаласы Рахат ауылының "Мерей" шағын ауданында дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 387,9 | жергілікті бюджет |
| 26. | Жаңаөзен қаласының Қызылсай кентінде дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2022 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | жергілікті бюджет |
| 27. | Жаңаөзен қаласының "Арай" шағын ауданында дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2023 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | жергілікті бюджет |
| 28. | Жаңаөзен қаласында (Рахат, Теңге, Қызылсай ауылдарының шағын аудандары) облыстық жедел медициналық көмек станциясы филиалы үшін 3 модульді кіші станция салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 30,0 | жергілікті бюджет |
| 29. | Жаңаөзен қаласының Маңғыстау облыстық жедел медициналық көмек станциясы филиалының автопаркін жаңарту | шарттар жасасу | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | 2020 жылы – 75,0  2021 жылы – 75,0 | жергілікті бюджет,  МЖӘ аясында жеке инвестициялар |
| Мәдениет және спорт, жастардың бос уақыты | | | | | | |
| 30. | Жаңаөзен қаласында кітапханасы бар Оқушылар (жастар) сарайын салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | жергілікті бюджет |
| 31. | Жаңаөзен қаласында облыстық тарихи-өлкетану мұражайы филиалын салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | жергілікті бюджет |
| 32. | Қала мектептерінің аумағында спорт залдарын (Ақтау қаласындағыға ұқсас) салу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | сметалық есепке сәйкес | МЖӘ аясында жеке инвестициялар |
| 33. | Балалар алаңдары мен спорт алаңдарын сатып алу және орнату мәселесін пысықтау | ҰЭМ-ге ұсыныстар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 – 2022 жылдар | - | - |
| Жаңаөзен қаласының тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту | | | | | | |
| 34. | Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (сумен жабдықтау) | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 75,9 | жергілікті бюджет |
| 35. | Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (газбен жабдықтау) | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ЭМ | 2020 жыл | 2020 жылы – 166,5 | республикалық бюджет |
| 36. | Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (электрмен жабдықтау) | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 70,2 | жергілікті бюджет |
| 37. | Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысынан Теңге ауылына дейін су тазарту құбырын салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Қаржымині,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 369,0      2020 жылы – 41,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 38. | Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысының сыртқы инженерлік желілерін реконструкциялау және кеңейту | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 39. | Жаңаөзен қаласының бұрыннан бар сумен жабдықтау, кәріз желілерін реконструкциялау және кеңейту | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 – 2022 жылдары | 2021 жылы – 700,0    2022 жылы – 700,0 | республикалық бюджет |
| 40. | Жаңаөзен қаласының Өзен станциясындағы және Рауан шағын ауданындағы бұрыннан бар кәріздік-сорғы станцияларын реконструкциялау және кеңейту | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 315,0      2020 жылы – 35,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 41. | Жаңаөзен қаласының көшелерін абаттандыру (жаңа жиектастар орнату, бұрыннан барын ауыстыру, тротуарларды ағымдағы жөндеу) | орындалған жұмыстар актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдары | 2020 жылы – 149,8  2021 жылы – 225,5  2022 жылы – 591,5 | жергілікті бюджет |
| 42. | Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін әлеуметтік және көлік инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділікті (пандустар, тұтқыштар және т.б.) қамтамасыз ету | Еңбекминіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдары | 2020 жылы – 56,3  2021 жылы – 56,2 | жергілікті бюджет |
| 43. | Жаңаөзен қаласында көшелерді жарықтандыру желілерін салу | орындалған жұмыстар актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 213,0 | жергілікті бюджет |
| 44. | Жаңаөзен қаласының автобус паркін жаңалау | жаңа автобустар сатып алу | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "Каспий" ӘКК (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдары | 2020 жылы – 380,0  2021 жылы – 304,0 | жеке инвестициялар арқылы ҚДБ лизингі,  жергілікті бюджет |
| 45. | Жаңаөзен қаласының қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 224,1      2019 жылы – 24,9 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 46. | Жаңаөзен қаласының Мерей шағын ауданында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 147,8      2019 жылы – 16,4 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 47. | Жаңаөзен қаласының Бостандық, Мұнайлы шағын аудандарында және Теңге аулында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 169,4      2019 жылы – 18,8 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 48. | Жаңаөзен қаласы Рахат шағын ауданында № 7 кіреберіс, Ақсу шағын ауданынан Мерей шағын ауданына № 5 кіреберіс, Рахат шағын ауданынан Мерей шағын ауданына № 1 кіреберіс қалаішілік автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 268,5      2019 жылы – 29,8 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 49. | Жаңаөзен қаласының Ақсу, Жұлдыз, Рахат шағын аудандарында қалаішілік автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 315,0      2021 жылы – 35,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 50. | Жаңаөзен қаласының Ақсу шағын ауданында автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 315,0      2021 жылы – 35,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 51. | Жаңаөзен қаласының Рахат шағын ауданында автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 315,0      2021 жылы – 35,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 52. | Жаңаөзен қаласының Астана шағын ауданында автомобиль жолдарын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 315,0      2021 жылы – 35,0 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 53. | Қалаішілік көшелердің (теміржол вокзалы, Маусым, Абай, Боранбаев, Сәтпаев және  М. Жұмабаев) автомобиль жолдарын орташа жөндеу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 100,0 | жергілікті бюджет |
| Тұрғын үй | | | | | | |
| 54. | Жаңаөзен қаласында халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үйлер салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 – 2022 жылдары | 2021 жылы – 900,0  2022 жылы – 807,0    2021 жылы – 100,0  2022 жылы – 89,7 | республикалық бюджет    жергілікті бюджет |
| 55. | Жаңаөзен қаласында ескі тұрғын үйлерге күрделі жөндеу жүргізу мәселесін пысықтау | ИИДМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 – 2020 жылдары | - | - |
| 56. | Шаңырақ шағын ауданында №43 авариялық үйдің тұрғындарына пәтерлер (10 пәтер) сатып алу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 145,0 | жергілікті бюджет |
| 57. | Бюджеттік ұйымдардың жұмыскерлері үшін Жаңаөзен қаласында жатақхана (180 орынға) салу | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | жергілікті бюджет |
| Су тапшылығы мәселелерін шешу | | | | | | |
| 58. | "Каспий" су тұщыту зауытының қуатын 40 мың м³ дейін кеңейту | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 10 595,3 | республикалық бюджет (кредиттеу) |
| 59. | Қаражанбас кен орнында 17 мың м³ су тұщыту қондырғысын салу мәселесін пысықтау | ЭМ-ге ұсыныс | Маңғыстау облысының әкімдігі,  "Қаражанбасмұнай"  АО (келісу бойынша) | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 60. | Қарақия ауданы Құрық ауылында қуаты тәулігіне 50 мың м³ су тұщыту қондырғысын салу мәселесін пысықтау | ҰЭМ-ге ұсыныстар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 61. | Кендірлі демалыс аймағы ауданында магистральды құбыржолы бар, қуаты тәулігіне 45 мың м³ теңіз суын тұщыту зауытын салу мәселесін пысықтау | ҰЭМ-ге ұсыныстар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| V. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту | | | | | | |
| 62. | Жаңаөзен қаласының индустриялық аймағын одан әрі кеңейту үшін инженерлік коммуникациялық желілер салу жөніндегі мәселені пысықтау | ҰЭМ-ге ұсыныс | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдары | талап етiлмейдi | - |
| 63. | 135 га алқап қала аумағында мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығының шаруа қожалықтарын, ет, сүт өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарын құру және дамыту | ҰЭМ-ге ұсыныс | Маңғыстау облысының әкімдігі  АШМ | 2022 – 2025 жылдары | талап етiлмейдi | жеке инвестициялар |
| VІ. Құқықтық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі шаралары | | | | | | |
| 64. | Маңғыстау облысының полиция департаменті Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының материалдық-техникалық базасын нығайту | ҰЭМ-ге ақпарат | ІІМ (жинақтау),  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 591,0 | республикалық бюджет |
| 65. | Маңғыстау облысы полиция департаментінің Жаңаөзен қаласының полиция басқармасын штаттық нығайту мақсатында 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР ІІМ штат санының лимитін 75 бірлікке көбейту мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныс | ІІМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | - | - |
| 66. | Жаңаөзен қаласының көшелерінде 68 бұрылмалы бейнебақылау камерасын орнату | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 271,0 | жергілікті бюджет |
| 67. | Жаңаөзен қаласының аулаларында бейнебақылау жүйесін енгізу | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | МЖӘ бизнес-жоспарына сәйкес | МЖӘ аясында жеке инвестициялар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көзі | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 14 896,1 | 850,5 | 2 860,0 | 1 507,0 | - | - | - | 20 113,6 |
| Жергілікті бюджет | 544,4 | 1 652,6 | 939,2 | 719,7 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 3 971,4 |
| "Өзенмұнайгаз" АҚ мен  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ қаражаты | 8 856,3 | 38 490,3 | 42 056,3 | 40 536,3 | 5 433,3 | 836,3 | 836,3 | 137 044,8 |
| Жеке инвестициялар | 9 816,6 | 9 170,0 | 7 250,0 | 7 000,0 | 7 200,0 | 11 500,0 | 17 300,0 | 69 236,6 |
| ЖИЫНЫ | 34 113,4 | 50 163,4 | 53 105,5 | 49 763,0 | 12 671,8 | 12 374,8 | 18 174,8 | 230 366,4 |

      \*Ескертпе:

      - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі Маңғыстау облысының әкімдігі тиісті жоспарлы кезеңге бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттама ұсынған кезде республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады;

**-** ПҚӨС төлеу бойынша жеңілдіктер берілген жағдайда "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ және "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҰКП | - | "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ | - | "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "ҚДБ" | - | "Қазақстан даму банкі" акционерлік қоғам |
| АҚ | - | акционерлік қоғам |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі | |
| Қаржымині | - | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | |
| ӘКК | - | әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі | |
| Еңбекмині | - | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | |
| ЖСҚ | - | жобалық-сметалық құжаттама |
| ЖШС | - | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ИИДМ | - | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| МЖӘ | - | мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
| МКК | - | мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| ПҚӨС | - | пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық |
| ТШО | - | Теңізшевройл ЖШС |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі | |
| АЭА | - | арнайы экономикалық аймақ |
| ІІМ | - | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ЭМ | - | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК