

**Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 271 қаулысы.

      "Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 148 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жарты жылда бір рет, есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жылына екі рет, 25 шілдеге және 25 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 13 мамырдағы№ 271 қаулысыменбекітілген |

 **Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 13.12.2019 № 925; 24.05.2021 № 341 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с№ |
Іс-шара |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындау мерзімі |
Қаржыландыру көлемі
(мың теңге) |
Қаржыландыру көзі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Әдістемелік іс-шаралар |
|
1.       |
Ақпараттық-анықтамалық материалдарды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығару
  |
ақпараттық-анықтамалық материалдар |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
IV тоқсан
  |
2019 ж. – 1,500 мың теңге; 2020 ж. – 1,500 мың теңге;2021 ж. –1,500 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
2.       |
ҚХА этномәдени бірлестіктерін қоғамдық аккредиттеуді ұйымдастыру және өткізу |
ҚХАХ шешімі |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын
 |
- |
талап етілмейді
  |
|
3.       |
ҚХА этномәдени бірлестіктері өкілдері үшін тәжірибелік семинар-тренингтер ұйымдастыру және өткізу  |
семинар-тренингтер |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері
  |
10 қаңтарға дейін,
10 шілдеге дейін |
2020 ж. – 4,258 мың теңге;2021 ж. – 4,258 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
4.       |
Мемлекеттік құрылым өкілдері үшін оқытушы семинар-тренингтер өткізу  |
семинар-тренингтер |
МҚІА (келісу бойынша),
МБА (келісу бойынша)  |
жыл сайын,
10 қаңтарға дейін,
10 шілдеге дейін
  |
2019 ж. – 11,188 мың теңге;
2020 ж. – 11,188 мың теңге;
2021 ж. – 11,188 мың теңге
013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
5.       |
Медиация институтын дамыту бойынша семинар-тренингтер ұйымдастыру және өткізу  |
семинар-тренингтер |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, МБА (келісу бойынша),
облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 жылғы III тоқсан
  |
2021 ж. – 4,644 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет
  |
|
6.       |
Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері жанындағы "Қоғамдық келісім" КММ және өңірлік ҚХА-лардың басқа да қоғамдық құрылымдарының қызметіне менеджменттің заманауи әдістерін енгізу бойынша әдістемелік кеңестің отырыстарын өткізу  |
отырыс
хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері

  |
жыл сайын |
2019 ж. – 2,500 мың теңге;2020 ж. – 2,500 мың теңге;2021 ж. – 2,500 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
7.       |
Қазақстан этностарының арасында ортақ құндылықтар қалыптастыру, сондай-ақ "Рухани жаңғыру" бағдарламасын ілгерілету  |
атқарылған жұмыс туралы есеп
  |
АҚДМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері  |
2019 жыл
жыл бойы |
2019 ж. – 11,418 мың теңге 002 "Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
8.       |
ҚХА кафедраларының жұмысын қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша ғылыми-білім беру және қоғамдық-бұқаралық салаларда қамтамасыз ету |
жұмыс туралы есеп |
БҒМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша) |

жыл сайын |
- |

талап етілмейді
  |
|
2. Ұйымдастырушылық-практикалық іс-шаралар |
|
9.       |
ҚХА этномәдени бірлестіктерін тарта отырып, жастар арасында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша ҚХА-ның "Жаңғыру жолы" республикалық жастар қозғалысын дамыту бойынша жүйелі жұмысын қамтамасыз ету |
атқарылған жұмыс туралы есеп |
АҚДМ, БҒМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша),
ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша),
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері
  |
жыл сайын |
- |
талап етілмейді
  |
|
10.       |
ҚХА қоғамдық келісім кеңестері жүйесін одан әрі дамытуды қамтамасыз ету, азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылды нығайту
  |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын
  |
- |
талап етілмейді

  |
|
11.       |
Қайырымдылық ұйымдарының, меценаттардың, донорлардың және ҚХА этномәдени бірлестіктерінің қайырымдылық қызметтерін үйлестіру
  |
атқарылған жұмыс туралы есеп |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын
  |
- |
талап етілмейді
  |
|
12.       |
Әртүрлі этнос өкілдерін мемлекеттік тілді және қазақстандық этностардың тілдерін меңгеруге тарту бойынша жұмысты үйлестіру |
АҚДМ-ге ақпарат |
МСМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын
  |
- |
талап етілмейді
  |
|
13.       |
ҚХА этномәдени бірлестіктері үшін тілдік мектеп ұйымдастыру және өткізу
  |
оқу курстары |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша)
  |

жыл сайын
  |
2019 ж. – 10, 000 мың теңге; 2020 ж. – 10, 000 мың теңге;2021 ж. – 10, 000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |

республикалық бюджет |
|
14.       |
ҚХА журналистер клубының қызметін қамтамасыз ету |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері
  |
жыл сайын,
II тоқсан |
2019 ж. – 7,683 мың теңге;2020 ж. – 7,683 мың теңге;2021 ж. – 7,683 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
15.       |
"Үздік медиатор" және "Үздік медиация кабинеті" ҚХА конкурстарын ұйымдастыру және өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісу" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2020 жылғы
ІІІ тоқсан

  |
2020 ж. – 2,546 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
16.       |
"ЭтноFashion" сән фестивалін ұйымдастыру және өткізу |
фестиваль |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2020 жылғы
IV тоқсан

  |
2020 ж. – 11,8 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
17.       |
ҚХА медиация кеңестерінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу  |
отырыс
хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2020-2021 жылдар,
ІІ тоқсан |
2020 ж. – 4,196 мың теңге;
2021 ж. – 4,196 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
18.       |
ҚХА ЭМБ өкілдері арасында номинациялар бойынша "Біз – сенің ұландарыңбыз, Қазақстан" конкурсын өткізу  |
конкурс |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша),
ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2020 жылғы
IV тоқсан
  |
2020 ж. – 4,500 мың теңге;009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
19.       |
100 жаңа есім "Жастардың алтын бесігі" жобасына үміткерлер – табысты адамдармен кездесулер ұйымдастыру және өткізу |
кездесулер |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша)  |
жыл сайын,
III және IV тоқсан |
2019 ж. – 3, 000 мың теңге; 2020 ж. – 3, 000 мың теңге;2021 ж. – 3, 000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
20.       |
"Менің жетістігімнің тарихы – елімнің жетістігінің тарихы" атты шығармашылық кездесулер циклын өткізу |
кездесулер |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
II және
III тоқсандар |
2019 ж. – 990 мың теңге; 2020 ж. – 990 мың теңге;2021 ж. – 990 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
21.       |
"Prодвигай себя" өзін-өзі ілгерілету, өзіндік маркетинг және өзін таныстыру стратегиялары бойынша тренингтер мен оқыту бағдарламалары кешенін ұйымдастыру және өткізу |
оқыту бағдарламалары |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша)  |
тоқсан сайын
  |
2019 ж. – 2, 500 мың теңге; 2020 ж. – 2, 500 мың теңге;2021 ж. – 2, 500 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
22.       |
"Еркін сөйле" "НЕ конференция" жобасын ұйымдастыру және өткізу |
жобаны іске асыру туралы есеп |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
III тоқсан  |
2019 ж. – 2, 000 мың теңге; 2020 ж. – 2, 000 мың теңге;2021 ж. – 2, 000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
23.       |
"100 жаңа есім: табысты болудың жолдары" жазғы мектебін өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
ІII тоқсан |
2019 ж. – 5, 000 мың теңге; 2020 ж. – 5, 000 мың теңге;2021 ж. – 5, 000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
24.       |
"Жаңа толқын "100+" жастар форумын өткізу |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
II тоқсан  |
2019 ж. – 5, 934 мың теңге; 2020 ж. – 5, 934 мың теңге;2021 ж. – 5, 934 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
25.       |
"Көшбасшы бол!" жастар жобасын өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісім бойынша) |
жыл сайын,
II тоқсан |
2019 ж. – 10, 000 мың теңге; 2020 ж. – 10, 000 мың теңге;2021 ж. – 10, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
26.       |
"Қазақстанға ыстық ықыласпен!" акциясын іске асыру |
акциялар |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
2020 жылғы
ІІІ тоқсан |
2020 ж. – 19, 600 мың теңге009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша
  |
республикалық бюджет |
|
27.       |
"Тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан менің үлесім" конкурсын өткізу |
конкурс |
"Қоғамдық келісім" РММ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) |
2020 және 2021 жылғы
IV тоқсан
  |
2020 ж. – 2, 000 мың теңге;2021 ж. – 2, 000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
3. Қоғамдық-бұқаралық іс-шаралар |
|
28.       |
ҚХА аясында Алғыс айту күніне арналған форумды ұйымдастыру және өткізу  |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері

  |
жыл сайын,
1 наурыз |
2019 ж. – 21,977 мың теңге;2020 ж. – 21,977 мың теңге;2021 ж. – 21,977 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
29.       |
ҚХА қоғамдық келісім кеңестерінің республикалық форумын өткізу |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша)

  |
жыл сайын,
IV тоқсан |
2019 ж. – 6,000 мың теңге; 2020 ж. – 6,000 мың теңге; 2021 ж. – 6,000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
30.       |
ҚХА жыл сайынғы сессиясын дайындау және өткізу  |
сессия хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), МСМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын,
1 мамырға дейін |
2019 ж. – 67,913 мың теңге;
2020 ж. – 67,913 мың теңге;
2021 ж. – 67,913 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
31.       |
ҚХА сессиясына арналған концерт өткізу |
концерт |
МСМ |
жыл сайын,
1 мамырға дейін  |
2019 ж. – 70,984 мың теңге;
2020 ж. – 74,211 мың теңге;
2021 ж. – 73,862 мың теңге 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату,Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттаужәне мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
32.       |
ҚХА Кеңесінің отырыстарын
өткізу  |
отырыс хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын
  |
2019 ж. – 7,795 мың теңге;2020 ж. – 7,795 мың теңге;2021 ж. – 7,795 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
33.       |
Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін насихаттау үшін республикалық дәрістер ұйымдастыру және өткізу  |
дәрістер |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын |
2019 ж. – 16,228 мың теңге;2020 ж. – 16,228 мың теңге;2021 ж. – 16,228 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
34.       |
Этномәдени бірлестіктерді "Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" идеологиялық тұғырнамасын қолдауға шоғырландыру бойынша іс-шаралар ұйымдастыру |
атқарылған жұмыс туралы есеп |
АҚДМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын  |
2019 ж. – 4,792 мың теңге;
2020 ж. – 4,792 мың теңге;
2021 ж. – 4,792 мың теңге;
002 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
35.       |
ҚХА "Қайырымдылық керуені" республикалық жобасы шеңберінде қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру және өткізу |
акция |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын
  |
- |
талап етілмейді |
|
36.       |
Қайырымдылық ұйымдары мен донорлар өкілдерінің "Қайырымдылық керуені" республикалық форумын өткізу
 |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығы
(келісу бойынша) |
жыл сайын
IV тоқсан |
2019 ж.– 21,977 мың теңге;2020 ж.– 21,977 мың теңге;2021 ж.– 21,977 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
37.       |
Қазақстан ұлттық (этностық) театрларының республикалық фестивалін өткізу |
фестиваль |
МСМ |
екі жылда
бір рет,
ІІ тоқсан |
2019 ж. - 118,9 мың теңге
033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату,Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттаужәне мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
38.       |
"Шаңырақ" этножурналистика саласында конкурс ұйымдастыру және өткізу |
конкурс |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
IV тоқсан  |
2019 ж. – 5,671 мың теңге;2020 ж. – 5,671 мың теңге;2021 ж. – 5,671 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
39.       |
"Өнеріміз саған – Қазақстан!" – қазақ ұлттық өнерін (домбыра қобыз, би) жетік меңгерген этностық топтар өкілдерінің фестивалін өткізу |
фестиваль |
МСМ |
жыл сайын |
2019 ж. – 15,265 мың теңге
2020 ж. – 15,993 мың теңге
2021 ж. – 16,409 мың теңге.
033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату,Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттаужәне мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
40.       |
"Мың бала" республикалық мәдени-ағартушылық жобасын ұйымдастыру және өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын,
IV тоқсан |
2019 ж. – 5,000 мың теңге;2020 ж. – 5,000 мың теңге;2021 ж. – 5,000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
41.       |
ҚХА Аналар кеңесінің республикалық отырысын өткізу
  |
отырыс
хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын |
2019 ж. – 4,450 мың теңге; 2020 ж. – 4,450 мың теңге;2021 ж. – 4,450 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық бюджет |
|
42.       |
ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығының отырысын ұйымдастыру және өткізу
  |
отырыс
хаттамасы |
ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығы (келісу бойынша), Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын  |
- |
талап етілмейді |
|
43.       |
ҚХА қамқорлығымен республикалық Достық үйінің іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу
  |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл
сайын
  |
2019 ж. – 8,7 мың теңге; 2020 ж. – 8,7 мың теңге;2021 ж. – 8,7 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша" |
республикалық бюджет |
|
4. Ғылыми-сараптамалық сүйемелдеу іс-шаралары |
|
44.       |
ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің кеңейтілген отырысын ұйымдастыру және өткізу |
отырыс
хаттамасы |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) |
жыл сайын
 |
2019 ж.- 8,004 мың теңге;2020 ж.- 8,004 мың теңге;2021 ж.- 8,004 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
45.       |
ҚХА Орталық Азия ғылыми-сараптамалық кеңесін ұйымдастыру және өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша),
СІМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) |
2020 жылғы
IV тоқсан
  |
2020 ж. – 6,210 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
46.       |
Этносаралық қатынастар саласындағы проблемалар, қоғамдық келісім және жалпыұлттық бірлік тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулерді іске асыру |
ғылыми зерттеулер |
БҒМ |

2020 жылғы
желтоқсан |
2020 ж. - 64,700 мың. теңге
217 "Ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша
  |
республикалық
бюджет |
|
47.       |
Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың конкурсын ұйымдастыру және өткізу  |
конкурс |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) |
2019, 2021 жылдар
IV тоқсан
  |
2019 ж. – 3,657 мың теңге;2021 ж. – 3,657 мың теңге;
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
48.       |
Ғалымдар мен сарапшылардың халықаралық форумын ұйымдастыру және өткізу
  |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ,
БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) |
2019, 2021 жылдар
IV тоқсан |
2019 ж. – 7,943 мың теңге;2021 ж. – 7,943 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
49.       |
Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурсын өткізу |
конкурс |
МҚІА (келісу бойынша),
МБА (келісу бойынша) |
жыл сайын,
IV тоқсан
  |
2019 ж. – 2,250 мың теңге;2020 ж. – 2,250 мың теңге;2021 ж. – 2,250 мың теңге
013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
50.       |
"Қазіргі ментальдықтағы этикалық және конфессиялық: әдіснама және зерттеу сұрақтары" халықаралық ғылыми-практикалық семинарын өткізу |
семинар
  |
МҚІА (келісу бойынша), МБА (келісу бойынша) |
жыл сайын |
2019 ж. – 2,089 мың теңге;2020 ж. – 2,089 мың теңге;2021 ж. – 2,089 мың теңге
013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
51.       |
Қоғамдық көңіл-күй саласында кешенді социологиялық зерттеу бағдарламасын ұйымдастыру және өткізу |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын  |
2019 ж.- 16,000 мың теңге;2020 ж.- 16,000 мың теңге;2021 ж.- 16,000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
52.       |
Этносаралық келісім саласында социологиялық зерттеулер жүргізу |
мониторингтеу бойынша есеп |
АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша),
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын, тоқсанына бір рет есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сы күніне дейін |
2019 ж. – 35,000 мың теңге
2020 ж. – 35,000 мың теңге
2021 ж. – 35,000 мың теңге
001 "Қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бюджеттік бағдарлама бойынша
  |
республикалық және жергілікті бюджеттер |
|
5. Халықаралық іс-шаралар |
|
53.       |
"Бірлік" халықаралық жастар лагерін ұйымдастыру және өткізу  |
АҚДМ-ге ақпарат |
"Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), СІМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын,
III тоқсан
  |
2019 ж. – 8,000 мың теңге;2020 ж. – 8,000 мың теңге;
2021 ж. – 8,000 мың теңге;
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
54.       |
"Жастар арасында этносаралық қатынастар мәдениеті" халықаралық жазғы мектебін өткізу
  |
АҚДМ-ге ақпарат |
МҚІА (келісу бойынша),
МБА (келісу бойынша),
АҚДМ |
жыл сайын |
2019 ж. – 3,561 мың теңге;
2020 ж. – 3,561 мың теңге;
2021 ж. – 3,561 мың теңге
013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |
|
55.       |
ҚХА халықаралық медиа-форумын ұйымдастыру және өткізу |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2019, 2021 жылдар
IV тоқсан
  |
2019 ж. – 13,104 мың теңге; 2021 ж. – 13,104 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
56.       |
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған "Болашақ үшін естелік" халықаралық жобасын ұйымдастыру және өткізу |
жоба |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын,
II тоқсан |
2019 ж. – 7,270 мың теңге; 2020 ж. – 7,270 мың теңге;2021 ж. – 7,270 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
57.       |
АӨСШК елдерінің ұлттық-мәдени орталықтары форумын ұйымдастыру және өткізу |
форум |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын,
II тоқсан |
2019 ж. – 8,000 мың теңге; 2020 ж. – 8,000 мың теңге;2021 ж. – 8,000 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
58.       |
"Жібек жолы бойындағы сырласу" халықаралық мәдени-танымдық жобаны ұйымдастыру және өткізу |
жоба |
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын,
III тоқсан |
2019 ж. – 13,765 мың теңге;2021 ж. – 15,306 мың теңге
009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша |
республикалық
бюджет |
|
6. Ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары |
|
59.       |
Бірыңғай медиа-жоспар аясында ҚХА қызметінің негізгі бағыттары туралы БАҚ-та материалдар жариялау |
материалдар жариялау |
АҚДМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жыл сайын |
003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде |
республикалық
бюджет |
|
60.       |
Бейнероликтер өндірісін ұйымдастыру және оларды ақпараттық ресурстарға орналастыру |
ақпараттық ресурстарда роликтер |
АҚДМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
2019 жыл бойы |
003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде |
республикалық
бюджет |
|
61.       |
ҚХА жұмысының шеңберінде "Рухани жаңғыру" және "Ұлы даланың жеті қыры" бағдарламалық мақалаларының негізгі бағыттарына арналған қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде телевизиялық бағдарламалар циклін ұйымдастыру |
телебағдарламалар циклі |
АҚДМ,
"Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
жыл сайын |
003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде |
республикалық
бюджет |
|
62.       |
ҚХА мультимедиалық
порталының қызметін қамтамасыз ету (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) |
АҚДМ-ге
ақпарат |
АҚДМ,
"Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
үнемі
  |
003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде |
республикалық
бюджет |
|
63.       |
БАҚ пен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша "Қоғамдық келісім" РММ және КММ баспасөз қызметі қызметкерлерін оқытатын семинар-тренингтер өткізу |
семинар-тренингтер |
АҚДМ,
"Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) |
жыл сайын |
2019 ж.-13,212 мың теңге;
2020 ж.-13,212 мың теңге;
2021 ж.-13,212 мың теңге.
001 "Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша |
республикалық
бюджет |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АҚДМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі  |
|
БҒМ |
– |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
|
ҚХАХ |
– |
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі жанындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы |
|
МҚІА |
– |
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі |
|
МСМ |
– |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
|
СІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
АӨСШК |
– |
Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес |
|
БАҚ |
– |
бұқаралық ақпарат құралдары |
|
"Қоғамдық келісім" РММ |
– |
 Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі |
|
ҚХА |
– |
Қазақстан халқы Ассамблеясы |
|
ҚХА ҒСК |
– |
Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми-сарапшылық кеңесі |
|
ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ |
– |
Қазақстан халқы Ассамблеясының "Жаңғыру жолы" республикалық жастар қозғалысы |
|
МБА |
– |
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы |
|
ҚХА ЭМБ |
– |
Қазақстан халқы Ассамблеясының Этномәдени бірлестіктері |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК