

**"Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі жол картасын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 қазандағы № 732 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 20 мамырдағы кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған "Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

      2. Жол картасының орындалуына жауапты орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдіктері және ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Жол картасын іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын;

      2) тоқсанның соңғы айының 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 2 қазандағы № 732 қаулысыменбекітілген |

 **"Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Іс-шараның атауы |
Аяқталу нысаны |
Орындауға жауаптылар |
Орындау мерзімі |
Қаржылан
дыру көздері және болжамды шығыстар (мың теңге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
ОМС пилоттық жобасын іске асыратын мемлекеттік органдар тізбесін айқындау |
Қаржыминінің бұйрығы |
Қаржымині |
2019 жылғы қазан
  |
талап
етілмейді |
|
2. |
ОМС пилоттық жобасын іске асыру жөнінде ұсыныстарды әзірлеу бойынша ведомствоаралық жұмыс тобын құру  |
Қаржыминінің бұйрығы |
пилоттық жобаның МО |
2019 жылғы қазан
  |
талап
етілмейді |
|
3. |
ОМС пилоттық жобасын іске асыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу  |
жұмыс тобы отырысының хаттамасы |
пилоттық жобаның МО |
2019 жылғы қазан |
талап
етілмейді |
|
4. |
ОМС пилоттық жобасы шеңберінде бірыңғай ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің өзара іс-қимыл тәртібін әзірлеу |
Қаржыминің бұйрығы |
пилоттық жобаның МО |
2019 жылғы қазан - қараша
  |
талап
етілмейді |
|
5. |
ОМС пилоттық жобасы шеңберінде бірыңғай ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің өзара іс-қимылы бөлігінде нормативтік құқықтық актілерге түзетулер енгізу  |
Қаржыминің бұйрықтары |
Қаржымині, Әділетмині |
2019 жылғы қазан - қараша
  |
талап
етілмейді |
|
6. |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитетін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетіне біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру  |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ
  |
2019 жылғы қазан - желтоқсан
  |
талап
етілмейді |
|
7. |
Қайта ұйымдастырылған комитеттің және оның аумақтық бөлімшелерінің ережелерін, құрылымдарын және штаттық санын бекіту  |
Қаржыминің бұйрықтары |
Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ
  |
2020 жылғы қаңтар - ақпан

  |
талап
етілмейді |
|
8. |
Пилоттық жобаның МО мемлекеттік сатып алу бойынша басқармаларының (бөлімдерінің) штаттық санын ішкі резерв есебінен ұлғайту және олардың ережелерін, құрылымдарын және штаттық санын бекіту |
Облыс әкімдігінің (аудан әкімдігі) қаулысы, бұйрықтары |
пилоттық жобаның МО |
2019 жылғы қараша
  |
талап
етілмейді |
|
9. |
ОМС пилоттық жобасы мәселелері бойынша мемлекеттік сатып алу веб-порталының функционалын қайта қарау  |
мемлекеттік
сатып алу
веб-порталының функционалын пысықтау |
Қаржымині, "ЭҚО" АҚ
(келісу бойынша) |
2019 жылғы желтоқсан
  |
талап
етілмейді |
|
10. |
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы базасында ОМС пилоттық жобасы бойынша вебинарлар өткізу |
вебинарларды өткізу |
Қаржымині,
МБА (келісу бойынша) |
2019 жылғы желтоқсан-
2020 жылғы наурыз |
талап
етілмейді |
|
11. |
ОМС пилоттық жобасын Пилоттық жобаның МО іске асыру

  |
орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу |
пилоттық жобаның МО |
2020 жылғы
қаңтар -
қыркүйек
  |
талап
етілмейді |
|
12. |
ОМС пилоттық жобасын іске асырудың ай сайынғы мониторинг және талдау нәтижелері бойынша орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу моделін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу  |
есеп беру, ұсыныстарды іске асыру |
Қаржымині,
пилоттық жобаның МО |
2020 жылғы
қаңтардан қыркүйекке дейін ай сайын
  |
талап
етілмейді |
|
13. |
ОМС пилоттық жобасының қорытындысы  |
Үкіметке және Президент Әкімшілігіне
ақпарат |
Қаржымині, пилоттық жобаның МО |
2020 жылғы шілде |
талап
етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Әділетмині |
– |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
|
Қаржымині |
– |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
МБА |
– |
"Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны |
|
ОМС  |
– |
Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу |
|
пилоттық жобаның МО |
– |
Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген ОМС пилоттық жобасын дайындауға қатысатын мемлекеттік органдар  |
|
ҰЭМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
"ЭҚО" АҚ |
– |
"Электрондық қаржы орталығы" акционерлік қоғамы |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК