

**"2020 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 419 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 16 қыркүйектегі № 587 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2020 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 419 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 21, 197-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу туралы";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. 2021 жылғы 1 – 30 қазан аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы өткізілсін.

      2. Қоса беріліп отырған 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.";

      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын дайындау мен өткізуге байланысты ұйымдастырушылық және нұсқаушылық мәселелерді шешу үшін арнайы комиссия құрып, оған орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді жүктесін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан Республикасы |
|   | Үкіметінің |
|   | 2020 жылғы 16 қыркүйектегі№ 587 қаулысынақосымша  |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 19 маусымдағы№ 419 қаулысыменбекітілген |

 **2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Р/с№** |  **Іс-шара** |  **Аяқталу нысаны** |  **Орындауға жауаптылар** |  **Орындалу мерзімі** |  **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** |  **Қаржыландыру көздері** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |
|
1. |
2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын дайындау мен өткізуге байланысты ұйымдастырушылық және нұсқаушылық мәселелерді шешу үшін арнайы комиссия құру |
бұйрық |
ҰЭМ |
2021 жылғы I – II тоқсандар |
- |
талап етілмейді |
|
2. |
2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізуге жәрдемдесу жөнінде өңірлік комиссиялар құру |
әкімдердің өкімдері |
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2021 жылғы I – II тоқсандар |
- |
талап етілмейді |
|
3. |
Санақ парақтарына, 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу бойынша әдіснамалық құралдарға, сондай-ақ мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл туралы бірлескен актілерге өзгерістер енгізу |
бұйрықтар |
ҰЭМ, Қорғанысмині, Қаржымині, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), СІМ, ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2021 жылғы I – II тоқсандар |
- |
талап етілмейді |
|
4. |
Әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесін және шекараларын нақтылау, көше атауларын, квартал, үй және пәтер нөмірлерін ретке келтіру бойынша іс-шаралар өткізу, ПИК, ТҚК, басқарушы компаниялармен тұратын халық санын нақтылау бойынша жұмыстарды жүргізу |
ҰЭМ-ге ақпарат |
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2019 жылғы ІІІ – IV тоқсандар |
бөлінген қаражат шегінде |
жергілікті бюджет |
|
5. |
Жабдықтарды, ұйымдастыру техникасын, портативтік-есептеу құрылғыларын (планшеттер), бағдарламалық өнімдерді сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз ету (е-Статистика) модульдерін пысықтау және басқалары |
орындалған жұмыстар актісі |
ҰЭМ, Қаржымині, ЦДҚАӨМ |
2019 жылғы ІІІ – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
6. |
Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталарын және схемалық жоспарларын) дайындау, бекіту және ҰЭМ-ге ұсыну |
бекітілген картографиялық материалдар |
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері, АШМ |
2020 жылғы І – ІІ тоқсандар |
бөлінген қаражат шегінде |
жергілікті бюджет |
|
7. |
Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталарын және схемалық жоспарларын) тираждау |
картографиялық материалдар |
ҰЭМ |
2020 жылғы І – ІІ тоқсандар 2021 жылғы II – III тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
8. |
Халық арасында 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу мақсаттары мен тәртібі туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
роликтер, баннерлер, жарнама және басқалар |
ҰЭМ, АҚДМ, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер |
|
9. |
Санақ персоналын іріктеу және оқыту |
бұйрық |
ҰЭМ СК аумақтық органдары |
2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
10. |
Санақ персоналын үй-жайлармен қамтамасыз ету |
ҰЭМ-ге ақпарат |
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер |
|
11. |
Елді мекендердегі тұрғын үйлердің, ғимараттар мен тұрғын емес үй-жайлардың тізімін жасау |
ҰЭМ-ге ақпарат |
ҰЭМ СК аумақтық органдары, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – III тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
12. |
Санақ құралдарын (анықтамаларды, түсіндірмелерді, санақ персоналының куәліктерін және басқаларды) тираждау |
орындалған жұмыстар актісі |
ҰЭМ |
2020 жылғы I – II тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
13. |
2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу бойынша күнтізбелік жоспарды әзірлеу және бекіту |
бұйрық |
ҰЭМ |
2020 жылғы IV тоқсан |
- |
талап етілмейді |
|
14. |
2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық халық санағын өткізу бойынша ұйымдастыру жоспарларын әзірлеу, бекіту және келісу |
бұйрықтар |
ҰЭМ |
2021 жылғы III тоқсан |
- |
талап етілмейді |
|
15. |
2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу, оның ішінде әскери бөлімдер аумақтарында және жабық әкімшілік-аумақтық бірліктерде тұратын әскери қызметшілер (олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда) мен азаматтық халық; бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеп жатқан және тергеу изоляторларында отырған адамдар; өзге де институционалдық бірліктерде емдеуде жүрген адамдар; қызметтік іссапармен немесе қызметтік міндеттерін орындауға байланысты елден тыс жерлерде, оқуда және өзге де себептермен жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары (олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда); әлеуметтік бейімделу немесе қамсыздандыру мекемелерінде тұратын және (немесе) орналасқан адамдар санағын жүргізу |
2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы деректер базасын қалыптастыру |
ҰЭМ, Қорғанысмині, Қаржымині, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), СІМ, ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері |
2021 жылғы 1-30 қазан |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
16. |
2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының деректер базасын өңдеу |
2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының деректер базасы |
ҰЭМ |
2021 жылғы IV тоқсан, 2022 жыл |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
17. |
2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының алдын ала қорытындыларын жариялау |
қағаз және электрондық жеткізгіштердегі статистикалық жинақтар |
ҰЭМ |
2022 жылғы ІІ – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |
|
18. |
2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы қорытындыларын жариялау |
қағаз және электрондық жеткізгіштердегі статистикалық жинақтар |
ҰЭМ |
2023 жылғы І – IV тоқсандар |
081 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде |
республикалық бюджет |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АҚДМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі; |
|
АШМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі; |
|
БҒМ |
– |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; |
|
ДСМ |
– |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі; |
|
Еңбекмині |
– |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігі; |
|
Қаржымині |
– |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі; |
|
Қорғанысмині |
– |
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi; |
|
СІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі; |
|
ҰҚК |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті; |
|
ҰЭМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі; |
|
СК |
– |
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті; |
|
ЦДИАӨМ |
– |
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі; |
|
ІІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі; |
|
ПИК |
– |
үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің кооперативі; |
|
ТҚК |
– |
тұрғын үй-құрылыс кооперативі. |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК