

**"Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1059 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 842 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1059 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 842 қаулысына қосымша |
|  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1059 қаулысымен бекітілген |

**"Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Қаржылан** **дыру көлемі** **(мың теңге)** | **Қаржыландыру көзі** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ғылыми-зерттеу, талдамалық сүйемелдеу | | | | | | |
| 1. | Отандық ғалымдардың қатысуымен республикалық ғылыми конференция өткізу | республикалық ғылыми конференция | БҒМ | 2020 жыл | – | талап етілмейді |
| Тарихи-мәдени мұра объектілерін реставрациялау және салу | | | | | | |
| 2. | "Жошы хан" кесенесіне таяу туристік кешен салуға арналған эскиздік жобаны, ЖСҚ әзірлеу | эскиздік жоба, ЖСҚ | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 44 000 | жергілікті бюджет |
| 3. | "Жошы хан" кесенесіне таяу туристік кешен салу | туристік кешен | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 800 000 | Қарағанды облысы әкімінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 37 ө өкімімен бекітілген Қарағанды облысы бойынша жұмыспен қамту жол картасы |
| 4. | Алаша хан кесенесінде ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу | ғылыми-реставрациялық жұмыстар, аумақты абаттандыру | МСМ | 2020 жыл | 11 835 | 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу" кіші бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 5. | Ұлытау өңірінің тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізімін қалыптастыру және ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра тізіміне енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Ұлытау өңірінің тарихи және мәдени ескерткіште рінің қалыптастырылған тізімі | МСМ | 2020 – 2022 жылдар | – | талап етілмейді |
| 6. | "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі визит-орталығының құрылысын аяқтау | пайдалануға енгізу | МСМ | 2020 жыл | 149 999 | республикалық бюджет |
| 7. | "Ұлытау" визит-орталығының аумағын абаттандыру | пайдалануға енгізу | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 180 000 | жергілікті бюджет |
| 8. | "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі визит-орталығының экспозициясын құру | экспозиция | МСМ | 2020 жыл | 67 267 | республикалық бюджет |
| 9. | Ұлытау тарихи-өлкетану музейінің құрылысын аяқтау | пайдалануға енгізу | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 130 000 | жергілікті бюджет |
| 10. | Сарайшық қалашығында ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізу | ғылыми-реставрациялау жұмыстары | МСМ | 2020 жыл | 29 595 | 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу" кіші бюджеттік бағдарламасы  бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 11. | Жошы хан кесенесінде ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу | ғылыми-реставрациялық жұмыстар, аумақты абаттандыру | МСМ | 2020 жыл | 32 060 | 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу"кіші бюджеттік бағдарламасы  бойынша көзделген қаражат шегінде |
| Ақпараттық қамтамасыз ету | | | | | | |
| 12. | Мемлекеттік ақпараттық тапсырыстың тақырыптық бағыттарының тізбесіне Алтын Орданың 750 жылдығын ақпараттық сүйемелдеуді енгізу | МСМ-ге ақпарат | АҚДМ | 2020 жыл | – | талап етілмейді |
| 13. | kazakhstan.travel интернет-ресурсында "Алтын Орда" модулін құру | модуль құру | "Kazakh Tourism"  ҰК" АҚ | 2020 жыл | 30 600 | 043 "Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру" кіші бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 14. | Шет елдердегі мекемелердің сайттарында "Ұлық Ұлыс (Алтын Орда)" 750 жылдығы және Ұлытау туристік бағыттары туралы материалдарды жариялау | тақырыптық айдарларды толтыру | СІМ, МСМ | 2020 жыл | – | талап етілмейді |
| 15. | Отандық және шетелдік БАҚ-та тақырыптық материалдарды, пікірлерді жариялау мақсатында танымал тұлғалар, медиа тұлғалар, зерттеушілер қатарынан отандық және шетелдік спикерлер пулын қалыптастыру; Алтын Орданың тарихы туралы жарияланымдарды әлеуметтік желілерде жариялау | спикерлер пулы, БАҚ-тағы, оның ішінде әлеуметтік желілердегі жарияланымдар | АҚДМ, СІМ, МСМ | 2020 жыл | – | талап етілмейді |
| 16. | 2020 жылға арналған "Бірыңғай республикалық медиа-жоспар" аясында Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шараларды БАҚ-та жариялау | мақалалар, сюжеттер, ақпараттық материалдар | АҚДМ | 2020 жыл | – | 033 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
| Турмаршруттарды әзірлеу, туристерге жайлылық үшін жағдай жасау | | | | | | |
| 17. | "Талдысай" шатқалы аумағында кемпингтік тұрақтарды, туристік соқпақтарды, маршруттарды құру | кемпингтік тұрақтар | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 15 000 | жергілікті бюджет |
| 18. | Ұлытау ауылының маңында туристерді қабылдау үшін этноауыл құру (ипподром, қонақжай үйлер) | этноауыл | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 130 000 | жеке  инвестициялар |
| Көлік-логистикалық инфрақұрылым | | | | | | |
| 19. | Жол бойындағы сервис объектілерін орналастыруға арналған алаңдарды дайындай отырып, "Қызылорда – Жезқазған" республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау мәселесін пысықтау | МСМ-ге ақпарат | ИИДМ, Қарағанды, Қызылорда облыстарының әкімдіктері | 2020 – 2025 жылдар | – | "Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
| 20. | Тарихи-мәдени мұраның негізгі объектілеріне (Жошы хан, Алаша хан кесенелері, Зыңғыртас петроглифтері, Тоқтамыс хан, Едіге хан мазарлары, Алтын шоқы, Хан Ордасы төбелері, Кененбай су қоймасы) жету үшін Жезқазған – Ұлытау бағытындағы қиыршық тас автомобиль жолдарының жетіспейтін учаскелерін салып, көлік құралдарының тұрағын және жол бойындағы сервис объектілерін орналастыру үшін алаңдарды дайындау | МСМ-ге ақпарат | ИИДМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | – | "Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
| 21. | Модульдік павильондарды дайындау және орнату (Теректі Әулие, Алаша хан, Хан Ордасы, Бесқамыр, Болған ана) | павильондар | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2 500 | жергілікті бюджет |
| 22. | Ұлытау ауданын интернетпен және тұрақты мобильді байланыспен қамтамасыз ету | тұрақты мобильді байланыс | ЦДИАӨМ,  Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | – | көзделген қаражат шегінде |
| 23. | "Алматы – Жезқазған" және "Нұр-Сұлтан – Жезқазған" бағыттары бойынша жолаушылар пойыздарында жылжымалы құрамды жаңарту және қызмет көрсету сапасын арттыру | жаңартылған вагондар | ИИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша),  Нұр-Сұлтан қаласының, Қарағанды облысының әкімдіктері | 2020 жыл | – | "Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
| 24. | Аптасына кемінде 2 рет жиілікпен, субсидияланатын Алматы – Жезқазған – Алматы авиарейсінің іске қосылуы күтілуде | жаңа авиарейстерді іске қосу | ИИДМ, Алматы қаласы және Қарағанды облысының әкімдіктері | 2020 жыл | 221 000 | "Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
|  | Іс-шаралар жоспарын іске асыруға қажетті жалпы шығыстар, оның ішінде |  |  |  | 1 843 856 |  |
|  | Республикалық бюджет |  |  |  | 321 356 |  |
|  | Жергілікті бюджет |  |  |  | 371 500 |  |
|  | Қарағанды облысы бойынша жұмыспен қамту жол картасы |  |  |  | 800 000 |  |
|  | "Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |  |  |  | 221 000 |  |
|  | Жеке инвестициялар |  |  |  | 130 000 |  |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АҚДМ | – | Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
| БАҚ | – | бұқаралық ақпарат құралдары |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ЖСҚ | – | жобалау-сметалық құжаттама |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | – | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ | – | "Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| ИИДМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ЮНЕСКО | – | Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК