

**"Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1059 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 842 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1059 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2020 жылғы 12 желтоқсандағы№ 842 қаулысынақосымша |
|   |  |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 31 желтоқсандағы№ 1059 қаулысыменбекітілген |

 **"Ұлық Ұлыс" – Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Қаржылан****дыру көлемі****(мың теңге)** | **Қаржыландыру көзі** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ғылыми-зерттеу, талдамалық сүйемелдеу |
|
1. |
Отандық ғалымдардың қатысуымен республикалық ғылыми конференция өткізу |
республикалық ғылыми конференция |
БҒМ |
2020 жыл |
– |
талап етілмейді |
|
Тарихи-мәдени мұра объектілерін реставрациялау және салу |
|
2. |
"Жошы хан" кесенесіне таяу туристік кешен салуға арналған эскиздік жобаны, ЖСҚ әзірлеу |
эскиздік жоба, ЖСҚ |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
44 000
  |
жергілікті бюджет |
|
3. |
"Жошы хан" кесенесіне таяу туристік кешен салу |
туристік кешен |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
800 000 |
Қарағанды облысы әкімінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 37 ө өкімімен бекітілген Қарағанды облысы бойынша жұмыспен қамту жол картасы |
|
4. |
Алаша хан кесенесінде ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу |
ғылыми-реставрациялық жұмыстар, аумақты абаттандыру |
МСМ |
2020 жыл |
11 835 |
033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу" кіші бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
5. |
Ұлытау өңірінің тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізімін қалыптастыру және ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра тізіміне енгізу жөніндегі мәселені пысықтау |
Ұлытау өңірінің тарихи және мәдени ескерткіште рінің қалыптастырылған тізімі |
МСМ |
2020 – 2022 жылдар |
– |
талап етілмейді |
|
6. |
"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі визит-орталығының құрылысын аяқтау |
пайдалануға енгізу |
МСМ |
2020 жыл |
149 999 |
республикалық бюджет
  |
|
7. |
"Ұлытау" визит-орталығының аумағын абаттандыру |
пайдалануға енгізу |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
180 000 |
жергілікті бюджет |
|
8. |
"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі визит-орталығының экспозициясын құру |
экспозиция |
МСМ |
2020 жыл |
67 267 |
республикалық бюджет
  |
|
9. |
Ұлытау тарихи-өлкетану музейінің құрылысын аяқтау |
пайдалануға енгізу |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
130 000 |
жергілікті бюджет |
|
10. |
Сарайшық қалашығында ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізу |
ғылыми-реставрациялау жұмыстары |
МСМ |
2020 жыл |
29 595 |
033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу" кіші бюджеттік бағдарламасы
бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
11. |
Жошы хан кесенесінде ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу |
ғылыми-реставрациялық жұмыстар, аумақты абаттандыру |
МСМ |
2020 жыл |
32 060 |
033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу"кіші бюджеттік бағдарламасы
бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
Ақпараттық қамтамасыз ету |
|
12. |
Мемлекеттік ақпараттық тапсырыстың тақырыптық бағыттарының тізбесіне Алтын Орданың 750 жылдығын ақпараттық сүйемелдеуді енгізу |
МСМ-ге ақпарат |
АҚДМ |
2020 жыл |
– |
талап етілмейді |
|
13. |
kazakhstan.travel интернет-ресурсында "Алтын Орда" модулін құру  |
модуль құру |
"Kazakh Tourism"
ҰК" АҚ
  |
2020 жыл |
30 600
  |
043 "Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету" бюджеттік бағдарламасы, 100 "Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру" кіші бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
14. |
Шет елдердегі мекемелердің сайттарында "Ұлық Ұлыс (Алтын Орда)" 750 жылдығы және Ұлытау туристік бағыттары туралы материалдарды жариялау |
тақырыптық айдарларды толтыру
  |
СІМ, МСМ |
2020 жыл |
– |
талап етілмейді |
|
15. |
Отандық және шетелдік БАҚ-та тақырыптық материалдарды, пікірлерді жариялау мақсатында танымал тұлғалар, медиа тұлғалар, зерттеушілер қатарынан отандық және шетелдік спикерлер пулын қалыптастыру; Алтын Орданың тарихы туралы жарияланымдарды әлеуметтік желілерде жариялау |
спикерлер пулы, БАҚ-тағы, оның ішінде әлеуметтік желілердегі жарияланымдар |
АҚДМ, СІМ, МСМ |
2020 жыл |
– |
талап етілмейді |
|
16. |
2020 жылға арналған "Бірыңғай республикалық медиа-жоспар" аясында Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шараларды БАҚ-та жариялау |
мақалалар, сюжеттер, ақпараттық материалдар |
АҚДМ |
2020 жыл |
– |
033 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
Турмаршруттарды әзірлеу, туристерге жайлылық үшін жағдай жасау |
|
17. |
"Талдысай" шатқалы аумағында кемпингтік тұрақтарды, туристік соқпақтарды, маршруттарды құру |
кемпингтік тұрақтар |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
15 000 |
жергілікті бюджет |
|
18. |
Ұлытау ауылының маңында туристерді қабылдау үшін этноауыл құру (ипподром, қонақжай үйлер) |
этноауыл |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
130 000
  |
жеке
инвестициялар |
|
Көлік-логистикалық инфрақұрылым |
|
19. |
Жол бойындағы сервис объектілерін орналастыруға арналған алаңдарды дайындай отырып, "Қызылорда – Жезқазған" республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау мәселесін пысықтау |
МСМ-ге ақпарат |
ИИДМ, Қарағанды, Қызылорда облыстарының әкімдіктері |
2020 – 2025 жылдар |
– |
"Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
|
20. |
Тарихи-мәдени мұраның негізгі объектілеріне (Жошы хан, Алаша хан кесенелері, Зыңғыртас петроглифтері, Тоқтамыс хан, Едіге хан мазарлары, Алтын шоқы, Хан Ордасы төбелері, Кененбай су қоймасы) жету үшін Жезқазған – Ұлытау бағытындағы қиыршық тас автомобиль жолдарының жетіспейтін учаскелерін салып, көлік құралдарының тұрағын және жол бойындағы сервис объектілерін орналастыру үшін алаңдарды дайындау |
МСМ-ге ақпарат |
ИИДМ, Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
– |
"Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
|
21. |
Модульдік павильондарды дайындау және орнату (Теректі Әулие, Алаша хан, Хан Ордасы, Бесқамыр, Болған ана) |
павильондар |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2 500
  |
жергілікті бюджет |
|
22. |
Ұлытау ауданын интернетпен және тұрақты мобильді байланыспен қамтамасыз ету |
тұрақты мобильді байланыс |
ЦДИАӨМ,
Қарағанды облысының әкімдігі |
2020 жыл |
– |
көзделген қаражат шегінде |
|
23. |
"Алматы – Жезқазған" және "Нұр-Сұлтан – Жезқазған" бағыттары бойынша жолаушылар пойыздарында жылжымалы құрамды жаңарту және қызмет көрсету сапасын арттыру |
жаңартылған вагондар |
ИИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша),
Нұр-Сұлтан қаласының, Қарағанды облысының әкімдіктері |
2020 жыл |
– |
"Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
|
24. |
Аптасына кемінде 2 рет жиілікпен, субсидияланатын Алматы – Жезқазған – Алматы авиарейсінің іске қосылуы күтілуде |
жаңа авиарейстерді іске қосу |
ИИДМ, Алматы қаласы және Қарағанды облысының әкімдіктері |
2020 жыл |
221 000 |
"Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
|
 |
Іс-шаралар жоспарын іске асыруға қажетті жалпы шығыстар, оның ішінде  |
 |
 |
 |
1 843 856 |
 |
|
 |
Республикалық бюджет |
 |
 |
 |
321 356 |
 |
|
 |
Жергілікті бюджет |
 |
 |
 |
371 500 |
 |
|
 |
Қарағанды облысы бойынша жұмыспен қамту жол картасы  |
 |
 |
 |
800 000 |
 |
|
 |
"Нұрлы жол" бағдарламасы шеңберінде |
 |
 |
 |
221 000 |
 |
|
 |
Жеке инвестициялар |
 |
 |
 |
130 000 |
 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АҚДМ |
– |
Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
|
БАҚ |
– |
бұқаралық ақпарат құралдары |
|
БҒМ |
– |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
|
ЖСҚ |
– |
жобалау-сметалық құжаттама |
|
"ҚТЖ" ҰК" АҚ |
– |
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"Kazakh Tourism" ҰК" АҚ |
– |
"Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
МСМ |
– |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
|
ИИДМ |
– |
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
|
СІМ |
– |
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
|
ЦДИАӨМ |
– |
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
|
ЮНЕСКО |
– |
Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК