

**"Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 727 қаулысы. Күші жойылды -Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 828 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2023 № 828 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 85-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасы (бұдан әрі – ұлттық жоба) бекітілсін.

      2. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және өзге ұйымдар (келісу бойынша):

      1) ұлттық жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұлттық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық жобаның жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен көзделген іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы |
|  | Үкіметінің |
|  | 2021 жылғы 12 қазандағы № 727 қаулысымен бекітілген |

**"Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасы**

**1. Паспорт**

      Ескерту. 1-бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.11.2021 № 853; 31.12.2021 № 982 қаулыларымен.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Атауы | "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасы |
| 2. Ұлттық жобаны әзірлеу мақсаты | Қазақстаның цифрлық трансформация есебінен тиімді мемлекеттік басқаруы бар, сенімді деректер негізінде шешім қабылдайтын, сондай-ақ цифрлық дәуірде инфрақұрылымды тиімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ғылымның қосатын үлесін арттыратын заманға сай елге айналуы |
| 3. Іске асыру мерзімі | 2021 – 2025 жылдар |
| 4. Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушыларға пайдасы |  |
| Күтілетін экономикалық тиімділік (сапалық және сандық мәнде) | Криптоиндустриядан жыл сайын 79 млрд теңге салық;  АКТ саласындағы ЖІӨ үлесін 5%-ға дейін ұлғайту;  ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жеке қоса қаржыландыру үлесі – 50 % |
| Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және сандық мәнде) | Мемлекеттік қызметтер смартфонда 5 минут ішінде көрсетіледі;  Кепілдендірілген жылдамдықтағы интернет (қалалар – 10мб/сек, ауылдар – 5 мб/сек);  100 000 жаңа жұмыс орнын құру;  Ғалымдар мен зерттеушілер санын 34 мың адамға дейін ұлғайту. |
| 5. Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі | 2 255 900 313 мың теңге |
| 6. Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| 7. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, "Астана" халықаралық қаржы орталығы" әкімшілігі" АҚ, "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" АҚ, "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" АҚ, "KEGOC" АҚ, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ, "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ, "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, "Қазақтелеком" АҚ, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, "Қазсушар" РМК, "Транстелеком" АҚ. |
| 8. Ұлттық жобаның жетекшісі және кураторы | Жетекшісі – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Б.Б. Мусин.  Кураторы – Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.Ұ. Мамин. |

**1.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен өзара байланыс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **2050 стратегиясы** | **Ұлттық даму жоспары**  **(жалпыұлттық басымдықтар мен міндеттер, стратегиялық көрсеткіштер)** | **Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы (бағыт / НИ)** | **Елдің аумақтық даму жоспары** | **Саланы, аяны дамыту тұжырымдамалары (болған жағдайда)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жорбасы | 3. Алда жарияланған қағидаттарға сәйкес халыққа және мемлекетке қызмет етуді барлығынан жоғары қоятын кәсіпқой мемлекеттік аппарат қалыптастыру міндеті тұр.  4. Мемлекеттік аппарат бизнес-қоғамдастықпен өзара іс-қимылдың жаңа жүйесін құруы тиіс. | 1-жалпыұлттық басымдық. Әділ әлеуметтік саясат  Әлеуметтік қызметтер көрсетудің өтініш беру нысанынан – өмірлік қиын жағдайда адамдарды көрсетілетін қызметтермен қамтуды кеңейту үшін анықтау нысанына  *2-міндет. Әлеуметтік әл-ауқатты қамтамасыз ету*  2-жалпыұлттық басымдық. Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі  Қалалық және ауылдық елді мекендер арасындағы медициналық қызмет көрсету сапасындағы теңсіздіктен – барлық жерде сапалы медициналық қызмет көрсетуге.  *4-міндет. Денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін құру*  3-жалпыұлттық басымдық. Сапалы білім  Білім беру сапасындағы алшақтықтардан –  сапалы білім алуға қолжетімділікті теңестіруге  *2-міндет. Оқыту үшін қолайлы жағдайлар мен орта жасау*  *5-міндет. Цифрлық экономика үшін адами капиталды дамыту*  *6-міндет. Қазақстандық ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және оның елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлесін ұлғайту*  4-жалпыұлттық басымдық. Азаматтардың мүдделерін қорғайтын әділ және тиімді мемлекет  Полиция жұмысының күштік моделінен – қауіпсіз және құқықтық қоғам құру үшін құқық қорғау органдарының азаматтармен өзара іс-қимылының сервистік моделіне  *1-міндет. Сот жүйесіне және сот төрелігінің сапасына деген сенімді арттыру*  5-жалпыұлттық басымдық. Мемлекеттік басқарудың жаңа моделі  Іс-әрекеттерді орындау процесінің күрделілігінен – мемлекеттік басқару тиімділігіне интеграцияланған тәсіл және қоғам мен бизнестің нақты сұраныстарын өлшеу негізінде нәтижелер мен сапалы өзгерістерді басқаруға;  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы формалды тәсілден – азаматтардың сұраулары мен болашақ үміттері негізінде проактивті қызмет көрсетуге.  *1-міндет. Мемлекеттік басқару тиімділігіне интеграцияланған тәсіл*  *2-міндет. Мемлекеттік басқарудың сервистік және "адам-орталық" моделін қалыптастыру*  *3-міндет. Ашық үкімет*  *4-міндет. Нәтижеге және азаматтардың мүдделеріне бағдарлануды арттыру*  8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру  Жоғары әкімшілік бақылаудан – кәсіпкерлік қызметті оңайлатуға және заңды түрде жүргізуге.  *4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету*  *5-міндет. Жаңа жағдайларға бейімдеу үшін агроөнеркәсіптік секторды реформалау*  *10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру*  *11-міндет. Технологиялық даму есебінен экономиканы әртараптандыру*  *12-міндет. Жасанды интеллект элементтерін енгізу және Big Data технологиясын кеңінен пайдалану*  *13-міндет. Венчурлік қаржыландыруды дамыту*  *16-міндет. Бәсекеге қабілетті және тиімді қаржы нарығы*  10-жалпыұлттық басымдық. Теңгерімді аумақтық даму  *6-міндет. "Smart City" ("Ақылды қала") тұжырымдамасын іске асыру.* |  |  | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және цифрлық саланы дамыту тұжырымдамасы  4.1 Болашақ қоғамы  4.1.1 Әділ әлеуметтік саясат  4.1.2 Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі  4.1.3 Сапалы білім беру  4.1.4 Азаматтардың мүдделерін қорғауда әділ және тиімді мемлекет  4.2 Цифрландыру арқылы экономикалық бәсекелестікті дамыту  4.2.1 Инновациялық бизнес-модельдерді дамыту үшін реттеушілік талаптарды жетілдіру және цифрлық инфрақұрылым ұсыну  4.2.2 Жергілікті компаниялардың қатысуын күшейту жолымен бәсекелес ортаны қамтамасыз ету және саланы дамыту  4.2.3 Цифрлық индустрияны дамыту және кәсіпкерлік қызметті ілгерілету  4.2.4 Цифрлық құралдарға қол жеткізуді қамтамасыз ету, оларды қолдануды және әртүрлі салалардағы компаниялардың тиімді пайдалануын ынталандыру  4.3 Цифрлық басқару  4.4 Инфрақұрылым  4.6 Теңгерімді аумақтық даму |

**2. Міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Міндеттер, нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Ақпарат көзі** | **Өткен жылғы факт** | **Ағымдағы жылға бағалау** | **Нәтиже көрсеткіштері (жоспар), жылдар бойынша** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Стратегиялық көрсеткіштер: 2025 жылға қарай IMD цифрлық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде 33 (68,9) орын, Дүниежүзілік экономикалық форумның "Инновациялық әлеует" жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде 2025 жылға қарай 70-орын, "Ақпарат және байланыс" саласында "еңбек өнімділігінің өсуі" 2025 жылға қарай 2019 жылғы деңгейден 34,4 %-ға дейін, "Ақпарат және байланыс" саласында "негізгі капиталға инвестициялар" 2025 жылға қарай 2019 жылғы деңгейден 137,9 %-ға артады | | | | | | | | | | |
| I бағыт. Қызметтерді 5 минут ішінде көрсету | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәсілдерін трансформациялау | | | | | | | | | | |
| 1 | Цифрланған өмірлік жағдайлардың үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | 30 | 50 | 70 | 80 |
| 2 | Проактивті өмірлік жағдайлардың үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 2-міндет. Барлық мемлекеттік қызметтердің смартфондағы қолжетімділігін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 3 | Смартфондағы қолжетімді мемлекеттік қызметтердің үлесі | % | ЦДИАӨМ-нің ведомстволық деректері | 7 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | - |
| 3-міндет. ХҚКО-ны жаңғырту және дамыту | | | | | | | | | | |
| 4 | "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызмет көрсету сапасына қанағаттану үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 80 |  | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **II бағыт. АТ саласының дамуы** | | | | | | | | | | |
| **1-міндет. ҚР АКТ-өнімінің жергілікті мазмұнын ұлғайту** | | | | | | | | | | |
| 5 | АТ-компаниялар есебінен салық түсімдері үлесінің өсуі | % | ресми статистикалық деректер |  |  |  | 10 | 13 | 15 | 20 |
| **2-міндет. АКТ экспортын 500 млн долларға дейін жеткізу** |
| 6 | АТ өнімдері экспортының көлемі | мың теңге | ресми статистикалық деректер | 14 070 000 |  | 21 000 000 | 42 000 000 | 84 000 000 | 147 000 000 | 210 000 000 |
| 7 | Криптоиндустриясының әлемдік айналымынан үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 8 | АКТ саласындағы білікті кадрлардың саны | бірлік | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 12 000 |  | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 |
| **III бағыт. Халық үніне құлақ асатын және тиімді мемлекет** |
| **1-міндет. МО арасындағы құжат айналымы мен сұратуларды қысқарту** |
| 9 | Электрондық құжат айналымын 50% қысқарту (%) | % | МСМ ведомстволық деректері | 0 |  | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| **2-міндет. Салалық деректерді онлайн есепке алуға көшу** |
| 10 | Кәсіпкерлік субъектілерінен цифрлық форматта алынатын (бақылау, қадағалау) есептік деректердің үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | 20 | 40 | 45 | 50 |
| **3-міндет. Азаматтар мен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының цифрлық құралдарын енгізу** |
| 11 | Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 75 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| **4-міндет. Цифрлық әкімдікті дамыту** |
| 12 | Цифрлық стандартқа сәйкес келетін әкімдіктердің үлесі (үлгілік архитектура, эталондық стандарт) | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері |  |  |  | 40 | 60 | 90 | 100 |
| **IV бағыт. Жайлы өмір сүруге арналған цифрлық құралдар** |
| **1-міндет. Еңбек шарттарын цифрландыру** |
| 13 | Электрондық нысанда тіркелген еңбек шарттарының үлесі | % | Еңбекминінің ведомстволық деректері | 65 |  | 70 | 85 | 100 | - | - |
| **2-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру** |
| 14 | Ehealth ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі | % | ДСМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | 50 | 65 | 80 | 90 |
| 15 | Халыққа қашықтықтан көрсетілген медициналық қызметтердің үлесі | % | ДСМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | 5 | 7 | 9 | 10 |
| **3-міндет. Үйде мектеп контентіне 24/7 қолжетімділік** |
| 16 | Цифрлық форматқа көшірілген оқулықтардың үлесі | % | БҒМ ведомстволық деректері | 70 |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 17 | Интернетпен қамтамасыз етілген орта білім беру ұйымдарының үлесі ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 8 мб/с төмен емес. | % | БҒМ ведомстволық деректері |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 20 мб/с төмен емес | 83 |  | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| **4-міндет. Қоғамдық қауіпсіздіктің цифрлық шараларын дамыту** |
| 18 | Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында бірыңғай бейнебақылау жүйесіне интеграцияланған камералар үлесінің өсуі | % | ІІМ ведомстволық деректері | 0 |  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 19 | Полицияны цифрлық құралдармен жабдықтау деңгейі | % | ІІМ ведомстволық деректері | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 20 | Электрондық форматта тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың үлесі | % | БП ведомстволық деректері |  |  | 60 | 65 | 70 | **75** | 80 |
| **V бағыт. Технологиялық және инновациялық бизнесті дамыту** |
| **1-міндет. Бизнестегі инновацияларды дамыту** |
| 21 | Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | % | ресми статистикалық деректер | 11,50 |  | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,50 | 20,00 |
| 22 | Инновациялық өнімнің үлесі | трлн тг. | ресми статистикалық деректер | 1,7 |  | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 23 | Заңды және жеке тұлғалар үшін айыру қабілеті орташа ЖҚЗ қолжетімді деректерінің көлемінің өсуі | млн шаршы км | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері |  |  | 834,25 | 936,45 | 1038,65 | 1038,65 | 1038,65 |
| 24 | "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құрудың аяқталу деңгейі (%) | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері |  |  | 2,6 | 53,2 | 100 |  |  |
| **2-міндет. Ауыл шаруашылығын цифрландыру** |
| 25 | Цифрланған жер деректерінің үлесі \*\* | % | АШМ ведомстволық деректері |  |  | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| **3-міндет. Отын-энергетика кешенін цифрландыру** |
| 26 | Көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланған есептеу аспаптары арқылы деректерді автоматты беруді жүргізетін шикі мұнай және газ конденсаты айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілердің мұнайдың жалпы айналымындағы үлесі | % | ЭМ ведомстволық деректері | 0 |  | 60 | 75 | 90 | 92 | 95 |
| 27 | Ұлттық және өңірлік электр желілерінде электр энергиясының нормативтік-техникалық ысыраптарының деңгейін төмендету | % | ЭМ ведомстволық деректері | 14,50 |  | 14,79 | 14,76 | 13,92 | 13,89 | 13,84 |
| **4-міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс саласын цифрландыру** |
| 28 | Қала құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін құрылыс салынған аумақтардағы түгенделген жер асты және жер үсті коммуникациялардың үлесі | % (РБ/ЖБ) | ИИДМ ведомстволық деректері | 58 |  | 62,7 | 73,9 | 86 | 100 |  |
| % (РБ) | 7,1 |  | 10,5 | 12,4 | 14,6 | 17,6 |  |
| % (ЖБ) | 50,9 |  | 52,2 | 61,5 | 71,4 | 82,4 |  |
| **5-міндет. Цифрлық экологиялық мониторинг және геологиялық деректер** |
| 29 | Нормативтік ластаушы заттар (шығарындылар) көлемін төмендету | млн тонна | ЭГТРМ ведомстволық деректері |  |  | 4,5 | 4,49 | 4,48 | 4,47 |  |
| **6-міндет. Көлік саласын цифрландыру** |
| 30 | Қазақстанның Дүниежүзілік банк рейтингінде "логистика тиімділігі" көрсеткіші бойынша орны | % | Дүниежүзілік банктің рейтингі | - |  | - | 60 | - | 55 | - |
| **VI бағыт. Сапалы интернет және ақпараттық қауіпсіздік** |
| **1-міндет. Азаматтарды 100 % сапалы интернетпен қамтамасыз ету** |
| 31 | Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің үй желілерінің ену деңгейі | % | ресми статистикалық деректер | 84,2 |  | 91,6 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 95 |
| 32 | 5G интернеті бар қалалар саны | бірлік | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | - | 3 | - | 14 |
| 33 | Базасында байланыс жабдығы орнатылған ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және өңдеу кәсіпорындарының АШТӨ-нің жалпы санындағы үлесі (статистикалық деректерге сәйкес) | % | АШМ ведомстволық деректері |  |  | 6,0 | - | 8,6 | 11,9 | 15,7 |
| **2-міндет. Өңірлік дата хаб құру** |
| 34 | Жергілікті өңделетін транзиттік деректердің Азия-Еуропа жалпы трафигіндегі үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | - | 3 | 3 | 8 |
| 35 | Қазақстан аумағына тартылған бигтех-қатысушылар саны | бірлік | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | - | - | 1 | - | 2 |
| **3-міндет. Дербес және мемлекеттік деректерді қорғау** |
| 36 | Ақпараттық жүйелердің қорғалу деңгейі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 10 |  | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 37 | Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік жүйелердің үлесі | % | ЦДИАӨМ ведомстволық деректері | 0 |  | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |
| **VII бағыт. Ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту – басты назарда ғалым** |
| **1-міндет. Ғалымдар мен зерттеушілер санын 1,5 есеге ұлғайту** |
| 38 | 2020 жылы зерттеушілердің жалпы санындағы зерттеушілер санының өсуі | % | ресми статистикалық деректер |  |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,5 |
| 39 | ҒЗТКЖ-ны жүзеге асырған ғалымдар мен зерттеушілердің жалпы санындағы жас ғалымдардың үлесі | % | ресми статистикалық деректер | 36 |  | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| **VIII бағыт. Ғылыми экожүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттыру** |
| **1-міндет. ҒЗИ сапасын арттыру** |
| 40 | "Ғылыми-зерттеу институттарының сапасы" көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде Қазақстан позициясының өсуі | орын | ДЭФ ЖБИ  есебі | 82 |  | 80 | 77 | 75 | 68 | 65 |
| 41 | Индекстелетін ғылыми журналдарда мақалалардың жалпы саны бойынша InCites елдік рейтингінде Қазақстан позициясының өсуі | орын | халықаралық InCites рейтингі деректері | 75 |  | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 |
| **IX бағыт. Елдің дамуында ғылымның үлесін арттыру: "Ғылым – өндіріс – бизнес"** |
| **1-міндет. Елдің дамуына ғылымның қосқан үлесінің өсуі** |
| 42 | Бюджеттен қаржыландырылатын қолданбалы ғылыми зерттеулердің жалпы санында коммерцияландырылған ғылыми әзірлемелердің үлесі | % | БҒМ ведомстволық деректері | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
| 43 | Мемлекеттік бюджет есебінен жүргізілген ҒЗЖ шеңберінде ұлттық өтінім берушілердің патенттік белсенділігінің 2020 жылға қатысты өсуі | % | ҰЗМИ ақпараты | - |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| **X бағыт. Ғылымды әкімшілендіруді жетілдіру** |
| **1-міндет. Заңнаманы жетілдіру және ғылымды бюрократиясыздандыру** |
| 44 | Ғылымды мемлекеттік әкімшілендіруге ғылыми қоғамдастықтың, бизнестің және басқа да стейкхолдерлердің қанағаттану дәрежесі *(әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша %-бен)* | орын | әлеуметтік сауалнама |  |  | 40 | 55 | 75 | 85 | 95 |

**3. Әлеуметтік-экономикалық тиімділік, игілік алушылар үшін пайда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жылдар бойынша болжамды мәндер** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

      ж

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Әлеуметтік әсер:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мемлекеттік қызметтер смартфонда 5 минут ішінде көрсетіледі | % | 7 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Кепілдендірілген жылдамдықтағы интернет (қалалар – 10 мб/сек, ауылдар – 5 мб/сек) |  | - | - | - | қалалар – 10 мб/сек, ауылдар – 5 мб/сек |  |
| 3 | Ғалымдар мен зерттеушілер санын 34 мың адамға дейін ұлғайту. | адам | 24 926 | 27 192 | 29 458 | 31 724 | 34 000 |
|  | **Экономикалық тиімділік:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салықтық және кедендік әкімшілендіруді цифрландыру есебінен қосымша түсімдер көлемі | млрд теңге |  | 393,6 | 427,8 | 452,5 | 508,5 |
| 2 | Криптоиндустриядан жыл сайын 79 млрд. теңге салық | млрд теңге | - | 4 | 10 | 25 | 79 |
| 3 | АКТ саласындағы ЖІӨ үлесін 5%-ға дейін ұлғайту | % | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 |
| 4 | ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жеке қоса қаржыландыру үлесі 50 % | % | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 000-нан астам жаңа (тұрақты) жұмыс орындарын құру. | Нұр-Сұлтан қаласы | 1 500 | 2 250 | 5 625 | 4 685 | 4 685 |
| Алматы қаласы | 1 900 | 2 850 | 7 125 | 5 938 | 5 938 |
| Шымкент қаласы | 700 | 1 051 | 2 629 | 2 191 | 2 191 |
| Ақмола облысы | 198 | 296 | 742 | 618 | 618 |
| Ақтөбе облысы | 278 | 417 | 1 042 | 868 | 868 |
| Алматы облысы | 389 | 583 | 1 456 | 1 215 | 1 215 |
| Атырау облысы | 175 | 263 | 656 | 547 | 547 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 515 | 773 | 1 931 | 1 609 | 1 609 |
| Жамбыл облысы | 228 | 342 | 855 | 713 | 713 |
| Батыс Қазақстан облысы | 176 | 265 | 661 | 551 | 551 |
| Қарағанды облысы | 600 | 901 | 2 251 | 1 876 | 1 876 |
| Қостанай облысы | 230 | 344 | 862 | 718 | 718 |
| Қызылорда облысы | 181 | 271 | 678 | 566 | 566 |
| Маңғыстау облысы | 183 | 275 | 686 | 572 | 572 |
| Павлодар облысы | 256 | 384 | 960 | 800 | 800 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 163 | 245 | 611 | 509 | 509 |
| Түркістан облысы | 328 | 492 | 1 230 | 1 025 | 1 025 |

**4. Ресурстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Соның ішінде жылдар бойынша** | **Барлығы** | **Қаржыландыру көзі** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **РБ** | **МБ** | **Бюджеттен тыс қаражат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **I бағыт. Қызметтерді 5 минут ішінде көрсету** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәсілдерін трансформациялау | 42 506 368 | 42 949 886 | 45 556 660 | 45 657 754 | 1 791 877 | 178 462 545 | 178 442 545 | 0 | 20 000 |
| 2 | 2-міндет. Барлық мемлекеттік қызметтердің смартфондағы қолжетімділігін қамтамасыз ету | 0 | 0 | 5 000 000 | 9 000 000 | 14 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0 |
| 3 | 3-міндет. ХҚКО-ны жаңғырту және дамыту | 24 578 081 | 30 721 092 | 26 117 932 | 28 617 932 | 0 | 110 035 037 | 110 035 037 | 0 | 0 |
| **II бағыт. АТ саласын дамыту** |
| 4 | 1-міндет. ҚР АКТ-өнімінің жергілікті мазмұнын ұлғайту | 2 759 733 | 2 660 873 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 420 606 | 8 420 606 | 0 | 0 |
| 5 | 2-міндет. АКТ экспортын 500 млн долларға дейін жеткізу | 200 000 | 200 000 | 848 190 | 848 190 | 848 190 | 2 944 570 | 1 944 570 | 1 000 000 | 0 |
| **III бағыт. Халық үніне құлақ асатын және тиімді мемлекет** |
| 6 | 1-міндет. МО арасындағы құжат айналымы мен сұратуларды қысқарту | 2 836 650 | 1 317 663 | 1 242 776 | 1 235 073 | 846 606 | 7 478 768 | 7 478 768 | 0 | 0 |
| 7 | 2-міндет. Салалық деректерді онлайн есепке алуға көшу | 76 315 | 66 228 | 67 209 | 52 799 | 0 | 262 551 | 262 551 | 0 | 0 |
| 8 | 3-міндет. Азаматтар мен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының цифрлық құралдарын енгізу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4-міндет. Цифрлық әкімдікті дамыту | 545 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 052 | 545 052 | 0 | 0 |
| **IV бағыт. Жайлы өмір сүруге арналған цифрлық құралдар** |
| 10 | 1-міндет. Еңбек шарттарын цифрландыру | 0 | 0 | 169 617 | 151 875 | 169 710 | 491 202 | 491 202 | 0 | 0 |
| 11 | 2-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру | 326 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 500 | 326 500 | 0 | 0 |
| 12 | 3-міндет. Үйде мектеп контентіне 24/7 қолжетімділік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4-міндет. Қоғамдық қауіпсіздіктің цифрлық шараларын дамыту | 6 738 138 | 3 863 405 | 4 662 526 | 2 853 130 | 1 044 707 | 19 161 904 | 19 161 904 | 0 | 0 |
| **V бағыт. Технологиялық және инновациялық бизнесті дамыту** |
| 14 | 1-міндет. Бизнестегі инновацияларды дамыту | 21 883 995 | 24 256 474 | 52 992 424 | 25 451 176 | 25 136 475 | 149 720 544 | 144 740 544 | 0 | 4 980 000 |
| 15 | 2-міндет. Ауыл шаруашылығын цифрландыру | 7 426 069 | 10 451 125 | 11 458 884 | 9 959 403 | 6 618 641 | 45 914 122 | 45 914 122 | 0 | 0 |
| 16 | 3-міндет. Отын-энергетикалық кешенді цифрландыру | 458 280 | 4 200 559 | 401 440 | 200 000 | 200 000 | 5 460 279 | 615 766 | 0 | 4 844 513 |
| 17 | 4-міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс саласын цифрландыру | 2 483 159 | 4 314 273 | 3 840 778 | 3 977 086 | 360 837 | 14 976 133 | 6 775 825 | 7 202 943 | 997 365 |
| 18 | 5-міндет. Сандық экологиялық мониторинг және геологиялық деректер | 320 000 | 345 288 | 64 388 | 64 403 | 40 062 | 834 141 | 234 141 | 0 | 600 000 |
| 19 | 6-міндет. Көлік саласын цифрландыру | 12 500 000 | 5 304 018 | 5 381 737 | 11 202 254 | 3 230 000 | 37 618 009 | 2 539 009 | 0 | 35 079 000 |
| **VI бағыт. Сапалы интернет және ақпараттық қауіпсіздік** |
| 20 | 1-міндет. Азаматтардың 100%-ы сапалы интернетке қол жеткізе алады | 34 964 000 | 17 480 000 | 131 980 000 | 133 980 000 | 228 000 000 | 546 404 000 | 17 000 000 | 0 | 529 404 000 |
| 21 | 2-міндет. Өңірлік дата хаб құру | 0 | 0 | 61 400 000 | 51 400 000 | 40 000 000 | 152 800 000 | 0 | 0 | 152 800 000 |
| 22 | 4-міндет. Дербес және мемлекеттік деректерді қорғау | 215 160 | 224 400 | 13 168 721 | 26 946 773 | 14 079 888 | 54 634 942 | 41 584 942 | 0 | 13 050 000 |
| **VII бағыт. Ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту – басты назарда ғалым** |
| 23 | 1-міндет. Ғалымдар мен зерттеушілер санын 1,5 есеге ұлғайту | 4 641 700 | 4 656 300 | 15 597 773 | 10 612 173 | 4 004 500 | 39 512 446 | 39 512 446 | 0 | 0 |
| **VIII бағыт. Ғылыми экожүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттыру** |
| 24 | 1-міндет. ҒЗИ сапасын арттыру | 3 661 106 | 3 735 897 | 4 084 476 | 4 842 411 | 4 842 411 | 21 166 301 | 21 166 301 | 0 | 0 |
| **IX бағыт. Елдің дамуына ғылымның үлесін арттыру: "Ғылым – өндіріс – бизнес"** |
| 25 | 1-міндет. Елдің дамуына ғылымның қосқан үлесінің өсуі | 45 672 638 | 58 059 197 | 183 739 790 | 286 522 343 | 255 946 693 | 829 940 661 | 771 440 661 | 0 | 58 500 000 |
| **X бағыт. Ғылымды әкімшілендіруді жетілдіру** |
| 26 | 1-міндет. Заңнаманы жетілдіру және ғылымды бюрократиясыздандыру | 230 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 |
| РБ-дан қаржыландыру | | 165 285 928 | 168 604 514 | 352 517 499 | 423 554 130 | 337 460 421 | 1 447 422 492 | 1 447 422 492 |  |  |
| ЖБ-дан қаржыландыру | | 504 337 | 2 874 399 | 2 342 922 | 2 281 285 | 200 000 | 8 202 943 |  | 8 202 943 |  |
| Бюджеттен тыс қаражат | | 49 232 678 | 43 467 765 | 214 054 900 | 228 879 360 | 264 640 175 | 800 254 878 |  |  | 800 274 878 |
| Жиыны | | 215 022 943 | 214 946 678 | 568 915 321 | 654 714 775 | 602 300 596 | 2 255 900 313 | 1 447 422 492 | 8 202 943 | 800 274 878 |

**5. Жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Орындауға жауаптылар** | **Өкілеттіктер** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I бағыт. Қызметтерді 5 минут ішінде көрсету** | | | |
| **1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәсілдерін трансформациялау** | | | |
| 1 | Цифрланған өмірлік жағдайлардың үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин | ЦДИАӨМ – өмірлік жағдайлардың тізбесін қалыптастыру және олардың реинжинирингі;  ОМО – өмірлік жағдайларды ренижинирингтеу, ТС цифрлау нәтижелері бойынша әзірленген ұсынымдарды іске асыру |
| 2 | Проактивті өмірлік жағдайлардың үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов | ЦДИАӨМ – белсенді өмірлік жағдайлардың тізбесін айқындау, бекіту және оларды көрсету тәртібі;  ОМО – мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу |
| **2-міндет. Барлық мемлекеттік қызметтердің смартфондағы қолжетімділігін қамтамасыз ету** |
| 3 | Смартфондағы қолжетімді мемлекеттік қызметтердің үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов | ЦДИАӨМ – Egovmobile арқылы мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру бойынша шаралар қабылдау  ОМО – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін анықтайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша шаралар қабылдайды |
| **3-міндет. ХҚКО-ны жаңғырту және дамыту** |
| 4 | "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызмет көрсету сапасына қанағаттану үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  Ә.Н. Тұрысов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | ЦДИАӨМ – мемлекеттік корпорацияға қызмет көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдау  ЖАО – мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруды, оған қолжетімділікті қамтамасыз етеді |
| **II бағыт. АТ саласының дамуы** |
| **1-міндет. ҚР АКТ-өнімінің жергілікті мазмұнын ұлғайту** |
| 5 | АТ-компаниялар есебінен салық түсімдері үлесінің өсуі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, "Зерде" холдингі" АҚ басқармасының төрағасы  А.А. Әбдірәсілов, ОМО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ төрағасы  А.М. Сәтқалиев (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер өндірісінде жергілікті қамтуды дамыту үшін жағдай жасау;  "Зерде" холдингі" АҚ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу;  ОМО, ЖАО – АКТ саласында жергілікті қамту үлесінің өсуін қамтамасыз ету;  "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ – АКТ саласындағы отандық шағын және орта кәсіпорындарды қолдау |
| **2-міндет. АКТ экспортын 500 млн долларға дейін жеткізу** |
| 6 | АТ өнімдері экспортының көлемі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі  Б.Б. Мусин, "Зерде" холдингі" АҚ басқармасының төрағасы  А.А. Әбдірәсілов, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқармасының төрағасы М.Мәдиев (келісу бойынша), мүдделі органдар мен ұйымдар | ЦДИАӨМ – АТ өнімдері экспорты көлемінің өсуі үшін жағдай жасау  "Зерде" холдингі" АҚ – АТ өнімдері экспортының көлемін арттыруға жәрдемдесу  "Astana Hub" IT-стартаптар халықаралық технопаркі" КҚ – АТ өнімдері экспортының көлемін арттыру үшін отандық стартаперлерді қолдау |
| 7 | Криптоиндустриясының әлемдік айналымынан үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е.Оразбек | ЦДИАӨМ – цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы хабардар ету, криптоиндустрияның қазақстандық нарықпен және жеке тұлғалармен өзара іс-қимыл тетігі жөніндегі регламентті әзірлеу және бекіту тәртібін айқындайды |
| 8 | АКТ саласындағы білікті кадрлардың саны | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | ЦДИАӨМ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша техникалық, кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды отандық және шетелдік жоғары оқу орындарында даярлау және қайта даярлау үшін жағдайлар жасау;  БҒМ – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті, оның ішінде технологияларды коммерцияландыру үшін жағдайлар жасау арқылы мемлекеттік қолдау;  ЖАО – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша кәсіптік, техникалық, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытуды ұйымдастыру |
| **III бағыт. Халық үніне құлақ асатын және тиімді мемлекет** |
| **1-міндет. МО арасындағы құжат айналымы мен сұратуларды қысқарту** |
| 9 | Электрондық құжат айналымын 50 % қысқарту (%) | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Ғ.Р. Әбдірахымов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин | ЦДИАӨМ – мемлекеттік органдарда электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу |
| **2-міндет. Салалық деректерді онлайн есепке алуға көшу** |
| 10 | Кәсіпкерлік субъектілерінен цифрлық форматта алынатын (бақылау, қадағалау) алынатын есептік деректердің үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Жанасова А.Ж., ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | ЦДИАӨМ – мемлекеттік органдардың архитектурасын іске асыру шеңберінде деректерді талдауды жүзеге асыру  Қаржымині, ҰЭМ – қаржы нарығында датацентрлік қадағалауды дамыту |
| **3-міндет. Азаматтар мен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының цифрлық құралдарын енгізу** |
| 11 | Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқармасының төрағасы  Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ, ОМО, ЖАО, "Зерде" холдингі" АҚ, "ҰАТ" АҚ, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ – көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша шаралар қабылдау |
| **4-міндет. Цифрлық әкімдікті дамыту** |
| 12 | Цифрлық стандартқа сәйкес келетін әкімдіктердің үлесі (үлгілік архитектура, эталондық стандарт) | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | ЦДИАӨМ – ЖАО үлгілік архитектурасын және ақылды қалалардың эталондық стандартын әзірлеу және бекіту;  ЖАО – эталондық стандарт талаптарының іске асырылуын, әзірленетін архитектуралардың үлгілік архитектураға сәйкестігін қамтамасыз ету. |
| **IV бағыт. Жайлы өмір сүруге арналған цифрлық құралдар** |
| **1-міндет. Еңбек шарттарын цифрландыру** |
| 13 | Электрондық нысанда тіркелген еңбек шарттарының үлесі | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "ЕРДО" АҚ президенті Д.Р. Арғандықов (келісу бойынша) | Еңбекмині, ЖАО –қызметкер бейіндерінің жүйесін және еңбек шарттарын есепке алуды енгізу, архив құжаттарын цифрлау |
| **2-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру** |
| 14 | Ehealth ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.К. Бүркітбаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҰҚК төрағасы К.Қ. Мәсімов, ҚР Ішкі істер министрі Е.З. Тұрғымбаев, ҚР Қорғаныс министрі М.К. Бектанов, ПІБ басқарушысы Е.Е. Баттақов, РЭДСО А.А. Сарманов, (келісу бойынша), жеке медициналық қызмет көрсетушілер | ДСМ, ЖАО, ҰҚК, ІІМ, Қорғанысмині, ПІБ –eHealth ядросының архитектуралық шешімін енгізу |
| 15 | Халыққа қашықтықтан көрсетілетін медициналық қызметтердің үлесі | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.К. Бүркітбаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, РЭДСО бас директоры А.А. Сарманов (келісу бойынша) | ДСМ, ЖАО – медициналық қызметтер көрсету процестерін трансформациялау |
| **3-міндет. Үйде мектеп контентіне 24/7 қолжетімділік** |
| 16 | Цифрлық форматқа көшірілген оқулықтардың үлесі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары | БҒМ, ЦДИАӨМ, ЖАО – оқулықтардың цифрлық портфелін құру |
| 17 | Интернетпен қамтамасыз етілген орта білім беру ұйымдарының үлесі ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 8 мб/с төмен емес. | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары | БҒМ, ЦДИАӨМ, ЖАО –интеграцияланған білім беру онлайн-платформасын енгізу |
| 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 20 мб/с төмен емес. |
| **4-міндет. Қоғамдық қауіпсіздіктің цифрлық шаралары** |
| 18 | Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында бірыңғай бейнебақылау жүйесіне интеграцияланған камералар үлесінің өсуі | ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары | ІІМ, ЖАО – бейнебақылау жүйесімен "толық қамту" жабынын енгізу |
| 19 | Полицияны цифрлық құралдармен жабдықтау деңгейі | ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | ІІМ, ЖАО – ЖБО, оның ішінде шағын қалаларда жаңғырту |
| 20 | Электрондық форматта тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың үлесі | БП орынбасары Ә.Қ. Шындалиев (келісу бойынша), ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов | БП, ІІМ – құқық бұзушылық туралы хабарламаларды қабылдау заңдылығы |
| **V бағыт. Технологиялық және инновациялық бизнесті дамыту** |
| **1-міндет. Бизнестегі инновацияларды дамыту** |
| 21 | Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Р.Е. Манатаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Атамекен" ҰКП басқармасының төрағасы  А.И. Мырзахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі  Ж.З. Жахметова | ЦДИАӨМ, ҰЭМ, ИИДМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), ЭМ, АШМ, ДСМ – қолайлы экожүйені ынталандыру үшін акселерациялық және инкубаторлық бағдарламаларды ұйымдастыру, |
| 22 | Инновациялық өнімнің үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, "Атамекен" ҰКП басқармасының төрағасы  А.И. Мырзахметов (келісу бойынша),  ҚР Энергетика вице-министрі  Ж.З. Жахметова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі  Р.Е. Манатаев, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Б. Есенбаев, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов | ЦДИАӨМ, ҰЭМ, ИИДМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), ЭМ, АШМ, ДСМ, ЭГТРМ – реттеуші және АТ-құмсалғышты іске қосу, кәсіпкерлік қызмет бойынша деректердің талдамалық платформасын енгізу, ұлттық майнингтік пулды құру. |
| 23 | "Заңды және жеке тұлғалар үшін айыру қабілеті орташа ЖҚЗ қолжетімді деректері көлемінің өсуі" | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, "Қазақстан ғарыш сапары" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы А.А. Айымбетов (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ, "ҚҒС" ҰК" АҚ – салаларды цифрландыруда ЖҚЗ пайдалану үшін жағдайлар жасау (пайдаланушыларға ғарыш түсірілімдері негізінде ЖҚЗ дерекқорына онлайн-қолжетімділікті қамтамасыз ету). 2025 жылға қарай айыру қабілеті орташа қазақстандық ЖҚЗ ғарыш жүйесін алмастыруды қамтамасыз ету |
| 24 | "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құрудың аяқталу деңгейі (%) | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков "Бәйтерек" БК" АҚ (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ, "Бәйтерек" БК" АҚ – сынақтан өткен "Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенін құру |
| **2-міндет. Ауыл шаруашылығын цифрландыру** |
| 25 | Цифрланған жер деректерінің үлесі\*\* | ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Е.Қ. Манатаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | АШМ, ЖАО – жайылымдар мен суармалы жерлер алаңдарын цифрландыру |
| **3-міндет. Отын-энергетика кешенін цифрландыру** |
| 26 | Деректерді есепке алу аспаптары арқылы беретін, шикі мұнай және газ конденсаты айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілердің мұнайдың жалпы айналымының үлесі | ҚР Энергетика вице-министрі  Ж.З. Жахметова | ЭМ – өндірістік объектілерді шикі мұнайды және газ конденсатын есепке алу аспаптарымен жарақтандыру және шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алу аспаптарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету тәртібінің реинжинирингі |
| 27 | Ұлттық және өңірлік электр желілерінде электр энергиясының нормативтік-техникалық ысыраптарының деңгейін төмендету | ҚР Энергетика вице-министрі  Ж.З. Жахметова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚПР Сауда және интеграция вице-министрі  А.Ж. Жанасова, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқармасының төрағасы  А.М. Сәтқалиев (келісу бойынша), "KEGOC" АҚ басқармасының төрағасы Б.Т. Қажиев (келісу бойынша), "ЭҚРҚО" АҚ басқармасының төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | ЭМ, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, ИСМ, ИИДМ – Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесін басқаруды ұйымдастыру тәртібінің реинжинирингі |
| **4-міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс саласын цифрландыру** |
| 28 | Қала құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін құрылыс салынған аумақтардағы түгенделген жер асты және жер үсті коммуникацияларының үлесі | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Мемградкадастр" РМК (келісу бойынша) | ИИДМ – Е-құрылыс толымдылығын бақылау мен мониторингін жүзеге асыру;  ЖАО – Е-құрылысты өзекті деректермен толықтыруды қамтамасыз ету |
| **5-міндет. Цифрлық экологиялық мониторинг және геологиялық деректер** |
| 29 | Нормативтік ластаушы заттар (шығарындылар) көлемінің төмендеуі | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі  А.Ә. Пірімқұлов | ЭГТРМ – қоршаған ортаны қорғау, жасыл экономиканы дамыту саласындағы процестерді басқаруды үйлестіру |
| **6-міндет. Көлік саласын цифрландыру** |
| 30 | Қазақстанның Дүниежүзілік банк рейтингінде "логистика тиімділігі" көрсеткіші бойынша орны | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | ИИДМ – инфрақұрылымды жаңғырту және жаңасын салу, жаңа логистикалық маршруттар мен схемаларды әзірлеу, логистикалық ағындарды оңтайландыру, барлық процестерді цифрландыру, кедендік, салықтық және басқа да рәсімдерді оңайлату және жеделдету. |
| **VI бағыт. Сапалы интернет және ақпараттық қауіпсіздік** |
| **1-міндет. Азаматтарды 100 % сапалы интернетпен қамтамасыз ету** |
| 31 | Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің үй желілеріне ену деңгейі (%) | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, байланыс операторлары (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ – интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде кең жолақты желіні ұлғайту |
| 32 | 5G интернеті бар қалалар саны | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, байланыс операторлары (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ – 4G мобильді технологиясына көшумен және 2G/3G технологиясынан кезең-кезеңмен бас тартумен технологиялық бейтараптықты қолдану;  FWA арқылы қала маңында интернеттің таралуы |
| 33 | Базасында байланыс жабдығы орнатылған ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және өңдеу кәсіпорындарының АШТӨ-нің жалпы санындағы үлесі (статистикалық деректерге сәйкес) | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Р.Е. Манатаев | ЦДИАӨМ – қол жетімді байланыс жабдықтарын танымал ету және оны қолдануға үйрету;  АШМ – байланыс технологияларын қолдану саласындағы АШТӨ қызметін субсидиялау. |
| **2-міндет. Өңірлік дата хаб құру** |
| 34 | Азия-Еуропа жалпы трафигінен оқшау өңделетін транзиттік деректердің үлесі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, "Қазақтелеком" АҚ төрағасы К.Б. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ, "Қазақтелеком" АҚ – Транскаспий және трансшекаралық ТОБЖ магистральдарын салу |
| 35 | Қазақстан аумағына тартылған Бигтех-қатысушылар саны | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек, "АХҚО" Әкімшілігі" АҚ басқармасының төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) | Ағылшын құқығымен "жасыл" tier-IV ДӨО құру |
| **3-міндет. Дербес және мемлекеттік деректерді қорғау** |
| 36 | Ақпараттық жүйелердің қорғалу деңгейі | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.Е. Оразбек | ЦДИАӨМ – АКТ және АҚ мамандары үшін киберполигонды қамтамасыз ету, Bugbounty енгізу |
| 37 | Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік жүйелердің үлесі | ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша) | ЦДИАӨМ-дербес деректерді пайдалануға келісімді басқару платформасын әзірлеу және дамыту. |
| **VII бағыт. Ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту –басты назарда ғалым** |
| **1-міндет. Ғалымдар мен зерттеушілер санын 1,5 есеге ұлғайту** |
| 38 | 2020 жылы зерттеушілердің жалпы санынан зерттеушілер санының өсуі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес, СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | БҒМ, АШМ, Еңбекмині, ЭБЖМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИДМ, ЦДИАӨМ, ИСМ, Қорғанысмині, ТЖМ – қызметкерлерді тарту үшін салалардағы даму секторларын айқындау. |
| 39 | ҒЗТКЖ-ны жүзеге асырған ғалымдар мен зерттеушілердің жалпы санынан жас ғалымдардың үлесі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес, СЖРА төрағасы  Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | БҒМ, ҒЗИ, ЖОО –неғұрлым перспективалы студенттер мен магистранттар қатарынан жас ғалымдар резервін қалыптастыру, жас ғалымдарға конкурстар өткізу. |
| **VIII бағыт. Ғылыми экожүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттыру** |
| **1-міндет. ҒЗИ сапасын арттыру** |
| 40 | "Ғылыми-зерттеу институттарының сапасы" көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде Қазақстан позициясының өсуі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес | БҒМ, АШМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИИДМ, ЦДИАӨМ, СИМ, Қорғанысмині, ТЖМ, ҰЭМ – ҒЗИ-дың технологиялық жарақтану деңгейін арттыру;  Ғылыми ұйымдар мен ғалымдардың ғылыми-зерттеу қызметін рейтингтік бағалау жүйесін енгізу. |
| 41 | Индекстелетін ғылыми журналдардағы мақалалардың жалпы саны бойынша InCites елдік рейтингінде Қазақстан позициясының өсуі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес. | БҒМ, АШМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИИДМ, ЦДИАӨМ, СИМ, Қорғанысмині, ТЖМ – халықаралық ғылыми базаларға ұлттық тіркеуді қамтамасыз ету. |
| **IX бағыт. Елдің дамуына ғылымның үлесін арттыру: "Ғылым – өндіріс – бизнес"** |
| **1-міндет. Елдің дамуында ғылымның қосқан үлесінің өсуі** |
| 42 | Бюджеттен қаржыландырылатын қолданбалы ғылыми зерттеулердің жалпы санынан коммерцияландырылған ғылыми әзірлемелердің үлесі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров,  ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес, СЖРА төрағасы  Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | БҒМ, Қорғанысмині, АШМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИИДМ, ЦДИАӨМ, ИСМ,ТЖМ – жобаларды коммерцияландыру және қолданбалы ғылыми зерттеулер бойынша конкурстар өткізу |
| 43 | Мемлекеттік бюджет есебінен жүргізілген ҒЗЖ шеңберінде ұлттық өтінім берушілердің патенттік белсенділігінің 2020 жылға қатысты өсуі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров,  ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес, СЖРА төрағасы  Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | БҒМ, АШМ, Еңбекмині, ЭБЖМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИДМ, ЦДИАӨМ, ИСМ, ТЖМ – әріптестікті тарту үшін салалардағы даму секторларын айқындау, ҒЗЖ конкурстарын өткізу;  Әділетмині – заңнама талаптарын жеңілдету. |
| **X бағыт. Ғылымды әкімшілендіруді жетілдіру** |
| **1-міндет. Заңнаманы жетілдіру және ғылымды бюрократиясыздандыру** |
| 44 | Ғылымды мемлекеттік әкімшілендіруге ғылыми қоғамдастықтың, бизнестің және басқа да стейкхолдерлердің қанағаттану дәрежесі (әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша %-бен) | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі  А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахимов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары  Д.Ш. Тұяқов, ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес, СЖРА төрағасы  Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | БҒМ, Қорғанысмині, АШМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, ДСМ, МСМ, ЭМ, ИИДМ, ЦДИАӨМ, ИСМ, ТЖМ – ғылымды әкімшілендіруді жетілдіру, әлеуметтік сауалнамалар жүргізу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасына қосымша |

**"Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі жоспар-кестесі**

      Ескерту. Қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.11.2021 № 853; 31.12.2021 № 982 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Орындалу мерзімдері | Орындауға жауаптылар | Өткен жылғы факт |  | | | | | | Барлық қаржыландыру (мың теңге) | Қаржыландыру көздері | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **РБ** | **ЖБ** | **Бюджеттен тыс қаражат** |
| **жылдық жоспар** | **алд. жылғы фактіге %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1-стратегиялық көрсеткіш: 2025 жылға қарай IMD цифрлық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде 33 (68,9) орын** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-стратегиялық көрсеткіш: 2025 жылға қарай "Инновациялық әлеует" дүниежүзілік экономикалық форумының жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде 70-орын** | | | | | | | | | | | | | | |
| I бағыт. Қызметтерді 5 минут ішінде көрсету | | | |  | 67 084 449 |  | 73 670 978 | 76 654 592 | 83 275 686 | 15 791 877 | 316 477 582 | 316 477 582 | 0 | 20 000 |
| 1 | 1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәсілдерін трансформациялау |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | 42 506 368 |  | 42 949 886 | 45 536 660 | 45 657 754 | 1 791 877 | 178 442 545 | 178 442 545 |  | 20 000 |
| **1** | **1-көрсеткіш.** Цифрланған өмірлік жағдайлардың үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 0 | - |  | 30 | 50 | 70 | 80 | 4 885 098 | 4 885 098 |  | 20 000 |
| **1** | 1-іс-шара. ОМО және ЖАО-да (GovTech) және ұлттық компанияларда цифрлық трансформация бағдарламаларын іске асыру үшін бизнес процестердің (G2C, G2B, G2G) реинжинирингі | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ЦТД директоры Н.А. Бажаева, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша), "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) |  | 663 198 |  | 757 300 | 757 300 | 757 300 |  | 2 935 098 | 2 935 098 |  |  |
| **2** | 2-іс-шара.  Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша пилоттық шешімдерге арналған инновациялық зертханаларды іске қосу (GovTech) | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша), "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша), UNDR, "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша) |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |
| **3** | 2-іс-шара. Азаматтың цифрлық профилін құру және сүйемелдеу (Smart Data Management) | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, МЦРИАПЦТД директоры Н.А. Бажаева, ҚР Әділет вице-министрі А.Х Әмірғалиев, ІІМ министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 1 950 000 | 1 950 000 |  |  |
| 2 | 2-көрсеткіш. Проактивті өмірлік жағдайлардың үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов | 0 | - |  | 15 | 25 | 40 | 50 | 173 742 273 | 173 742 273 |  |  |
| 4 | 1-іс-шара. Цифрлық биометриялық сәйкестендірудің ұлттық платформасын әзірлеу | 2022 жылғы желтоқсан | ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), ҚТД ҰБ директоры Т.К. Мағзұмов, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ІІМ министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-іс-шара. Азаматтардың барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бір терезеде алу мүмкіндігін қамтамасыз ету | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов |  |  |  |  | 1 410 000 | 1411000 | 704 000 | 3 525 000 | 3 525 000 |  |  |
| 6 | 3-іс-шара. Мемлекеттік органдардың қызметтерін автоматтандыру және электрондық форматқа көшіру (2020 жылы – 90 %), неғұрлым сұранысқа ие қызметтерді проактивті көрсету (2020 жылы – 19 қызмет) | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов |  | 92% |  | 93% | 94% | 95% | 100% |  |  |  |  |
|  | 24 қызмет |  | 29 қызмет | 34 қызмет | 39 қызмет | 44 қызмет |  |  |  |  |
|  | 41 843 170 |  | 42 192 586 | 42 202 885 | 42 208 620 |  | 168 447 261 | 168 447 261 |  |  |
| 7 | 4-іс-шара. "Бизнеске арналған Үкіметті" ендіру | 2023 жылғы желтоқсан | "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5-іс-шара. Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік қызметтердің трансформациясы және реинжирингі | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д Оспанов. ЦДИАӨМ ЦД директоры Д.Н. Иралимов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "ЕРДО" Презиенті АҚ Д.Р. Арғандықов (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқармасының төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша), мүдделі МО |  |  |  |  | 195 158 | 293 799 | 114 503 | 603 460 | 603 460 |  |  |
| 9 | 6-іс-шара. Архивтік деректерді цифрлау | жыл сайын | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Ғ.Р. ӘбдіРахымов, МСМ ЦӘЖД директоры Н.Н. Нұрғалиев |  |  |  |  | 256 588 | 256 588 | 238 979 | 752 155 | 752 155 |  |  |
| 10 | 7-іс-шара. "Отбасының цифрлық әлеуметтік картасын" енгізу және сүйемелдеу | 2022 жыл | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов, Еңбекмині ЦД директоры Д.М. Иралимов |  |  |  |  | 64 729 | 80 447 | 84 395 | 229 571 | 229 571 |  |  |
| 11 | 8-іс-шара. Азаматтың цифрлық "әлеуметтік әмиянын" енгізу | 2022 жыл | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі А.Ж. Жанасова, СИМ ЦД директоры А.С. Рзаева, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **2-міндет. Барлық мемлекеттік қызметтердің смартфондағы қолжетімділігін қамтамасыз ету** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов |  | 0 |  | 0 | 5 000 000 | 9 000 000 | 14 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |  |  |
| **3** | **1-көрсеткіш.** Смартфондардағы қолжетімді мемлекеттік қызметтердің үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов | 7 | 70 |  | 80 | 90 | 100 | - | 28 000 000 | 28 000 000 |  |  |
| **12** | 1-іс-шара. Кез келген уақытта, кез келген жерде және кез келген құрылғыда ақпарат пен қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін цифрлық "фронт-офисті" құру | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | 2-іс-шара. Бейне - ХҚКО енгізу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | 3-іс-шара. Платформалық модельге көшу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ЦТД директоры Н.А. Бажаева, СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 5 000 000 | 9 000 000 | 14 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |  |  |
| **3** | **3-міндет. ХҚКО-ны жаңғырту және дамыту** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрлері А.Е. Оразбек, Ә.Н. Тұрысов |  | 24 578 081 |  | 30 721 092 | 26 117 932 | 28 617 932 | 0 | 110 035 037 | 110 035 037 |  |  |
| **4** | **1-көрсеткіш.** "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызмет көрсету сапасына қанағаттану үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | 80 | 83 |  | 84 | 84 | 85 | 85 | 110 035 037 | 110 035 037 |  |  |
| **15** | 1-іс-шара. Ауылдық елді мекендерде көрсетілетін қызметтер бойынша "Қазпошта" АҚ шығындарын өтеу арқылы халық аз қоныстанған пункттерде мемлекеттік қызметтер көрсету пункттерін ашу | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ БСМСИД директоры Г.С. Бөкеева, "Қазпошта" АҚ басқарма төрағасы К.К. Алпысбаев (келісу бойынша) |  |  |  | 6 143 011 | 6 121 445 | 6 121 445 |  | 18 385 901 | 18 385 901 |  |  |
| **16** | 2-іс-шара. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының 115 фронт-офисін жаңғырту (қызметті алу уақытын барынша азайту үшін сервисті арттыру, секторларды қайта конфигурациялау) | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Е. Бекманов, "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша), мүдделі МО |  |  |  |  | 500 000 | 3 000 000 |  | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |
| **17** | 3-іс-шара. "Қызметтерді өз бетінше электрондық түрде алу үшін Халыққа қызмет көрсету орталықтарын азаматтарға онлайн-кеңес беруге қайта бағдарлау (2021 жылдан бастап енгізіледі) " | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Е. Бекманов |  | 24 578 081 |  | 24 578 081 | 19 496 487 | 19 496 487 |  | 88 149 136 | 88 149 136 |  |  |
| **II бағыт. АТ саласының дамуы** | | | |  | **2 959 733** |  | **2 860 873** | **1 848 190** | **1 848 190** | **1 848 190** | **11 365 176** | **10 365 176** | **1 000 000** | **0** |
| **4** | **1-міндет. Қазақстан Республикасының АКТ-өнімінің жергілікті мазмұнын ұлғайту** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | 2 759 733 |  | 2 660 873 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 420 606 | 8 420 606 |  |  |
| **5** | **1-көрсеткіш.** АТ-компаниялар есебінен салық түсімдері үлесінің өсуі (%) | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, ОМО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ төрағасы А. Сәтқалиев (келісу бойынша) |  |  |  | 10 | 13 | 15 | 20 | 8 593 476 | 8 593 476 |  |  |
| **18** | 1-іс-шара. Мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік компаниялардың шетелде шығарылған бағдарламалық өнімдерді есептен шығаруының оңайлатылған тетігін бекіту | 2021 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқармасының төрағасы А.А. Әбдірәсілов, мүдделі ОМО |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | 2-іс-шара. МО-мен және мемлекеттік және квазимемлекеттік секторлардың кәсіпорындарымен off-take келісімшарттар жасасу тетігін енгізу | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ төрағасы А. Сәтқалиев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | 3-іс-шара. Мемлекеттік және квазимемлекеттік секторларда бәсекеге қабілетті қазақстандық IT-әзірлемелерді сатып алу тетігін әзірлеу | 2021 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірасілов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ төрағасы А.Сәтқалиев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | 4-іс-шара. Астана Хаб экожүйесі үшін акселерациялық және инкубаторлық бағдарламаларды ұйымдастыру (бірлік) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша) |  | 70 |  | 78 | 85 | 93 | 102 |  |  |  |  |
|  | 2 759 733 |  | 2 660 873 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 593 476 | 8 593 476 |  |  |
|  | Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  | 3 000 |  | 5 002 | 10 000 | 10 001 | 10 001 | 38 004 |  |  |  |
| **5** | **2-міндет. АКТ экспортын 500 млн долларға дейін жеткізу** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | **200 000** |  | **200 000** | **848 190** | **848 190** | **848 190** | **2 944 570** | **1 944 570** | **1 000 000** |  |
| **6** | **1-көрсеткіш.** АТ өнімдері экспортының көлемі | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша), мүдделі органдар мен ұйымдар | 14 070 000 | 21 000 000 |  | 42 000 000 | 84 000 000 | 147 000 000 | 210 000 000 | 1 944 570 | 1 944 570 |  |  |
| **22** | 1-іс-шара. Реттеуші АТ құмсалғышты іске қосу | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | 2-іс-шара. АКТ өнімдерінің экспорттық әлеуетін ынталандыру бойынша мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 108 190 | 108 190 | 108 190 | 324 570 | 324 570 |  |  |
| **23** | 2-іс-шара.  АКТ өнімдерінің экспорттық әлеуетін ынталандыру бойынша мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | 3-іс-шара. Экспортқа бағдарланған отандық АТ-компанияларының пулын қалыптастыру | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша), Қазақстандық АТ компанияларының қауымдастығы (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | 4-іс-шара. Бірыңғай инвестициялық платформа құру | 2023 жыл | ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров, СІМ ЦД директоры Т.А. Қанафин, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша), ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, "KazakhIn vest" АҚ басқарма төрағасы М.Б. Юсупова (келісу бойынша) |  | - |  | Техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | 5-іс-шара.  "TradeDataHub" сауда бойынша мәліметтердің талдамалық платформасын енгізу | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі А.Ж. Жанасова, СИМ ЦД директоры А.С. Рзаева,  ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин,  ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай,  СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша),  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров,  ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев,  "БҚОД" АҚ басқарма төрағасы Ә.Н. Мұхамеджанов (келісу бойынша),  "ҚТЖ" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Н.Е. Сауранбаев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | 6-іс-шара.  Салалардың (көлік, өнеркәсіп, құрылыс, ТКШ, жер қойнауын пайдалану (ҚПҚ)) тәуекелдерін басқару платформасын құру және енгізу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Бекенов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |  |  |
| **28** | 7-іс-шара.  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың басымдық берілген тауарларын таңбалау процесін автоматтандыру | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин,  ЦДИАӨМ ЭӨДД директоры Ж.Ұ. Мұхамеджанов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров,  "Қазақтелеком" АҚ төрағасы К.Е. Есекеев (келісу бойынша)  "ITProm" ЗТБ (келісу бойынша) |  | "Қазақтелеком" АҚ қаражаты есебінен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | 8-іс-шара. Капитал нарықтарынан инвестициялар тарту және IPO-ға шығуды ынталандыру тетіктерін енгізу және бағдарламасын әзірлеу | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Жамбакин А.С., ИЭҒТДД директоры О. Тілеуғазыұлы, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | 9-іс-шара.  IT қызметтері мен өнімдерінің экспортын арттыру үшін өңірлік акселерациялық бағдарламаларды іске қосу | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ДРИИКТ директоры Д.М. Ахмедиев, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісім бойынша, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **3-көрсеткіш.** Криптоиндустрияның әлемдік айналымындағы үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек | 0 | - |  | - | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **31** | 1-іс-шара.  Екінші деңгейдегі қазақстандық банктермен өзара іс-қимыл жасай отырып, АХҚО криптобиржасының жұмыс істеу тетігі бойынша пилоттық жобаны іске қосу | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов, ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), "АХҚО" әкімшілігі" АҚ Басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша), АРРФР төрағасының орынбасарлары Н.А. Әбдірахманов, М.Ж. Хаджиева (келісу бойынша), АФМ төрағасының орынбасары Е.А. Оспанов (келісу бойынша), мүдделі МО және ұйымдар |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | 2-іс-шара. Пилоттың қорытындысы бойынша криптобиржа қызметі бойынша заңнаманы жетілдіру қажеттілігін қарау | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов, ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), "АХҚО" әкімшілігі" АҚ Басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша), АРРФР төрағасының орынбасарлары Н.А. Әбдірахманов, М.Ж. Хаджиева (келісу бойынша), АФМ төрағасының орынбасары Е.А. Оспанов (келісу бойынша), мүдделі МО және ұйымдар |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | 3-іс-шара. Бірыңғай ұлттық майнинг пулын құру | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов, ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), ҚНДРА төрағасының орынбасарлары Н.А. Әбдірахманов (келісу бойынша), ҚМА төрағасының орынбасары Е.А. Оспанов (келісу бойынша), "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов, мүдделі МО |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | 4-іс-шара. Ұлттық цифрлық валютаны енгізу (пилоттық жоба) | 2022 жылғы желтоқсан | ҰБ төраға орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов, ҚТД директоры Т.К. Мағзұмов, Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **4-көрсеткіш.** АКТ саласындағы білікті кадрлардың саны (бірлік) | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | 12 000 | 20 000 |  | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |  |
| **35** | 1-іс-шара.  20 заманауи бағдарламалау мектебін ашу | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, QWANT инновациялық бағдарламалау мектебінің директоры Э. Обри, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 200 000 |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |
| **36** | 2-іс-шара. IT бағдарламалау мектептеріне ваучерлерді бөлу (бірлік) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша), Әлем бағдарламалау мектебі (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев |  |  |  | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | НҚА әзірлеу нәтижесі бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | 3-іс-шара. Бейінді университеттердің өңірлік университеттерге қамқорлығы | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ Басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша) |  |  |  | НҚА әзірлеу нәтижесі бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  | 3 000 |  | 4 000 | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 38 000 |  |  |  |
| **III бағыт. Халық үніне құлақ асатын және тиімді мемлекет** |  | **3 458 017** |  | **1 383 892** | **1 309 985** | **1 287 872** | **846 606** | **8 286 371** | **8 286 371** | **0** | **0** |
| **6** | **1-міндет. МО арасындағы құжат айналымы мен сұратуларды қысқарту** |  | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Ғ.Р. Әбдірахымов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | 2 836 650 |  | 1 317 663 | 1 242 776 | 1 235 073 | 846 606 | 7 478 768 | 7 478 768 |  |  |
| **9** | **1-көрсеткіш.** Электрондық құжат айналымды 50 % қысқарту (%) | 2025 жыл | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Ғ.Р. Әбдірахымов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 0 |  |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 478 768 | 7 478 768 |  |  |
| **38** | 1-іс-шара. Жобалық басқару процесін автоматтандыру | 2025 жыл | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ЦАҚД директоры З.Д. Шалғынбаев |  | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | 2-іс-шара. Бюджеттік жоспарлау процесін автоматтандыру (бюджеттік жоспарлау) | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ЦД директоры Е. Беркешов |  | 488 034 |  |  |  |  |  | 488 034 | 488 034 |  |  |
| **40** | 3-іс-шара. Заңға тәуелді актілерді қоса алғанда, заң шығару процесін цифрландыру | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Әділет вице-министрі А.Х. Әмірғалиев, ЦД директоры А.Б. Ильясов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "Зерде" холдингі" АҚ басқармасының төрағасы А.А. Әбдірәсілов, "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша) |  | 61 689 |  | 86 949 | 82 763 | 80 796 | 51 105 | 363 302 | 363 302 |  |  |
| **41** | 4-іс-шара. Мемлекеттік қызметшілерді жылжымалы цифрлық құралдармен (планшеттер, смартфондар) қамтамасыз ету | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов |  | 51 175 |  | 76 763 | 76 763 | 76 763 | 76 763 | 358 227 | 358 227 |  |  |
| **42** | 5-іс-шара. Салалық, ведомстволық және статистикалық деректер мен есептілікті жинау процестерінің реинжинирингі | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦТД департаменті директоры Н.А. Бажаева, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, СЖРА ҰСБ төрағасы Н.С.Айдапкелов, ОМО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | 6-іс-шара.  Статистикалық ақпаратты қалыптастыру кезінде деректердің баламалы көздерін (үлкен деректерді) қолдану | 2025 жыл | СЖРА ҰСБ төрағасы Н.С.Айдапкелов (келісу бойынша),ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ОМО, жеке сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | 7-іс-шара. Интеграцияланған деректер базасын (ИДБ) енгізу | 2021 жылғы желтоқсан | Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ЦД директоры Е. Беркешов |  | 573 999 |  |  |  |  |  | 573 999 | 573 999 |  |  |
| **45** | 8-іс-шара.  Smart Data Ukimet енгізу | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦТД департаменті директоры Н.А. Бажаева, "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша) |  | 701 890 |  | 718 738 | 718 738 | 718 738 | 718 738 | 3 576 842 | 3 576 842 |  |  |
| **46** | 9-іс-шара.  Smart Bridge витрина сервисін дамыту | 2021 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов |  | 290124 |  | 374 808 | 364 512 | 358 776 |  | 1 388 220 | 1 388 220 |  |  |
| **47** | 10-іс-шара.Салықтық және кедендік әкімшілендіруге жасанды зердені енгізу | 2023 жыл | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахмет, Қаржымині ЦД директоры Е. Беркешев |  |  |  |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |
| **48** | 11-іс-шара.  Сот ісін жүргізуде жасанды интеллект элементтері бар смарт-көмекшіні енгізу | 2022 жыл | ҚК департаменті басшысының орынбасары Н.Т. Байтілесов |  |  |  | 19 500 |  |  |  | 19 500 | 19 500 |  |  |
| **49** | 12-іс-шара.  "Сот смарт-аналитикасы" сервисін іске асыру | 2022 жыл | ҚК департаменті басшысының орынбасары Н.Т. Байтілесов (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  |  |  | 40 905 |  |  |  | 40 905 | 40 905 |  |  |
| **50** | 13-іс-шара. Салықтық әкімшілендіруді автоматтандыру (СӘАЖ) | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, "ЭҚО" АҚ басқарма төрағасы Э.Ш. Қазғанбаев (келісу бойынша) |  | 669 739 |  |  |  |  |  | 669 739 | 669 739 |  |  |
| **7** | **2-міндет. Салалық деректерді онлайн есепке алуға көшу** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова |  | 76 315 |  | 66 228 | 67 209 | 52 799 | 0 | 262 551 | 262 551 |  | 0 |
| **10** | **1-көрсеткіш.** Кәсіпкерлік субъектілерінен цифрлық форматта алынатын (бақылау, қадағалау) алынатын есептік деректердің үлесі |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | 0 | - |  | 20 | 40 | 45 | 50 | 262 551 | 262 551 |  |  |
| **51** | 1-іс-шара.  Нарық субъектілерінің нақты уақыт режимінде сатып алынған және өткізілген сынықтар туралы міндетті есептілігін белгілей отырып, қара және түсті металдар сынықтарын есепке алудың интеграцияланған ақпараттық жүйесін енгізу | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  |  |  | ЖАТ әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | 2-іс-шара.  Дене шынықтыру және спорт саласын цифрландыру | 2022 жыл | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Е.Т. Қожағапанов, ЦӘЖД директоры Н.Н. Нұрғалиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 76 315 |  | 66 228 | 67 209 | 52 799 |  | 262 551 | 262 551 |  |  |
| **53** | 3-іс-шара. Барлық өткізілетін мәдени іс-шаралар, театр маусымдары, кітапхана, музей және көрме қорлары туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету (е-мәдениет) | 2025 жыл | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ЦӘЖД директоры Н.Н. Нұрғалиев, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  |  |  | техникалық құжаттама әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | 4-іс-шара. Кәсіпкерлік субъектісінің цифрлық бейінін жасау | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ЦТД департаменті директоры Н.А. Бажаева, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | 5-іс-шара. Көлденең мониторингті енгізу | 2023 жыл | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚаржыминіЦД директоры Е. Беркешов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **56** | 6-іс-шара. Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау жүйесін құру және енгізу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Е.А. Қиясов, ЦД директоры Б. Есебаев, ДСМ СЭБК төрағасы А.С. Есмағамбетова, РЭДСО бас директоры А.А. Сарманов (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | ЖАТ әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | 7-іс-шара. ҚР ҰБ базасында төлем деректерін фискалдандыру және талдау бойынша платформа әзірлеу | 2022 жылғы желтоқсан | ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), ҚТД департаменті Т.Қ. Мағзұмов (келісу бойынша), ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **3-міндет. Азаматтар мен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының цифрлық құралдарын енгізу** |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
| **11** | **1-көрсеткіш.** Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ОМО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша) | 75 | 76 |  | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  |  |  |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 1-іс-шара. Мемлекеттік сервистер мен өнімдерді бағалау бойынша цифрлық құралдарды енгізу | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі  вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов, ОМО, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2-іс-шара. Жасанды интеллектіні қолдана отырып, мемлекеттік қызметтер мен сервистерді ұсыну мәселелері бойынша виртуалды консультантты дамыту | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі  вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов, "ҰАТ" АҚ басқарма төрағасы Р.А. Коняшкин (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша), мүдделі МО |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3-іс-шара. Азаматтарды хабардар етудің бірыңғай нүктесін құру  (азаматтың жеке электрондық мекенжайы/мессенджер) | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі  вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов, "Қазақтелеком" АҚ басқарма төрағасы Қ.Б. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша), қазақстандық тауар өндірушілер (келісу бойынша) және БҚ әзірлеушілері (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4-іс-шара. Өтініштер мен өтініштер беру үшін цифрлық құралдарды енгізу | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦТД директоры Н.А. Бажаева, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 5-іс-шара. Халықаралық әдістемелер негізінде мемлекеттік қызметшілерді автоматтандырылған психологиялық тестілеуді енгізу | 2023 жыл | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары О.А. Бектенов, МҚІА төрағасының орынбасары М.Е. Дәуешов |  | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4-міндет. Цифрлық әкімдікті дамыту |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар әкімдерінің орынбасарлары |  | 545 052 |  |  |  |  |  | 545 052 | 545 052 | 0 |  |
| 12 | 1-көрсеткіш. Цифрлық стандартқа сәйкес келетін әкімдіктердің үлесі (үлгілік архитектура, эталондық стандарт) (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  |  |  | 40 | 60 | 90 | 100 |  |  |  |  |
| 63 | 1-іс-шара. ЖАО үлгілік архитектурасын әзірлеу (электрондық әкімдік) | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ӨӨІД директоры С.Р. Нұртазаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов |  | 545 052 |  |  |  |  |  | 545 052 | 545 052 |  |  |
| 64 | 2-іс-шара. "Ақылды" қалалардың эталондық стандартын әзірлеу | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ӨӨІД директоры С.Р. Нұртазаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3-іс-шара. Smart City тұжырымдамасын әзірлеу және іске асыру | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ӨӨІД директоры С.Р. Нұртазаев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 4с-шара. ТМС халыққа және бизнеске ұсынатын цифрлық қызметтерді енгізу | 2021 жыл | облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ӨӨІД директоры С.Р. Нұртазаев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV бағыт. Жайлы өмір сүруге арналған цифрлық құралдар | | | |  | 7 064 638 |  | 3 863 405 | 4 832 143 | 3 005 005 | 1 214 417 | 19 979 606 | 19 979 606 | 0 | 0 |
| 10 | 1-міндет. Еңбек шарттарын цифрландыру |  |  |  | 0 |  | 0 | 169 617 | 151 875 | 169 710 | 491 202 | 491 202 |  |  |
| 13 | 1-көрсеткіш. Электрондық нысанда тіркелген еңбек шарттарының үлесі (%) | 2023 жыл | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов,  облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "ЕРДО" АҚ Президенті Д.Р. Арғандыков (келісу бойынша) | 65 | 70 |  | 85 | 100 | - | - | 491 202 | 491 202 |  |  |
| 67 | 1-іс-шара. Қызметкер бейіндерінің жүйесін және еңбек шарттарын есепке алуды енгізу және қолдау | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов,  ЦД директоры Д.Н. Иралимов, "ЕРДО" АҚ Президенті Д.Р. Арғандықов (келісу бойынша), жеке компаниялар (келісу бойынша) |  |  |  |  | 73 832 | 58 038 | 74 054 | 205 924 | 205 924 |  |  |
| 68 | 2-іс-шара. Электрондық еңбек биржасы базасында цифрлық жұмыспен қамту орталықтарын енгізу және қолдау | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Д. Оспанов, Еңбекмині ЦД директоры Д.Н. Иралимов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі  вице-министрі Ә.Н. Тұрысов |  |  |  |  | 95 785 | 93 837 | 95 656 | 285 278 | 285 278 |  |  |
| 11 | 2-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру |  | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев |  | 326 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 500 | 326 500 |  |  |
| 14 | 1-көрсеткіш. Ehealth ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі (%) | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҰҚК төрағасы К.Қ. Мәсімов, ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ПІБ басқарушысы Е.Е. Баттаков, РЭДСО Ә.А. Сарманов, (келісу бойынша), жеке медициналық қызмет көрсетушілер | 0 | - |  | 50 | 65 | 80 | 90 | 326 500 | 326 500 |  |  |
| 69 | 1-іс-шара. Халықтың ұлттық электрондық денсаулық паспорттарын клиникалық деректермен толықтыру | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, МАЖ жеткізушілері, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша) |  | 81 625 |  |  |  |  |  | 81 625 | 81 625 |  |  |
| 70 | 2-іс-шара. Зертханалық зерттеулер деректерін орталықтандыру | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, ҚР ДСМ "ҰСО" ШЖҚ РМК бас директоры К.О. Балықбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 81 625 |  |  |  |  |  | 81 625 | 81 625 |  |  |
| 71 | 3-іс-шара. Жедел медициналық көмек станциясын Ehealth ядросына қосу | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, МАЖ жеткізушілері (келісу бойынша), ҚР ДСМ "ҰШМҮО" ШЖҚ РМК төрағасы Н. Ақылбеков  (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 4-іс-шара. Ehealth ядросының архитектуралық шешімін енгізу және дамыту | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша) |  | 81 625 |  |  |  |  |  | 81 625 | 81 625 |  |  |
| 73 | 5-іс-шара. Мемлекеттік медициналық мекемелерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету процесін автоматтандыру | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, "СК Фармация" ЖШС төрағасы Е.С. Есқалиев (келісу бойынша), МФБК төрағасы Б.С. Байсеркин, "ДЗСҰО" ШЖҚ РМК бас директоры Е.К. Дәуітбаев (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша) |  | 81 625 |  |  |  |  |  | 81 625 | 81 625 |  |  |
| 74 | 6-іс-шара. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қаражаты қосып жазылуын болдырмау және жұмсалуының ашықтығын қамтамасыз ету үшін цифрлық технологияларды енгізу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі М.Е.Шоранов, ЦД директоры Б. Есенбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 7-іс-шара. Цифрлық медициналық аппараттармен (PACS) интеграцияланған медициналық бейнелерді өңдеу, сақтау және беру жүйелерін енгізу | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | медициналық ұйымдардың қаражаты есебінен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2-көрсеткіш. Халыққа қашықтықтан көрсетілген медициналық қызметтердің үлесі (%) | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша) | 0 | - |  | 5 | 7 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 76 | 1-іс-шара. Медициналық қызметтерді қашықтықтан көрсету форматына ауыстыру | 2023 жылғы желтоқсан | облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша), жеке серіктестер |  | медициналық ұйымдардың қаражаты есебінен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2-іс-шара. "Ақылды білезіктерді" пайдалана отырып, телемедицинаны және азаматтардың денсаулығына қашықтықтан мониторинг жүргізуді енгізу | 2025 жыл | ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ж.Қ. Бүркітбаев, ЦД директоры Б. Есенбаев, РЭДСО бас директоры Ә.А. Сарманов (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары |  | медициналық ұйымдардың қаражаты есебінен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3-міндет. Үйде мектеп контентіне 24/7 қолжетімділік | | |  | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1-көрсеткіш. Цифрлық форматқа көшірілген оқулықтардың үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары | 70 | 80 |  | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| 78 | 1-іс-шара. Оқулықтардың цифрлық портфелін құру | жыл сайынғы желтоқсан | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ЦД директоры Г.Г. Жүсіпова,  оқу баспалары (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2-іс-шара. Кіріктірілген білім беру онлайн-платформасын енгізу | 2023 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ЦД директоры Г.Г. Жүсіпова, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2-көрсеткіш. Интернетпен қамтамасыз етілген орта білім беру ұйымдарының үлесі ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 8 мб/с төмен емес. (%) | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 80 |  | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 20 мб/с төмен емес. (%) | 83 | 85 |  | 85 | 86 | 86 | 87 |  |  |  |  |
| 80 | 1-іс-шара. ҚР Білім беру ұйымдарының инфрақұрылымын тексеру (интернет, WiFi, дербес компьютерлер, ноутбуктер және басқалар) | жыл сайынғы желтоқсан | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ЦД директоры Г.Г. Жүсіпова, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2-іс-шара. Орта білім беру ұйымдарын интернет желісіне қол жеткізумен қамтамасыз ету (ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 мб/с төмен емес және сыртқы контент үшін 8 мб/с төмен емес) | жыл сайынғы желтоқсан | облыстар және республикалық маңызы бар қалалар орынбасарлары, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек |  | ЖАО-ның көзделген қаражат шеңберінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4-міндет. Қоғамдық қауіпсіздіктің цифрлық шараларын дамыту | | |  | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов |  | 6 738 138 |  | 3 863 405 | 4 662 526 | 2 853 130 | 1 044 707 | 19 161 904 | 19 161 904 |
| 18 | 1-көрсеткіш. Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында бірыңғай бейнебақылау жүйесіне интеграцияланған камералар үлесінің өсуі (%) | 2025 жыл | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | 0 | 15 |  | 15 | 20 | 25 | 25 | 11 313 420 | 11 313 420 |  |  |
| 82 | 1-іс-шара. Азаматтардың хабарламаларын қабылдау бірізділігі процесін енгізу және сүйемелдеу | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго |  | 13 911 |  | 255 242 | 255 242 | 255 242 | 255 242 | 1 034 877 | 1 034 877 |  |  |
| 83 | 2-іс-шара. Қазақстан Республикасы ІІМ Ахуалдық орталығының модификациясы | 2023 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  | 259 000 |  |  | 286 845 |  |  | 545 845 | 545 845 |  |  |
| 84 | 3-іс-шара. Облыс орталықтарын, республикалық маңызы бар қалаларды және астананы бейнебақылау жүйесімен  (ЖБО-ға шығару арқылы) "Толық қамту" | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | ЖАО бөлінген бюджет қаражаты шегінде | | | | | |  |  |  |  |
| 85 | 4-іс-шара. Пенитенциарлық мекемелерде және полицияның қызметтік үй-жайларында және халықпен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын барлық жедел-тергеу бөлімшелерінде жаппай бейнебақылау енгізу (объектілер) | 2023 жыл | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 52 мекеме |  | 34 мекеме | 17 мекеме |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 823 464 |  | 3 608 163 | 2 039 781 |  |  | 9 471 408 | 9 471 408 |  |  |
| 86 | 5-іс-шара. Ұлттық бейнемониторинг жүйесін енгізу үшін ІІМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, облыстық маңызы бар қалалардың және шағын қалалардың ЖБО-сын қосымша жарақтандыру | 2024 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, "МТҚ" АҚ басқарма төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  | 81 752 |  |  | 86 538 | 93 000 |  | 261 290 | 261 290 |  |  |
| 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "МТҚ" АҚ басқарма төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  | ЖАО бөлінген бюджет қаражаты шегінде | | | | | |  |  |  |  |
| 87 | 6-іс-шара. Шағын қалаларды жедел басқару орталықтарын құру | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  | жобалау құжаттамасын әзірлеу нәтижелері бойынша | | | | | |  |  |  |  |
| 19 | 2-көрсеткіш. Полицияны цифрлық құралдармен жабдықтау деңгейі (%) | 2025 жыл | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | 0 | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 805 784 | 805 784 |  |  |
| 88 | 1-іс-шара. "Цифрлық полицей" жобасын іске асыру | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | ЖАО бөлінген бюджет қаражаты шегінде | | | | | |  |  |  |  |
| 89 | 2-іс-шара. "Әкімшілік өндірістердің бірыңғай тізілімі" жобасын дамыту | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Бас прокурордың орынбасары Ә.Қ. Шындалиев, ҚСжАЕК төрағасы С.Н. Нұрлыбай (келісу бойынша), мүдделі МО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 43 842 |  |  | 125 462 |  |  | 169 304 | 169 304 |  |  |
| 90 | 3-іс-шара. ҚР ІІМ біріктірілген деректер банкін түрлендіру (Бірыңғай ақпараттық жүйе) | 2024 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров,Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  |  |  |  | 390 489 | 245 991 |  | 636 480 | 636 480 |  |  |
| 91 | 4-іс-шара. Полицияның цифрлық құралдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин,ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  |  |  |  | 374 861 | 435 196 | 435 196 | 1 245 253 | 1 245 253 |  |  |
| 20 | 3-көрсеткіш. Электрондық форматта тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың үлесі (%) | 2025 жыл | БП орынбасары Шындалиев А.К., (келісу бойынша), ІІМ министрінің орынбасары Сарсенов С.С |  | 60 |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 6 393 411 | 6 393 411 |  |  |
| 92 | 1-іс-шара. Қылмыстық-атқару жүйесінің орталықтандырылған автоматтандырылған деректер базасы | 2023 жылғы желтоқсан | ІІМ министрінің орынбасары Сарсенов С.С., АБД директоры Варго С.Л., ЦДИАӨМ, Қаржы вице-министрі Қожахметов Б.Д. |  |  |  |  | 120 790 |  |  | 120 790 | 120 790 |  |  |
| 93 | 2-іс-шара. "Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін" дамыту | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Бас прокурордың орынбасары Ә.Қ. Шындалиев, ҚСжАЕК төрағасы С.Н. Нұрлыбай (келісу бойынша), мүдделі МО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 51 083 |  |  | 204 656 |  |  | 255 739 | 255 739 |  |  |
| 94 | 3-іс-шара. Ішкі істер органдарында есепте тұрған адамдарды бақылау құралдарын енгізу | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго |  | 25 621 |  |  | 354 269 | 354 269 | 354 269 | 1 684 391 | 1 684 391 |  |  |
| Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | ЖАО бөлінген бюджет қаражаты шегінде | | | | | |  |  |  |  |
| 95 | 4-іс-шара. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының (ІІМ) электрондық қылмыстық ісін дамыту шеңберінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру процестерін цифрландыру үшін сотқа дейінгі тергеп-тексеру бөлімшелерін жарақтандыру | 2025 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, БП ҚСжАЕК төрағасы С.Н. Нұрлыбай (келісу бойынша) |  | ЖАО көзделген бюджет қаражаты шегіндев | | | | | |  |  |  |  |
| 2024 жылғы желтоқсан | Ішкі істер министрінің орынбасары С.С. Сәрсенов, АБД директоры С.Л. Варго |  | 2 337 275 |  |  |  | 1 469 432 |  | 3 806 707 | 3 806 707 |  |  |
| 96 | 5-іс-шара. "Талдау орталығын" дамыту | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Бас прокурордың орынбасары Ә.Қ. Шындалиев, ҚСжАЕК төрағасы С.Н. Нұрлыбай (келісу бойынша), мүдделі МО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 55 372 |  |  | 276 217 |  |  | 331 589 | 331 589 |  |  |
| 97 | 6-іс-шара. "Тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі" жобасын дамыту | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Бас прокурордың орынбасары Ә.Қ. Шындалиев, ҚСжАЕК төрағасы С.Н. Нұрлыбай (келісу бойынша), мүдделі МО, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 46 818 |  |  | 147 377 |  |  | 194 195 | 194 195 |  |  |
| V бағыт. Технологиялық және инновациялық бизнесті дамыту | | | |  | 45 071 503 |  | 48 871 737 | 74 139 651 | 50 854 322 | 35 586 015 | 254 523 228 | 200 819 407 | 7 202 943 | 46 500 878 |
| 14 | 1-міндет. Бизнестегі инновацияларды дамыту |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  | 21 883 995 |  | 24 256 474 | 52 992 424 | 25 451 176 | 25 136 475 | 149 720 544 | 144 740 544 | 0 | 4 980 000 |
| 21 | 2-көрсеткіш. Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова | 11,50 | 12,50 |  | 14,00 | 15,50 | 17,50 | 20,00 | 18 226 000 | 13 246 000 |  | 4 980 000 |
| 98 | Іс-шара. Модельдік цифрлық фабрикаларды тираждау үшін жағдай жасау | 2022 жылғы желтоқсан\* | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Бекенов (келісу бойынша), ИТП ДКҚ бас директоры А.С. Сембин  (келісу бойынша), жеке компаниялар (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Іс-шара. Тауарлардың электрондық каталогын енгізу | 2022 жылғы ақпан | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ЦД директоры Е. Беркешов, ҚР Сыртқы істер вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, "ЭҚО" АҚ басқарма төрағасы Е.Қазғанбаев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Іс-шара. Smart industry management platform енгізу | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, ИТП ДКҚ төрағасы А.С. Сембин |  | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Іс-шара. Отандық цифрлық технологияларды пайдаланатын өнеркәсіптік кәсіпорындарды ынталандыру мақсатында өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін амортизацияның қосарланған коэффициентінің тетігін енгізу | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР Ұлттық Экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Бекенов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Іс-шара. Қаржылық қолдау шараларының реинжинирингі және цифрландыру | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Ұлттық Экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ЦАҚД директоры З.Д. Шалғынбаев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Іс-шара. АӨК мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну процесін автоматтандыру және цифрландыру | 2022 жылғы шілде | ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай, МҚДАӨКЦД директоры Б.Қ. Алпысбеков, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), ҚР Ұлттық Экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Іс-шара. Отандық АКТ-шешімдер негізінде өндірістік және басқару процестерін цифрландыру кезінде заңды тұлғалардың шығындарын субсидиялау | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, ҚР Ұлттық Экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 8-іс-шара. Инновациялық гранттар беру (стартаптар үшін коммерцияландыруға, кәсіпорындарға технологияларды жаңғырту үшін консорциумдарғанысаналы технологиялық платформаларды, технологиялық ваучерлерді іске асыру үшін) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ИЭҒТДД директоры О. Тілеуғазыұлы, "QAZINNOVATIONS" ИДҰА" АҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушы Б.С. Әлин (келісу бойынша), Астана Хаб бас директоры М. Мәдиев (келісу бойынша) |  |  |  |  |  | 50-ден кем емес | 50-ден кем емес |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 800 000 | 5 800 000 | 11 600 000 | 11 600 000 |  |  |
| 106 | 9-іс-шара. Венчурлік қорларды қолдау | 2022 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы, А.А. Әбдірәсілов, "QazTech Ventures" АҚ басқарма төрағасы, "Өнімді инновацияларды ынталандыру" МУК директоры М.М. Сартбаев (келісу бойынша) |  | 1 039 500 |  | 3 160 500 |  |  |  | 4 200 000 |  |  | 4 200 000 |
| 107 | 10-іс-шара. Бірлесіп инвестициялау қорын және мемлекет қатысатын қорларды құру (бірлік) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов, "QazTech Ventures" АҚ, "АХҚО" әкімшілігі, АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 11-іс-шара. Өңірлерді бизнес-инкубациялауды ендіру | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, "QAZINNOVATIONS" ИДҰА" АҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушы Б.С. Әлин (келісу бойынша), "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық технопаркі басқарма төрағасы М. Мәдиев (келісу бойынша) "ИТП" ДКҚ төрағасы А.С. Сембин (келісу бойынша) |  |  |  |  |  | 50-ден кем емес | 50-ден кем емес | 100-ден кем емес |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 809 000 | 837 000 | 1 646 000 | 1 646 000 |  |  |
| 109 | 12-іс-шара. "ҚР мұнай-газ кешені үшін технологиялық шешімдердің интерактивті матрицасы" жобасын құру | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов | - | - |  | 240 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 780 000 |  |  | 780 000 |
| 110 | 13-іс-шара. Өнімділіктің өсуі барысында алынған кірістерді салықтардың кейбір түрлерінен босату | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ААКТДД директоры Д.М. Ахмедиев, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 14-іс-шара. 3 сектор үшін нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу | 2023 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметов, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **2-көрсеткіш. Инновациялық өнімнің үлесі (трлн теңге)** | | **2025 жыл** | | **ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р.Щеглова, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.А.Өсербай, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Б. Есенбаев, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов** | **1,7** | | **1,8** | |  | | **1,9** | | **2,1** | | | **2,3** | | **2,5** | **25 107 952** | | | **25 107 952** |  |  |
| 112 | 1-іс-шара. "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері шеңберінде Индустрия 4.0 экожүйесін дамыту | | 2025 жыл | | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ИЭҒТДД директоры О.Тілеуғазыұлы, "ИТП" ДКҚ төрағасы А.С. Сембин (келісу бойынша) |  | |  | |  | |  | | 657 501 | | | 1 193 376 | | 1 847 675 | 3 698 552 | | | 3 698 552 |  |  |
| 113 | 2-іс-шара. Индустрия 4.0 технологиялық платформасын дамыту және төртінші өнеркәсіптік революция үлестес орталығы жанында білім базасын құру | | 2025 жыл | | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦТД директоры А.С. Дүйсембаева, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ Басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| 114 | 3-іс-шара. Технологиялық саясатты қалыптастыру және іске асыру (инновацияларды енгізу бойынша стандарттарды енгізу, халықаралық жобаларға қатысу, нысаналы технологиялық бағдарламалар, технологиялық платформалар, технологиялық құзыреттердің салалық орталықтары бойынша әдістеме, Инновациялық обсерватория құру) | | 2025 жыл | | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ИЭҒТДД директоры О. Тілеуғазыұлы "QAZINNOVATIONS" ИДҰА" АҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушы Б.С. Әлин (келісу бойынша) |  | |  | |  | |  | | 468 800 | | | 468 800 | | 471 800 | 1 409 400 | | | 1 409 400 |  |  |
| 115 | 4-іс-шара. Ғылыми зерттеу орталықтарын дамыту (мақсатты қаржыландыру бағдарламасы, болашақ экономикасы) (жобалар) | | 2024 жыл | | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице- министрі А.С. Жамбакин, ЦДИАӨМ ИЭҒТДД директоры О. Тілеуғазыұлы, ҰҚК Төраға орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Энергетика вице-министрі К. Рахымов, Астана Хаб бас директоры М. Мәдиев (келісу бойынша) |  | |  | |  | |  | |  | | | 1-ден кем емес | | 1-ден кем емес | 2-ден кем емес | | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |  |  |
| 116 | 5-іс-шара. Жобалау алдындағы зерттеулер жүргізу және конструкциялық материалдарды, аспаптарды, компоненттер мен АЖК ЗТ кіші жүйелерін жобалау әдістері мен құралдарын әзірлеу. Техникалық ұсынысты (алғыжобаны) және АЖК ЗТ эскиздік жобасын әзірлеу. | | 2025 жыл | | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, ЦДИАӨМ АҒК төрағасы Б.Ш. Оралмағамбетов, "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ Басқарма төрағасы М.Р. Нұрғожин |  | | техникалық құжаттама әзірлеу нәтижесі бойынша | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| 117 | | 6-іс-шара. Астрофизика саласындағы білім беру, ғылыми зерттеулер мен халықаралық ынтымақтастықтың сапасын кешенді арттыру үшін Қазақстанның Ұлттық астрономиялық обсерваториясын құру. | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, АҒК төрағасы Б.Ш. Оралмағамбетов, "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ Басқарма төрағасы М.Р. Нұрғожин (келісу бойынша), "В.Г. Фесенков атындағы астрофизика институты" ЕЖШС директоры Ш.Т. Омаров (келісу бойынша) | |  | | техникалық құжаттама әзірлеу нәтижесі бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 23 | | 3-көрсеткіш. "Заңды және жеке тұлғалар үшін айыру қабілеті орташа ЖҚЗ қолжетімді деректерінің көлемінің өсуі" (млн ш.м.) | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, "Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айымбетов (келісу бойынша) | |  | | 834,25 | |  | | 936,45 | | 1038,65 | 1038,65 | | 1038,65 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | |  |  |
| 118 | | 1-іс-шара. KazEOSat-MR айыру қабілеті орташа спутниктер топтамасын құру | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айымбетов (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 5 000 000 | 7 000 000 | | 6 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | |  |  |
| 119 | | 2-іс-шара.  Жер, орман, су ресурстары, жер қойнауын пайдалану, экология және төтенше жағдайлар салаларындағы субъектілерден қызметін мемлекеттік бақылау және мониторингтеу тиімділігін арттыру үшін ғарыштық мониторингті енгізу мақсатында нормативтік құқықтық құжаттарға өзгерістер әзірлеу және / немесе енгізу | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-мнистрі М.С. Олжабеков, АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Прімқұлов, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, ТЖМ Аппарат басшысы А.С. Тиес, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 24 | | 4-көрсеткіш. "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құруының аяқталу деңгейі (%) | | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков "Бәйтерек" БК" АҚ бас директоры Қ.Е. Мұстафин (келісу бойынша) | |  | | 2,6 | |  | | 53,2 | | 100 |  | |  | | | 90 702 646 | 90 702 646 | |  |  |
| 120 | | 3-іс-шара. Ұшқышсыз ғарыш аппараттарын ұшыруға арналған орта класты жаңа буын ғарыштық мақсаттағы зымыран базасындағы "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру | | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "Бәйтерек" БК" АҚ бас директоры Қ.Е. Мұстафин (келісу бойынша) | |  | | 20 844 495 | |  | | 20 855 974 | | 46 686 123 |  | |  | | | 90 702 646 | 90 702 646 | |  |  |
|  | | Тұрақты жұмыс орындарын құру | |  |  | |  | | 2 000 | |  | | 3 000 | | 9 000 | 5 000 | | 5 000 | | | 24 000 |  | |  |  |
| 15 | | 2-міндет. Ауыл шаруашылығын цифрландыру | |  | ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | 7 426 069 | |  | | 10 451 125 | | 11 458 884 | 9 959 403 | | 6 618 641 | | | 45 914 122 | 45 914 122 | |  |  |
| 25 | | 1-көрсеткіш. Цифрланған жер деректерінің үлесі (МЖК ААЖ)\*\* (%) | | 2025 жыл | ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | 70 | |  | | 80 | | 85 | 90 | | 95 | | | 45 914 122 | 45 914 122 | |  |  |
| 121 | | 1-іс-шара. Ақпараттық жүйелерді шоғырландыру арқылы жер мен жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрын автоматтандыру және орталықтандыру (МЖК ААЖ, ЖМТ МДҚ) | | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ ЦШД директоры Ж.Ж. Садуақасова, "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 499 000 | 511 391 | | 525 306 | | | 1 535 697 | 1 535 697 | |  |  |
| 122 | | 2-іс-шара. Өңірлік геоақпараттық деректерді цифрландыру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ ЦШД директоры Ж.Ж. Садуақасова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Азаматтарға арналған үкімет" ММ" КеАҚ басқарма төрағасы Ә.Ғ. Қожықов (келісу бойынша) | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 123 | | 3-іс-шара. "Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы" жобасын құру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ЦДИАӨМ ГКК төрағасы Қ.А. Бекмұқашев | |  | | 2 352 109 | |  | | 5 471 306 | | 5 699 433 | 4 304 576 | | 0 | | | 17 827 424 | 17 827 424 | |  |  |
| 124 | | 4-іс-шара. ҚР аумағын жергілікті жердің қазіргі жағдайына сәйкес келетін цифрлық топографиялық карталармен қамтамасыз ету | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ГКК төрағасы Қ.А. Бекмұқашев | |  | | 1 990 556 | |  | | 1 896 415 | | 2 177 047 | 2 060 032 | | 3 009 931 | | | 11 133 981 | 11 133 981 | |  |  |
| 125 | | 5-іс-шара. "Цифрлық агроөнеркәсіп" жобасын іске асыру | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, ЦДИАӨМ АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ басқарма төрағасы М.Р. Нұрғожин (келісу бойынша), "В.Г. Фесенков атындағы Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС Ш.Т. Омаров (келісу бойынша) | |  | | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 126 | | 3-іс-шара. ЖҚЗ ғарыштық түсірілімдері негізінде экономика салаларында ЖҚЗ деректерін қолдану | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, ЦДИАӨМ АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айымбетов (келісу бойынша), ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай | |  | | 3 083 404 | |  | | 3 083 404 | | 3 083 404 | 3 083 404 | | 3 083 404 | | | 15 417 020 | 15 417 020 | |  |  |
| 16 | | 3-міндет. Отын-энергетикалық кешенді цифрландыру | |  | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова | |  | | 458 280 | |  | | 4 200 559 | | 401 440 | 200 000 | | 200 000 | | | 5 460 279 | 615 766 | |  | 4 844 513 |
| 26 | | 1-көрсеткіш. Шикі мұнай және газ конденсаты айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілердің деректерді есепке алу аспаптары арқылы беретін мұнайдың жалпы айналымының үлесі | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша) | | 0 | | 60 | |  | | 75 | | 90 | 92 | | 95 | | | 615 766 | 615 766 | |  |  |
| 127 | | 1-Іс-шара. Шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алуды автоматтандыру | | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Энергетикавице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, "МГАТО" АҚ бас директоры С.Н. Серғазиев (келісу бойынша) | |  | | 207 576 | |  | | 206 750 | | 201 440 |  | |  | | | 615 766 | 615 766 | |  |  |
| 128 | | 2-іс-шара. ҚР жер қойнауын пайдалануды басқару процесін автоматтандыру | | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Бейсебаева Л.Р., ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, "МГАТО" АҚ бас директоры С.Н. Серғазиев (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | жобалау және техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 129 | | 3-іс-шара. Газ құбырлары объектілері (AGIS) бойынша талдамалық геоақпараттық жүйені құру және енгізу | | 2023 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦАД директорының орынбасары Л.Р. Бейсебаева, "QazaqGaz" ҰК" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев (келісу бойынша) | |  | | "QazaqGaz" ҰК" АҚ қаржысы есебінен | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 27 | | 2-көрсеткіш. Ұлттық және өңірлік электр желілерінде электр энергиясының нормативтік-техникалық ысыраптарының деңгейін төмендету (%) | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қаунтыров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Ә.Ж. Жанасова, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарма төрағасы А.Сәтқалиев ( келісу бойынша), "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев (келісу бойынша), "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | | 14,50 | | 14,79 | |  | | 14,76 | | 13,92 | 13,89 | | 13,84 | | | 4 844 513 |  | |  | 4 844 513 |
| 130 | | 1-іс-шара. "Smart Grid" тұжырымдамасын әзірлеу | | 2022 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева | |  | |  | |  | | 42 000 | |  |  | |  | | | 42 000 |  | |  | 42 000 |
| 131 | | 2-іс-шара. Нұр-Сұлтан қ. "Smart Grid" пилоттық жобасына жобалық құжаттаманы әзірлеу | | 2022 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Жахметова Ж.З., ЭМ ЦД директоры Л.Р.Бейсебаева, Нұр-Сұлтан қ. әкімінің орынбасары М.Е. Бектұрова | |  | |  | |  | | 45 000 | |  |  | |  | | | 45 000 |  | |  | 45 000 |
| 132 | | 3-іс-шара. Smart metering технологиясы (энергия ресурстарын ақылды есепке алу), коммуникация жүйелері үшін стандарттар әзірлеу | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р.Бейсебаева, СИМ ТРМК төрағасы А.Б. Әбенов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | тартылған қаражат есебінен |
| 133 | | 4-іс-шара. Келісілген тізбеге сәйкес Smart Grid (Электрмен жабдықтаудың ақылды желілері) жобасы шеңберінде энергия кәсіпорындарының объектілері үшін деректерді беру инфрақұрылымымен қамтамасыз ету | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша) | |  | | техникалық құжаттама әзірлеу нәтижесі бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 134 | | 5-іс-шара. Жөндеу регламенттерін басқару үшін толық паспорттаумен және функционалмен электр генерациялайтын ұйымдардың жабдықтары паркінің жай-күйін мониторингтеу үшін платформалық шешімді енгізу бойынша "Генерацияның цифрлық картасы" жобасын іске асыру | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | 100 000 | |  | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | 900 000 |  | |  | 900 000 |
| 135 | | 6-іс-шара. Электр энергиясын тұтынушыларға арналған цифрлық кабинет құру және енгізу | | 2022 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Бейсебаева Л.Р., "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша), облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, БҚДА төрағасының орынбасары М.Т. Омаров (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | 50 000 | |  |  | |  | | | 50 000 |  | |  | 50 000 |
| 136 | | 7-іс-шара. Келісілген тізбеге сәйкес Бірыңғай цифрлық платформаға және SCADA жүйесіне деректерді бере отырып, көтерме және бөлшек сауда нарығының субъектілерін электр энергиясын коммерциялық есепке алудың цифрлық жүйелерімен және телеметрия жүйелерімен жабу | | 2025 жыл | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров, ЦАҚД директоры З.Д. Шалғынбаев, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, СИМ ТРМК төрағасы А.Б. Әбенов, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша), "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | | Тізбені бекіту қорытындылары бойынша |  | |  | Электр нарығы субъектілерінің өз қаражаты есебінен |
| 137 | | 8-іс-шара. SCADA/EMS диспетчерлік басқару және деректерді жинау жүйесін жаңғырту ("Қазақстанның интеллектуалдық энергия жүйесі" нысаналы мақсатына сәйкес) | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарма төрағасы А.М. Сәтқалиев (келісу бойынша), Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С. Қуантыров | |  | | 150 704 | |  | | 3 656 809 | | - | - | | - | | | 3 807 513 | - | | - | 3 807 513 |
| 138 | | 9-іс-шара. "ЭҚРҚО" АҚ базасында құзыреттілік орталығын құру (деректерді жинау, мониторинг, стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, модельдеу, деректерді талдау) | | 2025 жыл | ҚР Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, ЭМ ЦД директоры Л.Р. Бейсебаева, "ЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ильяс (келісу бойынша) | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 17 | | 4-міндет. ТКШ және құрылыс саласын цифрландыру | |  | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | |  | | 2 483 159 | |  | | 4 314 273 | | 3 840 778 | 3 977 086 | | 360 837 | | | 14 976 133 | 6 775 825 | | 7 202 943 | 997 365 |
| 28 | | 1-көрсеткіш. Қала құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін құрылыс салынған аумақтардағы түгенделген жер асты және жер үсті коммуникацияларының үлесі (%; РБ/ЖБ, РБ, ЖБ) | | жыл сайын | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, Облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Мемградкадастр" РМК бас директоры Т.Т. Мұсабаев (келісу бойынша) | | 58 | | 62,7 | | 108,1 | | 73,9 | | 86 | 100 | |  | | | 12 497 196 | 4 296 888 | | 7 202 943 | 997 365 |
| 7,1 | | 10,5 | | 147,9 | | 12,4 | | 14,6 | 17,6 | |  | | |
| 50,9 | | 52,2 | | 102,6 | | 61,5 | | 71,4 | 82,4 | |  | | |
| 139 | | 1-іс-шара. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін бақылауды автоматтандыру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 140 | | 2-іс-шара. BIM енгізу | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 141 | | 3-іс-шара. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын автоматтандыру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, "Мемградкадастр" РМК бас директоры Т.Т. Мұсабаев (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 218 652 | 531 486 | |  | | | 750 138 | 750 138 | |  |  |
| 142 | | 4-іс-шара. Қала құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін елді мекендердің құрылыс салынған аумақтарында жер асты және жер үсті коммуникацияларын түгендеу | | 2024 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары, "Мемградкадастр" РМК Бас директоры Т.Т. Мұсабаев (келісу бойынша) | |  | | 1 309 280 | |  | | 699 016 | | 846 839 | 934 039 | |  | | | 3 789 174 | 3 789 174 | |  |  |
|  | | 304 337 | |  | | 2 674 399 | | 2 142 922 | 2 081 285 | |  | | | 7 202 943 |  | | 7 202 943 |  |
| 143 | | 5-іс-шара. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін толтыру үшін жалпы мемлекеттік маңызы бар қала құрылысы жобаларын әзірлеу және түзету | | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, "Мемградкадастр" РМК Бас директоры Т.Т. Мұсабаев (келісу бойынша) | |  | | 711 068 | |  | | 827 402 | | 407 465 | 189 916 | | 100 662 | | | 2 236 513 | 2 236 513 | |  |  |
| 144 | | 6-іс-шара. Тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында байланыс деректерін, қызмет көрсетілетін аумақты және олардың сайттардағы рейтингтерін көрсете отырып, басқарушылар мен сервистік компаниялардың (домофондық, лифтілік, ТҚҚ және т. б.) тізімін қалыптастыра отырып, электрондық ресурстарды орталықтандырылған жинауды және сақтауды автоматтандыру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Щеглова Д.Р., ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, "Казцентр ЖКХ" АҚ басқарма төрағасы Е.У. Төлеуов (келісу бойынша) | |  | | 158 474 | |  | | 113 456 | | 224 900 | 240 360 | | 260 175 | | | 997 365 |  | |  | 997 365 |
| 18 | | 5-міндет. Цифрлық экологиялық мониторинг және геологиялық деректер | |  | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов | |  | | 320 000 | |  | | 345 288 | | 64 388 | 64 403 | | 40 062 | | | 834 141 | 234 141 | |  | 600 000 |
| 29 | | 1-көрсеткіш. Нормативтік ластаушы заттар (шығарындылар) көлемінің төмендеуі (млн. тонна) | | 2024 жыл | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов | |  | | 4,5 | |  | | 4,49 | | 4,48 | 4,47 | |  | | | 834 141 | 234 141 | |  | 600 000 |
| 145 | | 1-іс-шара. Есептілікті, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін автоматтандыруға және қоғамдық тыңдаулар өткізуге арналған экологиялық мониторингтің цифрлық платформаларын енгізу және дамыту. | | 2025 жыл | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы З.С. Жолдасов, ЭСТДД директоры А.Р. Ширанов, ЭГТРМ ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев, "ҚОҚ АТО" РМК бас директоры Ж.С. Самат (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 146 | | 2-іс-шара. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы бақылау-өткізу пункттерін автоматтандыру жөніндегі жобаны іске асыру | | 2023 жылғы шілде | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Ә.Л. Шалабекова, Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушы Е.Н. Құтпанбаев, ЭГТРМ ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев, табиғат қорғау мекемелері (келісу бойынша) | |  | | жобалау құжаттамасын әзірлеу нәтижелері бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 147 | | 3-іс-шара. "ҚР қоршаған ортасы мен табиғи ресурстарының жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкі" ақпараттық жүйесін құру және енгізу | | 2025 жыл | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы З.С. Жолдасов, ЭГТРМ ЭСТДД директоры А.Р. Ширанов, ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев, "ЖТИБХО" КеАҚ басқарма төрағасы Ж.А. Қазжанов (келісу бойынша), "ҚОҚ АТО" РМК бас директоры Ж.С. Самат (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 148 | | 4-іс-шара. "Балықтар мен басқа да су жануарларының мониторингі" ақпараттық-коммуникациялық қызметін құру және енгізу | | 2025 жыл | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Ә.Л. Шалабекова, Балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Н.Т. Жүнісов, ЭГТРМ ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | |  | |  | |  | | 65 288 | | 64 388 | 64 403 | | 40 062 | | | 234 141 | 234 141 | |  |  |
| 149 | | 5-іс-шара. Гидротехникалық құрылыстарды цифрландыру және орталықтандырылған диспетчерлендіруді енгізу, оның ішінде гидротехникалық құрылыстардағы су ресурстарын есепке алу, бақылау және мониторингі жөніндегі процестерді цифрландыру. | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі С.С. Қожаниязов, Су ресурстары комитетінің төрағасы Н.Ж. Алдамжаров, "Қазсушар" РМК бас директоры А.А. Елжасов (келісу бойынша), ЭГТРМ ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев | |  | | 320 000 | |  | | 280 000 | |  |  | |  | | | 600 000 |  | |  | 600 000 |
| 150 | | 6-іс-шара. "Минералдық ресрурс ұлттық деректер банкі" ақпараттық жүйесін енгізу | | 2022 жылғы шілде | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сәтиев, "Қазгеология" АҚ басқарма төрағасы Ә.К. Боранбаев ЭГТРМ ЦМҚБД директоры Қ.О. Шалабаев | |  | |  | |  | | жобалау құжаттарын әзірлеу нәтижелері бойынша | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 151 | | 7-іс-шара. "Цифрлық карьер" жобасын іске асыру | | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Олжабеков М.Ж., АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ басқарма төрағасы М.Р. Нұрғожин, "Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС директоры Д.Ш. Ахмедов (келісу бойынша) | |  | | техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 19 | | 6-міндет. Көлік саласын цифрландыру | |  | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова | |  | | 12 500 000 | |  | | 5 304 018 | | 5 381 737 | 11 202 254 | | 3 230 000 | | | 37 618 009 | 2 539 009 | |  | 35 079 000 |
| 30 | | 1-көрсеткіш. Қазақстанның Дүниежүзілік банк рейтингінде "логистика тиімділігі" көрсеткіші бойынша орны (%) | | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Қамалиев | | - | | - | |  | | 60 | | - | 55 | | - | | | 37 513 991 | 2 434 991 | |  | 35 079 000 |
| 152 | | 1-іс-шара. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында бақылаудың ашық жүйесін енгізу | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Қамалиев, ИИДМ АЖК төрағасы Т.Т.Абдуллин, "Қазавтожол" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А. Маратұлы (келісу бойынша) | |  | | 12 500 000 | |  | | 3 700 000 | | 2 300 000 | 7 129 000 | |  | | | 25 629 000 |  | |  | 25 629 000 |
| 153 | | 2-іс-шара. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын (АӨС) орнату (бірл.) | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Қамалиев, ИИДМ АЖК төрағасы Т.Т.Абдуллин, "Қазавтожол" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А. Маратұлы (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | 10 | | 15 | 18 | | 20 | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | 1 500 000 | | 2 250 000 | 2 700 000 | | 3 000 000 | | | 9 450 000 |  | |  | 9 450 000 |
| 154 | | 3-іс-шара. Көліктік бақылаудың зияткерлік жүйесін енгізу | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Қамалиев, ИИДМ КК төрағасы С.К. Ғылымов, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), "Зерде" холдингі" АҚ басқарма төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 300 000 | 300 000 | |  | | | 600 000 | 600 000 | |  |  |
| 155 | | 4-іс-шара. Көліктің барлық түрлерінің бірыңғай дерекқорын құру | | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 156 | | 5-іс-шара. Су көлігі бойынша жүйені енгізу және сүйемелдеу | | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), "Қазақстан су жолдары" РМК (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | 104 018 | | 226 737 | 843 254 | |  | | | 1 069 991 | 1 069 991 | |  |  |
| 157 | | 6-іс-шара. Көлік құжаттарын басқаруды автоматтандыру және орталықтандыру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева | |  | |  | |  | |  | | 75 000 |  | |  | | | 75 000 | 75 000 | |  |  |
| 158 | | 7-іс-шара. Теңіз өткізу пункттерінде электрондық құжат айналымының ұлттық сегментін құру | | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), "АТСП" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.Н. Түрікпенбаев (келісу бойынша), "Құрық порты" ЖШС бас директоры С.Ж. Ахметов (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 230 000 | 230 000 | | 230 000 | | | 690 000 | 690 000 | |  |  |
| 159 | | 8-іс-шара. Қағазсыз тасымалдар мен транзитті қамтамасыз ету үшін цифрлық экожүйе құру | | 2025 жыл | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ИИДМ ЦД директоры Ә.С. Дүйсембаева, "ҚТЖ" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Н.Е. Сауранбаев (келісу бойынша) | |  | | жобалау құжаттамасын әзірлеу нәтижелері бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| VI бағыт. Сапалы интернет және ақпараттық қауіпсіздік | | | | | | |  | | 35 179 160 | |  | | 17 704 400 | | 206 548 721 | 212 326 773 | | 282 079 888 | | | 753 838 942 | 58 584 942 | | 0 | 695 254 000 |
| 20 | | 1-міндет. 100 % азаматтарды сапалы интернетпен қамтамасыз ету | |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек | |  | | 34 964 000 | |  | | 17 480 000 | | 131 980 000 | 133 980 000 | | 228 000 000 | | | 546 404 000 | 17 000 000 | |  | 529 404 000 |
| 31 | | 1-көрсеткіш. интернетке кең жолақты қол жетімділіктің үй желілеріне ену деңгейі (%) | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, байланыс операторлары (келісу бойынша) | | 84,2 | | 91,6 | |  | | 92,4 | | 92,6 | 92,8 | | 95 | | | 87 404 000 |  | |  | 87 404 000 |
| 160 | | 1-іс-шара. Ауылдық елді мекендерді КЖҚ-мен қамтамасыз ету | | 2024 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, байланыс операторлары (келісу бойынша) | |  | | 34 960 000 | |  | | 17 480 000 | | 17 480 000 | 17 480 000 | |  | | | 87 400 000 |  | |  | 87 400 000 |
| *286 АЕМ-де FWA технологиясын 3G/4G-ге ауыстыру* | |
| *120 АЕМ-де спутниктік трансмиссияны радиорелелік байланыс желілеріне және ТОБЖ ауыстыру* | |
| *362 АЕМ-де мобильді КЖҚ қызметтерінің сапасын жақсарту* | |
| *Халық саны 50 адам және одан астам 561 АЕМ-де КЖҚ-ны қамтамасыз ету* | |
| 161 | | 2-іс-шара. Елдің әрбір аудан орталығын зондтау қабылдағыштарымен қамтамасыз ету | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, байланыс операторлары (келісім бойынша) | |  | |  | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 162 | | 3-іс-шара. Қазақстан Республикасының спутниктік мониторинг жүйесін құру | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, байланыс операторлары (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 163 | | 4-іс-шара. Ауылдағы тіркелген байланыс пен поштадан Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділік жағына қарай қаржыландыруды қайта бағдарлау жолымен әмбебап көрсетілетін қызметтер операторының залалдарын субсидиялау | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, байланыс операторлары (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 164 | | 5-іс-шара. Төменорбиталды спутниктік жүйелер арқылы жету қиын және халық аз қоныстанған пункттерді Интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз ету | | жыл сайын | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, ЦДИАӨМ АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов | |  | | НҚА әзірлеу нәтижесі бойынша | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 165 | | 6-іс-шара. Төмен орбиталы спутниктік жүйелер арқылы байланысты қамтамасыз ету жөніндегі жобаларды дамыту үшін АХҚО юрисдикциясында бірлескен кәсіпорындар құру | | 2023 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі М.С. Олжабеков, АҒК төрағасы Б.Ж. Оралмағамбетов, "АХҚО" әкімшілігі" АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 166 | | 7-іс-шара. Сымсыз байланыс желілерін (Open RAN) дамыту кезінде қазақстандық өндірушілердің оқшауландырылған шешімдерін қолдану | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, "Қазақтелеком" АҚ басқарма төрағасы К.Б. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша), қазақстандық тауар өндірушілер (келісу бойынша) және БҚ әзірлеушілері (келісу бойынша) | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 167 | | 8-іс-шара. "Қазақстан Республикасын байланыспен қамтудың цифрлық картасын" құру | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, "МРҚ" РМК (келісу бойынша) директоры Р.Р. Нұршабек, ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша) | |  | |  | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 168 | | 9-іс-шара. LPWAN бірнеше технологиялары негізінде IoT ұлттық стандартын әзірлеу және бекіту | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ БСМСИД директоры Г.С. Бөкеева, байланыс операторлары (келісу бойынша), ҚР Сауда және интеграция вице-министрі А.Ж. Жанасова, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | 4 000 | |  | |  | |  |  | |  | | | 4 000 |  | |  | 4 000 |
| 32 | | 2-көрсеткіш. 5G Интернеті бар қалалар саны (бірлік) | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, байланыс операторлары (келісу бойынша) | | 0 | | - | |  | | - | | 3 | - | | 14 | | | 442 000 000 |  | |  | 442 000 000 |
| 169 | | 1-іс-шара. Қазақстан Республикасының аумағында 5G бесінші буынды ұтқыр байланысты енгізу | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, байланыс операторлары (келісу бойынша) | |  | |  | |  | |  | | 110 500 000 | 110 500 000 | | 221 000 000 | | | 442 000 000 |  | |  | 442 000 000 |
| *5G желілерін салу* | |
| 33 | | 3-көрсеткіш. АШТӨ-нің жалпы санынан базасында байланыс жабдығы орнатылған ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және өңдеу кәсіпорындарының үлесі (статистикалық деректерге сәйкес) (%) | | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Ж.Ә. Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | | 1,0 | | 6,0 | |  | | - | | 8,6 | 11,9 | | 15,7 | | | 17 000 000 | 17 000 000 | |  |  |
| 170 | | 1-іс-шара. АШТӨ байланыс қызметтерін субсидиялау бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы заңнамаға өзгерістер енгізу | | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ БСМСИД директоры Г.С. Бөкеева, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары | |  | | қаржыландыру талап етілмейді | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 2-іс-шара. Ауыл шаруашылығы алқаптарында және өнеркәсіптік объектілерде байланыс қызметтерін субсидиялау | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ БСМСИД директоры Г.С. Бөкеева, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Д.Р. Щеглова, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ж.Ә. Өсербай, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің орынбасарлары |  |  |  |  | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |  |  |
| 21 | 2-міндет. Өңірлік Дата хаб құру |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек |  | 0 |  | 0 | 61 400 000 | 51 400 000 | 40 000 000 | 152 800 000 |  |  | 152 800 000 |
| 34 | 1-көрсеткіш. Азия-Еуропа жалпы трафигінен оқшаулау өңделетін транзиттік деректердің үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, "Қазақтелеком" АҚ төрағасы К.Е. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша) | 0 | - |  | - | 3 | 3 | 8 | 62 800 000 |  |  | 62 800 000 |
| 172 | 1-іс-шара. Транскаспий ТОБЖ магистральдарын салу | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, "Транстелеком" АҚ басқарма төрағасы Е.Р. Адайбеков (келісу бойынша) |  |  |  |  | 11 400 000 | 11 400 000 |  | 22 800 000 |  |  | 22 800 000 |
| 173 | 2-іс-шара. Батыс-Шығыс ұлттық гипермагистралінің құрылысы | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, "Қазақтелеком" АҚ төрағасы Қ.Б. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша) |  |  |  |  | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 40 000 000 |  |  | 40 000 000 |
| 35 | 2-көрсеткіш. Қазақстан аумағына тартылған Бигтех-қатысушылар саны (бірлік) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, "АХҚО" әкімшілігі АҚ басқарма төрағасы Е.Б. Рысмағамбетов (келісу бойынша) | 0 | - |  | - | 1 | - | 2 | 90 000 000 |  |  | 90 000 000 |
| 174 | 1-іс-шара. Халықаралық трафиктің транзиті мен сақталуы үшін TIER-III деңгейінен төмен емес 2 ДӨО құру | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ ТК төрағасы Е.Б. Мейрамов, "Қазақтелеком" АҚ төрағасы Қ.Б. Есекеев (келісу бойынша), ұялы байланыс операторлары (келісу бойынша) |  |  |  |  | 40 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 90 000 000 |  |  | 90 000 000 |
| 22 | 3-міндет. Дербес және мемлекеттік деректерді қорғау |  | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек |  | 215 160 |  | 224 400 | 13 168 721 | 26 946 773 | 14 079 888 | 54 634 942 | 41 584 942 |  | 13 050 000 |
| 36 | 1-көрсеткіш. Ақпараттық жүйелердің қорғалу деңгейі (%) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек | 10 | 40 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 41 584 942 | 41 584 942 |  |  |
| 175 | 1-іс-шара. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінде ақпараттық қауіпсіздік бойынша қоғамдық (кәсіптік) бақылау тетігін құру (BugBounty) | 2025 жыл | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов, АҚ қауымдастығы (келісу бойынша), ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров, ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев |  |  |  |  | 300 000 | 315 000 | 348 000 | 963 000 | 963 000 |  |  |
| 176 | 2-іс-шара. Қызмет түрі мен мөлшеріне қарай кәсіпкерлік субъектілері үшін АҚ стандарттарын әзірлеу бөлігінде заңнамаға және НҚА-ға өзгерістер енгізу | 2023 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов, "Зерде" холдингі" АҚ басқармасының төрағасы А.А. Әбдірәсілов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 3-іс-шара.  "Қашықтықтағы жұмыс орны" сервисін енгізу және сүйемелдеу | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Е. Оразбек, АҚК төрағасы Р.К. Әбдіхалықов |  | 215 160 |  | 224 400 | 237 600 | 253 200 | 268 094 | 1 198 454 | 1 198 454 |  |  |
| 178 | 4-іс-шара. АҚ жобалары (киберполигон, пирингтік орталық және зиянды коды бар күрес жөніндегі орталық) | 2025 жыл | ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), АҚД директоры С.Г. Журавлев, "МТҚ" АҚ басқарма төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| 179 | 5-іс-шара. Куәландырушы орталықтардың ЭЦҚ өзара тануды қамтамасыз ету жолымен куәландырушы орталықтардың бизнес және коммерциялық секторының цифрлық сервистерін дамыту | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ҚР ЦДИАӨМ ЦШД директоры Ж.Ж. Сәдуақасова, мүдделі МО және ұйымдар |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 6-іс-шара.  МО-ны сервистің кепілдік берілген деңгейі және қауіпсіз электрондық пошта алмасу мүмкіндіктері бар қорғалған жүйемен қамтамасыз ету үшін ҚР МО-ның электрондық пошта сервисін енгізу | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрлері Ә.Н. Тұрысов, А.Е. Оразбек, ЦДИАӨМ МКҚК төрағасы Д.Н. Бекманов, "МТҚ" АҚ басқарма төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 7-іс-шара.  Hcm машинасының көмегімен мемлекеттік сатып алу веб-порталында бағаны шифрлау тетігін енгізу | 2022 жылғы ақпан | ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР ЦДИАӨМ ЦД директоры Е. Беркешев, "ЭҚО" АҚ басқарма төрағасы Э.Ш. Қазғанбаев (келісу бойынша) |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 8-іс-шара. Мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарымен жабдықтау | 2025 жыл | ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша),  "МТҚ" АҚ басқарма  сының төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  |  |  |  | 10 631 121 | 11 328 573 | 12 463 794 | 34 423 488 | 34 423 488 |  |  |
| 37 | 2-көрсеткіш. Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік жүйелердің үлесі (%) | 2025 жыл | ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша) | 0 | 20 |  | 30 | 60 | 80 | 100 | 13 050 000 |  |  | 13 050 000 |
| 183 | 1-іс-шара.  Нұр-Сұлтан қаласында Бірыңғай ұлттық биометриялық жүйенің технологиялық платформасын және эталондық деректер базасын құру | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), АҚД директоры С.Г. Журавлев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, ҚР Қаржы вице-министрі Б.Д. Қожахметов, ҚР Ұлттық экономикавице-министрі Ә.С. Қуантыров, "МТҚ" АҚ басқарма төрағасы Е.Е. Оспанов (келісу бойынша) |  |  |  |  |  | 13 050 000 |  | 13 050 000 |  |  | 13 050 000 |
| 184 | 2-іс-шара. Қаржы секторы үшін биометриялық технологиялар сервистерін дамыту және қолдану | 2022 жылғы желтоқсан | ҚР ҰБ төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұлов (келісу бойынша), ҚТД директоры Т.К. Мағзұмов, ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары Д.Е. Ерғожин (келісу бойынша), ҚНДРА төрағасының орынбасарлары Н.А. Әбдірахманов, М.Ж. Хаджиева (келісу бойынша), "Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы" ЗТБ төрағасы Е.Л. Бахмутова (келісу бойынша), ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII бағыт. Ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту –басты назарда ғалым | | | |  | 4 641 700 |  | 4 656 300 | 15 597 773 | 10 612 173 | 4 004 500 | 39 512 446 | 39 512 446 |  |  |
| 23 | 1-міндет. Ғалымдар мен зерттеушілер санын 1,5 есеге ұлғайту |  | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, ҚР СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) |  | 4 641 700 |  | 4 656 300 | 15 597 773 | 10 612 173 | 4 004 500 | 39 512 446 | 39 512 446 |  |  |
| 38 | 1-көрсеткіш. 2020 жылғы зерттеушілердің жалпы санынан зерттеушілер санының өсуі (адам / %) | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.А. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, ҚР СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) |  | 24 926 |  | 27 192 | 29 458 | 31 724 | 34 000 | 19 512 446 | 19 512 446 |  |  |
|  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 185 | 1-іс-шара. Ғалымдардың жалақысын базалық қаржыландыруға қосу және іргелі зерттеулермен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарын тікелей қаржыландыру | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 2-іс-шара.  Жыл сайын 50 "Үздік ғылыми қызметкер" сыйлығын беру | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 291 700 |  | 306 300 | 320 100 | 334 500 | 334 500 | 1 587 100 | 1 587 100 |  |  |
| 187 | 3-іс-шара.  Жыл сайын 500 ғалымды жетекші әлемдік ғылыми орталықтарға тағылымдамадан өтуге жіберу | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | 1 350 000 |  | 1 350 000 | 7 277 673 | 7 277 673 | 670 000 | 17 925 346 | 17 925 346 |  |  |
| 39 | 2-көрсеткіш. ҒЗТКЖ-ны жүзеге асырған ғалымдар мен зерттеушілердің жалпы санынан жас ғалымдардың үлесі (адам. / %) | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, ҚР СЖРА төрағасы Қ.Н. Келімбетов (келісу бойынша) | 8 225 | 9 471 |  | 10 877 | 12 372 | 14 275 | 17 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |
| 36 | 38 |  | 40 | 42 | 45 | 50 |
| 188 | 1-іс-шара.  ҒЗИ мен ЖОО-ларға постдокторантураға арналған "Жас ғалым" жобасы бойынша жыл сайын жас ғалымдарға 1 мың грант бөлу | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева |  | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
|  | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |
| 189 | 2-іс-шара. Магистранттар мен студенттердің жалпыұлттық ғылыми қауымдастығын құру | 2022 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, БҒМ ЖЖООКД директоры А.Ж. Тойбаев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 190 | 3-іс-шара. Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру және қауымдастырылған профессор мен профессор ғылыми атақтарын беру процестерін жетілдіру | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, БҒМ ҒБСБК төрағасы Г.І. Көбенова |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 4-іс-шара.  40 ЖОО-да постдокторантура құру және ҒЗИ ғалымдарын диссертациялық кеңеске тарту  (адам) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева,БҒМ ЖЖООКББД директоры А.Ж. Тойбаев, ҒЗИ, ЖОО-лар (тізім бойынша) |  | 5 |  | 5 | 8 | 10 | 12 | 40 |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII бағыт. Ғылыми экожүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттыру | | | |  | 3 661 106 |  | 3 735 897 | 4 084 476 | 4 842 411 | 4 842 411 | 21 166 301 | 21 166 301 |  |  |
| 24 | 1-міндет. ҒЗИ сапасын арттыру |  | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 3 661 106 |  | 3 735 897 | 4 084 476 | 4 842 411 | 4 842 411 | 21 166 301 | 21 166 301 | 0 | 0 |
| 40 | 1-көрсеткіш. "Ғылыми-зерттеу институттарының сапасы" көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде Қазақстан позициясының өсуі (орын) | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес | 82 | 80 |  | 77 | 75 | 68 | 65 | 16 924 942 | 16 924 942 |  |  |
| 192 | 1-іс-шара.  Ғылыми ұйымдар және ЖОО зертханаларының жабдықтарын жаңарту (%) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А.Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 13,7 |  | 14 | 16 | 18 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 793 975 |  | 2 892 340 | 3 240 919 | 3 998 854 | 3 998 854 | 16 924 942 | 16 924 942 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 2-іс-шара. Барлық мемлекеттік ғылыми орталықтар жұмыстарының тиімділігі мен нәтижелігіне толық аудит жүргізу | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 25 |  | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 2-көрсеткіш. Индекстелетін ғылыми журналдарда мақалалардың жалпы саны бойынша InCites елдік рейтингісінде Қазақстан позициясының өсуі | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес | 75 | 73 |  | 71 | 69 | 67 | 65 | 4 241 359 | 4 241 359 |  |  |
| 194 | 1-іс-шара. Халықаралық ғылыми қорларға ұлттық жазылым  (бірлік) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева |  | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 867 131 |  | 843 557 | 843 557 | 843 557 | 843 557 | 4 241 359 | 4 241 359 |  |  |
| 195 | 2-іс-шара. Ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламалардың нәтижелігіне және бюджеттік қаржыландыруды бөлудің барлық процестеріне наукометриялық көрсеткіштерді енгізу | 2022 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министр М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 3-іс-шара. Scimago рейтингіндегі ҒЗИ мен ЖОО санын арттыру (бірлік) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, БҒМ ЖЖООКД директоры А.Ж. Тойбаев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 8 |  | 10 | 12 | 14 | 15 |  |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 4-іс-шара.  Екі ұлттық университетті (ҚазҰУ, ЕҰУ) ғылыми-зерттеу университеттеріне айналдыру | 2023 жыл | Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР БҒМ ЖЖООКББД директоры А.Ж. Тойбаев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 5-іс-шара.  ҒЗИ мен ЖОО-дың әлемдік жетекші ғылыми орталықтармен стратегиялық әріптестігі туралы 26 меморандум жасау (NU тәжірибесінде) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, БҒМ ЖЖООКД директоры А.Ж. Тойбаев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 26 |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IX бағыт. Елдің дамуына ғылымның үлесін арттыру: ғылым-өндіріс-бизнес** | | | |  | **45 672 638** |  | **58 059 197** | **183 739 790** | **286 522 343** | **255 946 693** | **829 940 661** | **771 440 661** |  | **58 500 000** |
| 25 | 1-міндет.  Елдің дамуына ғылымның қосқан үлесінің өсуі |  | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.К. Тиес |  | 45 672 638 |  | 58 059 197 | 183 739 790 | 286 522 343 | 255 946 693 | 829 940 661 | 771 440 661 | 0 | 58 500 000 |
| 42 | **1-көрсеткіш.** Бюджеттен қаржыландырылатын қолданбалы ғылыми зерттеулердің жалпы санынан ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру үлесі | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов,  ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 35 | 522 181 182 | 463 681 182 |  | 58 500 000 |
| 199 | 1-іс-шара. ҒҒТҚН коммерцияландыру конкурстарын жыл сайын өткізу | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев |  | 10 800 000 |  |  | 17 115 000 | 31 100 000 | 31 100 000 | 90 115 000 | 90 115 000 |  |  |
| 200 | 2-іс-шара. Тапқан табыстың 1% көлемінде ҒЗТКЖ-ға жер қойнауын пайдаланушылардың орталықтандырылған қаражатын жалпыұлттық басымдылықтарға бөлу | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева,  ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  |  |  | 13 000 000 | 19 500 000 | 26 000 000 |  | 58 500 000 |  |  | 58 500 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 3-іс-шара. ҒЗТКЖ-ны жүзеге асыратын ҒЗИ, ЖОО, кәсіпорындарды ғылыми-өндірістік орталықтарға (IT; медициналық-биологиялық және биотехнологиялар, агроөнеркәсіптік ғылымдар, "жасыл технологиялар" және энергия тиімділігі, ТМК) трансформациялау | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, БҒМ ЖЖООКД директоры А.Ж. Тойбаев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев "Назарбаев Университет" ДБҰ президенті К. Шигео  (келісім бойынша) |  | 1          қаржыландыру талап етілмейді |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202** | **4-іс-шара. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асырудың міндетті шарттарына серіктестің өндіріс немесе бизнес саласынан ҒҒТҚН енгізу базасы ретінде қатысуын енгізу** | **2023 жыл** | **ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев** |  | **қаржыландыру талап етілмейді** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 5-іс-шара. Салалардың стратегиялық ғылыми-техникалық міндеттерін шешу бойынша ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға конкурс өткізу | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 15 261 447 |  | 17 777 423 | 85 536 708 | 129 783 127 | 125 207 477 | 373 566 182 | 373 566 182 |  |  |
| 204 | 6-іс-шара. ҒЗТКЖ-ның инвестициялық тартымдылығын қолдауға және ынталандыруға бағытталған *(мемлекеттік субсидиялар, жеңілдікпен кредит беру, тәуекелдерді сақтандыру, салықтық және кедендік преференциялар, сатып алудың ерекше тәртібі және т. б.)* заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу | 2024 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2-көрсеткіш. Мемлекеттік бюджет есебінен жүргізілген ҒЗЖ шеңберінде Ұлттық өтінім берушілерден патенттік белсенділігі 2020 жылға қатысты өсуі | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 30 | 307 759 479 | 307 759 479 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 1-іс-шара. Гранттық қаржыландыру шеңберінде ғылыми зерттеулер конкурстарын өткізу және жүзеге асыру | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 19 611 191 |  | 27 281 774 | 61 588 082 | 99 639 216 | 99 639 216 | 307 759 479 | 307 759 479 |  |  |
| 206 | 2-іс-шара. Бизнестің университеттерге "қамқорлығы" аясында зертханалық сынақтар, жобалау-конструкторлық жұмыстар, жартылай өнеркәсіптік сынақтар және т. б. жүргізу үшін 85 ғылыми-өндірістік орталықтар, алаңдар құру (бірлік) | жыл сайын | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 10 |  | 12 | 13 | 25 | 25 | 85 |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X бағыт. ҒЫЛЫМДЫ ӘКІМШІЛЕНДІРУДІ ЖЕТІЛДІРУ** | | | |  | **230 000** |  | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **790 000** | **790 000** |  |  |
| 26 | 1-міндет. Заңнаманы жетілдіру және ғылымды бюрократиясыздандыру |  | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | 230 000 |  | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 |
| 44 | 1-көрсеткіш. Ғылымды мемлекеттік әкімшілендіруге ғылыми қоғамдастықтың, бизнестің және басқа да стейкхолдерлердің қанағаттану дәрежесі *(әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша)* | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 40 |  | 55 | 75 | 85 | 95 | 790 000 | 790 000 |  |  |
| 207 | 1-іс-шара.  Мыналар:  - жетекші ғалымдардың жалақысын айқындаудың ашық тетігін әзірлеу, оларды арқылы базалық қаржыландыруға қосу;  - іргелі зерттеулермен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарын іріктеу мен қаржыландырудың айқын қағидаларын әзірлей отырып тікелей қаржыландыруды енгізу;  Ұлттық ғылыми кеңестердің шешімдерін апелляцияға беру институтын құру;  -гранттық қаржыландыру мерзімін 5 жылға дейін ұлғайту бөлігінде "Заңнамалық актілерге ғылым мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңын қабылдау | 2021 жылғы желтоқсан | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 2-іс-шара. Ғылымды дамыту бойынша форсайттық зерттеулер жүргізу | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | 230 000 |  | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 790 000 | 790 000 |  |  |
| 209 | 3-іс-шара.  Қазақстан Республикасында ғылымды әкімшілендіруді салааралық үйлестірудің ведомствоаралық комиссиясын құру және оның жұмыс істеуі | 2023 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес, "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 4-іс-шара. "Ғылым қоры" АҚ қызметін түрлендіру арқылы гранттық қаржыландыру операторын құру | 2022 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, "Ғылым қоры" АҚ басқарма төрағасы А.А. Өрсариев |  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 5-іс-шара.  Ғылым менеджерлерінің кадр резервін қалыптастыру, қайта даярлау және олардың құзыреттерін арттыру | 2025 жыл | ҚР Білім және ғылым вице-министрі Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ҒК төрағасы Ж.Д. Құрманғалиева, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасов, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә Пірімқұлов, ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары Д.Ш. Тұяқов, ҚР ТЖМ аппарат басшысы А.С. Тиес,  "ҰҒТСО" АҚ президенті А.Ж. Ибраев |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |
|  | қаржыландыру талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БАРЛЫҒЫ: оның ішінде |  |  |  | 215 022 943 |  | 214 946 678 | 568 915 321 | 654 714 775 | 602 300 596 | 2 255 900 313 | 1 447 422 492 | 8 202 943 | 800 274 878 |
|  | РБ |  |  |  | 165 285 928 |  | 168 604 514 | 352 517 499 | 423 554 130 | 337 460 421 |  | 1 447 422 492 |  |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 504 337 |  | 2 874 399 | 2 342 922 | 2 281 285 | 200 000 |  |  | 8 202 943 |  |
|  | Бюджеттен тыс қаражат |  |  |  | 49 232 678 |  | 43 467 765 | 214 054 900 | 228 879 360 | 264 640 175 |  |  |  | 800 274 878 |

      \* - іс-шара АӨК дамыту жөніндегі 2021 – 2025 жылдар жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде іске асырылады

      100 мыңнан астам жұмыс орнын құру

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нұр-Сұлтан қаласы | 1 500 | 2 250 | 5 625 | 4 685 | 4 685 |
| Алматы қаласы | 1 900 | 2 850 | 7 125 | 5 938 | 5 938 |
| Шымкент қаласы | 700 | 1 051 | 2 629 | 2 191 | 2 191 |
| Ақмола облысы | 198 | 296 | 742 | 618 | 618 |
| Ақтөбе облысы | 278 | 417 | 1 042 | 868 | 868 |
| Алматы облысы | 389 | 583 | 1 456 | 1 215 | 1 215 |
| Атырау облысы | 175 | 263 | 656 | 547 | 547 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 515 | 773 | 1 931 | 1 609 | 1 609 |
| Жамбыл облысы | 228 | 342 | 855 | 713 | 713 |
| Батыс Қазақстан облысы | 176 | 265 | 661 | 551 | 551 |
| Қарағанды облысы | 600 | 901 | 2 251 | 1 876 | 1 876 |
| Қостанай облысы | 230 | 344 | 862 | 718 | 718 |
| Қызылорда облысы | 181 | 271 | 678 | 566 | 566 |
| Маңғыстау облысы | 183 | 275 | 686 | 572 | 572 |
| Павлодар облысы | 256 | 384 | 960 | 800 | 800 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 163 | 245 | 611 | 509 | 509 |
| Түркістан облысы | 328 | 492 | 1 230 | 1 025 | 1 025 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ҚР – Қазақстан Республикасы

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

      ЦТД – Цифрлық трансформация департаменті

      ҚТД – Қаржылық технологиялар департаменті

      МКҚК – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер комитеті

      ЦД – Цифрландыру департаменті

      ЦӘЖД – Цифрландыру және әкімшілік жұмыс департаменті

      БСМСИД – Байланыс саласындағы мемлекеттік саясат және инфрақұрылым департаменті

      ҚР СЖРА – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

      ААКТДД – Ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту департаменті

      СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

      ИЭҒТДД – Инновациялық экожүйе және ғылыми-технологиялық даму департаменті

      ЦАҚД – Цифрландыру және ақпаратты қорғау департаменті

      ҚР СЖРА ҰСБ – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы

      ҚНДРА – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі

      ҚМА – Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі

      "ЭҚО" АҚ – "Электрондық қаржы орталығы" акционерлік қоғамы

      АБД – Ақпараттандыру және байланыс департаменті

      ҚР "Атамекен" ҰКП – Қазақстан Республикасының "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      АХҚО – "Астана" халықаралық қаржы орталығы

      Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ – "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

      БП – Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы

      "ДЗСҰО" РМК – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

      "ЕРДО" АҚ – "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы

      ЖМТ МДҚ – "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" мемлекеттік деректер базасы

      ЖОО – жоғары оқу орны

      ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      ИҰ – инвестициялық ұсыныс

      "ИТП" ДКҚ – "Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қоры

      "Қазатомпром" ҰАК" – "Қазатомпром" ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ – "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      КеАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      МЖК ААЖ – мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі

      МК – мемлекеттік корпорация

      МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      "МТҚ" АҚ – "Мемлекеттік техникалық қызмет" акционерлік қоғамы

      "Назарбаев Университет" ДБҰ – "Назарбаев Университет" дербес білім беру ұйымы

      "РЭДСО" РМК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ – "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      ТТ – техникалық тапсырма

      ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме

      "ҰАТ" АҚ – "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы

      ҰКДИ – Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы

      ҚР ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      "ҚҰТҚ" ЗТБ – "Қазақстан ұлттық телекоммуникациялық қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі

      ХҚКО ИАЖ – Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған интеграцияланған ақпараттық жүйе

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

      QR-code – Quick Response Code

      "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ – "QazIndustry" Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" акционерлік қоғамы

      R&D – Research and Development

      IT – ақпараттық технологиялар

      ТОБЖ – талшықты-оптикалық беру желісі

      ДӨО – деректерді өңдеу орталығы

      АМ – арнайы мақсаттағы

      ЖБО – жедел басқару орталығы

      ШОБ – шағын және орта бизнес

      АӨК – агроөнеркәсіптік кешен

      ЖҚЗ – Жерді қашықтықтан зондтау

      ЖҚҚ – жалпы қосылған құн

      АЕМ – ауылдық елді мекендер

      ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба

      АШТӨ – ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер

      ОЖ – операциялық жүйе

      ДББЖ – деректер базасын басқару жүйесі

      TIER IV – 8 ДӨО сенімділік деңгейі

      KPI – тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

      CDO – Chief Digital Officer

      "ЭҚНҚО" АҚ – "Электр энергиясы мен қуаты нарығының қазақстандық операторы" акционерлік қоғамы

      БҚДА – Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

      ЖИ Қоры – "Жасанды интеллект саласындағы зерттеулер мен әзірлемелерді қолдау қоры" КҚ

      МФБК – Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті

      "МГАТО" АҚ – "Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы" акционерлік қоғамы

      ҒҒТҚН – ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелері

      АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

      ЖІӨ – жалпы ішкі өнім

      ЭСТДД – Экологиялық саясат және тұрақты дамыту департаменті

      ЦАМКҚД – Цифрландыру, ақпараттандыру және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер департаменті

      ҚОҚАТО – "Қоршаған ортаны қорғау ақпараттық-талдау орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      "ЖТИЖХО" КеАҚ– Жасыл технологиялар және инвестициялық жобалардың халықаралық орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғам

      "АТСП" ҰК" АҚ – "Ақтау теңіз сауда порты ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      ТК – Телекоммуникациялар комитеті

      "МРС" РМК – "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      ОШЖДК - Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

      ЭРБК – Экологиялық реттеу және бақылау комитеті

      БК – Балық шаруашылығы комитеті

      СРК – Су ресурстары комитеті

      ГК – Геология комитеті

      АЖК – Автомобиль жолдары комитеті

      БҒССҚК – Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК