

**2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысы. Күші жойылды -Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 828 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2023 № 828 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 85-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба) бекітілсін.

      2. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және өзге ұйымдар (келісу бойынша):

      1) ұлттық жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұлттық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық жобаның жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен көзделген

іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы |
|  | Үкіметінің |
|  | 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген |

**2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.      Атауы | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба |
| 2. Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты:  Кәсіпкерлік құрылымындағы сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету:  - халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында шағын бизнесті дамыту;  - экономика салаларын әртараптандырудың драйвері – орта бизнеске сүйену;  - кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдайлар – бәсекелестікті кешенді дамыту. | |
| 3. Іске асыру мерзімі | 2021 – 2025 жылдар |
| Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушылар үшін пайда |  |
| Күтілетін экономикалық тиімділік (сандық мәнде) | 1. ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35 %-ға дейін жеткізу.  2. ЖІӨ-дегі туризм көлемінің өсуі 8,4 трлн теңге.  3. Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14 %-ға дейін төмендету.  4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:  тұрақты – 335,1 мың,  уақытша – 660,2 мың. |
| Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде) | 1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру – 1,7 млн адам;  2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;  3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің азаюы – 6,5%. |
| 4. Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі | 8 455 329 919 мың тг. (оның ішінде республикалық бюджет – 1 030 884 427,0 мың тг., жергілікті бюджет – 124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат – 7 299 750 000,0 мың тг.):  2021 жыл – 1 272 207 923,3 мың тг;  2022 жыл – 1 370 367 038,7 мың тг;  2023 жыл – 1 620 056 904,0 мың тг;  2024 жыл – 1 963 862 120,0 мың тг;  2025 жыл – 2 228 835 933,0 мың тг;  Барлығы – 8 455 329 919 мың тг. |
| 5. Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| 6. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісу бойынша), Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (келісу бойынша), жергілікті атқарушы органдар, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Kazakh Invest" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "ЭЭҚРҚО" АҚ (келісу бойынша), "Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті" КеАҚ (келісу бойынша), "Астана" халықаралық қаржы орталығы (келісу бойынша). |
| 7. Ұлттық жобаның жетекшісі және кураторы | Жетекші – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Ә.А Ерғалиев. Куратор – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ә.А. Смайылов. |

**1.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен өзара байланысы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы** | **Ұлттық даму жоспары (жалпыұлттық басымдықтар мен міндеттер, стратегиялық көрсеткіштер)** | **Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы (бағыт/ нысаналы индикатор)** | **Елдің аумақтық даму жоспары** | **Саланы, аяны дамыту тұжырымдамалары (бар болса)** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру | | | | | | |
| 1. | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары.  Еңбек нарығының қажеттіліктеріне байланысты жұмыссыздарды оқыту мен қайта даярлаудың нақты бағдарламалары.  Жұмыссыздар санатына жатқызылған адам жаңа мамандық игеріп, қайта даярлықтан өтетін болса, оған әлеуметтік қолдау көрсету.  Мемлекет барлық проблемаларымды шешіп береді деп күтпей, адамның өзін бизнесте сынап көруіне, елде жүргізіліп жатқан экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау.  Іскерлік мәдениеттің жалпы деңгейін көтеру және кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру.  Жұмыс берушілердің халықтың әлеуметтік осал топтарын жұмысқа белсенді түрде тартып, оларға жалақы төлеуді қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.  Мүмкіндігі шектеулі адамдардың толыққанды еңбек қызметі үшін жағдай жасау.  Жұмысқа мүгедектерді алып, оларға жағдай жасайтын компаниялар мен корпорацияларды көтермелеу. | 1-жалпыұлттық басымдық.  Әділ әлеуметтік саясат.  1-міндет. Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту | 2-стратегиялық бағыт.  Орнықты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 2. | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту |  |  |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау | | | | | | |
| 3. | 1-міндет Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету | Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау.  Мемлекет барлық проблемаларымды шешіп береді деп күтпей, адамның өзін бизнесте сынап көру, елде жүргізіліп жатқан экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау. | 8-жалпыұлттық басымдық.  Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру  3-міндет. ШОБ-тың өсуі мен дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту |  |  | Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы |
| 4. | 2-міндет.  Кәсіпкерлік субъектілер үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру |
| 5. | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – табыстылық, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.  Экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал құру. Кірістілік және инвестицияның қайтуы. | 8-жалпыұлттық басымдық: әртараптандырылған және инновациялық экономика құру  3-міндет. ШОБ-тың өсуі мен дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту  10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру  17-міндет. Инвестициялар тартудың жаңа тәсілдерін енгізу | 2-стратегиялық бағыт.  Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру | | | | | | |
| 6. | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау –  ұлттық экономиканың жетекші күші | 8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру  9-міндет. Ішкі туризмді дамыту |  |  | Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы |
| 7. | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу |  |  |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту | | | | | | |
| 8. | 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.  2. Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:  адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс. | 8-жалпыұлттық басымдық:  Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру:  4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:  сенімді баға индикаторлары бар нарықтық бағаның ақпараттық жүйесі қалыптасады. | 2-стратегиялық бағыт.  Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 9. | 2-міндет.  "Негізгі қуатқа" және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.  Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:  адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс. | 8-жалпыұлттық басымдық:  Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру:  4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:  биржалық саудаға қойылатын монополияға қарсы талаптарды сақтау мониторингі (биржалық тауарды сатудың біркелкілігі мен тұрақтылығы, лоттардың ең аз және ең көп мөлшері, биржадан тыс мәмілелерді тіркеу, тауар биржаларының электрондық жүйесіне монополияға қарсы қол жеткізу) жер қойнауын пайдаланушылардың ресурстарына тең қол жеткізуді, сауда-саттыққа сатушылар мен сатып алушылардың шектелмеген тобының бір мезгілде қатысуы есебінен нарыққа қатысушылардың көбеюін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  Биржалық тауарлар тізбесін кеңейту және сауда-саттық көлемін кезең-кезеңімен ұлғайту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады. | 2-стратегиялық бағыт.  Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 10. | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.  Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:  адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс.  Жеке бизнес әрқашан және барлық жерде мемлекетке қарағанда тиімдірек жұмыс істейді. Сондықтан біз стратегиялық емес сипаттағы кәсіпорындар мен көрсетілетін қызметтерді жеке қолға беруге тиіспіз. Бұл отандық кәсіпкерлікті нығайту үшін аса маңызды қадам. | 8-жалпыұлттық басымдық.  Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру.  1-міндет. Бәсекелестік салаларда мемлекет иелігінен алу:  Стратегиялық функцияларды қоспағанда немесе бәсекелестік ел жағдайлары мен ауқымында экономикалық тұрғыдан тиімсіз болатын жерде тиімді жекешелендіруді, мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беруді қамтитын экономиканы мемлекет иелігінен алу процесі жеделдетіледі.  Квазимемлекеттік сектор субъектілері үшін рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізбесін, оның ішінде өңірлердің ерекшелігі мен даму деңгейін ескере отырып оңтайландыру бойынша жұмыс жалғасады. Осындай жұмыс мемлекеттік кәсіпорындар бойынша да жүргізілетін болады.  4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:  Квазимемлекеттік сектор мен жеке бизнес арасында біртекті бәсекелі ортаны қамтамасыз ету, ЭЫДҰ елдерінің озық практикасын қолдана отырып, "бәсекелі бейтараптық" қағидатын іске асыру жөнінде шаралар қабылданатын болады. | 2-стратегиялық бағыт.  Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |

**2. Міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Міндет, нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Ақпарат көзі** | **2020 жылғы факт** | **2021 жылғы бағалау** | **Нәтиже көрсеткіштері (жоспар), жылдар бойынша** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері.  1. 2025 жылға қарай жұмыссыздық деңгейін 4,7 %-ға дейін төмендету.  2. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ 8). | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | | | | | | | | | | |
| 1. | 1-көрсеткіш. "Бастау Бизнес" жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,  "Атамекен" ҰКП  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 2. | 2-көрсеткіш. Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірл. | ҰЭМ  ведомстволық деректері | 136 491 | 177 445 | 177 445 | 115 160 | 115 160 | 115 160 | 115 015 |
| 2-міндет . Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | | | | | | | | | | |
| 3. | 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,  ЖАО ведомстволық деректері | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4. | 2-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,  ЖАО ведомстволық деректері | 50 | 54 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 5. | 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | % | Еңбекмині,  ЖАО ведомстволық деректері | 52 | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық көрсеткіштер, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері.  1. ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санын 2025 жылға қарай 4 млн адамға дейін ұлғайту.  2. 2025 жылға қарай ЖІӨ-дегі орта кәсіпкерліктің үлесін 15 %-ға дейін қамтамасыз ету.  3. 2025 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесін 35 %-ға дейін қамтамасыз ету.  4. 2025 жылға қарай халықтың нақты ақшалай табыстарының 27 %-ға өсуін (2019 жылғы деңгейден) қамтамасыз ету.  5. Жұмыссыздық деңгейін 2025 жылға қарай 4,7 %-ға дейін төмендетуді қамтамасыз ету.  6. Көтерме және бөлшек саудадағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ 2019 жылғы деңгейге 40%-ға жеткізу.  7. Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың көтерме және бөлшек саудадағы үлесін 5 %-ға дейін төмендету.  8. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ 8).  9. Теңсіздіктің азаюы (ТДМ 10).  10. Жауапты тұтыну және өндіру (ТДМ 12). | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету | | | | | | | | | | |
| 6. | 1-көрсеткіш. Міндетті талаптарды түгендеу арқылы ШОК-қа реттеуші жүктемені азайту | % | ҰЭМ, ОМО ведомстволық деректері | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 |
| 7. | 2-көрсеткіш. Ақпараттық құралдар (бизнес есептерінің) санын азайту | бірл. | ҰЭМ ведомстволық деректері | 439 | 435 | 435 | 400 | 360 | 330 | 290 |
| 8. | 3-көрсеткіш. "Бизнеске арналған үкімет" порталы арқылы кәсіпкерлер үшін көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесін ұлғайту | % | ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП  (келісу бойынша), МО ведомстволық деректері | 5 | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | | | | | | | | | | |
| 9. | 1-көрсеткіш. Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірл. | ҰЭМ, ЖАО, "Даму" КДҚ" АҚ  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 22 099 | 30 569 | 30 569 | 4 554 | 4 202 | 5 857 | 6 449 |
| 10. | 2-көрсеткіш. Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | мың  бірл. | Еңбекмині ведомстволық деректері | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| 11. | 1-көрсеткіш. Көпформатты сауда объектілерінің санын ұлғайту  (жинақтаумен) | бірл. | СИМ  ведомстволық деректері | - | 6 | 6 | 53 | 82 | 111 | 132 |
| 12. | 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың оған қол жеткізуін қамтамасыз ететін "Сақтау" КТО инфрақұрылымының үлесі | % | СИМ  ведомстволық деректері |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1. ЖІӨ-нің жалпы көлеміндегі туризмнің үлесі 2025 жылға қарай кемінде 8 %-ды құрайды. | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | | | | | | | | | | |
| 13. | 1-көрсеткіш. Ішкі туристер санын артыру | млн адам | ресми статистикалық деректер | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
| 14. | 2-көрсеткіш. Келетін туристер санын ұлғайту | млн адам | ресми статистикалық деректер | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,4 | 2,0 | 3,0 |
| 15. | 3-көрсеткіш "Сапарлар" жіктемесі бойынша көрсетілетін қызметтер экспортын ұлғайту | млн  АҚШ долл. | Ұлттық Банктің  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 458,9 | 600 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 16. | 4-көрсеткіш. Бөлме қоры санының ұлғаюы | төсек-орын | ресми статистикалық деректер | 183 619 | 187 673 | 187 673 | 191 835 | 196 109 | 200 499 | 205 009 |
| 17. | 5-көрсеткіш. Салаға инвестициялар көлемін 6,9 трлн теңгеге дейін арттыру | млрд тг. | ресми статистикалық деректер | 615 | 912 | 912 | 1 091 | 1 332 | 1 627 | 1 991 |
| 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу | | | | | | | | | | |
| 18. | 1-көрсеткіш.  Орналастыру орындарын "eQonaq" ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | % | МСМ, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша)  ведомстволық деректері | 6 | 17 | 17 | 25 | 50 | 70 | 95 |
| 19. | 2-көрсеткіш.  Гидтер мен экскурсоводтар қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | % | МСМ, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | 10 | 10 | 25 | 50 | 70 | 95 |
| 20. | 3-көрсеткіш  Туристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | % | МСМ, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1. Реттеушілік (жүйелік) кедергілердің 3 тобын жою арқылы мемлекеттің экономикадағы рөлін қысқарту.  2. Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым (ТДМ 9). | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 21. | 1-көрсеткіш. Жалпы сатылу көлемінен орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын сату көлемін ұлғайту | % | "ЭЭҚРҚО" АҚ (келісу бойынша)  ведомстволық деректері | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 22. | 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау: | % | ҰЭМ  ведомстволық деректері | 74\*\* | 74\*\* | 74\*\* | 72\*\* | 49\*\* | 25\*\* | 0\*\* |
|  | Алматы қаласы | % |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Қызылорда облысы | % |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 |
|  | Қарағанды облысы | % |  | 39 | 39 | 39 | 19,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Шығыс Қазақстан облысы | % |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нұр-Сұлтан қаласы | % |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 10 | 0 |
|  | Алматы облысы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
|  | Ақмола облысы | % |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 0 |
|  | Ақтөбе облысы | % |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 16 | 0 |
|  | Атырау облысы | % |  | 74 | 74 | 74 | 72 | 49 | 25 | 0 |
|  | Жамбыл облысы | % |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 |
|  | Батыс Қазақстан облысы | % |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 9 | 0 |
|  | Қостанай облысы | % |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 |
|  | Маңғыстау облысы | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Павлодар облысы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
|  | Солтүстік Қазақстан облысы | % |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 10 | 0 |
|  | Түркістан облысы және Шымкент қаласы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
| 23. | 3-көрсеткіш. Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | % | БҚДА  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 2-міндет. "Негізгі қуатқа" қол жеткізуді қамтамасыз ету және баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | | | | | | | | | | |
| 24. | 1-көрсеткіш. Тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы іске асырудың жалпы көлемінен сұйытылған мұнай газының сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 25 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | 2-көрсеткіш. Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отын мен битумды сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 0 | 10 | 10 | 12\* | 15\* | 18\* | 20\* |
| 26. | 3-көрсеткіш. Жалпы өндіріс көлемінен көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға тауарлық биржалар арқылы сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | | | | | | | | | | |
| 27. | 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | % | ресми статистикалық деректер | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
| 28. | 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | бірл. | БҚДА  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 158 | 157 | 157 | 130 | 110 | 90 | 70 |
| 29. | 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | бірл. | БҚДА  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 30. | 4-көрсеткіш. Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлар (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер) көлемін ұлғайту | млрд  тг. | БҚДА  (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | - | - | 4,2 | 49,2 | 51,1 | 52,7 |

**3. Әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушылар үшін пайда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жылдар бойынша болжамды мәндер** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жұмыс орындарын құру, оның ішінде:  Тұрақты жұмыс орындары | адам | 195 820 | 175 000 | 196 910 | 208 610 | 219 000 |
| 64 260 | 53 020 | 63 630 | 72 210 | 81 960 |
| Уақытша жұмыс орындары | 131 560 | 121 980 | 133 280 | 136 400 | 137 040 |
| 1.1.1. | Кәсіпкерлікті дамыту:  Тұрақты жұмыс орындары | адам | 7 400 | 1 500 | 1 200 | 2 300 | 2 500 |
| 1.1.2. | "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамту: | адам | 156 700 | 138 500 | 148 500 | 150 500 | 151 000 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 28 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 128 700 | 118 500 | 128 500 | 130 500 | 131 000 |
| 1.1.3. | Кәсіпкерлердің өсуін жеделдету (сауда): | адам | 9 720 | 10 000 | 13 210 | 13 810 | 18 500 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 9 500 | 9 520 | 12 530 | 12 950 | 18 100 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 220 | 480 | 680 | 860 | 400 |
| 1.1.4 | Жаңа тауашаларды қалыптастыру (туризм) | адам | 22 000 | 25 000 | 34 000 | 42 000 | 47 000 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 19 360 | 22 000 | 29 900 | 36 960 | 41 360 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 2 640 | 3 000 | 4 100 | 5 040 | 5 640 |
| 2. | ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35 %-ға дейін жеткізу | % | 32,3 | 33 | 33,6 | 34,3 | 35 |
| 3. | ЖІӨ-дегі туризм көлемінің өсуі 8,4 трлн теңге | трлн теңге | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,6 | 8,4 |
| 4. | Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14 %-ға дейін төмендету | % | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
|  | ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру | мың адам | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2. | Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту | мың адам | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқының үлесін азайту | % | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,5 |

**4. Қажетті ресурстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Міндеттер атауы** | **Қажетті қаражат (жылдар бойынша) мың тг.** | **Барлық**  **қаржыландыру** | **Қаржыландыру көзі** |
| **республикалық бюджет** | **жергілікті бюджет** | **бюджеттен тыс қаражат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру | | | | | | | | | | |
|  | ЖИЫНЫ | 75 350  498,3 | 28 657 571,7 | 26 219 172,0 | 26 442 572,0 | 25 832 572,0 | 182 502 386,0 | 145 476 892,0 | 37  025 494,0 | 0,0 |
| 1. | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | 3 822 510,0 | 5 403 792,0 | 4 872 672,0 | 4 882  672,0 | 4 272 672,0 | 23 254  318,0 | 21 624 318,0 | 1 630  000,0 | 0,0 |
| 2. | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | 71 527 988,3 | 23 253 779,7 | 21 346 500,0 | 21 559 900,0 | 21 559  900,0 | 159 248  068,0 | 123 852 574,0 | 35 395 494,0 | 0,0 |
|  | 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау | | | | | | | | | |
|  | ЖИЫНЫ | 283 333  425,0 | 245 662  467,0 | 239 277 732,0 | 278 591 548,0 | 183 518 361,0 | 1 230 383 533,0 | 761 963 535,0 | 87  669  998,0 | 380  750  000,0 |
| 3. | 1-міндет. Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені ауқымды төмендету | 260 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 460 000,0 | 0,0 | 0,0 | 460 000,0 |
| 4. | 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | 246 123 425,0 | 130 500 781,0 | 102 483 074,0 | 113 129 275,0 | 113 129 275,0 | 705 365 830,0 | 617 695 832,0 | 87 669 998,0 | 0,0 |
| 5. | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | 36 950  000,0 | 115  111  686,0 | 136 744 658,0 | 165 412 273,0 | 70 339  086,0 | 524 557  703,0 | 144 267  703,0 | 0 | 380 290 000,0 |
|  | 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру | | | | | | | | | |
|  | ЖИЫНЫ | 913 524  000,0 | 1 096 047 000,0 | 1 354 560 000,0 | 1 658 828 000,0 | 2 019 485 000,0 | 7 042 444000,0 | 123 444 000,0 | 0,0 | 6 919  000 000,0 |
| 6. | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | 913 245 000,0 | 1 095 821 000,0 | 1 354 334 000,0 | 1 658  602 000,0 | 2 019  259 000,0 | 7 041 261 000,0 | 122 261 000,0 | 0,0 | 6 919 000 000,0 |
| 7. | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға заманауи технологиялар енгізу | 279 000,0 | 226  000,0 | 226  000,0 | 226  000,0 | 226  000,0 | 1 183 000,0 | 1 183 000,0 | 0 | 0 |
|  | 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту | | | | | | | | | |
|  | ЖИЫНЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | 2-міндет. "Негізгі қуатқа" және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Барлығы, оның ішінде қаржы көздерінің түрлері бойынша: | 1 272 207  923,3 | 1 370 367  038,7 | 1 620 056 904,0 | 1 963 862 120,0 | 2 228 835 933,0 | 8 455 329 919,0 | 1 030 884 427,0 | 124 695  492,0 | 7 299 750 000,0 |
|  | Республикалық бюджет | 270 740  562,0 | 119  668  208,0 | 187  838  404,0 | 229  489  220,0 | 223  148  033,0 | 1 030 884 427,0 | - | | |
|  | Жергілікті бюджет | 62 257  361,3 | 53 596  830,7 | 3 125  500,0 | 3 162  900,0 | 2 552  900,0 | 124 695  492,0 | - | | |
|  | Бюджеттен тыс қаражат | 939 210 000,0 | 1 197 102  000,0 | 1 429 093 000,0 | 1 731 210 000,0 | 2 003 135 000,0 | 7 299 750 000,0 | - | | |

**5. Жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Жауапты**  **(лауазымды тұлға)** | **Өкілеттіктер** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру | | | | |
| 1 | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 2 | 1-көрсеткіш. "Бастау Бизнес" жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 3 | 2-көрсеткіш. Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Даму" КДҚ" АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 4 | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 5 | 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 6 | 2-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 7 | 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау | | | | |
| 8 | 1-міндет.  Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені ауқымды төмендету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша)  "Атамекен" ҰКП" басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша) | | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау. |
| 9 | 1-көрсеткіш. Міндетті талаптарды түгендеу арқылы ШОК-қа реттеуші жүктемені азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 10 | 2-көрсеткіш. Ақпараттық құралдардың (бизнес есептерінің) санын азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау. |
| 11 | 3-көрсеткіш. Кәсіпкерлер үшін "Бизнеске арналған үкімет" порталы арқылы көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП" басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша) | | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 12 | 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г. А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | | ҰЭМ, Еңбекмині – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  "Даму" КДҚ" АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 13 | 1-көрсеткіш. Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша),  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | | ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Даму" КДҚ" АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 14 | 2-көрсеткіш. Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,  ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен", ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  "Атамекен" ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;  ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстарды енгізу |
| 15 | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.К. Қазанбаев | | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 16 | 1-көрсеткіш. Көпформатты сауда объектілерінің санын ұлғайту (жинақтаумен) | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.К. Қазанбаев | | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 17 | 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың қол жеткізуін қамтамасыз ететін "Сақтау" КТО инфрақұрылымының үлесі | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Е.К. Қазанбаев | | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру | | | | |
| 18 | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі,  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Kazakh Tourism "ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 19 | 1-көрсеткіш. Ішкі туристер санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 20 | 2-көрсеткіш. Келетін туристер санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 21 | 3-көрсеткіш. "Сапарлар" жіктемесі бойынша қызметтер экспортын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, Сауда және интеграция вице-министрі  Қ.Қ. Төребаев | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  СИМ – шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту және ілгерілету. |
| 22 | 4-көрсеткіш Нөмір қоры санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  СІМ – сыртқы саяси қызмет саласында, сондай-ақ инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру саласында жалпы басшылықты жүзеге асыру.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Атамекен" ҰКП – бизнестің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету және бизнес жұмысының заңнамалық және өзге де нормативтік қағидаларын қалыптастыру процесіне барлық кәсіпкерлердің кеңінен қамтылуын және тартылуын қамтамасыз ету. |
| 23 | 5-көрсеткіш Салаға салынатын инвестициялар көлемінің өсуін 6,9 трлн теңгеге дейін ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров,  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша),  "Kazakh Invest "ҰК" АҚ басқарма төрағасы М.Б. Юсупов (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;  СІМ – сыртқы саяси қызмет саласында, сондай-ақ инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру саласында жалпы басшылықты жүзеге асыру;  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету.  "Kazakh Invest" ҰК" АҚ – экономиканың басым секторларына шетелдік инвестицияларды тарту және инвестициялық жобаларды кешенді сүйемелдеу арқылы Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу. |
| 24 | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, "Kazakh Tourism "ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 25 | 1-көрсеткіш.  Орналастыру орындарын "eQonaq" ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары М.С. Өсіпов (келісу бойынша), ҚР Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары М. Ш. Қожаев, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  ҰҚК – Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесіне басшылықты, оның құзыретіне жатқызылған қызмет салаларында ведомствоаралық үйлестіруді, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай саясатты жүзеге асыру.  ІІМ – қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыру.  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 26 | 2-көрсеткіш.  Гидтер мен экскурсоводтардың қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 27 | 3-көрсеткіш  Туристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, "Kazakh Tourism "ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту | | | | |
| 28 | 1-міндет.  Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру.  ҰЭМ ТМРК – табиғи монополия және қоғамдық маңызы бар нарықтар саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу. |
| 29 | 1-көрсеткіш.  Жалпы өткізу көлемінен орталықтандырылған сауда-саттықта сатылатын электр энергиясын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов. | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру. |
| 30 | 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша) | | ҰЭМ ТМРК – табиғи монополия және қоғамдық маңызы бар нарықтар саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.  БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық. |
| 31 | 3-көрсеткіш. Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі К.Б. Рахымов, "ЭЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру.  "ЭЭҚРҚО" АҚ – энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электрондық ақпараттық жүйесін күтіп-ұстау. |
| 32 | 2-міндет.  "Негізгі қуатқа" және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі А.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев | | СИМ – биржалық сауданы дамыту мен ілгерілету.  БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу.  ИИДМ – көмір өнеркәсібі саласындағы басшылық. |
| 33 | 1-көрсеткіш. Тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы іске асырудың жалпы көлемінен сұйытылған мұнай газының сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Б. Қарағаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша) | | СИМ – биржалық сауданы дамыту мен ілгерілету.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу.  БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау. |
| 34 | 2-көрсеткіш. Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды және битумды өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша),  ҚР Энергетика вице-министрі А.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев. | | СИМ – биржалық сауданы дамыту және ілгерілету.  БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.  ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу. |
| 35 | 3-көрсеткіш. Жалпы өндіріс көлемінен тауарлық биржалар арқылы көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев. | | СИМ – биржалық сауданы дамыту және ілгерілету.  БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.  ИИДМ – көмір өнеркәсібі саласындағы басшылық. |
| 36 | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Куантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Е.Ш. Жаналинов,  ҚР Қаржы вице-министрі Д.Е. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.  ҰЭМ – мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.  Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 37 | 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҚР Қаржы вице-министрі  Е.Ш. Жаналинов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,  ҚР Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М.Кеңбейіл | | ҰЭМ – Мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.  БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.  Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 38 | 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Т. М. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл. | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.  ҰЭМ – Мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.  Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 39 | 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Сәмбетов Б. К. (келісу бойынша). | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу. |
| 40 | 4-көрсеткіш. Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемін ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Б. К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл | | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.  Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды және мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу. |

      Ескертпе:

      \* - тауар биржалары арқылы 10 %-дан жоғары, бірақ одан кем емес өткізілетін мұнай өнімдерінің көлемі мұнай мен мұнай өнімдерінің ішкі нарығының конъюнктурасын ескере отырып, Биржа комитетінің шешімі негізінде айқындалады (өндіру, тұтыну, баға жағдайы және т. б.);

      \*\* - Тұтынушылар тобы мен электр энергиясының орташа сату тарифі арасындағы ең көп айырмашылық.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаға қосымша |

**2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру жөніндегі жоспар-график**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Жауапты орындаушылар | Аяқталу мерзімі | 2020 жылғы факт | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Қаржыландыру, барлығы | Қаржыландыру көзі | | |
| Жылдық жоспар | Өткен жылғы фактіге қарағанда % | республикалық бюджет | жергілікті бюджет | бюджеттен тыс қаражат |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1. 2025 жылы жұмыссыздық деңгейін 4,7 %-ға дейін төмендету.  2. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ-8). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 3 476  021,0  мың тг | 3 822 510,0  мың тг | 109,9 % | 5 403 792,0  мың тг | 4 872 672,0  мың тг | 4 882  672,0  мың тг | 4 272 672,0  мың тг | 23 254  318,0  мың тг | | 21 624 318,0 мың тг | 1 630  000,0  мың тг | - |
| 1-көрсеткіш.  "Бастау Бизнес" жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 30 % | 35 % | 116,7 % | 40 % | 45 % | 50 % | 60 % |  | | - | - | - |
| 1 724  772,0  мың тг | 2 325 000,0 мың тг | 134,7 % | 2 815 000,0 мың тг | 3 022  000,0 мың тг | 3 032  000,0 мың тг | 2 422 000,0  мың тг | 13 616  000,0  мың тг | | 11 986  000,0  мың тг | 1 630  000,0  мың тг | - |
| 1-іс-шара.  Үй шаруашылықтары мен кәсіпорындардың пікіртерім деректері негізінде аудандардың мастер-жоспарларын (бизнес-тауашалардың әлеуеті) қалыптастыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2023 |  | - | - | 42 аудан | 60 аудан | 61 аудан | - | 163  аудан | | - | - | - |
|  |  |  | 420  000,0 мың тг | 600  000,0 мың тг | 610  000,0  мың тг | - | 1 630  000,0  мың тг | | - | 1 630  000,0  мың тг |  |
| 2-іс-шара.  "Бастау Бизнес" жобасы шеңберінде адамдарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | 2025 | - | 30, 0 мың адам | - | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 150,0  мың адам | | 150,0 мың адам | - | - |
| 1 420 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 140 % | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 9 930 000,0 мың тг | | 9 930 000,0 мың тг | - | - |
| оның ішінде жастарды оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | 2025 | - | 6,0 мың адам | - | 6, 0 мың адам | 6,0 мың адам | 6,0 мың адам | 6,0 мың адам | 30,0 мың адам | | 30,0 мың адам. | - | - |
| 3-іс-шара.  Жобаны ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 304  772,0 мың тг | 339  000,0 мың тг | 111,1 % | 409 000,0 мың тг | 436  000,0  мың тг | 436  000,0  мың тг | 436  000,0  мың тг | 2 056  000,0  мың тг | | 2 056  000,0  мың тг | - | - |
| 2-көрсеткіш.  Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 136  491,0  бірлік | 177  445, 0  бірлік | 130,0 % | 115 160, 0  бірлік | 115  160, 0  бірлік | 115  160, 0  бірлік | 115  015, 0  бірлік | 637  940, 0 бірлік | | 637  940, 0 бірлік | - | - |
| 1 751  249,0  мың тг | 1 497  510,0 мың тг | 8,5 % | 2 588 792,0 мың тг | 1 850 672,0 мың тг | 1 850 672,0 мың тг | 1 850  672,0 мың тг | 9 638 318,0 мың тг | | 9 638 318,0 мың тг | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.  Экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК субъектілеріне мамандандырылған көрсетілетін қызметтер/консультациялар ұсыну | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры Д. Ә. Әбдуәлі, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 35 944, 0 бірлік | 21 300, 0 бірлік | 59,2 % | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 81 300, 0  бірлік | | 81 300, 0  бірлік | - | - |
| 1 152  260,0  мың тг | 564  000,0  мың тг | 48,9 % | 564  000,0  мың тг | 564  000,0  мың тг | 564  000,0  мың тг | 564  000,0  мың тг | 2 820  000,0  мың тг | | 2 820  000,0  м | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.  Экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындарға ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ төрағасының орынбасары Ф.К. Сәрсекеев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 100 363, 0 бірлік | 156 000, 0 бірлік | 155 % | 100 000, 0 бірлік | 100 000, 0 бірлік | 100 000, 0 бірлік | 100 000, 0 бірлік | 556 000, 0 бірлік | | 556 000, 0 бірлік | - | - |
| 546  433,0  мың тг | 546  000,0  мың тг | 99,9 % | 1 246  672,0  мың тг | 1 246  672,0  мың тг | 1 246  672,0  мың тг | 1 246  672,0  мың тг | 5 532 688,0  мың тг | | 5 532  688,0  мың тг | 0 | 0 |
| 3-іс-шара.  Кәсіпкерлердің іскерлік байланыстарды кеңейту бойынша шетелдік бизнес-тағылымдамадан өтуі | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры  Д.Ә. Әбдуәлі, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 35,0 бірлік | 0 | - | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 60,0 бірлік | | 60,0 бірлік | - | - |
| 52 556,0 мың тг. | 0 | - | 40  000,0  мың тг | 40  000,0  мың тг | 40  000,0  мың тг | 40  000,0  мың тг | 160  000,0  мың тг | | 160  000,0  мың тг | - | - |
| 4-іс-шара.  ЕҚДБ-мен келісім шеңберінде іскерлік консультациялық жобаларды іске асыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры  Д.Ә. Әбдуәлі, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 149 жоба | 145 жоба | 97,3 % | 145 жоба | 145 жоба | 145 жоба | 0 | 580  жоба | | 580  жоба | - | - |
| 0 | 387  510,0 мың тг | - | 738 120,0  мың тг | 0,0 мың тг | 0,0 мың тг | 0  мың тг | 1 125 630,0 мың тг | | 1 125  630,0 мың тг | - | - |
| 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 54 631 072,0 мың тг | 71 527 988,3  мың тг | 161,8 % | 23 253 779,7 мың тг | 21 346 500,0 мың тг | 21 559 900,0 мың тг | 21 559  900,0 мың тг | 159 248  068,0  мың тг | | 123 852 574,0  мың тг | 35 395 494,0 мың тг | - |
| 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 47 % | 50 % | 106,4 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | - | | - | - | - |
| 2-көрсеткіш.  Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 50 % | 54 % | 108 % | 58 % | 62 % | 66 % | 70 % |  | |  |  |  |
| 1-іс-шара.  "Түлектер үшін жастар практикасы" жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 34,4 мың адам | 19,0 мың адам | 72,6 % | 22,0 мың адам | 25,0 мың адам | 25,0 мың адам | 24,0 мың адам | 115,0 мың адам | | - | - | - |
| 9 379 400,7 мың тг | 10 514 828,0 мың тг | 112 % | 14 666 549,0 мың тг | 12 004 000,0 мың тг | 12 544  000, 0 мың тг | 12 544  000, 0 мың тг | 62 273  377 мың тг | | 55 501  155,0 мың тг | 6 772 222,0  мың тг | - |
| 2-іс-шара. Жұмыссыздарды қамту мақсатында "осал топтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындары" жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині  ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 19,3 мың адам | 13,0 мың адам | 77,7 % | 8,0 мың адам | 13,0 мың адам | 13,0 мың адам | 13,0 мың адам | 60,0 мың адам | | - | - | - |
| 3 411 181,2 мың тг | 4 538  747,0 мың тг | 133 % | 5 949  848,0 мың тг | 6 817  000,0 мың тг | 6 463 000,0  мың тг | 6 463  000,0  тыс. тг | 30 231  595,0  мың тг | | 27 581  419,0 мың тг | 2 650  176,0 мың тг | - |
| 3-іс-шара.  "Қоғамдық жұмыстар" жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 156,3 мың адам | 95,0 мың адам | - | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 415,0 мың адам | | - | - | - |
| 38 874 964,7 мың тг | 51 983 210,0 мың тг | 133,7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 983 210,0  мың тг | | 40 770 000,0 мың тг | 11 213 210,0 мың тг | - |
| 4-іс-шара.  "Бірінші жұмыс орны" жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0,2 мың адам | 1,5 мың адам | - | 3,0 мың адам | 5,0 мың адам | 7,0 мың адам | 8,5 мың адам | 25,0 мың адам | | - | - | - |
| - | 490  686,1 мың тг | - | 104  802,6 мың тг | 0 | 0 | 0 | 595 488,7 мың тг | | - | 595 488,7 мың тг | - |
| 5-іс-шара.  "Ұрпақтар келісімшарты" жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0,1 мың адам | 0,2 мың адам | 134 % | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 2,2 мың адам | | - | - | - |
| - | 76 695,2 мың тг | - | 33  280,1 мың тг | 0 | 0 | 0 | 109 975,3 мың тг | | - | 109  975,3  мың тг | - |
| 6-іс-шара.  Зейнеткерлік жас алдындағы адамдарды жұмысқа орналастыру үшін "күміс жас" жобасын енгізу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 20,0 мың адам | | - | - | - |
| 7-іс-шара.  Тиісті НҚА-ға өзгерістер енгізу арқылы жұмыс орындарын субсидиялауды ұйымдастыру тетігін жетілдіру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова | 2022 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 52 % | 55 % | 105,8 % | 60 % | 65 % | 75 % | 80 % | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Жұмыс берушілердің сұратуы бойынша жұмыссыздарды оқу ұйымдарында оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 16,3 мың адам | 11,0 мың адам | 67 % | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 55,0 мың адам | | - | 55,0 мың адам | - |
|  | 3 923 822,0 мың тг | - | 2 435 600,0 мың тг | 2 461 800,0 мың тг | 2 489 200,0  мың тг | 2 489  200,0 мың тг | 13 799  622,0  мың тг | | - | 13 799  622,0 мың тг | - |
| 2-іс-шара. Жұмыссыздарды жұмыс берушілердегі жұмыс орнында оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 20,0 мың адам | |  |  |  |
|  | 0 |  | 63  700,0 мың тг | 63  700,0 мың тг | 63  700,0 мың тг | 63  700,0 мың тг | 254 800, 0 мың тг | |  | 254  800, 0 мың тг |  |
| 3-іс-шара.  enbek.kz платформасында талап етілетін дағдыларға онлайн-оқытуды енгізу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 5,0 мың адам | - | 20,0  мың адам | 35,0  мың адам | 35,0  мың адам | 35,0  мың адам | 130,0 мың адам | | - | - | - |
| Уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры  Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 210,0 мың адам | 128,7  мың адам | 61,2 % | 118,5  мың адам | 128,5  мың адам | 130,5  мың адам | 131,0  мың адам | 637,2  мың адам | | - | - | - |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1. ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санын 2025 жылға қарай 4 млн адамға дейін ұлғайту.  2. 2025 жылға қарай ЖІӨ-дегі орта кәсіпкерліктің үлесін 15 %-ға дейін қамтамасыз ету.  3. 2025 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесін 35 %-ға дейін қамтамасыз ету.  4. 2025 жылға қарай халықтың нақты ақшалай табыстарының 27,1 %-ға өсуін қамтамасыз ету (2019 жылғы деңгейден).  5. Жұмыссыздық деңгейін 2025 жылға қарай 4,7 %-ға дейін төмендетуді қамтамасыз ету.  6. Көтерме және бөлшек саудадағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ 2019 жылғы деңгейге 40 %-ға.  7. Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың көтерме және бөлшек саудадағы үлесін 5 %-ға дейін төмендету. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет.  Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т. М. Жақсылықов,  "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері |  | - | 260 000,0  мың тг. | - | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 460 000 мың тг. | | - | - | 460 000,0  мың тг. |
| 1-көрсеткіш. Түгенделген міндетті талаптардың үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | - | - | - |  | 40 % | 100 % | 100 % | - | | - | - | - |
| - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.  Талаптарды түгендеу мақсатында заңнамаға "кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімі" құралын бекіту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары  Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2022 | - | - | - | 1 бірл. | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.  Бизнес субъектілеріне қатысты міндетті талаптарды түгендеу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, "Атамекен" ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары  Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | - | 40 % | 100 % | 100 % | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-іс-шара. "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі базасында міндетті талаптар тізілімінің функционалын қалыптастыру, оның ішінде оны талдамалық және техникалық сүйемелдеу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, "Атамекен" ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары  Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 |  | - |  | 1 бірл. | - | - | - | - | | - | - | - |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш.  Ақпараттық құралдардың (бизнес есептерінің) санын азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 439  бірл. | 435  бірл. | 99 % | 400  бірл. | 360  бірл. | 330  бірл. | 290  бірл. | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Ақпараттық құралдарды тек заңнама деңгейінде енгізу туралы талапты бекіту бөлігінде заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасын әзірлеу. | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, "Атамекен" ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2022 | - | - | - | 1 бірл. | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.  Есептілікті оңтайландыру және интеграциялау мақсатында кәсіпкерлік субъектілері беретін ақпараттық құралдарға тексеру жүргізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, "Атамекен" ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері | 2025 | 439  бірл. | 435  бірл. | 99 % | 400  бірл. | 360  бірл. | 330  бірл. | 290  бірл. | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-көрсеткіш. "Бизнеске арналған үкімет" порталы арқылы кәсіпкерлер үшін көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), жетекшілік ететін МО жетекшілік ететін басшыларының орынбасарлары, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 0 | 5 % | - | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | - | | - | - | - |
| 0 | 260 000,0  мың тг. | - | 50 000,0  мың тг. | 50 000,0  мың тг. | 50 000,0  мың тг. | 50 000,0  мың тг. | 460 000,0  мың тг. | | - | - | 460 000,0  мың тг. |
| 1-іс-шара.  Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін "Бизнеске арналған үкімет" порталымен ықпалдастыру | "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, жетекшілік ететін МО жетекшілік ететін басшыларының орынбасарлары, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 14 | 54 | 286 % | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | | - | - | - |
| 0 | 260 000,0  мың тг. | - | 50 000,0  мың тг. | 50 000,0  мың тг. | 50 000,0  мың тг. | 50  000,0  мың тг. | 460 000,0  мың тг. | | - | - | 460 000,0  мың тг. |
| 2-міндет.  Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ төрайымы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 1 067  069 689  мың тг. | 246 123 425,0 мың тг. | 23 % | 130 500 781,0 мың тг. | 102 483 074,0 мың тг. | 113 129 275,0 мың тг. | 113 129 275,0 мың тг. | 705 365 830,0 мың тг. | | 617 695 832,0 мың тг. | 87 669 998,0 мың тг. | 0 |
| 1-көрсеткіш. Кәсіпкерлікті қаржылық қолдау шараларын іске асыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 22 099 жоба | 30 569  жоба | 138,3 % | 4 554 жоба | 4 202  жоба | 5 857 жоба | 6 449 жоба | 51 632  жоба | | 51 332 жоба | 300  жоба | 0 |
| - | 184 737 633,0 мың тг. | - | 114 821 575,0  мың тг. | 89 679 074,0 мың тг. | 99 749 275,0 мың тг. | 99 749 275,0 мың тг. | 588 736 832,0 мың тг. | | 508 536 832,0 мың тг. | 80 200 000,0  мың тг. | 0 |
| 1-іс-шара.  Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттер бойынша кепілдіктер беру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 21 059 жоба | 30 144 жоба | 143,14% | 4 239 жоба | 4 192 жоба | 5 854 жоба | 6 446 жоба | 50 875 жоба | | 50 875 жоба | 0 | 0 |
| 1 053 400 000,0 мың.тг | 157 995 779,0 мың тг. | 14,99 % | 106 500 000,0 тг. | 87 500 000,0 мың тг. | 99 200 000,0 мың тг. | 99 200 000,0 мың тг. | 550 395 779  мың тг. | | 471 395 779,0  мың тг. | 79 000 000,0  мың тг. | 0 |
| 2-іс-шара.  Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін гранттар беру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т. М. Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 1 009 жоба | 360 жоба | 35,6 % | 300  жоба | 0 | 0 | 0 | 660 жоба | | 360 жоба | 300  жоба | - |
| 3 501  400,0 мың тг. | 1 775  000,0  мың тг. | 50,6 % | 1 200  000,0  мың тг. | 0 | 0 | 0 | 2 975   000,0  мың тг. | | 1 775  000,0 мың тг. | 1 200  000,0  мың тг. | 0 |
| 3-іс-шара  Кәсіпкерлік субъектілерінің объектілеріне жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д. Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 31 жоба | 65 жоба | 209,7 % | 15  жоба | 10 жоба | 3 жоба | 3  жоба | 97  жоба | | 97  жоба | 0 | 0 |
| 7 549  155  мың тг. | 24 966 8  54,0  мың тг. | - | 7 121 575,0  мың тг. | 2 179 074,0  мың тг. | 549 275,0 мың тг. | 549 275,0 мың тг. | 35 366  053,0  мың тг. | | 35 366 053,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 4-іс-шара  Шығарылған облигациялар бойынша кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау құралы ретінде кепілдіктер беру тетігін енгізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М.Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) басқарма төрайымы, директорлар кеңесінің мүшесі А.Ө.Алдамберген | 2025 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 2-көрсеткіш  Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша) | 2025 | 40,0 мың субъект | 15,0 мың субъект | 37,5 % | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 55,0 мың субъект | | 55,0 мың субъект |  |  |
| 65 335 380,6 мың тг. | 61 385 792,0  мың тг. | 93,9 % | 15 679 206,0  мың тг. | 12 804 000,0  мың тг.. | 13 380 000,0  мың тг. | 13 380 000,0  мың тг. | 116 628 998,0  мың тг. | | 109 159 000,0  мың тг. | 7 469 998,0  мың тг. |  |
| 1-іс-шара.  Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік орган айқындайтын тәртіп бойынша жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға жас кәсіпкерлерге гранттар беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 10,0 мың адам | - | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 50,0 мың адам | | - |  | - |
| - | 5 834 000,0  мың тг. | - | 6 126 000,0 мың тг. | 6 402 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 31 742  000,0  мың тг. | | 31 742  000,0  мың тг. | - | - |
| 2-іс-шара.  Өз бизнесін ашу немесе дамыту үшін азаматтарға микрокредиттер беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары. | 2025 | 12,7 мың адам | 8,6 мың адам | - | - | - | - | - | 8,6 мың адам | | - | - | - |
| 65 335 380,6 мың тг. | 48 427 073,0 мың тг. | 74 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 427 073,0 мың тг. | | 45 396 000,0 мың тг. | 3 031 073,0 мың тг. | - |
| 3-іс-шара. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік орган айқындайтын тәртіп бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан азаматтарға гранттар беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 44,9 | 10,0 мың адам | 22,2 % | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 50,0 мың адам | | - | - | - |
| - | 7 124 719,0 мың тг. | - | 9 553 206,0 мың тг. | 6 402 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 6 690 000,0  мың тг. | 36 459 925,0 мың тг. | | 32 021 000,0 мың тг. | 4 438 925,0  мың тг. | 0 |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М.Жақсылықов, "Даму" КДҚ" АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | - | 7,4 мың бірл. | - | 1,5 мың бірл. | 1,2 мың бірл. | 2,3 мың бірл. | 2,5 мың бірл. | 14,9 мың бірл. | | - | - | - |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 28 мың бірл. | - | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 108 мың бірл. | | - | - | - |
| 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 36 950 000 мың тг. | - | 115  111  686,0 мың тг. | 136 744 658,0 мың тг. | 165 412 273,0 мың тг. | 70 339 086,0 мың тг. | 524 557 703,0 мың тг. | | 144 267  703,0 мың тг. | 0 | 380 290 000,0 мың тг. |
| 1-көрсеткіш.  Көп форматты сауда объектілерінің санын ұлғайту (жинақтаумен) | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 6,0 бірл. | - | 53,0 бірл. | 82,0 бірл. | 111,0 бірл. | 132,0 бірл. | – | | - | - | - |
| - | 36 950 000,0 мың тг. | - | 115  111  686,0  мың тг. | 136 744 658,0 мың тг. | 165 412 273,0 мың тг. | 70 339 086,0 мың тг. | 524 557 703,0 мың тг. | | 144 267  703,0 мың тг. | 0 | 380  290 000,0 мың тг. |
| 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың қол жеткізуін қамтамасыз ететін "Сақтау" КТО инфрақұрылымының үлесі | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 |  | |  |  |  |
| 1-іс-шара.  Сауда объектілерін стационарлық форматқа жаңғырту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2025 | - | 4,0 бірл. | - | 42,0 бірл. | 19,0 бірл. | 18,0 бірл. | 20,0 бірл. | 103,0 бірл. | | - | - | - |
| - | 2 450  000,0 мың тг. | - | 55 052 000,0 мың тг. | 23 343 000,0 мың тг. | 6 360 000,0 мың тг. | 20 085 000,0 мың тг. | 107 290 000,0 мың тг. | | 0 | 0 | 107 290 000,0  мың тг. |
| 2-іс-шара.  Бөлуге, саудаға және сақтауға мамандандырылған КТО құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2024 | - | 2,0 бірл. | - | 5,0 бірл. | 7,0 бірл. | 10,0 бірл. | - | 24,0 бірл. | | - | - | - |
| - | 34 500 000,0  мың тг. | - | 60 059 686,0  мың тг. | 113 401 658,0 мың тг. | 159 052 273,0  мың тг. | 50 254 086,0  мың тг. | 417 267 703,0  мың тг. | | 144 267 703,0 мың тг. | 0 | 273 000 000,0 мың тг. |
| 3-іс-шара.  2022 – 2025 жылдарға арналған жол картасы бар Трансшекаралық хабтарды дамытудың бірыңғай стратегиясын қабылдау. | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев СИМ ЭІД директоры Ө.Қ.Баштай, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К.Әмрин, ҰЭМ СКСД директоры Е.Е.Сағынаев, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С.Қуантыров, ҰЭМ ХЭЫД директоры Е.Б. Несібқұлов, ҚР Қаржы вице-министрі Сұлтанғазиев М.Е.Қаржымині МКК төрағасы А.С. Алтынбаев, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Камалиев ИИДМ КСИД директоры С.А.Башимов, Алматы, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстары әкімдерінің орынбасарлары, АХҚО (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2022 | - | - | - | 1,0 бірл. | - | - | - | - | | - | - | - |
| 4-іс-шара.  Трансшекаралық сауда орталықтарын құру/жаңғырту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев СИМ ЭЖД директоры Ө.Қ.Баштай | 2025 |  |  |  |  | 3,0 бірл. | 1,0 бірл. | 1,0 бірл. | 5,0 бірл. | | - | - | - |
| тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 9,5 мың адам | - | 9,52 мың адам | 12,53 мың адам | 12,95 мың адам | 18,01 мың адам | 62,51  мың адам | | - | - | - |
| уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 0,22 мың адам | - | 0,46 мың адам | 0,68 мың адам | 0,86 мың адам | 0,4  мың адам | 2,62  мың адам | | - | - | - |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1.      ЖІӨ-нің жалпы көлеміндегі туризмнің үлесі 2025 жылға қарай кемінде 8%-ды құрайды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет.  Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0 | 913 245 000,0  мың тг. | 0,0 | 1 095 821 000,0  мың тг. | 1 354 334 000,0  мың тг. | 1 658  602 000,0  мың тг. | 2 019  259 000,0  мың тг. | 7 041 261 000,0  мың тг. | | 122 261 000,0  мың тг. | 0,0 | 6 919 000 000,0  мың тг. |
| 1-көрсеткіш.  Ішкі туристер санының артуы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Kazakh Tourism "ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 4,5 млн адам | 5,3 млн адам | 151 % | 6 млн  адам | 6,6 млн адам | 7,3 млн адам | 8,0 млн адам | - | | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 783 000  мың тг. | 5 666 000,0  мың тг. | 5 673   000,0  мың тг. | 5 676 000,0  мың тг. | 17 798 000,0  мың тг. | | 17 798 000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.  Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге енгізілген билеттің құнын субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов, "Kazakh Tourism "ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | 0 | - | 357 000,0  мың тг. | 5 234  000,0  мың тг. | 5 241  000,0  мың тг. | 5 244   000,0  мың тг. | 16 076  000,0  мың тг. | | 16 076  000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.  Кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов, ИИДМ АЖК басқарма төрағасы Т.Т. Абдулин, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ басқарма төрағасының орынбасары Т.Н.Смағұлов (келісу бойынша) | 2025 | - | 0 | - | 247  000,0  мың тг. | 0 | 0 | 0 | 247 000,0  мың тг. | | 247 000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 3-іс-шара.  Санитарлық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстау жөніндегі шығындарды субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,  ЭГТРМ ОШЖДК төрағасының орынбасары Д.Г. Тұрғамбаев, ИИДМ ҚТҮКШІК төрағасы Т.Д. Қарағойшин, ИДМ АЖК төрағасы Т. Т. Абдулин, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ басқарма төрағасының орынбасары Т.Н.Смағұлов (келісу бойынша) | 2025 | - | 0 | - | 179 000,0  мың тг. | 432 000,0  мың тг. | 432 000,0  мың тг. | 432 000,0  мың тг. | 1 475 000,0  мың тг. | | 1 475 000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш. Келуші туристер санының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0,25 млн  адам | 0,4  млн  адам | 158 % | 1,0 млн  адам | 1,4  млн  адам | 2,0  млн  адам | 3,0  млн  адам |  | |  |  |  |
|  | 143 000,0  мың тг. |  | 650 000,0  мың тг. | 3 907 000,0  мың тг. | 4 320 000,0  мың тг. | 4 914 000,0  мың тг. | 13 934 000,0  мың тг. | | 13 934   000,0  мың тг. |  |  |
| 1-іс-шара.  Елді халықаралық нарықта ілгерілету жөніндегі іс-шараларды өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | 143 000,0  мың тг. | - | 445 000,0  мың тг. | 445 000,0  мың тг. | 445 000,0  мың тг. | 445 000,0  мың тг. | 1 923   000,0  мың тг. | | 1 923 000,0  мың тг. |  |  |
| 2-іс-шара.  Әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов | 2025 |  | 0 |  | 75 000,0  мың тг. | 1 894 000,0  мың тг. | 2 307 000,0  мың тг. | 2 901 000,0  мың тг. | 7 177 000,0  мың тг. | | 7 177 000,0  мың тг. |  |  |
| 3-іс-шара.  Туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне жүргізушінің орнын қоспағанда, сыйымдылығы сегізден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0 | 0 | 0 | 130 000,0  мың тг. | 1 568 000,0  мың тг. | 1 568 000,0  мың тг. | 1 568 000,0  мың тг. | 4 834 000,0  мың тг. | | 4 834 000,0  мың тг. |  |  |
| 3-көрсеткіш.  "Сапарлар" жіктемесі бойынша көрсетілетін қызметтер экспортының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Сауда және интеграция вице-министрі  Қ.Қ. Төребаев, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 458,9 млн АҚШ доллары | 600,0 млн АҚШ доллары | 129 % | 1000,0 млн АҚШ доллары | 1600,0 млн АҚШ доллары | 2500,0 млн АҚШ доллары | 3000,0 млн АҚШ доллары |  | |  |  |  |
| 4-көрсеткіш.  Бөлме қоры санының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Сыртқы істер вице-министрі  А. А. Айдаров, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,  "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т.Ордабаев (келісу бойынша) | 2025 | 183 619 төсек-орын | 187 673 төсек-орын | 102,4 % | 191 835 төсек-орын | 196 109 төсек-орын | 200 499 төсек-орын | 205 009 төсек-орын |  | |  |  |  |
| 1-іс-шара. Туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 291   000,0  мың тг. | 10 000 000,0  мың тг. | 17 880 000,0  мың тг. | 13 940  000,0  мың тг. | 43 111 000,0  мың тг. | | 43 111 000,0  мың тг. |  |  |
| 2-іс-шара  Туристік қызметте кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру *(желілік персоналды оқыту)* | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М,  "Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті" КеАҚ ректоры М.С. Мырзамадиева (келісу бойынша), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | 1 102 000,0  мың тг. | - | 1 991  000,0  мың тг. | 2 984 000,0  мың тг. | 3 952 000,0  мың тг. | 3 952 000,0  мың тг. | 13 981 000,0  мың тг. | | 13 981 000,0  мың тг. |  |  |
| 5-көрсеткіш  Салаға инвестициялар көлемін 6,9 трлн теңгеге дейін өсіру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров,  облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) "Kazakh Invest" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы  М.Б. Юсупов (келісу бойынша) | 2025 | 615 000 000,0  мың тг. | 912 000 000,0  мың тг. | 146,6 % | 1 091 106 000,0  мың тг. | 1 331 777 000,0  мың тг. | 1 626 777 000,0  мың тг. | 1 990 777 000,0  мың тг. | 6 952  437  000,0  мың тг. | | 33 437  000,0  мың тг. | - | 6 919  000 000,0  мың тг. |
| 1-іс-шара.  Туризм объектілерін (орналастыру орындары, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтары, спорт және басқа да құрылыстар) салуға және реконструкциялауға жеке инвесторларды тарту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,  СІМ ИК төрағасы А.Т.Зебешев, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша)  "Kazakh Invest" ҰК" АҚ басқарма төрағасы М.Б. Юсупов (келісу бойынша) | 2025 | - | 150  инвест. жоба | - | 172  инвест. жоба | 195 инвест. жоба | 225 инвест. жоба | 250 инвест. жоба | 992 инвест. жоба | |  |  | 992 инвест.жоба |
| - | 902 000 000,0  мың тг. | - | 1 091 100  000,0  мың тг. | 1 324 000 000,0 | 1 619 000 000,0  мың тг. | 1 983 000 000,0  мың тг. | 6 919 000 000,0  мың тг. | |  |  | 6 919 000 000,0  мың тг. |
| 2-іс-шара.  Туристік қызметтегі инвестициялық жобаларға жеңілдікті бюджеттік кредит беру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов | 2025 | - | 10 000 000,0  мың тг. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000,0  мың тг. | | 10 000 000,0  мың тг. |  |  |
| 3-іс-шара.  Тау шаңғысы курорттары үшін жабдықтар мен техника сатып алу бойынша кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,  СІМ ИК төрағасы А.Т. Зебешев | 2025 | - | 0 | - | 106  000,0  мың тг. | 7 777  000,0  мың тг. | 7 777  000,0  мың тг. | 7 777 000,0  мың тг. | 23 437  000,0  мың тг. | | 23 437 000,0  мың тг. |  |  |
| тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 |  | 19 360 бірл. |  | 22 000 бірл. | 29 900 бірл. | 36 960 бірл. | 41 360 бірл. | 149 580 бірл. | |  |  |  |
| уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 |  | 2 640 бірл. |  | 3 000 бірл. | 4 100 бірл. | 5 040 бірл. | 5 640 бірл. | 20 420 бірл. | |  |  |  |
| 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 368 982  мың тг. | 279 000,0  мың тг. | 75,8 % | 226  000,0  мың тг. | 226  000,0  мың тг. | 226  000,0  мың тг. | 226  000,0  мың тг. | 1 183 000,0  мың тг. | | 1 183 000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 1-көрсеткіш.  Орналастыру орындарын "eQonaq" ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары М.С. Өсіпов (келісу бойынша), ҚР Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары  М.Ш. Қожаев, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 6 % | 17 % | 283 % | 25 % | 50 % | 70 % | 95 % | - | | - | - | - |
| - | 72 000,0  мың тг. | - | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 276  000,0  мың тг. | | 276  000,0  мың тг |  |  |
| 1-іс-шара.  "еQonaq" ақпараттық жүйесін техникалық қолдау және жаңғырту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,  ІІМ КҚҚК төрағасы М.Т.Қабденов, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | - | - | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 4 есеп | | - | - | - |
| 122 176,0  мың тг. | 72 000,0  мың тг. | 58,9 % | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 51 000,0  мың тг. | 276 000,0  мың тг. | | 276 000,0  мың тг. | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш.  Гидтер мен экскурсоводтардың қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы (келісу бойынша) | 2025 | 0 | 10 % | 110 | 25 % | 50 % | 70 % | 95 % | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Туризм саласындағы цифрлық платформаны дамыту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М.Сәкенов,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 136 103,0  мың тг. | 135 000,0  мың тг. | 99,6 % | 131  000,0  мың тг | 131  000,0  мың тг. | 131  000,0  мың тг. | 131  000,0  мың тг. | 659  000,0  мың тг. | | 659  000,0  мың тг. |  |  |
| 3-көрсеткіші  Туристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0 % | 30 % | 25 % | 45 % | 60 % | 75 % | 90 % | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Kazakhstan.travel туристік қызметтерін іске асыру үшін туристік нарықты цифрлық модульге тарту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 |  | талап етілмейді | - | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Kazakhstan.travel ұлттық туристік порталын техникалық қолдауды жүзеге асыру және жаңғырту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М.Сәкенов,  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 |  | 1  есеп | - | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 5 есеп | | - | - | - |
| 110 703,0  мың тг. | 72 000,0  мың тг. | 65,3 % | 44 000,0 мың тг. | 44 000,0  мың тг. | 44 000,0  мың тг. | 44 000,0  мың тг. | 248 000,0  мың тг. | | 248 000,0  мың тг. |  |  |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:  1. 3-реттеушілік (жүйелік) кедергілерді жою арқылы мемлекеттің экономикадағы рөлін қысқарту;  2. Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым (9 ТДМ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет.  Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі  Әмрин А.К., "ЭЭҚРҚО" АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1-көрсеткіш. Орталықтандырылған сауда-саттықта өткізілетін электр энергиясының көлемін өткізудің жалпы көлемінен ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі К.Б. Рахымов | 2025 | 1 % | 1 % | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  "Электр энергетикасы туралы" Заңға Энергетика министрлігінің және монополияға қарсы органның орталықтандырылған сауда-саттық арқылы өткізуге жататын электр энергиясының үлесін бекіту жөніндегі өкілеттігін бекіту бөлігінде өзгерістер енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,  ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Сауда-саттыққа міндетті түрде шығарылатын электр энергиясын өткізу көлемі үшін шекті тарифтер шеңберінде бағалық реттеуді алып тастау | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,  ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев. | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3-іс-шара.  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске энергия өндіруші ұйымдардың орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын өткізу жөніндегі міндеттерді сақтамағаны үшін жауапкершілігі бөлігінде өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша) БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,  ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 4-іс-шара.  Сауда-саттыққа шығарылатын электр энергиясы көлемінің мөлшерін белгілеу және тиісті шараларды нақтылау бөлігінде электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттық қағидаларына өзгерістер енгізу. | ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ ЭДД директоры А.Н. Дәрібаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша)  БҚДА ОЭКД директоры М.Н. Әбсаттарова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин,ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары  Р. Н. Ахметов (келісу бойынша) | 2025 | 74 % | 74 %\*\* | 0 % | 72 %\*\* | 49 %\*\* | 25 %\*\* | 0 % | - | | - | - | - |
| 2.2.1.      Алматы қаласы |  | 2022 | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.2.      Қызылорда облысы |  | 2022 | 12 % | 12 % | 0 % | 12 % | 8 % | 4 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.3.      Қарағанды облысы |  | 2023 | 39 % | 39 % | 0 % | 19,5 % | 0 | 0 | - | - | | - | - | - |
| 2.2.4.      Шығыс Қазақстан облысы |  | 2023 | 30 % | 30 % | 0 % | 15 % | 0 | 0 | - | - | | - | - | - |
| 2.2.5.      Нұр-Сұлтан қаласы |  | 2025 | 31 % | 31 % | 0 % | 31 % | 21 % | 10 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.6.      Алматы облысы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.7.      Ақмола облысы |  | 2025 | 25 % | 25 % | 0 % | 25 % | 17 % | 8 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.8.      Ақтөбе облысы |  | 2025 | 48 % | 48 % | 0 % | 48 % | 32 % | 16 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.9.      Атырау облысы |  | 2025 | 74 % | 74 % | 0 % | 72 % | 49 % | 25 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.10.      Жамбыл облысы |  | 2025 | 27 % | 27 % | 0 % | 27 % | 18 % | 9 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.11.      Батыс Қазақстан облысы |  | 2025 | 28 % | 28 % | 0 % | 28 % | 19 % | 9 % | - | - | |  | - |  |
| 2.2.12.      Қостанай облысы |  | 2025 | 27 % | 27 % | 0 % | 27 % | 18 % | 9 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.13.      Маңғыстау облысы |  | 2022 | 2 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 | 0 | - | - | | - | - | - |
| 2.2.14.      Павлодар облысы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.15.      Солтүстік Қазақстан облысы |  | 2025 | 31 % | 31 % | 0 % | 31 % | 21 % | 10 % | - | - | | - | - | - |
| 2.2.16.      Түркістан облысы және Шымкент қаласы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % |  |  | |  |  |  |
| 1-іс-шара.  Электр энергиясын бөлшек саудада өткізу саласындағы қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің (оларға қатысты бағаларды мемлекеттік реттеу жүзеге асырылатын энергиямен жабдықтаушы ұйымдар) бағаларын саралауды жыл сайын қысқартудың бірлескен егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеу | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин,ҰЭМ ТМРК Басқарма төрағасы А.К.Дарбаев,  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Тұтынушылар топтары бойынша электр энергиясын бөлшек саудада өткізуге (электрмен жабдықтауға) шекті бағаларды саралау талаптарын қайта қарау бөлігінде қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы Ұлттық экономика министрінің бұйрығын әзірлеу | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К.Әмрин, ҰЭМ ТМРК басқарма төрағасы А.К.Дарбаев,  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н. Әбсаттарова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3-көрсеткіш.  Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, "ЭЭҚРҚО" АҚ Басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | 1 % | 1 % | 0 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Электр энергиясын жеткізушіні ауыстыру үшін онлайн цифрлық платформаны (marketplace) енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА директоры М.Н. Әбсаттарова (келісу бойынша),  ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ ГМД директоры А.Н. Дәрібаев, "ЭЭҚРҚО" АҚ Басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | 10 күн | 10  күн | - | 4 күн | 3 күн | 2 күн | 1 күн | - | | - | - | - |
| Ескертпе:  \* - Тауар биржалары арқылы өткізілетін мұнай өнімдерінің көлемі 10 %-дан жоғары, бірақ одан кем емес мұнай мен мұнай өнімдерінің ішкі нарығының конъюнктурасын ескере отырып, биржалық комитеттің шешімі негізінде айқындалады (өндіру, тұтыну, баға жағдайы және т. б.);  \*\* - Тұтынушылар тобы мен электр энергиясының орташа өткізу тарифі арасындағы ең жоғарғы айырмашылық. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-міндет.  "Негізгі қуатқа" қол жеткізуді қамтамасыз ету және баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),  ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ.Қарағаев,  ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М. Қ. Қарабаев | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1-көрсеткіш.  Іске асырудың жалпы көлемінен тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газын өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, ҚР Энергетика вице-министрі  Ж.Б. Қарағаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша) | 2025 | 25 % | 80 % |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | | - | - | - |
| 2-көрсеткіш.  Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды және битумды өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),  ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев | 2025 | 0 | 10% | - | 12%\* | 15%\* | 18%\* | 20%\* | - | | - | - | - |
| 3-көрсеткіш.  Жалпы өндіріс көлемінен тауарлық биржалар арқылы көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),  ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев | 2025 | 0 | 6% | - | 7% | 8% | 9% | 10% | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Мұнай өнімдерін жеткізу жоспарында бекіту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов,  ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш.Балтағұлов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары (келісу бойынша),  БҚДА ББД директоры А.Б. Ортақбаева |  | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Биржалық сауда ережелерін қабылдау | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев,  СИМ ІСД директоры М. Б. Төлешов | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3-іс-шара.  Биржадан тыс мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ету және тиісті жауапкершілікті бекіту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев,  СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2025 | - | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | | - | - | - |
| 4-іс-шара.  Сұйытылған мұнай газын өткізудің жалпы көлемінен тауар биржалары (2022 жылдан бастап 100 %) және электрондық сауда алаңдары (2021 жылдың соңына дейін 80%) арқылы сұйытылған мұнай газын өткізу үлесі бар биржалық тауарлар тізбесіне енгізу ("Газ және газбен жабдықтау туралы" 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алушылардың белгілі бір санатына арналған көлемдерді қоспағанда) | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),  БҚДА ББД директоры А.Б.Ортақбаева, ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов,ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 5-іс-шара.  Сұйытылған мұнай газын бөлу үшін макроөңірлерді қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары  Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша), БҚДА ББД директоры А.Б. Ортақбаева, ҚР Энергетика вице-министрі  Ә.М. Мағауов, ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 6-іс-шара.  Биржалық тауарлар тізбесіне тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізуге жататын үлесті (жыл сайын жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бидай мен меслинді өткізу) белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 7-іс-шара.  Биржадан тыс мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ету бөлігінде "Биржалық сауда туралы" Заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2022 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Д.Е. Жаналинов,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева,  Қаржы вице-министрі Д.М. Кенбейіл | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А. А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Д.Е.Жаналинов,  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К.Сәмбетов (келісу бойынша),  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,Қаржы вице-министрі Т. М. Савельева,  Қаржы вице-министрі Д. М. Кенбейіл | 2025 | 14,9 % | 14,8 % | -0,7% | 14,6 % | 14,4 % | 14,2 % | 14 % | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара. Жекешелендіру жоспарын толықтыру, мемлекеттің жекелеген бейіндік активтерін сату, қызмет түрлерін қысқарту тұрғысынан секторалдық талдау жүргізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов | 2025 | 0 | 1  талдау | - | 1  талдау | 1  талдау | 1  талдау | 1  талдау | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Секторалдық талдау қорытындылары бойынша жекешелендіру жоспарына толықтырулар енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҰЭМ МАБСД директоры Ә.А. Есдәулетова | 2025 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | - | - | - |
| 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б. Қ. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, Қаржы вице-министрі Т.М.Савельева | 2025 | 158 бірл. | 157 бірл. | -0,6% | 130 бірл. | 110 бірл. | 90 бірл. | 70 бірл. | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  Бюджет кодексіне мемлекеттік тапсырмалар арқылы сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) түпкілікті тізбесін айқындау және оларды қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,  ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К. Назарова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, Қаржымині БЖД директоры М.К.Ахтанжанова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша) | 2025 | 50 бірл. | 50 бірл. | 0% | 45 бірл. | 40 бірл. | 35 бірл. | 30 бірл. | - | | - | - | - |
| 1- іс-шара.  "Бірыңғай операторлардың" кейбір институттарын тарату бөлігінде заңнамаға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М. Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,  ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К.Назарова, Қаржымині ММЖК төрағасы Б.Х. Тәшенов | 2025 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | - | - | - |
| 2-іс-шара.  Мемлекеттік монополия субъектілеріне ұқсас мемлекеттік және жеке операторлардың қызметін реттеу бөлігінде заңнамаға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М. Ермағамбетов,ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,  ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К. Назарова, Қаржы вице-министрі Д.Е.Жаналинов,  Қаржымині ММЖК төрағасы Б.Х. Тәшенов | 2022 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 4-көрсеткіш.  Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемін ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  Қаржы вице-министрі Д. М. Кеңбейіл | 2025 | 0 | 0 | - | 4,2  млрд тг | 49,2  млрд тг | 51,1  млрд тг | 52,7  млрд тг | - | | - | - | - |
| 1-іс-шара.  "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына бір көзден сатып алу негіздерін қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),  БҚДА ТТД директоры Е.И. Әлжан, Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл, Қаржымині МСКССЗД директоры М. Б. Әділханов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| ЖИЫНЫ: |  |  |  | 1 272 207  923,3 |  | 1 370 367  038,7 | 1 620 056 904,0 | 1 963 862 120,0 | 2 228 835 933,0 | 8 455 329 919,0 | |  |  |  |
| Республикалық бюджет |  |  |  | 270 740  562,0 |  | 119  668  208,0 | 187  838  404,0 | 229  489  220,0 | 223  148  033,0 | 1 030 884 427,0 | |  |  |  |
| Жергілікті бюджет |  |  |  | 62 257  361,3 |  | 53 596  830,7 | 3 125  500,0 | 3 162  900,0 | 2 552  900,0 | 124 695  492,0 | |  |  |  |
| Бюджеттен тыс қаражат |  |  |  | 939 210 000,0 |  | 1 197 102  000,0 | 1 429 093 000,0 | 1 731 210 000,0 | 2 003 135 000,0 | 7 299 750 000,0 | |  |  |  |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| "Атамекен" ҰКП | - "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| АХҚО | - "Астана" халықаралық қаржы орталығы |
| бірл. | - бірлік |
| БҚДА | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
| БҚДА ББД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Биржалық бақылау департаменті |
| БҚДА ОЭКД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Отын-энергетика кешені департаменті |
| БҚДА ТТД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Тергеп-тексерулер департаменті |
| БҚДА ЭШМКБД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Экономикалық шоғырлану және мемлекеттік кәсіпорындарды бақылау департаменті |
| "Даму" КДҚ" АҚ | - "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
| Еңбекмині | - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| Еңбекмині ХЖҚД | - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Халықты жұмыспен қамту департаменті |
| ЖАО | - жергілікті атқарушы органдар |
| ЖІӨ | - жалпы ішкі өнім |
| ИИДМ | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| ИИДМ АЖК | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті |
| ИИДМ КСИД | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік саясаты және инфрақұрылым департаменті |
| ИИДМ ҚТҮКШІК | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті |
| "Kazakh Invest" ҰК" АҚ | - "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ | - "Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| КҚК ІІМ | - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитеті |
| Қаржымині | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| Қаржымині БЖД | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік жоспарлау департаменті |
| Қаржымині МСКССЗД | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алу заңнамасы департаменті |
| Қаржымині ММЖК | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті |
| Қаржымині МКК | - Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті |
| "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ | - "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ | - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| ҚР | - Қазақстан Республикасы |
| МО | - мемлекеттік органдар |
| МСМ | - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| МСМ ТИК | - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті |
| ОМО | - орталық мемлекеттік органдар |
| СЖРА ҰСБ | - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы |
| СІМ ИК | - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестициялар комитеті |
| СИМ | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі |
| СИМ ІСД | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Ішкі сауда департаменті |
| СИМ ЭІД | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Экспортты ілгерілету департаменті |
| ҰҚК | - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ҰЭМ | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі |
| ҰЭМ БСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті |
| ҰЭМ КДСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті |
| ҰЭМ КМҚҚД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және қорғау департаменті |
| ҰЭМ МАБСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті |
| ҰЭМ СКСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Салық және кеден саясаты департаменті |
| ҰЭМ ТМРК | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті |
| ҰЭМ ХЭЫД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Халықаралық экономикалық ынтымақтастық департаменті |
| ШОБ | - шағын және орта бизнес |
| ЭГТРМ ОШЖДК | - Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті |
| ЭМ | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі |
| ЭМ ГМД | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ және мұнай-газ-химия департаменті |
| ЭМ ЭДД | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасын дамыту департаменті |
| "ЭЭҚРҚО" АҚ | - "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғамы |
| ЭЫДҰ | - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК