

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 241 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) бекітілсін.

      2. Бағдарламаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және өзге де ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Бағдарламаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне:

      1) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күніне дейін Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат;

      2) жартыжылдықта бір рет, 2022 жылғы 15 шілдеге дейін және 2023 жылғы 15 қаңтарға дейін "Үкімет қызметінің негізгі бағыттары және оның аса маңызды барлық шешімдері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Қазақстан Республикасының Президентіне баяндамасының жобасын ұсынып тұрсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасының*
 |
|
*Премьер-Министрі*
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2022 жылғы 25 сәуірдегі№ 241 қаулысыменбекітілген |

 **ҮКІМЕТТІҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ІС-ҚИМЫЛ БАҒДАРЛАМАСЫ Мазмұны**

      Кіріспе

      1-міндет. Бағаның өсуін бақылауды күшейту

      2-міндет. Фискалдық тәртіп пен ашықтықты қамтамасыз ету

      2-тарау. ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ

      3-міндет. Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру

      4-міндет. Мемлекеттің экономикаға қатысуын қысқарту және кәсіпкерлікті дамыту

      5-міндет. Орта және жоғары қайта бөліністер өнімдерін өндіру жөніндегі жобаларды іске қосуды қамтамасыз ету

      6-міндет. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

      7-міндет. Өмірдің әртүрлі салаларына цифрлық технологияларды ендіру

      3-тарау. АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ

      8-міндет. Сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету және ғылымды дамыту

      9-міндет. Сапалы медициналық көрсетілетін қызметтермен жаппай қамтамасыз ету және экологиялық жағдайды жақсарту

      10-міндет. Мәдени мұраны танымал ету және бұқаралық спортты дамыту

      11-міндет. Азаматтарды әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету

      12-міндет. Жастарды жұмысқа орналастыру және қолдау мәселелерін шешу

      4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

      13-міндет. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру

      14-міндет. Мемлекеттік саясатта азаматтық қоғамның рөлін арттыру

      15-міндет. Құқық қорғау қызметі мен арнайы қызметтердің тиімділігін арттыру

      Түйінді көрсеткіштер

      Кіріспе

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) мақсаты елдің орта мерзімді кезеңге арналған жаңа экономикалық бағытының негіздерін іске қосу болып табылады, бұл азаматтарды лайықты жұмыспен қамтамасыз ету және олардың әл-ауқатын арттыру жөніндегі тетіктерді әзірлеу мен енгізуді болжайды. Қазақстан халқы өзінің және балаларының болашағына сенімді болуға тиіс.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған саясаты азаматтар, кәсіпкерлер, инвесторлар жаңа экономикалық парадигма шеңберінде өздерінің ұзақ мерзімді жоспарларын іске асыруға сенімді болатындай макроэкономикалық тұрақтылық үшін жағдай жасауға бағытталған.

      Жаңа экономикалық бағдарды іске асырудағы жетекші рөл бастамашыл, күшті, бәсекеге әзір және бір мезгілде әлеуметтік жауапты бизнеске тиесілі. Отандық бизнес шетелдік инвестицияларды тартудың негізгі өзегі болуға тиіс.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы одан арғы мемлекеттік экономикалық саясатты құруға негіз болатын мынадай қағидаттарды айқындайды:

      1) мемлекетпен қаржылық қатынастар және мемлекеттік қолдау алатын барлық компаниялар үшін түпкі бенефициарлар туралы ақпаратты ашу бойынша талаптарды белгілеу арқылы мемлекеттік реттеу мен экономикаға қатысудың толық ашықтығы;

      2) мемлекеттік активтерді басқару тиімділігі;

      3) мемлекеттік кәсіпорындардың мемлекеттік бюджеттің пайдасына, сайып келгенде азаматтар мен қоғамның пайдасына қайтарымын арттыру (ұлттық компаниялардың жұмысы тиімділікті арттыру міндетін негізге ала отырып, оның ішінде осы компаниялар акцияларының пакеттерін биржаға орналастыру арқылы жақсартылатын болады, бұл ақпараттың ашылуын және олардың қызметінің тиімділігін жария бақылауды қамтамасыз етеді);

      4) тұтынушылар мен жұмыскерлер мүдделерінің басымдығы (еңбекке қабілетті әрбір азамат экономикада бір уақытта түйінді екі функцияны – тұтынушы және жұмыскер функциясын орындайды және осы қағидатты ескере отырып, салалық саясаттар мен реттеудің кең спектрін, сондай-ақ әлеуметтік саясатты қозғайтын шаралар көзделетін болады).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Бағдарлама шеңберіндегі іс-қимылдарға төрт бағыт бойынша кірісті: макроэкономикалық тұрақтылық, экономиканы әртараптандыру, адами капиталды дамыту және мемлекеттік басқару.

 **1-тарау. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ**

      Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету – экономикалық өсудің, бизнесті дамытудың, азаматтардың табысымен және

әл-ауқатын ұлғайтудың қажетті шарты.

      1-міндет. Бағаның өсуін бақылауды күшейту

      Инфляциямен күрес

      Қазақстан Республикасының Үкіметі монетарлық емес инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі, оның ішінде:

      импортқа тәуелділікті төмендету бойынша;

      өндірушіден бастап тұтынушыға дейін тиімсіз делдалдардың санын азайту бойынша;

      ақша-кредит саясатының құралдарын пайдалану;

      ӘМАТ бағаларын реттеу және тауарлардың тапшылығына жол бермеу бойынша жоспарлы жұмысты жалғастырады.

      "Айналым схемасын" қаржыландыру және тұрақтандыру қорларын қалыптастыру бағаларды тұрақтандыру бойынша негізгі нарықтық тетіктерді қолдана отырып, 140 млрд теңгеге дейін жеткізілетін болады.

      2022 жылғы желтоқсанда ұлттық тауар өткізу жүйесін құрудың бірінші кезеңін іске асыру көзделген.

      Электр энергиясы, газ және мұнай өнімдері салаларындағы ахуалды тұрақтандыру шеңберінде Жамбыл ГРЭС-іне қазіргі тарифті сақтай отырып, қолданыстағы шарттардан тыс қосымша 2022 жылға 515 млн текше метр газ беру көзделген.

      "Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізілетін болады, олар:

      уәкілетті органға сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта электрондық сауда алаңдарынан тыс тарату құқығын беруді;

      сұйытылған мұнай газын көтерме және бөлшек саудада өткізетін 150-ден астам субъектісі бар жергілікті атқарушы органдарға оны көтерме және бөлшек саудада өткізу субъектілері арасында бөлу тетігін әзірлеу өкілеттіктерін беруді;

      автогаз құю станцияларына, газ желісі ұйымдарына, газ толтыру пункттері мен газ толтыру станцияларына сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдарынан тыс сатып алу құқығын беруді;

      көтерме баға белгілеудің бірыңғай әдістемесін әзірлеуді көздейді.

      Өнімсіз делдалдардың санын қысқарту арқылы жанар-жағармай материалдарын өндіру және тарату жүйесін реформалау жөніндегі шаралар кешені іске асырылуда.

      Сондай-ақ мынадай шаралар іске асырылатын болады:

      халықтың мұқтаж санатын жеке топқа бөлу жолымен коммуналдық төлемдерді төлеу кезіндегі тұрғын үй көмегінің тетіктерін жетілдіру;

      2-міндет. Фискалдық тәртіп пен ашықтықты қамтамасыз ету

      Өндірушілер мен делдалдар маржасының бір бөлігін бюджет пайдасына алып қою мұнай өнімдеріне акциздер мөлшерлемелерін ұлғайту және шекті бөлшек сауда бағасын белгілеу арқылы жүзеге асырылатын болады.

      Бюджетаралық қатынастарды түбегейлі және кешенді реформалау жүргізілетін болады:

      салық түсімдерінің жекелеген түрлерін жергілікті деңгейге беру;

      республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы қарсы трансферттерді барынша азайту;

      өңірлерге республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерін бөлу жөніндегі тәсілдерді қайта қарау;

      жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру.

      Үнемді бюджет саясатының тәсілдері енгізілетін болады.

      Кедендік әкімшілендірудің тиімділігі артады. Цифрландыру және кеден бекеттеріндегі проблемаларды шешу жөніндегі іс-қимыл жоспары кеден жүйесінің бүкпесіздігін және бюджетке қосымша түсімдерді қамтамасыз етеді.

      Әлеуметтік-экономикалық жағдайды тұрақтандыру үшін электрондық аудит кеңейтіліп, бөлінетін бюджет қаражаты мен Ұлттық қор қаражатының нысаналы және тиімді пайдаланылуын бақылау күшейтілетін болады.

      Бюджет қаражатын пайдаланудың бүкпесіздігі мен тиімділігін арттыру мақсатында бизнесті мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін талдау енгізілетін болады.

 **2-тарау. ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ**

      Қазақстан Республикасының Үкіметі жобаларды прагматикалық таңдау, ресурстарды ұтымды пайдалану және қабылданатын шешімдердің дәйектілігі қағидаттарын негізге ала отырып, экономиканы әртараптандыру – шикізаттық тәуелділіктен арылу жөніндегі жұмысты жалғастырады.

      Елдің ресурстық әлеуетін ашу бойынша үлкен міндет тұр: геологиялық барлау жұмыстарын жаңа форматта жүргізу, су резервін және ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді ұқыпты пайдалану.

      Табыстағы, жұмыс орындарының қолжетімділігіндегі, азаматтардың өмір сүру сапасындағы – тұрғын үйдің, коммуналдық және әлеуметтік инфрақұрылымның болуы – өңірлік сәйкессіздік өңірлік саясатты қалыптастырудың жаңа тәсілдерін талап етеді.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі көрсетілетін қызметтердің ең көп саласында құрылымдық өзгерістер болып, талдамалық ойлау мен инновацияларға қабілеттілік, күрделі проблемаларды шешу дағдылары талап етілетін жұмыс орындарының құрылуы үшін цифрландыруды, креативті индустрияларды, қаржы нарықтарын, логистиканы, туризмді, бөлшек сауданың ресми форматтарын дамытуды ынталандыратын болады.

      Бәсекелестікті дамыту, кәсіпкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау, мемлекетпен жұмыс істеудің ашық қағидалары және оның экономикадағы үлесін азайту – инвестициялық саясаттың негізгі басымдықтары.

      Орнықты даму қағидаттары, қоршаған ортаға жауапты көзқарас, жоғары әлеуметтік жауапкершілік, тең құқықтылық, корпоративтік басқарудың жоғары сапасы – 2022 жылы бекітілетін Инвестициялық саясат тұжырымдамасына қойылатын жаңа талаптар.

      3-міндет. Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру

      Инвестициялық саясат

      Қазақстан Республикасының Үкіметі жаңа инвесторларды тарту және жұмыс істеп жүргендерін ұстап қалу, елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша жұмысты жалғастырады.

      Инвестициялық жобалардың бірыңғай пулы қалыптастырылып, оның қоғамдық мониторингі қамтамасыз етіледі, сондай-ақ шикізатқа қатысы жоқ секторларда шетелдік инвесторлардың қатысуымен кемінде 35 жобаны пайдалануға беру қамтамасыз етіледі.

      Пайдаланылмайтын кен орындарын одан әрі игеру мақсатында оларға жергілікті және шетелдік инвесторларды тарту арқылы тексеру жүргізілетін болады.

      Арнайы экономикалық аймақтар мен олардың басқарушы компаниялары қызметінің тиімділігі артады.

      Жер қойнауын пайдалану саласына инвестицияларды ынталандыру және тарту мақсатында мынадай шаралар қабылданатын болады:

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне рәсімдерді оңайлату, келісімшарттардың бүкпесіздігін қамтамасыз ету және талаптарын өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізу;

      Шетелдік инвесторлар кеңесімен бірлесіп фискалдық, реттеушілік және өзге де преференцияларды қолдануды көздейтін жақсартылған модельдік келісімшартты енгізу.

      Әлеуетті инвесторлармен келіссөздер жүргізіледі және қуаты жылына 2 млрд текше метр Қашаған газ өңдеу зауытын базалық жобалау басталады.

      Маңғыстау облысында жаңа газ өңдеу зауытын жобалау және салу үшін EPC-келісімшарт жасалады.

      ESG талаптарын күшейту, жаһандық энергетикалық және технологиялық ауысу жағдайында елдің тартымдылығын арттыру үшін Инвестициялық саясат тұжырымдамасы қабылданады.

      Квазимемлекеттік сектор компанияларын шетелдік юрисдикциялардан АХҚО алаңына кезең-кезеңімен көшіру жүзеге асырылатын болады,

сондай-ақ шетелде квазимемлекеттік компаниялардың құрылымдарын құруға шектеулер белгіленеді.

      4-міндет. Мемлекеттің экономикаға қатысуын қысқарту және кәсіпкерлікті дамыту

      Мемлекет иелігінен шығару және жекешелендіру

      Мемлекеттің экономикаға қатысуын одан әрі қысқартуды қамтамасыз ету үшін мынадай шаралар іске асырылатын болады:

      1) мемлекет үшін тиімділік пен жалпы әлеуметтік-экономикалық қайтарымды арттыруға (портфельдік компаниялардың санын, шетелдік консалтингке шығындарды азайту) назар аудара отырып, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ мен оның портфельдік компанияларын түбегейлі реформалау;

      2) ашықтықты арттыру, ШОБ жобаларын қаржыландыруды ұлғайту және корпоративтік басқаруды оңтайландыру бөлігінде Қазақстан Даму Банкінің қызметін реформалау;

      3) мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері мен шарттарын қысқарту.

      Кәсіпкерлікті дамыту және бәсекелестік

      2022 жылы міндетті талаптар тізілімін құру міндеті тұр.

      "Атамекен" ҰКП құрылымы мен реттеушілік қызметіне оның ШОК-ты дамытудағы тиімділігі тұрғысынан талдау жүргізілетін болады.

      Даму институттарын мемлекеттік қолдау шаралары капиталды көп қажетсінетін жобаларды алып тастау, сондай-ақ ірі кәсіпкерлік субъектілері есебінен өңірлерде шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталатын болады.

      Қаржы ресурстарының қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ШОК-қа назар аударыла отырып, бизнесті жеңілдікті қаржыландыруды ұсыну тетігі қайта қаралатын болады. Өңірлік деңгейде, моно-, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлік субъектілерін қолдау үшін салалық шектеулер алып тасталады.

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның сатып алу тәртібі бір көзден сатып алуды кемінде 30 %-ға қысқарту бөлігінде қайта қаралатын болады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі халықтың нәтижелі жұмыспен қамтылуын ұлғайтуға және оның қызметінің транспаренттілігін арттыруға назар аудара отырып, мемлекеттік қолдау алатын бизнестің қарсы міндеттемелерін қайта қарайды.

      Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын, сондай-ақ халықтың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін арттыру мақсатында экономикадағы техникалық реттеудің рөлі мен функциялары күшейтілетін болады.

      Құрылыс нарығын монополиясыздандыру және оны бәсекелі дамыту жөніндегі шаралар топтамасы қабылданатын болады.

      5-міндет. Орта және жоғары қайта бөліністер өнімдерін өндіру жөніндегі жобаларды іске қосуды қамтамасыз ету

      Индустрияландыру, құрылыс және инфрақұрылым

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 1 %-дан 9 %-ға дейін бюджеттік кредиттер бөліп, сондай-ақ жеке нарықтан және басқа көздерден қаражат тарта отырып, өңдеу өнеркәсібінің экспортқа бағдарланған және импортты алмастыратын жобаларын қаржыландырудың тиімді тетігін әзірлейді.

      Өңдеу өнеркәсібінде құрылыс саласының, металлургия мен машина жасаудың ірі кәсіпорындары айналасында ШОК-ты дамыту бойынша жағдайлар жасалатын болады.

      Жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуындағы тауарлар үлесін ұлғайту үшін мұнай саласына қажетті жаңа өндірістерді, оның ішінде "Шеврон" тікелей инвестициялар қорынан қаржыландыру тетігі арқылы оқшаулау жүзеге асырылатын болады

      2022 жылы қуаты жылына 500 мың тонна болатын полипропилен өндіру зауыты пайдалануға беріліп, технологиялық режимге шығу қамтамасыз етіледі.

      Қуаты тиісінше жылына 1 250 мың тонна және 186 мың тонна полиэтилен мен бутадиен жобаларын базалық жобалау басталады.

      Шетелдік зауыттарда оқыту және тағылымдамадан өткізу арқылы инженерлік-техникалық кадрлардың әлеуетін дамыту жөніндегі шаралар кешені көзделген.

      Жер қойнауын пайдаланушылардың кейіннен қайта бөліністер жобаларын іске асыратын отандық қайта өңдеу кәсіпорындары үшін ішкі нарыққа шикізатты Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын отандық шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларға сәйкес айқындалған баға бойынша беру міндеттемесі заңнамалық түрде пысықталуда.

      Өнеркәсіп орындарының инфрақұрылымға (жер, электр, газ, су) тең қол жеткізуі қамтамасыз етілетін болады.

      Жер қойнауын пайдаланушылардың, АТ-компаниялардың, инвесторлардың, стартаптардың және венчурлік қорлардың өзара іс-қимылы үшін цифрлық платформа (маркетплейс) іске қосылады.

      Сыртқы нарықтарға бағдарлануды қамтамасыз ету үшін отандық QazVac вакцинасын ілгерілету бойынша жұмыс жүргізілетін болады.

      Құрылыс сапасын арттыру және барлық кезеңдерде құрылыс жұмыстарын мониторингтеу үшін "e-Qurulys" бірыңғай порталы енгізіледі, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік объектілер құрылысының шекті құны белгіленеді.

      Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін төлемнің бір бөлігін субсидиялау жалғасады. Кезекте тұрған 70 мың адам жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.

      Қалаларда кешенді құрылыс салудың жаңа стандарттарына сәйкес инженерлік инфрақұрылымды, тұрғын үй қорын жаңғыртуды және абаттандыруды қоса алғанда, елді мекеннің орамдарын, аудандарын жайластыру кезінде кешенді тәсіл әзірленетін болады.

      Ақтау және Жаңаөзен қалаларында пилоттық режимде қалалық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тұжырымдамалар іске асырылатын болады.

      Коммуналдық көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын шығыстарды есепке алуды бақылау мақсатында ТКШ саласында бірыңғай цифрлық жүйе ("Е-шаңырақ") құрылатын болады.

      Өңірлерді дамыту

      Astana Hub бренді негізінде стартаптарды қолдау жөніндегі 5 өңірлік технопаркті іске қосу жүзеге асырылады.

      Ауылдық аумақтардың инфрақұрылымына жыл сайынғы инвестициялар 550 млрд теңге көлемінде қамтамасыз етіледі.

      "Ауыл – Ел бесігі" жобасының шеңберінде 2022 жылы мынадай шаралар іске асырылатын болады:

      батыс және оңтүстік облыстарда қосымша 20 млрд теңге бөле отырып, әлеуметтік-мәдени және спорттық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру;

      өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес келу мақсатында "Ауыл – Ел бесігі" жобасының шеңберінде тірек және серіктес ауылдарды жаңғырту.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген мамандар үшін жағдай жасайды.

      "KEGOC" АҚ "500 кВ әуе электр беру желілерін салу арқылы ҚР БЭЖ оңтүстік аймағының электр желілерін күшейту" жобасын іске асыруды бастайды. Нәтижесінде Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының электр желілерінің өткізу қабілеті 1 100 МВт-тан 1 600 МВт-қа дейін артады.

      Қосымша 247 МВт электр қуатын іске қосу үшін 4 электр станциясы (Ақтөбе ЖЭО, Риддер ЖЭО, Топар ГРЭС, Sagat Energy ГПЭС) реконструкцияланып, кеңейтілетін болады.

      Бір агломерацияның құрамына кіретін жергілікті атқарушы органдар арасындағы үйлестіру мен өзара іс-қимылды жақсартуға бағытталған "Агломерацияларды дамыту туралы" Қазақстан Республикасының Заңы әзірленетін болады.

      Моноқалалардың экономикасын қолдау үшін 86 "зәкірлік" инвестициялық жоба іске асырылатын болады, оның ішінде 19 жоба тау-кен металлургиясы өнеркәсібінде, 19 – химия өнеркәсібінде, 18 – АӨК-те, 18 – құрылыс индустриясында, 12 – машина жасауда.

      Су кодексі жаңа редакцияда әзірленетін болады.

      Логистика және сауда

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы тасымалдар құнын төмендету, оның ішінде тауар өндірушілердің логистикалық шығындарын азайту үшін бірқатар шаралар қабылдайтын болады.

      Отандық өнеркәсіп орындарының базасында стандартты және "open-top" контейнерлер өндірісін жолға қою жөніндегі ұйымдастыру жұмысы экспорт кезінде контейнерлік тасымалдар үлесін 30 %-ға дейін ұлғайтуға және көлік шығыстарының үлесін 4 %-ға төмендетуге мүмкіндік береді.

      2022 жылы Достық – Мойынты және Дарбаза – Мақтаарал учаскелері, сондай-ақ Алматы қаласының айналасындағы айналма теміржол желісі бойынша ірі инвестициялық жобалар басталады. Бұл учаскелердің өткізу қабілетін 5 есеге арттырып, Алматы торабының жүктемесін 30 %-ға азайтады.

      Ұлттық электрондық сауданы дамытудың тиімді шаралар кешені әзірленеді, оның ішінде статистикалық есепке алу әдістемесі жетілдіріледі.

      Мемлекеттік кепілдік лимитін 210 млрд теңгеге ұлғайту есебінен экспорттаушылардың сақтандыру келісімшарттары 2,5 есеге ұлғайтылады.

      6-міндет. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

      АӨК-ті дамыту

      Ауыл шаруашылығы – экономиканың басты басымдығы және перспективалы салаларының бірі. АӨК-ті қарқындату Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және елдің экспорттық әлеуетін ұлғайту жөніндегі міндеттерді шешуге тиіс.

      Мемлекеттік қолдау жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ету және оның шағын және орта шаруашылықтарға қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қарсы міндеттемелерді белгілей отырып, субсидиялау тетіктері жетілдірілетін болады.

      Сақтандыру сыйақысын субсидиялау нормативін 50 %-дан 80 %-ға дейін ұлғайту сақтандырумен қамтуды ұлғайтуға мүмкіндік береді.

      Субсидиялаудың бірыңғай тегін ақпараттық жүйесі енгізілетін болады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі орталық пен өңірлер арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігін нақты ажырату, процестерді цифрландыру бөлігінде ветеринария жүйесіне реформа жүргізеді.

      Рентабельділігі жоғары алқаптарды (майлы, көкөніс, бақша, жемшөп дақылдарын) ұлғайту және суды көп қажет ететін ауыл шаруашылығы дақылдарын (күріш, мақта) қысқарту мақсатында өсімдік шаруашылығында әртараптандыру жүргізіледі.

      Жер деректерін цифрлау жөніндегі іс-шаралар іске асырылатын болады.

      7-міндет. Өмірдің әртүрлі салаларына цифрлық технологияларды ендіру

      Цифрландыру және байланыс

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің заманауи сын-қатерлер жағдайында негізгі міндеттері – цифрландыру жөніндегі міндеттерді іске асыру, өмірдің әртүрлі салаларына цифрлық технологияларды ендіру.

      Перспективалы ауылдық елді мекендерде "цифрлық теңсіздікті" жоққа шығару үшін мобильді Интернеттің сапасы арттырылатын болады.

      Мобильді байланыстың бесінші буын (5G) технологияларын іске қосу жүзеге асырылады.

      Халықты мобильді құрылғылар арқылы орталықтан шұғыл жаппай хабардар етудің автоматтандырылған жүйесі енгізілетін болады.

      Геостационарлық емес спутниктік байланыс жүйелерінің жұмысы іске қосылады.

      Телекоммуникациялар нарығында бәсекені қамтамасыз ету үшін "Қазақтелеком" АҚ компаниялар тобы бір ұялы операторды өткізу (сату) арқылы кезең-кезеңімен монополиясыздандырылып, екінші ұялы оператордың қызметін "Қытай қабырғасы" қағидаты бойынша реттеу қамтамасыз етілетін болады.

      Аэроғарыш қызметі

      Қазақстан Республикасының Үкіметі экономиканың барлық аялары мен салаларында ғарыштық мониторингті қолдануды бекіту жөніндегі заң жобасын әзірлейді.

      2022 жылы "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру бойынша жобалық жұмыстар іске асырылатын болады.

      Креативті экономика

      Креативті индустрия – экономиканың зияткерлік қызметке негізделген, тез дамып келе жатқан жас секторы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі креативті индустрияларды реттеу (ұғымы және сыныптамасы) бойынша заңнамалық түзетулер енгізетін болады.

 **3-тарау. АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ**

      Болашақ қазақстандықтардың портреті – ауқатты, білімді, дені сау және ұйымшыл адамдар. Барлық құрамдауыштар маңызды және өзара байланысқан.

      Әл-ауқат – тұрақты табыс адамға ұзақ мерзімді жоспарлар құруға, әлеуметтік қорғалуды сезінуге мүмкіндік береді және ойлау құрылымын өзгертеді.

      Білімділік – өмірде жақсырақ бағдарлануға мүмкіндік береді, тұлғаның дамуы мен қоғам прогресінің үздіксіз процесі саналылық пен өзіне өзі қамқор болуды арттыру арқылы денсаулыққа әсер етеді.

      Салауатты және ұзақ өмір – кәсіби өнімділіктің негізі.

      Өмір сүру ұзақтығы жеке қауіпсіздіктің маңызды элементтерін де қамтиды: таза ауа мен су, пайдалы тамақ, сондай-ақ қылмыстар мен оқыс оқиғалардың болмауы.

      Ұйымшылдық – бір ұжымға тиесілілік сезімі. Мұндай сапа иелері – мемлекеттіліктің негізі болып табылатын орта тап. Қазіргі уақытта оның үлесі 30 %-дан аз, ал ең төмен мақсат – 50 %-дан артық болу.

      Қазақстан қоғамы әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан, тілдік, діни қалаулары жағынан біртекті емес. Ұйымшыл азаматтар қоғамын қалыптастыруға және мемлекеттік саясаттарды өзгертуге басқа көзқарас қажет.

      8-міндет. Сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету және ғылымды дамыту

      Білім беру саласын дамыту

      Балаларды ерте жастан дамыту саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру балаларды дамытуға қатысты біртұтас тәсілді қамтамасыз етеді.

      Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің ағымдағы жұмыс істеу моделі қайта қаралатын болады.

      Мектепке дейінгі ұйымдарда 30 мыңнан астам жаңа орындар ашылып, қаржыландырудың атаулылығы қамтамасыз етіледі, бірыңғай кезектілік базасын құру арқылы кезектіліктің қайталануы алып тасталады.

      Мүмкіндіктері шектеулі балаларды ерте диагностикалау және түзету үшін жағдайлар жасалады, мүмкіндіктері шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдаумен қамту ұлғаяды.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі білім беру сапасында алшақтығы көп және кадрлар тапшы өңірлерге үздік педагогтерді тарту үшін жағдай жасайды.

      Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін отбасылық орналастырудың баламалы нысаны – баланы қабылдайтын кәсіптік отбасы енгізіледі.

      Экономика қажеттіліктері мен жастарды жұмысқа орналастыру үшін кәсіпқой кадрлар даярлау сапасының мәселесін шешуде Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы мынадай шараларды іске асыратын болады.

      Өзгерген болмыс пен озық білім беру практикасына сәйкес салалық біліктілік шеңберлері мен "Педагог" кәсіптік стандарты әзірленеді.

      Жұмыс берушілер колледждерде алдын ала жұмысқа орналастырылатын жұмысшы кәсіптерді даярлауға тартылады.

      Жастарды, оның ішінде NEET санатындағы және әлеуметтік осал санаттағы жастарды тегін ТжКБ-мен қамту кеңейтіледі.

      Жастарға үздік ЖОО-ға қолжетімділік беру үшін 2022 жылы беделді шетелдік университеттің 1 филиалы, 2025 жылға қарай – кемінде 5 филиалы ашылады.

      Инженерлердің, өнеркәсіпшілердің жаңа буынын даярлау үшін техникалық мамандықтарға арналған гранттар жалпы көлемнің 40 %-ынан 60 %-ына дейін қайта бөлінеді, сондай-ақ "Болашақ" бағдарламасы қайта форматталады.

      Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан мамандандырылған және әскерилендірілген ұйымдар қызметкерлері балаларының кәсіптік білім алуы үшін жағдайлар жасалатын болады.

      Ғылымды дамыту

      Ғылым – қоғамдық прогрестің – қоғамның әл-ауқатын арттырудың қозғаушы күші.

      Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға гранттар енгізіледі.

      Ғылыми-зерттеу институттарының материалдық-техникалық базасын жаңғырту жөніндегі жұмыс жалғасады.

      Венчурлік ерте қаржыландыру қорын іске қосу жүзеге асырылатын болады.

      9-міндет. Сапалы медициналық көрсетілетін қызметтермен жаппай қамтамасыз ету және экологиялық жағдайды жақсарту

      Денсаулық сақтау саласын дамыту

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы азаматтарға сапалы медициналық көмектің қолжетімділігіндегі теңгерімсіздікті түзету жөніндегі жұмысты жалғастырады.

      Шалғайдағы ауылдық елді мекендер жылжымалы медициналық кешендерді тарта отырып, медициналық көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етіледі.

      Алғашқы медициналық-санитариялық көмекті дамыту үшін 70 гериатриялық кабинет ашылады, үйде көрсетілетін медициналық қызметтердің саны артады.

      Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болғызбау мақсатында медициналық техниканы орталықтандырылған сатып алуға көшу қамтамасыз етілетін болады.

      "Ақпарат пациентке ілеседі" қағидатын іске асыру жолымен электрондық денсаулық сақтау саласындағы функцияларды реинжинирингтеу жүзеге асырылады.

      Санитариялық-эпидемиологиялық қызметті жаңғырту үшін мынадай шаралар іске асырылатын болады:

      кадрлық әлеуетті арттыру;

      бақылау және қадағалау саласында жаңа реттеушілік саясатқа көшу;

      материалдық-техникалық базаны жаңғырту;

      жаңа биологиялық және фармацевтикалық препараттарды әзірлеу, сынақтан өткізу және ендіру.

      Экологиялық жағдайды жақсарту

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділерін азайтуға, қалдықтар мен су ресурстарын басқару жүйелерін жетілдіруге, көлдерді қалпына келтіруге бағытталған шараларды іске асыруды жалғастырады:

      Қарағанды облысында "Арселор Миттал Теміртау" АҚ-та агломерациялық, көмір дайындау цехтарында және әктасты күйдіру цехында газ тазалау жабдығы мен автоматтандырылған мониторинг жүйесін енгізу;

      Нұр-Сұлтан қаласын газдандырудың екінші кезегін іске асыру;

      Алматы агломерациясының 3 елді мекенін газдандыру;

      сарқынды суларды ағызу көлемін азайту;

      технологиялық қажеттіліктер үшін тұщы суды тұтынуды қысқарту;

      кәбілді-өткізгіш өнімге арналған кәдеге жарату алымының мөлшерлемелерін қайта қарау және оны алу мерзімдерін ауыстыру.

      10-міндет. Мәдени мұраны танымал ету және бұқаралық спортты дамыту

      Қазақстанның бай мәдени мұрасы бүкіл әлем жұртшылығы үшін қызығушылық тудырады, Қазақстан Республикасының Үкіметі мынадай шараларды іске асыру:

      ежелгі Бозоқ қалашығының археологиялық қазба жұмыстары негізінде ұлттық парк құру;

      республикалық музей-қорықтардың аумағында 5 визит-орталық (Есік, Сарайшық, Гаухар ана, Ордабасы, Сауран) салу арқылы өткен ұрпақтар жасаған материалдық және рухани мәдениетті танымал етуге және олардың елдің барлық азаматтары үшін қолжетімді болуына ықпал ететін болады.

      Бұқаралық спортты дамыту және спорттық резервті қалыптастыру мақсатында аса мұқтаж өңірлерде 10 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу және Халықаралық спорт кластерін құру арқылы спорттық инфрақұрылымды кеңейту жөнінде шаралар қабылданатын болады.

      11-міндет. Азаматтарды әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету

      Әлеуметтік қамсыздандыру адамның негізгі құқығы – өмір сүру құқығымен тығыз байланысты.

      Әлеуметтік құқықтарды жүйелеуді, жұмыссыздықты және масылдық көзқарастарды азайту тетіктерін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі әзірленеді.

      Зейнеткерлер әл-ауқатының деңгейін арттыру үшін 2028 жылдан бастап базалық зейнетақыны ең төмен кепілді зейнетақыға айналдыру жөніндегі шаралар қабылданатын болады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуының қолайлылығы мен жеделдігі үшін әлеуметтік төлемдердің 8 түрін реинжинирингтеу және трансформациялау жөніндегі жұмысты жалғастырады.

      Көрсетілетін қызметтердің ашықтығын арттыру және қолжетімділігін дамыту үшін мүгедектікті сырттай белгілеуді енгізу қамтамасыз етіледі.

      Азаматтардың борыш жүктемесін және қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендету мақсатында "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзірленетін болады.

      Халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамалық бастамалардың 2-топтамасы әзірленеді.

      12-міндет. Жастарды жұмысқа орналастыру және қолдау мәселелерін шешу

      Еңбек және жұмыспен қамту

      Қазақстан Республикасының Үкіметі 2022 жылы Халықтың табысын арттыру бағдарламасын әзірлейді.

      Халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету үшін дағдыларды дамыту, бос орындарға жұмысқа орналастыру, жұмыс орындарын субсидиялау және кәсіпкерлікті қолдау арқылы 700 мың азаматты жұмысқа орналастыру үшін жағдай жасалатын болады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін, көп арналылығын және сапасын арттыру мақсатында enbek.kz электрондық еңбек биржасы базасында жұмыспен қамтудың бірыңғай цифрлық экожүйесі құрылады.

      Отандық кадрларды, әсіресе жастарды жұмысқа орналастыру басымдығын ескере отырып, шетелдік жұмыс күшін тарту тәсілдері қайта қаралады.

      Жастарды мемлекеттік қолдау

      Қазақстан – жас ұлт. Жастарды қолдай отырып, елдің орнықты болашағы қалыптастырылады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қоғамдық пікірді ескере отырып, 2021 – 2025 жылдарға арналған жастарды қолдау жөніндегі кешенді жоспарды әзірлейді.

      Жастар ресурстық орталықтары, ҮЕҰ және спорт федерациялары жанынан ағартушылық және спорттық жастар клубтары құрылатын болады.

      Мультимедиалық тәсіл енгізіліп және әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу мен оларды әскерге даярлауға қатысты жаңа тәсілдер енгізіледі.

      NEET санатындағы жастармен және әлеуметтік жағынан осал жастармен жұмыс аясында шаралар кешені іске асырылады, атап айтқанда, жастармен жұмыс жөніндегі бөлімдер, өңірлік есепке алу базасы құрылады, сондай-ақ нәтижелі жұмыспен қамтуға тарту бойынша атаулы жұмыс жүргізіледі.

      Бизнесті және әлеуметтік жағынан осал жастарды қолдау үшін жұмысқа орналастыру бойынша 1 000 грант ұсына отырып, "Zhas project" жастар корпусын дамыту жөніндегі пилоттық жоба іске асырылатын болады.

      Ғылым, өнер, медиа, АТ саласындағы жастар бастамаларына арналған гранттар өңірлік деңгейде "Тәуелсіздік ұрпақтары" гранты негізінде 100-ге дейін ұлғайтылады.

      Жыл сайын 25 мың адамды қамти отырып, "Жастар практикасы" және "Алғашқы жұмыс орны" жобалары бойынша қатысу ұзақтығы мен еңбекақы төлеу ұлғайтылатын болады.

      Жастар мен халықтың осал топтарының 20 мың өкілінің іскерлік бастамаларын іске асыру үшін гранттар мөлшері 400 АЕК-ке дейін екі есеге артады.

 **4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ**

      Ағымдағы әлеуметтік процестер мен экономикалық сын-қатерлер жағдайында мемлекеттік басқарудың жаңа моделі "халық үніне құлақ асатын", тиімді және кәсіби мемлекет қағидаттарына негізделуге тиіс.

      Бүгінде азаматтық қоғам институттарының рөлі артып келеді, олар қазақстандықтардың белсенділігін күшейтіп, проблемаларды шешу жолдарын ұсынуға тиіс.

      Ақпарат саласындағы негізгі басым міндеттер бірыңғай ақпараттық кеңістіктің орнықты жұмыс істеуі мен қауіпсіздігін дамыту және қамтамасыз ету болып табылады.

      Экономикалық, қоғамдық-саяси, әлеуметтік, әскери және басқа да салаларда шынайы және ықтимал қауіп-қатерлерден тиімді түрде қорғауды қамтамасыз ету мемлекеттің түйінді міндеті болып табылады.

      13-міндет. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру

      Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту

      Инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды дамыту және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі реформалар заңнамалық деңгейде бекітілетін болады.

      Халық, бизнес және инвесторлар ашық кеңістіктік деректермен және цифрлық карталармен қамтамасыз етіледі.

      Ыңғайлы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

      Электрондық цифрлық қолтаңбаны қосымша бағдарламалық қамтылымсыз пайдалану оңайлатылатын болады.

      Елді мекендер санатынан жер беру кезегінің ашықтығы электрондық түрде қамтамасыз етіледі.

      Ақпарат саласы

      Мемлекеттік органдардың ашық деректеріне сұраныс артады.

      Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың ашықтығы деңгейін арттыру үшін БАҚ-пен жұмысты бағалаудың жаңа өлшемшарттары енгізіледі.

      14-міндет. Мемлекеттік саясатта азаматтық қоғамның рөлін арттыру

      Азаматтық қоғам саласы

      Азаматтарды әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуге тарту бойынша волонтерлердің өңірлік фронт-офистерінің жұмысы жандандырылуда.

      Мемлекет басшысының бастамалары аясында азаматтық қоғам мен сарапшылардың қатысуымен диалог алаңдары құрылады.

      Этносаралық қатынастар саласы

      Тілдік және этникалық белгілер бойынша ар-намыс пен қадір-қасиетті қорлаудың кез келген нысандарына жол бермеу жөніндегі шаралар кешені іске асырылатын болады.

      Мемлекеттік тілді үйренуді көпшілікке тарату, волонтерлікті, қайырымдылықты, медиацияны дамыту, жастарды патриотизмге тәрбиелеу мақсатында ағартушылық және әлеуметтік жобалар іске асырылады.

      15-міндет. Құқық қорғау қызметі мен арнайы қызметтердің тиімділігін арттыру

      Құқық қорғау органдарының қызметі мемлекет пен азаматтар арасындағы қарым-қатынастың көптеген проблемаларын шешуде, құқықтық тәртіпті сақтауда, мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде құқықтық көзқарасты қамтамасыз етуге арналған.

      Ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін қажетті қару-жарақты, әскери техниканы, арнайы құралдар мен мүлікті шығару және жеткізу ұйымдастырылады.

      Каспий теңізінің қазақстандық секторында ұлттық теңіздегі авариялық-құтқару қызметін құру мәселелері пысықталатын болады.

      Халықты, аумақтар мен экономика объектілерін әртүрлі авариялардан, табиғи және техногендік апаттардан қорғауды қамтамасыз ету үшін Ақтөбе қаласында тұрақты әзірлік бөлімшесі (әскери бөлім) құрылатын болады.

      Шалғайдағы елді мекендерді қорғау мақсатында өрт сөндіру бекеттері құрылады.

      Түйінді көрсеткіштер

      Жоғарыда көрсетілген шараларды іске асыру 2022 жылға арналған мынадай түйінді көрсеткіштерге қол жеткізуге ықпал ететін болады:

      1) экономиканың 4 % деңгейінде өсуін қамтамасыз ету;

      2) инфляцияны 4 – 6 %-ға дейін төмендету;

      3) ЖІӨ-ге шаққанда негізгі капиталға салынатын инвестициялар үлесін 21,3 %-ға дейін ұлғайту;

      4) тікелей шетелдік инвестициялар көлемін 21,7 млрд АҚШ долларына дейін ұлғайту;

      5) ЖІӨ-ге шаққанда ШОБ үлесін 31,3 %-ға дейін жеткізу;

      6) шикізатқа қатысы жоқ экспорт көлемін 34,7 млрд АҚШ долларына дейін жеткізу;

      7) өңдеуші өнеркәсіптің ЖҚҚ 11,2 трлн теңгені құрайды;

      8) кемінде 190 мың, оның ішінде жастар үшін жаңа жұмыс орындарын құру;

      9) нақты еңбекақыны 6,3 %-ға арттыру.

      Бағдарлама осы Бағдарламаға қосымшаға сәйкес Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сай іске асырылатын болады.

 **Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      МАЗМҰНЫ

      1-тарау. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ

      1.1 Инфляциямен күрес

      1.2 Бюджет саясаты: фискалдық тәртіп және ашықтық

      2-тарау. ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ

      2.1 Инвестициялық саясат

      2.2 Мемлекет иелігінен шығару және жекешелендіру

      2.3 Кәсіпкерлік пен бәсекелестікті дамыту

      2.4 Өңірлерді дамыту

      2.5 Индустрияландыру, құрылыс және инфрақұрылым

      2.6 Агроөнеркәсіптік кешен

      2.7 Цифрландыру және байланыс

      2.8 Туризм

      2.9 Логистика және сауда

      2.10 Креативті экономика

      2.11 Аэроғарыш қызметі

      3-тарау. АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ

      3.1 Білім беру саласын дамыту

      3.2 Ғылымды дамыту

      3.3 Денсаулық сақтау саласын дамыту

      3.4 Азаматтарды әлеуметтік қолдау

      3.5 Еңбек және жұмыспен қамту

      3.6 Мәдениет және спорт

      3.7 Жастарды мемлекеттік қолдау

      3.8 Экологиялық жағдайды жақсарту

      4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

      4.1 Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту

      4.2 Қолайлы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

      4.3 Азаматтық қоғам саласы

      4.4 Этносаралық қатынастар саласы

      4.5 Ақпарат саласы

      4.6 Құқық қорғау қызметінің және арнайы қызметтердің тиімділігін арттыру

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасы елдің орта мерзімді кезеңге арналған жаңа экономикалық бағытының сұлбасын айқындайды және экономиканы әртараптандыруға, индустрияландыруға, шикізатқа қатысы жоқ салаларды дамытуға, мемлекет иелігінен алуға, импортқа тәуелділікті азайтуға, кәсіпкерлік пен адами капиталды дамытуға бағытталған.

      Бағдарлама мынадай міндеттерді қамтиды:

      макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету;

      экономиканы әртараптандыру және экономиканың барлық салаларында жұмыс орындарын құру;

      инвестицияларды, бәсекелестікті, кәсіпкерлікті, ШОБ-ты ынталандыратын саясатты қабылдау;

      мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту;

      жұмысқа орналастыру, әсіресе жастарды орналастыру мәселелерін шешу;

      азаматтардың сапалы білім алуға және денсаулық сақтауға тең қол жеткізуін қамтамасыз ету;

      ашықтық пен тиімділікті арттыру мақсатында мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту;

      заңның үстемдігін және азаматтар мен кәсіпкерлердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

 **Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шаралар атауы |
Аяқталу нысаны |
Орындалу мерзімі |
Жауапты орындаушылар |
Күтілетін нәтиже |
Қаржылық қажеттілік |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| **1-тарау. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ** |
| **1.1      Инфляциямен күрес** |
|
1.       |
Инфляцияны бақылау және төмендету, оның ішінде:
импорттық тәуелділікті төмендету;
өндірушіден тұтынушыға дейін тиімсіз делдалдардың санын азайту бойынша шаралар кешенін әзірлеп, іске асыру;
ақша-кредит саясатының құралдарын пайдалану;
ӘМАТ бағасын реттеу және тауарлардың тапшылығына жол бермеу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметі отырысының хаттамасы |
2022 жылғы ақпан |
ҰЭМ, СИМ, Қаржымині, ИИДМ, ЭМ, АШМ, ЭГТРМ, БҚДА (келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша),"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
инфляцияның 2022 жылы 4 – 6 %-ға дейін, оның ішінде азық-түлік тауарлары бағасы өсуінің – 4,7 – 6,7 %-ға дейін, азық-түлік емес тауарлары –4-6 %-ға дейін, ақылы көрсетілетін қызметтер – 3 – 5 %-ға дейін төмендеуі;
2022 жылы алма, балық, шұжық өнімдері, ірімшік және сүзбе, қант, құс еті бойынша отандық тауарлардың үлесін 89 %-ға дейін жеткізу;
автомобиль көлігімен жүктерді отандық тасымалдаушылардың үлесін 30-дан50 %-ға дейін ұлғайту |
талап етілмейді |
|
2.       |
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасын тұрақтандыру бойынша негізгі нарықтық тетіктерді қолдана отырып, "айналым схемасын" қаржыландыруды және тұрақтандыру қорларын қалыптастыруды 140 млрд теңгеге дейін жеткізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
СИМ, АШМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
ӘМАТ бағасын тұрақтандыру;
ӘМАТ бағасын 6 % деңгейінде ұстап тұру;
халықты бағасы төмендетілген тауарлармен қамтамасыз ету |
жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен |
|
3.       |
Ішкі нарықты отандық тауарлармен молықтыру және халық үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық тауар өткізу жүйесін құрудың1-кезеңін іске асыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
СИМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша) |
АШТӨ өнімділігін жыл сайын 135 мың тоннаға ұлғайту, бұл жоба кезеңі үшін 88,5 млрд теңге мөлшеріндегі әсерді болжайды;
АШТӨ шығындарын жыл сайын 21 мың тоннаға қысқарту, бұл жоба кезеңі үшін шамамен 16,9 млрд теңгені құрайды;
ақталған сауда айналымынан түсетін салықтық түсімдерді жоба кезеңі үшін күтілетін 164,3 млрд теңге мөлшеріндегі сомаға ұлғайту;
халықтың әлеуметтік маңызы бар тауарларды сатып алуға жұмсайтын шығындарын жоба кезеңі үшін 16,3 млрд астам теңгеге қысқарту;
саудада 9 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылатын жаңа жұмыс орындарын құру |
қолданыстағы бюджет шеңберінде (МЖӘ жобасы бойынша
9 059 686 мың теңге мөлшерінде) |
|
4.       |
Мемлекеттің басым құқығы шеңберінде иеліктен шығарылатын шикі және тауарлық газдың жер қойнауын пайдаланушылар қойған бағаны 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін 2021 жылғы желтоқсандағы баға деңгейінде тіркеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде, желтоқсан |
ЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағасын көтеруді барынша азайту |
талап етілмейді |
|
5.       |
Жамбыл ГРЭС-іне 2022 жылға қолданыстағы шарттардан асыра 3, 4 блокты режимде жұмыс істеу үшін 20 510 теңге/мың м3 бағамен қосымша 515 млн м3 газ беру  |
шарт |
2022 жылғы ақпан |
ЭМ, "QazaqQaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
Алматы қаласы мен Ақмола, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан, Алматы облыстарын қамтамасыз ету үшін қолданыстағы тарифті 10,45 теңге/кВтсағ деңгейінде сақтай отырып, 2 млрд кВт сағ көлемінде қосымша электр энергиясын өндіру |
талап етілмейді |
|
6.       |
Мыналар арқылы сұйытылған мұнай газын жеткізу жоспарын жетілдіру:
 ЭМ-ге ЭКБ-дан тыс ішкі нарықта сұйытылған мұнай газын бөлу бойынша өкілеттіктер беру;
 СМГ-ны көтерме және бөлшек саудада өткізетін 150-ден астам субъектісі бар ЖАО-ға көтерме және бөлшек саудада өткізу субъектілері арасында сұйытылған мұнай газын бөлу тетігін әзірлеу өкілеттіктерін беру;
 автогаз құю станцияларына, газ желісі ұйымдарына, газ толтыру пункттеріне, газ толтыру станцияларына ЭСА-дан тыс сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығын беру;
 бірыңғай көтерме баға белгілеу әдістемесін әзірлеу;
 сұйытылған мұнай газы бағасының күрт өсуін шектеу тетіктерін енгізе отырып, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап сұйытылған мұнай газын биржалар арқылы өткізу арқылы жетілдіру |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы\* |
2022 жылғы
сәуір |
ЭМ, СИМ, ҰЭМ, Қаржымині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
ішкі нарықты сұйытылған мұнай газымен үздіксіз қамтамасыз ету – 2 000 астам АГҚС |
талап етілмейді
  |
|
7.       |
Өнімсіз делдалдардың санын азайту мақсатында "Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы" 2011 жылғы 20 шілдедегі № 463-IV Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы жанар-жағармай материалдарын өндіру және бөлу жүйесін реформалау жөніндегі шаралар кешенін іске асыру |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы\* |
2022 жылғы сәуір |
ЭМ, СИМ, Қаржымині, ҰЭМ, БҚДА (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
өнімсіз делдалдар санын азайту (көтерме саудадағы өнім берушілер бөлігінде) |
талап етілмейді |
|
8.       |
Коммуналдық төлемдерді төлеу кезінде тұрғын үй көмегі тетігін жетілдіру.
Коммуналдық төлемдерді төлеу кезінде халықтың мұқтаж санатын жеке топқа бөлу практикасын енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде, желтоқсан |
ИИДМ, Еңбекмині, ҰЭМ

ҰЭМ, ИИДМ, Еңбекмині, ЭМ |
тұтынушылардың мұқтаж санаты үшін коммуналдық қызметтерге ақы төлеу кезінде жүктемені азайту |
талап етілмейді |
| **1.2      Бюджет саясаты: фискалдық тәртіп және ашықтық** |
|
9.       |
Бюджетаралық қатынастарды түбегейлі және кешенді реформалау, оның ішінде:
салық түсімдерінің жекелеген түрлерін жергілікті деңгейге беру;
республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы қарсы трансферттерді барынша азайту;
республикалық бюджеттен өңірлерге нысаналы даму трансферттерін бөлу тәсілдерін қайта қарау;
жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру;
2023 – 2025 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобаларын әзірлеу  |
Қазақстан Республикасы заңдарының жобалары

ҰЭМ бұйрығы

  |
2022 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
ЖАО үшін өңірлік экономиканы дамытуға қосымша ынталандырулар беру,
жергілікті бюджеттердің кірістерін ұлғайту *(алдын ала есептеулер бойынша 25 %-ға),*
өңірлер бюджеттерінің республикалық бюджетке тәуелділігін біртіндеп төмендету |
талап етілмейді |
|
10.       |
Үнемді бюджет саясатының, оның ішінде:
шығыстардың өсу қарқынын және Ұлттық қордан берілетін кепілдендірілген трансферт мөлшерін шектеу жөніндегі контрциклды бюджеттік қағидаларды сақтауды;
бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының орнықтылығы туралы талдамалық есепте түйінді бюджеттік коэффициенттердің түбегейлі тізбесін белгілеуді көздейтін тәсілдерін енгізу |
Қазақстан Республикасы Заңдарының жобалары

бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының орнықтылығы туралы талдамалық есеп |
2022 жылғы тамыз |
ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша) |
бюджеттің мұнай түсімдеріне тәуелділігін төмендету және бюджет шығыстарының көлемін тұрақтандыру;
бюджет саясатының тиімділігі мен орнықтылығын бағалау үшін бюджет коэффициенттерін төмендету;
мұнайға қатысты еместапшылық – 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты7,3 %;
фискалдық тапшылық – 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 3,1 %;
үкіметтік борыш – 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 27 %-дан аспайды;
Ұлттық қорда азаймайтын қалдықты ЖІӨ-ге қатысты кемінде 30 % мөлшерінде ұстап тұру |
талап етілмейді |
|
11.       |
Кедендік әкімшілендіруді жетілдіру және цифрландыру, оның ішінде:
кедендік статистиканың ҚХР-мен алшақтығын барынша азайту;
субъектіге бағдарланған тәсілді жетілдіру және деректерді зияткерлік талдауды енгізу;
 ЕАЭО-ның әкелінген тауарларын қадағалап отыру жөніндегі пилотты іске қосу;
"ЭШФ" АЖ виртуалды қоймасы негізінде тауарларды қадағалап отыру тізбегін және тауар балансын құрудың онлайн-визуализациясын енгізу;
анық емес кедендік декларациялау үшін жауапкершілікті күшейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы
желтоқсан |
Қаржымині, ҚМА (келісу бойынша), ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), БП (келісу бойынша)
  |
салықтар мен кедендік төлемдердің жиналуын ұлғайту |
талап етілмейді |
|
12.       |
Бөлінетін бюджет қаражаты мен Ұлттық қор қаражатының мақсатты және тиімді пайдаланылуын, оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын тұрақтандыру шеңберінде электрондық аудитті кеңейте отырып бақылауды күшейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы, маусым, желтоқсан |
Қаржымині |
бюджет қаражатын пайдаланудың ашықтығы мен тиімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
13.       |
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін талдау құралын енгізу  |
көрсетілген мемлекеттік қолдау шаралары бойынша деректерді жинау мен талдауды автоматтандыру |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
Қаржымині, ИИДМ, АШМ, ҰЭМ, ЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Даму" қоры" АҚ (келісу бойынша),
"Электрондық қаржы орталығы" АҚ (келісу бойынша), мемлекеттік қолдау шараларының операторлары |
бюджет қаражатын пайдаланудың ашықтығы мен тиімділігін арттыру |
талап етілмейді |
| **2-тарау. ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ** |
| **2.1      Инвестициялық саясат** |
|
14.       |
Қоғамдық мониторинг үшін инвестициялық жобаларды жария орналастыруды, сондай-ақ шикізатқа қатысы жоқ секторларда шетелдік инвесторлардың қатысуымен кемінде 35 жобаны пайдалануға беруді қамтамасыз ете отырып, оның бірыңғай пулын қалыптастыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы мамыр, желтоқсан |
СІМ, салалық ОМО, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "KAZAKH INVEST" ҰК" АҚ (келісу бойынша), АХҚО (келісу бойынша) |
іске асырылған инвестициялық жобалардың санын ұлғайту;
өңдеу өнеркәсібін одан әрі дамытып, кемінде 3000 тұрақты жұмыс орнын құру, бұл елдің экспорттық әлеуетін арттырады |
талап етілмейді |
|
15.       |
Қызметтің басым түрлерінің тізбесіне сәйкестік жөніндегі талапты алып тастау бөлігінде Инвестициялар туралы келісімдер шеңберінде инвестициялық преференциялар беру құралдарын жетілдіру |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы\* |
2022 жылғы сәуір |
ҰЭМ, СІМ, Қаржымині, салалық ОМО, СЖРА ( келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша), "KAZAKH INVEST" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
көрсетілген шаралар инвестициялық преференциялар беруге және инвестициялар туралы келісімдер шеңберінде инвесторлардың қарсы міндеттемелерді қабылдауына неғұрлым дәл қадам жасауға, инвестициялық преференциялардың тиімділігін және инвестициялық жобаларды іске асырудан инвестор үшін де, сол сияқты мемлекет үшін де экономикалық пайдалардың теңгерімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді |
талап етілмейді |
|
16.       |
Берілген барлық пайдаланылмайтын кен орындарын алып қою және жергілікті және шетелдік инвесторларды тарта отырып, одан әрі игеру үшін оларды тексеру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, ЭГТРМ, ЭМ, СІМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
инвестициялар ағынын ұлғайту, инновациялық технологияларды енгізе отырып, жаңа кен орындарын игеру, жаңа жұмыс орындарын құру |
РБ-ден жыл сайын шамамен 150 млн теңге талап етіледі
\*\*\*\*\*\* |
|
17.       |
Жер қойнауын пайдалану саласында инвестицияларды ынталандыру үшін жақсартылған модельдік келісімшартты енгізу, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығын беру және келісімшарттар талаптарын өзгерту кезінде рәсімдерді оңайлату, ашықтықты қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қыркүйек |
ЭМ, ЭГТРМ, ИИДМ, СІМ, ҰЭМ, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ҚШИКҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), АХҚО (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
күрделі мұнай-газ жобаларын игерудің инвестициялық тартымдылығын жақсарту;
келісімшарттық рәсімдер бойынша мерзімдерді 80-нен 50 күнге дейін қысқарту |
талап етілмейді |
|
18.       |
Қуаты жылына 2 млрд м3 Қашаған ГӨЗ базалық жобалауды бастау және әлеуетті инвесторлармен келіссөздер |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, ҰЭМ, Қаржымині, ИИДМ, Атырау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "QazaqGaz" ҰК" (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
инвестор тарапынан шешім қабылдау |
жеке инвестициялар |
|
19.       |
Маңғыстау облысында жаңа газ өңдеу зауытын жобалауға және салуға EPC-келісімшарт жасасу |
EPC-келісімшарт |
2022 жылғы қараша |
ЭМ, ҰЭМ, Қаржымині, ИИДМ, Маңғыстау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
зауыт құрылысын бастау;
өнім: тауарлық газ – 762 млн м3,
ТМД – 230 мың тонна, ПГФ – 80 мың тонна |
жеке инвестициялар |
|
20.       |
ESG талаптарының күшеюі, жаһандық энергетикалық және технологиялық көшу жағдайында елдің тартымдылығын арттыру үшін Инвестициялық саясат тұжырымдамасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2022 жылғы мамыр |
ҰЭМ, СІМ, ИИДМ, ЭМ, АШМ, АХҚО (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
негізгі капиталға салынатын инвестициялардың ЖІӨ-ге шаққанда 18,5 %-ға дейін өсуін қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
21.       |
МЖӘ тетігіне қойылатын тәсілдерді, оның ішінде инвесторлар мен мемлекет арасында міндеттерді, міндеттемелерді, кепілдіктерді, тәуекелдер мен кірістерді теңгерімді бөлуді ескере отырып өзгерту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде |
ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), АХҚО (келісу бойынша) |
жеке салымдар мен мемлекеттік міндеттемелердің теңгерімсіздігін төмендету, сондай-ақ МЖӘ жобалары бойынша пайданы ұлғайту |
талап етілмейді |
|
22.       |
Арнайы экономикалық аймақтар мен олардың басқарушы компаниялары қызметінің тиімділігін арттыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы наурыз |
ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, ЭМ, СИМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
инвестициялық тартымдылықты арттыру;
қатысушылар санының өсуі және өндіріс көлемінің өсуі |
инфрақұрылымды аяқтауға 256,7 млрд теңге
\*\*\*\*\*\* |
|
23.       |
Квазимемлекеттік сектор компанияларын шетелдік юрисдикциялардан АӨҚО алаңына кезең-кезеңімен ауыстыру, сондай-ақ шетелде квазимемлекеттік компаниялардың құрылымдарын құруға шектеу белгілеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ҰЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), АХҚО (келісу бойынша) |
бекітілген редомициляция жөніндегі жоспарға сәйкес "Самұрық-Қазына" АҚ-ның 5 компаниясын және "Бәйтерек" АҚ-ның 5 компаниясын АХҚО алаңына ауыстыру |
талап етілмейді |
|
24.       |
Astana Hub алаңында инженерлік офистер мен бағдарламалау мектептерін ашу үшін халықаралық жоғары технологиялық компанияларды, оның ішінде Үндістан, АҚШ, БАӘ сияқты жаһандық маңызы бар инновациялық экожүйелерден IT-алыптарды тарту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ,
"Astana Hub" IT стартаптарының халықаралық технопаркі" КҚ
(келісу бойынша), "QazTech Ventures" АҚ (келісу бойынша) |
жоғары технологиялы компаниялардың ҚР экономикасына кіруі;
жаңа технологиялар мен инвестициялар;
ІТ және техникалық мамандардың өсуі
  |
талап етілмейді |
| **2.2      Мемлекет иелігінен шығару және жекешелендіру** |
|
25.       |
Мемлекет үшін тиімділігі мен жалпы әлеуметтік экономикалық қайтарымын арттыруға назар аудара отырып, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ мен оның портфельдік компанияларын түбегейлі реформалау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы мамыр |
ҰЭМ, СЖРА (келісу бойынша), Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), Әділетмині, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) |
қызметтің тиімділігі мен экономиканы дамытуға және халықтың әл-ауқатын жақсартуға салымды арттыру |
талап етілмейді |
|
26.       |
Ашықтықты күшейту, ШОБ жобаларын қаржыландыруды ұлғайту және корпоративтік басқаруды оңтайландыру бөлігінде Қазақстан Даму Банкінің қызметін реформалау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ҰЭМ, БҚДА (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша) |
шикізаттық емес сектордың басым салаларын дамыту үшін ШОБ субъектілерін жеңілдікті қаржыландыруға қол жеткізуді кеңейту |
талап етілмейді |
|
27.       |
Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері мен шарттарын қысқарту |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2022 жылғы желтоқсан |
БҚДА (келісу бойынша) |
акцияларының50 %-дан астамы мемлекетке тиесілі кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерін азайту |
талап етілмейді |
| **2.3      Кәсіпкерлік пен бәсекелестікті дамыту** |
|
28.       |
"Әділет" АҚЖ базасында Кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптардың тізілімін жасау |
міндетті талаптардың тізілімі |
2022 жылғы VI тоқсан |
ҰЭМ, реттеуші мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2022 жылы ШОБ – тың ЖІӨ-ге қатысты үлесін 31,3 % қамтамасыз ету |
тізілімді құруға және жүргізуге 392,9 млн теңге
(оның ішінде
*2022 ж. – 140,5 млн тг;*
*2023 ж. – 84,1 млн тг;*
*2024 ж. – 84,1 млн тг;*
*2025 ж. – 84,1 млн тг)* |
|
29.       |
"e-license" порталында өзін-өзі реттеуші ұйымдардың электрондық тізілімін қалыптастыру |
"e-license" порталында өзін-өзі реттеуші ұйымдардың электрондық тізілімі |
2022 жылғы IV тоқсан |
ҰЭМ, реттеуші мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
ӨРҰ туралы ақпараттың 100 % қолжетімділігі |
талап етілмейді |
|
30.       |
"Атамекен" ҰКП, оның құрылымы мен реттеушілік қызметіне олардың Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы тиімділігі тұрғысынан функционалдық талдау жүргізу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2022 жылғы қыркүйек |
ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), қауымдастықтар, мүдделі ұйымдар |
"Атамекен" ҰКП жұмысының тиімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
31.       |
Қызметкерлердің табысын арттыруға, халықтың өнімді жұмыспен қамтылуын ұлғайтуға және транспаренттілікті арттыруға назар аудара отырып, мемлекеттік қолдау алу үшін бизнестің қарсы міндеттемелерін жетілдіру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2022 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ, ИИДМ, АШМ, Еңбекмині, СИМ, МСМ, ЦДИАӨМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), "ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
мемлекеттік қолдаудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру (халықтың жұмыспен қамтылуы мен табысының өсуі) |
талап етілмейді |
|
32.       |
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ мен оның еншілес компанияларының жаңа сатып алу тәртібін өзге ішкі құжаттарға сілтеме жасауды алып тастап, бір құжат деңгейінде бекіту |
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ Директорлар кеңесінің шешімі |
2022 жылғы маусым |
Қаржымині, ҰЭМ, ИИДМ, БҚДА (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ
(келісу бойынша),
"Атамекен" ҰКП
(келісу бойынша) |
бір көзден алу тәсілімен сатып алу негіздерін кемінде 30 %-ға қысқарту |
талап етілмейді |
|
33.       |
Экономикадағы техникалық реттеудің рөлі мен функцияларын күшейту арқылы тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын, сондай-ақ халықтың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін арттыру |
іс-шаралар жоспары

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы сәуір

2022 жылғы маусым, желтоқсан |
СИМ, ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, ИИДМ, АШМ, ДСМ, ЦДИАӨМ, ЭМ, ЭГТРМ, ТЖМ, СІМ, МСМ, БҒМ, Еңбекмині, БҚДА (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "МЖӘ ҚО" АҚ (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) |
ТЖҚ сапасына, адам өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне арналған стандарттарды, нормалар мен талаптарды енгізу |
бюджетті нақтылау шеңберінде 061 "Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер" ББ |
|
*2.4      Өңірлерді дамыту* |
|
34.       |
Astana Hub бренді негізінде стартаптарды қолдау үшін өңірлік технопарктерді іске қосу |
5 технопаркті іске қосу |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, "Astana Hub" халықаралық ІТ стартаптар технопаркі" КҚ
(келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
ел өңірлерінде сапалы АТ-жобалар жасау;
жастарды технологиялық бизнеске тарту |
РБ – 206млн теңге |
|
35.       |
Елдің батыс және оңтүстік облыстарында әлеуметтік-мәдени және спорттық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жобаларға қаржыландыруды ұлғайтуды көздейтін "Ауыл – Ел бесігі" шеңберінде жекелеген тәсілдерді әзірлеу және іске асыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері |
инфрақұрылымды жаңғырту есебінен ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсарту арқылы өңіраралық теңгерімсіздікті қысқарту, бұл 2022 жылы 70-тен астам АЕМ-де 100-ден астам жобаны қамтуға мүмкіндік береді |
кепілдендірілген трансферт – 27 418 млн теңге |
|
36.       |
Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес келу мақсатында "Ауыл – Ел бесігі" жобасы шеңберінде тірек және серіктес ауылдарды жаңғырту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ҰЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жаңғырту 490 ауылдық елді мекенді қамтиды |
РБ – 120 500 млн теңге
ЖБ – 12 050 млн теңге
\*\*\*\*\*\* |
|
37.       |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне тұрғын үй салу және сатып алу үшін облыстық бюджеттерге кредиттер беру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері |
шамамен 4353 маманды қамту; жұмыскерлердің ауылда тұруына жағдай жасау |
РБ – 20 000 млн теңге |
|
38.       |
Оңтүстік өңірдің электр желілерінің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және өткізу қабілетін ұлғайту мақсатында "500 кВ электр берудің әуе желілерін сала отырып, ҚР БЭЖ Оңтүстік аймағының электр желілерін күшейту" жобасын іске асыруды бастау  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
жоба құрылысының басталуы;
Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстары электр желілерінің өткізу қабілетін 1100 МВт-тан 1600 МВт-қа дейін ұлғайту және энергия жүйесінің орнықтылығын арттыру |
жеке инвестициялар |
|
39.       |
Электр энергиясының жоспардан тыс ағындарын төмендету мақсатында 2022 жылғы 1 шілдеден бастап шектес елдердің энергия жүйелерімен нақты уақыт режимінде электр энергиясының теңгерімдеуші нарығын енгізу |
ЭМ бұйрығы |
2022 жылғы шілде |
ЭМ, "KEGOC" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
жоспардан тыс ағындарды төмендетуге экономикалық ынталандыру |
талап етілмейді |
|
40.       |
Маңғыстау облысының туристік кластерін дамыту үшін "Сарша" жергілікті жерін және "Жылы жағалау" курорттық аймағын газдандыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, Қаржымині, ҰЭМ, Маңғыстау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "QazaqQaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
Каспий теңізі жағалауы туристік кластерінің 10-нан астам объектісін газбен қамтамасыз ету |
8,3 млрд теңге (РБ-ден жарғылық капиталды толықтыру) |
|
41.       |
Мынадай жобаларды іске асыруды бастау:
"Мақат – Солтүстік Кавказ" МГ лупингін салу (0-130 км);
"Бейнеу – Жаңаөзен" МГ 2-желісін салу;
"Бейнеу – Жаңаөзен" МГ 1-желісін күрделі жөндеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, Қаржымині, ҰЭМ, Маңғыстау және Атырау облыстарының әкімдіктері, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), "QazaqQaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Интергаз Орталық Азия" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
жобаларды қаржыландыруды бастауды қамтамасыз ету (меншікті және тартылған қарыз қаражаты есебінен) |
жеке инвестициялар |
|
42.       |
Ақмола облысының Көкшетау қаласында өңірдің болжамды жылу және электр жүктемелерін өтеу мақсатында ЖЭО салу жөніндегі жобаны іске асыруды бастау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЭГТРМ, Ақмола облысының әкімдігі, "KEGOC" АҚ (келісу бойынша), "QazaqQaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "АстанаГазҚМГ" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2027 жылға қарай электр қуаты 240 МВт, жылу қуаты сағатына 520 Гкал жаңа энергия көзін іске қосу |
жеке инвестициялар |
|
43.       |
Энергия өндіруші ұйымдарды жаңғыртуға, реконструкциялауға, жаңартуға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімдер шеңберінде 247 МВт электр қуатын іске қосу |
пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
қосымша 247 МВт электр қуатын іске қосу үшін 4 электр станциясын (Ақтөбе ЖЭО, Риддер ЖЭО, Топар ГРЭС, Sagat Energy ГПЭС) реконструкциялау және кеңейту, инвестициялар сомасы 47,6 млрд теңге |
жеке инвестициялар |
|
44.       |
"Агломерацияларды дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы қыркүйек |
ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Түркістан облыстарының, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
қалалық агломерацияларды құру мен олардың жұмыс істеуінің құқықтық және ұйымдастырушылық жағдайларын жасау |
талап етілмейді |
|
45.       |
Моно- және шағын қалаларда "зәкірлік" инвестициялық жобаларды іске асыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ҰЭМ, ИИДМ, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
86 "зәкірлік" жобаны іске асыру |
талап етілмейді |
|
46.       |
Су кодексін жаңа редакцияда әзірлеу және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізу |
Қазақстан Республикасы Кодексінің жобасы |
2022 жылғы қыркүйек |
ЭГТРМ, АШМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласындағы ішкі де, сол сияқты сыртқы да саясатты біріктіретін су ресурстарын басқарудың бірыңғай вертикалін құру |
талап етілмейді |
|
*2.5      Индустрияландыру, құрылыс және инфрақұрылым* |
|
47.       |
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ арқылы, сондай-ақ жеке нарықтан және басқа да көздерден қаражат тарта отырып, 1 %-дан 9 %-ға дейін бюджеттік кредиттеуді бөлу арқылы өңдеу өнеркәсібінің экспортқа бағдарланған және импортты алмастыратын жобаларын қаржыландырудың тиімді тетігін әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым |
ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, АШМ, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ (келісу бойынша), "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ (келісу бойынша) |
25 мыңнан астам жұмыс орнын құра отырып, 100-ге жуық индустриялық жобаны іске асыру;
импортты алмастыруды $3,4 млрд-қа төмендету;
шикізаттық емес экспортты $5,8 млрд-қа ұлғайту |
РБ – 309 млн теңге |
|
48.       |
Мұнай саласы үшін қажетті жаңа өндірістерді, оның ішінде Шевронның тікелей инвестициялар қорынан қаржыландыру тетігі арқылы оқшаулау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, ЭГТРМ, ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, ЦДИАӨМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Астана-Хаб" ЖШС (келісу бойынша), "Kazenergy" қауымдастығы (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша),
АХҚО (келісу бойынша) |
мынадай үш тауарлық топты оқшаулау:
бекіту арматурасы (клапандар);
электр техникалық жабдық;
БӨАжА (бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика) |
талап етілмейді |
|
49.       |
Қуаты жылына 500 мың тонна полипропилен өндіру зауытын технологиялық режимге шығуды қамтамасыз ете отырып іске қосу |
пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы шілде |
ЭМ, ИИДМ, ҰЭМ, Атырау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "KPI" ЖШС (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2022 жылы 110 мың тонна полипропилен өндіру;
436 тұрақты жұмыс орнын құру |
жеке инвестициялар |
|
50.       |
Қуаты жылына 1 250 мың тонна және құны 7,6 млрд АҚШ долл. болатын "Полиэтилен", сондай-ақ қуаты жылына 186 мың тонна және құны 1,0 млрд АҚШ болатын "Бутадиен" жобаларын базалық жобалауды бастау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭМ, ИИДМ, ЭГТРМ, Қаржымині, Атырау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
инвестор тарапынан шешім
қабылдау және жобаны бастау |
талап етілмейді |
|
51.       |
QazVac отандық вакцинасын ДДҰ мақұлдағаннан және барлық қажетті сертификаттарды алғаннан кейін сыртқы нарықтарда ілгерілету |
вакциналарды экспортқа жеткізу |
2022 жылғы желтоқсан |
СИМ, ДСМ, СІМ |
QazVac отандық вакцинасының экспорты өндіріс көлемін өрістетуге мүмкіндік береді, өзін-өзі өтеуді қамтамасыз етеді, осылайша сала мен ғылымның дамуына үлес қосады |
қосымша қаржыландыру талап етілмейді |
|
52.       |
Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары отандық инженерлік-техникалық персоналының шетелдік зауыттарда тағылымдамасы |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қыркүйек |
ИИДМ, Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша), "Болашақ" ХБО" АҚ (келісу бойынша) |
біліктілікті арттыру құралдары бойынша халықтың табысын ұлғайту |
жыл сайын:
РБ-ден 2,1 млрд теңге(70 %);
кәсіпорындардың меншікті қаражатынан 0,9 млрд теңге (30 %);
әр маманға
7000 АҚШ доллары
(1000 $ – ұшу, 6000 $ – 6 айға тұру үшін)
\*\*\*\*\*\* |
|
53.       |
Жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерін:
 кейіннен өңдеп жасау жобаларын іске асыратын отандық қайта өңдеу кәсіпорындары үшін өңдеу өнеркәсібі орындарын отандық шикізатпен қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес айқындалған баға бойынша шикізаттың қажетті көлемімен қамтамасыз ету жөніндегі жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында;
 үлгілік нысандарда, келісімшарттарда, айналасында ШОБ кәсіпорындары белдеуін құру бойынша лицензиялауда заңнамалық түрде бекіту |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы\* |
2022 жылғы сәуір |
ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
өндіріс көлемін 2025 жылға дейін 58 мың тоннадан 161 мың тоннаға дейін:
алюминийді
31 мың тоннадан 73 мың тоннаға дейін,
мысты 7 мың тоннадан 38 мың тоннаға дейін,
қорғасынды 20 мың тоннадан 50 мың тоннаға дейін ұлғайту |
талап етілмейді |
|
54.       |
 Мемлекеттік қолдау шараларын көрсете отырып, басым негізде энергия ресурстарын (жер, газ, су, электр) және оларға техникалық шарттарды міндетті ұсынумен өнеркәсіп орындарының инфрақұрылымға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету бағдарламасын әзірлеу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қыркүйек |
ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
өнеркәсіп орындарына инфрақұрылымды уақтылы жүргізу есебінен халық үшін кемінде 10000 жаңа жұмыс орнын құру |
республикалық бюджеттен жалпы қажеттілік – 2025 жылға дейін 135,3 млрд теңге (оның ішінде:
2022 жыл – 18 млрд теңге (22 жоба, ЖСҚ әзірленді); 2023 жылы – 29 млрд теңге (31 жоба, ЖСҚ әзірленді);
2024 жылы – 44,1 млрд теңге;
2025 жылы – 44,1 млрд теңге)
\*\*\*\*\*\* |
|
55.       |
Геологиялық барлауға және ҚҚБ бойынша өндіру кезеңіне жедел өтуге ынталандыру. Барлауға арналған келісімшарттарды ұзарту кезінде барлау аумағына және мерзіміне (инвестициялар, әлеуметтік аударымдар және басқалар) қарай жоғарылатылған міндеттемелер практикасын енгізу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
қосымша инвестициялар тарту;
өңірлерді дамыту |
талап етілмейді |
|
56.       |
Орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын сатудың, бірақ ҚР БЭЖ-де электр энергиясы мен қуатының болжамды тапшылығы кезінде энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын босату бағасынан асырмай сатудың міндетті үлесін кезең-кезеңімен ұлғайту |
ЭМ және ҰЭМ бұйрықтары |
2022 жылғы маусым – желтоқсан |
ЭМ, ҰЭМ, БҚДА (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
электр энергиясы бағасының өсуіне жол бермеу |
талап етілмейді |
|
57.       |
ҒЗТКЖ мен цифрландыруға жер қойнауын пайдаланушылар кірістерінің1 %-ының жұмсалуын мониторингтеу мен оның ашықтығы мақсатында жер қойнауын пайдаланушылардың, АТ компаниялардың, инвесторлардың, стартаптардың, венчурлік қорлардың және т.б. өзара іс-қимылы үшін цифрлық платформаны (маркетплейст) іске қосу |
тәжірибелік пайдалануға беру актісі |
2022 жылдың соңына дейін |
ЦДИАӨМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ИТП" ДКҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
электрондық өнеркәсіп орындарының ҒЗТКЖ-ға шығындарын төмендету есебінен олардың өндіріс көлемін ұлғайту |
техникалық құжаттаманы әзірлеу нәтижелері бойынша |
|
58.       |
Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін халықтың әлеуметтік осал топтары төлемақысының бір бөлігін субсидиялау |
шарттар |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, "Отбасы банк" (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
кезекте тұрған 70 мың адам жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі |
2022 жылы – 50,0 млрд теңге
(РБ – 40 млрд теңге, ЖБ – 10 млрд теңге) |
|
59.       |
Басқарушы компаниялардың, көппәтерлі тұрғын үй басқарушыларының, сервистік қызмет субъектілерінің және коммуналдық көрсетілетін қызметтер берушілердің тізілімін қызметтерді ұсынуы мен өтінімдерді орындауының саны, сапасы бойынша рейтингін орналастыра отырып, үйді басқару процестерінің ашықтығын арттыру және коммуналдық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстарды есепке алуды бақылау үшін "Е-шаңырақ" АЖ енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде |
ИИДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), ТМС (келісу бойынша) |
тұрғын үй қорын басқару процестерінің ашықтығын қамтамасыз ету және халықтың коммуналдық қажеттіліктерге арналған шығындардың жұмсалуын бақылауы |
талап етілмейді |
|
60.       |
Қалалардың кешенді құрылысының жаңа стандарттарына сәйкес инженерлік инфрақұрылымды, тұрғын үй қорын жаңғыртуды және абаттандыруды қоса алғанда, елді мекен орамдарын, аудандарын жайластырудың кешенді тәсілін әзірлеу |
ИИДМ бұйрығы,
әкімдіктер қаулысы |
2022 жылғы қараша |
ИИДМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЭМ, ЖАО, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
қаражатты жұмсауды кешенді және тиімді жоспарлау;
стандарттар бас жоспарлар мен ЕЖЖ әзірлеу үшін негіз болады |
талап етілмейді |
|
61.       |
Ақтау және Жаңаөзен қалаларында қалалық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тұжырымдаманы пилоттық режимде іске асыру\*\* |
әкімдіктер қаулысы |
2022 жылғы желтоқсан |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2022 жылы жоспарланған:
қолайлы өмір сүру ортасының деңгейін жақсарту |
жыл сайынРБ – 45,1 млрд теңге;
ЖБ – 5,8 млрд теңге
\*\*\*\*\*\* |
|
62.       |
Мемлекеттік инвестициялар есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік объектілер құрылысының шекті құнын белгілеу |
ИИДМ бұйрығы |
2022 жылғы наурыз |
ИИДМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
құрылыстың барлық кезеңдерінде құнын бақылау |
талап етілмейді |
|
63.       |
Құрылыс жұмыстарының барлық кезеңдерінде оның ашықтығын қамтамасыз ету, сапасын арттыру және мониторингтеу үшін "e-Qurulys" бірыңғай порталын енгізу |
ақпараттық жүйе |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, ЦДИАӨМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
құрылыс жұмыстары процесінің ашықтығы және құрылыс сапасын арттыру |
талап етілмейді |
|
64.       |
Автокөлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын отандық зауыттарға сарапшылар мен жұртшылықты тарта отырып, оқшаулаудың сақталуы тұрғысынан тексеру жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде |
ИИДМ, ЭГТРМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), БАҚ |
көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісімдер талаптарының орындалуын тексеру |
талап етілмейді |
|
65.       |
Құрылыс нарығын монополиясыздандыру және оны бәсекелі дамыту жөнінде шаралар топтамасын қабылдау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы мамыр |
ИИДМ, БҚДА (келісу бойынша), АШМ, Қаржымині, ҰЭМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
құрылыс нарығында ірі емес компаниялар үлесін ұлғайту |
талап етілмейді |
|
*2.6*      *Агроөнеркәсіптік кешен* |
|
66.       |
Шартты жер үлестерін пайдалану жөніндегі проблемалық мәселелерді қарау жөнінде комиссия құру
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қыркүйек
  |
АШМ, ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП, Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы |
қолданыстағы заңнамаға түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар |
талап етілмейді |
|
67.       |
Мыналарды:
ауыл шаруашылығын технологиялық қайта жарақтандыруды ынталандыру және инновациялар енгізу құралдарын жетілдіру есебінен мемлекеттің өнеркәсіптік саясатымен өзара байланыстыруды;
субсидиялау тәртібі мен тетіктерін олардың ашықтығын, шағын және орта шаруашылықтарға қолжетімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан өзгертуді;
нормативтік базаны нығайтуды, тиімді жоспарлау және мониторинг жүйесін енгізуді;
субсидиялаудың қолданыстағы бағыттарын оңтайландыруды;
субсидия алу рәсімдерін оңайлатуды;
егістік алқаптарын әртараптандыру сияқты субсидиялардың кейбір түрлері бойынша белгіленген индикаторларға қол жеткізу бойынша қарсы міндеттемелерді қабылдауды (егістік иелері үшін);
ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін төмендетпеуді;
жерді ұтымды пайдалану жөніндегі талаптарды орындауды;
еңбек өнімділігін арттыруды;
АӨК-ті субсидиялаудың бірыңғай интеграцияланған мемлекеттік ақпараттық жүйесін енгізуді көздейтін АӨК субсидиялау жүйесін жетілдіру |
Мемлекет басшысына жауап жобасы

АШМ бұйрықтары

пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы
сәуір

2022 жылғы қыркүйек

2022 жылғы желтоқсан |
АШМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, ИИДМ, СЖА (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
АӨК субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларымен қамтуды 1,5 есеге ұлғайту

бір ақпараттық жүйенің базасында және тегін негізде барлық субсидиялардың100 %-ы |
РБ – ақпараттық жүйені сүйемелдеуге – 135 млн теңге |
|
68.       |
Ветеринария жүйесін:
орталық пен өңірлер арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігін нақты ажырату;
ветеринария саласындағы процестерді цифрландыру, деректерді жинау мен беруді автоматтандыру;
ветеринарлардың жалақысын кезең-кезеңімен арттыру бөлігінде реформалау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
АШМ, ЦДИАӨМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету бойынша ветеринария жүйесін жақсарту
  |
талап етіледі,
Қазақстан Республикасының Заңы бекітілгеннен кейін жеке РБК-ге шығарылатын болады
\*\*\*\*\*\* |
|
69.       |
Агроөнеркәсіптік кешендегі сақтандыруда сақтандыру сыйлықақысын субсидиялау нормативін 50 %-дан80 %-ға дейін ұлғайту |
АШМ бұйрығы |
2022 жылғы сәуір |
АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
сақтандыруға қатысатын АШТӨ-ні қамтуды 2 еседен астамға ұлғайту |
қолданыстағы бюджет шеңберінде |
|
70.       |
Өсімдік шаруашылығында рентабельділігі жоғары (майлы, көкөніс, бақша, жемшөп дақылдары) алқаптарды ұлғайтуды және суды көп қажетсінетін (күріш, мақта) ауыл шаруашылығы дақылдарын азайтуды көздейтін әртараптандыруды жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым |
АШМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
майлы, көкөніс, бақша, жемшөп дақылдары сияқты рентабельділігі жоғары дақылдар алқаптарын ұлғайту және күріш пен мақта алқаптарын азайту |
талап етілмейді |
|
71.       |
Импортталатын пестицидтерге, барлық түрдегі асыл тұқымды жануарларға, тірі ірі қара малға, асыл тұқымдастарды өсірудің аталық және аналық желісінің балапандарына есепке жатқызу әдісімен ҚҚС төлеуді енгізу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы маусым |
ҰЭМ, АШМ, Қаржымині,
"Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
импортталатын пестицидтердің, барлық түрдегі асыл тұқымды жануарлардың, тірі ірі қара малдың, асыл тұқымды өсірудің ата-бабалық және аналық балапандарының қолжетімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
72.       |
Жер деректерін цифрлау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, оның ішінде:
топырақты зерттеп-тексеруді жүргізу;
геоботаникалық зерттеп-тексеру жүргізу;
электрондық түрдегі топырақ карталарын жасау;
электронды түрдегі геоботаникалық карталар жасау;
аэроғарыштық түсірілім жүргізу;
жерді ұтымды пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес "ИӨС" және "Qoldau" ақпараттық жүйелерін интеграциялау  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
АШМ, ЦДИАӨМ, облыстардың әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
цифрланған жер деректерінің үлесі –
35,3 % |
қолданыстағы бюджет шеңберінде |
|
73.       |
АӨК-тегі стратегиялық міндеттерді конкурстық негізде және конкурстық рәсімдерден тыс бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми ұжымдарды қаржыландыруға, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыруды және агротехнологиялар трансфертін қаржыландыруға баса назар аудара отырып, салалық гранттық қаржыландыру жолымен шешу үшін ғылыми зерттеулерді қаржыландыру арқылы аграрлық ғылымды дамыту, ҒЗО жаңғырту |
жүргізілген 31 ғылыми-техникалық бағдарлама |
2022 жылғы желтоқсан |
АШМ, "ҰАҒББО" КеАҚ" АҚ (келісу бойынша),
"Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
отандық ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің ғылыми әзірлемелермен қамтамасыз етілуін арттыру |
қосымша қажеттілік – 3,8 млрд теңге;
РБ – 4,5 млрд теңге |
|
*2.7      Цифрландыру және байланыс* |
|
74.       |
3 қалада 5G бесінші буын ұялы байланыс технологияларын іске қосу және мобильді Интернеттің, оның ішінде ауылдық елді мекендердегі сапасын арттыру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ЦДИАӨМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, байланыс операторлары (келісу бойынша) |
3 қалада 5G бесінші буын ұялы байланыс технологияларын іске қосуды қамтамасыз ету; "перспективалы" АЕМ-де өмір сүру сапасын арттыру және "цифрлық теңсіздікті" жою |
талап етілмейді |
|
75.       |
Халықты мобильді құрылғылар арқылы орталықтандырылған шұғыл жаппай құлақтандырудың автоматтандырылған жүйесін енгізу |
тәжірибелік пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, ТЖМ, ІІМ, ДСМ, Қаржымині, ҰЭМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) |
ТЖ кезінде халықты шұғыл құлақтандыру;
халыққа жедел режимде шынайы ақпаратты, мемлекеттік басқару органдарының ресми ұстанымын жеткізу, сондай-ақ жалған қауесеттерді, фейктерді теріске шығару. |
талап етілмейді |
|
76.       |
Геостационарлық емес спутниктік байланыс жүйелерінің (ГЕСО) жұмысын іске қосу |
тәжірибелік пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, ҰЭМ, Қаржымині |
ГЕСО спутниктік байланыс жүйелері операторларының РЖС пайдаланғаны үшін қосымша салық түсімі: бюджетке жылдық түсім шамамен 200 – 300 млн теңгені құрайды;
ҚР-да жетекші Bigtech ГЕСЖ заманауи технологияларын енгізу |
талап етілмейді |
|
77.       |
"Қытай қорғаны" қағидаты бойынша екінші ұялы оператордың қызметін корпоративтік басқаруды қамтамасыз ете отырып, бір ұялы оператордың ("Кселл" АҚ не "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС) 100 % акциясын конкурс (аукцион) өткізу жолымен өткізу (сату) арқылы "Қазақтелеком" АҚ компаниялар тобын кезең-кезеңімен монополиясыздандыру |
сауда-саттық шешімі |
2022 жылғы желтоқсан |
"Қазақтелеком" АҚ (келісу бойынша),
БҚДА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ |
телекоммуникациялар нарығында бәсекелестіктің артуы |
талап етілмейді |
|
*2.8*      *Туризм* |
|
78.       |
Халықаралық деңгейде елдің туристік имиджін қалпына келтіру және инвестициялық жобаларды іске асыру (қонақ үйлер, курорттар, ойын-сауық және демалыс орындары және т.б.) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
МСМ, СІМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және
Шымкент қалаларының әкімдіктері, АХҚО (келісу бойынша), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Kazakh Invest" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
500 мың сырттан келетін туристерді тарту арқылы туризм саласында 12 000 жаңа жұмыс орнын (турфирмалар, қонақ үйлер, мейрамханалар, көлік, гидтер) құру, көрсетілетін қызметтер экспорты – 600 млн АҚШ доллары |
РБ – 345 млн теңге (бюджетті нақтылау кезінде мәлімделген) |
|
79.       |
Имантау – Шалқар курорттық аймағының туристік әлеуетін дамыту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылдың ішінде |
МСМ, ЭГТРМ, ҰЭМ, Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
Имантау – Шалқар курорттық аймағын дамыту |
талап етілмейді |
|
*2.9      Логистика және сауда* |
|
80.       |
Станция жұмысының технологиялық процесіне қатысатын кірме жолдарды магистральдық теміржол желісінің құрамына қайтару бойынша шаралар қабылдау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, ҰЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
тасымалдау құнын төмендету;
тауар өндірушілердің шығындарын төмендету;
тұтынушылар үшін тауарлар құнын төмендету |
талап етілмейді |
|
81.       |
ЖРК объектілерін одан әрі пайдалану бойынша қоғамдық пікірді ескере отырып, кешенді шешім қабылдау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ИИДМ, Қаржымині, "City transportation systems" ЖШС (келісу бойынша) |
жобаны аяқтау |
талап етілмейді |
|
82.       |
Отандық өнеркәсіптік кәсіпорындар базасында стандартты және "open-top" контейнерлерінің өндірісін ұйымдастыру |
өндірісті іске қосу |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині |
экспорт кезінде контейнерлік тасымалдар үлесін 30 %-ға дейін ұлғайту;
көлік шығыстарының үлесін 4 %-ға төмендету |
талап етілмейді |
|
83.       |
Импорттық-экспорттық операциялар үшін сауда платформасын енгізу |
пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
СИМ, Қаржымині, ИИДМ, ЦДИАӨМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
импорттық-экспорттық операциялардың ашықтығы;
кедендік және СЭҚ құжаттамасын автоматтандыру |
мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз ету шеңберінде |
|
84.       |
Инфрақұрылымдық жобаларды (Достық – Мойынты, Дарбаза – Мақтаарал, Алматы айналма жолы) іске асыру шеңберінде республикаішілік қатынастар бойынша жылдамдығы жоғары маршруттар ұйымдастыру
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, Қаржымині, ҰЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
контейнерлік пойыздардың жылдамдығын тәулігіне 834 км-ден 1 500 км-ге дейін арттыру;
учаскелердің өткізу қабілетін 5 есеге дейін ұлғайту;
Алматы торабының жүктемесін 30 %-ға азайту;
құрылыс кезеңінде
4 500 жұмыс орны, пайдалануға берілгеннен кейін 1 128 тұрақты жұмыс орны |
бюджеттен тыс қаражат –
1) екінші жолдардың құрылысы және т/ж учаскесін электрлендіру – 938,1 млрд теңге, оның ішінде:
2022 жылы – 130 млрд теңге;
2023 жылы – 304,1 млрд теңге;
2024 жылы – 254 млрд теңге;
2025 жылы – 250 млрд теңге;
2) Дарбаза – Мақтаарал т/ж желісінің құрылысы – 161,8 млрд теңге, оның ішінде:
2022 жылы – 70 млрд теңге;
2023 жылы – 80 млрд теңге;
2024 жылы – 11,8 млрд теңге;
3) Алматы станциясын айналып өтетін айналма т/ж желісін салу – 93,6 млрд теңге, оның ішінде:
2022 жылы – 46,8 млрд теңге;
2023 жылы – 46,8 млрд теңге |
|
85.       |
Ұлттық электрондық сауданы дамытудың тиімді шаралар кешенін әзірлеу, оның ішінде статистикалық есепке алу әдістемесін жетілдіру |
іс-шаралар жоспары |
2022 жылғы қыркүйек |
СИМ, ҰЭМ, Қаржымині, ЦДИАӨМ, СІМ, СЖРА ҰСБ (келісу бойынша),
АДБ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
бөлшек сауданың жалпы көлемінен электрондық сауда үлесін ұлғайту (2022 жылы – 12 %);
халықаралық талаптарға жауап беретін электрондық сауда статистикалық деректерінің бірыңғай әдістемесі;
кәсіпкерлік субъектілері туралы анық ақпарат,
бұл сату арналарын кеңейту, курьерлік жеткізуді дамыту, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру арқылы ШОБ субъектілерінің табысын арттырады |
талап етілмейді

  |
|
86.       |
Шетелдік мекемелермен елдік экспорттық бағдарламаларды бекіту, оның ішінде сауда дипломатиясы құралдарын белсенді қолдану |
елдік
экспорттық бағдарламаларға қатысты:
ЕЭП қабылдау,
бағдарламаны бекіту
сауда өкілдеріне қатысты:
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
сауда кеңесшілеріне қатысты:
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым |
СИМ, СІМ, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) |
2022 жылы Қырғызстанмен тауар айналымын
$ 687 млн, Өзбекстанмен – 1533,4 млн, Тәжікстанмен– $ 588,9 млн, Түрікменстанмен–$ 67,9 млрд дейін ұлғайту;
2022 жылы экспорттық қызығушылық жоғары елдермен шикізатқа қатысы жоқ экспорт көлемі– $ 15,9 млрд (ҚХР – $ 6107,2 млн, Германия – $ 330,9 млн, Түркия– $ 1 103,1 млн, Украина – $ 328 млн, РФ – $ 4 194,2 млн және т.б.) |
талап етілмейді |
|
87.       |
Мемлекеттік кепілдік лимитін 210 млрд теңгеге ұлғайту есебінен экспорттаушылардың сақтандыру келісімшарттарын 2,5 есеге ұлғайту |
салалық қорытынды |
2022 жылғы мамыр |
СИМ, Қаржымині, ҰЭМ |
2022 жылы 373 экспорттық келісімшарт;
520 млрд теңге – 2022 жылы экспорттық келісімшарттар сомасы;
250 млрд теңге – 2022 жылы қабылданған сақтандыру міндеттемелерінің көлемі;
халықаралық қаржы институттары мен ірі коммерциялық банктерден ұзақ мерзімді қаржыландыру;
экспорттық келісімшарттар бойынша қаржылық тәуекелдердің төмендеуі |
РБ – 210 млрд теңге (Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі)
\*\*\*\*\*\* |
|
*2.10*      *Креативті экономика* |
|
88.       |
Креативті индустрияларды реттеу бойынша заңнамалық түзетулер әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы\* |
2022 жылғы сәуір |
ҰЭМ, МСМ, БҒМ, ИИДМ, ЦДИАӨМ, АҚДМ, СИМ, ЖАО, СЖРА (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), "ҚКМ" АҚ (келісу бойынша) |
креативті индустриялар саласындағы ШОК субъектілерінің санын 6000 бірлікке ұлғайту;
креативті индустриялардың Қазақстан экономикасына үлесін 3,6 %-ға ұлғайту;
креативті индустрияда жұмыспен қамтуды 3,7 %-ға дейін ұлғайту |
талап етілмейді |
|
*2.11*      *Аэроғарыш қызметі* |
|
89.       |
Экономика салаларында ғарыштық мониторинг технологиялары мен нәтижелерін қолдануды кеңейту және бекіту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, мүдделі мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
мемлекеттік органдардың басқарушылық шешімдер қабылдауы кезінде деректердің жеделдігін, ашықтығы мен анықтығын арттыру;
жер пайдалануды, су және орман ресурстарын, жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық шекараларын және т.б. анық мониторингтеу
(өнім шығынын болғызбаудан 5,4 млрд теңге, пайдаланылмайтын жерлерді айналымға немесе мемлекетке қайтарудан 149 млрд теңге) |
талап етілмейді |
|
90.       |
"Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру жөніндегі жобалау жұмыстары |
жобалау-сметалық құжаттама, конструкторлық жұмыс құжаттамасы, дайындалған жабдық |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ |
аяқталу деңгейі 36,2 %;
"Байқоңыр" ғарыш айлағының ұшыру белсенділігін сақтау және дамыту;
Қазақстанның ғарыш айлағының қызметіне тікелей қатысуы және зымыран-ғарыш техникасын пайдаланудың қажетті дағдыларын алу;
қосымша 500 жұмыс орнын ашу;
жобаның жалпы құны 90,7 млрд теңге |
РБ – 20,86 млрд теңге;
қосымша 9,61 млрд теңге талап етіледі
\*\*\*\*\*\* |
|
3-тарау. АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ |
|
*3.1*      *Білім беру саласын дамыту* |
|
91.       |
Балабақшалар қызметінің сапасын арттыру |
талаптарды күшейту, мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларын өзгерту, мемлекеттік тапсырыс қаражатының нысаналы жұмсалуын қамтамасыз ету |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын арттыру |
талап етілмейді |
|
92.       |
Мектепке дейінгі ұйымдарда 30 мыңнан астам жаңа орын ашу және қаржыландырудың атаулылығын қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ЦДИАӨМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
2022 жылдың қорытындысы бойынша 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 99,3 %-ға дейін және 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 84,1 %-ға дейін мектепке дейінгі біліммен қамтуды ұлғайту |
ЖБ – 381 149 898 мың теңге |
|
93.       |
Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда пәндік кабинеттермен жабдықтаумен, күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізумен 1003 мектепті, оның ішінде кітапханалар мен асханаларды жаңғырту, сондай-ақ 2022 жылы 225 мектеп ашу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
авариялық 10 мектепті және 29 мектепте үш ауысымды оқытуды жою, оқушы орындарының тапшылығын қысқарту |
ЖБ – 31 909 239 мың теңге;
ЖСТ – 103 998 889 мың теңге;
МЖӘ, жеке инвестициялар |
|
94.       |
Білім беру сапасы мен кадр тапшылығында алшақтығы ең көп өңірлерге үздік педагогтарды тарту үшін жағдай жасау (Маңғыстау, Атырау, Алматы және Түркістан облыстары) |
үздік педагогтерді өңірлерге тартудың арнайы бағдарламасын іске асыру |
2022 жылғы тамыз |
БҒМ, Қаржымині, ҰЭМ, Маңғыстау, Атырау, Алматы және Түркістан облыстарының әкімдіктері |
Маңғыстау, Атырау, Алматы және Түркістан облыстарында оқушыларға білім беру сапасын арттыру |
РБ – 3 952 млн теңге |
|
95.       |
Мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте диагностикалау және түзету үшін жағдай жасау |
17 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ашылуы |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдаумен қамтуды ұлғайту |
ЖБ – 1 751 000 мың теңге |
|
96.       |
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына орналастырудың баламалы нысанын – кәсіби қабылдаушы отбасын енгізу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметінеақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, АҚДМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдауды кеңейту |
талап етілмейді |
|
97.       |
Өзгерген болмысқа және озық білім беру практикасына сәйкес салалық біліктілік шеңбері мен "Педагог" кәсіптік стандартын әзірлеу  |
салалық біліктілік шеңбері мен кәсіптік стандарт жобалары |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, Еңбекмині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
білім берудің барлық деңгейлерінде педагогтердің кәсіптік даму траекториясының бірыңғай бағдары |
талап етілмейді |
|
98.       |
Жұмыс берушілерді колледждерде алдын ала жұмысқа орналастырылатын жұмысшы мамандықтарды даярлауға тарту:
 колледждердің білім беру бағдарламаларын бейімдеу;
 кәсіпорындардың колледждерді қамқорлыққа алуын дамыту;
дуальді оқытуды кеңейту;
 жұмыс берушілер үшін уәждемелік құралдарды енгізу |
жұмыс берушілермен бірлесіп 3940 білім беру бағдарламасын әзірлеу;
кәсіпорындардың 406 колледжді қамқорлыққа алуы;
дуальді оқытуға 6500 кәсіпорынның қатысуы және студенттердің23 %-ын қамту |
2022 жылғы қазан |
БҒМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
колледждерде даярлау сапасын арттыру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
99.       |
Жастарды, оның ішінде NEET санатындағы және әлеуметтік жағынан осал санаттағы жастарды тегін ТжКБ-мен қамтуды кеңейту  |
жастарды қамтуды 70 %-ға дейін ұлғайту |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
NEET жастар үлесінің төмендеуі |
РБ – 10 938 млн теңге |
|
100.       |
Жастардың үздік жоғары оқу орындарына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін 2025 жылға қарай беделді шетелдік университеттердің кемінде 5 филиалын, оның ішінде 2022 жылы 1 филиалын ашу |
шетелдік ЖОО-ның 1 филиалы |
2022 жылғы желтоқсан |
БҒМ, Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жастарға үздік ЖОО-на қол жеткізуді ұсыну |
РБ – 3 006 млн теңге
\*\*\*\*\*\* |
|
101.       |
Инженерлердің, өнеркәсіпшілердің жаңа буынын даярлау:
 техникалық мамандықтарға берілетін гранттарды жалпы көлемнің 40 %-ынан60 %-ына дейін қайта бөлу;
 "Болашақ" бағдарламасын инженерлік-техникалық кадрларды даярлауға қайта бағдарлау |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

БҒМ бұйрығы |
2022 жылғы шілде

2022 жылғы маусым |
БҒМ |
техникалық мамандықтар бойынша түлектер санын арттыру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
102.       |
Алдын ала жұмысқа орналастыра отырып, кәсіпорындар үшін кадрларды нысаналы даярлау (үш жақты шарт)  |
100 кәсіпорынға 10 мың нысаналы мемлекеттік тапсырыс бөлу |
2022 жылғы қыркүйек |
БҒМ |
колледж түлектерін кепілдендірілген жұмысқа орналастыру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
103.       |
Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер балаларының кәсіптік білім алуына жағдай жасау  |
ЖОО-лар мен колледждерде тегін оқуға гранттар беру |
2022 жылғы шілде |
БҒМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілердің отбасыларын әлеуметтік қолдау |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
104.       |
Білікті кадрларды жедел даярлауды қамтамасыз ету |
жоғары білім деңгейінде қолданбалы бакалавриатты пилоттық режимде енгізу (қысқа цикл) |
2022 жылғы шілде |
БҒМ |
еңбек нарығын білікті мамандармен қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
105.       |
Студенттердің қоғамдық және волонтерлік қызметін ынталандыру арқылы ЖОО мен колледждерде тәрбиелік құрамдасты күшейту |
пилоттық режимде әлеуметтік GPA енгізу жөніндегі ережені әзірлеу |
2022 жылғы маусым |
БҒМ |
жастардың азаматтық және патриоттық құндылықтарын қалыптастыру |
талап етілмейді |
|
106.       |
Студенттерді жатақханалардағы орындармен қамтамасыз ету үшін колледждер мен университеттердің жатақханаларында жаңа 10 мың орынды енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
БҒМ |
колледждер мен ЖОО жатақханаларындағы орындар санын ұлғайту |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
107.       |
Өңірлерде 5 инновациялық, оның ішінде 2 халықаралық бағдарламалау мектебін ашу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ЦДИАӨМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жоғары білікті 10 мың АТ мамандарын даярлау;
жаңа 5 мың жұмыс орнын ашу;
бюджетке салық түрінде 3,6 млрд теңгенің (жыл сайын) түсуі |
талап етілмейді |
|
108.       |
Біліктіліктерді танудың және халықтың дағдыларын дамытуды ынталандырудың заңнамалық негіздері мен тетіктерін қалыптастыру |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы тамыз |
Еңбекмині, СЖРА (келісу бойынша), МҚІА (келісу бойынша) |
кәсіптік біліктіліктерді тану үшін негіздер жасау |
талап етілмейді |
|
*3.2*      *Ғылымды дамыту* |
|
109.       |
Ғылыми-зерттеу институттарының материалдық-техникалық базасын жаңғырту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы 2-жартыжылдық |
БҒМ |
ҒЗИ-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапасын арттыру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
110.       |
Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға гранттар бөлуді қайта бастау |
ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру |
2022 жылғы 2-жартыжылдық |
БҒМ |
ғылымның экономикаға қосар үлесін арттыру |
РБ – 5 400 млн теңге |
|
111.       |
Венчурлық ерте қаржыландыру қорын іске қосу |
5 млрд теңге сомасына жобаларды қаржыландыру |
2022 жылғы желтоқсан |
МЦРИАП,
"ӨИЫ ЖБТ" (келісу бойынша) |
қазақстандық инновациялық жобалар үшін 5 млрд теңге инвестицияның құйылуы |
талап етілмейді |
|
*3.3*      *Денсаулық сақтау саласын дамыту* |
|
112.       |
Ауылда кемінде 80 объектіні (37 медициналық пункт, 27 дәрігерлік амбулатория, 11 фельдшерлік-акушерлік пункт, 250 келушіге арналған 4 емхана, 1 МСАК орталығы, 150 төсекке арналған 1 аудандық аурухана) ашу және салу, сондай-ақ шалғайдағы ауылдық елді мекендерді жылжымалы медициналық кешендерді тарта отырып, медициналық ұйымдар базасында дәріхана пункттерімен және медициналық көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ДСМ |
ауылдағы медициналық көмектің қадамдық қолжетімділігі;

1,2 млн адамның ЖМК көрсететін қызметтермен қамтылуы |
РБ – шеңберінде
7 260 млн теңге көзделген;
МӘМС қаражатынан
12 602,3 млн теңге көзделген |
|
113.       |
Уақтылы және қолжетімді медициналық көмек көрсету үшін 4 инсульт орталығы мен 1 коронарлық араласу орталығын ашу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдіктері |
"алтын сағат" қағидатын қамтамасыз ету, инсульттер мен инфаркттардан болатын асқынулардың, мүгедектіктің және өлім-жітімнің қаупін азайту |
ЖБ-ның бөлінген қаражаты, демеушілік қаражат шеңберінде |
|
114.       |
МСАК ұйымдарында (ірі қалалар мен облыс орталықтарында) гериатриялық кабинеттер ашу

  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
70 гериатрикалық кабинет |
МӘМС-тің көзделген қаражаты шеңберінде |
|
115.       |
Үйде көрсетілетін медициналық қызметтердің санын ұлғайту (үйдегі стационар, мобильді бригадаларды қайталап шақыруға ақы төлеу және олардың функционалын кеңейту) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
стационарғатүсетін жүктемені төмендету; халықтың қанағаттануын ұлғайту |
МӘМС-тің жәнеТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде |
|
116.       |
Инновациялық дәрілік заттарды қосып, амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету тізбесін кеңейту |
ДСМ бұйрығы |
2022 жылғы шілде |
ДСМ |
созылмалы аурулары бар пациенттердің дәрілік заттармен амбулаториялық деңгейде қамтамасыз етілуін 70 %-ға дейін ұлғайту |
МӘМС-тің және ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде
РБ – 35 664 млн теңге |
|
117.       |
Амбулаториялық хирургияны дамыту (146 835 көрсетілетін қызметтен 252 708 көрсетілетін қызметке дейін)  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы шілде, желтоқсан |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
аз инвазивті хирургиялық араласулардың қолжетімділігін арттыру;
офтальмологиялық және отоларингологиялық көмектің қолжетімділігін арттыру |
ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде (РБ) – 9 млрд теңге, МӘМС активтері есебінен – 20,2 млрд теңге |
|
118.       |
Жедел жәрдем қызметін медициналық көмек көрсету стандарттарына кезең-кезеңімен келтіру (стандарт бойынша 10 мың тұрғынға 1 бригада)  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қараша |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
қосымша 400 жедел жәрдем бригадасын құру;
жедел медициналық көмектің жету уақытын қысқарту |
ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде (РБ) –16,9 млрд теңге |
|
119.       |
Паллиативті төсек-орындарды, бөлімшелерді кезең-кезеңімен ашу, паллиативті медициналық көмек стандарттарына келтіру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы қараша |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ДСМ |
17 өңірде қосымша 200 төсек-орын ашу; ауыр және жазылмайтын сырқатқа шалдыққан пациенттердің тұрмыс сапасын жақсарту;
олардың отбасылары мен күтуші адамдарды қолдау. |
ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде (РБ) –1,2 млрд теңге |
|
120.       |
Онкологиялық көмекті кеңейту:
 қатерлі ісік диагностикасы;
 онкопатологияларды емдеу;
 жоғары технологиялы медициналық көмек |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітімді төмендету;
аурулардың ерте диагностикасы;
онкопатология кезінде 5 жыл өмір сүру қабілетін ұлғайту |
ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде (РБ) –
21,5 млрд теңге,
МӘМС – 14 млрд теңге |
|
121.       |
Жүрек-қан тамырлары аурулары кезінде жоғары технологиялы медициналық көмек көлемін 30 %-ға ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлім-жітімді азайту;
жоғары технологиялы медициналық көмек қызметтерін көрсетуге кезектерді қысқарту |
ТМККК-нің көзделген қаражаты шеңберінде (РБ) –
1,6 млрд теңге |
|
122.       |
Онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастар үшін медициналық оңалтуды енгізу (2022 жыл – 20 мың көрсетілетін қызмет) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
бес жылдық өмір сүру қабілетінің өсуі |
МӘМС қаражаты есебінен – 3,4 млрд теңге |
|
123.       |
Орфандық (сирек кездесетін) ауруларға шалдыққан балаларды емдеу үшін дәрілік заттардың қолжетімділігін кеңейту |
ДСМ бұйрығы |
2022 жылғы шілде |
ДСМ, Қаржымині |
орфандық ауруларға шалдыққан пациенттердің өмір сүру ұзақтығын ұлғайту |
қосымша қажеттілік
РБ – 17 780 млн теңге |
|
124.       |
"СҚ-Фармация" ЖШС базасында медициналық техниканы орталықтандырылған сатып алуға көшу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
медициналық техниканы сатып алу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою |
бөлінген қаражат шеңберінде |
|
125.       |
Радионуклидтік терапияны енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
600-ден астам қазақстандық пациенттің қалқанша безінің обыры бойынша шетелге емделуге шығу қажеттілігінің болмауы |
ТМККК-нің шеңберінде
РБ – 406,1млн теңге |
|
126.       |
4 ПЭТ-орталық, оның ішінде МЖӘ шеңберінде ашу (Семей, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, Шығыс Қазақстан облысының және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
онкологиялық аурулардың радиозотоптық диагностикасының қолжетімділігін 29 000 көрсетілетін қызметке дейін ұлғайту (2021 жылы – 12 823 көрсетілетін қызмет) және осы зерттеуге кезектілікті төмендету |
РБ-ден, ЖБ-ден,
МЖӘ жобаларынан, жеке инвестициялардан бөлінген қаражат шеңберінде |
|
127.       |
МӘМС жарналарын төлеудің баламалы тетігін енгізу арқылы сақтандырылмаған халықты медициналық сақтандырумен қамтуды кеңейту (12 айға алдын ала жарналар) |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы шілде |
ДСМ, Еңбекмині, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині |
медициналық көмектің МӘМС жүйесінде халыққа қолжетімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
128.       |
ТМККК-ні қаржыландыруды орталықсыздандыру және қаражатын тиімді пайдалану жөніндегі мәселені пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
халықтың қажеттіліктері бойынша медициналық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
129.       |
Электрондық денсаулық сақтау саласындағы функциялардың реинжинирингі және денсаулық сақтау саласын одан әрі цифрландыру:
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау қызметін автоматтандыру;
зертханалық зерттеулер деректерін орталықтандыру;
мемлекеттік медициналық
мекемелерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету процесін автоматтандыру;
дәрілік заттарды таңбалау;
"Салқындату тізбегі";
телемедицинаны және азаматтардың денсаулығын қашықтан мониторингтеуді енгізу;
ҚР ДСМ ақпараттық жүйелерін қажетті серверлік қуаттармен қамтамасыз ету және олардың үздіксіз жұмыс істеуі |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, БҚДА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ |
"Ақпарат пациентке ілеседі" қағидатын іске асыру |
қосымша қажеттілік
РБ – 3 360млн теңге |
|
130.       |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің кадрлық әлеуетін арттыру:
 патогенділік топтарымен (биоқауіпсіздік) жұмыс істейтін жекелеген мамандардың жалақысын ұлғайту:
 медициналық ЖОО үшін санитариялық-гигиеналық бейіндегі мамандық бойынша даярлауға мемлекеттік білім беру грантын 50 орынға ұлғайту;
 санитариялық-эпидемиологиялық сараптама мамандарының біліктілігін арттыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
кадрлармен жасақталуды арттыру |
биоқауіпсіздік бойынша жалақыны арттыруғаРБ қаражаты шеңберінде көзделген – 3,029 млн теңге;
бюджеттен тыс қаражаттан санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың 900 маманын даярлауға 3,2 млн теңге сомасында шығыстар көзделген |
|
131.       |
Денсаулық сақтау саласында жаңа реттеушілік саясатқа көшу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
  |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
кәсіпкерлік субъектілері үшін әкімшілік кедергіні төмендету және бақылау мен қадағалау тиімділігін арттыру |
талап етілмейді |
|
132.       |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің материалдық-техникалық базасын жаңғырту |
РБ нақтылау кезінде қосымша шығыстардың негіздемесі |
2022 жылғы шілде |
ДСМ |
қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы қауіп-қатерлерге ден қою тиімділігін арттыру |
РБ – қосымша қаржылық қажеттілік – 1 584,2 млн теңге |
|
133.       |
"QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ базасында жаңа биологиялық және фармацевтикалық препараттарды әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу |
заңды тұлғаны тіркеу, нормативтік-техникалық құжаттаманы және мемлекеттік тапсырманы бекіту |
2022 жылғы шілде |
ДСМ
  |
жаңа биофармацевтикалық препараттарды әзірлеу және енгізу |
РБ – қосымша қаржылық қажеттілік – 380 млн теңге |
|
*3.4*      *Азаматтарды әлеуметтік қолдау* |
|
134.       |
Азаматтардың әлеуметтік құқықтарын жүйелеуді қамтамасыз ететін азаматтарды әлеуметтік қолдау жүйесінің заңнамалық негіздерін, жұмыссыздықты, сондай-ақ әлеуметтік саясаттағы масылдық көзқарасты төмендету тетіктерін қалыптастыру |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині |
азаматтардың әлеуметтік құқықтар мен міндеттер туралы білуінің бірыңғай көзін құру;
мемлекеттік қызметтер көрсетудің өтінімдік форматынан анықтау форматына көшу |
талап етілмейді |
|
135.       |
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғырту тұжырымдамасына 2028 жылдан бастап базалық зейнетақыны ең төмен кепілдік берілген зейнетақыға айналдыру арқылы ең төмен кепілдіктер жүйесін жетілдіру бөлігінде өзгерістер енгізу |
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына өзгеріс енгізу жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2022 жылғы қыркүйек |
Еңбекмині, Қаржымині, ҰЭМ,
ҰБ (келісу бойынша), БЖЗҚ (келісу бойынша) |
2,2 млн астам зейнеткердің әл-ауқат деңгейін арттыру |
қосымша қажеттілік Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы шеңберінде айқындалатын болады |
|
136.       |
Зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау процестерін цифрландыру |
әлеуметтік төлемдердің 8 түрін трансформациялау және олардың реинжинирингі |
2022 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині, ЦДИАӨМ, МСМ, ҰБ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуындағы ыңғайлылық пен жеделділік |
талап етілмейді |
|
137.       |
Мүгедектікті сырттай белгілеуді енгізу |
өтініш берушілердің20 %-ына дейін қамту |
2022 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині, ДСМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
көрсетілетін қызметтердің ашықтығын және қолжетімділігін дамытуды қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
138.       |
"Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы сәуір |
Қаржымині, ҚНРДА (келісу бойынша), ҰЭМ, ЦДИАӨМ, Еңбекмині, БП (келісу бойынша), ЖС (келісу бойынша),ҰБ (келісу бойынша) |
азаматтардың борыштық жүктемесін және қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендету |
РБ – талап етіледі *(МО ақпараттық жүйелерін пысықтауға, қаржылық басқарушылар көрсететін 7 қызметке ақы төлеуге)*РБК-ға шығарылады |
|
139.       |
Халықтың әл-ауқаты мен тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамалық бастамалардың 2-топтамасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы қараша
  |
СИМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
тұтынушылардың құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
*3.5      Еңбек және жұмыспен қамту* |
|
140.       |
Мыналар арқылы 2022 жылы 700 мың азаматты жұмысқа орналастыру үшін жағдай жасау:
дағдыларды дамыту;
кәсіпкерлікті қолдау;
жұмыс орындарын субсидиялау;
бос орындарға жұмысқа орналастыру;
халықтың әлеуметтік тәуекелдерін төмендету мақсатында жұмыспен қамтудың жаңа нысандары бойынша тәсілдерді жүйелеу;
enbek.kz-те жұмыспен қамтудың бірыңғай цифрлық экожүйесін құру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
Еңбекмині, Қаржымині, ИИДМ, АШМ, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
халықтың жұмыспен қамтылу және табыс деңгейін арттыру, тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру50 %-дан кем емес |
бөлінген қаражат шеңберінде |
|
141.       |
Жастар мен халықтың осал санаттарына арналған гранттар мөлшерін 400 АЕК-ке дейін екі есеге ұлғайту (бастапқы бизнесті іске асыруды жоспарлайтын қатысушыларға)  |
Еңбекмині бұйрығы |
2022 жылғы ақпан |
Еңбекмині, Қаржымині |
жастар мен халықтың осал топтары санаттарының 20 мыңының іскерлік бастамаларын іске асыру |
РБ – 25,9 млрд теңге (оның ішінде қосымша қажеттілік –11,2 млрд теңге) |
|
142.       |
Мыналарға:
 өңірлік демографиялық теңгерімсіздіктерді төмендетуге;
отандық мамандарды, әсіресе жастарды жұмысқа орналастыруға баса назар аудара отырып, экономиканы дамыту, ішкі еңбек нарығын қорғау мүдделерінде шетелдік жұмыс күшін тарту тәсілдерін қайта қарауға бағытталған жаңа көші-қон саясатын қалыптастыру |
Қазақстан Республикасыкөші-қон саясатының тұжырымдамасы

Еңбекмині бұйрығы |
2022 жылғы маусым

2022 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині, ІІМ, СЖРА (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша) ИИДМ, ҰЭМ, ЭМ, БҒМ |
халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру |
бөлінген қаражат шеңберінде
РБ – 3 299 млн теңге |
|
143.       |
Халықтың табысын арттыру бағдарламасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

  |
2022 жылғы мамыр |
ҰЭМ, Еңбекмині, Қаржымині, ИИДМ, СИМ, ЭМ, ЭГТРМ, СЖРА (келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
ЖІӨ-дегі еңбекақы төлеу үлесін 2021 жылғы 30,9 %-дан 2025 жылы34,5 %-ға дейін, азаматтардың жалпы табысындағы еңбек қызметінен түсетін табыс үлесін 0,3 %-дан 76,2%-ға дейін арттыру;
табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесін 5,3 %-дан 5,2 %-ға дейін, сондай-ақ жұмыссыздық деңгейін 4,9 %-дан 4,7 %-ға дейін қысқарту |
талап етілмейді |
|
*3.6*      *Мәдениет және спорт* |
|
144.       |
Қазақстандықтар мен шетелдік туристер арасында танымал ету мақсатында республикалық музей-қорықтардың аумағында визит-орталықтар (Есік, Берел, Гаухар ана, Ордабасы, Сауран) салу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
мәдениет объектілерін салу және жөндеу кезінде 6259 уақытша жұмыс орнын құру; объектілер пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты 777 жұмыс орны;
мәдениет объектілеріне келушілер санын 2021 жылмен салыстырғанда 10 %-ға ұлғайту |
РБ – 3 226 674,6 мың теңге *(бюджетте 670 313 мың теңге көзделген, бюджетті нақтылау кезінде 2 556 361,6 мың теңге мәлімделген)* |
|
145.       |
Ежелгі Бозоқ қалашығының археологиялық қазба жұмыстары негізінде ұлттық парк құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
МСМ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
РБ – 854 039 мың теңге
*(бюджетті нақтылау кезінде мәлімделген)* |
|
146.       |
Тегін үйірмелер мен секциялар ұйымдастыру мақсатында аса мұқтаж өңірлерде спорттық инфрақұрылымды кеңейту |
жаңа 10 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
халықтың спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуін 1 000 адамға шаққанда 50 %-ға дейін жеткізу |
ЖАО қаражаты есебінен – 7 161 млн теңге |
|
*3.7*      *Жастарды мемлекеттік қолдау* |
|
147.       |
Жастар ресурстық орталықтары, ҮЕҰ және спорт федерациялары жанынан ағартушылық және спорттық жастар клубтарын құру |
17 өңірде пилоттық
ағартушылық жастар клубтарын іске қосу |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
кемінде 17 ағартушылық және жастар клубында жастардың мәдени-бос уақыт және ағартушылық-зияткерлік қызметін ұйымдастыруға ықпал ету |
талап етілмейді |
|
148.       |
Мультимедиалық тәсілді енгізу және әлеуметтік желілерді (Youtube, Tik tok, Reels) пайдалану арқылы әскери-патриоттық тәрбие мен жастарды әскерге даярлаудың жаңа тәсілдерін енгізу |
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсыныстар |
2022 жылғы желтоқсан |
АҚДМ, Қорғанысмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
әскерге шақырылатын жасқа толмаған жастардың әскер ардагерлерімен, бітімгерлермен және отставкадағы әскери қызметшілермен байланысын құру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
149.       |
Қоғамдық пікірді ескере отырып,Жастарды қолдау жөніндегі 2021 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспар шеңберінде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша жаңа тәсілдерді енгізу *(жастардың рухани-адамгершілік, зияткерлік және физикалық дамуына, патриоттық тәрбиесіне арналған жаңа құралдар)* |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер енгізу |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, ОМО, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі тәсілдерді жаңарту |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
150.       |
Бизнес-қоғамдастықты тарта отырып, жастарға арналған бонустық рейтингтік картаны енгізуді сынақтан өткізу |
жастарға арналған бонустық рейтингтік карта енгізу |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, ЦДИАӨМ, СИМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жастарды білім алуға, волонтерлік қызметке және т.б. қатысуға ынталандыру |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
151.       |
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің (деректер базасының) ресурстарын пайдалана отырып, NEET жастармен атаулы жұмысты ұйымдастыру жөніндегі жаңа тәсілдерді енгізу |
NEET жастардың дербестендірілген деректер базасын қалыптастыру |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, Еңбекмині, БҒМ, ІІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
NEET санатындағы жастар деңгейінің төмендеуі |
талап етілмейді |
|
152.       |
Жастар ресурстық орталықтарының кадрлық әлеуетін, оның ішінде қызметкерлердің жалақысын ұлғайту есебінен күшейту жөніндегі шаралар қабылдау |
азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесіне ЖРО қызметкерлеріне арналған жекелеген коэффиценттерді енгізу |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
ЖРО кадрлық әлеуетін күшейту |
ЖАОқаражаты есебінен жоспарланып отыр |
|
153.       |
Гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын қамтамасыз ете отырып, "Zhas project" жастар корпусын дамыту жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру |
шағын және моноқалаларда кемінде 1000 жас адам үшін бизнес ашу немесе жас кәсіпкерлер кооперативтерін құру |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
әлеуметтік жағынан осал жастарды жұмысқа орналастырып және оларға қызметтер көрсете отырып, шағын және моноқалаларда кемінде 1000 жас адам үшін бизнес ашуға жағдай жасау |
РБ-ден қосымша қажеттілік – 380,7 млн теңге |
|
154.       |
"Тәуелсіздік ұрпақтары" гранты негізінде өңірлік деңгейде ғылым, өнер, медиа, IT саласындағы жастар бастамаларына арналған гранттарды 100-ге дейін ұлғайту |
кемінде 100 жобаны іске асыру |
2022 жылдың ішінде |
АҚДМ, Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
кемінде 100 жобаны іске асыру, жаңа креативті өндірістер, зияткерлік өнімдер жасау, бұқаралықіс-шаралар өткізу арқылы тәжірибе мен өнімдерді тираждау |
РБ-де 90 млн теңге көзделген,РБ-ден қосымша қажеттілік жоқ, ЖАО-ның көзделген қаражаты шеңберінде |
|
155.       |
25 мың адамды қамти отырып, "Жастар практикасы" және "Алғашқы жұмыс орны" жобалары бойынша қатысу ұзақтығын және еңбекақы мөлшерін ұлғайту |
Еңбекмині бұйрығы |
2022 жылғы ақпан |
Еңбекмині, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жастардың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру және NEET жастардың үлесін төмендету |
РБ – жастар практикасы бойынша:
2022 жыл – 25 млрд теңге
(оның ішінде қосымша қажеттілік – 15,7 млрд теңге)
"Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша:
– 2022 жыл – 3,4 млрд теңге |
| **3.8      Экологиялық жағдайды жақсарту** |
|
156.       |
Қарағанды облысындағы "Арселор Миттал Теміртау" АҚ агломерациялық, көмір дайындау цехтарында және әктасты күйдіру цехында газ тазалау жабдығы мен автоматтандырылған мониторинг жүйесін пайдалануға беру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жыл |
ЭГТРМ, Қарағанды облысының әкімдігі, "Арселор Миттал Темиртау" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
атмосфераға шығарындыларды 1000 тоннаға азайту;
шығарындыларды онлайн бақылау |
жеке инвестициялар |
|
157.       |
Нұр-Сұлтан қаласын газдандырудың екінші кезегін іске асыру (ЖЭО, жеке сектор) |
объектіні пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ЭМ, ЭГТРМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
шығарындылар көлемін 20 мың тоннаға азайту;
қазіргі уақытта 14 мың үйге қолжетімді, 2,5 мың үй қосылған |
РБ – 30 млрд теңге;
ЖАО-ның көзделген қаражаты шеңберінде |
|
158.       |
Алматы агломерациясы бойынша 3 елді мекенді газдандыру |
объектіні пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
Алматы облысының әкімдігі, ЭМ, ЭГТРМ |
шығарындылар көлемін 1000 тоннаға азайту;
124 елді мекеннің 98-і газдандырылған, 2023 жылдың соңына дейін 26 елді мекенді газдандыру қажет |
РБ – 319,3 млн теңге |
|
159.       |
Ақтөбе облысындағы Шалқар көлінің түбін тазарту |
орындалған жұмыстар актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭГТРМ, Ақтөбе облысының әкімдігі |
Шалқар қаласының 50 мың тұрғынының денсаулығын кепілді қамтамасыз ету;
мал өсірумен айналысатын 570-тен астам шаруа қожалығын шаруашылық- тұрмыстық сумен қамтамасыз ету |
РБ – 1,0 млрд теңге;
қосымша қажеттілік 466,7млн теңге |
|
160.       |
"Норт Каспиан Оперейтинг Компани" компаниясында сарқынды суларды тазарту бойынша тазарту құрылысжайларын салу, айналмалы сумен жабдықтауды ұлғайту  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭГТРМ,
Атырау облысының әкімдігі,
"Норт Каспиан Оперейтинг Компани" компаниясы (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
"Астрахан – Маңғышлақ" суағарынан технологиялық қажеттіліктер үшін тұщы суды тұтынуды 70 %-ға қысқарту;
сарқынды суларды ағызу көлемін 4,5 мың м3 азайту |
жеке инвестициялар |
|
161.       |
Атырау облысының Атырау қаласында "Тухлая балка" сарқынды суларды буландырғыш тоғанын тазарту бойынша жұмыстар жүргізу\*\*\*
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жыл |
ЭГТРМ,
Атырау облысының әкімдігі |
2022 жылы:
Атырау қаласында атмосфералық ауаның жай-күйін жақсарту;
күкіртсутекпен ластану жағдайларының азаюы жоспарлануда |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
162.       |
Маңғыстау облысындағы Қошқар ата қалдық қоймасын қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізу (1-кезең)\*\*\*\*
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жыл |
ЭГТРМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2022 жылы
радиоактивті ластану көзін оқшаулау жоспарлануда;
жалпы ауданы – 4279 га, оның ішінде 2022 жылы 905 га алаңда рекультивация жүргізу жоспарлануда |
көзделген қаражат шеңберінде |
|
163.       |
Маңғыстау облысындағы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ кен орындарында мұнай шламдарының тарихи қалдықтарын кәдеге жарату |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭГТРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
658,8 мың тонна қалдықты тазарту және қайта өңдеу (жалпы көлемі 2,5 млн тонна, 2024 жылы толық тазарту) |
жеке инвестициялар |
|
164.       |
Павлодар қаласында Былқылдақ құрамында сынап бар қалдықтар жинағышына дейін сүзілуге қарсы перде салу  |
объектіні пайдалануға беру актісі |
2022 жылғы желтоқсан |
Павлодар облысының әкімдігі, ЭГТРМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша)
  |
Ертіс өзенінің және жер асты суларының сынаппен ластану қаупін болғызбау |
ЖБ – 162млн теңге |
|
165.       |
Кәдеге жарату алымының мөлшерлемелерін қайта қарау |
ЭГТРМ бұйрығы |
2022 жылғы маусым |
ЭГТРМ, ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
кәдеге жарату алымының мөлшерлемелерін төмендету |
талап етілмейді |
|
166.       |
2021 жылғы 12 маусымнан бастап қолданысқа енгізілген кәбілдік-өткізгіш өнімге кәдеге жарату алымын өндіріп алуды кейінге қалдыру (мерзімін ауыстыру) |
ЭГТРМ бұйрығы |
2022 жылғы шілде |
ЭГТРМ, ИИДМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
кәбілдік-өткізгіш өнімге кәдеге жарату алымының мөлшерлемесін нөлге келтіру |
талап етілмейді |
|
167.       |
Арал теңізінің құрғаған түбіне 250 мың га алқапта сексеуіл көшеттерін отырғызу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
ЭГТРМ, Қызылорда облысының әкімдігі |
Арал өңірінің экологиялық жағдайын жақсарту |
РБ – 2,2 млрд теңге |
|
168.       |
Киіктер дериваттарының айналымын қамтамасыз ету тетігін құру |
ЭГТРМ бұйрығы |
2022 жылғы қараша |
ЭГТРМ, АШМ, БҚДА (келісу бойынша) |
мемлекеттік бюджетті толықтыру (4,0 млрд теңгеге дейін) |
талап етілмейді |
| **4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ** |
| **4.1      Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту** |
|
169.       |
Инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту мәселелері бойынша реформаларды заңнамалық бекіту |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы мамыр |
ЦДИАӨМ, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша) |
деректерді басқару процестерін, ақпараттандыру объектілерін интеграциялау процестерін регламенттеу;
мемлекеттік органдардыңбизнес-процестерінің реинжинирингі, цифрлық құжаттар сервисі тетігін жетілдіру. |
талап етілмейді |
|
170.       |
Мемлекеттік қызметшінің бірыңғай цифрлық мобильдік жұмыс орнын іске асыру |
барлық қызметкерлердің жұмыс орнына бірыңғай және қашықтан қол жеткізуін қамтамасыз ету |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ,
"Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша) |
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін авторландырудың бірыңғай сервисі (БҚА, Е-өтініш, МОИП, ЭҚЖ және т.б.);
смартфон базасында конвергентті абоненттік құрылғыны пайдалана отырып, мемлекеттік қызметшінің жұмыс орнын біріздендіру;
көп факторлы аутентификацияны пайдалана отырып, жұмыс орнына, Интернетке және телефон (ұялы және қалааралық) байланысына қашықтан тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету |
РБ – 129 150
мың теңге |
|
171.       |
Халықты, бизнесті және инвесторларды ашық кеңістіктік деректермен және цифрлық карталармен қамтамасыз ету |
"Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы" жобасының 2-кезеңін іске асыру |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" РМК, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
86 референц станцияда өлшеулер жүргізу;
барлық деңгейдегі кеңістіктік деректер мен ақпараттық жүйелерді бірыңғай ақпараттық ортаға интеграциялау арқылы орталық және жергілікті деңгейлерде мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру;
кеңістіктік ақпаратты біріздендіру, оларды пайдалану бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимылды жетілдіру;
ДБҰ АЖ арқылы картографиялық материалдарды алу уақытын нақты уақыт режиміне (сұрау салу сәтіне) дейін қысқарту;
кеңістіктік деректерді, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді шығаруға және өзектілендіруге арналған шығындарды азайту;
жобаның жалпы құны 17 млрд теңге |
бөлінген бюджет шеңберінде
(5,4 млрд теңге) |
| **4.2      Қолайлы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** |
|
172.       |
Электрондық цифрлық қолтаңбаны қосымша бағдарламалық қамтылымсыз оңайлатылған пайдалану |
танымал 10 платформада биометриялық сәйкестендіру сервисін шығару |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісу бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар |
ЭЦҚ файлдарының жария етілу және жоғалу тәуекелдерін төмендету;
NCA Layer орнатудан бас тарту;
үшінші тұлғалардың көрсетілетін қызметтер алуы бөлігінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою;
жеке басын куәландыратын құжатты талап етуді алып тастау |
АЖ-ны сүйемелдеуге бөлінген бюджет шеңберінде |
|
173.       |
Танымал көрсетілетін қызметтерді сыртқы платформаларға шығару (Kaspi, Halyk және т.б.) |
сыртқы платформаларда көрсетілетін қызметтердің 10 үздігі |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісу бойынша), мүдделі МО, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша) |
көрсетілетін қызметтер алу үшін әртүрлі платформаларды таңдау мүмкіндігімен азаматтар үшін қолайлылықты арттыру;
қызметтер көрсетудің EGov бірыңғай нүктесіне тәуелділікті жою |
АЖ-ны сүйемелдеуге бөлінген бюджет шеңберінде |
|
174.       |
Бейне ХҚКО енгізу |
ХҚКО-ның барлық қызметтерін қашықтан көрсету |
2022 жылғы желтоқсан |
ЦДИАӨМ, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісу бойынша) |
"үйден шықпай-ақ" мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алу мүмкіндігі; ХҚКО-ға баруға жұмсалатын уақыт пен қаражат шығындарын жоққа шығару;ХҚКО-да азаматтардың жиналуын азайту |
МК қаражаты есебінен |
|
175.       |
Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін алуға бірыңғай және ашық кезекті енгізу |
кезекте тұрғандардың онлайн тізілімі, ЖТҚ үшін ЖУ-ге құқықтар беру қағидаларына өзгерістер енгізу |
2022 жылғы сәуір |
ЦДИАӨМ, АШМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісу бойынша), "Отбасы Банк" АҚ (келісу бойынша) |
кезекте тұрғындардың тізілімін цифрлау, өзектілендіру және азаматтардыЖТҚ-ға ЖУ (10 сотық) алуға кезекке қою рәсімдерін автоматтандыру;
кезекке қою процестерінің ашықтығы;
кезектің ілгерілеуі барысын онлайн мониторингтеу, композиттік көрсетілетін қызметтерді енгізу |
МК қаражаты есебінен |
|
176.       |
Елді мекендер санатынан жер берудің электрондық түрдегі ашық рәсімін белгілеу |
Қазақстан Республикасы Заңыныңжобасы |
2022 жылғы қараша |
ЦДИАӨМ, АШМ, ИИДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісу бойынша) |
жария кадастрлық карта арқылы ЖУ таңдауға қолжетімділік;
жер учаскесіне және құрылысқа арналған бірыңғай құжат (техникалық паспорт пен мемлекеттік акт біріктіріледі);
техникалық шарттары бар ЖУ ұсыну рәсімдерінің ашықтығы және мерзімдерді 1 жылдан 20 күнге дейін қысқарту;
жер комиссиясын және ұзақ келісу рәсімдерін жою;
есепке қою және жер учаскелерін ресімдеу процесінің ашықтығы;
елде ашық цифрлық карталар қорын құру |
МК қаражаты есебінен |
| **4.3      Азаматтық қоғам саласы** |
|
177.       |
Азаматтарды әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуге тарту бойынша волонтерлердің өңірлікфронт-офистерінің жұмысын жандандыру |
волонтерлік қызметке тартылған азаматтардың саны – 7 000 |
2022 жылдың ішінде |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, АҚДМ |
волонтерлік қызметке тартылған азаматтардыңсаны – 7 000 |
талап етілмейді |
|
178.       |
Мемлекет басшысының бастамалары шеңберінде азаматтық қоғам мен сарапшылардың қатысуымен диалог алаңдарын құру |
кемінде 17 диалог алаңын құру |
2022 жылғы I – III тоқсан |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, АҚДМ, ҮЕҰ (келісу бойынша) |
кемінде 17 диалог алаңын құру |
РБ-де 79,6 млн теңге көзделген |
| **4.4      Этносаралық қатынастар саласы** |
|
179.       |
Тілдік және этникалық белгілері бойынша ар-намыс пен абыройды қорлаудың кез келген нысандарына жол бермеу жөніндегі шаралар кешені |
өңірлік 17 ведомствоаралық жоспарды іске асыру
  |
2022 жылғы желтоқсан |
АҚДМ, ІІМ, БҒМ, МСМ, Еңбекмині,
БП (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
елде этностық немесе тілдік тиесілігіне қарамастан, азаматтар құқықтарының теңдігін, этносаралық ксенофобияның профилактикасын, сондай-ақ жалпыұлттық бірлікті және келісімді нығайтуды қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
180.       |
Азаматтық қоғам өкілдерін этносаралық келісімді нығайтуға және Қазақстан халқының бірлігін сақтауға тарту (ҚХА Кеңесінің отырысы; медиация институтын дамыту бойынша семинар-тренинг өткізу; қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін насихаттау жөніндегі республикалық лекторий; "Ұлы даланың ұлтаралық тілі" форумы; ҚХА этномәдени бірлестіктерінің өкілдеріне арналған практикалық семинар-тренинг; ҚХА "Қайырымдылық керуені" жобасы шеңберіндегі республикалық акция) |
мемлекеттік тілді үйренуді дәріптеуге, волонтерлікті, қайырымдылықты, медиацияны дамытуға, жастардың бойында патриотизмді тәрбиелеуге бағытталған кемінде 6 ағартушылық және әлеуметтік жобаны іске асыру
  |
2022 жылғы желтоқсан |
АҚДМ, МСМ, БҒМ, облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
мемлекеттік тілді үйренуді дәріптеуге, волонтерлікті, қайырымдылықты, медиацияны дамытуға, жастардың бойында патриотизмді тәрбиелеуге бағытталған кемінде 6 ағартушылық және әлеуметтік жоба |
РБ-ден барлық қажеттілік – 57,9 млн теңге, оның ішінде: РБ-де 16,9 млн теңге көзделген, қосымша қажеттілік – 41,1 млн теңге |
| **4.5      Ақпарат саласы** |
|
181.       |
Орталық атқарушы органдар басшыларының халықпен кездесулер өткізуіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын әзірлеу және қабылдау |
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы |
2022 жылғы сәуір |
АҚДМ, ОМО, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
орталық атқарушы органдар басшыларының халықпен коммуникациясын күшейту |
талап етілмейді |
|
182.       |
Мемлекеттік органдардың ашық деректерінің сұраныста болуын арттыру  |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2022 жылғы қараша |
АҚДМ, ЦДИАӨМ, Қаржымині, ҰЭМ, ҰҚК (келісу бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП" АҚ (келісу бойынша), квазимемлекеттік сектордың мүдделі субъектілері (келісу бойынша) |
барлық мүдделі ҮЕҰ, БАҚ, бизнес пен азаматтарды 27 орталық және 17 жергілікті мемлекеттік органның сұранысқа ие, анық және өзекті ақпаратымен қамтамасыз ету |
талап етілмейді |
|
183.       |
Қоғам мен БАҚ пікірін ескере отырып, жыл сайынғы бағалау шеңберінде мемлекеттік органдардың БАҚ-пен жұмыс істеуін бағалаудың жаңа өлшемшартын енгізу |
МҚІА, АҚДМ, ЦДИАӨМ, БП ҚСжАЕК (келісу бойынша) бірлескен бұйрығы |
2022 жылғы сәуір |
АҚДМ, МҚІА (келісу бойынша), ҚСжАЕК (келісу бойынша), ЦДИАӨМ |
27 орталық және 17 жергілікті мемлекеттік орган мен мемлекеттік қызметшілердің БАҚ және журналистер үшін ашықтық деңгейін арттыру |
талап етілмейді |
| **4.6      Құқық қорғау қызметінің және арнайы қызметтердің тиімділігін арттыру** |
|
184.       |
Ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін қажетті қару-жарақ, әскери техника, арнайы құралдар мен мүлік өндірісін және оларды жеткізуді ұйымдастыру\*\*\*\*\*
  |
ҚР ҚӨК кәсіпорындарының өнімдер дайындауы және оларды әлуетті құрылымдарға жеткізуі |
2022 жылғы желтоқсан |
ИИДМ, Қорғанысмині, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), МКҚ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "Қазарнаулыэкспорт" РМК |
2022 жылы:
қазақстандық қорғаныс өнеркәсібінің өндірістік жүктелуі;
жұмыс персоналының жалақысын арттыру мүмкіндігін ескере отырып, жұмыс орындарын сақтау;
жоғары технологиялы жаңа өндірістер құру (өңірлерде қосымша жұмыс орындарын құру) жоспарлануда |
РБ – 23,2 млрд теңге
*(*қаражат көлемі мемлекеттік әлуетті органдардың өтінімдері бойынша түзетілетін болады*)*
  |
|
185.       |
Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіздегі ұлттық авариялық-құтқару қызметін құру бойынша мәселені пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ТЖМ, ҰЭМ, Қаржымині, ЭМ, Атырау және Маңғыстау облыстарының әкімдіктері, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Қазтеңізкөлікфлот" ҰТКК" АҚ (келісу бойынша) |
батыс өңірі халқының 2,8 млн адамын техногендік ТЖ туындауынан қорғау, материалдық залалды қысқарту, Каспий теңізінде экологиялық теңгерімділіктің сақталуы, шектес мемлекеттер – Ресей, Әзербайжан, Түрікменстан және Иран үшін ТЖ теріс әсер етуінің болмауы |
2022 жылы талап етілмейді |
|
186.       |
Халықты, аумақтар мен экономика объектілерін әртүрлі авариялардан, табиғи және техногендік апаттардан қорғауды қамтамасыз ету үшін Ақтөбе қаласында тұрақты әзірлік бөлімшесін (әскери бөлім) құру (2023 – 2025 жж. жұмыстарды жалғастыру) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы маусым, желтоқсан |
ТЖМ, Ақтөбе облысының әкімдігі |
бейбіт және соғыс уақытындағы ТЖ туындаған кезде халықтың 2,8 млн адамын, объектілер мен аумақтарды қорғау;
20 – 35 жас аралығындағы жастар үшін 880 жұмыс орнын құру |
талап етілмейді |
|
187.       |
Мемлекеттік өртке қарсы қызметі жоқ жерлерде өрт сөндіру бекеттерін құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2022 жылғы желтоқсан |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ТЖМ |
халық саны 5000 адамнан кем шалғайдағы елді мекендерді, аумақтарды қорғау |
ЖАО қаражаты есебінен – 1 004,5млн теңге
*(*облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың даму жоспарларын іске асыру шеңберінде*)* |
|
188.       |
Қызмет бабында пайдалану үшін |
|
189.       |
Қызмет бабында пайдалану үшін |
|
190.       |
Қызмет бабында пайдалану үшін |
|
191.       |
Қызмет бабында пайдалану үшін |
|
192.       |
Қызмет бабында пайдалану үшін |

      Ескертпе:

      \* Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу

      \*\* осы іс-шараны іске асыру 2025 жылға дейінгі кезеңге көзделеді;

      \*\*\* осы іс-шараны іске асыру 2023 жылға дейінгі кезеңге көзделеді;

      \*\*\*\* осы іс-шараны іске асыру 2024 жылға дейінгі кезеңге көзделеді;

      \*\*\*\*\* осы іс-шараны іске асыру жыл сайынғы кезеңге көзделеді;

      \*\*\*\*\*\* республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде бюджет заңнамасына сәйкес әкімдік қажетті құжаттаманы берген кезде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
|
АГҚС |
-      автомобильге газ құю станциясы |
|
АЕК |
-      айлық есептік көрсеткіш |
|
АЕМ |
-      ауылдық елді мекен |
|
"Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ |
-      "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы  |
|
АҚДМ |
-      Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
|
АҚШ
  |
-      Америка Құрама Штаттары
-       |
|
АӨК |
-      агроөнеркәсіптік кешен |
|
"Арселор Миттал Теміртау" АҚ |
-      "Арселор Миттал Теміртау" акционерлік қоғамы |
|
"АстанаГазҚМГ" АҚ |
-      "АстанаГазҚМГ" акционерлік қоғамы |
|
"Астана-Хаб" ЖШС |
-      "Астана-Хаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
|
"Атамекен" ҰКП |
-      "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
|
АХҚО |
-      "Астана" халықаралық қаржы орталығы |
|
АШМ |
-      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
"Әділет" АҚЖ |
-      "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі |
|
Әділетмині |
-      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
|
ӘМАТ |
-      әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары |
|
БАӘ |
-      Біріккен Араб Әмірліктері |
|
БАҚ |
-      бұқаралық ақпарат құралдары |
|
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ |
-      "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
|
ББ |
-      бюджеттік бағдарлама |
|
БҒМ |
-      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
|
БКД АЖ |
-      базалық кеңістіктік деректердің ақпараттық жүйесі  |
|
БҚА |
-      бұлтты құжат айналымы |
|
БҚДА |
-      Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
|
БҚО |
-      Батыс Қазақстан облысы |
|
БӨАжА |
-      бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика |
|
БП |
-      Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
|
БЖЗҚ |
-      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры |
|
БЭЖ |
-      бірыңғай энергетикалық жүйе |
|
ГЕСО |
-      геостационарлық емес спутниктік орбиталар |
|
ГӨЗ |
-      газ өңдеу зауыты |
|
ГПЭС |
-      газ поршеньді электр станциясы |
|
ГРЭС |
-      гидрорециркуляциялық электр станциясы |
|
ҒЗТКЖ |
-      ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
|
"Даму" қоры" АҚ |
-      "Даму" қоры" акционерлік қоғамы |
|
ДСМ |
-      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
|
ЕАЭО |
-      Еуразиялық экономикалық одақ |
|
ЕЖЖ |
-      егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы |
|
Еңбекмині |
-      Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
"Е-шаңырақ" АЖ |
-      "Е-шаңырақ" ақпараттық жүйесі |
|
ЖАО |
-      жергілікті атқарушы органдар |
|
ЖБ |
-      жергілікті бюджет |
|
ЖЖМ |
-      жанар-жағармай материалдары |
|
ЖОО |
-      жоғары оқу орны |
|
ЖРК |
-      жеңіл рельсті көлік |
|
ЖРО |
-      жастар ресурстық орталығы |
|
ЖС |
-      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты |
|
ЖСҚ |
-      жобалау-сметалық құжаттама  |
|
ЖСТ |
-      жалпы сипаттағы трансферттер  |
|
ЖТҚ |
-      жеке тұрғын үй құрылысы  |
|
ЖУ |
-      жер учаскесі |
|
ЖІӨ |
-      жалпы ішкі өнім |
|
ЖЭО |
-      жылу электр станциясы |
|
"Зерде" ҰИХ" АҚ |
-      "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" акционерлік қоғамы |
|
ИИДМ |
-      Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
|
"Интергаз Орталық Азия" АҚ |
-      "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы |
|
"Қазтеңізкөлікфлот" ҰТКК" ЖШС |
-      "Қазтеңізкөлікфлот" ұлттық теңіз кеме компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  |
|
КТ |
-      компьютерлік томография |
|
"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ, "ҚДБ" АҚ |
-      "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы |
|
"Қазақтелеком" АҚ |
-      "Қазақтелеком" акционерлік қоғамы |
|
"Қазарнаулыэкспорт" РМК |
-      Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс комитетінің "Қазарнаулыэкспорт" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ |
-      "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы  |
|
"ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ |
-      "ҚазТрансГаз Аймақ" акционерлік қоғамы  |
|
Қаржымині |
-      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі  |
|
"ҚИЭО" АҚ |
-      "Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" акционерлік қоғамы  |
|
"ҚКМ" АҚ |
-      "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы  |
|
ҚҚС |
-      қосылған құн салығы  |
|
ҚМА |
-      Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі  |
|
ҚНРДА |
-      Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі  |
|
Қорғанысмині |
-      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі  |
|
ҚПҚ |
-      қатты пайдалы қазбалар  |
|
ҚР |
-      Қазақстан Республикасы  |
|
ҚР ҮҚ |
-      Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы  |
|
ҚСжАЕК |
-      Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті |
|
"ҚТЖ" ҰК" АҚ |
-      "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы  |
|
ҚХА |
-      Қазақстан халқы Ассамблеясы  |
|
ҚХР |
-      Қытай Халық Республикасы |
|
ҚШИКҚ |
-      "Қазақстандық шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығы |
|
МБ |
-      Мемлекет басшысы |
|
МЖӘ |
-      мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
|
МК |
-      мемлекеттік корпорация |
|
МКҚ |
-      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі |
|
МӘМС |
-      міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру |
|
МО |
-      мемлекеттік органдар |
|
МОИП |
-      мемлекеттік органдардың интранет-порталы |
|
МСАК |
-      медициналық-санитариялық алғашқы көмек |
|
МСМ |
-      Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
|
ОМО |
-      орталық мемлекеттік органдар |
|
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ |
-      "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы  |
|
ӨИЫ ЖБТ |
-      "Өнімді инновацияларды ынталандыру" жобасы бойынша басқару тобы |
|
ӨРҰТ |
-      өзін-өзі реттейтін ұйымдардың тізілімі |
|
ПӘ |
-      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
|
ПЭТ |
-      позитронды-эмиссиялық томография |
|
РБ |
-      республикалық бюджет |
|

РБК |

-      Республикалық бюджет комиссиясы |
|
РЖС |
-      радиожиілік спектрі |
|
РМК |
-      республикалық мемлекеттік кәсіпорын |
|
РФ |
-      Ресей Федерациясы |
|
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ |
-      "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
|
СЖРА |
-      Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі |
|
СЖРА ҰСБ |
-      Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы |
|
СИМ |
-      Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
|
СҚА |
-      Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)  |
|
СМГ |
-      сұйытылған мұнай газы |
|
СІМ |
-      Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
СЭҚ |
-      сыртқы экономикалық қызмет |
|
ТЖ |
-      төтенше жағдай |
|
ТЖД |
-      Төтенше жағдайлар департаменті |
|
ТжКБ |
-      техникалық және кәсіптік білім беру |
|
ТЖМ |
-      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
|
ТМККК |
-      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі |
|
ТМС |
-      табиғи монополиялар субъектілері |
|
"ҰАҒБО" КеАҚ |
-      "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
|
"ҰАТ" АҚ |
-      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы |
|
ҰБ |
-      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
|
ҰҚК |
-      Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті

  |
|
"Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" РМК |
-      Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Геодезия және картография комитетінің "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"СҚ-Фармация" ЖШС  |
-      "СК-Фармация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
|
ҰЭМ |
-      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
ҮЕҰ |
-      үкіметтік емес ұйым |
|
ХҚКО |
-      халыққа қызмет көрсету орталығы |
|
ЦДИАӨМ |
-      Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
|
ШОБ |
-      шағын және орта бизнес |
|
ШОК |
-      шағын және орта кәсіпкерлік |
|
ІІМ |
-      Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
ЭГТРМ |
-      Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
|
"ЭЗИ" АҚ |
-      "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы  |
|
"Электрондық қаржы орталығы" АҚ |
-      "Электрондық қаржы орталығы" акционерлік қоғамы |
|
ЭМ |
-      Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
|
ЭСА |
-      электрондық сауда алаңы |
|
ЭПЖ |
-      электрондық паспорттар жүйесі |
|
ЭЦҚ |
-      электрондық цифрлық қолтаңба |
|
"Astana Hub" IT стартаптардың халықаралық технопаркі" КҚ |
-      "Astana Hub" IT стартаптардың халықаралық технопаркі" корпоративтік қоры |
|
EPC |
-      Engineering, procurement and construction |
|
ESG |
-      Environmental, social and governance |
|
IT |
-      Information technology |
|
"KAZAKH INVEST" ҰК" АҚ |
-      "KAZAKH INVEST" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"KEGOC" АҚ |
-      "KEGOC" акционерлік қоғамы |
|
"KPI" ЖШС |
-      "Kazakhstan Petrochemical Industries" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
|
"QazaqGaz" ҰК" АҚ |
-      "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"Qazinnovations" ИДҰА" АҚ |
-      "Qazinnovations" инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамы |
|
"QazTrade" ССДО" АҚ |
-      "QazTrade" сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК