

**Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 426 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 659 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 36-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспары (бұдан әрі – график-жоспар) бекітілсін.

      2. График-жоспарды орындауға жауапты жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:

      1) график-жоспарды іске асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 5 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне график-жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына жоспар-кесте іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2022 жылғы 24 маусымдағы№ 426 қаулысыменбекітілген |

 **Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған**
**ГРАФИК-ЖОСПАРЫ**

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с №
  |
Объектің атауы |
Өткізу қабілеті |
Жауапты мемлекеттік орган |
Жұмыстардың негізгі кезеңдері |
Аяқталу мерзімі |
Қаржыландыру
көзі және көлемі
(миллион теңге) |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1-бөлім. Спорттық инфрақұрылым салу |
|
Нұр-Сұлтан қаласы |
|
1 |
"Сарыарқа" ауданындағы "Көктал" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
250 адам |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан
  |
232,0
(жергілікті бюджет) |
|
2 |
"Байқоңыр" ауданындағы "Өндіріс" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
250 адам |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
пайдалануға беру |
2022 жылғы
желтоқсан
  |
108,0
(жергілікті бюджет) |
|
3 |
"Есіл" ауданындағы "Ильинка" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
250 адам |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
53,2
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы
желтоқсан |
|
4 |
"Железнодорожный" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
250 адам |
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі |
құрылыс-монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы
қаңтар – қараша |
848,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
Шымкент қ. |
|
5 |
Ат спорты түрлері бойынша мектептің ипподромы |
1500 адам |
Шымкент қаласының әкімдігі |
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
басқа көздер |
|
Ақмола облысы |
|
6 |
Жақсы ауданының Жақсы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
250 адам |
Ақмола облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
200,0
(ҰҚ) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы
желтоқсан |
|
Ақтөбе облысы |
|
7 |
Мұғалжар ауданы Батпақкөл ауылдық округінің Жағабұлақ ауылындағы
ангар үлгісіндегі спорт кешені |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы
қаңтар – қараша |
103,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
8 |
Байғанин ауданының Жарқамыс ауылындағы спорт залы |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы
қаңтар – қараша |
95,5 (республикалық бюджет)
23,7 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
9 |
Байғанин ауданының Жарлы ауылындағы
спорт залы |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
78,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
10 |
Ырғыз ауданының Құрылыс ауылындағы
ангар үлгісіндегі ғимарат |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
74,1 (республикалық бюджет)
28,3
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
11 |
Мұғалжар ауданының
Сағашилі ауылындағы
ангар үлгісіндегі ғимарат |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
182,8 (ҰҚ)
20,3
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
12 |
Хромтау ауданының
Дон ауылындағы
ангар үлгісіндегі спорт кешені |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
272,6 (республикалық бюджет
30,3
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
13 |
Хромтау ауданының Бөгетсай ауылындағы
ангар үлгісіндегі спорт кешені |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
244,6 (республикалық бюджет)
27,2
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
14 |
Мәртөк ауданының Қаратоғай
ауылындағы
спорт залы |
80 адам |
Ақтөбе облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
149,0 (республикалық бюджет)
22,9
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
Алматы облысы |
|
15 |
Алакөл ауданының Лепсі ауылындағы
дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
60 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
532,7
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
16 |
Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылындағы
дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
180 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
2022 жыл – 400,0
(республикалық бюджет)
795,7 (ҰҚ)
2023 жыл – 845,0 (ҰҚ) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
17 |
Ұйғыр ауданының Малый Дехан ауылындағы спорт кешені |
50 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
2022 жыл – 553,8
(ҰҚ)
2023 жыл – 218,7
(ҰҚ) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы
қаңтар |
|
18 |
Райымбек ауданының Қызылшекара ауылындағы спорт кешені |
60 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
441,3
(республикалық бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
19 |
Райымбек ауданының Сүмбе ауылындағы спорт кешені |
70 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы
қаңтар – желтоқсан |
430,2
(ҰҚ)
164,7
(республикалық бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы
қаңтар |
|
20 |
Алакөл ауданының Бескөл ауылындағы спорт кешені |
80 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
289,4
(ҰҚ)
200,0
(республикалық бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
21 |
Панфилов ауданының Үлкен Шыған ауылындағы спорт кешені |
90 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы
қаңтар – желтоқсан |
2022 жыл – 500,0
(ҰҚ)
2023 жыл – 241,8
(ҰҚ) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы
қаңтар |
|
22 |
Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы спорт кешені |
100 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
2022 жыл – 600,0
(ҰҚ)
2023 жыл – 284,0
(ҰҚ) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
Атырау облысы |
|
23 |
Атырау қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат |
400 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
9 920,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
24 |
Атырау қаласының Дамбы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
150 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
50,0
(республикалық бюджет)
30,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
25 |
Атырау қаласындағы "Химпоселок" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
150 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
381,9
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан
  |
|
26 |
Атырау қаласындағы "Бірлік" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
150 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
300,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
27 |
Исатай ауданының Тұшықұдық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
100 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
159,1 (республикалық бюджет)
24,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
28 |
Исатай ауданының Х. Ерғалиев атындағы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
100 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – наурыз |
150,0
(ҰҚ)
26,5
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
29 |
Жылыой ауданының Құлсары қаласындағы
дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
150 адам |
Атырау
облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – наурыз |
(басқа көздер) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы тамыз |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы қыркүйек |
|
30 |
Индер ауданының Көктоғай ауылындағы
дене шынықтыру-сауықтыру кешені
  |
100 адам

  |
Атырау
облысының әкімдігі

  |
жобалау |
2021 жылғы қараша – желтоқсан |
150,0
(республикалық бюджет)
47,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы желтоқсан – 2022 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
Батыс Қазақстан облысы |
|
31 |
Тасқала ауданының Тасқала кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
500 адам
  |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
706,4
(басқа көздер) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
32 |
Казталов ауданының Казталов кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
500 адам
  |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
610,8
(басқа көздер) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
33 |
Ақжайық ауданының Тайпақ кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
100 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
468,2
(басқа көздер) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
34 |
Бөрлі ауданының Қызылтал кентіндегі мәдени-спорт кешені |
100 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
238,9
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
35 |
Орал қаласындағы жүзу бассейні бар көпфункционалды спорт кешені |
500 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
1 000,0
(жеке инвестициялар) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы
желтоқсан |
|
36 |
Бөрлі ауданының Жарсуат кентіндегі спорт кешені |
200 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – ақпан |
250,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
37 |
Бөрлі ауданының Кеңтүбек кентіндегі спорт кешені |
200 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2024 жылғы қаңтар – наурыз |
250,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
38 |
Мектептердегі 10 спорт залы (Бөрлі, Теректі, Жаңақала, Сырым аудандарында және Орал қаласында) |
200 адам |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша |
640
(басқа көздер) |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
Жамбыл облысы |
|
39 |
Жуалы ауданының Б. Момышұлы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
150,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
40 |
Қордай ауданының Қарасу ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект) |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
150,0
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
41 |
Талас ауданының Ақкөл ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект) |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
150,0
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
42 |
Байзақ ауданының Сарыкемер ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
325,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
43 |
Жамбыл ауданының Айша бибі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
338,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
44 |
Мойынқұм ауданының Шығанақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
360,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
45 |
Қордай ауданының Ауқатты ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
380,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы
желтоқсан |
|
46 |
Жамбыл ауданының Гродиков ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
337,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы
желтоқсан |
|
47 |
Меркі ауданының Сарымолдаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
408,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
48 |
Т. Рысқұлов ауданының Құлан ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2024 жылғы қазан – желтоқсан |
337,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2025 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
49 |
Талас ауданының Ойық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2024 жылғы қазан – желтоқсан |
370,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2025 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
50 |
Шу ауданының Қонаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
260 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2024 жылғы қазан – желтоқсан |
370,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2025 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
51 |
Байзақ ауданының Базарбай ауылындағы А. Пушкин атындағы ОМ үшін спорт залы мен асхана салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
266,4
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
52 |
Меркі ауданының Аңдас батыр ауылындағы № 21 ОМ үшін 150 орындық
6 сынып бөлмесінің жапсаржайын, спорт залдар, 3 шеберхана салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
495,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
53 |
Меркі ауданының Ойтал ауылындағы № 48 ОМ үшін спорт залы бар 200 орындық 10 сынып бөлмесінің жапсаржайын салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
523,7
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
54 |
Т. Рысқұлов ауданының Малдыбай ауылындағы Малдыбай ОМ асханасының жапсаржайын, спорт залын, 2 кабинет салу және газға қоса отырып, қазандықты газбен жабдықтау |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
132,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы
қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
55 |
Т. Рысқұлов ауданының Қарақат ауылындағы Октябрь Шаруа ОМ спорт залының жапсаржайын, пән кабинеттерін, акт залын салу және жұмыс істеп тұрған қазандықты реконструкциялау арқылы қазандықты газбен жабдықтау |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
120,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
56 |
Сарысу ауданындағы Жаңаталап ОМ үшін спорт залының жапсаржайын салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
120,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
57 |
Шу ауданының Шу қаласындағы Ғ. Мұратбаев атындағы ОМ спорт залының, акт залының жапсаржайын салу. (авариялық жапсаржай) |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
399,1
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы
желтоқсан |
|
58 |
Шу ауданының Шоқпар ауылындағы М. Әуезов атындағы № 18 ОМ спорт залының жапсаржайын салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
120,0
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы
желтоқсан |
|
59 |
Шу ауданының Төле би ауылындағы С. Шәкіров атындағы ОМ спорт залының жапсаржайын салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
120,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы
қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
60 |
Тараз қаласындағы Жамбыл индустриялық-технологиялық колледжінің ескі ғимараттарын бұзып, спорт залының жапсаржайын, акт залын, асхана, оқу кабинеттерін, зертханалар, шеберханалар салу |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы
қазан – желтоқсан |
538,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы
желтоқсан |
|
61 |
Тараз қаласындағы
14 шағын ауданындағы дарынды балаларға арналған лицей-интернатының "ІТ" ғимаратына 300 орындық жапсаржай, 300 орындық жатақхана, асхана, спорт залын салу
(орын тапшылығы) |
150 адам |
Жамбыл облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
1 632,6 (жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
Қарағанды облысы |
|
62 |
Шахтинск қаласында 160 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
1000 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2019 жылғы қазан – 2022 жылғы қараша |
1 206,9 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
63 |
Ұлытау ауданының Жезді кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
  |
350 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2023 жылғы қараша |
420,1
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
64 |
Нұра ауданының Нұра ауылында жабық жүзу бассейнін салу |
200 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша |
440,8 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
65 |
Нұра ауданының Шахтер ауылында жабық хоккей кортын салу |
900 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
46,0
(ҰҚ)
18,3 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
66 |
Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ кентінде 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
350 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы желтоқсан |
183,7
(ҰҚ)
59,3 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
67 |
Жезқазған қаласында 320 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
1890 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2020 жылғы қараша – 2024 жылғы қараша |
1 709,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
68 |
Қарағандыда триатлон-парк салу |
500 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
770,0
(жеке инвестициялар) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
69 |
Балқаш қаласының Қоңырат шағын ауданында спорт кешенін салу |
300 адам
  |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
254,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
70 |
Саран қаласының Ақтас кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
350 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша |
880,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
71 |
Ақтоғай ауданының Сарышаған кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
250 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы желтоқсан |
800,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
қаңтар
2024 жыл |
|
72 |
Осакаровка кентінде жабық жүзу бассейнін салу |
150 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
750,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
73 |
Қарағанды қаласында "Күрес орталығын" салу |
450 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
3 700,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс – монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы желтоқсан |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы қаңтар |
|
74 |
Балқаш қаласында күрес орталығын салу |
200 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
509,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
75 |
Жезқазған қаласында спорттың есу түрлеріне арналған спорт кешенін салу |
250 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
661,6
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
76 |
Жаңаарқа ауданының Жаңаарқа кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
350 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
1 000,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы
желтоқсан |
|
77 |
Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында жабық жүзу бассейнін салу |
150 адам |
Ұлытау ауданының әкімдігі, СБ, ДШжСБ |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
500,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
78 |
Қарағанды қаласында 50 м жабық жүзу бассейнін салу |
500 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
6 500,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
79 |
Қарағанды қаласында гимнастика спорт кешенін салу |
400 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы желтоқсан – 2024 жылғы ақпан |
1 500,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қыркүйек |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы қазан |
|
80 |
Қарқаралы ауданының Қарқаралы қаласында жабық жүзу бассейнін салу |
200 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
450,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
81 |
Ақтоғай ауданының Ақтоғай ауылында жабық жүзу бассейнін салу |
120 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – ақпан |
450,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
82 |
Ақтоғай ауданының Шашубай ауылында 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
250 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан |
660,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
83 |
Саран қаласында 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
450 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан |
900,0
(жергілікті бюджет)

  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
84 |
Қаражал қаласында жабық жүзу бассейнін салу |
200 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
750,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
85 |
Абай ауданының Топар кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
250 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
636,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
86 |
Қарағанды қаласында ипподром салу |
200 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
2 500,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
Қызылорда облысы |
|
87 |

|  |
| --- |
|
Жалағаш ауданының Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

  |

 |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
130,0
(ҰҚ)
28,1 (республикалық бюджет)
39,9
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
88 |
Қармақшы ауданының Жосалы кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
180,0
(ҰҚ)
47,7
(республикалық бюджет)
47,7
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
89 |
Арал ауданының Қамыстыбас елді мекенінде спорт кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
45,0
(ҰҚ)
13,0
(республикалық бюджет)
29,2
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
90 |
Арал ауданының Аманөткел елді мекенінде спорт кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
45,0
(ҰҚ)
8,1
(республикалық бюджет)
28,7
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан
  |
|
91 |
Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің Қ. Пірімов ауылында спорт кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
70,0
(ҰҚ)
22,7 (республикалық бюджет)
30,1
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
92 |
Қызылорда қаласының Махамбетов ауылында спорт кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша |
"Samruk-Kazyna Trust" корпоративтік қорының демеушілігі есебінен салынады |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан
  |
|
93 |
Қармақшы ауданының Ақай кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
300 адам |
Қызылорда облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
360,0
(ҰҚ)
250,3 (республикалық бюджет)
58,6
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы наурыз |
|
Маңғыстау облысы |
|
94 |
"Jaqsy" спорт кешенін салу |
850 адам |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – ақпан |
400,0
(жеке инвестициялар) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
95

  |
Жаңаөзен қаласының Теңге ауылындағы спорт залы

  |
150 адам

  |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
435,0
(ҰҚ),
44,6
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
96 |
Ақтау қаласының Өмірзақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
180 адам |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
42,5
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
97 |
Мұнайлы ауданының Атамекен ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені |
150 адам |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
435,0
(жеке инвестициялар)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
98

  |
Жаңаөзен қаласындағы ангар үлгісіндегі 8 бірлік спорт залы
  |
120 адам

  |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – наурыз |
1 000,0
(жеке инвестициялар)

  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
99 |
Үлкен стадион |
1 500 адам |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – наурыз |
10 000,0
(жеке инвестициялар)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
Түркістан облысы |
|
100
  |
Түркістан қаласында олимпиадалық резерв мектебін салу
  |
200 адам
  |
Түркістан облысының әкімдігі
  |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
2 100,0 (жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
101
  |
Түркістан қаласында атты-спорт кешенін салу |
200 адам
  |
Түркістан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
2 000,0
(жеке инвестициялар) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
102 |
Түркістан қаласында жоғары спорт шеберлігі мектебін салу |
200 адам |
Түркістан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
2 900,0 (жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
103 |
Түркістан қаласында облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін салу |
100 адам |
Түркістан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – наурыз |
1 900,0 (жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
104 |
Түркістан қаласында дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернатын салу |
330 адам |
Түркістан облысының әкімдігі |
жобалау
  |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
3 700,0 (жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
Павлодар облысы |
|
105
  |
Павлодар қаласының Мойылды ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
120 адам |
Павлодар облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
297,9
(ҰҚ)
  |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
106
  |
Ақсу қаласында жасанды шөп жабындысы бар толық өлшемді футбол алаңын салу |
120 адам
  |
Павлодар облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
126,7 (жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
107

  |
Ақтоғай ауданының Қожамжар ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
120 адам
  |
Павлодар облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – қараша |
117,9
(ҰҚ)
17,6
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
108

  |
Ақсу қаласы Достық ауылдық округінің Береке ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
120 адам

  |
Павлодар облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
311,1
(ҰҚ)
31,4
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
109

  |
Ақсу қаласы М. Омаров атындағы ауылдық округінің М. Омаров атындағы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
120 адам

  |
Павлодар облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
312,1
(ҰҚ)
31,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
Солтүстік Қазақстан облысы |
|
110 |
Новоишимское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
110 адам |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
396,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
Шығыс Қазақстан облысы |
|
111 |
Аягөз ауданының Аягөз қаласында жүзу бассейнін салу |
600 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
300,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
112 |
Көкпекті ауданының Көкпекті ауылында жүзу бассейнін салу |
150 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
197,6
(республикалық бюджет)
150,0
(ҰҚ)
300,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
113 |
Ұлан ауданының Айыртау ауылында спорттық модуль салу |
250 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша
  |
342,0
(республикалық бюджет)
34,2
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
2-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін реконструкциялау, жаңғырту |
|
Нұр-Сұлтан қаласы |
|
114 |
"Қазақстан" спорт кешені |
7000 адам |
Астана қаласының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
25 000,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
115 |
Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион |
7000 адам |
Астана қаласының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – қараша |
8 000,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
Алматы қаласы |
|
116 |
2022 жылы отыз мектептің спорт алаңын жаңғырту |
18000 адам |
Алматы қаласының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – ақпан |
1 000,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – қараша |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
117 |
2022 жылы жиырма мектептің спорт алаңын жаңғырту |
12000 адам |
Алматы қаласының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қаңтар – ақпан |
1 000,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы наурыз – қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
Алматы облысы |
|
118 |
Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау |
1000 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша |
700,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
119 |
Талдықорған қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау |
1000 адам |
Алматы облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қаңтар – ақпан |
790,0
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
Атырау облысы |
|
120 |
Атырау қаласындағы "Ривьера" спорт кешенін жаңғырту |
400 адам |
Атырау облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
5 000 ,0
(жеке инвестициялар) |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы желтоқсан |
|
121 |
Қызылқоға ауданының Миялы ауылындағы орталық стадионды реконструкциялау |
500 адам |
Атырау облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
60,0
(республикалық
бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
122 |
Мақат ауданы Мақат кентінің спорт кешені мен орталық стадионын реконструкциялау |
500 адам |
Атырау облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
500,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
123 |
Құрманғазы ауданының С. Құрманғазы атындағы орталық стадионын реконструкциялау |
500 адам |
Атырау облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2025 жылғы қаңтар – қараша |
600,0
(жергілікті
бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |
|
Қарағанды облысы |
|
124 |
Қаражал қаласындағы "Горняк" стадионын реконструкциялау |
500 адам |
Қарағанды облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
341,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
Түркістан облысы |
|
125 |
Ә. Нұрмаханов атындағы олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің спорт кешенін реконструкциялау және Түркістан қаласында 320 орындық қосымша ғимарат салу |
320 адам |
Түркістан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – қараша |
1 978,0
(жергілікті бюджет) |
|
пайдалануға беру |
2022 жылғы желтоқсан |
|
Шығыс Қазақстан облысы |
|
126 |
Семей қаласындағы "Локомотив" стадионын реконструкциялау |
1600 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
127 |
Өскемен қаласындағы "Восток" стадионын реконструкциялау |
1200 адам
  |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
128 |
Риддер қаласындағы "Сокол" стадионын реконструкциялау |
800 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
пайдалануға беру |
2023 жылғы қаңтар |
|
129 |
Күршім ауданының Күршім ауылындағы стадионды реконструкциялау |
800 адам
  |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет) |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – желтоқсан |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы қаңтар |
|
130 |
Алтай ауданының Алтай қаласындағы стадионды реконструкциялау |
800 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау
  |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – желтоқсан |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы қаңтар |
|
131 |
Алтай ауданының Жаңа Бұқтырма кентіндегі стадионды реконструкциялау |
800 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау
  |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
132 |
Қатонқарағай ауданының Үлкен Нарын ауылындағы стадионды реконструкциялау |
800 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2022 жылғы қазан – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2024 жылғы желтоқсан |
|
133 |
Глубокое ауданының Белоусовка ауылындағы стадионды реконструкциялау |
800 адам |
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі |
жобалау |
2023 жылғы қазан – желтоқсан |
365,5
(жергілікті бюджет)
  |
|
құрылыс- монтаждау жұмыстары |
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
|
пайдалануға беру |
2025 жылғы желтоқсан |

      жалғасы

|  |
| --- |
|
3-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін жете жарақтандыру |
|
Р/с
№ |
Объектің атауы |
Жауапты
мемлекеттік орган |
Аяқталу мерзімі |
Спорттық мүкәммал мен жабдықтың тізбесі |
Қаржыландыру көзі және көлемі (оның ішінде кәсіпқой спорттан қайта бағдарланған) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Алматы қаласы |
|
134 |
"№ 2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны |
Алматы қаласының әкімдігі |
желтоқсан 2022 жыл |
жеңіл атлетикалық манежге арналған спорттық мүкәммал |
480,0
(жергілікті бюджет) |
|
135 |
"№ 9 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны |
Алматы қаласының әкімдігі |
желтоқсан 2022 жыл |
гимнастикалық залға арналған спорттық мүкәммал |
380,0
(жергілікті бюджет) |
|
Ақмола облысы |
|
136 |
Жалпы білім беретін орта мектептер |
Ақмола облысының әкімдігі |
2023 жыл |
жалпы білім беретін орта мектептерді спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру |
293,0
(жергілікті бюджет)
  |
|
Павлодар облысы |
|
137 |
"Қайырбаев атындағы спорттың ұлттық және халықтық түрлері бойынша спорт клубы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
Павлодар облысының
әкімдігі |
2022 жыл |
ат таситын көлік (мал таситын көлік), ат спорты түрлеріне арналған 8 бас спорттық жылқы |
34,0 (жергілікті бюджет) |
|
138 |
Мемлекеттік
спорт ұйымдары |
Павлодар облысының
әкімдігі |
2022 жыл |
6 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру |
476,0 (жергілікті бюджет) |
|
Солтүстік Қазақстан облысы |
|
139 |
Мемлекеттік спорт ұйымдары |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі |
2022 – 2025 жылдар |
27 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру |
54,0
(жергілікті бюджет) |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК