

**Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 426 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 659 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 36-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспары (бұдан әрі – график-жоспар) бекітілсін.

      2. График-жоспарды орындауға жауапты жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:

      1) график-жоспарды іске асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 5 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне график-жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына жоспар-кесте іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *Ә. Смайылов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 426 қаулысымен бекітілген |

**Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған**  
**ГРАФИК-ЖОСПАРЫ**

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Объектің атауы | Өткізу қабілеті | Жауапты мемлекеттік орган | Жұмыстардың негізгі кезеңдері | Аяқталу мерзімі | Қаржыландыру  көзі және көлемі  (миллион теңге) |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-бөлім. Спорттық инфрақұрылым салу | | | | | | |
| Нұр-Сұлтан қаласы | | | | | | |
| 1 | "Сарыарқа" ауданындағы "Көктал" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 250 адам | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан | 232,0  (жергілікті бюджет) |
| 2 | "Байқоңыр" ауданындағы "Өндіріс" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 250 адам | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | пайдалануға беру | 2022 жылғы  желтоқсан | 108,0  (жергілікті бюджет) |
| 3 | "Есіл" ауданындағы "Ильинка" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 250 адам | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 53,2  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы  желтоқсан |
| 4 | "Железнодорожный" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 250 адам | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | құрылыс-монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы  қаңтар – қараша | 848,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| Шымкент қ. | | | | | | |
| 5 | Ат спорты түрлері бойынша мектептің ипподромы | 1500 адам | Шымкент қаласының әкімдігі | пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан | басқа көздер |
| Ақмола облысы | | | | | | |
| 6 | Жақсы ауданының Жақсы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 250 адам | Ақмола облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша | 200,0  (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы  желтоқсан |
| Ақтөбе облысы | | | | | | |
| 7 | Мұғалжар ауданы Батпақкөл ауылдық округінің Жағабұлақ ауылындағы  ангар үлгісіндегі спорт кешені | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы  қаңтар – қараша | 103,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 8 | Байғанин ауданының Жарқамыс ауылындағы спорт залы | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы  қаңтар – қараша | 95,5 (республикалық бюджет)  23,7 (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 9 | Байғанин ауданының Жарлы ауылындағы  спорт залы | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 78,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 10 | Ырғыз ауданының Құрылыс ауылындағы  ангар үлгісіндегі ғимарат | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 74,1 (республикалық бюджет)  28,3  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 11 | Мұғалжар ауданының  Сағашилі ауылындағы  ангар үлгісіндегі ғимарат | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 182,8 (ҰҚ)  20,3  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 12 | Хромтау ауданының  Дон ауылындағы  ангар үлгісіндегі спорт кешені | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 272,6 (республикалық бюджет  30,3  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 13 | Хромтау ауданының Бөгетсай ауылындағы  ангар үлгісіндегі спорт кешені | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 244,6 (республикалық бюджет)  27,2  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 14 | Мәртөк ауданының Қаратоғай  ауылындағы  спорт залы | 80 адам | Ақтөбе облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 149,0 (республикалық бюджет)  22,9  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| Алматы облысы | | | | | | |
| 15 | Алакөл ауданының Лепсі ауылындағы  дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 60 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 532,7  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 16 | Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылындағы  дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 180 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 2022 жыл – 400,0  (республикалық бюджет)  795,7 (ҰҚ)  2023 жыл – 845,0 (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 17 | Ұйғыр ауданының Малый Дехан ауылындағы спорт кешені | 50 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 2022 жыл – 553,8  (ҰҚ)  2023 жыл – 218,7  (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы  қаңтар |
| 18 | Райымбек ауданының Қызылшекара ауылындағы спорт кешені | 60 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 441,3  (республикалық бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 19 | Райымбек ауданының Сүмбе ауылындағы спорт кешені | 70 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы  қаңтар – желтоқсан | 430,2  (ҰҚ)  164,7  (республикалық бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы  қаңтар |
| 20 | Алакөл ауданының Бескөл ауылындағы спорт кешені | 80 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 289,4  (ҰҚ)  200,0  (республикалық бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 21 | Панфилов ауданының Үлкен Шыған ауылындағы спорт кешені | 90 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы  қаңтар – желтоқсан | 2022 жыл – 500,0  (ҰҚ)  2023 жыл – 241,8  (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы  қаңтар |
| 22 | Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы спорт кешені | 100 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 2022 жыл – 600,0  (ҰҚ)  2023 жыл – 284,0  (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| Атырау облысы | | | | | | |
| 23 | Атырау қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат | 400 адам | Атырау  облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша | 9 920,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 24 | Атырау қаласының Дамбы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 150 адам | Атырау  облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 50,0  (республикалық бюджет)  30,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 25 | Атырау қаласындағы "Химпоселок" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 150 адам | Атырау  облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 381,9  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 26 | Атырау қаласындағы "Бірлік" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 150 адам | Атырау  облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 300,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 27 | Исатай ауданының Тұшықұдық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 100 адам | Атырау  облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 159,1 (республикалық бюджет)  24,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 28 | Исатай ауданының Х. Ерғалиев атындағы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 100 адам | Атырау  облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – наурыз | 150,0  (ҰҚ)  26,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 29 | Жылыой ауданының Құлсары қаласындағы  дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 150 адам | Атырау  облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – наурыз | (басқа көздер) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы тамыз |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы қыркүйек |
| 30 | Индер ауданының Көктоғай ауылындағы  дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 100 адам | Атырау  облысының әкімдігі | жобалау | 2021 жылғы қараша – желтоқсан | 150,0  (республикалық бюджет)  47,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы желтоқсан – 2022 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| Батыс Қазақстан облысы | | | | | | |
| 31 | Тасқала ауданының Тасқала кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 500 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 706,4  (басқа көздер) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 32 | Казталов ауданының Казталов кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 500 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 610,8  (басқа көздер) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 33 | Ақжайық ауданының Тайпақ кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 100 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 468,2  (басқа көздер) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 34 | Бөрлі ауданының Қызылтал кентіндегі мәдени-спорт кешені | 100 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 238,9  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 35 | Орал қаласындағы жүзу бассейні бар көпфункционалды спорт кешені | 500 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 1 000,0  (жеке инвестициялар) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы  желтоқсан |
| 36 | Бөрлі ауданының Жарсуат кентіндегі спорт кешені | 200 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – ақпан | 250,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 37 | Бөрлі ауданының Кеңтүбек кентіндегі спорт кешені | 200 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2024 жылғы қаңтар – наурыз | 250,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 38 | Мектептердегі 10 спорт залы (Бөрлі, Теректі, Жаңақала, Сырым аудандарында және Орал қаласында) | 200 адам | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша | 640  (басқа көздер) |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| Жамбыл облысы | | | | | | |
| 39 | Жуалы ауданының Б. Момышұлы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 150,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 40 | Қордай ауданының Қарасу ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект) | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 150,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 41 | Талас ауданының Ақкөл ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект) | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 150,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 42 | Байзақ ауданының Сарыкемер ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 325,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 43 | Жамбыл ауданының Айша бибі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 338,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 44 | Мойынқұм ауданының Шығанақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 360,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 45 | Қордай ауданының Ауқатты ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 380,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы  желтоқсан |
| 46 | Жамбыл ауданының Гродиков ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 337,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы  желтоқсан |
| 47 | Меркі ауданының Сарымолдаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 408,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 48 | Т. Рысқұлов ауданының Құлан ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2024 жылғы қазан – желтоқсан | 337,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2025 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 49 | Талас ауданының Ойық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2024 жылғы қазан – желтоқсан | 370,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2025 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 50 | Шу ауданының Қонаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 260 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2024 жылғы қазан – желтоқсан | 370,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2025 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 51 | Байзақ ауданының Базарбай ауылындағы А. Пушкин атындағы ОМ үшін спорт залы мен асхана салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 266,4  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 52 | Меркі ауданының Аңдас батыр ауылындағы № 21 ОМ үшін 150 орындық  6 сынып бөлмесінің жапсаржайын, спорт залдар, 3 шеберхана салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 495,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 53 | Меркі ауданының Ойтал ауылындағы № 48 ОМ үшін спорт залы бар 200 орындық 10 сынып бөлмесінің жапсаржайын салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 523,7  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 54 | Т. Рысқұлов ауданының Малдыбай ауылындағы Малдыбай ОМ асханасының жапсаржайын, спорт залын, 2 кабинет салу және газға қоса отырып, қазандықты газбен жабдықтау | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 132,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы  қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 55 | Т. Рысқұлов ауданының Қарақат ауылындағы Октябрь Шаруа ОМ спорт залының жапсаржайын, пән кабинеттерін, акт залын салу және жұмыс істеп тұрған қазандықты реконструкциялау арқылы қазандықты газбен жабдықтау | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 120,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 56 | Сарысу ауданындағы Жаңаталап ОМ үшін спорт залының жапсаржайын салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 120,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 57 | Шу ауданының Шу қаласындағы Ғ. Мұратбаев атындағы ОМ спорт залының, акт залының жапсаржайын салу. (авариялық жапсаржай) | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 399,1  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы  желтоқсан |
| 58 | Шу ауданының Шоқпар ауылындағы М. Әуезов атындағы № 18 ОМ спорт залының жапсаржайын салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 120,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы  желтоқсан |
| 59 | Шу ауданының Төле би ауылындағы С. Шәкіров атындағы ОМ спорт залының жапсаржайын салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 120,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы  қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 60 | Тараз қаласындағы Жамбыл индустриялық-технологиялық колледжінің ескі ғимараттарын бұзып, спорт залының жапсаржайын, акт залын, асхана, оқу кабинеттерін, зертханалар, шеберханалар салу | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы  қазан – желтоқсан | 538,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы  желтоқсан |
| 61 | Тараз қаласындағы  14 шағын ауданындағы дарынды балаларға арналған лицей-интернатының "ІТ" ғимаратына 300 орындық жапсаржай, 300 орындық жатақхана, асхана, спорт залын салу  (орын тапшылығы) | 150 адам | Жамбыл облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 1 632,6 (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| Қарағанды облысы | | | | | | |
| 62 | Шахтинск қаласында 160 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 1000 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2019 жылғы қазан – 2022 жылғы қараша | 1 206,9 (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 63 | Ұлытау ауданының Жезді кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 350 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2023 жылғы қараша | 420,1  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 64 | Нұра ауданының Нұра ауылында жабық жүзу бассейнін салу | 200 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша | 440,8  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 65 | Нұра ауданының Шахтер ауылында жабық хоккей кортын салу | 900 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 46,0  (ҰҚ)  18,3 (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 66 | Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ кентінде 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 350 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы желтоқсан | 183,7  (ҰҚ)  59,3 (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 67 | Жезқазған қаласында 320 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 1890 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2020 жылғы қараша – 2024 жылғы қараша | 1 709,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 68 | Қарағандыда триатлон-парк салу | 500 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 770,0  (жеке инвестициялар) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 69 | Балқаш қаласының Қоңырат шағын ауданында спорт кешенін салу | 300 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 254,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 70 | Саран қаласының Ақтас кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 350 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша | 880,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 71 | Ақтоғай ауданының Сарышаған кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 250 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы желтоқсан | 800,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | қаңтар  2024 жыл |
| 72 | Осакаровка кентінде жабық жүзу бассейнін салу | 150 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша | 750,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 73 | Қарағанды қаласында "Күрес орталығын" салу | 450 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 3 700,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс – монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы желтоқсан |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы қаңтар |
| 74 | Балқаш қаласында күрес орталығын салу | 200 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 509,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 75 | Жезқазған қаласында спорттың есу түрлеріне арналған спорт кешенін салу | 250 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша | 661,6  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 76 | Жаңаарқа ауданының Жаңаарқа кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 350 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша | 1 000,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы  желтоқсан |
| 77 | Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында жабық жүзу бассейнін салу | 150 адам | Ұлытау ауданының әкімдігі, СБ, ДШжСБ | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 500,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 78 | Қарағанды қаласында 50 м жабық жүзу бассейнін салу | 500 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша | 6 500,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 79 | Қарағанды қаласында гимнастика спорт кешенін салу | 400 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы желтоқсан – 2024 жылғы ақпан | 1 500,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қыркүйек |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы қазан |
| 80 | Қарқаралы ауданының Қарқаралы қаласында жабық жүзу бассейнін салу | 200 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 450,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 81 | Ақтоғай ауданының Ақтоғай ауылында жабық жүзу бассейнін салу | 120 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – ақпан | 450,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 82 | Ақтоғай ауданының Шашубай ауылында 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 250 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан | 660,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 83 | Саран қаласында 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 450 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан | 900,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 84 | Қаражал қаласында жабық жүзу бассейнін салу | 200 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша | 750,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 85 | Абай ауданының Топар кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 250 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша | 636,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 86 | Қарағанды қаласында ипподром салу | 200 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 2 500,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| Қызылорда облысы | | | | | | |
| 87 | |  | | --- | | Жалағаш ауданының Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 130,0  (ҰҚ)  28,1 (республикалық бюджет)  39,9  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 88 | Қармақшы ауданының Жосалы кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 180,0  (ҰҚ)  47,7  (республикалық бюджет)  47,7  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 89 | Арал ауданының Қамыстыбас елді мекенінде спорт кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 45,0  (ҰҚ)  13,0  (республикалық бюджет)  29,2  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 90 | Арал ауданының Аманөткел елді мекенінде спорт кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 45,0  (ҰҚ)  8,1  (республикалық бюджет)  28,7  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 91 | Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің Қ. Пірімов ауылында спорт кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | 70,0  (ҰҚ)  22,7 (республикалық бюджет)  30,1  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 92 | Қызылорда қаласының Махамбетов ауылында спорт кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша | "Samruk-Kazyna Trust" корпоративтік қорының демеушілігі есебінен салынады |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 93 | Қармақшы ауданының Ақай кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 300 адам | Қызылорда облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 360,0  (ҰҚ)  250,3 (республикалық бюджет)  58,6  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы наурыз |
| Маңғыстау облысы | | | | | | |
| 94 | "Jaqsy" спорт кешенін салу | 850 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – ақпан | 400,0  (жеке инвестициялар) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 95 | Жаңаөзен қаласының Теңге ауылындағы спорт залы | 150 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 435,0  (ҰҚ),  44,6  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 96 | Ақтау қаласының Өмірзақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 180 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 42,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 97 | Мұнайлы ауданының Атамекен ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 150 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 435,0  (жеке инвестициялар) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 98 | Жаңаөзен қаласындағы ангар үлгісіндегі 8 бірлік спорт залы | 120 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – наурыз | 1 000,0  (жеке инвестициялар) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| 99 | Үлкен стадион | 1 500 адам | Маңғыстау облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – наурыз | 10 000,0  (жеке инвестициялар) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| Түркістан облысы | | | | | | |
| 100 | Түркістан қаласында олимпиадалық резерв мектебін салу | 200 адам | Түркістан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 2 100,0 (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 101 | Түркістан қаласында атты-спорт кешенін салу | 200 адам | Түркістан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 2 000,0  (жеке инвестициялар) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 102 | Түркістан қаласында жоғары спорт шеберлігі мектебін салу | 200 адам | Түркістан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 2 900,0 (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 103 | Түркістан қаласында облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін салу | 100 адам | Түркістан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – наурыз | 1 900,0 (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 104 | Түркістан қаласында дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернатын салу | 330 адам | Түркістан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 3 700,0 (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| Павлодар облысы | | | | | | |
| 105 | Павлодар қаласының Мойылды ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 120 адам | Павлодар облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 297,9  (ҰҚ) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 106 | Ақсу қаласында жасанды шөп жабындысы бар толық өлшемді футбол алаңын салу | 120 адам | Павлодар облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша | 126,7 (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 107 | Ақтоғай ауданының Қожамжар ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 120 адам | Павлодар облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – қараша | 117,9  (ҰҚ)  17,6  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 108 | Ақсу қаласы Достық ауылдық округінің Береке ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 120 адам | Павлодар облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 311,1  (ҰҚ)  31,4  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 109 | Ақсу қаласы М. Омаров атындағы ауылдық округінің М. Омаров атындағы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 120 адам | Павлодар облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 312,1  (ҰҚ)  31,5  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| Солтүстік Қазақстан облысы | | | | | | |
| 110 | Новоишимское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | 110 адам | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 396,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| Шығыс Қазақстан облысы | | | | | | |
| 111 | Аягөз ауданының Аягөз қаласында жүзу бассейнін салу | 600 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 300,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 112 | Көкпекті ауданының Көкпекті ауылында жүзу бассейнін салу | 150 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 197,6  (республикалық бюджет)  150,0  (ҰҚ)  300,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 113 | Ұлан ауданының Айыртау ауылында спорттық модуль салу | 250 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 342,0  (республикалық бюджет)  34,2  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 2-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін реконструкциялау, жаңғырту | | | | | | |
| Нұр-Сұлтан қаласы | | | | | | |
| 114 | "Қазақстан" спорт кешені | 7000 адам | Астана қаласының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша | 25 000,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 115 | Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион | 7000 адам | Астана қаласының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – қараша | 8 000,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| Алматы қаласы | | | | | | |
| 116 | 2022 жылы отыз мектептің спорт алаңын жаңғырту | 18000 адам | Алматы қаласының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – ақпан | 1 000,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – қараша |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 117 | 2022 жылы жиырма мектептің спорт алаңын жаңғырту | 12000 адам | Алматы қаласының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қаңтар – ақпан | 1 000,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы наурыз – қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| Алматы облысы | | | | | | |
| 118 | Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау | 1000 адам | Алматы облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша | 700,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 119 | Талдықорған қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау | 1000 адам | Алматы облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қаңтар – ақпан | 790,0  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| Атырау облысы | | | | | | |
| 120 | Атырау қаласындағы "Ривьера" спорт кешенін жаңғырту | 400 адам | Атырау облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша | 5 000 ,0  (жеке инвестициялар) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы желтоқсан |
| 121 | Қызылқоға ауданының Миялы ауылындағы орталық стадионды реконструкциялау | 500 адам | Атырау облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 60,0  (республикалық  бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| 122 | Мақат ауданы Мақат кентінің спорт кешені мен орталық стадионын реконструкциялау | 500 адам | Атырау облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша | 500,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 123 | Құрманғазы ауданының С. Құрманғазы атындағы орталық стадионын реконструкциялау | 500 адам | Атырау облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2025 жылғы қаңтар – қараша | 600,0  (жергілікті  бюджет) |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |
| Қарағанды облысы | | | | | | |
| 124 | Қаражал қаласындағы "Горняк" стадионын реконструкциялау | 500 адам | Қарағанды облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 341,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| Түркістан облысы | | | | | | |
| 125 | Ә. Нұрмаханов атындағы олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің спорт кешенін реконструкциялау және Түркістан қаласында 320 орындық қосымша ғимарат салу | 320 адам | Түркістан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – қараша | 1 978,0  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2022 жылғы желтоқсан |
| Шығыс Қазақстан облысы | | | | | | |
| 126 | Семей қаласындағы "Локомотив" стадионын реконструкциялау | 1600 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 127 | Өскемен қаласындағы "Восток" стадионын реконструкциялау | 1200 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 128 | Риддер қаласындағы "Сокол" стадионын реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2022 жылғы қаңтар – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| пайдалануға беру | 2023 жылғы қаңтар |
| 129 | Күршім ауданының Күршім ауылындағы стадионды реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – желтоқсан |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы қаңтар |
| 130 | Алтай ауданының Алтай қаласындағы стадионды реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – желтоқсан |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы қаңтар |
| 131 | Алтай ауданының Жаңа Бұқтырма кентіндегі стадионды реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 132 | Қатонқарағай ауданының Үлкен Нарын ауылындағы стадионды реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2022 жылғы қазан – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2024 жылғы желтоқсан |
| 133 | Глубокое ауданының Белоусовка ауылындағы стадионды реконструкциялау | 800 адам | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | жобалау | 2023 жылғы қазан – желтоқсан | 365,5  (жергілікті бюджет) |
| құрылыс- монтаждау жұмыстары | 2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша |
| пайдалануға беру | 2025 жылғы желтоқсан |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін жете жарақтандыру | | | | | |
| Р/с  № | Объектің атауы | Жауапты  мемлекеттік орган | Аяқталу мерзімі | Спорттық мүкәммал мен жабдықтың тізбесі | Қаржыландыру көзі және көлемі (оның ішінде кәсіпқой спорттан қайта бағдарланған) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алматы қаласы | | | | | |
| 134 | "№ 2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Алматы қаласының әкімдігі | желтоқсан 2022 жыл | жеңіл атлетикалық манежге арналған спорттық мүкәммал | 480,0  (жергілікті бюджет) |
| 135 | "№ 9 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Алматы қаласының әкімдігі | желтоқсан 2022 жыл | гимнастикалық залға арналған спорттық мүкәммал | 380,0  (жергілікті бюджет) |
| Ақмола облысы | | | | | |
| 136 | Жалпы білім беретін орта мектептер | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 жыл | жалпы білім беретін орта мектептерді спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру | 293,0  (жергілікті бюджет) |
| Павлодар облысы | | | | | |
| 137 | "Қайырбаев атындағы спорттың ұлттық және халықтық түрлері бойынша спорт клубы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Павлодар облысының  әкімдігі | 2022 жыл | ат таситын көлік (мал таситын көлік), ат спорты түрлеріне арналған 8 бас спорттық жылқы | 34,0 (жергілікті бюджет) |
| 138 | Мемлекеттік  спорт ұйымдары | Павлодар облысының  әкімдігі | 2022 жыл | 6 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру | 476,0 (жергілікті бюджет) |
| Солтүстік Қазақстан облысы | | | | | |
| 139 | Мемлекеттік спорт ұйымдары | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2022 – 2025 жылдар | 27 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру | 54,0  (жергілікті бюджет) |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК