

**"Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 945 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 ақпандағы № 141 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 945 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасында:

      "6-бөлім. Нысаналы индикаторлар және күтілетін нәтижелер" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "

      6-бөлім. Нысаналы индикаторлар және күтілетін нәтижелер

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Көрсеткіш |
2021 жыл (факт) |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (жоспар) |
2025 жыл (жоспар) |
2026 жыл (жоспар) |
|
1 |
Туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жыл саны |
70,23 |
73,7 |
74,2 |
74,6 |
75,0 |
75,1 |
|
2 |
Саламатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру, % |
23,2 |
24,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
- |
|
3 |
Балалар арасындағы (0-14 жас) семіздікке шалдығуды төмендету, 100 мың тұрғынға шаққанда |
44,0 |
38,3 |
42,1 |
40,0 |
38,5 |
- |
|
4 |
Қазақстанның 15 жастан асқан тұрғындары арасында темекі тұтынудың таралуын азайту (GATS ұлттық зерттеуі, 5 жылда 1 рет өткізіледі), %  |
- |
- |
- |
- |
19,0 |
- |
|
5 |
Жылжымалы медициналық кешендер көрсететін қызметтермен қамтылған халық саны, млн |
1,8 |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
2,0 |
- |
|
6 |
Жетекші әлемдік орталықтарда, оның ішінде қарқынды терапия бойынша оқып шыққан дәрігерлердің санын ұлғайту, адам саны |
- |
- |
52 |
52 |
52 |
- |
|
7 |
Аса тапшы мамандықтар бойынша резидентураның білім беру гранттарының санын ұлғайту, саны |
1500 |
1500 |
2600 |
3060 |
3800 |
- |
|
8 |
Халықтың медициналық мекемелер ұсынатын медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне қанағаттану деңгейі, % |
57,7 |
69,6 |
73,0 |
76,5 |
80,0 |
81,0 |
|
9 |
Ендірілген жаңа технологиялардың жалпы санынан бейімделген шетелдік технологиялардың үлесі, % |
16,6 |
16,8 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
10 |
Қанайналым жүйесі ауруынан қайтыс болудың стандартталған коэффициентінің төмендеуі, 100 мың тұрғынға шаққанда |
230,80 |
223,9 |
217,2 |
122,5 |
118,8 |
115,2 |
|
11 |
Қатерлі аурулардан қайтыс болудың стандартталған коэффициентінің төмендеуі, 100 мың тұрғынға шаққанда |
72,48 |
70,3 |
68,2 |
57,2 |
56,2 |
55,1 |
|
12 |
Ана өлімі, тірі туған 100 мың балаға шаққанда  |
44,7 |
11,0 |
10,8 |
10,4 |
10,0 |
9,9 |
|
13 |
Нәресте өлімі, тірі туған 1000 балаға шаққанда  |
8,44 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
|
14 |
e-Densaulyq ядросымен дерек алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі, % |
- |
50 |
65 |
80 |
90 |
- |
|
15 |
Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар, 2019 жылғы деңгейге қатысты нақты өсу % |
143,0 |
219,4 |
273,4 |
333,0 |
372,2 |
106,6\* |
|
16 |
Медициналық көмек көрсетудің әлемдік стандарттарына сәйкес келетін жаңа және жаңғыртылған денсаулық сақтау объектілерінің жыл сайынғы саны, саны |
- |
3 |
5 |
10 |
24 |
- |
|
17 |
СЭҚ зертханалық зерттеулерінің анықтығы көрсеткіші, % |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
|
18 |
Ең төмен нормативке сәйкес ауыл тұрғындарының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі, 10 мың ауыл тұрғынына шаққанда |
87,2 |
87,3 |
87,6 |
87,7 |
87,8 |
88,0 |
|
19 |
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар шығаратын жаңа өндірістер саны, бірлік |
4 |
5 |
8 |
7 |
6 |
- |
|
20 |
Бірыңғай дистрибьютордың отандық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуының үлесі, сатып алудың жалпы көлеміне қатысты %-бен |
34 |
37 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
21 |
Медициналық білім және ғылым ұйымдары персоналының орташа Хирш индексі, индекс |
0,32 |
0,34 |
0,37 |
0,41 |
0,45 |
0,50 |
|
22 |
Халықаралық стандарттарға (GLP және ISO-17025) сәйкестігі тұрғысынан аккредиттелген зертханалардың/орталықтардың (2 жылда 1 рет өткізіледі) үлесі, % |
- |
- |
60 |
- |
100 |
- |
|
23 |
Халықты МӘМС жүйесімен қамту деңгейі, % |
82,6 |
84,6 |
86,5 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |

      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      МӘМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

      СЭҚ – санитариялық-эпидемиологиялық қызмет;

      GLP – Good Laboratory Practice, заттарды (дәрілік заттарды) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеуді ұйымдастыруға, жоспарлауға және жүргізуге, көрсетілген зерттеулердің нәтижелерін ресімдеуге және сапасын бақылауға қойылатын талаптар жүйесі;

      GATS – General Agreement on Trade in Services, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша темекі шегудің таралуын анықтау бойынша эпидемиологиялық зерттеу;

      ISO – International Organization for Standardization, халықаралық стандарттау ұйымы.

      \* Негізгі медициналық объектілерді салу 2025 жылы аяқталады.

      Қазақстан Республикасында саланы дамытудың Тұжырымдамада негізі қаланған қағидаттарын, тәсілдерін және пайымын толық көлемде іске асыру

2026 жылы мынадай күтілетін нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:

      1) жүрек-қантамыр, онкологиялық, созылмалы респираторлық аурулар мен диабеттен 30-70 жас аралығында мезгілсіз қайтыс болу қаупі деңгейін 19,30-ға дейін азайту (2021 жылғы факт – 21,80 %);

      2) жүкті әйелдердің денсаулық индексін 83,0 %-ға дейін жоғарылату (2021 жылғы факт – 77,8%);

      3) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде инновациялық технологиялар мен жоғары технологиялы көрсетілетін қызметтерді пайдалану арқылы емделіп шыққан стационарлық науқастардың үлесін 1,1 %-ға дейін арттыру (2021 жылғы факт – 0,6 %);

      4) медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін 44,5 %-ға дейін азайту (2021 жылғы факт – 51,7 %);

      5) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды отандық өндірушілердің үлесін 50 %-ға дейін арттыру;

      6) Қазақстанның ұлттық болжау және биоқауіпсіздік жүйесін құру.

      Тұжырымдаманы іске асырған кезде қаражат негізінен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен тиісті саланың ұлттық жобаларында көрсетілген индикаторларға/көрсеткіштерге қол жеткізуге бөлінеді.

      Басқа іс-шараларға қаражат экономиканың дамуы және бюджеттің кіріс базасының ұлғаю әлеуеті ескеріле отырып бөлінетін болады.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдаманың орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2024 жылғы 29 ақпандағы№ 141 қаулысынақосымша |
|   | Қазақстан Республикасыныңденсаулық сақтау саласындамытудың 2026 жылға дейінгітұжырымдамасынақосымша |

 **Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Реформалардың/негізгі іс-шаралардың атауы |
Аяқталу нысаны |
Орындалу мерзімі |
Жауапты орындаушылар |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1-бағыт. Саламатты өмір салтын қалыптастыру және инфекциялық емес аурулардың профилактикасы |
|
Нысаналы 1-индикатор. Туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жыл саны (2022 ж. – 73,7, 2023 ж. – 74,2, 2024 ж. – 74,6, 2025 ж. – 75,0, 2026 ж. – 75,1) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
1.1. |
Мобильдік қосымшалар мен басқа да платформалар арқылы азаматтардың денсаулығын сақтауға, дұрыс әдеттерді қалыптастыруға арналған бұқаралық іс-шаралар өткізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, МАМ |
|
1.2. |
Халықаралық стандарттарға сәйкес тұрғын үй-жайлардағы ауаның сапасы және қоршаған ортаға (ауыз су, топырақ) зиянды заттардың шығарындылары жөніндегі отандық стандарттарды қайта қарау |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы тамыз |
ДСМ, ЭТРМ, ЖАО |
|
1.3. |
Балаларға арналған қоғамдық ғимараттардың үй-жайлары ішіндегі қоршаған ортаның жай-күйін мониторингтеу жүйесін әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2022 жылғы қараша |
ДСМ, ОМ |
|
1.4. |
Денсаулық дағдыларын нығайту мақсатында дұрыс және құнарлы тамақтану (құрамында тұз, қант, май, трансмайлар көп өнімдер) мәселелері бойынша, оның ішінде балалар арасында ақпараттық-білім беру жұмысын жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, МАМ, ЖАО |
|
1.5. |
Мектеп медицинасы стандартын әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2022 жылдағы желтоқсан |
ДСМ |
|
1.6. |
Темекі мен алкогольді тұтынуға байланысты зиянды болғызбау және азайту бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
1.7. |
Қазақстанда мамандандырылған диабетологиялық көмектің сапасын арттыру үшін скринингтің, диагностиканың және емдеудің заманауи әдістемелерін енгізу |
әдістемелік
ұсынымдар |
2023 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
1.8. |
Репродуктивті денсаулыққа байланысты проблемалары бар отбасылар үшін экстракорпоралдық ұрықтандыруды (ЭКҰ) жүргізуге квоталар бөлу |
бөлінген квоталар саны |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 2-индикатор. Саламатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру, % (2021 ж. – 23,2, 2022 ж. – 24,0, 2023 ж. – 30,0, 2024 ж. – 35,0, 2025 ж. – 45,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
1.9. |
ДДҰ "STEPS" әдістемесі бойынша инфекциялық емес аурулардың қауіп факторларының таралуын айқындау бойынша зерттеулер жүргізу, қауіп факторларын талдау және таралуын төмендету бойынша шаралар қабылдау |
зерттеу қорытындылары, қабылданған шаралар туралы есеп
  |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
|
1.10. |
Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулығы мәселелері бойынша көрсетілетін қызметтерге жастар денсаулық орталықтарының қолжетімділігін қамтамасыз ету |
консультация алған жасөспірімдер мен жастарды қамту |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
1.11. |
"Саламатты қалалар, өңірлер" жобасын енгізу |
ДДҰ сертификаттары |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
1.12. |
"Саламатты университеттер" жобасын енгізу |
"ҚДСҰО" ШЖҚ РМК сертификаттары |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
1.13. |
Мектеп жасына толмаған және мектеп жасындағы балаларға арналған "Саламатты мүсін", "Саламатты көру" бағдарламаларын әзірлеу және енгізу |
бағдарламалар, олардың енгізілуі туралы есеп
  |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ОМ, ЖАО |
|
1.14. |
Алкоголь және есірткі бойынша мектептегі зерттеулердің еуропалық жобасының әдіснамасы бойынша жастар арасында психикаға белсенді әсер ететін заттарды (бұдан әрі – ПБЗ) тұтыну бойынша зерттеу жүргізу, кейіннен жастардың ПБЗ тәуелді болуының қаупінің профилактикасы мен диагностикасы бағдарламаларын әзірлеу және енгізу |
бағдарламалар, іске асыру туралы есеп
  |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО, ОМ, ҒЖБМ |
|
1.15. |
Қазақстан Республикасының тұрғындары арасында: жарақаттанудың (құлау, суға бату, балалардың терезеден құлауы); темекі, алкоголь, ПБЗ тұтынудың алдын алу; физикалық белсенділік; дұрыс тамақтану бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
өткізілген іс-шаралар туралы есеп |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, МАМ, ҒЖБМ, ІІМ, ТЖМ |
|
1.16. |
Аға буын азаматтардың арасында саламатты өмір салтын ұстану жөніндегі, оның ішінде дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту, сондай-ақ белсенді ұзақ өмір сүруге тұрақты құштарлығын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру |
өткізілген іс-шаралар саны |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ЖАО, ДСМ, ТСМ |
|
1.17. |
Халықтың денсаулық мәселелері бойынша сауаттылығын арттыру, оның ішінде саламатты өмір салтын насихаттау және денсаулық сақтау жөніндегі тележобаларды БАҚ пен әлеуметтік желілерде іске асыру |
мамандардың сұхбаттары |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
МАМ, ДСМ, ЖАО |
|
1.18. |
Саламатты өмір салтының жаңа қағидаттарын ілгерілету үшін Е-СӨС электрондық платформасын құру |
электрондық платформа |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЦДИАӨМ, ЖАО |
|
1.19. |
"Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер" жобасын енгізу |
"ҚДСҰО" ШЖҚ РМК сертификаттары |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ЖАО, ДСМ, ОМ, "Атамекен" ҰКП
(келісу бойынша) |
|
Нысаналы 3-индикатор. Балалар арасындағы (0-14 жас) семіздікке шалдығуды төмендету, 100 мың тұрғынға шаққанда (2021 ж. – 44,0, 2022 ж. – 38,3, 2023 ж. – 42,1, 2024 ж. – 40,0, 2025 ж. – 38,5) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
1.20. |
"Саламатты асханалар", "Саламатты кафетерийлер", "Саламатты бистро", "Саламатты дүкендер" дұрыс тамақтану кәсіпорындар желісін дамыту |
саламатты тамақтандыру объектілерінің ашылуы туралы ақпарат |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ЖАО, "Атамекен" ҰКП
(келісу бойынша) |
|
1.21. |
Құрамында қант бар сусындарға акциз енгізу (0,5 шөлмек ҚҚС бағасының баламасында – 200 теңге) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2025 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ, Қаржымині, ДСМ, "Атамекен" ҰКП
(келісу бойынша) |
|
1.22. |
ДСҰ "СОЅІ" бастамасы шеңберінде балалардың семіздігін эпидемиологиялық қадағалау бойынша эпидемиологиялық зерттеу жүргізу |
зерттеу |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
|
Нысаналы 4-индикатор. Қазақстанның 15 жастан асқан тұрғындары арасында темекі тұтынудың таралуын азайту (GATS ұлттық зерттеуі 5 жылда 1 рет өткізіледі), % (2025 ж. – 19,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
1.23. |
Іске асырылып жатқан іс-шараларды бағалау үшін 13-15 жастағы балалар мен ересектерге темекі өнімдерін тұтыну туралы (Global Youth Tobacco Study және Global Adult Tobacco Study) жаһандық сауалнама жүргізу |
зерттеу |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ОМ, ЖАО |
|
1.24. |
Темекі өнімдерін тұтынуды азайту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру (100 % түтінсіз ортаны қоғамға енгізу, жарнаманы бақылау, қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу және басқалар) |
өткізілген іс-шаралар туралы есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ҰЭМ, Қаржымині, СИМ, МАМ, ЖАО |
|
2-бағыт. Медициналық көмекті ұйымдастыруды жетілдіру |
|
Нысаналы 5-индикатор. Жылжымалы медициналық кешендер көрсететін қызметтермен қамтылған халық саны, млн (2021 ж. – 1,8, 2022 ж. – 1,2, 2023 ж. – 1,5, 2024 ж. – 1,7, 2025 ж. – 2,0,) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.1. |
Жылжымалы медициналық кешендерді тарта отырып, шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын халықты медициналық көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету |
есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 6-индикатор. Жетекші әлемдік орталықтарда, оның ішінде қарқынды терапия бойынша оқып шыққан дәрігерлердің санын ұлғайту, адам саны (2023 ж. – 52, 2024 ж. – 52, 2025 ж. – 52) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.2. |
Босандыру қызметі үшін дәрігерлерді әлемнің жетекші орталықтарында, оның ішінде қарқынды терапия бойынша үшін даярлау |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
Нысаналы 7-индикатор. Аса тапшы мамандықтар бойынша резидентураның білім беру гранттарының санын ұлғайту, саны (2021 ж. – 1500, 2022 ж. – 1500, 2023 ж. – 2600, 2024 ж. – 3060, 2025 ж. – 3800) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.3. |
Медициналық кадрларды, оның ішінде балалар кадрларын қоса алғанда, салалық және тапшы мамандық кадрларын даярлауға арналған гранттар санын ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
2.4. |
Аса тапшы мамандықтар бойынша резидентурада медициналық кадрларды даярлауға арналған ЖАО білім беру гранттарының санын ұлғайту |
әкімдік қаулысы |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ЖАО |
|
Нысаналы 8-индикатор. Халықтың медициналық мекемелер ұсынатын медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне қанағаттану деңгейі, % (2022 ж. – 69,6, 2023 ж. – 73,0, 2024 ж. – 76,5, 2025 ж. – 80,0, 2026 ж. – 81,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.5. |
"Қашықтан медициналық қызметтерді ұйымдастыру, ұсыну және төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 ақпандағы № ҚР ДСМ-12 бұйрығын іске асыру шеңберінде МСАК көрсету деңгейінде қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтердің қолданылуын кеңейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.6. |
Қазақстан Республикасында фтизиопульмонологиялық қызметті дамытудың 2023 – 2025 жылдарға арналған жол картасын әзірлеу |
МО бірлескен бұйрығы |
2022 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ІІМ, ЖАО |
|
2.7. |
"24/7 Telestroke-орталық" бірыңғай консультациялық-инсульт орталығын іске қосу |
консультациялық- инсульт орталығы |
2023 жылғы
сәуір |
ДСМ, "ҰНО" АҚ (келісу бойынша) |
|
2.8. |
Медициналық ұйымдарда госпитальдық сервисті жақсарту жөніндегі стандарттарды әзірлеу және енгізу |
медициналық ұйымдар басшыларының бұйрықтары |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.9. |
МАЖ және мобильді қосымшалар арқылы медициналық көмектің (көрсетілетін қызметтердің) сапасы мен қолжетімділігіне халықтың қанағаттануын бағалауды енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.10. |
Медициналық ұйымдарда ақпараттандырылған қоғамдық мониторинг және халықпен кері байланыс тетігін енгізу |
ДСМ-ге ақпарат |
2024 жылғы сәуір |
ЖАО |
|
2.11. |
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін аккредиттеу стандарттарын әзірлеу және енгізу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қазан |
ДСМ |
|
2.12. |
Медициналық көмек көрсету саласындағы мемлекеттік орган сарапшысының жұмыс орнын автоматтандыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2024 жылғы сәуір |
ДСМ |
|
2.13. |
Пәнаралық тәсілдер мен дербестендірілген технологияларды ескере отырып, медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын әзірлеу және жетілдіру |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрықтары |
2024 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
Нысаналы 9-индикатор. Ендірілген жаңа технологиялардың жалпы санынан бейімделген шетелдік технологиялардың үлесі, % (2022 ж. – 16,8, 2023 ж. – 17, 2024 ж. – 18, 2025 ж. – 19, 2026 ж. – 20) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.14. |
Ауруларды диагностикалау мен емдеудің инновациялық технологияларын енгізу |
Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссияның шешімдері |
2024 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
2.15. |
Жоғары технологиялы медициналық көмектің жаңа түрлерін енгізу және неғұрлым қажет түрлерінің көлемін ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрықтары |
2024 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.16. |
Роботталған стереотаксикалық ассистент аппаратында емдеудің инновациялық әдістерін енгізу |
Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссияның шешімі |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "ҰНО" АҚ
(келісу бойынша) |
|
Нысаналы 10-индикатор. Қанайналым жүйесі ауруынан қайтыс болудың стандартталған коэффициентінің төмендеуі, 100 мың тұрғынға шаққанда (2022 ж. – 223,9, 2023 ж. – 217,2, 2024 ж. – 122,5, 2025 ж. –118,8, 2026 ж. – 115,2) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.17. |
Инсульт орталықтары мен коронарлық араласу орталықтарының (КАО) желісін кеңейту |
жергілікті атқарушы органдардың бұйрықтары |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.18. |
Инсульт алған пациенттерге дәлелді медицина және әлемдік практиканың озық тәжірибесі негізінде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын жетілдіру |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО, "ҰНО" АҚ (келісу бойынша) |
|
2.19. |
Дәлелді медицина және әлемдік практиканың озық тәжірибесі негізінде инсульт қызметінің басым бағыттары бойынша диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларын қайта қарау |
клиникалық хаттамалар |
2022 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, "С. Қайырбекова атындағы ҰҒДСДО" ШЖҚ РМК
(келісу бойынша) |
|
2.20. |
Цереброваскулярлық аурулар профилактикасында саламатты өмір салтын жүргізу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
медиа жоспар |
2022 – 2023 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, "ҰНО" АҚ (келісу бойынша),
МИО |
|
2.21. |
Дәлелді медицина және әлемдік озық тәжірибе негізінде ҚЖА асқынған пациенттерді қадағалап қараған кезде медициналық көмек көрсетуді индикативтік бағалауды әзірлеу және енгізу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қыркүйек |
ДСМ, ЖАО |
|
2.22. |
БАҚ және әлеуметтік желілер арқылы практикалық денсаулық сақтау, ЖОО және ҒЗИ/ҒЗО мамандарының ҚЖА-ның өршуіне мінез-құлықтағы қауіп факторларының әсері туралы сұхбаттарын ұйымдастыру |
мамандардың сұхбаты |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.23. |
ҚЖА-ның өршуіне бейім адамдар топтарын зерттеп-қараудың толықтығын қамтамасыз ету мақсатында амбулаториялық-емханалық буын ұйымдарын аспаптық диагностикалық жабдықтармен жарақтандырудың ең аз тізбесі мен нормативін қайта қарау |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы шілде |
ДСМ |
|
2.24. |
АЕҰ деңгейінде жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі кабинеттерін ашу мүмкіндігін қарастыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 жылғы қаңтар |
ДСМ, ЖАО |
|
2.25. |
Жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі және жүрекше фибрилляциясы бар пациенттердің тіркелімдерін практикалық денсаулық сақтауға енгізу |
электрондық тіркелімдер |
2023 жылғы желтоқсан |
ДСМ, С.Қайырбекова атындағы ҰҒДСДО (келісу бойынша) |
|
Нысаналы 11-индикатор. Қатерлі аурулардан қайтыс болудың стандартталған коэффициентінің төмендеуі, 100 мың тұрғынға шаққанда (2022 ж. – 70,3, 2023 ж. – 68,2, 2024 ж. – 57,2, 2025 ж. – 56,2, 2026 ж. – 55,1) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.26. |
Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспар әзірлеу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2023 жылғы сәуір |
ДСМ, "Қазақстан халқына" ҚҚ
(келісу бойынша) |
|
2.27. |
Қатерлі ісіктерді ерте сатыларында анықтауды жақсарту үшін скринингтік тексеріп-қарауды ұлғайту жолымен нысаналы топтарды қамтуды кеңейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.28. |
Онкологиялық скринингтік бағдарламаларды жаңғырту және кеңейту – төмен дозалы компьютерлік томографияны пайдалана отырып өкпе обыры скринингін енгізу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.29. |
Диагностикалық радиологиялық жабдықты – компьютерлік және магниттік-резонанстық томографтарды, ультрадыбыстық және рентгендік диагностика аппараттарын жаңғырту, жасанды интеллект технологиясымен ісіктерді анықтаудың автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.30. |
Ісікке қарсы препараттар спектрін кеңейту, цитостатиктерді өсіру және пациенттердің дәрілік ем алу жағдайларын жетілдіру |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2024 жылғы сәуір |
ДСМ, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
2.31. |
Цифрлық маммографтар паркін жаңарту, озық Томосинтез функциясы бар аппараттарды және жылжымалы маммография станцияларын сатып алу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.32. |
Морфологиялық, иммундық-гистохимиялық, молекулалық-генетикалық диагностика зертханаларын жаңғырту және облыстық онкологиялық орталықтарды сараптамалық деңгейдегі эндоскопиялық диагностикалық жабдықтармен жасақтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.33. |
Тері ісіктері және басқа да көрінетін жерлердегі ісіктер кезінде фотодинамикалық терапияны дамыту |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2024 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.34. |
Онкологиялық орталықтарды қазіргі заманғы аз инвазивті хирургия аппараттарымен, операциялық-реанимациялық жабдықтармен жарақтандыру және жоғары технологиялық сәулелік жабдықтар паркін жаңарту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
2.35. |
Радионуклидті емдеу, молекулалық-генетикалық тестілеу, сәулелік терапия (протон терапиясы) әдістерін кеңейтуді жалғастыру |
СБК хаттамасы, диагностика және емдеу хаттамасы, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.36. |
Шетелде біліктілікті арттыру есебінен онкологиялық қызмет мамандарының әлеуетін күшейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
Нысаналы 12-индикатор. Ана өлімі, тірі туған 100 мың балаға шаққанда (2022 ж. – 11,0, 2023 ж. – 10,8, 2024 ж. – 10,4, 2025 ж. – 10,0, 2026 ж. – 9,9) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.37. |
Жүкті әйелдерге, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек көрсету стандарттарын жетілдіру және дәлелді медицина мен әлемдік практикадағы озық тәжірибенің негізінде ана өлімін азайту бойынша зерттеулерді күшейту жөнінде шаралар қабылдау |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрықтары |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.38. |
Жүкті әйелдерге және босанған әйелдерге мультипәндік консилиум ұйымдастыра отырып, стационарлық көмек көрсету деңгейінде қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтерді қолдануды кеңейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.39. |
Аудандық ауруханалардың медицина кадрларымен жасақталуын және медициналық жабдықпен жарақтандырылуын ескере отырып, ауылдық елді мекендердің географиялық-аумақтық ерекшеліктерге және шалғайлығына байланысты қауіптерге сәйкес жүкті әйелдердің маршрутын қайта қарау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.40. |
Шетелдік клиникалардың жетекші мамандарын тарта отырып, республикалық клиникалардың базасында шеберлік сабақтарын өткізу және дәрігерлерді жетекші шетелдік клиникаларға жіберу арқылы акушерлікте дәлелді медицина қағидаттарына негізделген инновациялық, тиімділігі жоғары, ресурс үнемдейтін технологияларды жетілдіру |
оқу сертификаттары |
2023 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
2.41. |
ДСБ және МҰ басшылары үшін фертильді жастағы әйелдерді профилактикалық медициналық қарап-тексерулермен қамту; жүктілікке дейінгі экстрагенитальды патологияны анықтау және сауықтыру; жүктілік алдындағы дайындықты қамту, антенатальды бақылау, жүктілік және босану нәтижесі жөніндегі индикаторларды әзірлеу және оларға қол жеткізу үшін мониторингтеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.42. |
Дәлелді медицина және әлемдік практикадағы озық тәжірибе негізінде босандырудың басым бағыттары бойынша диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларын қайта қарау |
СБК хаттамасы |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.43. |
Қазіргі заманғы аппараттармен, операциялық-реанимациялық жабдықтармен жарақтандыру арқылы босандыру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
2.44 |
Симуляциялық орталықтардың базасында босандыру ұйымдарын кадрлармен жасақтау және практикадағы медицина жұмыскерлерінің клиникалық дағдыларын жетілдіру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, "Қазақстан халқына" ҚҚ (келісу бойынша) |
|
2.45. |
Репродуктивтік денсаулықты нығайту, отбасын жоспарлау және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 13-индикатор. Нәресте өлімі, тірі туған 1000 балаға шаққанда (2022 ж. – 7,5, 2023 ж. – 7,4, 2024 ж. – 7,3, 2025 ж. – 7,2, 2026 ж. – 7,1) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.46. |
Нәресте өлімін азайту бойынша тиімді тетіктер мен іске асыру шараларын көздейтін жоспар әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2022 жылғы қараша |
ДСМ, ЖАО |
|
2.47. |
Неонаталдық медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.48. |
1 жасқа дейінгі балалардың өлімін азайту мақсатында балаларды үйде прогрессивті патронаждық әмбебап қадағалаумен қамтуды ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.49. |
Балаларды патронаждық қадағалаумен қамтуды ұлғайту үшін "Патронаждық мейіргер" мобильді қосымшасын пилоттық енгізу |
пилоттық жобаны енгізу мен іске асыру туралы есеп |
2023 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.50. |
Балаларға онкогематологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.51. |
Балаларға хирургиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қараша |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 14-индикатор. e-Densaulyq ядросымен дерек алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі, % (2022 ж. – 50, 2023 ж. – 65, 2024 ж. – 80, 2025 ж. – 90) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.52. |
Халықтың ұлттық электрондық денсаулық паспорттарын клиникалық деректермен толықтыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық есеп |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЦДИАӨМ, ЖАО, "ҰСО" ШЖҚ РМК
(келісу бойынша) |
|
2.53. |
Жедел медициналық жәрдем станцияларын e-Densaulyq ядросына қосу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЦДИАӨМ, "ҰШМҮО"
ШЖҚ РМК
(келісу бойынша) |
|
2.54. |
e-Densaulyq ядросының архитектуралық шешімін енгізу және дамыту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
|
2.55. |
Цифрлық медициналық аппараттармен интеграцияланған медициналық бейнелерді өңдеу, сақтау және беру жүйелерін (PACS) енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.56. |
"Ақылды білезіктерді" пайдалана отырып, телемедицинаны және азаматтардың денсаулығына қашықтан мониторинг жүргізуді енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық есеп |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЦДИАӨМ, ЖАО |
|
2.57. |
Халықтың ұлттық электрондық денсаулық паспорттарының және медициналық мекемелердің электрондық паспорттарының клиникалық деректері бар бірыңғай сақтау қоймасын құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне талдамалық анықтама |
2025 жылғы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 15-индикатор. Денсаулық сақтаудағы негізгі капиталға инвестициялар, 2019 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсу % (2022 ж. – 219,4, 2023 жылы – 273,4, 2024 ж. – 333,0, 2025 ж. – 372,2, 2026 ж. – 106,6) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
2.58. |
Денсаулық сақтау инфрақұрылымын жақсарту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін қоса алғанда, медициналық ұйымдарды, оның ішінде университеттік клиникаларды салу және жаңғырту  |
пайдалануға қабылдау актісі |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.59. |
Медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық жарақтандырылуын нығайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
2.60. |
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін перинаталдық орталықтар салу және жұмыс істеп тұрған ұйымдарға күрделі жөндеу жүргізу арқылы босандыру ұйымдарының инфрақұрылымын жақсарту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
Нысаналы 16-индикатор. Медициналық көмек көрсетудің әлемдік стандарттарына сәйкес келетін жаңа және жаңғыртылған денсаулық сақтау объектілерінің жыл сайынғы саны (2022 ж. – 3, 2023 ж. – 5, 2024 ж. – 10, 2025 ж. – 24) |
|  |
Негізгі іс-шаралар |  |  |  |
|
2.61. |
Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан, Петропавл, Қарағанды, Ақтөбе, Көкшетау, Өскемен, Атырау, Тараз, Қызылорда, Ақтау, Павлодар, Қостанай қалаларында кемінде 20 қазіргі заманғы аурухана мен 2 ғылыми-инновациялық орталық салу бойынша, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру |
пайдалануға қабылдау актісі |
2024 - 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО, ҰӘҚ "Самұрық-Қазына" (келісу бойынша) |
|
2.62. |
Өңірлерде кемінде 20 объект салу және жаңғырту, оның ішінде ҚР ДСМ республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдарының инфрақұрылымын одан әрі дамыту жөнінде шаралар қабылдау (оның ішінде "ҰҒОО" ШЖҚ РМК, "ҰҒТОО" ШЖҚ РМК, "ЖБМҮРПА" ММ, "ОСАРКГ" ШЖҚ РМК) |
пайдалануға қабылдау актісі |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
2.63. |
Уақытша және тұрақты жұмыс орындарын құру |
құрылған жұмыс орындарының саны |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
3-бағыт. Тұрғындардың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету және биологиялық қауіпсіздік |
|
Нысаналы 17-индикатор. СЭҚ зертханалық зерттеулерінің анықтығы көрсеткіші, % (2022 ж. – 92, 2023 ж. – 93, 2024 ж. – 94, 2025 ж. – 95, 2026 ж. – 95) |
|  |
Негізгі іс-шаралар  |  |  |  |
|
3.1. |
Мемлекеттік ақпараттық биологиялық қауіпсіздік жүйесін құру және іске қосу |
"Биологиялық қауіпсіздік"
МАЖ техникалық тапсырмасын әзірлеу және пайдалануға беру актісі |
2023 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.2. |
Ұлттық және жаһандық тәуекелдердің ерте алдын алу, болжау және ден қою жөніндегі бағдарламаларды енгізу |
әдістемелік ұсынымдар |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.3. |
Халықтың дәлдігі жоғары зертханалық зерттеулерге қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін сертификатталған кадрларды даярлау |
жабдықты пайдалануға беру актілері, даярлау сертификаттары |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.4. |
Мобильдік қосымшаны пайдалану арқылы халықты тамақ өнімдердің қауіпсіздігі туралы хабардар ету |
мобильдік қосымшаны ақпаратпен толтыру |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.5. |
СЭҚ-ті цифрландыру, оның ішінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүйесін құру және енгізу |
пайдалануға беру актісі |
2024 жылғы сәуір |
ДСМ, ЦДИАӨМ |
|
3.6. |
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама зертханаларының ескіргенін біртіндеп жаңарту және қазіргі заманғы талдамалық зертханалық жабдықтармен жаңғырту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.7. |
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама зертханаларын аккредиттеу саласын кеңейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.8. |
ЕАЭО техникалық регламенттерімен регламенттелген зертханалық зерттеулердің көрсеткіштер санын ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.9. |
Жаңа вакциналарды енгізу – адам папилломасы вирусына қарсы вакцинациялау |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.10. |
ЕАЭО нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес келмейтін өнімдер тізілімін енгізу арқылы халықты тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы хабардар ету |
сайтты ақпаратпен толтыру – сәйкес келмейтін өнімдердің тізілімі бөлімі |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.11. |
Сыртқы экономикалық қызметке жосықсыз қатысушыларды (СЭЖҚ) тәуекелдерді басқару жүйесіне (қызыл дәліз) енгізу бойынша кеден органдарымен өзара іс-қимыл |
сыртқы экономикалық қызметке жосықсыз қатысушылар (СЭЖҚ) сайтын ақпаратпен
толтыру |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
3.12. |
Зооноздық ауруларға, антибиотикке резистенттілікке, биоқауіпсіздікке және тамақ қауіпсіздігіне қатысты шараларды жоспарлау, үйлестіру және мониторингтеу бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимылдың реттеуші тетіктерін құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, АШМ, ТЖМ, ЭТРМ |
|
3.13. |
Жаңадан пайда болатын және эндемиялық жұқпалы ауруларды зерделеу және бағалау жөніндегі ведомствоаралық ғылыми кластер құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, АШМ, ЭТРМ |
|
3.14. |
Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында жаңа зерттеу әдістерін енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ |
|
4-бағыт. Кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесінің тиімділігін арттыру |
|
Нысаналы 18-индикатор. Ең төмен нормативке сәйкес ауыл тұрғындарының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі, 10 мың ауыл тұрғынына шаққанда (2022 ж. – 87,3, 2023 ж. – 87,6, 2024 ж. – 87,7, 2025 ж. – 87,8, 2026 ж. – 88,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар  |  |  |  |
|
4.1. |
Медициналық ұйымдардың жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету |
мәслихат шешімі |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
4.2. |
Интеграцияланған үздіксіз медициналық білім беру моделін енгізу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2022 жылғы қараша |
ДСМ |
|
4.3. |
Медициналық ұйымдарда мейіргер қызметін басқарудың жаңа форматын енгізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО |
|
4.4. |
Өмір бойы оқу (үздіксіз білім беру) тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау жұмыскерлерін кәсіптік дамытудың жаңа моделін енгізу |
пайдалануға беру актісі |
2023 жылғы шілде |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
4.5. |
Ұлттық білім беру деректер қорымен интеграциясы бар медициналық кадрлардың кәсіптік тіркелімін іске қосу  |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қазан |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
4.6. |
Медицина жұмыскерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру жүйесін енгізу көзделген "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасы
Заңының жобасы |
2023 жылғы маусым |
ДСМ, ЖАО |
|
5-бағыт. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді және фармацевтика өнеркәсібін дамыту |
|
Нысаналы 19-индикатор. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар шығаратын жаңа өндірістер саны, бірлік (2021 ж. – 4, 2022 ж. – 5, 2023 ж. – 8, 2024 ж. – 7, 2025 ж. – 6) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
5.1. |
Ғылымды қажетсінетін және инновациялық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндіруге отандық және шетелдік технологияларды енгізу |
енгізу актілері |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
5.2. |
ҚР аумағында өндірісті оқшаулау үшін Big Pharma – Top 50 жетекші әлемдік фармацевтикалық өндірушілер қатарынан трансұлттық компанияларды тарту |
Келісім жобасы |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, СІМ |
|
Нысаналы 20-индикатор. Бірыңғай дистрибьютордың отандық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуының үлесі, сатып алудың жалпы көлеміне қатысты %-бен (2022 ж. – 37, 2023 ж. – 40, 2024 ж. – 45, 2025 ж. – 50, 2026 ж. – 50,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
5.3. |
Орташа тәуліктік доза (ДСҰ DDD) деректеріне сәйкес ДЗ мен МБ қажеттілігін есептеу әдістемесін енгізу және оларды автоматтандыру үшін "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету қағидаларын, сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қажеттілікті қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-89 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2022 жылғы қараша |
ДСМ |
|
5.4. |
Процесті, шекті бағаларды қалыптастырудың қолданыстағы әдіснамасы мен оңтайландыру және автоматтандыру арқылы ДЗ мен МБ-ға баға белгілеу жүйесін қайта қарау үшін "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың, сондай-ақ медициналық бұйымдардың шекті бағалары мен үстеме бағаларын реттеу және қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-247/2020 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қараша |
ДСМ |
|
5.5. |
Фармацевтикалық өндіріс үшін саланың ғылыми және кадрлық әлеуетін арттыру (оның ішінде ғылыми орталықтар мен зертханаларды халықаралық аккредиттеу) |
сертификаттар |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ
(келісу бойынша) |
|
5.6. |
Қазіргі заманғы гендік-инженерлік технологияларды қолдана отырып, өзекті және/немесе әлеуметтік маңызы бар жаңа вакциналар мен диагностикалық тест-жүйелерді әзірлеу |
тіркеу куәлігі |
2026 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ
(келісу бойынша) |
|
5.7. |
Биологиялық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптік штамдар мен дәнді дақылдар коллекцияларын цифрландыру |
өндірістік пайдалануға беру актісі |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ
(келісу бойынша) |
|
5.8. |
Вакциналар мен препараттарды диагностикалаудың өзекті құралдарының фармацевтикалық өндірісін дамыту үшін жағдай жасау мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында қауіпті, аса қауіпті инфекциялар мен аурулардың бірыңғай цифрлық деректер банкін құру |
өндірістік пайдалануға беру актісі |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ
(келісу бойынша) |
|
5.9. |
Жамбыл облысында отандық дәрілік өсімдік шикізатынан тұратын шикізат базасын құру және субстанциялар өндіру |
пайдалануға беру актісі |
2026 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ (келісу бойынша), фармацевтика саласындағы жеке кәсіпкерлік субъектілері
(келісу бойынша) |
|
5.10 |
Ұлттық реттеушінің ДДҰ бенчмаркингін жетілдіру деңгейін арттыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ |
|
6-бағыт. Медицина және фармацевтика ғылымы жүйесін жетілдіру |
|
Нысаналы 21-индикатор. Медициналық білім және ғылым ұйымдары персоналының орташа Хирш индексі, индекс (2022 ж. – 0,34, 2023 ж. – 0,37, 2024 ж. – 0,41, 2025 ж. – 0,45, 2026 ж. – 0,50) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
6.1. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасына биомедициналық зерттеулердің ұлттық тіркелімін жүргізу және клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулерді жүргізу тәртібі бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу |
ҒЖБМ -ға ұсыныстар |
2023 жылғы шілде |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
6.2. |
Биомедициналық зерттеулерді енгізу үшін биоинженерия мен биотехнологияны дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін бекіту |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2023 жылғы қыркүйек |
ДСМ, ҒЖБМ, АШМ, ЦДИАӨМ |
|
6.3. |
Ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру көлемін кезең-кезеңімен ұлғайту |
РБК шешімі |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ҒЖБМ, медициналық ЖОО, ҒЗИ, ҰО
(келісу бойынша) |
|
6.4. |
Медициналық ЖОО-лардың, ҒЗИ-лардың, ҒО-ның ғылыми және инновациялық қызметінің нәтижелілігін бағалау және ғылыми зерттеулер нәтижелерін коммерцияландыруды дамыту |
рейтинг нәтижелері |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ,
"С. Қайырбекова атындағы ҰҒДСДО" ШЖҚ РМК (келісу бойынша) |
|
6.5. |
Медициналық жоғары оқу орындарының ғылыми инфрақұрылымын одан әрі нығайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, медициналық ЖОО (келісу бойынша) |
|
Нысаналы 22-индикатор. Халықаралық стандарттарға (GLP және ISO-17025) сәйкестігі тұрғысынан аккредиттелген зертханалардың/орталықтардың (2 жылда 1 рет өткізіледі) үлесі, % (2023 ж. – 60, 2025 ж. – 100) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
6.6. |
GLP-ге сәйкестігі аккредиттелген биоэквиваленттік сынақтардың биоаналитикалық бөлігін жүргізу үшін зертханалар/орталықтар құру, оның ішінде клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, СИМ, ЖАО |
|
6.7. |
ISO-17025 бойынша аккредиттелген медициналық бұйымдарға зертханалық және техникалық сынақтар жүргізу үшін зертханалар/орталықтар құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, СИМ, ЖАО |
|
6.8. |
Инновациялық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды әзірлеу жөніндегі ғылыми-зерттеу орталықтар мен фармацевтикалық кластерлер (R&D) құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2025 жылғы желтоқсан |
ДСМ, ҒЖБМ |
|
6.9. |
Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды әзірлеу және сынау, оларды өндіру технологияларын дамыту |
препараттарды тіркеу |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ (келісу бойынша) |
|
6.10. |
"QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ зертханаларының/орталықтарының халықаралық стандарттарға (GLP және ISO-1725) сәйкестігін аккредиттеу  |
тиісті зертханалық практика сертификаттары |
2023 – 2026 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, "QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ (келісу бойынша) |
|
6.11. |
Клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу, оның ішінде биоэквиваленттілік сынақтарының биоталдамалық бөлігін жүргізу үшін зертханалардың/орталықтардың кадрларын оқыту |
сертификаттар |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, СИМ, ӨҚМ |
|
6.12. |
Медициналық бұйымдарды зертханалық және техникалық сынақтардан өткізу үшін зертханалардың/ орталықтардың кадрларын оқыту |
сертификаттар |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, СИМ |
|
6.13. |
Фармацевтика және медицина өнеркәсібінде тұрақты жұмыс орындарын құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2024 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |
|
7-бағыт. Медициналық көмекті қаржыландыруды жетілдіру |
|
Нысаналы 23-индикатор. Халықты МӘМС жүйесімен қамту деңгейі, % (2022 ж. – 84,6, 2023 ж. – 86,5, 2024 ж. – 88,0, 2025 ж. – 89,0, 2026 ж. – 90,0) |
|  |
Негізгі іс-шаралар
  |  |  |  |
|
7.1. |
Тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне тарифтерді жыл сайын медициналық көрсетілетін қызметтердің өзіндік құнына әсер ететін макроэкономикалық көрсеткіштердің өзгеруіне индекстеу бөлігінде өзгерістер енгізу |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы |
2026 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.2. |
 Медициналық қызметтерді көрсетушілердің медициналық көмек сапасының көрсеткіштерін бағалау құралдарын енгізу және жетілдіру арқылы МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу және оған ақы төлеу тетіктерін жетілдіру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2024 жылдардағы қаңтар |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.3. |
Өңірлік жан басына қаржыландыру қағидаты бойынша ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қаражат бөлу тетігі бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2024 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.4. |
Өңірдің сақтандырылмаған халқын МӘМС жүйесіне тарту мәселесі бойынша жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін арттыру тетігі бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2023 жылғы шілде |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.5. |
ТМККК және МӘМС жүйесі арқылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді кеңейту арқылы медициналық көрсетілетін қызметтер мен жаңа технологияларды қамтуды кеңейту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.6. |
Міндетті дербестендірілген есепке алу және ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде шығыстар бойынша ақпаратқа қолжетімділік беру бойынша медициналық көмек көрсетушілерге қойылатын талаптарды енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар |
2023 жылғы қыркүйек |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.7. |
Еңбекші көшіп-қонушылар мен Қазақстан Республикасында оқитын шетелдік студенттерді ерікті медициналық сақтандырумен қамтудың тиімді тетіктерін қалыптастыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 жылғы желтоқсан |
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.8. |
МӘМС жүйесімен сақтандырылмаған халықты қамтуды кеңейту
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2023 – 2026 жылдардағы сәуір |
ДСМ, ЖАО, Еңбекмині, "ӘлМСҚ" КеАҚ
(келісу бойынша) |
|
7.9. |
МӘМС енгізу және квоталарды ұлғайту есебінен қымбат тұратын медициналық көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ауылда қолжетімділігін арттыру |
көрсетілген қымбат тұратын медициналық қызметтердің саны |
2023 – 2025 жылдардағы желтоқсан |
ДСМ, ЖАО |

      Ескертпе:

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АЕК |
– |
айлық есептік көрсеткіш |
|
АЕҰ |
– |
амбулаториялық емхана ұйымдары |
|
АҚС |
– |
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт |
|
АӨА |
– |
АИТВ-мен өмір сүретін адамдар |
|
АРҚТБ |
– |
анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімшесі |
|
АШМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
АХЖ |
– |
аурулардың халықаралық жіктемесі |
|
ӘлМСҚ |
– |
"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
|
ҒЖБМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі |
|
ҒЗИ және ҒО |
– |
ғылыми зерттеу институттары және ғылыми орталықтар |
|
ДДҰ |
– |
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы |
|
ДСМ |
– |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
|
ЕАЭО |
– |
Еуразиялық экономикалық одақ |
|
ЕАЭО/КО |
– |
Еуразиялық экономикалық одақ/Кеден одағы |
|
Еңбекмині |
– |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ЕДШ |
– |
емдік дене шынықтыру |
|
ЖАО |
– |
жергілікті атқарушы орган |
|
ЖЖБИ |
– |
жыныстық жолмен берілетін инфекциялар |
|
"ЖБМҮРПА" ММ |
– |
"Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" мемлекеттік мекемесі |
|
ЖИА |
– |
жүректің ишемиялық ауруы |
|
ЖКО |
– |
жол-көлік оқиғасы |
|
ЖІӨ |
– |
жалпы ішкі өнім |
|
КТ |
– |
компьютерлік томография |
|
"Қазақстан халқына" ҚҚ |
– |
"Қазақстан халқына" қоғамдық қоры |
|
"ҚДСҰО" ШЖҚ РМК |
– |
"Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
МАЖ |
– |
медициналық ақпараттық жүйе |
|
МАЖ |
– |
мемлекеттік ақпараттық жүйе |
|
МАМ |
– |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі |
|
МӘМС |
– |
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру |
|
МЖӘ |
– |
мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
|
МРТ |
– |
магниттік-резонанстық томография |
|
МСАК |
– |
медициналық-санитариялық алғашқы көмек |
|
НҚА |
– |
нормативтік құқықтық акт |
|
ОМ |
– |
Қазақстан Республикаcының Оқу-ағарту министрлігі |
|
ОМҚ |
– |
орта медицина қызметкерлері |
|
ОТӨ |
– |
отандық тауар өндірушілер |
|
ӨҚМ |
– |
Қазақстан Республикаcының Өндіріс және құрылыс министрлігі |
|
ӨСОА |
– |
өкпенің созылмалы обструктивті ауруы |
|
ПДО |
– |
психикалық денсаулық орталықтары |
|
ПДСҚ |
– |
психикалық денсаулықты сақтау қызметі |
|
ПЭТ |
– |
позитронды-эмиссиялық томография |
|
ПТР |
– |
полимеразды тізбекті реакция |
|
СБК |
– |
Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссия |
|
СЖЖ |
– |
созылмалы жүрек жеткіліксіздігі |
|
"С. Қайырбекова атындағы ҰҒДСДО" ШЖҚ РМК |
– |
"С. Қайырбекова атындағы ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
СИМ
СІМ |
–
– |
Қазақстан Республикаcының Сауда және интеграция министрлігі
Қазақстан Республикаcының Сыртқы істер министрлігі |
|
СЭҚ |
– |
санитариялық-эпидемиологиялық қызмет |
|
ҰӘҚ "Самұрық-Қазына" |
– |
"Самұрық-қазына" ұлттық әл-ауқат қоры |
|
"ҰНО" АҚ |
– |
"Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы |
|
ҰЭМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
ҮЕҰ |
– |
үкіметтік емес ұйымдар |
|
"ҰҒОО" ЖШС |
– |
"Ұлттық ғылыми онкология орталығы" жауапкершілігі шаруашылық серіктестігі |
|
"ҰҒТОО" ШЖҚ РМК |
– |
"Н.Д. Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"ҰСО" ШЖҚ РМК |
– |
"Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"ҰШМҮО" ШЖҚ РМК |
– |
"Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"ОСАРКГ" ШЖҚ РМК |
– |
"Отан соғысының ардагерлеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
ТАОА |
– |
тыныс алу органдарының аурулары |
|
ТЖМ |
– |
Қазақстан Республикаcының Төтенше жағдайлар министрлігі |
|
ТМККК |
– |
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі |
|
ТСМ |
– |
Қазақстан Республикаcының Туризм және спорт министрлігі |
|
ТТСБН |
– |
тәуекелдерді талдау және сыни бақылау нүктелері (Hazard Analysis and Critical Control Points) |
|
УДЗ |
– |
ультрадыбыстық зерттеу |
|
ЦДИАӨМ |
– |
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
|
ШРК |
– |
шекті рұқсат етілген концентрация |
|
ІІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
ЭТРМ |
– |
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі |
|
ЮНИСЕФ |
– |
Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры (UNICEF) |
|
"QazBioPharm" ұлттық холдингі" АҚ |
– |
"QazBioPharm" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы |
|
ACLS |
– |
Америкалық кардиологиялық қауымдастық (AHA – American Heart Association) лицензия берген кенет қанайналымды және тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру бойынша кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету курсы (Advanced Cardiovascular Life Support) |
|
ATMP |
– |
алдыңғы қатарлы терапияның дәрілік препараттары (Advanced Therapy Medicinal Products) |
|
BLS (Basic Life Support) |
– |
Америкалық кардиологиялық қауымдастық (AHA – American Heart Association) лицензия берген жүрек-өкпе реанимациясы және автоматты сыртқы дефибрилляцияны қауіпсіз пайдалану бойынша оқу курсы |
|
Clinical Care Classification |
– |
Америкалық мейіргерлер қауымдастығы (ANA) мойындайтын мейіргерлік терминологияның
жан-жақты, кодталған стандарты |
|
DDD ВОЗ |
– |
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белгілеген тәуліктік доза (Defined Daily Dose) |
|
ESPAD |
– |
Алкоголь және есірткі бойынша мектептегі зерттеулердің еуропалық жобасы (European school project on alcohol and other drugs) |
|
e-Densaulyq |
– |
барлық медициналық ақпаратты жүйелендіруге арналған денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік органдарына арналған ақпараттық сервистердің жиынтығы |
|
FETP Frontline |
– |
Далалық эпидемиологияны оқыту бағдарламасы (Field Epidemiology Training Program Frontline) |
|
GATS |
– |
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша темекі тұтыну туралы халықтың жаһандық сауалнамасы таралуын анықтау бойынша эпидемиологиялық зерттеу |
|
GLP |
– |
Заттардың (дәрілік заттардың) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулерін ұйымдастыруға, жоспарлауға және жүргізуге, көрсетілген зерттеулердің нәтижелерін ресімдеуге және сапасын бақылауға қойылатын талаптар жүйесі (Good Laboratory Practice) |
|
GMP |
– |
Медициналық және ветеринариялық қолдануға арналған дәрілік заттардың өндірісін және сапасын бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптар жүйесі (Good Manufacturing Practic) |
|
GPS |
– |
Жаһандық позициялау жүйесі (Global Positioning System) |
|
Health planning |
– |
медициналық көмекті жоспарлау қызметі |
|
IGRT |
– |
сурет бойынша көзбен бақылау арқылы сәулелік терапия (Image-Guided Radiation Therapy) |
|
IMRT |
– |
қарқындылық модуляциясы бар сәулелік терапия (Intensity-Modulated Radiation Therapy) |
|
ISO |
– |
Халықаралық стандарттау ұйымы |
|
LVAD |
– |
сол жақ қарыншаны механикалық қолдауға арналған көмекші құрылғы (Left Ventricular Assist Device) |
|
MRD |
– |
минималды қалдық ауру |
|
PACS |
– |
DICOM кескіндерін беру және мұрағаттау жүйелері (Picture Archiving and Communication System) |
|
Smart Data Ukimet
  |
– |
экономикалық өсу мониторингі және мемлекеттік бағдарламаларды орындау бойынша құралдардың жиынтығы, мемлекеттің цифрлық трансформациясының (жасанды зердені қолданудың) базалық негізі ретінде үлкен деректердің бірыңғай кеңістігін (Big data) құру |
|
STEPS |
– |
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдіснамасы бойынша инфекциялық емес аурулардың қауіп факторларының таралуын ұлттық зерттеу |
|
Turar Healthcare |
– |
Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық оператор |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК