

**Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 6 наурыздағы № 126 қаулысы

      Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туризмін дамытуды жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспар (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Кешенді жоспардың орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы (келісу бойынша), сондай-ақ мүдделі ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Кешенді жоспарды іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдың 15-і күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігіне Кешенді жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына Кешенді жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 6 наурыздағы № 126 қаулысымен бекітілген |

**Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушылар | Қаржыландыру көлемі  (млн теңге) | Қаржыландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Күтілетін нәтижелер:  1) келуші турист санын 35 мыңнан 94 мың адамға дейін ұлғайту (2025 ж. – 49 мың; 2026 ж. – 53 мың; 2027 ж. – 62 мың; 2028 ж. – 78 мың; 2029 ж. – 94 мың);  2) туризм саласында жұмыспен қамтылғандарды 22 мың адамнан 32,5 мың адамға дейін ұлғайту (2025 ж. – 24,2 мың; 2026 ж. – 25,3 мың; 2027 ж. – 27,5 мың; 2028 ж. – 29,5 мың; 2029 ж. – 32,5 мың);  3) жеке инвестицияларды 12,2-ден 22,7 млрд теңгеге дейін ұлғайту (2025 ж. – 13,9 млрд теңге; 2026 ж. – 15,7 млрд теңге; 2027 ж. – 17,4 млрд теңге; 2028 ж. – 19,2 млрд теңге; 2029 ж. – 22,7 млрд теңге);  4) туризмнің өңір экономикасындағы үлесін 1,4 %-дан 3,5 %-ға дейін ұлғайту (2025 ж. – 0,3 %; 2026 ж. – 0,3 %; 2027 ж. – 0,4 %; 2028 ж. – 0,5 %; 2029 ж. – 0,6 %). | | | | | | |
| 1. Орнықты туризмді дамыту үшін жағдай жасау | | | | | | |
| 1. | "Турист жүретін жолдар" әдісі бойынша ЩБКА-ның туристік объектілеріне түгендеу жүргізу | ТСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | Kazakh Tourism (келісу бойынша), Ақмола облысының әкімдігі, "Бурабай" МҰТП (келісу бойынша), "Бурабай Даму" ЖШС (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 2026 жылғы IV тоқсан |
| 2027 жылғы IV тоқсан |
| 2028 жылғы IV тоқсан |
| 2029 жылғы IV тоқсан |
| 2. | ЩБКА-да (Текекөл, Ақбура) орнықты туризмді дамыту бойынша отбасылық демалысқа арналған жыл бойы жұмыс істейтін ойын-сауық және демалыс кешендерін (жабық аквапарк, қонақ үйлер, мейрамханалар және тағы басқа) салумен мастер-жоспар әзірлеу | мастер-жоспар | 2025 жылғы II тоқсан | ПІБ | 123,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 3. | ЩБКА-да орнықты туризмді дамыту бойынша мастер-жоспар әзірлеу:  Қатаркөл көлі – жыл бойы келуге болатын балалар-жасөспірімдердің демалысы (балалар орталықтары, спорттық-сауықтыру кешендері, дамытушы орталықтар және т.б.);  Жөкей көлі – жыл бойы келуге болатын экологиялық туризм (кемпинг, глемпинг, жаңа турмаршруттар және т.б.);  Кіші Шабақты көлі – судағы демалыс түрлері (жалға беру станциялары, қайық станциялары, жағалау инфрақұрылымы, жағажайлар және тағы басқа) | мастер-жоспар | 2025 жылғы II тоқсан | Kazakh Tourism (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 4. | Туристік локациялардың дамуын ескере отырып, егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы бар бас жоспарды әзірлеу:  Бурабай кенті;  Жөкей ауылы;  Ақылбай ауылы.  Қатаркөл кентінің бас жоспарын түзету | бас жоспар | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 47,0 | ЖБ |
| 5. | ЩБКА-да орнықты туризмді дамыту бойынша мастер-жоспарды ескере отырып, "Бурабай" МҰТП бас жоспарын түзету | бас жоспар | 2025 жылғы IV тоқсан | ПІБ (келісу бойынша) | 20,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 6. | ЩБКА-ны дамыту бойынша 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспардың жобаларын іске асыруды үйлестіру бойынша жұмыс тобын құру | бұйрық | 2025 жылғы II тоқсан | ТСМ, Ақмола облысының әкімдігі, ПІБ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖИЫНЫ: 190,0 млн теңге сомаға 6 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 47,0; бюджеттен тыс қаражат – 143,0 | | | | | | |
| 2. Инвестициялық жобалар | | | | | | |
| 7. | Инвестициялық ахуалды жақсарту және туризм саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыруға кедергі келтіретін тосқауылдарды анықтау бойынша акселерация өткізу | мүдделі мемлекеттік органдарға ұсынымдар | жыл сайын | СІМ, ТСМ, Kazakh Tourism (келісу бойынша), KAZAKH INVEST (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 8. | ЩБКА бойынша инвестициялық ұсыныстарды KAZAKH INVEST (invest.gov.kz) веб-сайтында орналастыру | цифрландырылған инвестициялық ұсыныстар | жыл сайын | ТСМ, Ақмола облысының әкімдігі, KAZAKH INVEST (келісу бойынша), Kazakh Tourism (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 9. | ЩБКА аумағында туризм саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін СІМ шетелдік мекемелері және KAZAKH INVEST шетелдік өкілдері арқылы әлеуетті инвесторларды іздеу | ТСМ-ге ақпарат | жыл сайын | СІМ, KAZAKH INVEST (келісу бойынша), Kazakh Tourism (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 10. | ЩБКА аумағында туризм саласындағы әлеуетті инвесторларға ұсыну үшін кемінде бір бизнес-жоспар мен қаржылық модель әзірлеу | бизнес-жоспар | жыл сайын | Kazakh Tourism (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 11. | ЩБКА-ға кіреберісте сапар-орталығы, техникалық қызмет көрсету станциялары, тамақтану пункттері (франшиза), туроператорларға арналған кеңселер, жүргізушілерге арналған демалыс бөлмелері және тағы басқалары бар көп деңгейлі тұрақ салу | инвестициялық жоба | 2025 жылғы желтоқсан | ПІБ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖСҚ | 2026 жылғы маусым | 175,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы маусым | 3 500,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 12. | ЩБКА-да спорттық мүкәммалды жалға алып және тамақтану пунктінің (франшиза), кәдесый дүкендерінің және тағы басқаларының болуымен жаяу сырғанауға арналған шаңғы базаларын ұйымдастыру | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы қазан | ПІБ (келісу бойынша) | 250,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 13. | Қолданыстағы туристік маршруттарды абаттандыру және шағын сәулет нысандарын орнату | орындалған жұмыс актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жыл | 100,0 |
| 2027 жыл | 80,0 |
| 14. | "Бурабай Даму" ЖШС сапар-орталығын жаңғырту | инвестициялық жоба | 2025 жылғы IV тоқсан | ПІБ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| орындалған жұмыс актісі | 2026 – 2027 жылдар | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 15. | Ребрендинг және жаңғырту жүргізу (заманауи дизайнмен безендіре отырып, "қыс+жаз" форматында қосымша белсенділік түрлерін енгізу (қайықпен балық аулау және тағы басқа) арқылы "Burabay Land" туристік ойын-сауық кешенін дамыту | орындалған жұмыс актісі | 2026 – 2027 жылдар | ПІБ (келісу бойынша) | 800,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 16. | "Оқжетпес" емдеу-сауықтыру кешенін реконструкциялау | инвестициялық жоба | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖСҚ | 2026 жыл | 100,0 | РБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жыл | құны ЖСҚ әзірленгеннен кейін белгілі болады | құны ЖСҚ әзірленгеннен кейін белгілі болады |
| 17. | "Ақбура" курорттық аймағында "Оқжетпес" емдеу-сауықтыру кешені негізінде сауықтыру орталығын салу | инвестициялық жоба | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖСҚ | 2026 жыл | 100,0 | РБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жыл | құны ЖСҚ әзірленгеннен кейін белгілі болады | құны ЖСҚ әзірленгеннен кейін белгілі болады |
| 18. | "Бурабай" МҰТП аумағында веложолды кейіннен жыл сайынғы қызмет көрсетумен және күтіп ұстаумен реконструкциялау | орындалған жұмыс актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 560,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 19. | "Бурабай" МҰТП аумағында велосипедтерді, самокаттарды жалға беретін, жөндеу шеберханалары, тамақтану пункттері, кәдесый өнімдерін сататын орындары бар екі велоорталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 800,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 20. | ЩБКА аумағында заманауи визит-орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 250,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 21. | Астана – Бурабай тас жолында (Ақкөл және Бұланды аудандарында) кем дегенде екі жол бойындағы сервис объектісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 300,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 300,0 |
| 22. | Бурабай кентінде 1000 орындық конгресс орталығының құрылысы | ЖСҚ | 2025 жылғы I тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, МАМ | 200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 6750,0/750,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен /ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 6750,0/750,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен /ЖБ |
| 23. | Щучинск қаласындағы дендрологиялық паркке тұрақ орындарын салу | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 35,0 | ЖБ |
| 24. | Щучинск қаласындағы дендрологиялық паркті реконструкциялау | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | ЭТРМ | 74,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 740,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 25. | Қатаркөл ауылында жыл бойы жұмыс істейтін аквапарк салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 10 000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 26. | "Ботай Бурабай" ашық аспан астындағы археология-этнографиялық мұражайын реконструкциялау және кеңейту | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 27. | ЩБКА-ның тарихи мұрасын ескере отырып, туристік маршруттарды абаттандыру | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 83,3 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 83,3 |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 83,4 |
| 28. | Бурабай кентінің Кенесары көшесінің туристік серуенге арналған тұжырымдамасын әзірлеу | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| 29. | Щучинск қаласындағы көшелердің туристік серуенге арналған тұжырымдамасын әзірлеу | орындалған жұмыс актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| 30. | Бурабай кентінде "Променад" саябағын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 453,5 | ЖБ |
| 31. | "Астана – Бурабай" тас жолындағы кадет корпусының ауданындағы ипподромды реконструкциялау | орындалған жұмыс актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 32. | Бурабай кентінде жазғы спорттық-ойын-сауық стадионын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 500,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 33. | Бурабай кентінде ғимаратты тарихи музей етіп реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2029 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 34. | Бурабай кентінде балалар ойын-сауық кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2029 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1500,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 35. | Ит шанамен (хаски) сырғанау ойын-сауық турын ұйымдастыру | тур | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 50,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 36. | Қажетті туристік инфрақұрылымы (жалға беру және тамақтану пункттері, жарықпен берілетін музыка) бар көпшілік сырғанау үшін Бурабай және Үлкен Шабақты көлдерінде мұз айдынын ұйымдастыру | орындалған жұмыс актісі | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 37. | Мотосноубордтарда, қаршаналарда қозғалатын үш қысқы маршрутты ұйымдастыру | туристік маршрут | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 40,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 38. | Щучье көлі жағасында аквапарк пен виллалары, кемпингтері бар "DOLCE BY WYNDHAM" қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IІІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 10 800,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 39. | Қымызнай ауылында Qymyzynai туристік демалыс аймағын орналастыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IІІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 960,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 40. | Щучье көлінің жағасында коттедж-қонақ үй үлгісіндегі демалыс аймағын орналастыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IІ тоқсан | ПІБ (келісу бойынша) | 10000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| ЖИЫНЫ: 59 617,5 млн теңге сомаға 34 іс-шара, оның ішінде: РБ – 200,0; ЖБ – 2 338,5; бюджеттен тыс қаражат – 57 079,0 | | | | | | |
| 3. Инфрақұрылым | | | | | | |
| 41. | Щучинск қаласының теміржол вокзалына іргелес аумақты абаттандыру | орындалған жұмыс актісі | 2025 жылғы IІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 25,0 | ЖБ |
| 42. | Щучинск қаласының теміржол вокзалын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 – 2028 жылдар | КМ, ҚТЖ (келісу бойынша) | 2000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 43. | "Щучье-Бурабай" – Наурызбай батыр – облыс шекарасы" (8 км) КС-26 облыстық маңызы бар жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, КМ | 1757,0/195,0 | РБ/ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 1757,1/195,5 |
| 44. | "Щучье-Бурабай" – Наурызбай батыр – облыс шекарасы" (8-26 км) КС-26 облыстық маңызы бар жолының учаскесін орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 750,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 750,0 |
| 45. | Бурабай кентіндегі Күркіреуік өзені арқылы көпір салып, Алимусиндер көшесін (1,2 км) реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, КМ | 1215,0/135,0 | РБ/ ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 1215,0/135,0 |
| 46. | "Шабақты көлінің солтүстік айналма жолы" автожолын (22 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1125,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1125,0 |
| 47. | Қатаркөл ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын (6 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 280,0 | ЖБ |
| 48. | Бурабай кенті Жамбыл, Казахстанская, Интернациональная көшелерінің жол желісін (2,6 км) реконструкциялау және салу (ІІІ кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, КМ | 685,0 | РБ |
| 49. | Бурабай ауданының "Шабақты көлінің солтүстік айналма жолы" автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол (13,5 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1026,0 | ЖБ |
| 50. | Бурабай ауданы Бурабай кенті Жұмабаев көшесі жол желісін (1,4 км) реконструкциялау және салу (II кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 500,0 | ЖБ |
| 51. | "Ақбура" курорттық аймағындағы жолды күрделі жөндеу (5,5 км) | ЖСҚ | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 1500,0 |
| 52. | Қызылұйым, Карловка, Трамбовка, Ұйымшыл (Біржан сал ауданы) ауылдарына қарай аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 182,2 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 182,2 |
| ЖИЫНЫ: 16 765,0 млн теңге сомаға 12 іс-шара, оның ішінде: РБ – 6 629,1; ЖБ – 8 135,9; бюджеттен тыс қаражат – 2 000,0 | | | | | | |
| 4. Абаттандыру | | | | | | |
| 53. | Щучинск қаласында және Бурабай кентінде электромобильдерге арналған кемінде сегіз зарядтау станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 40,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 40,0 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 40,0 |
| 54. | Бурабай кентінде "жылы" санитариялық-гигиеналық торапты орнату | орындалған жұмыс актісі | 2025 жылғы IІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| 55. | Щучинск қаласында бақылау алаңын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IІІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 117,0 | ЖБ |
| 56. | Щучье көлінің аумағында қоғамдық жағажайды абаттандыру | орындалған жұмыс актісі | 2025 жылғы IІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| 57. | ЩБКА аумағында мангал және барбекю аймақтарын, санитариялық-гигиеналық тораптарды және қоқыс контейнерлерін орната отырып, азаматтардың өз бетінше демалуына арналған заманауи он орынды жабдықтау | орындалған жұмыс актісі | 2026 – 2027 жылдар | ПІБ (келісу бойынша) | 150,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 58. | "Ақбура" курорттық аймағынан Бурабай көліне дейін Үлкен Шабақты көлінің жағасында велосипед және жаяу жүргіншілер жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 287,0 | РБ |
| 59. | Заманауи автокемпинг алаңын салу (Бурабай көлінің шығыс жағалауы) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 300,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 60. | "Бурабай" МҰТП айналасымен танысу мақсатында сафари-тур өткізу үшін туристік маршруттарды ұйымдастыру | туристік маршрут | 2026 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 150,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 61. | Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау ережелері мен маршруттарды, жергілікті бағдарлау және дайындық бойынша ұсыныстарды сипаттайтын егжей-тегжейлі картаны әзірлей отырып, жаңа туристік бес маршрутты кезең-кезеңімен ашу | туристік маршруттар | 2025 жылы – 1 маршрут | ПІБ (келісу бойынша) | 2,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жылы – 2 маршрут | 4,0 |
| 2027 жылы – 2 маршрут | 4,0 |
| 62. | Тұрақ орындарын орналастыра отырып, ЩБКА аумағында жеті бақылау алаңын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 918,6 | РБ |
| 63. | ЩБКА аумағында төрт "жылы" санитариялық-гигиеналық торапты орнату | орындалған жұмыс актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 40,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| ЖИЫНЫ: 2 132,6 млн теңге сомаға 11 іс-шара, оның ішінде РБ – 1205,6; ЖБ – 157,0; бюджеттен тыс қаражат – 770,0 | | | | | | |
| 5. Су бұру, сумен жабдықтау | | | | | | |
| 64. | Щучинск қаласында орамішілік кәріз желісін салу (82,2 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 549,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 549,0 |
| 65. | Щучинск қаласының су бұру желілері мен объектілерін реконструкциялау (49,6 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 879,0 | ЖБ |
| 66. | Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (113,4 км) реконструкциялау және салу (4-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 430,5 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 430,5 |
| 67. | Бурабай кентінде су бұру желісін (III кезек), коллектор мен кәріз сорғы станцияларын салу (17,6 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 823,0 | ЖБ |
| 68. | Бурабай кентінде, Оқжетпес кентінде құйылма кәріз бен тазарту құрылыстарын салу (15 км) | ЖСҚ | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 587,5 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 587,5 | ЖБ |
| 69. | Бурабай кентінде тазарту құрылыстарын салу (іске қосу-жөндеу жұмыстары) | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ӨҚМ | 53,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 431,1/47,9 | РБ/ЖБ |
| 70. | Бурабай кентіндегі орамішілік су бұру желілерін реконструкциялау (5 км) | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ӨҚМ | 64,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 518,4/57,6 | РБ/ЖБ |
| 71. | Бурабай кентінде көлемі 4000 м3 қосымша резервуар салу | ЖСҚ | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ӨҚМ | 270,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 1093,5/121,5 | РБ/ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1093,5/121,5 | РБ/ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 303,3/33,7 | РБ/ЖБ |
| 72. | Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарына су құбырларын салу (85 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1127,0 | ЖБ |
| 73. | Қатаркөл ауылының су бұру желілері мен объектілерін салу (28,1 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 445,4 | ЖБ |
| 74. | Щучинск қаласының тазарту құрылыстарына Қатаркөл коллекторын қосу үшін желілер салу (0,5 км) | ЖСҚ | 2025 жылғы IІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ӨҚМ | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 243,0/27,0 | РБ/ ЖБ |
| 75. | Щучинск қаласының өнімділігі 10 000 м3 кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау | ЖСҚ | 2026 жылғы IІІ тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 500,0 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1100,0 |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 200,0 |
| 76. | Щучинск қаласының кәріздік тазарту құрылыстарына арналған жинақтаушы тоғанды салу | ЖСҚ | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ӨҚМ | 393,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 1593,9/177,1 | РБ/ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 1593,9/177,1 | РБ/ЖБ |
| 77. | Бурабай кентінен "Бурабай" МҰТП Үлкен Шабақты және Текекөл көлдеріне дейін инженерлік желі салу. 2-кезек. Түзету | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 1154,0 | РБ |
| ЖИЫНЫ: 18 036,4 млн теңге сомаға 14 іс-шара, оның ішінде: РБ – 8 024,6; ЖБ – 10 011,8 | | | | | | |
| 6. Жылу | | | | | | |
| 78. | Бурабай кентінің жылу желілерін салу  (3-кезек, 0,9 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭМ | 500,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 500,0 |
| ЖИЫНЫ: ЖБ – 1000,0 млн теңге сомаға 1 іс-шара | | | | | | |
| 7. Электрмен жабдықтау, жарықтандыру | | | | | | |
| 79. | 110/10 "Санаторная" КС 35 кВ екі электр беру желісін салып кеңейту (17 км) | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭМ | 50,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 900,0/100,0 | РБ/ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 900,0/100,0 | РБ/ЖБ |
| 80. | 35/10 "Жұмбақтас" КС екі ТҚС-10 және 35 кВ электр беру желісін (4 км) салып, Бурабай КС дейін салу | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ | 30,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 765,0/85,0 | РБ/ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 765,0/85,0 | РБ/ЖБ |
| 81. | "Есіл" №35 ЖМҚС-дан Сарыбұлақ айрығына дейін бір жағынан жарық салу (7 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ҚазАвтоЖол  (келісу бойынша) | 217,3 | ЖБ |
| 82. | РП-10 кВ салып, 10 кВ екі ЭБЖ (4 км) салу | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ | 20,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 675,0/75,0 | РБ/ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 675,0/75,0 | РБ/ЖБ |
| 83. | Сарыбұлақ айрығынан Бурабай кентінің айналма жолына дейін (8 км) жарық орнату | ЖСҚ | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 31,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 284,0 |
| 84. | "Бақ-Дос" 110/10 КС және "Орман" 110/10 КС салып, 110 кВ (15 км) ЭБЖ салу | ЖСҚ | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭМ | 150,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 5000,0 | РБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 5000,0 |
| 85. | "Орман" КС-дан – "Қатаркөл" КС кіру/шығу – "Сарыбұлақ" КС – "Бурабай" КС 35 кВ ЭБЖ (23 км) салу | ЖСҚ | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ | 200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 6750,0/750,0 | РБ/ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 6750,0/750,0 | РБ/ЖБ |
| 86. | Бурабай кентінде, Оқжетпес ауылында көше жарығын орнату (7,9 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 318,0 | МБ |
| 87. | Жөкей көлінің бойында электр желілерін салу (30 км) | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭМ | 25,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 450,0/50 | РБ/ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 450,0/50,0 | РБ/ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 32 525,3 млн теңге сомаға 9 іс-шара, оның ішінде: РБ – 29 080,0; ЖБ – 2 995,3; бюджеттен тыс қаражат – 450,0 | | | | | | |
| 8. Логистика | | | | | | |
| 88. | ЩБКА-да туристер легін ұлғайту мақсатында Атырау – Көкшетау – Атырау, Ақтөбе – Көкшетау – Ақтөбе бағыттары бойынша жаңа ішкі субсидияланған авиарейстерді ашу | бюджеттік субсидиялау шарты    әрбір маршрут бойынша жиілік аптасына екі рейс | 2025 - 2029 жылдар | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | көзделген қаражат шеңберінде | көзделген қаражат шеңберінде |
| 89. | ЩБКА-да туристер легін ұлғайту мақсатында Алматы – Көкшетау – Алматы, Ақтау – Көкшетау – Ақтау, Шымкент – Көкшетау – Шымкент бағыттары бойынша ішкі субсидияланған авиарейстерді аптасына төрт және одан да көп жиілікпен ұлғайту | бюджеттік субсидиялау шарты | 2025 - 2029 жылдар | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | көзделген қаражат шеңберінде | көзделген қаражат шеңберінде |
| 90. | ЩБКА аумағы бойынша маршруттық экоавтобустарды іске қосу (жыл сайын төрт автобустан) | маршруттар кестесі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 200,0 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 200,0 |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 200,0 |
| 91. | ЩБКА-ға келуші туристердің жайлылығы үшін Көкшетау қаласы теміржол вокзалында және әуежайда электр автокөлігін жалға беруді іске қосу мәселесін пысықтау (каршеринг) | электр автокөлігін жалға беру (каршеринг) | 2026 - 2028 жылдар | Ақмола облысының әкімдігі | - | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 92. | ЩБКА аумағында экскурсиялық авиамаршруттарды іске қосу | маршрут кестесі | 2025 жылғы II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 93. | Жазғы кезеңде Қарағанды – Астана – Бурабай, Павлодар – Астана – Бурабай маршруттары бойынша жол жүру уақытының қысқаруын ескере отырып, жүрдек электр пойыздарын іске қосу | поезд кестесі | 2025 жылғы IIІ тоқсан | КМ, "Жолаушылар тасымалы" АҚ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖИЫНЫ: бюджеттен тыс қаражат – 850,0 теңге сомаға 6 іс-шара | | | | | | |
| 9. Цифрландыру | | | | | | |
| 94. | Орналастыру орындарын "E-qonaq" ақпараттық жүйесімен 100 % қамту | ТСМ-ге ақпарат | 2029 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 95. | "Burabay Travel" бірыңғай цифрлық платформасын әзірлеу және енгізу | цифрлық платформаны өнеркәсіптік пайдалануға беру актісі | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 150,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 96. | ЩБКА аумағын ұялы байланыспен және мобильді Интернетпен қамту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЦДИАӨМ | 300,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 300,0 |
| ЖИЫНЫ: бюджеттен тыс қаражат – 750,0 млн теңге сомаға 3 іс-шара | | | | | | |
| 10. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету | | | | | | |
| 10.1. Экологиялық қауіпсіздік | | | | | | |
| 97. | ЩБКА-ның қалдықтарын қайта өңдеу кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭТРМ | 750,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 750,0 |
| 98. | ЩБКА аумағында тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинау бойынша жобаны іске асыру | Үкіметке ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ЭТРМ | 400,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| ЖИЫНЫ: бюджеттен тыс қаражат – 1 900,0 млн теңге сомаға 2 іс-шара | | | | | | |
| 10.2. Туристердің қауіпсіздігі | | | | | | |
| 99. | ЩБКА аумағында жүз "ақылды" бейнебақылау камерасын орнату | орындалған жұмыс актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 380,0 | ЖБ |
| 100. | Бурабай кентінде учаскелік полиция пунктін салу | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ІІМ | 10,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 110,0 |
| 101. | ЩБКА аумағында туристік полицияның әкімшілік құқық бұзушылықтарға шұғыл әрекет етуін күшейту үшін төрт электромобиль сатып алу | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ІІМ | 39,1 | ЖБ |
| 102. | Бурабай көлінің жағасында су-құтқару станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 67,6 | РБ |
| 103. | Үлкен Шарбақты көлінің жағасында су құтқару станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 109,9 | РБ |
| 104. | Щучье көлінің жағасында су-құтқару станциясын салу | ЖСҚ | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 250,0 | ЖБ |
| 105. | Бурабай кентінде тез тұрғызылатын конструкциядан модульдік өрт сөндіру бекетін салу | ЖСҚ | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 1500,0 | ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 2 526,6 млн теңге сомаға 7 іс-шара, оның ішінде РБ – 177,5; ЖБ – 2 349,1 | | | | | | |
| 11. Біліктілік пен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру | | | | | | |
| 106. | Оқыту семинарларын өткізу:  қонақүй және мейрамхана бизнесі салаларында;  кәсіби гидтерді, экскурсия жүргізушілерді дайындау бойынша | семинар | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 5,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 107. | Туристер мен жергілікті тұрғындар арасында экологиялық оқу-ағарту іс-шараларын өткізу | бейнеролик және сыртқы жарнама | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 5,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 5,0 |
| 108. | Стандарттарға оқыту және "сапа белгісі" бағдарламасын ілгерілету мақсатында қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша оқыту семинарларын өткізу | семинар | жыл сайын | Kazakh Tourism  (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 109. | ЩБКА-да туризм саласында оқуға және жұмысқа орналасуға мұқтаж адамдар санаты үшін қысқа мерзімді оқыту курстарын өткізу (гидтер-экскурсия жүргізушілер, туризм жөніндегі менеджерлер және салада талап етілетін басқа да мамандар) | қысқа мерзімді курстар | 2025 - 2026 жылдардағы желтоқсан | ҒЖБМ, Ақмола облысының әкімдігі,  ЖЖОКБҰ | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 110. | ЩБКА-да туризм және қызмет көрсету саласында одан әрі жұмыспен қамти отырып, ЖЖОКБҰ-лар мен ТжКБ кешендермен (қонақ үй, турбазалар және басқалар) дуалды оқыту шеңберіндегі ынтымақтастығы | ТСМ-ге ақпарат | 2025 - 2026 жылдардағы желтоқсан | ҒЖБМ, ОМ, Ақмола облысының әкімдігі,  ЖЖОКБҰ | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖИЫНЫ: ЖБ – 50,0 млн теңге сомаға 5 іс-шара | | | | | | |
| 12. Туризмді ілгерілету және бренд | | | | | | |
| 111. | ЩБКА "Бурабай" курортына" ребрендинг жасау | брендбук | 2025 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 112. | ЩБКА-ны ірі халықаралық іздеу жүйелерінде (google.com, baidu.com, yandex.ru, bing.com, duckduckgo.com) ілгерілету және таргеттеу | орындалған жұмыс актісі | 2025 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 10,0 |
| 2027 жыл | 10,0 |
| 2028 жыл | 10,0 |
| 2029 жыл | 10,0 |
| 113. | ЩБКА-ның туристік әлеуетін халықаралық көрмелерде таныстыру | күнтізбелік жоспар | 2025 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 30,0 |
| 2027 жыл | 30,0 |
| 2028 жыл | 30,0 |
| 2029 жыл | 30,0 |
| 114. | ЩБКА-ға туристерді тарту үшін имидждік және тақырыптық іс-шараларды өткізу | іс-шаралардың күнтізбелік жоспары | 2025 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 50,0 |
| 2027 жыл | 50,0 |
| 2028 жыл | 50,0 |
| 2029 жыл | 50,0 |
| 115. | ЩБКА-да Oceanman халықаралық жарысын ұйымдастыру | жүзуден сайыс | 2025 жыл | ПІБ (келісу бойынша) | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 116. | ЩБКА-да халықаралық оutdoor марафонын ұйымдастыру | марафон | 2026 - 2029 жылдар | Kazakh Tourism (келісу бойынша) | 40,0 | РБ |
| 40,0 |
| 40,0 |
| 40,0 |
| 117. | ЩБКА-да Gorilla жеке компаниясымен бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру | іс-шаралар | жыл сайын | Kazakh Tourism (келісу бойынша) | - | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 118. | ЩБКА аумағында жергілікті фермерлер мен қолөнершілерді қолдау үшін жәрмеңке фестивальдерін өткізу (Ken dala fest) | жәрмеңке | 2026 - 2029 жылдар | Kazakh Tourism (келісу бойынша) | 50,0 | РБ |
| 50,0 |
| 50,0 |
| 50,0 |
| ЖИЫНЫ: 910,0 млн теңге сомаға 8 іс-шара, оның ішінде: РБ – 360,0; ЖБ – 450,0; бюджеттен тыс қаражат – 100,0 | | | | | | |
| ЖАЛПЫ ЖИЫНЫ: 137 253,4 млн теңге сомаға 118 іс-шара, оның ішінде: РБ – 45 676,8; ЖБ – 27 534,6; бюджеттен тыс қаражат – 64 042,0 | | | | | | |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      "Бурабай Даму" ЖШС – "Бурабай Даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

      "Бурабай" МҰТП – Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi" мемлекеттiк мекемесi;

      ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      ЖБ – жергілікті бюджет;

      ЖЖОКБҰ – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары;

      ЖМҚС – жанармай құю станциясы

      "Жолаушылар тасымалы" АҚ – "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамы;

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама;

      КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі;

      КС – кіші станция;

      ҚазАвтоЖол – "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      ҚТЖ – "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      МАМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

      ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі;

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

      ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;

      РБ – республикалық бюджет;

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру;

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі;

      ТСМ – Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі;

      ТҚС – тарату қосалқы станциясы;

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

      ЩБКА – Щучинск-Бурабай курорттық аймағы;

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

      ЭБЖ – электр беру желісі;

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

      ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі;

      KAZAKH INVEST – "KAZAKH INVEST" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      Kazakh Tourism – "Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК