

**О порядке подготовки, реализации и мониторинга проектов, включаемых в Программу государственных инвестиций**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 10 сәуірдегі N 528 қаулысы. Күшi жойылды - ҚРҮ-нiң 1998.12.31. N 1389 қаулысымен

             (Қазақша аудармасы жоқ, текстi орысшадан қараңыз)   
   
      В целях совершенствования системы управления инвестиционным процессом в Республике Казахстан, улучшения отбора, оценки, рассмотрения, реализации проектов, включаемых в Программу государственных инвестиций, а также организации мониторинга и координации деятельности центральных и местных исполнительных органов Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить Положение о порядке подготовки, реализации и мониторинга проектов, включаемых в Программу государственных инвестиций (прилагается).   
      2. Министерству экономики и торговли Республики Казахстан:   
      в месячный срок разработать и утвердить Положение о стандартах проведения экономической и финансовой оценки эффективности инвестиционных проектов, предлагаемых для включения в Программу государственных инвестиций;   
      совместно с Министерством финансов Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке проведения финансово-экономической экспертизы проектов, предлагаемых для включения в Программу государственных инвестиций.   
      3. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам, акимам областей и г. Алматы в срок до 25 апреля представить в Министерство экономики и торговли Республики Казахстан информацию об имеющихся структурных подразделениях по оценке инвестиционных проектов, положения об этих подразделениях, действующие порядок и методику оценки проектов.   
      4. Министерству экономики и торговли Республики Казахстан в срок до 20 мая, проанализировав информацию министерств, государственных комитетов и ведомств, акимов областей и г. Алматы, внести предложения в Правительство Республики Казахстан об организации и укреплении соответствующих подразделений по оценке инвестиционных проектов.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                        Утверждено

                                постановлением Правительства

                                    Республики Казахстан

                                 от 10 апреля 1997 г. N 528

   
                               Положение   
            о порядке подготовки, реализации и мониторинга   
           проектов, включаемых в Программу государственных   
                              инвестиций   
   
                          I. Общие положения   
   
      Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия министерств, государственных комитетов и ведомств, акимов областей и г. Алматы по подготовке, оценке, отбору, реализации и мониторингу проектов, предлагаемых для включения в Программу государственных инвестиций (далее - ПГИ).   
   
               II. Программа государственных инвестиций   
   
      1. Государственные инвестиции - вложение государством денежных средств, акций и других ценных бумаг, оборудования и технологий, лицензий, интеллектуальной собственности, другого имущества и имущественных прав, способствующих экономическому и организационному развитию страны, укреплению ее государственных институтов.   
      2. К внутренним источникам финансирования Программы государственных инвестиций относятся средства, выделяемые из республиканского и местных бюджетов, а также собственные средства госпредприятий и акционерных обществ (далее - АО), где доля государственного пакета акций составляет более 50 процентов.   
      3. К внешним источникам финансирования ПГИ относятся займы и кредиты Правительству, двух- или многосторонние гранты, техническая (технико-консультативная) помощь, непосредственно связанная с подготовкой и реализацией проектов, а также кредиты государственным предприятиям и акционерным компаниям, предоставляемые под государственную гарантию.   
      4. ПГИ готовится ежегодно в табличной форме с приложением краткой информации и экспертным заключением по каждому проекту. Помимо программы текущего года ПГИ охватывает программу предыдущего года и прогнозные программы трех последующих лет таким образом, что в скользящем режиме наблюдения постоянно находится пятилетний период.   
      5. Прогнозная часть ПГИ подлежит ежегодному пересмотру и корректировке.   
   
                        III. Процедура отбора   
   
      6. Подразделения министерств, государственных комитетов и ведомств, акимов областей и г. Алматы, ответственные за формирование ПГИ, в срок до 1 апреля текущего года принимают заявки и другую документацию по инвестиционным проектам, предлагаемым для включения в ПГИ, согласно установленному Министерством экономики и торговли Республики Казахстан стандарту проведения экономической и финансовой оценки эффективности инвестиционных проектов.   
      Одновременно государственные предприятия и акционерные общества с долей госпакета акций более 50 процентов представляют в Министерство финансов и Министерство экономики и торговли Республики Казахстан инвестиционные планы, финансируемые за счет собственных средств.   
      7. На основе поданных заявок подразделения министерств и ведомств, аппаратов акимов областей и г. Алматы производят предварительную оценку проектов. По результатам оценки формируется перечень проектов, рекомендуемых для включения в Программу государственных инвестиций, который утверждается первым руководителем министерства, государственного комитета, ведомства, акимом области и г. Алматы и представляется вместе с заявками на рассмотрение в Министерство экономики и торговли Республики Казахстан в срок до 1 мая текущего года.   
      Заявки, поступившие в Министерство экономики и торговли Республики Казахстан после 1 мая текущего года, не подлежат рассмотрению для включения в ПГИ последующего года.   
      Все спорные вопросы по инвестиционным проектам, не включенным в перечень, могут быть рассмотрены в Министерстве экономики и торговли Республики Казахстан при наличии мотивированного заключения министерства, государственного комитета, ведомства или акима в трехмесячный срок.   
      8. Министерство экономики и торговли Республики Казахстан проводит комплексную оценку поступивших проектов в соответствии с государственными приоритетами и выносит решение о целесообразности включения в ПГИ по каждому проекту в отдельности.   
      9. По проектам, где запрашивается государственная гарантия, Министерство экономики и торговли Республики Казахстан готовит экспертное заключение о целесообразности ее предоставления.   
      Министерство экономики и торговли Республики Казахстан осуществляет совместно с Министерством финансов Республики Казахстан согласование объемов финансирования проектов в соответствии с лимитом государственного долга по годам.   
      10. Сформированный Министерством экономики и торговли Республики Казахстан проект Программы государственных инвестиций представляется в Правительство Республики Казахстан в срок до 1 августа текущего года.   
      11. Министерство экономики и торговли Республики Казахстан

осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации проектов и

направляет доклады в Правительство Республики Казахстан.

     12. После завершения срока реализации инвестиционного проекта

Министерство экономики и торговли Республики Казахстан проводит

оценку и анализ эффективности его осуществления и готовит

рекомендации по улучшению системы отбора проектов.

                 IV. Оценка эффективности проектов

     13. Оценка проектов включает изучение технического,

финансового, организационно-правового, экономического, социального,

экологического и других аспектов на основе стандартов проведения

экономической и финансовой экспертизы эффективности инвестиционных

проектов.

     14. Для оценки проектов могут быть привлечены консалтинговые

фирмы, выбранные на конкурсной основе.

                V. Мониторинг осуществления проектов

     15. Мониторинг ПГИ предусматривает предоставление участниками

проекта отчетности о ходе его реализации не позднее 15 числа месяца,

следующего за отчетным.

       16. В случае, если отчет не предоставляется в установленные сроки, Министерство экономики и торговли Республики Казахстан вправе рассматривать вопрос об исключении проекта из ПГИ.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК