

**Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу жөнiндегi нақтыланған Республикалық iс-қимыл жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 10 ақпандағы N 92

      Мемлекеттiк органдардың құрылымын қайта ұйымдастыру процесiн жеделдету қажеттiгiне байланысты Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

      1. Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсететiн және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу жөнiндегi нақтыланған Республикалық iс-қимыл жоспары бекiтiлсiн (қоса берiлiп отыр).

      2. "Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсететiн және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмысын қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 тамыздағы N 1292 P971292\_ қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1-тармақтың үшiншi абзацы алынып тасталсын;

      2-тармақта:

      "Қаржы министрлiгi" деген сөздерден кейiн "Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта:

      екiншi абзацтағы "(1997 жылдың қыркүйегi - 1998 жылдың қазаны)" деген сөздер "(1998 жылдың қаңтары - мамыры)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацтағы "(1998 жылдың қыркүйегi - 1999 жылдың қазаны)" деген сөздер "(1998 жылдың маусымы - 1999 жылдың шiлдесi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу тәртiбi туралы ережеде:

     3-тармақтың екiншi абзацындағы "1 қаңтарындағы" деген сөздер

"1 ақпанындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

     3-тармақтың үшiншi абзацындағы "1999 жылдың 1 қаңтарындағы" деген

сөздер "1998 жылдың 1 қарашасындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

     мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын:

     "17. Министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер және өзге де

мемлекеттiк органдар өздерiне қарасты жергiлiктi органдарда сапалы әрi

уақытылы санақ жүргiзуге жауап бередi".

     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрi

                                        Қазақстан Республикасы

                                             Үкiметiнiң

                                        1998 жылғы 10 ақпандағы

                                           N 92 қаулысымен

                                             бекiтiлген

           Техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын және

      мемлекеттiк органдарды және олардың аппараттарын жұмыспен

         қамтитын мемлекеттiк қызметшiлердiң, қызметкерлердiң

       және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлер,

            сондай-ақ мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен

        қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары

        қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу бойынша Республикалық

                    әрекет етудiң нақтыланған жоспары

     1-кезең (техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын және

мемлекеттiк органдардың және олардың аппараттарының жұмысын қамтитын

мемлекеттiк қызметшiлер, қызметкерлер және мемлекеттiк қызметкер

болып табылмайтын қызметкерлер, сондай-ақ Қостанай және Павлодар

облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм беру секторларының

қызметкерлерi)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |                     Шаралар                |  Аяқталу үлгiсi  |

р/р|                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 1 |                       2                    |          3       |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 1 |Санақ жүргiзу үшiн қажет материалды-техника.|Шығыстар сметасы  |

   |лық, еңбек және қаржы ресурстарының қажеттi.|                  |

   |лiгiн айқындау, алынған нәтижелердi өңдеу   |                  |

   |және шығыстар сметасын бекiту               |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 2 |Атқарушы органдарда санақ жүргiзуге және    |Бұйрықтар         |

   |ұйымдастыруға жауапты адамдарды бекiту      |                  |

   |туралы, сондай-ақ санақ жүргiзiлетiн мемле. |                  |

   |кеттiк бюджет қаражаттары есебiнен қаржылан.|                  |

   |дырылатын Павлодар және Қостанай облыстарын.|                  |

   |дағы денсаулық сақтау және бiлiм беру       |                  |

   |ұйымдарында бұйрықтар шығару                |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 3 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Бұйрықтардың      |

   |жауапты адамдар тағайындағаны туралы        |көшiрмесi         |

   |бұйрықты Қаржы министрлiгiне ұсыну          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 4 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбесiн әзiрлеу    |Жоспарлар-        |

   |және олардың нәтижелерiн өңдеу              |тiзбелер          |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 5 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбесiн әзiрлеу    |Жоспарлар-        |

   |және олардың нәтижелерiн Қаржы министрлi.   |тiзбелердiң       |

   |гiнде өңдеу                                 |көшiрмесi         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 6 |Анкета бланкiлерiн және нұсқаушы материал.  |Аудандардағы      |

   |дарын аудандық қаржы бөлiмдерiне жеткiзу    |санақ бланкiлерi  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 7 |Анкета бланкiлерiн және нұсқаушы материал.  |Денсаулық сақтау  |

   |дарды Павлодар және Қостанай облыстарының   |және бiлiм беру   |

   |бюджет қаражаттары есебiнен қаржыландыры.   |ұйымдарының       |

   |латын бiлiм беру және денсаулық сақтау      |орындарындағы     |

   |ұйымдарына жеткiзу                          |санақ бланкiлерi  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 8 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Санақты ұйымдас.  |

   |жауапты орталық мемлекеттiк органдардың     |тыру және жүргiзу.|

   |қызметкерлерi үшiн республикалық деңгейде   |ге жауапты орталық|

   |нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |мемл-к органдардың|

   |                                            |қызметкерлерiнiң  |

   |                                            |дайындығы         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 9 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Санақты ұйымдас.  |

   |жауапты облыстардың және Ақмола және Алматы |тыруға және жүргi.|

   |қ.қ.қаржы басқармаларының және денсаулық    |зуге жауапты      |

   |сақтау басқармалары мен Бiлiм беру департа. |қызметкерлердiң   |

   |менттерiнiң, сондай-ақ Қостанай және Павло. |дайындығы         |

   |дар облыстарының аудандық қаржы бөлiмдерiнiң|                  |

   |қызметкерлерi үшiн республикалық деңгейде   |                  |

   |нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

10 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |     \_"\_          |

   |жауапты аудандық қаржы органдарының         |                  |

   |қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде        |                  |

   |нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

11 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Нұсқау-семинарла. |

   |жауапты аудандық қаржы органдарының         |рын жүргiзу       |

   |қызметкерлерi үшiн нұсқау-семинарлардың     |нәтижелерi туралы |

   |нәтижелерi туралы Қаржы министрлiгiне       |есеп беру         |

   |ақпараттар беру                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

12 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Бiлiм беру және   |

   |жауапты мемлекеттiк бюджет қаражаттары      |денсаулық сақтау  |

   |есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |ұйымдары          |

   |Қостанай облыстары денсаулық сақтау және    |қызметкерлерiнiң  |

   |бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi үшiн   |санақ жүргiзуге   |

   |аудандық деңгейде нұсқау-семинарларын       |дайындығы         |

   |жүргiзу                                     |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

13 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Нұсқау-семинар.   |

   |мемлекеттiк бюджет қаражаттары              |ларын жүргiзудiң  |

   |есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |нәтижелерi        |

   |Қостанай облыстарының денсаулық сақтау және |туралы есеп беру  |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi үшiн      |                  |

   |нұсқау-семинарлардың нәтижелерi туралы      |                  |

   |Қаржыминге ақпараттар беру                  |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

14 |Мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ санақ    |Санаққа жататын   |

   |жүргiзiлетiн мемлекеттiк бюджет қаражаттары |мемлекеттiк орган.|

   |есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |мен ұйымдардың    |

   |Қостанай облыстарының денсаулық сақтау      |тiзбесi           |

   |және бiлiм беру ұйымдарының құрамын нақтылау|                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

15 |Санақ жүретiн мемлекеттiк органдардың       |Әкiмдердiң қолда. |

   |тiзбесiн, сондай-ақ мемлекеттiк бюджет      |рымен расталған   |

   |қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |санаққа жататын   |

   |Павлодар және Қостанай облыстарының         |мемлекеттiк орган.|

   |денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары.  |дар мен ұйымдардың|

   |ның тiзбесiн Қаржы министрлiгiне ұсыну      |тiзбесi           |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

16 |Санақ нәтижелерiн компьютерге енгiзу және   |Жұмыс жобасы      |

   |оларды кейiн өңдеу үшiн бағдарламалық       |                  |

   |қамтамасыз етудi әзiрлеу                    |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

17 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Қаржы Министрiнiң |

   |органдары қызметкерлерi санының пилоттық    |бұйрығы           |

   |жобасын әзiрлеу                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

18 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Толтырылған санақ |

   |органдары қызметкерлерiнiң санының пилоттық |парақтары         |

   |жобасын жүргiзу                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

19 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Жұмыс жобасын     |

   |органдары қызметкерлерi санағының материал. |қабылдау туралы   |

   |дары базасында бағдарламалық қамтамасыз     |акт               |

   |ету апробациясы                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

20 |Мүмкiн болатын қателердi ашу мақсатымен     |Санақтың пилоттық |

   |санақтың пилоттық жобасының нәтижесiн       |жобасының нәтижесi|

   |сараптау және есеп берудi құрастыру         |бойынша есеп беру |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

21 |Мемлекет қызметкерлердiң және басқа да      |Толтырылған санақ |

   |орталық мемлекеттiк орган қызметкерлерiнiң  |парақтары         |

   |санағын жүргiзу                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

22 |Мемлекет қызметкерлердiң және басқа да      |Бұл да осы        |

   |жергiлiктi атқарушы органдар қызметкерлерi. |                  |

   |нiң санағын жүргiзу                         |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

23 |Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен        |Бұл да осы        |

   |қаржыландырылатын Павлодар және Қостанай    |                  |

   |облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм    |                  |

   |беру ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын      |                  |

   |жүргiзу                                     |                  |

   |                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

24 |Мемлекеттiк қызметкерлердiң және орталық    |Жалақы алу үшiн   |

   |атқарушы органдардың басқа да қызметкерлерi.|санақ парақтары,  |

   |нiң сондай-ақ ведомстволардың санағының     |ведомостар        |

   |материалдарын жалақы алу үшiн Қаржы         |                  |

   |министрлiгiне беру                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

25 |Жергiлiктi мемлекеттiк органдары және       |Бұл да осы        |

   |мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |                  |

   |қаржыландырылатын Қостанай және Павлодар    |                  |

   |облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм    |                  |

   |беру ұйымдары қызметкерлерi санағының       |                  |

   |материалдарын және жалақы алатын ведомоста. |                  |

   |рын аудандық қаржы басқармаларына беру      |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

26 |Мемлекеттiк қызметкерлердiң және жергiлiктi |Бұл да осы        |

   |мемлекеттiк органдардың басқа да қызметкер. |                  |

   |лерi, сондай-ақ мемлекеттiк бюджет қаражат. |                  |

   |тары есебiнен қаржыландырылатын Қостанай    |                  |

   |және Павлодар облыстарының денсаулық сақтау |                  |

   |және бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi      |                  |

   |санағының материалдарын облыстардың және    |                  |

   |Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқармаларына|                  |

   |беру                                        |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

           II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27 |Санақ материалдарын компьютерге енгiзу үшiн |Операторлардың    |

   |облыстық қаржы басқармаларында штат құру    |штаты             |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

28 |Санақ материалдарын енгiзу үшiн облыстардың |Операторлардың    |

   |және Алматы қ. қаржы басқармаларын компью.  |жұмыс орнын       |

   |термен қамтамасыз ету                       |компьютермен      |

   |                                            |жабдықтау         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

29 |Мемлекеттiк қызметкерлерi мен орталық және  |Мәлiметтер базасы |

   |жергiлiктi атқарушы органның басқа да қыз.  |                  |

   |меткерлерi, сондай-ақ мемлекеттiң бюджет    |                  |

   |қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |                  |

   |Қостанай және Павлодар облыстарының денсау. |                  |

   |лық сақтау және бiлiм беру қызметкерлерi    |                  |

   |санағының материалдарын компьютерге енгiзу  |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

30 |Жалақы алу үшiн ведомосқа енген қызметкер.  |Салыстырып тексеру|

   |лердiң органдарда және ұйымда тексерiп      |туралы есеп беру  |

   |жатқан нақты қызметкерлердi арнайы          |                  |

   |салыстырып тексеру                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

31 |Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың|Сейiлге шыққанда  |

   |қызметкерлерiнiң, сондай-ақ мемлекеттiк     |киетiн киiм       |

   |бюджет қаражаты есебiнен қаржыландыратын    |                  |

   |Қостанай және Павлодар облыстарының ден.    |                  |

   |саулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарының   |                  |

   |қызметкерлерiнiң санақ материалдарын        |                  |

   |компьютерлiк өңдеу                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

          III кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

                      тәртiп бұзушылықтарды жою

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

32 |Ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтардың   |Баяндама          |

   |себебiн ашу мақсатымен еңбекақы алатын      |                  |

   |ведомстволарымен санақ мәлiметтерiн арнайы  |                  |

   |салыстырып тексеру нәтижелерiн сараптау     |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

33 |Анықталған ауытқушылықтар мен тәртiп        |Бұйрық            |

   |бұзушылықтарды болдырмау                    |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

34 |Санақ нәтижелерi бойынша есеп берудi        |Есеп беру         |

   |құрастыру, сондай-ақ алынған материалдарды  |                  |

   |өңдеу мен сараптау                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

35 |Қостанай және Павлодар облыстарының         |Бұл да осы        |

   |мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |                  |

   |қаржыландырылатын бiлiм беру мен денсаулық  |                  |

   |сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын    |                  |

   |жүргiзу тәжiрибелерiн жинақтап қорыту.      |                  |

   |Денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарында|                  |

   |санақ жүргiзу ерекшелiктерi туралы есеп     |                  |

   |берудi құрудың қателiгiн сараптау           |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

36 |Қаржы министрлiгiне:                        |Дискеттер,        |

   |санақ материалдарының компьютерленген өңдеу |басылымдар, есеп  |

   |нәтижелерi (дискетте және басылған түрде);  |берулер           |

   |ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтарды ашу|                  |

   |мақсатында еңбекақы ведомостарымен бiрге    |                  |

   |санақты салыстырып тексеру нәтижелерiн;     |                  |

   |санақ материалдарын жүргiзу, өңдеу және     |                  |

   |сараптау нәтижелерiне есеп берудi;          |                  |

   |денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары   |                  |

   |қызметкерлерi санағының жүру ерекшелiктерi  |                  |

   |туралы есеп берудi ұсыну                    |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

37 |Мемлекет қызметкерлерi мен орталық және     |Республикалық     |

   |жергiлiктi атқарушы органдардың басқа да    |деңгейдегi санақ  |

   |қызметкерлерi, сондай-ақ республикалық      |нәтижелерiнiң     |

   |деңгейдегi мемлекеттiк бюджет қаражаттары   |жиынтығы          |

   |есебiнен қаржыландырылатын денсаулық сақтау |                  |

   |және бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi   |                  |

   |санағының материалдарын компьютерлендiрiлген|                  |

   |өңдеу                                       |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

38 |Санақ нәтижелерi бойынша республикалық есеп |Республикалық есеп|

   |берудiң жиынтығын, сондай-ақ алынған        |берудiң жиынтығы  |

   |материалдарды өңдеудi және сараптауды       |                  |

   |құрастыру                                   |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Орындалу мерзiмi         |   Орындалуына жауапты адамдар   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                4                |                 5               |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     1. 1998 жылдың қаңтары      |Қаржыминi                        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     2. \_"\_                      |Қостанай және Павлодар облыста.  |

                                 |рының орталық және жергiлiктi    |

                                 |атқарушы органдары, денсаулық    |

                                 |сақтау және бiлiм беру ұйымдары  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     3. \_"\_                      |Орталық атқарушы органдары,      |

                                 |облыстардың және Алматы және     |

                                 |Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     4. 1998 жылдың қаңтары      |Орталық және жергiлiктi атқарушы |

                                 |органдар, Павлодар және Қостанай |

                                 |облыстарының бiлiм беру және     |

                                 |денсаулық сақтау ұйымдары        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     5. \_"\_                      |Орталық атқарушы органдар,       |

                                 |облыстардың және Алматы және     |

                                 |Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     6. \_"\_                      |Облыстардың және Алматы және     |

                                 |Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     7. \_"\_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

                                 |рының аудандық қаржы бөлiмдерi   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     8. \_"\_                      |Қаржыминi                        |

                                 |                                 |

                                 |                                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     9. \_"\_                      |Қаржыминi, Бiлiм, мәдениет және  |

                                 |денсаулық сақтауминi             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    10. \_"\_                      |Облыстық және Ақмола және        |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    11. 1998 жылдың қаңтары      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    12. \_"\_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

                                 |рының аудандық қаржы бөлiмдерi   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    13. 1998 жылдың ақпаны       |Павлодар және Қостанай облыста.  |

                                 |рының облыстық қаржы басқармалары|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    14. 1997 жылдың желтоқсаны - |Қаржымині, Бiлiм, мәдениет және  |

        1998 жылдың қаңтары      |денсаулық сақтауминi, облыстық   |

                                 |қаржы басқармалары, Қазынашылық  |

                                 |департаментiнiң облыстық         |

                                 |басқармасы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    15. 1998 жылдың қаңтары      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    16. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

                                 |орталығы                         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    17. 1998 жылдың желтоқсаны   |Қаржыминi                        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    18. 1998 жылдың қаңтары      |Алматы қаласының қаржы           |

                                 |басқармасы, Қаржымиинiнiң Бас    |

                                 |есептеу орталығы                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    19. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

                                 |орталығы, Қаржыминi              |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    20. 1998 жылдың ақпаны       |        \_"\_                      |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    21. \_"\_                      |Орталық атқарушы органдар        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    22. \_"\_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    23. \_"\_                      |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi, Павлодар және        |

                                 |Қостанай облыстарының облыстық   |

                                 |қаржы басқармалары               |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    24. \_"\_                      |Орталық атқарушы органдар        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    25. \_"\_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

                                 |рының денсаулық сақтау және бiлiм|

                                 |беру ұйымдары                    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    26. 1998 жылдың наурызы      |Жергiлiктi атқарушы органдар,    |

                                 |аудандық қаржы бөлiмдерi         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

           II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    27. 1998 жылдың ақпаны       |Облыстардың және Алматы қ. қаржы |

                                 |басқармалары                     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    28. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминi, Қаржыминiнiң Бас      |

                                 |есептеу орталығы                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    29. 1998 жылдың наурызы      |Облыстардың және Алматы қ, қаржы |

                                 |басқармалары, Қаржыминiнiң Бас   |

                                 |есептеу орталығы                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    30. 1998 жылдың сәуiрi       |Қаржы басқармалары, Облыстардың, |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. Қазына.  |

                                 |шылық департаментiнiң басқармасы,|

                                 |Қостанай және Павлодар облыстары.|

                                 |ның денсаулық сақтау басқармасы, |

                                 |бiлiм беру департаментi,         |

                                 |Қаржыминi                        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    31. 1998 жылдың сәуiрi       |Облыстардың және Алматы қ. қаржы |

                                 |басқармалары, Қаржыминi          |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

         III. кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

                      тәртiп бұзушылықтарды жою

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    32. 1998 жылдың сәуiрi       |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

                                 |Қостанай және Павлодар облыс.    |

                                 |тарының денсаулық сақтау         |

                                 |басқармасы, Бiлiм беру           |

                                 |департаменттерi, Қаржыминi       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    33. 1998 жылдың сәуiрi       |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi, Облыстардың және     |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

                                 |басқармалары, Қостанай және      |

                                 |Павлодар облыстарының денсаулық  |

                                 |сақтау басқармасы, Бiлiм беру    |

                                 |департаменттерi, Қаржыминi       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    34. 1998 жылдың мамыры       |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi, облыстардың және     |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

                                 |басқармалары                     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    35. \_"\_                      |Қостанай және Павлодар облыс.    |

                                 |тарының қаржы басқармалары,      |

                                 |денсаулық  сақтау басқармасы     |

                                 |және Бiлiм беру департаменттерi, |

                                 |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    36. 1998 жылдың мамыры       |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

                                 |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    37. \_"\_                      |Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

                                 |орталығы                         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    38. 1998 жылдың мамыры       |Қаржыминi, Бiлiм, мәдениет және  |

                                 |денсаулық сақтауминi,            |

                                 |Қаржыминiнiң Бас есептеу орталығы|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

         II кезең (Қостанай және Павлодар облыстарының басқа

         барлық облыстардың денсаулық сақтау және бiлiм беру

                     секторларының қызметкерлерi)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |                     Шаралар                |  Аяқталу үлгiсi  |

р/р|                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 1 |                       2                    |          3       |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 1 |Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен     |Санақ жүргiзуге   |

   |қаржыландырылатын санақ жүргiзiлетiн        |жататын ұйымдардың|

   |денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарының|тiзбесi           |

   |құрамын бекiту                              |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 2 |Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен     |Әкiмдердiң қолда. |

   |қаржыландырылатын санақ жүргiзiлетiн        |рымен расталған   |

   |денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдардың |санақ жүргiзуге   |

   |тiзбесiн Қаржы министрлiгiне беру           |жататын ұйымдардың|

   |                                            |тiзбесi           |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 3 |Санақ жүргiзуге және алынған нәтижелердi    |Шығыстардың       |

   |өңдеуге қажеттi материалды-техникалық еңбектi сметасы          |

   |және қаржылық ресурстардың қажеттiгiн       |                  |

   |айқындау және шығыстар сметасын бекiту      |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 4 |Санақ жүргiзiлетiн мемлекеттiк бюджет қара. |Бұйрықтар         |

   |жаты есебiнен қаржыландырылатын денсаулық   |                  |

   |сақтау және бiлiм беру ұйымдарында санақ    |                  |

   |ұйымдастыруға және жүргiзуге жауапты тұлға. |                  |

   |ларды бекiту туралы бұйрықтар шығару        |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 5 |Санақты ұйымдастыру және жүргiзуге          |Бұйрықтардың      |

   |жауапты адамдар тағайындау туралы           |көшiрмесi         |

   |бұйрықтарды Қаржы министрлiгiне ұсыну       |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 6 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбелерiн әзiрлеу  |Жоспарлар-        |

   |және олардың нәтижелерiн өңдеу

         |тiзбелер          |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 7 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбелерiн және     |Жоспарлар-        |

   |олардың нәтижелерiн Қаржыминге беру         |тiзбелердiң       |

   |                                            |көшiрмесi         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 8 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Санақ бланкiлерi  |

   |нұсқаулық материалдарды дайындау            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 9 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Облыстардағы      |

   |нұсқаулық материалдарын облыстардың және    |санақ бланкiлерi  |

   |Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқармаларына|                  |

   |жеткiзу                                     |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

10 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Аудандардағы санақ|

   |нұсқаулық материалдарын аудандық қаржы      |бланкiлерi        |

   |бөлiмдерiне жеткiзу                         |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

11 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Бiлiм беру және   |

   |нұсқаулық материалдарын бюджеттiң бiлiм беру|денсаулық сақтау  |

   |және денсаулық сақтау ұйымдарына жеткiзу    |ұйымдарындағы     |

   |                                            |санақ бланкiлерi  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

12 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Санақ ұйымдастыру.|

   |жауапты облыстардың және Ақмола және        |ға және жүргiзуге |

   |Алматы қ.қ. қаржы басқармаларының,          |жауапты облыстық  |

   |денсаулық сақтау басқармаларының  және      |қаржы басқармалары|

   |бiлiм беру департаменттерiнiң қызметкерлерi |қызметкерлерiнiң  |

   |үшiн республикалық деңгейде нұсқау-семи.    |санақ жүргiзуге   |

   |нарларын өткiзу                             |дайындығы         |

   |                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

13 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Санақ ұйымдастыру.|

   |жауапты аудандық қаржы органдарының         |ға және жүргiзуге |

   |қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде        |жауапты аудандық  |

   |нұсқау-семинарларын өткiзу                  |қаржы органдары   |

   |                                            |қызметкерлерiнiң  |

   |                                            |дайындығы         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

14 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Нұсқау-семинарла. |

   |жауапты аудандық қаржы органдарының         |рын жүргiзу       |

   |қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде нұсқау-|нәтижелерi туралы |

   |семинарларын жүргiзу нәтижелерi туралы      |есеп беру         |

   |Қаржы министрлiгiне беру                    |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

15 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Бiлiм беру және   |

   |қаржыландырылатын санақ ұйымдастыруға және  |денсаулық сақтау  |

   |жүргiзуге жауапты денсаулық сақтау және     |ұйымдарының       |

   |бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi үшiн   |қызметкерлерiнiң  |

   |аудандық деңгейде нұсқау-семинарларын       |санақ жүргiзуге   |

   |жүргiзу                                     |дайындығы         |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

16 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Нұсқау-семинарлар.|

   |қаржыландырылатын санақты ұйымдастыруға     |ды жүргiзудiң     |

   |және жүргiзуге жауапты денсаулық сақтау және|нәтижелерi туралы |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi үшiн      |есеп беру         |

   |нұсқау-семинарлардың жүру нәтижелерi        |                  |

   |туралы ақпараттарды Қаржы министрлiгiне     |                  |

   |ұсыну                                       |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

17 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Санақ парақтарын  |

   |қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |толтыру           |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң        |                  |

   |санағын жүргiзу                             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

18 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Жалақы алатын     |

   |қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |санақ парақтары,  |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |ведомостар        |

   |санағының материалдарын, сондай-ақ жалақы   |                  |

   |алатын ведомостарды аудандық қаржы          |                  |

   |бөлiмдерiне беру                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

19 |Мемлекеттiк бюджет есебiнен                 |Жалақы алатын     |

   |қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |санақ парақтары,  |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |ведомостар        |

   |санағының материалдарын облыстық            |                  |

   |қаржы басқармаларына беру                   |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

           II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20 |Санақ материалдарын компьютерге енгiзу үшiн |Операторлар штаты |

   |облыстардың және Ақмола және Алматы қ.қ.    |                  |

   |қаржы басқармаларында штат құру             |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

21 |Санақ материалдарын енгiзу үшiн облыстардың |Операторлардың    |

   |және Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқарма.|компьютермен      |

   |ларын қосымша компьютерлермен қамтамасыз ету|жабдықталған      |

   |                                            |жұмыс орындары    |

   |                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

22 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Мәлiметтер базасы |

   |қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |                  |

   |бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |                  |

   |санағының материалдарын компьютерге енгiзу  |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

23 |Жалақы алу үшiн ведомосқа енген ұйымдарда   |Салыстырып тексеру|

   |қызметкерлер тексеру жүргiзiп               |туралы есеп беру  |

   |жатқан нақты жұмыс жасайтындарды арнайы     |                  |

   |салыстырып тексеру                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

24 |Облыстық деңгейдегi мемлекеттiк бюджет      |Сейiлге шыққанда  |

   |есебiнен қаржыландырылатын денсаулық сақтау |киетiн киiм       |

   |және бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi      |                  |

   |санағының материалдарын компьютерлiк өңдеу  |                  |

   |                                            |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

          III кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

                      тәртiп бұзушылықтарды жою

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25 |Ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтардың   |Баяндама          |

   |есебiн ашу мақсатымен еңбекақы алатын       |                  |

   |ведомстволарымен санақ мәлiметтерiн арнайы  |                  |

   |салыстырып тексеру нәтижелерiн сараптау     |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

26 |Ауытқушылықтар мен тәртiп                   |Бұйрық            |

   |бұзушылықтарды жою                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

27 |Санақ жүргiзу нәтижелерi бойынша есеп берудi|Есеп беру         |

   |құрастыру, сондай-ақ алынған материалдарды  |                  |

   |өңдеу және сараптау                         |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

28 |Қаржы министрлiгiне:                        |Дискеттер,        |

   |- санақ материалдарының компьютермен өңделген|басылымдар, есеп |

   |нәтижелерiн (дискетте және басылған түрде); |берулер           |

   |- ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтарды  |                  |

   |ашу мақсатында еңбекақы ведомостарымен бiрге|                  |

   |санақты салыстырып тексеру нәтижелерiн;     |                  |

   |- санақ материалдарын жүргiзу, өңдеу және   |                  |

   |сараптау нәтижелерi бойынша есеп берудi ұсыну|                 |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

29 |Республикалық деңгейдегi мемлекеттiк бюджет |Республикалық     |

   |қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |деңгейдегi санақ  |

   |денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары   |нәтижелерiнiң     |

   |қызметкерлерi санағының материалдарын       |жинағы            |

   |компьютерлiк өңдеу                          |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

30 |Санақ нәтижелерi бойынша республикалық есеп |Республикалық есеп|

   |берудiң жиынтығын, сондай-ақ алынған        |беру жиынтығы     |

   |материалдарды өңдеудi және сараптауды       |                  |

   |құрастыру                                   |                  |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Орындалу мерзiмi         |   Орындалуына жауапты адамдар   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                4                |                 5               |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     1. 1998 жылдың маусымы      |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

                                 |Қазынашылық департаментiнiң      |

                                 |басқармалары, облыстардың және   |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

                                 |сақтау басқармалары, бiлiм беру  |

                                 |департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

                                 |және денсаулық сақтауминi        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     2. 1998 жылдың шiлдесi      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

                                 |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi қаржы басқармалары    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     3. "\_"                      |Қаржыминi                        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     4. \_"\_                      |Облыстардың денсаулық сақтау және|

                                 |бiлiм беру ұйымдары, облыстардың |

                                 |және Ақмола және Алматы қ.қ.     |

                                 |қаржы басқармалары, денсаулық    |

                                 |сақтау басқармалары, бiлiм беру  |

                                 |департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

                                 |және денсаулық сақтауминi        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     5. 1998 жылдың шiлдесi      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

                                 |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     6. "\_"                      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     7. "\_"                      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     8. 1998 жылдың тамызы       |Қаржыминi                        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     9. "\_"                      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    10. 1998 жылдың қыркүйегi    |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    11. 1998 жылдың қазаны       |Аудандық қаржы бөлiмдерi         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    12. 1998 жылдың қыркүйегi    |Қаржымині, Бiлiм, мәдениет және  |

                                 |денсаулық сақтауминi             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    13. \_"\_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

                                 |облыстық денсаулық сақтау        |

                                 |басқармасы және бiлiм беру       |

                                 |департаменттерi                  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    14. 1998 жылдың қыркүйегi    |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    15. 1998 жылдың қазаны       |Аудандық қаржы бөлiмдерi,        |

                                 |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. денсаулық сақтау     |

                                 |басқармалары, бiлiм беру         |

                                 |департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

                                 |және денсаулық сақтауминi        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    16. \_"\_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    17. 1998 жылдың қарашасы     |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi, облыстардың және     |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

                                 |басқармалары                     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    18. \_"\_                      |Денсаулық сақтау және бiлiм беру |

                                 |ұйымдары                         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    19. 1998 жылдың желтоқсаны   |Аудандық қаржы бөлiмдерi         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

           II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    20. 1998 жылдың желтоқсаны   |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    21. 1998 жылдың қараша-жел.  |Қаржыминi, Қаржыминiнiң Бас      |

        тоқсаны                  |есептеу орталығы                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    22. 1999 жылдың қаңтар-ақпаны|Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    23. 1999 жылдың наурызы      |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

                                 |Қазынашылық департаментiнiң      |

                                 |басқармалары, облыстардың және   |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

                                 |сақтау басқармалары, Бiлiм беру  |

                                 |департаменттерi                  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    24. \_"\_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

                                 |Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

                                 |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтауминi                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

             III. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

                      тәртiп бұзушылықтарды жою

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    25. 1999 жылдың сәуiрi       |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

                                 |Қазынашылық департаментiнiң      |

                                 |басқармалары, облыстардың және   |

                                 |Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

                                 |сақтау басқармалары, Бiлiм беру  |

                                 |департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

                                 |және денсаулық сақтауминi        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    26. 1999 жылдың сәуiрi       |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    27. \_"\_                      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    28. 1999 жылдың маусымы      |Бұл да осы                       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    29. 1999 жылдың мамыры       |Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

                                 |орталығы, Қаржыминi              |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    30. 1999 жылдың маусымы      |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

                                 |сақтау минi, Қаржыминiнiң Бас    |

                                 |есептеу орталығы, Қаржыминi      |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК