

**Теңізге шыға алмайтын дамушы елдердiң, транзиттік дамушы елдердiң, донор елдердiң министрлерiнiң және қаржыландыру әрi даму мәселелерiмен айналысатын халықаралық мекемелер өкiлдерiнiң транзиттiк тасымалдар саласындағы ынтымақтастық мәселесi бойынша 2003 жылғы 28-29 тамызда Алматы қаласында өтетiн халықаралық конференциясын дайындау және өткiзу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 23 мамырдағы N 98-ө өкімі

      Теңiзге шыға алмайтын дамушы елдердiң, транзиттiк дамушы елдердiң, донор елдердiң министрлерiнiң және қаржыландыру әрi даму мәселелерiмен айналысатын халықаралық мекемелер өкiлдерiнiң транзиттiк тасымалдар саласындағы ынтымақтастық мәселесi бойынша 2003 жылғы 28-29 тамызда Алматы қаласында өтетiн халықаралық конференциясын дайындау және өткiзудiң тиiмдi ұйымдастырылуын қамтамасыз ету мақсатында:

      1. 2003 жылғы 28-29 тамызда Алматы қаласында Теңiзге шыға алмайтын дамушы елдердiң, транзиттiк дамушы елдердiң, донор елдердiң министрлерiнiң және қаржыландыру әрi даму мәселелерiмен айналысатын халықаралық мекемелер өкiлдерiнiң транзиттік тасымалдар саласындағы ынтымақтастық мәселесi бойынша халықаралық конференциясы (бұдан әрi - Конференция) өткізілсін.

      2. Қоса берiлiп отырған:

      1) Конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы;

      2) Конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары мен мүдделi ұйымдар Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсімовке жүктелсін.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

2003 жылғы 23 мамырдағы

N 98 өкiмiмен

бекiтiлген

 **2003 жылғы 28-29 тамызда Алматы қаласында өтетiн Теңiзге шыға алмайтын дамушы елдердiң, транзиттiк дамушы елдердiң, донор елдердiң министрлерiнiң және қаржыландыру әрi даму мәселелерiмен айналысатын халықаралық мекемелер өкiлдерiнiң транзиттiк тасымалдар саласындағы ынтымақтастық мәселесi бойынша халықаралық конференциясын дайындау және өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы**

Мәсiмов               - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң

Кәрiм Қажымқанұлы       орынбасары, төраға

Нағманов              - Қазақстан Республикасының Көлiк және

Қажымұрат Ыбырайұлы     коммуникациялар министрi, төрағаның

                        орынбасары

Әбусейiтов            - Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер

Қайрат Қуатұлы          бiрiншi вице-министрi, төрағаның орынбасары

Өтембаев              - Қазақстан Республикасы Президентiнiң

Ержан Әбiлхайырұлы      Әкiмшілігi Басшысының орынбасары (келiсiм

                        бойынша)

Дәрiмбетов            - Қазақстан Республикасының Президентi Іс

Байдалы Нұртайұлы       басқарушысының орынбасары (келiсiм бойынша)

Есенбаев              - Қазақстан Республикасының Индустрия және

Мәжит Төлеубекұлы       сауда министрi

Кәкiмжанов            - Қазақстан Республикасының Қаржы министрi

Зейнолла Халидоллаұлы

Келiмбетов            - Қазақстан Республикасының Экономика және

Қайрат Нематұлы         бюджеттiк жоспарлау министрi

Құл-Мұхаммед          - Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат

Мұхтар Абрарұлы         және қоғамдық келiсiм министрi

Сүлейменов            - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер

Қайырбек Шошанұлы       министрi

Жақыпов               - Қазақстан Республикасының Көлiк және

Қабиболла Қабенұлы      коммуникациялар бiрiншi вице-министрi

Есенғарин             - Қазақстан ұлттық экспедиторлары

Нығметжан Қабатайұлы    қауымдастығының төрағасы (келiсiм бойынша)

Мұтанов               - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым

Ғалымқайыр Мұтанұлы     бiрiншi вице-министрi

Сапарбаев             - Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау Бердiбек Мәшбекұлы      агенттiгiнiң төрағасы

Храпунов              - Алматы қаласының әкiмi

Виктор Вячеславович

Қорғанбаева           - Қазақстан Республикасы Президентiнiң

Гүлмира Аманжолқызы     жанындағы Қазақстандық стратегиялық

                        зерттеулер институты директорының

                        орынбасары (келiсiм бойынша)

Шыналиев              - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң

Ғазиз Қоршабекұлы       Кеңсесi Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым

                        бөлiмi меңгерушiсiнiң орынбасары

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

2003 жылғы 23 мамырдағы

N 98 өкiмiмен

бекiтiлген

 **2003 жылғы 28-29 тамызда Алматы қаласында Теңізге шыға алмайтын дамушы елдердiң, транзиттiк дамушы елдердiң, донор елдердiң министрлерінің және қаржыландыру әрі даму мәселелерімен айналысатын халықаралық мекемелер өкілдерінің, транзиттік тасымалдар саласындағы ынтымақтастық мәселесі бойынша халықаралық конференциясын дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар**
**ЖОСПАРЫ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с         Iс-шара       Орындау           Орындау үшін

N                         мерзімі            жауаптылар

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ұйымдастыру комитетi.    2003       Қазақстан Республикасының

   нiң қосалқы органдарын   жылғы      Көлiк және коммуникациялар

   құру: Хатшылық және      сәуір      министрлiгi, Қазақстан

   Жұмыс комитетi                      Республикасының Сыртқы iстер

                                       министрлiгi

2. Конференциядағы Қазақс.  2003 жылғы Қазақстан Республикасының

   тандық ресми делегация   мамыр-     Көлiк және коммуникациялар

   құрамы мен Қазақстаннан  шілде      министрлiгi, Қазақстан

   басқа да қатысушыларды              Республикасының Сыртқы iстер

   белгiлеу                            министрлiгi

3. Конференция делегация.   2003 жылғы Алматы қаласының әкiмдiгi

   лары мен қатысушыларының шілде-тамыз

   жүру бағыттары бойынша

   қаланың безендiрiлуiн

   қамтамасыз ету

4. Қонақ үй нөмiрлерiн      2003 жылғы  Қазақстан Республикасы

   броньдауды ұйымдастыру,  шiлде-тамыз Президентiнiң Іс басқармасы

   Конференцияға келген                 (келiсiм бойынша), Қазақстан

   ресми делегациялар мүше.             Республикасының Көлiк және

   лерiн және олармен бiрге             коммуникациялар министрлiгi,

   iлесiп жүрген адамдарды              Алматы қаласының әкiмдiгi

   орналастыру және қызмет

   көрсету бойынша қажеттi

   шаралар қабылдау

5. БҰҰ-ның Конференция өт.  2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

   кiзуге қажеттi жабдық.   шілде-тамыз Кедендiк бақылау агенттiгi,

   тарының, ақпараттық                  Қазақстан Республикасының

   материалдарының әкелінуі             Көлiк және коммуникациялар

   және әкетілуі кезінде                министрлiгi

   жедел кедендік ресімде.

   луін қамтамасыз ету

6. Конференция қонақтары    2003 жылғы  Қазақстан Республикасы

   мен қатысушыларына         тамыз     Президентiнiң Іс басқармасы

   көлiктiк қызмет көрсетуді            (келiсiм бойынша), Алматы

   қамтамасыз ету                       қаласының әкiмдiгi,

                                        Қазақстан Республикасының

                                        Көлiк және коммуникациялар

                                        министрлiгi

7. БҰҰ Хатшылығымен бiрле.   2003 жылғы Қазақстан Республикасының

   сiп Конференция бағдар.     мамыр    Көлiк және коммуникациялар

   ламасын әзiрлеу                      министрлiгi Қазақстан

                                        Республикасының Сыртқы

                                        iстер министрлiгi

8. Конференция қонақтары     2003 жылғы Қазақстан Республикасының

   мен қатысушыларына шақы.   маусым    Көлiк және коммуникациялар

   рулар жiберу                         министрлiгi, Қазақстан

                                        Республикасының Сыртқы

                                        iстер министрлiгi

9. Алматы қаласының әуежайын. 2003 жылғы Қазақстан Республикасының

   да Конференцияға келген     тамыз     Көлiк және коммуникациялар

   ресми делегациялар басшы.             министрлiгi, Қазақстан

   лары мен қонақтарды қарсы             Республикасының Сыртқы

   алу мен шығарып салуды                iстер министрлiгi,

   қамтамасыз ету                        Алматы қаласының әкiмдiгi

10. Конференция қонақтары    2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    мен қатысушыларына виза.  маусым-    Сыртқы iстер министрлiгi

    лық қолдау көрсетудi      тамыз

    қамтамасыз ету

                                         11. Залдарды дайындау мен    2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    безендiрудi қамтамасыз     тамыз     Көлiк және коммуникациялар

    ету, Конференцияға                   министрлiгi,

    қатысушылардың сөздерiне             Қазақстан Республикасының

    iлеспе аударма жасау мен             Сыртқы iстер министрлiгi

    визуальды сүйемелдеу үшiн

    жағдай жасау

12. БҰҰ Хатшылығы жұмысы      2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    үшiн жағдай жасау, Кон.     тамыз    Көлiк және коммуникациялар

    ференция жұмысын техника.            министрлiгi

    лық қамтамасыз ету,

    таратылатын материалдарды

    дайындау

13. Конференция қонақтары мен  2003 жылғы Алматы қаласының әкiмдiгi

    қатысушыларына медициналық    тамыз

    қызмет көрсетудi қамтамасыз

    ету

14. Конференцияға келген ресми 2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    делегациялар мүшелерi тұра.  28-29    Iшкi iстер министрлiгi,

    тын және баратын орындарда   тамыз    Алматы қаласының әкiмдiгi

    қауiпсiздiктi, сондай-ақ

    Жол полициясы департаментi

    автомашиналарының жүретiн

    бағыттар бойынша ерiп

    жүруiн; Конференция өткiзi.

    летiн орындарда тәртiптi

    қамтамасыз ету

15. Конференция қатысушылары  2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    арасында екiжақты және     28-29     Көлiк және коммуникациялар

    көпжақты кездесулер        тамыз     министрлiгi, Қазақстан

    ұйымдастыру                          Республикасының Сыртқы

                                         iстер министрлiгi,

                                         мүдделi министрлiктер мен

                                         ведомстволар

16. Қазақстан Республикасы    2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    Үкiметiнiң атынан Конфе.   28-29     Көлiк және коммуникациялар

    ренция қонақтары мен       тамыз     министрлiгi

    қатысушылары үшiн ресми

    қабылдау ұйымдастыру

17. Конференцияның қатысушы.  2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    лары үшiн мәдени бағдар.   маусым-   Мәдениет, ақпарат және

    лама дайындау              шiлде     қоғамдық келiсiм

                                         министрлiгi, Қазақстан

                                         Республикасының Көлiк және

                                        коммуникациялар министрлiгi,

                                         Алматы қаласының әкiмдiгi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Конференцияны ақпараттық қамтамасыз ету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. БҰҰ Хатшылығы үшiн       2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    Қазақстан туралы ақпарат. мамыр      Сыртқы iстер министрлiгi,

    тық және бейне материал.             Қазақстан Республикасының

    дар дайындау                         Мәдениет, ақпарат және

                                         қоғамдық келiсiм

                                         министрлiгi,

                                         Қазақстан Республикасы

                                         Президентiнiң

                                         Телерадиокешенi

                                         (келiсiм бойынша)

19. Көлiк және коммуникациялар 2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    саласындағы инвестициялық   маусым-   Көлiк және коммуникациялар

    жобалардың тiзбесiн дайын.  шiлде     министрлiгi, Қазақстан

    дау және Қазақстанның                 Республикасының Индустрия

    транзиттiк саясатының                 және сауда министрлiгi,

    стратегиясы туралы ақпа.              Қазақстан Республикасының

    раттық-анықтама материал.             Сыртқы iстер министрлiгi

    дар басып шығару

20. Конференцияны дайындау,   2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    өткiзу барысының және      маусым-    Мәдениет, ақпарат және

    қорытындыларының бұқара.   қыркүйек   қоғамдық келiсiм

    лық ақпарат құралдарында              министрлiгi, Қазақстан

    жариялануын қамтамасыз                Республикасының Көлiк және

    ету                                   коммуникациялар

                                          министрлiгi

21. Конференцияның қорытын.   2003 жылғы  Қазақстан Республикасы

    дылары бойынша баспасөз  28-29 тамыз  Премьер-Министрiнiң

    конференцияларын дайын.               Баспасөз қызметi,

    дау және ұйымдастыру                  Қазақстан Республикасының

                                          Мәдениет, ақпарат

                                          және қоғамдық келiсiм

                                          министрлiгi, Қазақстан

                                          Республикасының Сыртқы

                                          iстер министрлiгi,

                                          Қазақстан Республикасының

                                          Көлiк және коммуникациялар

                                          министрлiгi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Конференцияда сөйленетiн сөздердiң жобалары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22. Қазақстан Республикасы.  2003 жылғы  Қазақстан Республикасы

    ның Президентi            15 шiлде   Президенттiң Баспасөз

    Н.Ә.Назарбаевтың Кон.                қызметi (келiсiм бойынша),

    ференция қатысушыларына              Қазақстан Республикасының

    арнаған үндеуiнiң жоба.              Көлiк және коммуникациялар

    сын дайындау                         министрлiгi

23. Конференцияда:           2003 жылғы  Қазақстан Республикасы

    Қазақстан Республикасы.   15 шiлде   Премьер-Министрiнiң

    ның Премьeр-Министрiнiң;             Баспасөз қызметi,

                                         Қазақстан Республикасының

                                         Көлiк және коммуникациялар

                                         министрлiгi

    Қазақстан Республикасы.              Қазақстан Республикасының

    ның Көлiк және коммуни.              Көлiк және коммуникациялар

    кациялар министрiнiң                 министрлiгi

    сөйлейтiн сөздерiнiң жо.

    баларын дайындау

24. БҰҰ хатшылығымен бiрле.  2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    сiп қорытынды құжаттар. сәуiр-тамыз  Көлiк және коммуникациялар

    дың жобаларын дайындау               министрлiгi, Қазақстан

                                         Республикасының Сыртқы

                                         iстер министрлiгi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Конференция шеңберiнде "Транзит-Транс-Қазақстан-2003"**

**Халықаралық көрмесiн дайындау және өткiзу**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Көрме жұмысына iрi       2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    отандық және шетелдiк    сәуiр-тамыз Көлiк және коммуникациялар

    компанияларды, сондай-ақ             министрлiгi, Алматы

    көлiк-коммуникация рыно.             қаласының әкiмдiгi,

    гiнде өз қызметiн жүзеге             "Атакент" акционерлiк

    асыратын Қазақстан                   қоғамы (келiсiм бойынша)

    Республикасының көлік

    кәсіпорындарын, мүдделі

    бірлестіктерін, қауым.

    дастықтарын, заңды

    тұлғалар одақтарын

    қатыстыру

    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Конференция қорытындылары жөнiндегі есеп**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Қазақстан Республикасы. 2003 жылғы  Қазақстан Республикасының

    ның Үкiметiне Конферен. қыркүйек    Көлiк және коммуникациялар

    ция қорытындылары бойынша           министрлiгi, Қазақстан

    есеп дайындау                       Республикасының Сыртқы

                                        iстер министрлiгi

27. Конференция қорытынды.   2003 жылғы Қазақстан Республикасының

    лары бойынша қазақ, орыс қыркүйек-  Көлiк және коммуникациялар

    және ағылшын тiлдерiнде   қазан     министрлiгi, Қазақстан

    жинақтар басылуын қамта.            Республикасының Сыртқы

    масыз ету                           iстер министрлiгi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК