

**Президенттік жаңа жыл шыршасын өткізу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 21 қарашадағы N 288-ө өкімі

      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2003 жылғы 23-26 желтоқсанда Астана қаласында оқу озаттары қатарынан жетiм балаларға, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға, балалар үйлерi мен интернаттық мекемелердiң тәрбиеленушiлерiне арналған Президенттiк жаңа жыл шыршасын өткiзу жөнiндегi ұсынысы қабылдансын.

      2. Қоса берiлiп отырған:

      1) Президенттiк жаңа жыл шыршасын дайындау және өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы;

      2) Президенттiк жаңа жыл шыршасын дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралардың жоспары бекiтiлсiн.

      3. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдерi мен Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi оқу озаттары қатарынан 9-дан 13 жасқа дейiнгi жетiм балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды, балалар үйлерi мен интернаттық мекемелердiң тәрбиеленушiлерiн қосымшаға сәйкес санда Президенттiк жаңа жыл шыршасына жiберудi қамтамасыз етсiн.

      4. Облыстардың, Алматы қаласының әкiмдерiне бiрге жүрушiлердiң iссапар шығыстарын, екi жаққа жүру жолақысын төлеудi және балаларды жолда тамақтандыруды тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жүргiзу ұсынылсын.

      5. Президенттік жаңа жыл шыршасын өткiзуге арналған шығыстарды қаржыландыру оларды орындауға жауапты бағдарламалардың әкімшілеріне тиiстi 2003 жылға арналған бюджеттерде көзделген қаражат шегінде жүзеге асырылады.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2003 жылғы 21 қарашадағы

N 288 өкімімен

бекiтiлген

 **Президенттiк жаңа жыл шыршасын дайындау және**
**өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы**

Құлекеев                    - Қазақстан Республикасының

Жақсыбек Әбдiрахметұлы        Бiлiм және ғылым министрi, төраға

Досмұхамбетов               - Астана қаласының әкімі,

Темiрхан Мыңайдарұлы          төрағаның орынбасары

 **Ұйымдастыру комитетiнiң мүшелерi**

Жұмағұлов                   - Қазақстан Республикасы

Бақытжан Тұрсынұлы            Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

                              Әлеуметтiк-мәдени даму бөлiмiнiң

                              меңгерушiсi

Досқалиев                   - Қазақстан Республикасының

Жақсылық Ақмырзаұлы           Денсаулық сақтау министрi

Қасейiнов                   - Қазақстан Республикасының

Дүйсен Қорабайұлы             Мәдениет министрi

Рябченко                    - Қазақстан Республикасының

Олег Григорьевич              Ақпарат бiрiншi вице-министрi

Отто                        - Қазақстан Республикасының Iшкi

Иван Иванович                 iстер бiрiншi вице-министрi

Қошанов                     - Қазақстан Республикасының

Ерлан Жақанұлы                Көлiк және коммуникациялар

                              вице-министрi

Сәлиев                      - "Қазақстан" республикалық

Серiк Жақыпұлы                телерадиокорпорациясы" жабық

                              акционерлiк қоғамының басқармасы

                              төрағасының орынбасары (келiсiм

                              бойынша)

Ырсалиев                    - Қазақстан Республикасының

Серiк Әзтайұлы                Білiм және ғылым министрлiгi

                              Жалпы орта бiлiм департаментi

                              директорының мiндетiн атқарушы

Рақымжанов                  - Астана қаласы білім

Әмiрхан Мұратбекұлы           департаментiнiң бастығы

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2003 жылғы 21 қарашадағы

N 288 өкімімен

бекiтiлген

 **Президенттік жаңа жыл шыршасын дайындау**
**және өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с |          Іс-шаралар         |  Орындау   |    Жауаптылар

N   |                             |  мерзімі   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Президенттiк жаңа жыл              10       Қазақстан

    шыршасына қатысушы балаларды   желтоқсанға  Республикасының

    (бұдан әрi - балалар) және        дейін     Бiлiм және ғылым

    алып жүрушiлердi ipiктеуді                  министрлiгi,

    ұйымдастыру                                 Қазақстан

                                                Республикасының

                                                Денсаулық сақтау

                                                министрлігі

2.  Көлік түрiн анықтау және           12       Облыстардың және

    Қазақстан Республикасының      желтоқсанға  Астана, Алматы

    Бiлiм және ғылым                  дейін     қалаларының

    министрлігіне балалардың                    әкiмдерi, Қазақстан

    келу және қайту кестесiн                    Республикасының

    жiберу                                      Бiлiм және ғылым

                                                министрлігі

3.  Балалар мен оларды алып           21-27     Облыстардың және

    жүрушiлердi жөнелтудi,         желтоқсанға  Алматы қаласының

    олардың екi жаққа жол жүру        дейін     әкiмдерi

    және жолда тамақтану ақысын

    төлеуді, сондай-ақ қайтып

    келгенде қарсы қамтамасыз ету

4.  Балалар мен оларды алып            15       Қазақстан

    жүрушілердің жол жүруін бөлек  желтоқсанға  Республикасының

    вагондармен қамтамасыз ету,       дейін     Көлік және

    тұратын жерінен Астана                      коммуникациялар

    қаласына дейін және қайта                   министрлігі

    жеткізу схемасын әзірлеу

5.  Қазақстан Республикасының          1        Қазақстан

    Көлiк және коммуникациялар     желтоқсанға  Республикасының

    министрлiгiнде және оның          дейін     Көлік және

    жергiлiктi жерлердегi                       коммуникациялар

    ведомстволық бағынысты                      министрлігі

    ұйымдарына балаларды

    тасымалдауды ұйымдастыратын

    үйлестірушілерді тағайындау,

    олардың байланыс

    телефондарының нөмiрлерiн

    барлық мүдделi министрлiктер

    мен олардың құрылымдық

    бөлімшелерiне хабарлау

6.  Балаларды тұратын жерлерiнен      21-27     Қазақстан

    Астана қаласына дейiн және     желтоқсанға  Республикасының

    қайтар жолда ішкі iстер және      дейін     Iшкi iстер

    денсаулық сақтау opгандары                  министрлiгi,

    қызметкерлерiнiң темiр жол                  Қазақстан

    көлiгiмен алып жүруін                       Республикасының

    ұйымдастыру                                 Денсаулық

                                                сақтау министрлiгi

7.  Президенттiк жаңа жыл             21-27     Астана қаласының

    шыршасына қатысушыларды қарсы  желтоқсанға  әкімi

    алуды, орналастыруды, тұруды,     дейін

    тамақтандыруды,

    мәдени-көпшiлік және спорттық

    iс-шараларды өткiзудi, шығарып

    салуды қамтамасыз ету

8.  Балалар тұратын және              21-27     Қазақстан

    iс-шаралар өтетiн орындарда    желтоқсанға  Республикасының

    қоғамдық тәртіпті, сондай-ақ      дейін     Iшкi iстер

    олардың Астана қаласында                    министрлігі

    жүрген кезiнде iшкi iстер

    органдары қызметкерлерiнің

    алып жүруiн қамтамасыз ету

9.  Балалар үшін сыйлықтар сатып       12       Қазақстан

    алу және жинақтау              желтоқсанға  Республикасының

                                      дейiн     Бiлiм және ғылым

                                                министрлiгi, Астана

                                                қаласының әкiмi

10. Президенттiк жаңа жыл          желтоқсан    Астана қаласының

    шыршасын дайындауға және                    әкiмi, Қазақстан

    өткiзуге Астана қаласының                   Республикасының

    мәдениет қызметкерлерi мен                  Мәдениет министрлiгi

    шығармашылық ұжымдарының

    қатысуын қамтамасыз ету

11. Президенттiк жаңа жыл          желтоқсан    Қазақстан

    шыршасын дайындау және өткiзу               Республикасының

    барысын бұқаралық ақпарат                   Ақпарат министрлігі

    құралдарында жариялауды

    қамтамасыз ету

12. Президенттiк жаңа жыл             25        "Қазақстан

    шыршасын теледидарға           желтоқсан    теледидары және

    түсiрудi ұйымдастыру                        радиосы"

                                                республикалық

                                                корпорациясы

                                                (келiсiм бойынша)

13. Президенттiк жаңа жыл          желтоқсан    "Қазақстан

    шыршасына дайындық және оны                 теледидары және

    өткiзу барысында қажетті                    радиосы"

    фонограммаларды жазуға                      республикалық

    жәрдемдесу                                  корпорациясы

                                                (келiсiм бойынша)

14. Президенттiк жаңа жыл              1        Қазақстан

    шыршасын өткiзу сценарийiн     желтоқсанға  Республикасының

    әзiрлеу                           дейiн     Бiлiм және ғылым

                                                министрлiгi, Астана

                                                қаласының әкiмi

15. Балалардың Астана қаласында        1        Қазақстан

    болуының күнтiзбелік жоспары   желтоқсанға  Республикасының

    мен бағдарламасын жасау           дейiн     Бiлiм және ғылым

                                                министрлiгi, Астана

                                                қаласының әкiмi

16. Шақыру билеттерiн,                 10       Қазақстан

    бағдарламаларды, рұқсат        желтоқсанға  Республикасының

    қағаздарды, бэйдждерді және       дейiн     Бiлiм және ғылым

    басқа да баспа өнiмдерiн                    министрлiгi, Астана

    дайындауды қамтамасыз ету                   қаласының әкiмi

17. Сценарийге сәйкес әртістерге       10       Қазақстан

    арналған киiмдердi дайындауды  желтоқсанға  Республикасының

    қамтамасыз ету                    дейiн     Бiлiм және ғылым

                                                министрлiгi, Астана

                                                қаласының әкiмi

18. Мереке өтетiн жерлердi             20       Астана

    әшекеймен, жарықпен, дыбыспен  желтоқсанға  қаласының әкiмi

    және музыкамен көркемдеудi        дейiн

    қамтамасыз ету

19. Жаңа жылдық торт дайындауды,       24       Астана

    қатысушыларға арналған дәмді   желтоқсан    қаласының әкiмi

    дастархан ұйымдастыруды

    қамтамасыз ету

20. Президенттiк жаңа жыл             15-25     Қазақстан

    шыршасына қатысушы балалардың  желтоқсан    Республикасының

    тұратын жерлерiнде және                     Денсаулық сақтау

    Астана қаласында кешенді                    министрлігі,

    профилактикалық медициналық                 Астана

    байқауды қамтамасыз ету,                    қаласының әкiмi

    балалар орналасқан және

    iс-шаралар өтетiн жерлерде

    медицина қызметкерлерiнің

    тәулiк бойы кезекшiлігін

    ұйымдастыру

21. Президенттік жаңа жыл              15       Қазақстан

    шыршасын дайындаудың және      желтоқсанға  Республикасы

    өткiзудің барысын жариялайтын     дейін     Президентiнің

    бұқаралық ақпарат құралдары                 Баспасөз қызметі

    қызметкерлерінің тiзiмiн                    (келісім бойынша)

    анықтау

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2003 жылғы 21 қарашадағы

N 288 өкімімен

бекiтiлген

 **Президенттiк жаңа жыл шыршасына**
**қатысушылардың cандық құрамы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Облыстардың, қалалар   | Балалардың | Алып жүру.  | Барлық

     мен ұйымдардың       | саны       | шілердiң,   | қатысушы

        атаулары          |            | оның iшiнде |

                          |            | медицина    |

                          |            | қызметкер.  |

                          |            | лерiнiң саны|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақмола                         10             2           12

Ақтөбе                         10             2           12

Алматы                         15             2           17

Атырау                         10             2           12

Шығыс Қазақстан                15             2           17

Жамбыл                         15             2           17

Батыс Қазақстан                10             2           12

Қарағанды                      15             2           17

Қызылорда                      10             2           12

Қостанай                       10             2           12

Маңғыстау                      10             2           12

Павлодар                       10             2           12

Солтүстiк Қазақстан            10             2           12

Оңтүстiк Қазақстан             20             3           23

Астана                         10             2           12

Алматы                         10             2           12

Республикалық

мекемелер                      10             2           12

Барлығы                        200            35          235

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК