

**Қазақстан темiр жолының 100 жылдығын мерекелеу жөнiндегі іс-шаралар туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 12 наурыздағы N 64-ө өкімі

      Темiр жол саласының рөлiн және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуына қосқан үлесiн арттыру мақсатында:

      1. "2003-2004 жылдары республикалық деңгейде өткiзiлетiн мерейтойлар мен атаулы күндердiң тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 26 ақпандағы N 28-ө өкiмiне мынадай толықтыру енгiзiлсiн:

      көрсетiлген өкiммен бекiтiлген 2003-2004 жылдар кезеңiнде республикалық деңгейде өткiзiлетiн мерейтойлар мен атаулы күндердiң тiзбесi мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 11-жолмен толықтырылсын:

"11.  Қазақстан темiр    Қазақстан    ККМ, "ҚТЖ" ҰK"        2004

      жолының            Республикасы ЖАҚ (келiсiм          жыл"

      100 жылдығын       Премьер-     бойынша),

      мерекелеу туралы   Министрiнiң  облыстардың,

                         өкiмi        Астана және

                                      Алматы

                                      қалаларының

                                      әкiмдерi

      2. Қоса берiлiп отырған Қазақстан темiр жолының 100 жылдығын мерекелеудi дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi Қазақстан темiр жолының 100 жылдығын мерекелеуге арналған iс-шаралардың бұқаралық ақпарат құралдарында кеңiнен жариялануын қамтамасыз етсiн.

      4. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi темiр жол көлiгi ұйымдарына Қазақстан темiр жолының 100 жылдығын мерекелеуге арналған iс-шаралар өткізуге жәрдемдессiн.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

2004 жылғы 12 наурыздағы

N 64 өкiмiмен

бекiтiлген

 **Қазақстан темір жолының 100 жылдығын мерекелеуді**
**дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P/c|Іс-шара               |Орындау үшiн              |Орындау

N  |                      |жауаптылар                |мерзiмi

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1           2                       3                    4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Астана қаласында мерей. Қазақстан                  2004

    тойлық күнге арналған   Республикасының Көлiк      жылғы

    салтанатты жиналысты    және коммуникациялар       30-31

    дайындау және өткiзу    министрлiгi,               шiлде

                            "Қазақстан темiр жолы"

                            ұлттық компаниясы"

                            ЖАҚ (келiсiм бойынша),

                            Астана қаласының әкiмi

2   Өңiрлерде мерекелiк     Қазақстан                  2004

    мерейтойлық iс-шаралар  Республикасының Көлiк      жылғы

    өткiзу                  және коммуникациялар       мамыр-

                            министрлiгi, облыстардың,  тамыз

                            Астана және Алматы

                            қалаларының әкiмдерi

3   Қазақстан темiр жолы.   Қазақстан                  2004 жыл

    ның 100 жылдығына       Республикасының Ақпарат

    арналған iс-шараларды   министрлiгi,

    бұқаралық ақпарат құ.   Қазақстан

    ралдарында жариялау     Республикасының Көлiк

                            және коммуникациялар

                            министрлiгi

4   Мерейтойлық күнге       Қазақстан                  2004 жыл

    арналған фильмдердi     Республикасының Ақпарат

    республикалық теле.     министрлiгi,

    арналар арқылы көрсету  Қазақстан

                            Республикасының Көлiк

                            және коммуникациялар

                            министрлiгi

5   Республикалық баспасөз  Қазақстан                  2004 жыл

    басылымдарында мерей.   Республикасының Ақпарат

    тойлық күнге арналған   министрлiгi

    арнайы айдарлар ашу

6   Мерейтойлық медаль      Қазақстан                  2004

    жасау                   Республикасының Ұлттық     жылғы

                            Банкi (келiсiм бойынша)    шiлде

7   Мерейтойлық күмiс       Қазақстан                  2004

    монета жасау            Республикасының            жылғы

                            Ұлттық Банкi (келiсiм      наурыз

                            бойынша)

8   Мерейтойлық кәдесый     "Қазпочта" АҚ (келiсiм     2004

    маркасын жасау          бойынша), Қазақстан        жылғы

                            Республикасының            наурыз

                            Мәдениет министрлiгi

9   Қазақстан темiр         "Қазақфильм" РМҚК,         2004 жыл

    жолының тарихына        Қазақстан

    арналған деректi        Республикасының

    фильмдер түсiру         Мәдениет министрлiгi,

                            Қазақстан

                            Республикасының Көлiк

                            және коммуникациялар

                            министрлiгi,

                            "Қазақстан темiр жолы"

                            ұлттық компаниясы" ЖАҚ

                            (келiсiм бойынша)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК