

**2004 жылғы 28-29 мамырда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуiн дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 25 мамырдағы N 155-ө өкімі

      2004 жылғы 28-29 мамырда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуiн өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыру мен үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса берiліп отырған 2004 жылғы 28-29 мамырда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуiн дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Астана қаласының әкiмi, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің Iс басқармасы (келiсiм бойынша) "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуiн өткiзуге арналған шығыстарды қаржыландыруды 2004 жылға арналған республикалық бюджетте "Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен қамтамасыз етсiн.

      4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлiгiне жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2004 жылғы 25 мамырдағы

N 155-ө өкімімен

бекiтiлген

 **2004 жылғы 28-29 мамырда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуін дайындау және өткiзу жөніндегі iс-шаралар**
**Жоспары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P/c|         Iс-шаралар     |  Орындалу |   Жауапты орындаушылар

 N |                        |  мерзімі  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1              2                 3                  4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Кездесудi өткiзу бағдар.  2004 жылғы  Сыртқы iстер министрлігі,

   ламасын дайындау          25 мамырға  Қазақстан Республикасы

                             дейiн       Президентiнiң Протоколы

                                         (келiсiм бойынша)

2  Делегациялардың құрамын   2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   келiсу: ресми делегация   25 мамырға  Президентiнiң Протоколы

   (1+4), бiрге жүретiн      дейiн       (келісiм бойынша), Сыртқы

   адамдар (10 адамға                    iстер министрлігі

   дейiн), күзет қызметкер.

   лерi (5 адамға дейiн),

   баспасөз, кездесуге қа.

   тысушылардың келу және

   кету кестесiн жасау

3  Делегацияларды ұйымдас.   2004 жылғы

   тыру-протоколдық бекiту:  25 мамырға

   1) Қырғыз Pecпубликасының дейiн       Қаржы министрлiгi

   делегациясы

   2) Тәжiкстан Республика.              Энергетика және минералдық

   сының делегациясы                     ресурстар министрлігі

   3) Өзбекстан Республика.              Индустрия және сауда

   сының делегациясы                     министрлігі

4  Ресми делегацияларды,     2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   бiрге жүретiн адамдарды   28-29 мамыр Президентiнің Протоколы

   Астана қаласы әуежайының              (келiсiм бойынша), Сыртқы

   VIP-залы арқылы күтіп                 iстер министрлiгi, Астана

   алуды және шығарып                    қаласының әкiмi, Қазақстан

   салуды, сондай-ақ шай                 Республикасы Президентiнің

   дастарханын ұйымдастыру               Iс басқармасы (келісiм

                                         бойынша), Қазақстан

                                         Республикасы Президентiнiң

                                         Күзет қызметi (келiсiм

                                         бойынша), Республикалық

                                         ұлан (келiсiм бойынша),

                                         Ұлттық қауіпсiздiк

                                         комитетiнің Шекара қызметi

                                         (келiсiм бойынша),

                                         Кедендiк бақылау агенттігі

                                         (келiсiм бойынша)

5  Астана қаласының әуе.     2004 жылғы  Астана қаласының әкiмi,

   жайын тулармен және       26 мамырға  Сыртқы iстер министрлiгi

   транспаранттармен

   безендiру

6  Қырғыз Республикасының,   2004 жылғы  Көлiк және коммуникациялар

   Тәжiкстан Республикасының 28-29 мамыр министрлігі, Ұлттық

   және Өзбекстан Республи.              қауіпсiздiк комитетi

   касының делегацияларын                (келiсiм бойынша),

   тасымалдауды жүзеге                   Қорғаныс министрлiгi,

   асыратын арнайы                       Сыртқы iстер министрлігі

   ұшақтардың Қазақстан

   Республикасының аумағы

   үстiнен ұшып өтуiн

   қамтамасыз ету

7  Қырғыз Республикасының,   2004 жылғы  Көлiк және коммуникациялар

   Тәжiкстан Республикасының 28-29 мамыр министрлігі

   және Өзбекстан Республи.

   касының делегацияларын

   тасымалдауды жүзеге

   асыратын арнайы ұшақтар.

   дың тұрағын, оларға

   қызмет көрсетудi және

   жанармай құюды қамтама.

   сыз ету

8  Ресми делегациялар        2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   мүшелерiн тамақтандыруды  28-29 мамыр Президентiнің Iс

   ұйымдастыру және оларға               басқармасы (келiсiм

   көліктiк қызмет көрсету               бойынша), Астана қаласының

                                         әкiмi

9  Жүретiн бағыттар бойынша  2004 жылғы  Iшкi iстер министрлігі,

   Қазақстан Республикасының 28-29 мамыр Қазақстан Республикасы

   жол полициясының машина.              Президентінің Күзет

   ларымен алып жүру                     қызметi (келiсiм бойынша),

                                         Ұлттық қауіпсiздiк

                                         комитетi (келiсiм бойынша)

10 Күзетiлетiн адамдар мен   2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   делегациялардың әуежайда, 28-29 мамыр Президентінің Күзет қызметi

   жүретiн бағыттары бойын.              (келiсiм бойынша), Iшкi

   ша, іс-шаралар өткiзіле.              iстер министрлiгi, Ұлттық

   тiн және тұратын орында.              қауiпсiздiк комитетi

   рында қауіпсіздігін                   (келiсiм бойынша)

   қамтамасыз ету

   (бағдарлама бойынша)

11 Ресми делегациялардың     2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   мүшелерiне медициналық    28-29 мамыр Президентінің Iс басқармасы

   қызмет көрсету                        (келiсiм бойынша)

12 Делегациялар басшыларын,  2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   ресми делегациялар мүше.  28-29 мамыр Президентiнiң Іс

   лерiн Астана қаласының                басқармасы (келiсiм

   қонақ үйлерiнде және                  бойынша), Сыртқы iстер

   қонақжай резиденцияларын.             министрлігі

   да орналастыруды ұйымдас.

   тыру, сондай-ақ бiрге

   жүретiн адамдарды, алдыңғы

   топты, баспасөздi орна.

   лыстыруға жәрдем көрсету

13 Мемлекеттер басшыларының  2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   кездесуiн ұйымдастыру     28 мамыр    Президентінің Іс

   үшiн үй-жайларды                      басқармасы (келiсiм

   жабдықтау (ұйымдастыру                бойынша), Қазақстан

   техникасымен, телефон                 Республикасы Президентiнiң

   байланысымен, кеңсе                   Протоколы (келiсiм

   тауарларымен жарақтан.                бойынша), Сыртқы iстер

   дыру және т.б.); залды                министрлiгi,  Ұлттық

   техникалық безендiру                  қауіпсiздiк комитетi

   (мемлекеттiк жалаулар,                (келiсiм бойынша), Астана

   үстелге қойылатын                     қаласының әкiмi

   белгiлер мен жалауша.

   лар, гүлдер, микрофондар)

14 Делегациялар мүшелерiне,  2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   бiрге жүретiн адамдарға,  25 мамырға  Президентiнiң Іс

   баспасөз және күзет                   басқармасы (келiсiм

   өкiлдерiне арналған                   бойынша), Қазақстан

   бейдждер дайындау                     Республикасы Президентінің

                                         Күзет қызметi (келiсiм

                                         бойынша), Сыртқы iстер

                                         министрлігі

15 "Орталық Азия Ынтымақ.    2004 жылғы  Қазақстан Республикасының

   тастығы" ұйымына мүше     28-29 мамыр Президентi Әкiмшілiгiнiң

   мемлекеттер басшыла.                  Баспасөз қызметi (келiсiм

   рының қатысуымен баспа.               бойынша), Ақпарат

   сөз мәслихатын өткiзу,                министрлiгі

   бұқаралық ақпарат

   құралдарында жариялау

   (шақыру, пулдар және

   т.б.), жалпы фотосуретке

   түсiру

16 Қазақстан Республикасының 2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   Президентi атынан ресми   28-29 мамыр Президентінің Протоколы

   қабылдау ұйымдастыру:                 (келiсiм бойынша),

   1) делегациялар басшылары             Қазақстан Республикасы

   үшiн (қабылдауды жүргі.               Президентінің Іс

   зетiн орынды айқындау                 басқармасы (келiсiм

   және безендiру, өз                    бойынша), Республикалық

   орындарына отырғызу,                  ұлан (келiсiм бойынша),

   делегациялар үшiн                     Мәдениет министрлігі,

   квоталарды келiсу,                    Астана қаласының әкiмi,

   күзету iс-шаралары,                   Сыртқы iстер министрлiгi

   ас мәзiрiн дайындау,

   концерттiк бағдарлама);

   2) бiрге жүретiн адамдар

   үшiн;

   3) БАҚ үшiн

17 Ресми делегациялардың     2004 жылғы  Мәдениет министрлiгi,

   басшылары мен мүшелерiне  28-29 мамыр Қазақстан Республикасы

   арналған мәдени бағ.                  Президентінің Протоколы

   дарламаны ұйымдастыру                 (келiсiм бойынша), Сыртқы

                                         iстер министрлiгi

18 Мемлекеттер басшылары     2004 жылғы  Қазақстан Республикасы

   үшiн сыйлық жиынтықтарын  26 мамырға  Президентінің Iс

   сатып алу, сондай-ақ      дейін       басқармасы (келiсiм

   бағдарламалар мен                     бойынша), Мәдениет

   басқа да баспа                        министрлігі, Ақпарат

   өнiмдерiн дайындау                    министрлігі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК