

**Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрінші кезектегі мәселелерiн шешу жөнiндегі жұмыс тобын құру туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 21 қаңтардағы N 10-ө Өкімі

       Мойнақ ГЭС-iн салуды бастау мәселелерін шешуді жылдамдату мақсатында:

      1 . Мынадай құрамда жұмыс тобы құрылсын:

Оразбаев          - Қазақстан Республикасының Энергетика және   
Бiрлiк Есiркепұлы   минералдық ресурстар вице-министрi, жетекшi

Комаров           - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң   
Геннадий            Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi   
Григорьевич         төрағасының орынбасары

Сағындықов        - Қазақстан Республикасы Экономика және   
Самат Алпысұлы      бюджеттiк жоспарлау министрлiгi инвестициялық   
                    жоспарлау және талдау басқармасының бастығы

Әбiтаев           - "КEGOC" акционерлiк қоғамының вице-   
Есберген            президентi (келiсiм бойынша)   
Әбiтайұлы

Белқожаев        -  "Бiрлiк" акционерлiк қоғамының президентi   
Стахан              (келiсiм бойынша)   
Белқожаұлы

Авчиханов        -  "Қазгидрожоба" жабық акционерлiк қоғамының   
Султан              президентi (келiсiм бойынша)   
Гусейнович

Жақанов          -  "Қазақстан Даму Банкi" акционерлiк   
Жанат Шәмшiұлы      қоғамының басқарушы директоры (келiсiм бойынша)

Бейбiтов         -  Қазақстан Республикасы Энергетика және   
Есілбай             минералдық ресурстар министрлiгі Электр   
Досмағамбетұлы      энергетикасы және көмiр өнеркәсiбi   
                    департаментiнiң бөлiм бастығы

      2. Қоса берілiп отырған Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн шешу жөнiндегi жұмыс тобының жұмыс жоспары бекiтілсiн.

      3. Жұмыс тобы ГЭС салу үшiн заңды тұлға құрылғанға дейiн Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн орындау жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.

      4. Жұмыс тобының жетекшісi айына екi рет Мойнақ ГЭС-iн салудың бірінші кезектегі мәселелерін шешу жөніндегі жұмыс жоспарының iске асырылу барысы туралы Үкіметке хабарласын.

*Премьер-Министр*

                                            Қазақстан Республикасы   
                                              Премьер-Министрiнiң   
                                           2005 жылғы 21 қаңтардағы   
                                                N 10-ө өкiмiмен   
                                                  бекiтiлген

**Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектi мәселелерiн**   
**шешу жөнiндегi жұмыс тобының**   
**ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с   N | Жұмыстардың тiзбесi | Орындалу мерзiмi |
| 1 | "Бiрлiк" АҚ-тың Мойнақ ГЭC-iн салудың техникалық-   экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге дайындауы және "Қазгидрожоба" ЖАҚ-қа техникалық тапсырма беруi | 2005 жылғы   27 қаңтар |
| 2 | Мойнақ ГЭС-iн салу жобасын iске асыру үшiн заңды тұлғаны құруға қатысу | 2005 жылғы ақпан |
| 3 | Мойнақ ГЭС-iн салудың техни- калық-экономикалық негiз-   демесiн, оның iшiнде қоршаған ортаға әсер етуiн алдын ала бағалауды (ҚОӘАлдБ) әзiрлеу | 2005 жылғы 4 наурыз |
| 4 | Техникалық-экономикалық негiздеменi келiсу және сараптау | 2005 жылғы   25 наурыз |
| 5 | Техникалық-экономикалық негiздеменi бекiту | 2005 жылғы   30 наурыз |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК