

**Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрінші кезектегі мәселелерiн шешу жөнiндегі жұмыс тобын құру туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 21 қаңтардағы N 10-ө Өкімі

       Мойнақ ГЭС-iн салуды бастау мәселелерін шешуді жылдамдату мақсатында:

      1 . Мынадай құрамда жұмыс тобы құрылсын:

Оразбаев          - Қазақстан Республикасының Энергетика және

Бiрлiк Есiркепұлы   минералдық ресурстар вице-министрi, жетекшi

Комаров           - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң

Геннадий            Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi

Григорьевич         төрағасының орынбасары

Сағындықов        - Қазақстан Республикасы Экономика және

Самат Алпысұлы      бюджеттiк жоспарлау министрлiгi инвестициялық

                    жоспарлау және талдау басқармасының бастығы

Әбiтаев           - "КEGOC" акционерлiк қоғамының вице-

Есберген            президентi (келiсiм бойынша)

Әбiтайұлы

Белқожаев        -  "Бiрлiк" акционерлiк қоғамының президентi

Стахан              (келiсiм бойынша)

Белқожаұлы

Авчиханов        -  "Қазгидрожоба" жабық акционерлiк қоғамының

Султан              президентi (келiсiм бойынша)

Гусейнович

Жақанов          -  "Қазақстан Даму Банкi" акционерлiк

Жанат Шәмшiұлы      қоғамының басқарушы директоры (келiсiм бойынша)

Бейбiтов         -  Қазақстан Республикасы Энергетика және

Есілбай             минералдық ресурстар министрлiгі Электр

Досмағамбетұлы      энергетикасы және көмiр өнеркәсiбi

                    департаментiнiң бөлiм бастығы

      2. Қоса берілiп отырған Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн шешу жөнiндегi жұмыс тобының жұмыс жоспары бекiтілсiн.

      3. Жұмыс тобы ГЭС салу үшiн заңды тұлға құрылғанға дейiн Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн орындау жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.

      4. Жұмыс тобының жетекшісi айына екi рет Мойнақ ГЭС-iн салудың бірінші кезектегі мәселелерін шешу жөніндегі жұмыс жоспарының iске асырылу барысы туралы Үкіметке хабарласын.

*Премьер-Министр*

                                            Қазақстан Республикасы

                                              Премьер-Министрiнiң

                                           2005 жылғы 21 қаңтардағы

                                                N 10-ө өкiмiмен

                                                  бекiтiлген

**Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектi мәселелерiн**

**шешу жөнiндегi жұмыс тобының**

**ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Жұмыстардың тiзбесi  | Орындалу мерзiмi  |
| 1  | "Бiрлiк" АҚ-тың Мойнақ ГЭC-iн салудың техникалық-
экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге дайындауы және "Қазгидрожоба" ЖАҚ-қа техникалық тапсырма беруi  | 2005 жылғы
27 қаңтар  |
| 2  | Мойнақ ГЭС-iн салу жобасын iске асыру үшiн заңды тұлғаны құруға қатысу  | 2005 жылғы ақпан  |
| 3  | Мойнақ ГЭС-iн салудың техни- калық-экономикалық негiз-
демесiн, оның iшiнде қоршаған ортаға әсер етуiн алдын ала бағалауды (ҚОӘАлдБ) әзiрлеу  | 2005 жылғы 4 наурыз  |
| 4  | Техникалық-экономикалық негiздеменi келiсу және сараптау  | 2005 жылғы
25 наурыз  |
| 5  | Техникалық-экономикалық негiздеменi бекiту  | 2005 жылғы
30 наурыз  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК