

**Мемлекет басшысының злектрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 178-ө Өкімі

      Сайлаушылардың тiзiмдерiн қалыптастыру әдiстемесiн және электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiру мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы A.A.Тiлеубердинге жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                            Қазақстан Республикасы   
                                              Премьер-Министрiнiң   
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы   
                                               N 178-ө өкімiмен   
                                                  бекiтiлген

**Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi**   
**жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi**   
**iс-шаралар жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрiнiң 2006.04.06.  N 86 өкімімен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Iс-шаралар | Мерзiмi | Аяқтау   нысаны | Жауапты   орындау-   шылар | Қаржы-   ландыру   көзi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І. Азаматтардың бiрыңғай электрондық тіркеу тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi iс-шаралар** | | | | | |
| 1.1 | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" заң жобасын енгізу | 2006 жылғы   3-   тоқсан | Заң жобасын Қазақстан   Республи-   касының   Парламен-   тіне енгізу | Қазақстан   Республи-   касы   Әдiлет министрлi-гi | Талап етіл-   мейді |
| 1.2 | "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын және "Мекен-жай тiркелiмi" жүйесiн құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қазақстан Республи-   касының Үкiметiне ақпарат беру | Қазақстан Республи-   касы Ақпарат-   тандыру және байланыс агенттiгi | 342362,5 мың теңге сомасын-   дағы 005   "Мемле-   кеттік   деректер   базасын   құру"   респуб-   ликалық   бюджет-   тік   бағдар-   лама |
| 1.3 | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына халық-   ты есепке алуды жүзеге асыратын жергiлiктi орган-   дардың ақпаратымен салыстырылған мәлiметтердiң негiзiнде электрон-   дық жеткiзгiштер-   дегі сайлаушылар туралы мәлiметтер-   дi беру | Жыл сайын   1 шілде мен 1   қаңтарға және Қазақстан Республи-   касы Орталық сайлау комиссия-   сының сұрау салуы бойынша | Сайлаушы-   лардың тiзiмi | Облыстар-   дың, Астана, Алматы қалалары-   ның   әкімдері | Талап   етіл-   мейді |
| 1.4 | Қазақстан Республикасының сайлаушы-азаматта-   рының бiрыңғай электрондық тiркеу тiзiлiмiн өзектi ету жөнiндегі жұмысты ұйымдастыру | 2005 жылғы   3-тоқсан | Азаматтар-   дың электрон-   дық тiркеу тiзiлiмi | Облыстар-   дың,   Астана, Алматы қалалары-   ның әкiмдерi, Қазақстан   Республи-   касы   Орталық   сайлау   комиссиясы   (келiсiм   бойынша) | Талап   етіл-   мейді |
| 1.5 | Мекен-жай тiркелi-   мiн жүргiзудiң тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiм дайындау | 2005 жылғы 3-тоқсан | Норматив-   тiк құқықтық кесiм | Қазақетан   Республи-   ликасы Ақпарат-   тандыру және байланыс агенттiгi, Қазақстан   Республи-   касы   Әдiлет министр-   лiгi | Талап   етіл-   мейді |
| **IІ. Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi iс-шаралар** | | | | | |
| 2.1 | Облыстық әкiмдiктердi штрих-кодтарды жапсыру үшін тізімдер жасау жөніндегі формат-   пен, штрих-кодтар-   ды қалыптастыру және басып шығару жөніндегі бағдарла-   малық қамтамасыз етумен, төлқұжат-   тық дерекқордан ақпаратпен қамта-   масыз ету | 2005 жылғы 3-тоқсан | Қазақстан   Республи-   касының Үкiметiне ақпарат беру | Қазақстан   Республи-   касы Орталық сайлау комиссия-   сы (келiсiм бойынша) | Талап етіл-   мейді |
| 2.2 | Штрих-кодты қалыптастырудың және басып шығарудың тәртiбi туралы нұсқаулық әзiрлеу, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдiк-   терiнiң өкілдерiн оқытуды жүргізу | 2005 жылғы 3-тоқсан | Нұсқаулық,оқыту жөнiнде   курстар өткiзу | Қазақстан Республи-   касы Орталық сайлау комиссия-   сы (келiсiм бойынша) | 16291   мың   теңге сомасын-   дағы 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдас-   тыру" респуб-   ликалық бюджет-   тiк бағдар-   лама |
| 2.3 | Жергілiктi   жерлерде штрих-   кодтарды қалыптас-   тыру, басып шығару   және жапсыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру | 2005 жылғы 3-тоқсан | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына ақпарат беру | Облыстар-   дың, Астана, Алматы қалалары-   ның әкiмдерi | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.4 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлігін және Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясын Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi жұмыстардың барысы туралы хабардар ету | Ай сайын   және   Қазақстан   Республи-   касы Президен-   тi    Әкiмшілі-   гiнің   сұрау салуы   бойынша | Қазақстан   Республи-   касы Президен-   тiнiң   Әкімшiлi-   гіне және   Қазақстан   Республи-   касының   Орталық   сайлау   комиссия-   сына   ақпарат   беру | Облыстар-   дың, Астана, Алматы қалалары-   ның әкiмдерi | Талап   етіл-   мейді |
| **ІІІ. "Инженерлiк-техникалық орталық" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру** | | | | | |
| 3.1 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Инженерлiк-техника-   лық орталығы" республикалық   мемлекеттiк кәсiпорынын құру | 2005 жылғы   шілде | Қазақстан   Республи-   касының   Yкiметi   қаулысының жобасы | Қазақстан   Республи-   касы   Орталық   сайлау комиссиясы   (келiсiм бойынша) | 9710 мың   теңге сомасын-   дағы 003   "Инже-   нерлiк техни-   калық орталық   құру"   респуб-   ликалық   бюджет-   тiк   бағдар-   лама |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК