

**Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 20 шілдедегі N 202-ө Өкімі

      Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн ұйымдастыру мақсатында қоса берiлiп отырған Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

*Премьер-Министр*

                                         Қазақстан Республикасы

                                               Үкiметiнiң

                                         2005 жылғы 20 шілдедегі

                                             N 202-ө өкiмiмен

                                                 бекiтiлген

         **Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру**

**жөнiндегi iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Iс-шара  | Аяқ-
талу
нысаны  | Орын-
дауға
жауап-
тылар  | Орындалу
мерзiмi  | Бол-
жамды
шығыс-
тар
(млн.
теңге)  | Қаржы-
ландыру көздері  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 | 2006 жылы қаржы орталы-
ғының атқарушы органының бюджетiн қалыптас-
тыруға бағыттал-
ған бюджеттiк бағдарла-
маларды "2006 жылға арналған республи-
калық бюджет туралы" Қазақстан Республи-
касы Заңының жобасына енгізуге бағыт-
талған
шаралар қабылдау  | Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
Үкi-
метiне ақпа-
рат  | ЭБЖМ
(жи-
нақ-
тау),
ҚҰБ
(келi-
сiм
бой-
ынша),
Алматы
қала-
сының
әкiм-
дігі  | 2005
жылғы
тамыз  | -  | -  |
| 2  | "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республи-
касы заңының жобасын, "Қазақ-
стан Республи-
касының кейбiр заңнама-
лық кесiм-
дерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiс-
тер мен толықты-
рулар енгiзу туралы" заңнама-
лық кесiм-
дердiң жобаларын әзiрлеу  | Қазақ-
стан Рес-
публи-
касы заңна-
малық кесiм-
дерi-
нiң жоба-
лары  | ЭБЖМ
(жи-
нақ-
тау),
Әдi-
лет-
минi,
Қаржы-
минi,
ҚҰБ (келi-
сiм
бой-
ынша),
ҚҚА (келi-
сiм
бой-
ынша),
МТЗО
(келi-
сiм
бой-
ынша)  | 2005
жылғы
шілде,
тамыз  | -  | -  |
| 3  | Қаржы орталығы жұмысының басталуын институ-
ционалды қамтама-
сыз ету жөнiнде шаралар қабылдау  | Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
Үкi-
метiне ақпа-
рат  | ЭБЖМ (жинақ-
тау), Алматы қала-
сының әкiм-
дiгi, мүдделi мемле-
кеттiк орган-
дар  | "Алматы қаласы-
ның өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақ-
стан Респуб-
ликасы Заңының қабыл-
данған күнiнен бастап 15 күн iшiнде  | -  | -  |
| 4  | Қаржы орталы-
ғының органда-
рын және қатысушы-
ларын орналас-
тыру үшiн үй-жайлар бөлуге (алуға) бағыттал-
ған шаралар қабылдау, оның iшiнде осы iс-шара-
ларды қаржылан-
дыруға республи-
калық бюджеттен қаражат бөлу  | Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
Үкi-
метiне ақпа-
рат  | ЭБЖМ (жи-
нақ-
тау),
Қаржы-
минi,
Алматы
қала-
сының
әкiм-
дiгi  | 2005
жылғы
тамыз  | -  | -  |
| 5  | Қаржы орталы-
ғының операция-
лық қыз-
меттерiн жүзеге асыру үшiн жағдайлар дайындау  | Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
Үкi-
метiне ақпа-
рат  | ЭБЖМ (жи-
нақ-
тау),
ҚҚА (келi-
сiм
бой-
ынша),
КАSЕ (келi-
сiм
бой-
ынша),
Алматы
қала-
сының
әкiм-
дiгi  | 2005
жылғы
желтоқ-
сан  | -  | -  |

      Ескерту:

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi

      ҚҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi

      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі

      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

      МТЗО - "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ

      КАSЕ - Қазақстандық қор биржасы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК