

**Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 20 шілдедегі N 202-ө Өкімі

      Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн ұйымдастыру мақсатында қоса берiлiп отырған Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

*Премьер-Министр*

                                         Қазақстан Республикасы   
                                               Үкiметiнiң   
                                         2005 жылғы 20 шілдедегі   
                                             N 202-ө өкiмiмен   
                                                 бекiтiлген

**Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру**   
**жөнiндегi iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Iс-шара | Аяқ-   талу   нысаны | Орын-   дауға   жауап-   тылар | Орындалу   мерзiмi | Бол-   жамды   шығыс-   тар   (млн.   теңге) | Қаржы-   ландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2006 жылы қаржы орталы-   ғының атқарушы органының бюджетiн қалыптас-   тыруға бағыттал-   ған бюджеттiк бағдарла-   маларды "2006 жылға арналған республи-   калық бюджет туралы" Қазақстан Республи-   касы Заңының жобасына енгізуге бағыт-   талған   шаралар қабылдау | Қазақ-   стан   Рес-   публи-   касы-   ның   Үкi-   метiне ақпа-   рат | ЭБЖМ   (жи-   нақ-   тау),   ҚҰБ   (келi-   сiм   бой-   ынша),   Алматы   қала-   сының   әкiм-   дігі | 2005   жылғы   тамыз | - | - |
| 2 | "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республи-   касы заңының жобасын, "Қазақ-   стан Республи-   касының кейбiр заңнама-   лық кесiм-   дерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiс-   тер мен толықты-   рулар енгiзу туралы" заңнама-   лық кесiм-   дердiң жобаларын әзiрлеу | Қазақ-   стан Рес-   публи-   касы заңна-   малық кесiм-   дерi-   нiң жоба-   лары | ЭБЖМ   (жи-   нақ-   тау),   Әдi-   лет-   минi,   Қаржы-   минi,   ҚҰБ (келi-   сiм   бой-   ынша),   ҚҚА (келi-   сiм   бой-   ынша),   МТЗО   (келi-   сiм   бой-   ынша) | 2005   жылғы   шілде,   тамыз | - | - |
| 3 | Қаржы орталығы жұмысының басталуын институ-   ционалды қамтама-   сыз ету жөнiнде шаралар қабылдау | Қазақ-   стан   Рес-   публи-   касы-   ның   Үкi-   метiне ақпа-   рат | ЭБЖМ (жинақ-   тау), Алматы қала-   сының әкiм-   дiгi, мүдделi мемле-   кеттiк орган-   дар | "Алматы қаласы-   ның өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақ-   стан Респуб-   ликасы Заңының қабыл-   данған күнiнен бастап 15 күн iшiнде | - | - |
| 4 | Қаржы орталы-   ғының органда-   рын және қатысушы-   ларын орналас-   тыру үшiн үй-жайлар бөлуге (алуға) бағыттал-   ған шаралар қабылдау, оның iшiнде осы iс-шара-   ларды қаржылан-   дыруға республи-   калық бюджеттен қаражат бөлу | Қазақ-   стан   Рес-   публи-   касы-   ның   Үкi-   метiне ақпа-   рат | ЭБЖМ (жи-   нақ-   тау),   Қаржы-   минi,   Алматы   қала-   сының   әкiм-   дiгi | 2005   жылғы   тамыз | - | - |
| 5 | Қаржы орталы-   ғының операция-   лық қыз-   меттерiн жүзеге асыру үшiн жағдайлар дайындау | Қазақ-   стан   Рес-   публи-   касы-   ның   Үкi-   метiне ақпа-   рат | ЭБЖМ (жи-   нақ-   тау),   ҚҚА (келi-   сiм   бой-   ынша),   КАSЕ (келi-   сiм   бой-   ынша),   Алматы   қала-   сының   әкiм-   дiгi | 2005   жылғы   желтоқ-   сан | - | - |

      Ескерту:   
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi   
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi   
      ҚҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi   
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі   
      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi   
      МТЗО - "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ   
      КАSЕ - Қазақстандық қор биржасы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК