

**Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 1 наурыздағы N 38-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасында 2006 - 2007 жылдары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туудың халықаралық өлшемдерiне көшу жөнiндегi дайындық iс-шараларын жүргiзу мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Мүдделi министрлiктер, Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:

      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;

      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Yкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

*Премьер-Министр*

                                              Қазақстан Республикасы

                                                Премьер-Министрiнiң

                                             2006 жылғы 1 наурыздағы

                                                  N 38-ө өкiмiмен

                                                     бекiтiлген

**Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі**

**туу мен өлі туу өлшемдеріне Қазақстан Республикасының**

**көшуі жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**р/с**

**N**
 |
**Іс-шаралар**
 |
**Аяқта-**

**лу**

**нысаны**
 |
**Жауап-**

**ты**

**орын-**

**даушы-**

**лар**
 |
**Орында-**

**лу**

**мерзімі**
 |
**Болжа-**

**нып**

**отыр-**

**ған**

**шығыс-**

**тар**

**(млн.**

**теңге)**
 |
**Қаржы-ланды-**

**ру**

**көзі**
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|
**1. Ұйымдастыру-құқықтық іс-шаралар**
 |
|
1.
 |
Дүниежүзілік ден-

саулық сақтау

ұйымы ұсынған тірі

туу мен өлі туу

өлшемдеріне (бұдан

әрі - ДДҰӨөлшемде-

рі) сәйкес бала-

лардың туылу және

шетінеу жағдайла-

рын тіркеуді рег-

ламенттейтін қол-

даныстағы норма-

тивтік құқықтық

кесімдерге тексеру

жүргізу
 |
Қазақ-

стан

Рес-

публи-

касы-

ның

Үкіме-

тіне

есеп
 |
ҚРДСМ

(жинақ-

тау),

ҚР

Әділет-

мині,

ҚРСА
 |
2007

жылғы

II

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
2.
 |
ДДҰ өлшемдеріне

сәйкес балалардың

туылу және шетінеу

жағдайларын тіркеу

үшін пайдаланыла-

тын ведомстволық

есепке алу-есеп

беру құжаттамасы-

на өзгерістер мен

толықтырулар

енгізу
 |
Бұйрық
 |
ҚРДСМ

(жинақ-

тау),

ҚР

Әділет-

мині,

ҚРСА
 |
2007

жылғы

IV

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
3.
 |
Қолданыстағы»"Жүк-

ті әйелдер мен

жаңа туған нәрес-

телерді күту

жөніндегі диагнос-

тика мен емдеудің

мерзімді клиника-

лық хаттамалары-

на" тексеру жүргі-

зу және ДДҰӨөлшем-

дерін ескере отырып өзгерістер

енгізу
 |
Бұйрық
 |
ҚРДСМ
 |
2007

жылғы

III

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
4.
 |
БАҚ-ты тарта

отырып, халық арасында ДДҰӨ

өлшемдерін енгізу

жөніндегі түсін-

дірме науқанын

жүргізу
 |
ҚР

ДСМ-ге

ақпа-

рат
 |
Облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкім-

дікте-

рі, ха-

лықара-

лық

ұйымдар

(келі-

сім

бойын-

ша)
 |
2006 -

2007

жылдар

ішінде
 |
Халықа-

ралық

ұйым-

дардың

қаража-

ты
 |

 |
|
**2. Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау**
 |
|
5.
 |
ДДҰ өлшемдерін

ескере отырып,

мамандарды диплом-

ға дейінгі және

дипломнан кейінгі

даярлаудың оқу

бағдарламаларына

өзгерістер енгізу
 |
Бұйрық
 |
ҚРДСМ
 |
2006

жылғы

III

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
  6.
 |
ДДҰ өлшемдерін

қолдануды үйретуге

мұқтаж медицина

қызметкерлерінің

болжамды санын

анықтау
 |
ҚР

ДСМ-ге

ақпа-

рат
 |
Облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкім-

діктері
 |
2006

жылғы

III

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
7.
 |
ДДҰ өлшемдерін

қолдануға медицина

қызметкерлерін

оқыту кестесін

бекіту
 |
Бұйрық
 |
ҚРДСМ,

халық-

аралық

ұйымдар

(келі-

сім

бойын-

ша)
 |
2006

жылғы

IV

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
8.
 |
Балалар мен босан-

дыру ұйымдарының

медицина қызмет-

керлерін, облыс-

тардың, Астана

және Алматы қала-

ларының патолого-

анатомиялық қызмет

мамандарын ДДҰ

өлшемдерін қолда-

нуға оқыту
 |
Бұйрық
 |
ҚРДСМ,

халық-

аралық

ұйымдар

(келі-

сім

бойын-

ша)
 |
2007

жылдың

ішінде
 |
Халық-

аралық

ұйым-

дардың

қара-

жаты
 |

 |
|
**3. Босандыру және балалар қызметінің медициналық**

**ұйымдарын дәрілік қамтамасыз ету мен**

**материалдық-техникалық жарақтандыруды жетілдіру**
 |
|
9.
 |
Балалар мен босан-

дыру ұйымдарының

жаңа туған нәрес-

телерге (оның

ішінде аз дене

салмағымен туған)

реанимациялық

көмек көрсету үшін

қажетті медицина-

лық жабдықтарға

қажеттілігін

анықтау
 |
ҚР

ДСМ-ге

ақпа-

рат
 |
Облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкім-

діктері
 |
2006

жылғы

II

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
10.
 |
ДДҰ өлшемдерін

ескере отырып,

жаңа туған бала-

ларға медициналық

көмек көрсету үшін

балалар мен босан-

дыру ұйымдарының

арнайы дәрілік

құралдарға (сур-

фактант) қажетті-

лігін анықтау

жөніндегі жұмысты

жүргізу
 |
ҚР

ДСМ-ге

ақпа-

рат
 |
Облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкім-

діктері
 |
2006

жылғы

III

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
11.
 |
Балалар мен босан-

дыру ұйымдарының

жарақтандырылу

деңгейін медицина-

лық жабдықтармен

және медициналық

мақсаттағы бұйым-

дармен жарақтан-

дырудың ең аз

нормативіне дейін

жеткізу
 |
ҚР

ДСМ-ге

ақпа-

рат
 |
Облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкім-

діктері
 |
2006 -

2007

жылдар

ішінде
 |
2006

жыл -

2859,9

2007

жыл\* -

2948,1
 |
Респуб-

ликалық

бюджет-

тен ны-

саналы

транс-

ферттер

(038

бюджет-

тік

бағдар-

лама)
 |
|
**4. Әлеуметтік қолдау жөніндегі іс-шаралар**
 |
|
12.
 |
ДДҰ өлшемдерін

ескере отырып,

балалары бар отба-

сыларына мемлекет-

тік жәрдемақы төлеу үшін қажетті

қаржы қаражатын

есептеу мақсатында

2008 - 2010 жыл-

дары балалар туы-

луының болжамды

санын және нәрес-

телердің шетінеу

көрсеткішін

анықтау
 |
ҚР

Еңбек-

миніне

ақпа-

рат
 |
ҚРДСМ
 |
2006

жылғы

III

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |
|
**5. Халықаралық өлшемдерді ескере отырып, балалардың**

**туылу және шетінеу жағдайларын тіркеу жөніндегі**

**іс-шаралар**
 |
|
13.
 |
2008 жылғы 1

қаңтардан бастап

денсаулық сақтау

ұйымдарына ДДҰ

өлшемдеріне сәйкес

балалардың туылу

және шетінеу

жағдайларын

тіркеуді енгізу
 |
Норма-

тивтік

құқық-

тық

кесім-

нің

жобасы
 |
ҚРДСМ

(жинақ-

тау),

ҚРСА
 |
2007

жылғы

IV

тоқсан
 |
Талап

етіл-

мейді
 |

 |

\* қаржы қаражатының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланады

      Ескертпе:

      ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

      ҚР Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

      ҚР Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ҚР СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК