

**Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 1 наурыздағы N 38-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасында 2006 - 2007 жылдары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туудың халықаралық өлшемдерiне көшу жөнiндегi дайындық iс-шараларын жүргiзу мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Мүдделi министрлiктер, Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:
  
      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
  
      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Yкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

*Премьер-Министр*

                                              Қазақстан Республикасы
  
                                                Премьер-Министрiнiң
  
                                             2006 жылғы 1 наурыздағы
  
                                                  N 38-ө өкiмiмен
  
                                                     бекiтiлген

**Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі**
  
**туу мен өлі туу өлшемдеріне Қазақстан Республикасының**
  
**көшуі жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с**   **N** | **Іс-шаралар** | **Аяқта-**   **лу**   **нысаны** | **Жауап-**   **ты**   **орын-**   **даушы-**   **лар** | **Орында-**   **лу**   **мерзімі** | **Болжа-**   **нып**   **отыр-**   **ған**   **шығыс-**   **тар**   **(млн.**   **теңге)** | **Қаржы-ланды-**   **ру**   **көзі** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Ұйымдастыру-құқықтық іс-шаралар** | | | | | | |
| 1. | Дүниежүзілік ден-   саулық сақтау   ұйымы ұсынған тірі   туу мен өлі туу   өлшемдеріне (бұдан   әрі - ДДҰӨөлшемде-   рі) сәйкес бала-   лардың туылу және   шетінеу жағдайла-   рын тіркеуді рег-   ламенттейтін қол-   даныстағы норма-   тивтік құқықтық   кесімдерге тексеру   жүргізу | Қазақ-   стан   Рес-   публи-   касы-   ның   Үкіме-   тіне   есеп | ҚРДСМ   (жинақ-   тау),   ҚР   Әділет-   мині,   ҚРСА | 2007   жылғы   II   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 2. | ДДҰ өлшемдеріне   сәйкес балалардың   туылу және шетінеу   жағдайларын тіркеу   үшін пайдаланыла-   тын ведомстволық   есепке алу-есеп   беру құжаттамасы-   на өзгерістер мен   толықтырулар   енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ   (жинақ-   тау),   ҚР   Әділет-   мині,   ҚРСА | 2007   жылғы   IV   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 3. | Қолданыстағы»"Жүк-   ті әйелдер мен   жаңа туған нәрес-   телерді күту   жөніндегі диагнос-   тика мен емдеудің   мерзімді клиника-   лық хаттамалары-   на" тексеру жүргі-   зу және ДДҰӨөлшем-   дерін ескере отырып өзгерістер   енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ | 2007   жылғы   III   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 4. | БАҚ-ты тарта   отырып, халық арасында ДДҰӨ   өлшемдерін енгізу   жөніндегі түсін-   дірме науқанын   жүргізу | ҚР   ДСМ-ге   ақпа-   рат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкім-   дікте-   рі, ха-   лықара-   лық   ұйымдар   (келі-   сім   бойын-   ша) | 2006 -   2007   жылдар   ішінде | Халықа-   ралық   ұйым-   дардың   қаража-   ты |  |
| **2. Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау** | | | | | | |
| 5. | ДДҰ өлшемдерін   ескере отырып,   мамандарды диплом-   ға дейінгі және   дипломнан кейінгі   даярлаудың оқу   бағдарламаларына   өзгерістер енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ | 2006   жылғы   III   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 6. | ДДҰ өлшемдерін   қолдануды үйретуге   мұқтаж медицина   қызметкерлерінің   болжамды санын   анықтау | ҚР   ДСМ-ге   ақпа-   рат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкім-   діктері | 2006   жылғы   III   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 7. | ДДҰ өлшемдерін   қолдануға медицина   қызметкерлерін   оқыту кестесін   бекіту | Бұйрық | ҚРДСМ,   халық-   аралық   ұйымдар   (келі-   сім   бойын-   ша) | 2006   жылғы   IV   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 8. | Балалар мен босан-   дыру ұйымдарының   медицина қызмет-   керлерін, облыс-   тардың, Астана   және Алматы қала-   ларының патолого-   анатомиялық қызмет   мамандарын ДДҰ   өлшемдерін қолда-   нуға оқыту | Бұйрық | ҚРДСМ,   халық-   аралық   ұйымдар   (келі-   сім   бойын-   ша) | 2007   жылдың   ішінде | Халық-   аралық   ұйым-   дардың   қара-   жаты |  |
| **3. Босандыру және балалар қызметінің медициналық**   **ұйымдарын дәрілік қамтамасыз ету мен**   **материалдық-техникалық жарақтандыруды жетілдіру** | | | | | | |
| 9. | Балалар мен босан-   дыру ұйымдарының   жаңа туған нәрес-   телерге (оның   ішінде аз дене   салмағымен туған)   реанимациялық   көмек көрсету үшін   қажетті медицина-   лық жабдықтарға   қажеттілігін   анықтау | ҚР   ДСМ-ге   ақпа-   рат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкім-   діктері | 2006   жылғы   II   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 10. | ДДҰ өлшемдерін   ескере отырып,   жаңа туған бала-   ларға медициналық   көмек көрсету үшін   балалар мен босан-   дыру ұйымдарының   арнайы дәрілік   құралдарға (сур-   фактант) қажетті-   лігін анықтау   жөніндегі жұмысты   жүргізу | ҚР   ДСМ-ге   ақпа-   рат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкім-   діктері | 2006   жылғы   III   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 11. | Балалар мен босан-   дыру ұйымдарының   жарақтандырылу   деңгейін медицина-   лық жабдықтармен   және медициналық   мақсаттағы бұйым-   дармен жарақтан-   дырудың ең аз   нормативіне дейін   жеткізу | ҚР   ДСМ-ге   ақпа-   рат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкім-   діктері | 2006 -   2007   жылдар   ішінде | 2006   жыл -   2859,9   2007   жыл\* -   2948,1 | Респуб-   ликалық   бюджет-   тен ны-   саналы   транс-   ферттер   (038   бюджет-   тік   бағдар-   лама) |
| **4. Әлеуметтік қолдау жөніндегі іс-шаралар** | | | | | | |
| 12. | ДДҰ өлшемдерін   ескере отырып,   балалары бар отба-   сыларына мемлекет-   тік жәрдемақы төлеу үшін қажетті   қаржы қаражатын   есептеу мақсатында   2008 - 2010 жыл-   дары балалар туы-   луының болжамды   санын және нәрес-   телердің шетінеу   көрсеткішін   анықтау | ҚР   Еңбек-   миніне   ақпа-   рат | ҚРДСМ | 2006   жылғы   III   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| **5. Халықаралық өлшемдерді ескере отырып, балалардың**   **туылу және шетінеу жағдайларын тіркеу жөніндегі**   **іс-шаралар** | | | | | | |
| 13. | 2008 жылғы 1   қаңтардан бастап   денсаулық сақтау   ұйымдарына ДДҰ   өлшемдеріне сәйкес   балалардың туылу   және шетінеу   жағдайларын   тіркеуді енгізу | Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   нің   жобасы | ҚРДСМ   (жинақ-   тау),   ҚРСА | 2007   жылғы   IV   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |

\* қаржы қаражатының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланады

      Ескертпе:
  
      ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
  
      ҚР Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
  
      ҚР Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
  
      ҚР СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК