

**2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 3 мамырдағы N 115-ө Өкімі

      2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны тиiмдi дайындауды қамтамасыз ету және өткiзу мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған 2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары мен мүдделi ұйымдары Жоспарда көзделген iс-шараларды орындау жөнiндегi шараларды қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, Жоспардың тиiстi тармақтарында көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                             Қазақстан Республикасы

                                              Премьер-Министрінің

                                             2006 жылғы 3 мамырдағы

                                                N 115-ө өкімімен

                                                   бекітілген

**2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында»"Қазақстан**

**жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға**

**жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және**

**өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с**

**N№**
 |
**Іс-шара**
 |
**Орындалу**

**мерзімі**
 |
**Жауапты орындаушылар**
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
|
1
 |
"Қазақстан жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияға (бұдан әрі - конференция) қатысушылардың құрамын қалыптастыру
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
 |
|
2
 |
Конференцияға қатысушыларды шақыру
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
 |
|
3
 |
Конференцияны өткізу үшін "Okan Intercontinental" қонақ үйінде залды брондау және оған ақы төлеу
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
4
 |
Астана қаласының қонақ үйлерінде конференцияға шетелдік қатысушыларды орналастыру орындарын брондау және оған ақы төлеу
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
5
 |
Конференцияға қатысу үшін шетелдік консультанттарды тарту
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
6
 |
Конференцияның баспасөз релизін дайындау, баспасөзді шақыру
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
 |
|
7
 |
Конференцияның негізгі баяндамашылары тезистерінің жобаларын дайындау
 |
3

мамырға

дейін
 |
Негізгі баяндамашылар, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
 |
|
8
 |
Конференцияға бейне- және тарату материалдарын дайындау
 |
3

мамырға

дейін
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы, "Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
 |
|
9
 |
Конференцияға шетелдік қатысушыларды әуежайда қарсы алу және Астана қаласының қонақ үйлеріне орналастыру
 |
4 мамыр
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
10
 |
Бағдарламаға сәйкес конференцияны өткізу
 |
5 мамыр
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдары, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
11
 |
Конференция үзілістерінде кофе-брейктер, түскі ас және ол аяқталғаннан

кейін кешкі ас ұйымдастыру
 |
5 мамыр
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |
|
12
 |
Астана қаласы бойынша экскурсияны, конференцияға шетелдік қатысушыларды шығарып салуды ұйымдастыру және өткізу
 |
6 мамыр
 |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК